## SEMANA 1
ID | SEMANA N° | 2 |  |  |  | PROCESOS |  |  |  | OTs | 42 | EFICIENCIA | 0%
| FECHA DE INGRESO | REPUESTOS COMPLETOS | FECHA LLEGADA REPUESTOS | FECHA ESTIMADA DE TERMINO DE REPARACION | % GLOBAL DE AVANCE | OT | DESCRIPCION | MODELO | Teabajo | Start | End | Person | Progress | Dependency
1 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 |  |  |  | TORNO 1 |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-09 |  | 0%
1.1 | 2025-11-14 | NO INFO | NO INFO | - | 61.11% | 360525 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Maquinado de espiga de vástago | mar 2/12/25 | jue 4/12/25 | Gabriel Anco | 0%
1.2 | 2025-12-16 | NO INFO | NO INFO | - | 0% | 365525 | EJE DE BATIDOR | GENERICO | Colocacon de pines y centrado en torno | mar 2/12/25 | mar 2/12/25 | Gabriel Anco | 0%
1.3 | 2025-11-19 | NO INFO | NO INFO | - | 28.57% | 361525 | CILINDRO DE JACK HYD | PV351D | Fabricación de cilindro (A espera de tubo) | jue 4/12/25 | vie 5/12/25 | Gabriel Anco | 0%
1.4 | 2025-11-14 | NO INFO | NO INFO | - | 61.11% | 360525 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Fabricación de cilindro (A espera de tubo) | vie 5/12/25 | mié 10/12/25 | Gabriel Anco | 0%
2 | [6 empty] | TORNO 2 |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-09 |  | 0%
2.1 | 2025-12-11 | NO INFO | NO INFO | - | 52.38% | 364425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Fabricacion de vastago. Maquinado de barra cromada | vie 2/1/26 | lun 5/1/26 | Alonzo Otazu | 0%
2.2 |  |  |  | - |  | STOCK |  |  | Fabricacion de vastago. Maquinado de barra cromada | lun 5/1/26 | mar 6/1/26 | Alonzo Otazu | 0%
2.3 | 2025-12-30 | NO INFO | NO INFO | - | 31.84% | 368225 | CILINDRO DE VOLTEO DE VERTEDERA | 24 | Corte de tapa, cilindro se encuentra amarrado. | mar 6/1/26 | mar 6/1/26 | Alonzo Otazu | 0%
2.4 | 2025-12-11 | NO INFO | NO INFO | - | 52.38% | 364425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Corte de cilindro | mar 6/1/26 | mié 7/1/26 | Alonzo Otazu | 0%
2.5 | 2025-12-30 | NO INFO | NO INFO | - | 29.41% | 368425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Corte de vástago | mié 7/1/26 | mié 7/1/26 | Alonzo Otazu | 0%
2.6 | 2025-12-30 | NO INFO | NO INFO | - | 19.29% | 368525 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Corte de vástago | mié 7/1/26 | jue 8/1/26 | Alonzo Otazu | 0%
2.7 | 2025-12-30 | NO INFO | NO INFO | - | 31.84% | 368225 | CILINDRO DE VOLTEO DE VERTEDERA | 24 | Corte de vástago (confirmar) | jue 8/1/26 | jue 8/1/26 | Alonzo Otazu | 0%
2.8 | 2025-12-22 | NO INFO | NO INFO | - | 31.82% | 365925 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Fabricacion de bocinas | jue 8/1/26 | vie 9/1/26 | Alonzo Otazu | 0%
3 | [6 empty] | TORNO 3 |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-09 |  | 0%
3.1 | 2025-12-24 | NO INFO | NO INFO | - | 8.158% | 367125 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Recuperacion de tuerca y embolo de espiga rota | lun 5/1/26 | lun 5/1/26 | Armando Ramos | 0%
3.2 | 2025-11-11 | NO INFO | NO INFO | - | 100% | 359925 | CILINDRO DE DIRECCION DE EXCAVADORA | GENERICO | Maquinar vastago para reparar fisuras | lun 5/1/26 | mar 6/1/26 | Armando Ramos | 0%
3.3 | 2025-12-22 | NO INFO | NO INFO | - | 56.56% | 366325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Corte de vástago | mar 6/1/26 | mar 6/1/26 | Armando Ramos | 0%
3.4 | 2025-12-22 | NO INFO | NO INFO | - | 56.56% | 366325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Fabricacion de vastago. Maquinado de barra cromada | mar 6/1/26 | mié 7/1/26 | Armando Ramos | 0%
3.5 | 2025-11-24 | NO INFO | NO INFO | - | 81.25% | 363125 | CILINDRO DE LEVANTE DE MASTIL | MD6540 | Rectificado de tapa (revisar) | mié 7/1/26 | mié 7/1/26 | Armando Ramos | 0%
3.6 | 2025-12-22 | NO INFO | NO INFO | - | 56.56% | 366325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Rectificado de cara de embolo | mié 7/1/26 | mié 7/1/26 | Armando Ramos | 0%
3.7 | 2025-12-19 | NO INFO | NO INFO | - | 40.91% | 365625 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Rectificado de alojamieno de sello a 96 | mié 7/1/26 | mié 7/1/26 | Armando Ramos | 0%
3.8 | 2025-12-11 | NO INFO | NO INFO | - | 52.38% | 364425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Rectificado de alojamiento de tapa | mié 7/1/26 | jue 8/1/26 | Armando Ramos | 0%
3.9 | 2025-12-30 | NO INFO | NO INFO | - | 31.84% | 368225 | CILINDRO DE VOLTEO DE VERTEDERA | 24 | Desbronque de acero para fabricar tapa | jue 8/1/26 | lun 12/1/26 | Armando Ramos | 0%
4 | [6 empty] | FRESA |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-09 |  | 0%
4.1 | 2025-11-24 | NO INFO | NO INFO | - | 100% | 362625 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Destajes de tapa | mié 7/1/26 | mié 7/1/26 | Jose Huamani | 0%
4.2 | 2025-12-22 | NO INFO | NO INFO | - | 45.83% | 366125 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11 | Barrenado de pivotantes de trunnion | mié 7/1/26 | jue 8/1/26 | Jose Huamani | 0%
4.3 | #N/A | NO INFO | NO INFO | - | #N/A | 359425-1 |  |  | Barrenado de alojamiento de cilindro | jue 8/1/26 | jue 8/1/26 | Jose Huamani | 0%
4.4 | #N/A | NO INFO | NO INFO | - | #N/A | 359425-2 |  |  | Barrenado de alojamiento de cilindro | jue 8/1/26 | jue 8/1/26 | Jose Huamani | 0%
4.5 | 2025-11-19 | NO INFO | NO INFO | - | 28.57% | 361525 | CILINDRO DE JACK HYD | PV351D | Barrenado de alojamiento de cilindro (esperar que se maquine) | jue 8/1/26 | vie 9/1/26 | Jose Huamani | 0%
4.6 | 0 | NO INFO | NO INFO | - | 0% |  |  |  | Trabajos extras | vie 9/1/26 | lun 12/1/26 | Jose Huamani | 0%
5 | [6 empty] | MANDRINO |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-09 |  | 0%
5.1 | 2025-12-11 | NO INFO | NO INFO |  | 100% | 364325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de cilindro | lun 5/1/26 | lun 5/1/26 | Rolando Llayque | 0%
5.2 | 2025-12-11 | NO INFO | NO INFO | - | 52.38% | 364425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de cilindro | lun 5/1/26 | mar 6/1/26 | Rolando Llayque | 0%
5.3 | 2025-12-22 | NO INFO | NO INFO | - | 31.82% | 365925 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Barrenado de cilindro | mar 6/1/26 | mar 6/1/26 | Rolando Llayque | 0%
5.4 | 2025-12-19 | NO INFO | NO INFO | - | 40.91% | 365625 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Barrenado de cilindro | mar 6/1/26 | mié 7/1/26 | Rolando Llayque | 0%
5.5 | [8 empty] | Trabajos extras | mié 7/1/26 | jue 8/1/26 | Rolando Llayque | 0%
6 | [6 empty] | SOLDADURA 1 |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-09 |  | 0%
6.1 | [5 empty] | Mantto |  |  | Reparacion de tolva de camion | vie 2/1/26 | mié 7/1/26 | Justo Arocutipa | 0%
6.2 | 2025-12-11 | NO INFO | NO INFO | - | 100% | 364325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Relleno de alojamiento + soldadura de J1 | mié 7/1/26 | jue 8/1/26 | Justo Arocutipa | 0%
6.3 | 2025-12-11 | NO INFO | NO INFO | - | 52.38% | 364425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Relleno de alojamiento + soldadura de J1 | jue 8/1/26 | vie 9/1/26 | Justo Arocutipa | 0%
6.4 |  |  |  | - |  | stock |  |  | Relleno de alojamiento + soldadura de J1 | vie 9/1/26 | vie 9/1/26 | Justo Arocutipa | 0%
6.5 | 2025-12-22 | NO INFO | NO INFO |  | 37.92% | 366225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Relleno de pivotantes de trunnion | lun 5/1/26 | lun 5/1/26 | Justo Arocutipa | 0%
7 | [6 empty] | SOLDADURA 2 |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-09 |  | 0%
7.1 | 2025-12-22 | NO INFO | NO INFO | - | 36.07% | 366025 | CILINDRO DE VOLTEO DE BUCKET | 336DL | Relleno de alojamiento de cilindro | lun 5/1/26 | lun 5/1/26 | Giancarlo Ibarra | 0%
7.2 | 2025-12-30 | NO INFO | NO INFO | - | 14.09% | 368125 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Relleno de alojamiento de cilindro | lun 5/1/26 | lun 5/1/26 | Giancarlo Ibarra | 0%
7.3 | 2025-12-30 | NO INFO | NO INFO | - | 31.84% | 368225 | CILINDRO DE VOLTEO DE VERTEDERA | 24 | Relleno de alojamiento de cilindro | lun 5/1/26 | mar 6/1/26 | Giancarlo Ibarra | 0%
7.4 | 2025-12-30 | NO INFO | NO INFO | - | 15.5% | 368325 | CILINDRO DE BOOM | PC1250 | Relleno de alojamiento de cilindro | mar 6/1/26 | mar 6/1/26 | Giancarlo Ibarra | 0%
7.5 | 2025-12-30 | NO INFO | NO INFO | - | 29.41% | 368425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Relleno de alojamiento de cilindro | mar 6/1/26 | mié 7/1/26 | Giancarlo Ibarra | 0%
7.6 | 2025-12-30 | NO INFO | NO INFO | - | 19.29% | 368525 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Relleno de alojamiento de cilindro | mié 7/1/26 | jue 8/1/26 | Giancarlo Ibarra | 0%
7.7 | 2025-12-24 | NO INFO | NO INFO | - | 28.93% | 366525 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de tapa posterior | jue 8/1/26 | vie 9/1/26 | Giancarlo Ibarra | 0%
7.8 | 2025-12-24 | NO INFO | NO INFO | - | 18.21% | 366625 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de tapa posterior | vie 9/1/26 | vie 9/1/26 | Giancarlo Ibarra | 0%
8 | [6 empty] | EVALUACION |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-09 |  | 0%
8.1 | 2025-12-12 |  |  |  | 0% | 365425 | ENROLLADOR DE CABLES | 834H | Evaluacion |  |  |  | 0%
8.2 | 2025-12-24 |  |  |  | 28.93% | 366525 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Evaluacion |  |  |  | 0%
8.3 | 2025-12-24 |  |  |  | 18.21% | 366625 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Evaluacion |  |  |  | 0%
8.4 | 2025-12-24 |  |  |  | 6% | 367725 | CILINDRO DE JACK HYD | PITVIPER 351 | Evaluacion |  |  |  | 0%
8.5 | 2025-12-26 |  |  |  | 8.333% | 368025 | CILINDRO DE EXTENSION DE GRUA | GENERICO | Evaluacion |  |  |  | 0%
8.6 | 2025-12-30 |  |  |  | 14.09% | 368125 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Evaluacion |  |  |  | 0%
8.7 | 2025-12-30 |  |  |  | 31.84% | 368225 | CILINDRO DE VOLTEO DE VERTEDERA | 24 | Evaluacion |  |  |  | 0%
8.8 | 2025-12-30 |  |  |  | 15.5% | 368325 | CILINDRO DE BOOM | PC1250 | Evaluacion |  |  |  | 0%
8.9 | 2025-12-30 |  |  |  | 29.41% | 368425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Evaluacion |  |  |  | 0%
8.10 | 2025-12-30 |  |  |  | 19.29% | 368525 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Evaluacion |  |  |  | 0%
8.11 | 2025-12-30 |  |  |  | 60% | 368625 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 793D | Evaluacion |  |  |  | 0%
8.12 | 2026-01-05 |  |  |  | 18.21% | 368726 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 980E-4SE | Evaluacion |  |  |  | 0%
8.13 | 2026-01-05 |  |  |  | 25.5% | 368826 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 980E-4SE | Evaluacion |  |  |  | 0%
8.14 | 2026-01-05 |  |  |  | 35% | 368926 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 980E-4SE | Evaluacion |  |  |  | 0%
9 | F. LLEGADA |  |  |  | % REP. | OT | ARMADO |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-09 |  | 0%
9.1 | 2025-11-14 | NO INFO | NO INFO | - | 73.33% | 360325 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24M | Armado. Falta bruñido |  |  |  | 0%
9.2 | 2025-11-18 | NO INFO | NO INFO | - | 100% | 360825 | CILINDRO DE LEVANTE | 994F | Armado (OK) |  |  |  | 0%
9.3 | 2025-11-18 | NO INFO | NO INFO |  | 100% | 360925 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Armado (OK) |  |  |  | 0%
9.4 | 2025-11-18 | NO INFO | NO INFO |  | 100% | 361225 | ACUMULADOR DE FRENO | 930E-4SE | Armado (OK) |  |  |  | 0%
9.5 | 2025-11-18 | NO INFO | NO INFO |  | 100% | 361325 | ACUMULADOR DE FRENO | 930E-4SE | Armado (OK) |  |  |  | 0%
9.6 | 2025-11-19 | NO INFO | NO INFO |  | 100% | 361625 | CILINDRO DE JACK HYD | PV351D | Armado (OK) |  |  |  | 0%
9.7 | 2025-11-24 | NO INFO | NO INFO |  | 0% | 362525 | ACUMULADOR DE FRENO | 930E-4SE | Armado (OK) |  |  |  | 0%
9.8 | 2025-11-24 | NO INFO | NO INFO |  | 100% | 362625 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Armado. Falta bruñido |  |  |  | 0%
9.9 | 2025-11-24 | NO INFO | NO INFO |  | 100% | 362725 | CILINDRO DE DIRECCION | 988K | Armado (OK) |  |  |  | 0%
9.1 | 2025-11-26 | NO INFO | NO INFO |  | 50.5% | 363625 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Armado. Falta bruñido |  |  |  | 0%
| QTY OPE | DESCRIPCION | HH JORNADA SEMANAL | HH NO PRODUCTIVAS | HH REAL SEMANA | % HH | COMENTARIO |  | DESCRIPCION | S1 | S2 | S3 | S4 | GRAFICA
| 1 | TORNO 1 | 48 |  |  | 0% |  |  | HH JORNADA SEMANAL
| 1 | TORNO 2 | 48 |  |  | 0% |  |  | % HH SEMANA (EFECTUADAS)
| 1 | TORNO 3 | 48 |  |  | 0% |  |  | QTY OTS EN PROGRAMA
| 1 | FRESA | 48 |  |  | 0% |  |  | QTY OTS PROGRAMADAS (PROCESOS)
| 1 | MANDRINO | 48 |  |  | 0% |  |  | QTY OTS PROGRAMADAS (EVALUACION)
| 1 | SOLDADURA 1 | 48 |  |  | 0% |  |  | QTY OTS PROGRAMADAS (ARMADOS)
| 1 | SOLDADURA 2 | 48 |  |  | 0% |  |  | % CUMPLIMIENTO SEMANAL
| 1 | BRUÑIDO | 48 |  |  | 0%
| 3 | EVALUACION / ARMADO | 144 |  |  | 0%
| 1 | PINTURA | 48 |  |  | 0%
|  |  | 576 |  |  | 0%
Formulas:
FECHA LLEGADA REPUESTOS = [REPUESTOS COMPLETOS]
FECHA DE INGRESO = XLOOKUP([OT],'[1]Base de datos'!$A:$A,'[1]Base de datos'!$X:$X)

## SEMANA 3
ID | SEMANA N° | 3 |  |  |  | PROCESOS |  |  |  | OTs | 52 | EFICIENCIA | 0%
| FECHA DE INGRESO | REPUESTOS COMPLETOS | FECHA LLEGADA REPUESTOS | FECHA ESTIMADA DE TERMINO DE REPARACION | % GLOBAL DE AVANCE | OT | DESCRIPCION | MODELO | Teabajo | Start | End | Person | Progress | Dependency
1 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 |  |  |  | TORNO 1 |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-16 |  | 0%
1.1 | 2025-12-24 | NO INFO | NO INFO | - | 8.158% | 367125 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Corte de vastago | vie 9/1/26 | lun 12/1/26 | Gabriel Anco | 0%
1.2 | 2025-12-30 | NO INFO | NO INFO | - | 19.29% | 368525 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Corte de cilindro | lun 12/1/26 | mar 13/1/26 | Gabriel Anco | 0%
1.3 | 2025-12-30 | NO INFO | NO INFO | - | 19.29% | 368525 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Maquinado de encastre de tubo posterior | mar 13/1/26 | mar 13/1/26 | Gabriel Anco | 0%
1.4 | 2025-12-30 | NO INFO | NO INFO |  | 19.29% | 368525 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Maquinado de interior de brida | mar 13/1/26 | mié 14/1/26 | Gabriel Anco
1.5 | 2025-12-24 | NO INFO | NO INFO |  | 8.158% | 367125 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Corte de cilindro | mié 14/1/26 | mié 14/1/26 | Gabriel Anco
1.6 | 2025-09-15 | NO INFO | NO INFO |  | 64.71% | 351725 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Fabricación de cilindro (A espera de tubo) | mié 14/1/26 | jue 15/1/26 | Gabriel Anco
1.7 | 2025-11-19 | NO INFO | NO INFO | - | 28.57% | 361525 | CILINDRO DE JACK HYD | PV351D | Fabricación de cilindro (A espera de tubo) | jue 15/1/26 | vie 16/1/26 | Gabriel Anco | 0%
2 | [6 empty] | TORNO 2 |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-16 |  | 0%
2.1 | 2025-12-30 | NO INFO | NO INFO | - | 29.41% | 368425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Fabricacion de vástago, maquinado de barra | vie 9/1/26 | lun 12/1/26 | Alonzo Otazu | 0%
2.2 | 2025-12-22 | NO INFO | NO INFO | - | 36.07% | 366025 | CILINDRO DE VOLTEO DE BUCKET | 336DL | Fabricacion de vástago, maquinado de barra | lun 12/1/26 | mar 13/1/26 | Alonzo Otazu | 0%
2.3 | 2025-12-30 | NO INFO | NO INFO | - | 19.29% | 368525 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Fabricacion de vástago, maquinado de barra | mar 13/1/26 | mar 13/1/26 | Alonzo Otazu | 0%
2.4 | 2025-12-22 | NO INFO | NO INFO | - | 31.82% | 365925 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Fabricacion de bocina | mié 14/1/26 | mié 14/1/26 | Alonzo Otazu | 0%
2.5 | 2025-12-30 | NO INFO | NO INFO | - | 29.41% | 368425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Fabricacion de dados de anclaje | mié 14/1/26 | jue 15/1/26 | Alonzo Otazu | 0%
2.6 | 2025-12-30 | NO INFO | NO INFO | - | 19.29% | 368525 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Fabricacion de dados de anclaje | jue 15/1/26 | vie 16/1/26 | Alonzo Otazu | 0%
2.7 |  |  |  | - | 0% |  |  |  | Trabajos extras | vie 16/1/26 | lun 19/1/26 | Alonzo Otazu | 0%
3 | [6 empty] | TORNO 3 |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-16 |  | 0%
3.1 | 2025-12-30 | NO INFO | NO INFO | - | 31.84% | 368225 | CILINDRO DE VOLTEO DE VERTEDERA | 24 | Maquinado de encastre de cancamo de vastago | vie 9/1/26 | lun 12/1/26 | Armando Ramos | 0%
3.2 | 2025-12-30 | NO INFO | NO INFO | - | 31.84% | 368225 | CILINDRO DE VOLTEO DE VERTEDERA | 24 | Fabricacion de piston | lun 12/1/26 | mar 13/1/26 | Armando Ramos | 0%
3.3 | 2025-12-30 | NO INFO | NO INFO | - | 31.84% | 368225 | CILINDRO DE VOLTEO DE VERTEDERA | 24 | Fabricacion de tapa | mar 13/1/26 | mié 14/1/26 | Armando Ramos | 0%
3.4 | 2025-12-22 | NO INFO | NO INFO | - | 56.56% | 366325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Rectificado de cara de embolo | mié 14/1/26 | mié 14/1/26 | Armando Ramos | 0%
3.5 | 2025-12-24 | NO INFO | NO INFO | - | 8.158% | 367125 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Rectificado de cara de embolo | mié 14/1/26 | mié 14/1/26 | Armando Ramos | 0%
3.6 | 0 | NO INFO | NO INFO | - | 0% |  | #N/A | #N/A | Trabajos extras | mié 14/1/26 | jue 15/1/26 | Armando Ramos | 0%
4 | [6 empty] | FRESA |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-16 |  | 0%
4.1 | 2025-11-11 | NO INFO | NO INFO | - | 100% | 359925 | CILINDRO DE DIRECCION DE EXCAVADORA | GENERICO | Barrenado de alojamientos de cancamo | lun 12/1/26 | lun 12/1/26 | Jose Huamani | 0%
4.2 | 2025-12-19 | NO INFO | NO INFO | - | 40.91% | 365625 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de vastago (a espera de cromo) | lun 12/1/26 | mar 13/1/26 | Jose Huamani | 0%
4.3 | 2025-12-22 | NO INFO | NO INFO | - | 31.82% | 365925 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Barrenado de alojamiento de vastago (a espera de cromo) | mar 13/1/26 | mar 13/1/26 | Jose Huamani | 0%
4.4 | 2025-12-30 | NO INFO | NO INFO | - | 15.5% | 368325 | CILINDRO DE BOOM | PC1250 | Barrenado de alojamiento de vastago | mar 13/1/26 | mar 13/1/26 | Jose Huamani | 0%
4.5 | #N/A | NO INFO | NO INFO | - | #N/A | 368725 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de vastago | mié 14/1/26 | mié 14/1/26 | Jose Huamani | 0%
4.6 | #N/A | NO INFO | NO INFO |  | #N/A | 369225 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24 | Barrenado de alojamiento de vastago | mié 14/1/26 | jue 15/1/26 | Jose Huamani
4.7 | #N/A | NO INFO | NO INFO |  | #N/A | 359425-1 | - | - | Barrenado de alojamiento de cilindro | jue 15/1/26 | jue 15/1/26 | Jose Huamani
4.8 | #N/A | NO INFO | NO INFO |  | #N/A | 359425-2 | - | - | Barrenado de alojamiento de cilindro | jue 15/1/26 | vie 16/1/26 | Jose Huamani
4.9 | 2025-11-19 | NO INFO | NO INFO |  | 28.57% | 361525 | CILINDRO DE JACK HYD | PV351D | Barrenado de alojamiento de cilindro (esperar que se maquine) | vie 16/1/26 | vie 16/1/26 | Jose Huamani
4.10 | [8 empty] | Trabajos extras | vie 16/1/26 | lun 19/1/26 | Jose Huamani | 0%
5 | [6 empty] | MANDRINO |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-16 |  | 0%
5.1 | 2025-12-22 | NO INFO | NO INFO |  | 56.56% | 366325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de vastago + maquinado de caras + centrado | vie 9/1/26 | mar 13/1/26 | Rolando Llayque | 0%
5.2 | 2026-01-06 | NO INFO | NO INFO | - | 18.57% | 369626 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 793D | Barrenado de vastago | mar 13/1/26 | mié 14/1/26 | Rolando Llayque | 0%
5.3 | 2026-01-06 | NO INFO | NO INFO | - | 45% | 369726 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 793D | Barrenado de vastago | mié 14/1/26 | jue 15/1/26 | Rolando Llayque | 0%
5.4 |  |  |  | - |  |  |  |  | Trabajos extras | jue 15/1/26 | vie 16/1/26 | Rolando Llayque | 0%
6 | [6 empty] | SOLDADURA 1 |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-16 |  | 0%
6.1 | 2025-11-19 | NO INFO | NO INFO |  | 28.57% | 361525 | CILINDRO DE JACK HYD | PV351D | Soldadura de Junta de cancamo | vie 9/1/26 | lun 12/1/26 | Justo Arocutipa | 0%
6.2 | 2025-12-30 | NO INFO | NO INFO | - | 29.41% | 368425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Soldadura de J1 + relleno de alojamiento de vastago | lun 12/1/26 | mar 13/1/26 | Justo Arocutipa | 0%
6.3 | 2025-12-22 | NO INFO | NO INFO | - | 37.92% | 366225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Relleno de pivotantes de trunnion | mar 13/1/26 | mar 13/1/26 | Justo Arocutipa | 0%
6.4 | 2025-12-24 | NO INFO | NO INFO | - | 28.93% | 366525 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de cilindro | mar 13/1/26 | mar 13/1/26 | Justo Arocutipa | 0%
6.5 | 2025-12-24 | NO INFO | NO INFO |  | 18.21% | 366625 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de cilindro | mar 13/1/26 | mié 14/1/26 | Justo Arocutipa
6.6 | 2025-12-30 | NO INFO | NO INFO |  | 15.5% | 368325 | CILINDRO DE BOOM | PC1250 | Relleno de alojamiento de cilindro | mié 14/1/26 | mié 14/1/26 | Justo Arocutipa
6.7 | 2026-01-05 | NO INFO | NO INFO |  | 25.5% | 368826 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 980E-4SE | Relleno de alojamiento de cilindro | mié 14/1/26 | jue 15/1/26 | Justo Arocutipa
6.8 | 2026-01-05 | NO INFO | NO INFO |  | 35% | 368926 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 980E-4SE | Relleno de alojamiento de cilindro | jue 15/1/26 | vie 16/1/26 | Justo Arocutipa
6.9 | 2026-01-06 | NO INFO | NO INFO |  | 18.57% | 369626 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 793D | Relleno de alojamiento de cilindro | vie 16/1/26 | vie 16/1/26 | Justo Arocutipa
6.10 | 2026-01-06 | NO INFO | NO INFO |  | 45% | 369726 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 793D | Relleno de alojamiento de cilindro | vie 16/1/26 | lun 19/1/26 | Justo Arocutipa | 0%
7 | [6 empty] | SOLDADURA 2 |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-16 |  | 0%
7.1 | 2026-01-06 | NO INFO | NO INFO | - | 5% | 369126 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24 | Relleno de alojamientos de vastago | vie 9/1/26 | lun 12/1/26 | Giancarlo Ibarra | 0%
7.2 | 2026-01-06 | NO INFO | NO INFO | - | 15% | 369826 | CILINDRO DE DIRECCION | HD1500 | Relleno de alojamiento de vastago | lun 12/1/26 | lun 12/1/26 | Giancarlo Ibarra | 0%
7.3 | 2026-01-07 | NO INFO | NO INFO | - | 15% | 369926 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de vastago | lun 12/1/26 | mar 13/1/26 | Giancarlo Ibarra | 0%
7.4 | 2026-01-07 | NO INFO | NO INFO | - | 15% | 370026 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de vastago | mar 13/1/26 | mar 13/1/26 | Giancarlo Ibarra | 0%
7.5 | 2026-01-07 | NO INFO | NO INFO | - | 43.21% | 370126 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de vastago | mar 13/1/26 | mar 13/1/26 | Giancarlo Ibarra | 0%
7.6 | 2026-01-07 | NO INFO | NO INFO | - | 17.86% | 370226 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de vastago | mar 13/1/26 | mié 14/1/26 | Giancarlo Ibarra | 0%
7.7 | 2026-01-07 | NO INFO | NO INFO | - | 14.64% | 370326 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de vastago | mié 14/1/26 | jue 15/1/26 | Giancarlo Ibarra | 0%
7.8 | 2026-01-07 | NO INFO | NO INFO |  | 7.143% | 370426 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | HD1500 | Relleno de alojamiento de vastago | jue 15/1/26 | jue 15/1/26 | Giancarlo Ibarra
7.9 | 2026-01-07 | NO INFO | NO INFO |  | 35% | 370626 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de vastago | jue 15/1/26 | vie 16/1/26 | Giancarlo Ibarra
7.10 | 2025-12-30 | NO INFO | NO INFO |  | 19.29% | 368525 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Relleno de alojamiento de cilindro | vie 16/1/26 | vie 16/1/26 | Giancarlo Ibarra
7.11 | 2025-12-24 | NO INFO | NO INFO |  | 28.93% | 366525 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de tapa posterior | vie 16/1/26 | lun 19/1/26 | Giancarlo Ibarra
7.12 | 2025-12-24 | NO INFO | NO INFO |  | 18.21% | 366625 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de tapa posterior | lun 19/1/26 | lun 19/1/26 | Giancarlo Ibarra
7.13 | 2025-12-24 | NO INFO | NO INFO |  | 6% | 367725 | CILINDRO DE JACK HYD | PITVIPER 351 | Relleno de alojamiento de vastago | lun 19/1/26 | mar 20/1/26 | Giancarlo Ibarra
7.14 | 2025-12-24 | NO INFO | NO INFO |  | 6% | 367725 | CILINDRO DE JACK HYD | PITVIPER 351 | Relleno de alojamiento de cilindro | vie 17/10/25 | vie 17/10/25 | Giancarlo Ibarra
7.15 | 2026-01-05 | NO INFO | NO INFO | - | 25.5% | 368826 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 980E-4SE | Relleno de alojamiento de vastago | vie 17/10/25 | vie 17/10/25 | Giancarlo Ibarra | 0%
8 | [6 empty] | EVALUACION |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-16 |  | 0%
8.1 | 2025-12-30 |  |  |  | 14.09% | 368125 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Evaluacion |  |  |  | 0%
8.2 | 2025-12-30 |  |  |  | 31.84% | 368225 | CILINDRO DE VOLTEO DE VERTEDERA | 24 | Evaluacion |  |  |  | 0%
8.3 | 2025-12-30 |  |  |  | 60% | 368625 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 793D | Evaluacion |  |  |  | 0%
8.4 | 2026-01-05 |  |  |  | 18.21% | 368726 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Evaluacion |  |  |  | 0%
8.5 | 2026-01-06 |  |  |  | 0% | 369026 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Evaluacion |  |  |  | 0%
8.6 | 2026-01-06 |  |  |  | 5% | 369126 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24 | Evaluacion |  |  |  | 0%
8.7 | 2026-01-06 |  |  |  | 12.92% | 369226 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24 | Evaluacion |  |  |  | 0%
8.8 | 2026-01-06 |  |  |  | 5.556% | 369326 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24 | Evaluacion |  |  |  | 0%
8.9 | 2026-01-06 |  |  |  | 5.556% | 369426 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24 | Evaluacion |  |  |  | 0%
8.10 | 2026-01-06 |  |  |  | 60% | 369526 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 793D | Evaluacion |  |  |  | 0%
8.11 | 2026-01-06 |  |  |  | 18.57% | 369626 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 793D | Evaluacion |  |  |  | 0%
8.12 | 2026-01-06 |  |  |  | 45% | 369726 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 793D | Evaluacion |  |  |  | 0%
8.13 | 2026-01-06 |  |  |  | 15% | 369826 | CILINDRO DE DIRECCION | HD1500 | Evaluacion |  |  |  | 0%
8.14 | 2026-01-07 |  |  |  | 15% | 369926 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Evaluacion |  |  |  | 0%
9 | F. LLEGADA |  |  |  | % REP. | OT | ARMADO |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-16 |  | 0%
9.1 | 2025-11-11 | NO INFO | NO INFO | - | 100% | 359825 | CILINDRO DE DIRECCION DE EXCAVADORA | GENERICO | Armado. A espera de cromo (EMERGENCIA) |  |  |  | 0%
9.2 | 2025-11-11 | NO INFO | NO INFO | - | 100% | 359925 | CILINDRO DE DIRECCION DE EXCAVADORA | GENERICO | Armado. A espera de barrenados (EMERGENCIA) |  |  |  | 0%
9.3 | 2025-11-14 | NO INFO | NO INFO |  | 73.33% | 360325 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24M | Armado. Falta bruñido |  |  |  | 0%
9.4 | 2025-11-18 | NO INFO | NO INFO |  | 100% | 360925 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Armado (OK) |  |  |  | 0%
9.5 | 2025-11-18 | NO INFO | NO INFO |  | 100% | 361225 | ACUMULADOR DE FRENO | 930E-4SE | Armado (OK) |  |  |  | 0%
9.6 | 2025-11-18 | NO INFO | NO INFO |  | 100% | 361325 | ACUMULADOR DE FRENO | 930E-4SE | Armado (OK) |  |  |  | 0%
9.7 | 2025-11-19 | NO INFO | NO INFO |  | 100% | 361625 | CILINDRO DE JACK HYD | PV351D | Armado (OK) |  |  |  | 0%
9.8 | 2025-11-24 | NO INFO | NO INFO |  | 0% | 362525 | ACUMULADOR DE FRENO | 930E-4SE | Armado (OK) |  |  |  | 0%
9.9 | 2025-11-24 | NO INFO | NO INFO |  | 100% | 362625 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Armado. Falta bruñido |  |  |  | 0%
10 | 2025-11-24 | NO INFO | NO INFO |  | 100% | 362725 | CILINDRO DE DIRECCION | 988K | Armado (OK) |  |  |  | 0%
10.1 | 2025-11-24 | NO INFO | NO INFO |  | 81.25% | 363125 | CILINDRO DE LEVANTE DE MASTIL | MD6540 | Armado. Falta bruñido
10.2 | 2025-11-26 | NO INFO | NO INFO |  | 50.5% | 363625 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Armado. Falta bruñido
| QTY OPE | DESCRIPCION | HH JORNADA SEMANAL | HH NO PRODUCTIVAS | HH REAL SEMANA | % HH | COMENTARIO |  | DESCRIPCION | S1 | S2 | S3 | S4 | GRAFICA
| 1 | TORNO 1 | 48 |  |  | 0% |  |  | HH JORNADA SEMANAL
| 1 | TORNO 2 | 48 |  |  | 0% |  |  | % HH SEMANA (EFECTUADAS)
| 1 | TORNO 3 | 48 |  |  | 0% |  |  | QTY OTS EN PROGRAMA
| 1 | FRESA | 48 |  |  | 0% |  |  | QTY OTS PROGRAMADAS (PROCESOS)
| 1 | MANDRINO | 48 |  |  | 0% |  |  | QTY OTS PROGRAMADAS (EVALUACION)
| 1 | SOLDADURA 1 | 48 |  |  | 0% |  |  | QTY OTS PROGRAMADAS (ARMADOS)
| 1 | SOLDADURA 2 | 48 |  |  | 0% |  |  | % CUMPLIMIENTO SEMANAL
| 1 | BRUÑIDO | 48 |  |  | 0%
| 3 | EVALUACION / ARMADO | 144 |  |  | 0%
| 1 | PINTURA | 48 |  |  | 0%
|  |  | 576 |  |  | 0%
Formulas:
FECHA LLEGADA REPUESTOS = [REPUESTOS COMPLETOS]
FECHA DE INGRESO = XLOOKUP([OT],'[1]Base de datos'!$A:$A,'[1]Base de datos'!$X:$X)

## SEMANA 4
ID | SEMANA N° | 4 |  |  |  | PROCESOS |  |  |  | OTs | 39 | EFICIENCIA | 0%
| FECHA DE INGRESO | REPUESTOS COMPLETOS | FECHA LLEGADA REPUESTOS | FECHA ESTIMADA DE TERMINO DE REPARACION | % GLOBAL DE AVANCE | OT | DESCRIPCION | MODELO | Teabajo | Start | End | Person | Progress | Dependency
1 |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 |  |  |  | TORNO 1 |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-23 |  | 0%
1.1 | 2025-11-14 | NO INFO | NO INFO | - | 61.11% | 360525 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Maquinado de diámetro de salida de cilindro | mar 20/1/26 | mar 20/1/26 | Gabriel Anco | 0%
1.2 | 2025-12-24 | NO INFO | NO INFO | - | 8.158% | 367125 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Corte de tubo | mar 20/1/26 | mié 21/1/26 | Gabriel Anco | 0%
1.3 | 2025-12-24 | NO INFO | NO INFO | - | 8.158% | 367125 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Maquinado de interior de brida | mié 21/1/26 | mié 28/1/26 | Gabriel Anco | 0%
1.4 | 2026-01-05 | NO INFO | NO INFO |  | 18.21% | 368726 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Corte de cilindro | mié 28/1/26 | jue 29/1/26 | Gabriel Anco | 0%
1.5 | 2026-01-06 | NO INFO | NO INFO |  | 18.57% | 369626 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 793D | Corte de cilindro | jue 29/1/26 | jue 29/1/26 | Gabriel Anco | 0%
1.6 | 2026-01-07 | NO INFO | NO INFO |  | 18.21% | 370526 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Corte de cilindro | jue 29/1/26 | vie 30/1/26 | Gabriel Anco | 0%
1.7 | 2025-11-19 | NO INFO | NO INFO | - | 28.57% | 361525 | CILINDRO DE JACK HYD | PV351D | Fabriacion de cilindro, maquinado de tubo nuevo (a espera de llegada) | vie 30/1/26 | lun 2/2/26 | Gabriel Anco | 0%
2 | [6 empty] | TORNO 2 |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-23 |  | 0%
2.1 | 2026-01-07 | NO INFO | NO INFO | - | 43.21% | 370126 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Fabricacion de vástago, maquinado de barra | vie 16/1/26 | lun 19/1/26 | Alonzo Otazu | 0%
2.2 | 2025-12-22 | NO INFO | NO INFO | - | 56.56% | 366325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Fabricacion de vástago, maquinado de barra | lun 19/1/26 | mar 20/1/26 | Alonzo Otazu | 0%
2.3 | 2025-12-22 | NO INFO | NO INFO | - | 56.56% | 366325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Rectificado de cara de embolo | mar 20/1/26 | mar 20/1/26 | Alonzo Otazu | 0%
2.4 | 2025-12-24 | NO INFO | NO INFO | - | 8.158% | 367125 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Rectificado de cara de embolo | mar 20/1/26 | mar 20/1/26 | Alonzo Otazu | 0%
2.5 | 2025-12-30 | NO INFO | NO INFO | - | 14.09% | 368125 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Rectificado de cara de embolo | mar 20/1/26 | mar 20/1/26 | Alonzo Otazu | 0%
2.6 | 2025-12-22 | NO INFO | NO INFO | - | 31.82% | 365925 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Fabricacion de bocina | mar 20/1/26 | jue 29/1/26 | Alonzo Otazu | 0%
2.7 |  |  |  | - | 31.82% | 365925 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Fabricar soporte | jue 29/1/26 | jue 29/1/26 | Alonzo Otazu | 0%
2.8 | [6 empty] | Trabajos extras |  |  | jue 29/1/26 | lun 2/2/26 | Alonzo Otazu | 0%
3 | [6 empty] | TORNO 3 |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-23 |  | 0%
3.1 | 2026-01-06 | NO INFO | NO INFO | - | 5% | 369126 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24 | Soldadura de soporte. + Corte de vástago + maquinado de encastre | lun 19/1/26 | lun 19/1/26 | Armando Ramos | 0%
3.2 | 2025-11-24 | NO INFO | NO INFO | - | 81.25% | 363125 | CILINDRO DE LEVANTE DE MASTIL | MD6540 | Rectificado de superficie roscada | lun 19/1/26 | lun 19/1/26 | Armando Ramos | 0%
3.3 | 2025-12-30 | NO INFO | NO INFO | - | 19.29% | 368525 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Maquinado de tubo nuevo | mar 20/1/26 | mar 20/1/26 | Armando Ramos | 0%
3.4 | 2025-11-26 | NO INFO | NO INFO | - | 43.21% | 363225 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 793D | Maquinado de superficie roscada de tapa | mar 20/1/26 | mié 21/1/26 | Armando Ramos | 0%
3.5 | 2025-12-30 | NO INFO | NO INFO | - | 29.41% | 368425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Fabricacion de dados de anclaje | mié 21/1/26 | mié 21/1/26 | Armando Ramos | 0%
3.6 | 2025-12-30 | NO INFO | NO INFO |  |  | 368525 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Fabricacion de dados de anclaje | mié 21/1/26 | jue 22/1/26 | Armando Ramos | 0%
3.7 | 2025-03-31 | NO INFO | NO INFO |  |  | 329725 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Maquinado de encastre de cilindro | jue 22/1/26 | vie 23/1/26 | Armando Ramos | 0%
3.8 | 2025-03-31 | NO INFO | NO INFO | - | 20.5% | 329725 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Maquinado de encastre de cancamo | vie 23/1/26 | vie 23/1/26 | Armando Ramos | 0%
4 | [6 empty] | FRESA |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-23 |  | 0%
4.1 | 2025-11-14 | NO INFO | NO INFO | - | 73.33% | 360325 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24M | Barrenado de pivotantes de trunnion | lun 19/1/26 | lun 19/1/26 | Jose Huamani | 0%
4.2 | 2026-01-07 | NO INFO | NO INFO | - | 43.21% | 370126 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de cilindro | lun 19/1/26 | mar 20/1/26 | Jose Huamani | 0%
4.3 | 2026-01-07 | NO INFO | NO INFO | - | 15% | 369926 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de cilindro | mar 20/1/26 | mar 20/1/26 | Jose Huamani | 0%
4.4 | 2026-01-07 | NO INFO | NO INFO | - | 18.21% | 370526 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de cilindro | mar 20/1/26 | mié 21/1/26 | Jose Huamani | 0%
4.5 | 2026-01-07 | NO INFO | NO INFO | - | 17.86% | 370226 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de cilindro | mié 21/1/26 | mié 21/1/26 | Jose Huamani | 0%
4.6 | 2026-01-07 | NO INFO | NO INFO |  | 14.64% | 370326 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de cilindro | mié 21/1/26 | mié 21/1/26 | Jose Huamani
4.7 | 2025-12-22 | NO INFO | NO INFO |  | 37.92% | 366225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de pivotantes de trunnion | jue 22/1/26 | jue 22/1/26 | Jose Huamani
4.8 | 0 | NO INFO | NO INFO |  | 0% |  |  |  | Trabajos extras | jue 22/1/26 | vie 23/1/26 | Jose Huamani
5 | [6 empty] | MANDRINO |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-23 |  | 0%
5.1 | 2026-01-07 | NO INFO | NO INFO |  | 18.21% | 370526 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de cilindro | vie 17/10/25 | vie 17/10/25 | Rolando Llayque | 0%
5.2 | 2026-01-05 | NO INFO | NO INFO | - | 18.21% | 368726 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de cilindro | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 | Rolando Llayque | 0%
5.3 | 0 | NO INFO | NO INFO | - | 0% |  |  |  | Trabajos extras | lun 20/10/25 | mar 21/10/25 | Rolando Llayque | 0%
6 | [6 empty] | SOLDADURA 1 |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-23 |  | 0%
6.1 | 2025-11-14 | NO INFO | NO INFO |  | 61.11% | 360525 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Soldadura de J1 + J2 + relleno de alojamiento | lun 19/1/26 | mar 20/1/26 | Justo Arocutipa | 0%
6.2 | 2025-12-22 | NO INFO | NO INFO | - | 36.07% | 366025 | CILINDRO DE VOLTEO DE BUCKET | 336DL | Soldadura de J1 + relleno de ojo de vastago | mar 20/1/26 | mar 20/1/26 | Justo Arocutipa | 0%
6.3 | 2025-12-30 | NO INFO | NO INFO | - | 31.84% | 368225 | CILINDRO DE VOLTEO DE VERTEDERA | 24 | Soldadura de J1 + relleno de ojo de vastago | mié 21/1/26 | mié 21/1/26 | Justo Arocutipa | 0%
6.4 | 2025-12-30 | NO INFO | NO INFO | - | 19.29% | 368525 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Soldadura de J1 + relleno de ojo de vastago | mié 21/1/26 | jue 22/1/26 | Justo Arocutipa | 0%
6.5 | 2026-01-07 | NO INFO | NO INFO |  | 43.21% | 370126 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Soldadura de J1 + relleno de ojo de vastago | jue 22/1/26 | vie 23/1/26 | Justo Arocutipa
7 | [6 empty] | SOLDADURA 2 |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-23 |  | 0%
7.1 | 2026-01-06 | NO INFO | NO INFO | - | 5% | 369126 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24 | Relleno de alojamientos de vastago | vie 9/1/26 | lun 12/1/26 | Giancarlo Ibarra | 0%
7.2 | 2026-01-06 | NO INFO | NO INFO | - | 15% | 369826 | CILINDRO DE DIRECCION | HD1500 | Relleno de alojamiento de vastago | lun 12/1/26 | lun 12/1/26 | Giancarlo Ibarra | 0%
7.3 | 2026-01-07 | NO INFO | NO INFO | - | 7.143% | 370426 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | HD1500 | Relleno de alojamiento de vastago | jue 15/1/26 | jue 15/1/26 | Giancarlo Ibarra | 0%
7.4 | 2025-12-24 | NO INFO | NO INFO | - | 28.93% | 366525 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de tapa posterior | jue 15/1/26 | vie 16/1/26 | Giancarlo Ibarra | 0%
7.5 | 2025-12-24 | NO INFO | NO INFO | - | 18.21% | 366625 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de tapa posterior | vie 16/1/26 | vie 16/1/26 | Giancarlo Ibarra | 0%
7.6 | 2025-12-24 | NO INFO | NO INFO | - | 6% | 367725 | CILINDRO DE JACK HYD | PITVIPER 351 | Relleno de alojamiento de vastago | vie 16/1/26 | lun 19/1/26 | Giancarlo Ibarra | 0%
7.7 | 2025-12-24 | NO INFO | NO INFO | - | 6% | 367725 | CILINDRO DE JACK HYD | PITVIPER 351 | Relleno de alojamiento de cilindro | vie 17/10/25 | vie 17/10/25 | Giancarlo Ibarra | 0%
7.8 | 2026-01-05 | NO INFO | NO INFO |  | 25.5% | 368826 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 980E-4SE | Relleno de alojamiento de vastago | vie 17/10/25 | vie 17/10/25 | Giancarlo Ibarra
7.9 | 0 | NO INFO | NO INFO |  | 0% |  |  |  | Trabajos extras | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 | Giancarlo Ibarra
8 | [6 empty] | EVALUACION |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-23 |  | 0%
8.1 | 2025-12-30 |  |  |  | 60% | 368625 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 793D | Evaluacion |  |  |  | 0%
8.2 | 2026-01-06 |  |  |  | 0% | 369026 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Evaluacion |  |  |  | 0%
8.3 | 2026-01-06 |  |  |  | 5% | 369126 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24 | Evaluacion |  |  |  | 0%
8.4 | 2026-01-06 |  |  |  | 60% | 369526 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 793D | Evaluacion |  |  |  | 0%
9 | F. LLEGADA |  |  |  | % REP. | OT | ARMADO |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-23 |  | 0%
9.1 | 2025-10-03 | NO INFO | NO INFO | - | 100% | 355125 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 980E | Armado (OK) |  |  |  | 0%
9.2 | 2025-11-14 | NO INFO | NO INFO | - | 73.33% | 360325 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24M | Armado (OK) |  |  |  | 0%
9.3 | 2025-11-14 | NO INFO | NO INFO |  | 61.11% | 360525 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Armado (OK) |  |  |  | 0%
9.4 | 2025-11-18 | NO INFO | NO INFO |  | 35.71% | 361025 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Armado (OK). Falta bruñido |  |  |  | 0%
9.5 | 2025-11-18 | NO INFO | NO INFO |  | 28.93% | 361125 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Armado (OK). Falta bruñido |  |  |  | 0%
9.6 | 2025-11-24 | NO INFO | NO INFO |  | 0% | 362525 | ACUMULADOR DE FRENO | 930E-4SE | Armado (OK) |  |  |  | 0%
9.7 | 2025-11-24 | NO INFO | NO INFO |  | 81.25% | 363125 | CILINDRO DE LEVANTE DE MASTIL | MD6540 | Armado (OK) |  |  |  | 0%
9.8 | 2025-11-26 | NO INFO | NO INFO |  | 50.5% | 363625 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Armado (OK). Falta bruñido |  |  |  | 0%
9.9 | 2025-11-26 | NO INFO | NO INFO |  | 43.21% | 363325 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 793D | Armado (OK). Falta bruñido |  |  |  | 0%
10 | 2025-12-11 | NO INFO | NO INFO |  | 0% | 364225 | ACUMULADOR DE DIRECCION | HD1500 | Armado (OK) |  |  |  | 0%
| QTY OPE | DESCRIPCION | HH JORNADA SEMANAL | HH NO PRODUCTIVAS | HH REAL SEMANA | % HH | COMENTARIO |  | DESCRIPCION | S1 | S2 | S3 | S4 | GRAFICA
| 1 | TORNO 1 | 48 |  |  | 0% |  |  | HH JORNADA SEMANAL
| 1 | TORNO 2 | 48 |  |  | 0% |  |  | % HH SEMANA (EFECTUADAS)
| 1 | TORNO 3 | 48 |  |  | 0% |  |  | QTY OTS EN PROGRAMA
| 1 | FRESA | 48 |  |  | 0% |  |  | QTY OTS PROGRAMADAS (PROCESOS)
| 1 | MANDRINO | 48 |  |  | 0% |  |  | QTY OTS PROGRAMADAS (EVALUACION)
| 1 | SOLDADURA 1 | 48 |  |  | 0% |  |  | QTY OTS PROGRAMADAS (ARMADOS)
| 1 | SOLDADURA 2 | 48 |  |  | 0% |  |  | % CUMPLIMIENTO SEMANAL
| 1 | BRUÑIDO | 48 |  |  | 0%
| 3 | EVALUACION / ARMADO | 144 |  |  | 0%
| 1 | PINTURA | 48 |  |  | 0%
|  |  | 576 |  |  | 0%
Formulas:
FECHA LLEGADA REPUESTOS = [REPUESTOS COMPLETOS]
FECHA DE INGRESO = XLOOKUP([OT],'[1]Base de datos'!$A:$A,'[1]Base de datos'!$X:$X)