## PLANEAMIENTO
[11 empty] | CILINDRO | [8 empty] | VASTAGO | [8 empty] | TAPA |  |  | PISTON |  |  | FIN |  | TAPA CI |  |  | CUERPO INT.
[11 empty] | ESTANDAR |  |  |  | FABRICACION |  |  |  |  | ESTANDAR |  |  | FABRICACION | [5 empty] | ESTANDAR |  | N | ESTANDAR |  | N |  |  | ESTANDAR |  |  | ESTANDAR
HP&K | MINA | DESCRIPCION | MODELO | FECHA ESTIMADA DE TERMINO DE REPARACION | ESTIMADO | Nombre | Fecha de armado | STATUS FINAL | RQ | FECHA | Relleno | Barrenado | Bruñido | Soldadura (Dados) | Corte | Encastre | Diam Salida. | Soldadura | Bocinas / Dados | Relleno2 | Barrenado3 | Cromado | Corte4 | Encastre5 | Espiga | Soldadura2 | Maquinar soldadura | Bocinas2 | Pulido | Rectificado | Fabricacion | Pulido2 | Rectificado2 | Fabricación | ARMADO | PINTURA | Pulido3 / Releno | Rectificado3 / Barrenado | Fabricacion2 | Bruñido2 | Cromado4 | Bruñido3 | Cromado2 | Cromado3 | AVANCE | FECHA ESTIMADA DE TERMINO DE REPARACION2
254824 | UNIMAQ | CILINDRO DE GATA ESTABILIZADORA | 1219 |  |  |  |  | LISTO PARA DESPACHO | [36 empty] | 0%
254924 | UNIMAQ | CILINDRO DE GATA ESTABILIZADORA | 1219 |  |  |  |  | LISTO PARA DESPACHO | [36 empty] | 0%
255024 | UNIMAQ | CILINDRO DE GATA ESTABILIZADORA | 1219 |  |  |  |  | LISTO PARA DESPACHO | [36 empty] | 0%
255124 | UNIMAQ | CILINDRO DE GATA ESTABILIZADORA | 1219 |  |  |  |  | LISTO PARA DESPACHO | [36 empty] | 0%
255824 | PERU RAIL | CIGÜEÑAL DE LOCOMOTARA | DL-535 |  |  |  |  | LISTO PARA DESPACHO | [36 empty] | 0%
261224 | UNIMAQ | CILINDRO DE HYD | 1221 |  |  |  |  | FUERA DE PROGRAMA | [36 empty] | 0%
261324 | UNIMAQ | CILINDRO DE HYD | 1220 |  |  |  |  | FUERA DE PROGRAMA | [36 empty] | 0%
261424 | UNIMAQ | CILINDRO DE HYD | 1220 |  |  |  |  | FUERA DE PROGRAMA | [36 empty] | 0%
266824 | UNIMAQ | CILINDRO DE LEVANTE | 1150 |  |  |  |  | FUERA DE PROGRAMA | [36 empty] | 0%
273924 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F |  |  |  |  | LISTO PARA DESPACHO | [6 empty] | OK | OK |  | OK |  | OK | OK | OK | [8 empty] | OK | OK | OK |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
275424 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE |  | 4400570845 |  |  | ENTREGADO | [36 empty] | 0%
279224 | UNIMAQ | CILINDRO HIDRAULICO DE MANIPULADOR | GENERICO |  |  |  |  | FUERA DE PROGRAMA | [10 empty] | X |  |  | X | [5 empty] | X | OK | [5 empty] | X | X | [8 empty] | 16.67%
279624 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F |  | 4500512788 |  |  | LISTO PARA DESPACHO | [6 empty] | OK | OK |  | OK |  | OK | OK | OK | [6 empty] | TS |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 90.5%
281024 | ANTAPACCAY | CILINDRO HIDRAULICO DE CLAM | 6060FS |  | 4500514311 |  |  | LISTO PARA DESPACHO |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | OK | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 63.64%
281224 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE | 988K |  | 4500515962 |  |  | LISTO PARA DESPACHO |  |  |  |  | OK | [8 empty] | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
282824 | BAMBAS | FRENO DELANTERO | 24 |  | 4400579125 |  |  | ENTREGADO | [26 empty] | OK | OK | [8 empty] | 100%
282924 | BAMBAS | FRENO DELANTERO | 24 |  | 4400579126 |  |  | ENTREGADO | [26 empty] | OK | OK | [8 empty] | 100%
283724 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T |  | 4500518233 |  |  | ENTREGADO |  |  |  |  | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
284024 | BAMBAS | CILINDRO DE STICK | 390DL |  | 4400580039 |  |  | ENTREGADO |  |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  |  | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
284124 | BAMBAS | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 |  | 4400580037 |  |  | ENTREGADO |  |  | OK | OK |  |  | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
284224 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE |  | 4400580038 |  |  | ENTREGADO | [36 empty] | 0%
284524 | BAMBAS | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H |  | 4400580457 |  |  | ENTREGADO |  |  | OK | OK | OK | OK | [5 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
284624 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D475 |  | 4400580466 |  |  | ENTREGADO | [36 empty] | 0%
284724 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D475 |  | 4400580467 |  |  | ENTREGADO |  |  |  |  | OK |  | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  |  | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [7 empty] | ESTA ARMADO EL V´STAGO CON TAPA Y PSITON + SELLOS | 100%
285124 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | D11 |  | 4500519627 |  |  | ENTREGADO | [36 empty] | 0%
285224 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T |  | 4500519625 |  |  | ENTREGADO |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | X | [8 empty] | 92.86%
285324 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 24 |  | 4500519626 |  |  | LISTO PARA DESPACHO |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK |  | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  | ESPERA DE BARRA CROMADA | OK |  |  | OK |  |  | PR | X | [8 empty] | 91.18%
285524 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | HD1500 |  | 4500520946 |  |  | LISTO PARA DESPACHO |  |  | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | TS | [8 empty] | 92.69%
285724 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE | 994F | 21 | 4500520964 |  |  | ENTREGADO |  |  |  |  | OK |  | OK | OK |  | OK |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | TS | X | [8 empty] | 82.27%
286024 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE |  | 4500522025 |  |  | LISTO PARA DESPACHO |  |  | OK | OK | OK | [9 empty] | OK | OK | OK | OK |  |  | OK |  |  |  |  | OK | OK | X | [8 empty] | 90.91%
286624 | BAMBAS | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T |  | 4400583123 |  |  | ENTREGADO |  |  | OK | OK |  |  | OK | OK |  | OK |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | CAMBIO DE TAPA CON LA 285224 |  | OK | CAMBIO DE PISTON CON LA 285224 |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
286724 | ANTAPACCAY | ACUMULADOR DE DIRECCION | 797F |  | 4500524867 |  |  | ENTREGADO | [36 empty] | 0%
286824 | ANTAPACCAY | ACUMULADOR DE DIRECCION | 797F |  | 4500524408 |  |  | ENTREGADO | [36 empty] | 0%
286924 | ANTAPACCAY | ACUMULADOR DE DIRECCION | 797F |  | 4500524410 |  |  | ENTREGADO | [36 empty] | 0%
287024 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D475 |  | 4500524754 |  |  | LISTO PARA DESPACHO |  |  |  |  | OK |  | OK | OK |  |  | OK |  |  |  | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  |  | OK |  |  | OK | [9 empty] | 100%
287124 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE INCLINACION DE RIPPER | D11T |  | 4500525793 |  |  | ENTREGADO |  |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK |  |  | OK | TS | [8 empty] | 91.36%
287224 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE INCLINACION DE RIPPER | D11T |  | 4500525794 |  |  | ENTREGADO |  |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | TS | [8 empty] | 90.5%
287324 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 24 |  | 4500525801 |  |  | LISTO PARA DESPACHO |  |  | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK |  |  |  | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
287424 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE |  | 4400583646 |  |  | ENTREGADO |  |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
287524 | BAMBAS | CILINDRO DE STICK | 988K |  | 4400584449 |  |  | LISTO PARA DESPACHO |  |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | [9 empty] | 100%
287624 | BAMBAS | CILINDRO DE BLADELIFT | 24 |  | 4400584447 |  |  | LISTO PARA DESPACHO |  |  |  |  | OK | [8 empty] | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
287724 | BAMBAS | CILINDRO DE JACK HYD | PITVIPER 351 |  | 4400584470 |  |  | LISTO PARA DESPACHO |  |  |  |  | OK |  | OK |  |  | OK |  |  |  | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | TS | [8 empty] | 88.12%
287824 | BAMBAS | CILINDRO DE JACK HYD | PITVIPER 351 |  | 4400584469 |  |  | LISTO PARA DESPACHO |  |  |  |  | OK |  | OK |  |  | OK |  |  |  | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | TS | [8 empty] | 88.12%
287924 | BAMBAS | CILINDRO DE STICK | 390DL |  | 4400584468 |  |  | LISTO PARA DESPACHO |  |  |  |  | OK |  | OK | OK |  | OK |  | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  |  | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
288024 | UNIMAQ | CILINDRO HIDRAULICO | 1320 |  |  |  |  | LISTO PARA DESPACHO |  |  | OK | OK | OK | [5 empty] | OK | OK | OK | OK | [5 empty] | OK | OK |  |  | OK |  |  | OK | [8 empty] | TIENE BOCINA INSTALADA VASTGO | 100%
288124 | ANTAPACCAY | CILINDRO HIDRAULICO | 1153 |  |  |  |  | ENTREGADO |  |  |  |  | OK | [8 empty] | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | PR | [9 empty] | 90%
288224 | ANTAPACCAY | CILINDRO HIDRAULICO | 1153 |  |  |  |  | ENTREGADO |  |  |  |  | OK | [8 empty] | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | PR | [9 empty] | 90%
288324 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T |  | 4500525799 |  |  | LISTO PARA DESPACHO |  |  | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK |  |  |  | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | ok | PR | [8 empty] | 95.45%
288424 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 |  | 4500528882 |  |  | LISTO PARA DESPACHO |  |  | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  |  | X | X |  | X | [12 empty] | 81.25%
288524 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 797F |  | 4500528753 |  |  | LISTO PARA DESPACHO |  |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK |  |  |  | OK |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X | X |  | X |  |  | X |  | 53.85%
288624 | BAMBAS | CILINDRO DE BOOM | 390DL | M | 4400586161 |  |  | LISTO PARA DESPACHO |  |  |  |  | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
288724 | BAMBAS | CILINDRO DE BOOM | 390DL | M | 4400586157 |  |  | LISTO PARA DESPACHO |  |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | - | OK | OK | OK | OK |  |  | X |  |  | X | [12 empty] | 81.82%
288824 | BAMBAS | FRENO DELANTERO | 24M |  | 4400585966 |  |  | LISTO PARA DESPACHO | [36 empty] | 0%
288924 | BAMBAS | FRENO DELANTERO | 24M |  | 4400585971 |  |  | LISTO PARA DESPACHO | [36 empty] | 0%
289024 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H |  | 4400585961 |  |  | ENTREGADO |  |  | X | X | X | X | [7 empty] | PR | [6 empty] | X |  |  | X | [12 empty] | 7.143%
289124 | BAMBAS | ACUMULADOR DE DIRECCION | 930E-4SE |  | 4400585958 |  |  | ENTREGADO | [26 empty] | OK | OK | [8 empty] | 100%
289224 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE |  | 4400587007 |  |  | LISTO PARA DESPACHO |  |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
289324 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE |  | 4400587006 |  |  | LISTO PARA DESPACHO |  |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | ok |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
289424 | BAMBAS | GATA HIDRONEUMATICA + PLATO ESTABILIZADOR | 250700N |  |  |  |  | FUERA DE PROGRAMA |  |  |  |  | OK |  | SE ENVIA A UN TERCERO | [19 empty] | OK | TS | FALTA EMBALAR Y PINTAR | [7 empty] | 68.33%
289524 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H |  | 4500530643 |  |  | LISTO PARA DESPACHO |  |  |  |  | OK | [9 empty] | OK | OK | OK | OK |  |  | OK |  |  | X |  |  | TS | X | [8 empty] | 67.22%
289624 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K |  | 4500530645 |  |  | LISTO PARA DESPACHO |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  |  | OK | OK |  | OK |  |  | OK | [9 empty] | 100%
289724 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE STICK | 390DL | 27 | 4500530646 |  |  | ENTREGADO |  |  | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  |  | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
289924 | BAMBAS | CILINDRO DE GARRA | 988K |  |  |  |  | ENTREGADO | [6 empty] | OK | OK |  |  | OK |  |  |  | OK | OK | OK | OK |  |  |  |  | OK |  |  | OK | OK | OK | [8 empty] | 100%
290324 | BAMBAS | MOTOR DE GIRO DE TORNAMESA | 988K |  |  |  |  | FUERA DE PROGRAMA | [36 empty] | 0%
290424 | BAMBAS | BOMA HIDRAULICA DE ENROLLADOR | 988K |  |  |  |  | FUERA DE PROGRAMA | [36 empty] | 0%
290524 | BAMBAS | PIÑON CEMENTADO | 988K |  |  |  |  | FUERA DE PROGRAMA | [36 empty] | 0%
290624 | BAMBAS | CILINDRO DE BLADETIP | 24M | A | 4400587631 |  |  | LISTO PARA DESPACHO |  |  | OK | OK | OK | [9 empty] | OK | OK | OK | OK |  |  | OK | OK |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 75%
290724 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 834K | M | 4400587628 |  |  | ENTREGADO |  |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [7 empty] | Compra de seager | 60%
290824 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 834K | M | 4400587624 |  |  | ENTREGADO |  |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [7 empty] | Compra de seager | 60%
290924 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | D11T | A | 4400587623 |  |  | LISTO PARA DESPACHO |  |  | OK | OK | OK | [8 empty] | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
291024 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | A | 4400587575 |  |  | LISTO PARA DESPACHO |  |  |  |  | OK | [8 empty] | OK | [6 empty] | OK | OK |  | x |  |  | X | X | [8 empty] | 57.14%
291124 | BAMBAS | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H |  | 4400587576 |  |  | LISTO PARA DESPACHO |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  |  | OK | OK |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
291224 | BAMBAS | CILINDRO DE ARTICULACION | 24M | A | 4400587580 |  |  | LISTO PARA DESPACHO |  |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | FAFLTA RELLENAR ESPIGA | [5 empty] | X | X |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 54.55%
291324 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | A | 4400587589 |  |  | ENTREGADO |  |  |  |  | OK | [9 empty] | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK |  |  |  |  | OK | X | X | [8 empty] | 80%
291424 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION DE GIRO | 988K |  |  |  |  | ENTREGADO |  |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK |  | OK | OK | [7 empty] | CAMBIO DE SEAGERS / SELLOS FAB | 100%
291524 | BAMBAS | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H |  |  |  |  | FUERA DE PROGRAMA |  |  | OK | OK | X | TS | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  |  | X | X |  | X |  |  | X | X | [7 empty] | 3 PERNOS Y ARANDELAS / GUIA DE TAPA | 65.25%
291624 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H |  |  |  |  | LISTO PARA DESPACHO |  |  |  |  | OK |  | OK | OK | OK | OK |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK |  |  | OK |  |  |  |  | OK | OK | OK | [8 empty] | 100%
291724 | BAMBAS | RUEDA DELANTERA | 930E-4SE |  | 4400588879 |  |  | LISTO PARA DESPACHO | [36 empty] | 0%
291824 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION DELANTERA | 930E-4SE |  | 4400588878 |  |  | LISTO PARA DESPACHO | [36 empty] | 0%
291924 | BAMBAS | CILINDRO DE INCLINACION | 980G | M | 4400587573 |  |  | LISTO PARA DESPACHO |  |  |  |  | OK | [8 empty] | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK | OK |  | X | X | [8 empty] | 71.43%
292024 | BAMBAS | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | A | 4400587584 |  |  | ENTREGADO |  |  | OK | OK | OK | OK |  |  |  |  | OK |  |  |  | OK | OK | OK | OK |  |  | OK | OK |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
292124 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24 | 27 | 4400588269 |  |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  |  |  | OK |  | OK | OK |  | OK |  | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
292224 | BAMBAS | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | A | 4400538270 |  |  | ENTREGADO |  |  | OK | OK | OK | [8 empty] | OK | SOLO PULIDO DE VASTAGO | [5 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [7 empty] | SELLO FAB | 100%
292324 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | A | 4400588271 |  |  | LISTO PARA DESPACHO |  |  |  |  | OK | OK |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | X | X | [8 empty] | 80%
292424 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | 29 | 4400588656 |  |  | LISTO PARA DESPACHO | 10 |  | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | X | [8 empty] | 92.31%
292524 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE |  | 4400588869 |  |  | LISTO PARA DESPACHO |  |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
292624 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE |  | 4400588867 |  |  | LISTO PARA DESPACHO |  |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
292724 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE |  | 4400588865 |  |  | LISTO PARA DESPACHO |  |  |  |  | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
292824 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | 12 | 4500530644 |  |  | LISTO PARA DESPACHO |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | X | [12 empty] | 94.74%
292924 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE STICK | 390FL | 29 | 4500531305 | JIMMY |  | LISTO PARA DESPACHO |  |  |  |  | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK |  |  | OK |  |  | X | X | [8 empty] | 83.33%
293024 | ANTAPACCAY | ACUMULADOR DE DIRECCION | 797F |  | 4500531281 |  |  | LISTO PARA DESPACHO |  |  |  |  | OK | [15 empty] | X |  |  | X | [12 empty] | 33.33%
293124 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 844K |  | 4500531308 |  |  | LISTO PARA DESPACHO |  |  | OK | OK | OK | [8 empty] | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
293224 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 797F |  | 4500531279 |  |  | LISTO PARA DESPACHO |  |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
293324 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE |  | 4500533511 |  |  | LISTO PARA DESPACHO |  |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  |  |  | X | X | X | [8 empty] | 72.73%
293424 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 830E |  | 4500533683 |  |  | LISTO PARA DESPACHO | [26 empty] | OK | [9 empty] | 100%
293524 | BAMBAS | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | 2 | 4400589268 |  |  | LISTO PARA DESPACHO | 6 |  |  | OK | OK |  | OK | OK |  | OK |  | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK |  |  | X | X | [8 empty] | 88.24%
293624 | BAMBAS | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | 29 | 4400589585 |  |  | LISTO PARA DESPACHO | 6 |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK |  |  | X | X | [8 empty] | 88.24%
293724 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 980E | 8 | 4400589586 |  |  | LISTO PARA DESPACHO |  |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
293824 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24 | 12 | 4500533310 |  |  | LISTO PARA DESPACHO |  |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  |  | OK | OK |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
293924 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | 21 | 4500532720 |  |  | LISTO PARA DESPACHO |  |  |  |  | OK | [8 empty] | SACAR VASTAGO DE LA 291324 | OK | X | X | X |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | [8 empty] | 22.22%
294024 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | COMPONENTE SE DA DE BAJA | 4500532722 |  |  | FUERA DE PROGRAMA | N | [35 empty] | 0%
294124 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844 | 26 | 4500532723 |  |  | ENTREGADO | S |  |  |  | OK | [9 empty] | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK |  |  | OK |  |  | X | X | [8 empty] | 80%
294224 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE BUCKET | 390FL | 15 | 4500532724 |  |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
294324 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797 | 6 | 4500532728 | GALLEGOS |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK |  | OK | OK | OK | [8 empty] | OK |  | OK |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
294424 | UNIMAQ | CILINDRO HIDRAULICO | GENERICO |  |  | YAYO | 2025-06-24 | LISTO PARA DESPACHO | S |  |  |  | X | [8 empty] | OK | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 16.67%
294524 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 980E | 8 | 4400589267 |  |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
294624 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE |  | 4400589582 |  |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 60%
294724 | BAMBAS | ACUMULADOR DE DIRECCION | 930E-4SE | A | 4400589583 |  |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  |  |  | X | [31 empty] | 0%
294824 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE |  | 4400589584 |  |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 60%
294924 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | 13 | 4500534204 |  |  | ENTREGADO | S |  |  |  | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
295024 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | 12 | 4500534207 |  |  | ENTREGADO | S |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  |  | OK | OK |  | OK |  |  | OK | X | [8 empty] | 95%
295124 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | 12 | 4500534227 |  |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | OK |  |  |  |  | OK |  | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK | OK |  | X | X | [8 empty] | 88.24%
295224 | ANTAPACCAY | CONJUNTO DE SISTEMA DE GARRA | 988K | 11 | 4500534205 |  |  | LISTO PARA DESPACHO | S | [35 empty] | 0%
295324 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | 12 | 4500534231 |  |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK |  |  | OK |  |  | OK | X | [8 empty] | 94.44%
295424 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | D11T | 14 | 4500534211 |  |  | ENTREGADO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
295524 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE STICK | 336DL | 14 | 4500534221 |  |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  |  |  | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
295624 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE MASTIL | GENERICO |  |  |  |  | ENTREGADO | [13 empty] | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
295724 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE MASTIL | GENERICO |  |  |  |  | ENTREGADO | [13 empty] | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
295824 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE INCLINACION DE MASTIL | GENERICO |  |  |  |  | ENTREGADO |  |  |  |  | OK | [8 empty] | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
295924 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE INCLINACION DE MASTIL | GENERICO |  |  |  |  | ENTREGADO |  |  |  |  | OK | [8 empty] | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
296024 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 797F | 13 | 4500534334 |  |  | ENTREGADO | S |  | OK | OK | OK | [8 empty] | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
296124 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | 21 | 4400591209 |  |  | LISTO PARA DESPACHO | 0 |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | PR | X | [8 empty] | 85%
296224 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 744561135 |  |  |  |  | FUERA DE PROGRAMA |  |  | STAND BY | [33 empty] | 0%
296324 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 744561135 |  |  |  |  | FUERA DE PROGRAMA |  |  | STAND BY | [33 empty] | 0%
296424 | BAMBAS | BOMBA DE LUBRICACION DE AIRE | P&H 4100 |  | 4400590800 |  |  | FUERA DE PROGRAMA | S |  | SE VA A TERCER | [17 empty] | X |  |  | X |  | X | X | X | [8 empty] | 0%
296524 | BAMBAS | CILINDRO DE HYD | 988K | 20 | 4400590526 |  |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  |  |  | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK | OK |  | OK | X | [8 empty] | 92.31%
296624 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION DE GIRO | 988K | 18 | 4400590530 |  |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | ok |  | OK |  |  | OK | OK |  | OK | X | [8 empty] | 93.33%
296724 | BAMBAS | CILINDRO DE BUCKET | 390FL | 29 | 4400590529 | JIMMY |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  |  |  | OK | [7 empty] | OK |  |  | OK | OK | OK |  |  | OK | OK |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
296824 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | 14 | 4400591210 |  |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 60%
296924 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 980E | 13 | 4400591211 |  |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 60%
297024 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | 2025-01-08 | 4500535731 | JIMMY |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  |  |  | OK | [8 empty] | OK | [8 empty] | OK | OK |  |  | X | X | [8 empty] | 66.67%
297124 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | 27 | 4500535158 |  |  | ENTREGADO | S |  | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 71.43%
297224 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24M | 12 | 4400591721 |  |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK |  |  | X | X | [8 empty] | 89.47%
297324 | BAMBAS | CILINDRO DE BUCKET | 390DL | 27 | 4400591719 |  |  | ENTREGADO | S |  |  |  | OK | [8 empty] | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
297424 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 844K | 15 | 4400591717 |  |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
297524 | BAMBAS | ACUMULADOR DE DIRECCION | 980E |  |  |  |  | FUERA DE PROGRAMA | S |  | STAND BY | [33 empty] | 0%
297624 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D475A | 18 | 4400592052 |  |  | ENTREGADO | S |  |  |  | OK | [5 empty] | OK | OK | OK | OK | [5 empty] | OK | OK |  |  | OK |  |  | OK | X | [8 empty] | 90%
297724 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | 11 | 4400592055 |  |  | ENTREGADO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
297824 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | 18 | 4400592057 |  |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  |  |  | OK | OK | OK | [8 empty] | 100%
297924 | BAMBAS | ACUMULADOR DE DIRECCION | 930E-4SE | 7 d | 4400592059 |  |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  |  |  | OK | [21 empty] | X | X | [8 empty] | 33.33%
298024 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | 21 | 4400591209 |  |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | PR | X | [8 empty] | 85%
298124 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 793D |  | 4500535824 |  |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 60%
298224 | BAMBAS | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | 24 | 22 | 4400592888 |  |  | ENTREGADO | S | [35 empty] | 0%
298324 | BAMBAS | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | 24 |  | 4400592897 |  |  | ENTREGADO | S | [35 empty] | 0%
298424 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | 14 | 4400592916 |  |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
298524 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | 11 | 4400592915 |  |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 60%
298624 | BAMBAS | CILINDRO DE SIDESHIFT | 24 | 2025-01-03 | 4400592901 | CHOQUE |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK |  |  | OK | X | [8 empty] | 93.33%
298724 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24M | 12 | 4400592886 |  |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  |  |  | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK |  |  | OK |  |  | X | X | [8 empty] | 83.33%
298824 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | 13 | 4400592884 |  |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  |  |  | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK |  | SE SACÓ DE 293224 DEBIDO A QUE SE CORRIÓ EL ALOJAMIENTO | X | X | [8 empty] | 84.62%
298924 | BAMBAS | RUEDA DELANTERA | 930E-4SE | 26 |  |  |  | LISTO PARA DESPACHO | S | [35 empty] | 0%
299024 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION DELANTERA | 930E-4SE |  |  |  |  | LISTO PARA DESPACHO | S | [35 empty] | 0%
299124 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | 13 |  |  |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | X | X | [8 empty] | 80%
299224 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | 6 |  |  |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | [9 empty] | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
299324 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 844K | 15 |  |  |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  |  |  | OK | [8 empty] | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
299424 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 844K | 15 |  |  |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  |  |  | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 50%
299524 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE | GENERICO |  |  |  |  | ENTREGADO | [13 empty] | PR | [22 empty] | 50%
299624 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE | GENERICO |  |  |  |  | ENTREGADO | [13 empty] | PR | [22 empty] | 50%
299724 | COSAPI | EXCAVADORA SOBRE ORUGAS BOOM | EC220DL |  |  |  |  | ENTREGADO | [36 empty] | 0%
299824 | COSAPI | EXCAVADORA SOBRE ORUGAS BOOM | EC220DL |  |  |  |  | ENTREGADO | [36 empty] | 0%
299924 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | 26 |  |  |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | [8 empty] | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
300024 | BAMBAS | CILINDRO DE JACK HYD | PITVIPER 351 |  |  | 3RO |  | LISTO PARA DESPACHO |  |  | TERCERO | [33 empty] | 0%
300124 | BAMBAS | ACUMULADOR DE FRENO | 930E-4SE |  |  | YAYO | 2025-06-23 | ENTREGADO | S |  |  |  | X | [15 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 0%
300224 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D475 |  |  | 3RO |  | LISTO PARA DESPACHO |  |  | TERCERO | [33 empty] | 0%
300324 | BAMBAS | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 |  |  |  |  | ENTREGADO |  |  | TERCERO | [33 empty] | 0%
300424 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D475 |  |  | 3RO |  | LISTO PARA DESPACHO |  |  | TERCERO | [33 empty] | 0%
300524 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE |  |  |  |  | ENTREGADO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | X | X | [8 empty] | 80%
300624 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE |  |  |  |  | ENTREGADO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | X | X | [8 empty] | 80%
300724 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE NIVELACION POSTERIOR | MD6540 |  |  | 3RO |  | LISTO PARA DESPACHO |  |  | TERCERO | [33 empty] | 0%
300824 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T |  |  | CHOQUE |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  |  |  | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 76.92%
300924 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | D11T |  |  | CHOQUE |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | REPOROCESO | OK |  | OK | OK |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK | OK |  | X | X | [8 empty] | 85.71%
301024 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE BLADELIFT | 24 | 6 |  |  |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  |  |  | OK | [8 empty] | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
301124 | BAMBAS | RUEDA DELANTERA | 930E-4SE |  |  | HUERTA |  | ENTREGADO | S | [35 empty] | 0%
301224 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION DELANTERA | 930E-4SE |  |  | HUERTA |  | ENTREGADO | S | [35 empty] | 0%
301324 | BAMBAS | RUEDA DELANTERA | 930E-4SE | 2025-01-10 |  | HUERTA |  | ENTREGADO | S | [35 empty] | 0%
301424 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION DELANTERA | 930E-4SE | 2025-01-10 |  | HUERTA |  | ENTREGADO | S | [12 empty] | LD | [22 empty] | 0%
301524 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 980E | 27 |  |  |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  |  |  | OK | [8 empty] | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
301624 | BAMBAS | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T |  |  | COMPONENTE SE DA DE BAJA |  | FUERA DE PROGRAMA | S |  | B | B | B |  | OK | B | B | B |  |  | B | ¿¿-0 | B | B | B | B | B |  | B |  |  | B |  |  | B | B | [8 empty] | 100%
301724 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 980E | 2025-01-08 |  | JIMMY |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  |  |  | OK | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 66.67%
301824 | BAMBAS | 24000H C/O Saddle Block Assy RH | P&H 4100XPC - AC |  |  |  |  | FUERA DE PROGRAMA | [36 empty] | 0%
301924 | BAMBAS | 24000H C/O Saddle Block Assy LH | P&H 4100XPC - AC |  |  |  |  | FUERA DE PROGRAMA | [36 empty] | 0%
302024 | BAMBAS | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | 2025-01-08 |  | JIMMY |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | OK |  |  |  |  | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 82.35%
302124 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | D11 | 2024-12-30 |  | CHOQUE |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  |  |  | OK | [8 empty] | OK | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 33.33%
302224 | BAMBAS | RUEDA DELANTERA | 930E-4SE | 2025-01-22 |  | HUERTA |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  |  |  | X | [21 empty] | X | X | [8 empty] | 0%
302324 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION DELANTERA | 930E-4SE | 2025-01-22 |  | JIMMY |  | ENTREGADO | S | [12 empty] | LD | [22 empty] | 0%
302424 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 797F |  |  | JIMMY |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  |  |  | OK |  | OK | OK | OK | OK |  |  |  | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | X | X | [8 empty] | 80%
302524 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 830DC |  |  | JIMMY |  | ENTREGADO | S |  |  |  | OK | [10 empty] | OK | OK | OK | TS |  | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 45%
302624 | ANTAPACCAY | ACUMULADOR DE DIRECCION | 930E-4SE |  |  | CUBA |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  |  |  | X | [31 empty] | 0%
302724 | BAMBAS | CILINDRO DE INCLINACION | 980G | 2025-01-02 |  | CUBA |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | OK | [6 empty] | OK |  | T | X |  |  | X | X | [8 empty] | 76.92%
302824 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 980E | 2025-01-09 |  | GALLEGOS |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [8 empty] | OK | X |  |  | X | X | [8 empty] | 70%
302924 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | 2025-01-10 |  | GALLEGOS |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 60%
303024 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11 | 9 |  |  |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | OK |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
303124 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11 |  |  |  |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  |  |  | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
303224 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | 2025-01-09 |  | JIMMY |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  |  |  | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK | ok | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 76.92%
303324 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | 2025-01-10 |  | JIMMY |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | OK |  |  |  | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 83.33%
303424 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | 2024-12-26 |  | CUBA |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 80%
303524 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE BLADELIFT | 24 |  |  |  |  | ENTREGADO | S |  |  |  | OK | [8 empty] | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
303624 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE STICK | 390FL | 2025-01-13 |  | JIMMY |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  |  |  | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK | OK |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
303724 | BAMBAS | CILINDRO DE EXTENSION DE BRAZO | GENERICO |  |  |  |  | FUERA DE PROGRAMA | [36 empty] | 0%
303824 | BAMBAS | CILINDRO DE EXTENSION DE BRAZO | GENERICO |  |  |  |  | FUERA DE PROGRAMA | [36 empty] | 0%
303924 | INKABOR | CILINDRO DE LEVANTE DE LAMPON | 950H |  |  |  |  | FUERA DE PROGRAMA | [36 empty] | 0%
304024 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE | 988K | 2025-01-03 |  | CHOQUE |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 60%
304124 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE | 988K | 1900-01-16 |  | JIMMY |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 60%
304224 | BAMBAS | CILINDRO DE STICK | 390DL | 2025-01-14 |  | JIMMY |  | ENTREGADO | S |  |  |  | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 66.67%
304324 | BAMBAS | ACUMULADOR DE FRENO | 930E-4SE |  |  |  |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  |  |  | OK | [21 empty] | X | X | [8 empty] | 33.33%
304424 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE MASTIL | MD6640 | 2025-01-17 |  | JIMMY |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  | OK |  | X |  | X | X | [8 empty] | 72.73%
304524 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 797F |  |  |  |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | SOLO CAMBIO DE ROTULA Y HACER PRUEBA | [23 empty] | OK | OK | [8 empty] | 100%
304624 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | 2025-01-28 |  | JIMMY |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 71.43%
304724 | BAMBAS | CILINDRO DE STICK | 390DL | 2025-01-24 |  | JIMMY |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  |  |  | OK | OK | [5 empty] | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  |  | PS35 PEDIR | X | X | OK |  | X | X | [8 empty] | 71.43%
304824 | BAMBAS | CILINDRO DE STICK | 390DL | 2025-02-07 |  | CHOQUE |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  |  |  | OK | FALTA LIMPIAR | OK | OK |  | OK |  | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK | PS35 PEDIR | SE HIZO CAMBIO DE TAPA POR LA 304724 |  | OK | OK |  |  | OK | X | [8 empty] | 93.33%
304924 | ANTAPACCAY | ACUMULADOR DE DIRECCION | 830E | 2025-01-09 |  | GALLEGOS |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  |  |  | OK | [21 empty] | OK | OK | [8 empty] | 100%
305024 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE BUCKET | 390FL | 2025-01-15 |  | CHOQUE |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  |  |  | OK | [8 empty] | OK | SACAR BOCINA | [5 empty] | OK |  |  | OK |  |  | X | X | [8 empty] | 66.67%
305124 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE INCLINACION DE RIPPER | D11 | 2025-01-17 |  |  |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  |  |  | OK | [8 empty] | OK | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 33.33%
305224 | BAMBAS | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | 2025-01-10 |  | GALLEGOS |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
305324 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 797F | DEVOLUCION |  |  |  | FUERA DE PROGRAMA | S |  | X | X |  |  | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X | X |  | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 0%
305424 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 844K | 2025-01-07 |  | JIMMY |  | ENTREGADO | S |  | OK | OK | OK | [8 empty] | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
305524 | BAMBAS | CILINDRO DE BLADELIFT | 24 | 2025-01-06 |  | JIMMY |  | ENTREGADO | S |  |  |  | OK | [8 empty] | OK | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 33.33%
305624 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D475 | 2025-01-06 |  | JIMMY |  | ENTREGADO | S |  | X | X | OK | [8 empty] | OK | [6 empty] | ok | OK |  | SACAR DE STOCK |  | X | X | X | [8 empty] | 44.44%
305724 | BAMBAS | CILINDRO DE HERRAMIENTA DE GARFIO | 988K | 2025-01-10 |  | GALLEGOS |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  |  |  | OK | [5 empty] | OK |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
305824 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 980E | 2025-01-03 |  | CHOQUE |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 71.43%
305924 | BAMBAS | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T |  |  |  |  | FUERA DE PROGRAMA | S |  | STAND BY |  |  |  | OK | [7 empty] | OK | [21 empty] | 100%
306024 | BAMBAS | CILINDRO DE GARRA | FMA | 2025-01-10 |  | LUIS HUERTA |  | ENTREGADO | s |  | SOLO PULIDO DE ALOJAMIENTO |  |  |  | OK | OK | OK | OK | [5 empty] | OK | OK | OK | OK |  | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
306124 | BAMBAS | RUEDA DELANTERA | 930E-4SE |  |  |  |  | ENTREGADO | S | [35 empty] | 0%
306224 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION DELANTERA | 930E-4SE | JIMMY |  |  |  | LISTO PARA DESPACHO | S | [12 empty] | PR | [22 empty] | 50%
306324 | BAMBAS | RUEDA DELANTERA | 930E-4SE |  |  |  |  | ENTREGADO | S | [35 empty] | 0%
306424 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION DELANTERA | 930E-4SE |  |  |  |  | ENTREGADO | S | [12 empty] | LD | [22 empty] | 0%
306524 | OWMPERU | CILINDRO HIDRAULICO DE MORDAZA | GENERICO |  |  |  |  | ENTREGADO | s |  |  |  | OK | [8 empty] | X | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 16.67%
306624 | OWMPERU | CILINDRO HIDRAULICO DE MORDAZA | GENERICO |  |  |  |  | ENTREGADO | s |  |  |  | OK | [8 empty] | X | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 16.67%
306724 | BAMBAS | ENROLLADOR DE CABLES | CWS | 2025-08-07 |  |  | 2025-08-18 | ENTREGADO | - | [35 empty] | 0%
306724 -1 | BAMBAS | CILINDRO HIDRAULICO | FALTA PRUEBA |  |  | CHOQUE | 2025-06-09 | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | [5 empty] | OK | OK | OK | OK | [5 empty] | OK | OK |  |  | OK |  |  | X | X | [8 empty] | 83.33%
306724 -2 | BAMBAS | CILINDRO HIDRAULICO | FALTA PRUEBA |  |  | CHOQUE | 2025-06-09 | LISTO PARA DESPACHO | F |  | OK | OK | OK |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK |  |  | X | X | [8 empty] | 88.89%
306724 -3 | BAMBAS | CILINDRO HIDRAULICO |  |  |  | CHOQUE |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | SOLO PULIDO DE ALOJAMIENTO |  | OK | [5 empty] | OK |  | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | x |  |  | x |  |  | x | x | [8 empty] | 69.23%
306724 -4 | BAMBAS | CILINDRO DE GARRA |  |  |  | YAYO |  | LISTO PARA DESPACHO | S | [5 empty] | OK | OK | OK | OK | [5 empty] | OK | OK | OK | OK |  |  |  | OK |  |  | OK | X | X | [8 empty] | 83.33%
306824 | BAMBAS | BRAZOS DE EMPUJE | CAT 988K |  |  | YAYO | 2025-06-24 | LISTO PARA DESPACHO | - | [35 empty] | 0%
306924 | BAMBAS | BRAZOS DE EMPUJE | CAT 988K |  |  | YAYO | 2025-06-24 | LISTO PARA DESPACHO | - | [35 empty] | 0%
307024 | BAMBAS | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | 24M | 2025-01-06 |  |  |  | ENTREGADO | S | [35 empty] | 0%
307124 | BAMBAS | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | 24M | 2025-01-06 |  |  |  | ENTREGADO | S | [35 empty] | 0%
307224 | ANTAPACCAY | ACUMULADOR DE DIRECCION | 797F |  |  |  |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  |  |  | OK | [15 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 20%
307324 | ANTAPACCAY | ACUMULADOR DE DIRECCION | 797F |  |  |  |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  |  |  | OK | [15 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 20%
307424 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE VOLTEO DE BUCKET | PC1250 | 2025-01-30 |  | CHOQUE |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  |  |  | VASTAGO CCOMPLETO |  | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
307524 | OWMPERU | CILINDRO HIDRAULICO DE MORDAZA | GENERICO | 2025-01-17 |  | CHOQUE |  | ENTREGADO | S |  |  |  | OK | [8 empty] | OK | [6 empty] | OK |  |  |  |  | OK | OK | OK | [8 empty] | 100%
307624 | OWMPERU | CILINDRO HIDRAULICO DE MORDAZA | GENERICO | 2025-01-17 |  | CHOQUE |  | ENTREGADO | S |  |  |  | OK | [8 empty] | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
307724 | OWMPERU | CILINDRO HIDRAULICO DE MORDAZA | GENERICO | 2025-01-17 |  | CHOQUE |  | ENTREGADO | S |  |  |  | OK | [8 empty] | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
307824 | BAMBAS | RUEDA DELANTERA | 930E-4SE |  |  |  |  | ENTREGADO | S | [35 empty] | 0%
307924 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION DELANTERA | 930E-4SE |  |  | JIMMY |  | LISTO PARA DESPACHO | S | [12 empty] | PR | [22 empty] | 50%
308024 | BAMBAS | CILINDRO DE BLADELIFT | 24 | 2025-01-22 |  | JIMMY |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | [8 empty] | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
308124 | BAMBAS | CILINDRO DE BRAZO PLUMA | 988K | 2025-01-29 |  | JIMMY |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  |  |  | OK |  | OK | OK |  | OK | OK |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ENVIAR TUERCA DE MUESTRA | OK |  |  | X | X | [8 empty] | 87.5%
308224 | BAMBAS | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24M | 2025-01-24 |  | CHOQUE |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 80%
308324 | BAMBAS | CILINDRO DE SIDESHIFT | 16M |  |  |  |  | FUERA DE PROGRAMA | [36 empty] | 0%
308424 | BAMBAS | CILINDRO DE ARTICULACION | 24M | 2025-01-20 |  |  |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | X | [8 empty] | 90%
308524 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE |  |  | GALLEGOS |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | X | X | [8 empty] | 80%
308624 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | HD1500 | 2025-02-06 |  | JIMMY |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | X | [8 empty] | 90%
308724 | BAMBAS | ACUMULADOR DE DIRECCION | 930E-4SE | 2025-01-14 |  |  |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  |  |  | X | [21 empty] | X | X | [8 empty] | 0%
308824 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE |  |  | GALLEGOS |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | SOLO PULIDO DE ALOJAMIENTO |  | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | X | [8 empty] | 87.5%
308924 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE |  |  | GALLEGOS |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | SOLO PULIDO DE ALOJAMIENTO |  | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | X | [8 empty] | 87.5%
309024 | BAMBAS | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 |  |  |  |  | FUERA DE PROGRAMA | [36 empty] | 0%
309124 | BAMBAS | ACUMULADOR DE DIRECCION | 930E-4SE | 2025-02-19 |  |  |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  |  |  | OK | [21 empty] | OK | TS | [8 empty] | 68.33%
309224 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE INCLINACION DE RIPPER | D11T | 2025-01-29 |  | JIMMY |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | NDT | [5 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
309324 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE VOLTEO | 994K | 2025-02-26 |  | JIMMY |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | NDT | [5 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | X | [8 empty] | 90%
309424 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE INCLINACION DE RIPPER | D11T | 2025-02-19 |  |  |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | NDT | [5 empty] | OK | OK |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 72.73%
309524 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE VOLTEO DE BUCKET | PC1250 | 2025-02-20 |  | JIMMY |  | ENTREGADO | S |  | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  |  | OK | OK |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 83.33%
309624 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 797F | 2025-02-21 |  | JIMMY |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | [8 empty] | OK | NDT | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 50%
309724 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 980H | 2025-02-21 |  | JIMMY |  | ENTREGADO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | NDT | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 60%
309824 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | 2025-02-25 |  | CHOQUE |  | ENTREGADO | S |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 85.71%
309924 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | 2025-01-30 |  | JIMMY |  | ENTREGADO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 60%
310024 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | 2025-02-26 |  | JIMMY |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  |  |  | OK | FALTA MEDIR | [5 empty] | OK | OK | OK | NDT | [5 empty] | OK | OK |  |  |  | OK | X | X | [8 empty] | 77.78%
310124 | BAMBAS | ACUMULADOR DE DIRECCION | 930E-4SE | 2025-02-25 |  | GALLEGOS |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  |  |  | OK | [31 empty] | 100%
310224 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | 2025-02-27 |  |  |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 78.57%
310324 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | 2025-02-27 |  |  |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  |  |  | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | NDT | [5 empty] | OK | OK |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 66.67%
310424 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | D475 |  |  | CHOQUE |  | ENTREGADO | S |  | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NDT |  |  |  |  | OK | OK |  |  |  |  | OK | X | X | [8 empty] | 87.5%
310524 | BAMBAS | CILINDRO DE BRAZO PLUMA | 988K |  |  |  |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  |  |  | OK |  | OK |  |  | OK | OK |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 80%
310624 | BAMBAS | RUEDA DELANTERA | 930E-4SE | 2025-03-21 |  |  |  | ENTREGADO | S | [35 empty] | 0%
310724 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION DELANTERA | 930E-4SE | 2025-03-21 |  |  |  | ENTREGADO | S | [35 empty] | 0%
310824 | BAMBAS | ACUMULADOR DE DIRECCION | 930E-4SE | 2025-02-25 |  | GALLEGOS |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  |  |  | X | [21 empty] | X | X | [8 empty] | 0%
310924 | BAMBAS | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | 2025-02-25 |  | CHOQUE |  | ENTREGADO | S |  | OK | TS | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | PR |  | X | OK |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 74.05%
311024 | BAMBAS | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | 24M | 2025-01-30 |  |  |  | ENTREGADO | S | [35 empty] | 0%
311124 | BAMBAS | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | 24M | 2025-01-30 |  |  |  | ENTREGADO | S | [35 empty] | 0%
311224 | BAMBAS | RUEDA DELANTERA | 930E-4SE |  |  |  |  | ENTREGADO | S | [35 empty] | 0%
311324 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION DELANTERA | 930E-4SE |  |  | CHOQUE |  | ENTREGADO | S | [18 empty] | X¦ | [16 empty] | 0%
311424 | OWMPERU | CILINDRO DE CAMPANA | GENERICO |  |  |  |  | FUERA DE PROGRAMA | S |  | X | X | X | [6 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X |  | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 0%
311524 | OWMPERU | CILINDRO DE CAMPANA | GENERICO |  |  |  |  | FUERA DE PROGRAMA | S |  | X | X | X | [6 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X |  | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 0%
311624 | OWMPERU | CILINDRO DE ENSAMBLE | GENERICO |  |  |  |  | FUERA DE PROGRAMA | S |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 0%
311724 | OWMPERU | CILINDRO DE ENSAMBLE | GENERICO |  |  |  |  | FUERA DE PROGRAMA | S |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 0%
311824 | OWMPERU | CILINDRO CENTRALIZADOR | GENERICO |  |  |  |  | FUERA DE PROGRAMA | S |  | X | X | X | [5 empty] | X | X | X | X | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 0%
311924 | OWMPERU | CILINDRO DE MORDAZA | GENERICO |  |  | JIMMY |  | ENTREGADO | S |  |  |  | OK | [8 empty] | PR | [6 empty] | X |  |  | X | X |  | X | X | [8 empty] | 21.43%
312024 | OWMPERU | CILINDRO DE MORDAZA | GENERICO |  |  | JIMMY |  | ENTREGADO | S |  |  |  | OK | [8 empty] | PR | [6 empty] | X |  |  |  |  | OK | X | X | [8 empty] | 41.67%
312124 | OWMPERU | CILINDRO DE BRAZO LATERAL | GENERICO |  |  | JIMMY |  | ENTREGADO | S |  |  | OK | OK | [5 empty] | OK | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | X | TS |  | X | X | [8 empty] | 67.08%
312224 | OWMPERU | CILINDRO CENTRALIZADOR | GENERICO |  |  | JIMMY |  | ENTREGADO | S |  |  |  | OK | [8 empty] | OK | PR | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 35.71%
312325 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE | 16M |  |  | CHOQUE |  | LISTO PARA DESPACHO | F |  | SACAR BOCINAS |  | OK | OK | FABRICAR SOPORTE ROSCADO |  |  |  | OK | SE COMPRA NUEVO |  | CAMBIO DE VASTAGO COMPLETO |  | OK | OK | OK | OK |  | OK | FALTA PS35 |  | OK |  |  | X | X | [8 empty] | 81.82%
312425 | BAMBAS | CILINDRO DE INCLINACION DE RIPPER | D11T | 2025-02-28 |  | JIMMY |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK |  |  | OK | X | [8 empty] | 90.91%
312525 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | FMA | 2025-02-27 |  | JIMMY |  | ENTREGADO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | X | [8 empty] | 90%
312625 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 980E |  |  | JIMMY |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | EXTRAER EMBOLO O FABRICAR | OK |  | X | X | [8 empty] | 85.71%
312725 | BAMBAS | CILINDRO DE INCLINACION DE RIPPER | D11T | 2025-03-03 |  | CHOQUE |  | ENTREGADO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK |  |  | X | X | [8 empty] | 81.82%
312825 | BAMBAS | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24 | 2025-03-04 |  | JIMMY |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 71.43%
312925 | BAMBAS | CILINDRO DE BLADELIFT | 24 | 2025-03-07 |  | CHOQUE |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | FABRICACION DE TRUNNION | OK | OK |  |  | OK |  | OK |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK |  |  | OK |  |  | X | X | [8 empty] | 84.62%
313025 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE |  |  |  |  | ENTREGADO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 60%
313125 | BAMBAS | CILINDRO DE HYD TELESCOPICO | 988K |  |  |  |  | FUERA DE PROGRAMA | [36 empty] | 0%
313225 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 980E | 2025-03-07 |  | JIMMY |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | X | X | [8 empty] | 80%
313325 | BAMBAS | CILINDRO DE TOWHAUL | 930E-4SE | 2025-03-14 |  | CHOQUE |  | LISTO PARA DESPACHO | F |  | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK |  |  | OK | OK | OK |  |  |  | OK | OK | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
313425 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | 2025-03-18 |  |  |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | X | X | [8 empty] | 80%
313525 | ANTAPACCAY | ACUMULADOR DE DIRECCION | 793D |  |  |  |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  |  |  | OK | [31 empty] | 100%
313625 | ANTAPACCAY | ACUMULADOR DE DIRECCION | 930E-4SE | 2025-02-28 |  | GALLEGOS |  | ENTREGADO | S |  |  |  | X | [21 empty] | X | X | [8 empty] | 0%
313725 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 844H | 2025-03-05 |  | JIMMY |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | X | X | [8 empty] | 80%
313825 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | 2025-03-06 |  | JIMMY |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  |  |  | OK | [9 empty] | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK |  |  | OK |  |  | X | X | [8 empty] | 80%
313925 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE VOLTEO DE BUCKET | PC1250 |  |  |  |  | ENTREGADO | [36 empty] | 0%
314025 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 24 |  |  | JIMMY |  | ENTREGADO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
314125 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | 2025-02-28 |  | CHOQUE | 2025-07-04 | ENTREGADO | S |  | OK | OK | OK | FALTA SACAT BOCINAS | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  |  |  | OK | X | X | [8 empty] | 85.71%
314225 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE BLADELIFT | 24 | 2025-03-07 |  |  |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | FALTA SACAT BOCINAS | [7 empty] | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | X | X | [8 empty] | 75%
314325 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | 2025-03-11 |  | CHOQUE |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 85.71%
314425 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE | 994K |  |  | JIMMY |  | ENTREGADO | S |  |  |  | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 50%
314525 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 24 |  |  |  |  | ENTREGADO | S |  | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | X | X | [8 empty] | 85.71%
314625 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24 | 2025-03-13 |  | CHOQUE |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 80%
314725 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | 2025-03-14 |  | CHOQUE |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | X | OK |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 80.95%
314825 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | 2025-03-07 |  | CHOQUE |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | [5 empty] | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 80%
314925 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE BOOM | 374FL | 2025-03-04 |  | CHOQUE |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 60%
315025 | ANTAPACCAY | CONJUNTO DE SISTEMA DE GARRA | 988K |  |  | YAYO |  | ENTREGADO | S |  | EN TERCERO LIMA |  |  |  | se hizo fabricacion integral de cilindro | [29 empty] | 0%
315125 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | 2025-03-19 |  | JIMMY |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  |  |  | OK | [9 empty] | OK | OK | OK | OK | OK |  | X |  |  |  |  | X | X | X | [8 empty] | 60%
315225 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F |  |  | JIMMY |  | ENTREGADO | S |  | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK |  | USAR VASTAGO 315725 | [6 empty] | OK | OK | OK |  | X | X | [8 empty] | 86.67%
315325 | OWMPERU | CILINDRO HIDRAULICO DE MORDAZA | GENERICO |  |  |  |  | FUERA DE PROGRAMA | N |  |  |  | X | [8 empty] | X | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 0%
315425 | OWMPERU | PIEZA METALICA PIÑON CON RODAMIENTO | GENERICO |  |  |  |  | FUERA DE PROGRAMA |  |  | EN TERCERO LIMA | [33 empty] | 0%
315525 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | 2025-03-18 |  | JIMMY |  | ENTREGADO | S |  | OK | TS | OK | [6 empty] | OK | TS |  | ok | OK | OK | OK | TS |  | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 51.07%
315625 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T |  |  | CHOQUE |  | ENTREGADO | S |  | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | X | X | [8 empty] | 85.71%
315725 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F |  |  | LOBO |  | ENTREGADO | S |  |  | SOLO PULIDO | OK |  | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK |  | USAR VASTAGO 316125 |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 66.67%
315825 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE |  |  | YAYO |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  |  |  | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | OK |  |  | OK |  |  | PR |  | 95.45%
315925 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 830E |  |  | YAYO |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  |  |  | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  | OK |  | 63.64%
316025 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 797F |  |  | CHOQUE |  | ENTREGADO | S |  | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 80%
316125 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F |  |  | GALLEGOS |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK |  | SE HIZO CMBIO DE VASTAGO POR 315225 |  |  |  |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | X | X | [8 empty] | 80%
316225 | ANTAPACCAY | ACUMULADOR DE DIRECCION | 830E |  |  | GALLEGOS |  | ENTREGADO | S |  |  |  | OK | [15 empty] | } | [15 empty] | 100%
316325 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE TENSOR DE ORUGA | MD6640 |  |  | CHOQUE |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  |  |  | OK | [8 empty] | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK |  |  | X | X | [8 empty] | 71.43%
316425 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE TENSOR DE ORUGA | MD6640 |  |  | CHOQUE |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  |  |  | OK | [8 empty] | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK |  |  | X | X | [8 empty] | 71.43%
316525 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | D11 |  |  |  |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  | OK | SOLO PULIDO | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 71.43%
316625 | BAMBAS | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24M |  |  | JIMMY |  | ENTREGADO | S |  | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 84.21%
316725 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE |  |  |  |  | FUERA DE PROGRAMA | S |  | X | X | X |  | PRIMERO S ECAMBIO POR LA 318425 / LUEGO SE ARMO LA 318425 CON EL CILINDRO DE LA 316725 / POR ULTIMO TODA LA OT FUE REEMPLAZADA POR LA 320025 (EN CASO DE QUERER ARMAR PEDIR TODO REPUESTOS 316725 Y CILIDRO TAPA Y PISTON DE LA 320025) |  |  |  |  | OK | OK | OK |  | REVISAR |  |  |  |  | OK |  |  | OK |  |  | X | X | [8 empty] | 50%
316825 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE |  |  |  |  | ENTREGADO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 70%
316925 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D475A | 2025-03-20 |  | JIMMY |  | ENTREGADO | S |  | OK | OK | OK | [5 empty] | OK |  |  | OK | [5 empty] | OK | OK |  |  | OK |  |  | X | X | [8 empty] | 80%
317025 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE |  |  | JIMMY |  | ENTREGADO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 60%
317125 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 830E |  |  | LOBO |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK |  | OK | OK | OK | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 69.23%
317225 | INKABOR | CILINDRO HIDRAULICO DE CARGADOR | 928H |  |  | ENTREGADO |  | ENTREGADO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | X | X | [8 empty] | 80%
317325 | INKABOR | CILINDRO HIDRAULICO DE CARGADOR | 928H |  |  | ENTREGADO |  | ENTREGADO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | X | X | [8 empty] | 80%
317425 | OWMPERU | CILINDRO HIDRAULICO DE MORDAZA | GENERICO |  |  |  |  | FUERA DE PROGRAMA | N |  |  |  | X | [8 empty] | X | [6 empty] | X | X |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 0%
317525 | OWMPERU | CILINDRO HIDRAULICO CENTRALIZADOR | GENERICO |  |  |  |  | FUERA DE PROGRAMA | N |  | X | X | X |  | X | X | X | X | [5 empty] | X | X | X | X |  |  |  | X | X |  |  | X | X | [8 empty] | 0%
317625 | BAMBAS | RUEDA DELANTERA | 930E-4SE |  |  |  |  | ENTREGADO | S | [35 empty] | 0%
317725 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION DELANTERA | 930E-4SE |  |  |  |  | ENTREGADO | S | [35 empty] | 0%
317825 | BAMBAS | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 |  |  | YAYO |  | ENTREGADO | S |  | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 80%
317925 | BAMBAS | CILINDRO DE BUCKET | 390DL |  |  | CHOQUE |  | ENTREGADO | S |  |  |  | OK | [7 empty] | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK |  |  | OK |  |  | X | X | [8 empty] | 81.82%
318025 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | 2025-03-13 |  | JIMMY |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK |  | BRUÑIR, SI NO QUEDA SE CAMBIA EL TUBO |  |  |  |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | X | X | [8 empty] | 80%
318125 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE |  |  | JIMMY |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | X | X | [8 empty] | 80%
318225 | BAMBAS | CILINDRO DE STICK | 390DL |  |  | YAYO |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | X | X | [8 empty] | 90.48%
318325 | BAMBAS | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24M |  |  | CHOQUE |  | ENTREGADO | S |  | OK | OK | OK | [9 empty] | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK |  |  | OK |  |  | OK | X | [8 empty] | 91.67%
318425 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE |  |  | JIMMY |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | X | TS |  | SE HIZO CMBIO DE VASTAGO POR 3116725 |  |  |  |  | X | X | PR | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 15.5%
318525 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 988K |  |  | CHOQUE |  | ENTREGADO | S |  |  |  | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | X | X | [8 empty] | 75%
318625 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE VOLTEO DE BUCKET | PC1250 |  |  | YAYO |  | LISTO PARA DESPACHO | F |  |  |  | OK |  | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  |  | OK | OK |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 81.25%
318725 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T |  |  |  |  | ENTREGADO | S |  | OK | OK | OK | X | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 68.75%
318825 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 797F |  |  | YAYO |  | LISTO PARA DESPACHO | F |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK | OK |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
318925 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 797F |  |  | CHOQUE |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
319025 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 844K |  |  | CHOQUE |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | X | X | [8 empty] | 80%
319125 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 844K |  |  | CHOQUE |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | X | X | [8 empty] | 80%
319225 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K |  |  | CHOQUE |  | LISTO PARA DESPACHO |  |  | OK | OK | OK | OK |  |  |  |  | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 75%
319325 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE VOLTEO DE BUCKET | PC1250 |  |  | YAYO |  | ENTREGADO | F |  |  |  | OK |  | FALTA SACAR BOCINAS |  |  |  |  | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  |  | OK | OK |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 75%
319425 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 797F |  |  | yayo |  | ENTREGADO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  | PR |  |  |  | 59.09%
319525 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F |  |  | GALLEGOS | 2025-07-25 | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK |  | OK | OK | OK | [8 empty] | OK | OK | OK |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
319625 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 793D |  |  |  |  | ENTREGADO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
319725 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 844H |  |  | YAYO |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | X |  |  | OK | OK |  | X | X | [8 empty] | 72.73%
319825 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE |  |  |  |  | ENTREGADO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 72.73%
319925 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE |  |  | YAYO |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 72.73%
320025 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE |  |  | CHOQUE |  | LISTO PARA DESPACHO | F |  | X | X | X |  |  | SE CAMBIA, SE ARMA CIL VAS TAPA DE LA 318425 SE CAMBIA A OT 320025 |  |  |  | OK | OK | TS | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 20.5%
320125 | BAMBAS | ACUMULADOR DE DIRECCION | 930E-4SE |  |  |  |  | LISTO PARA DESPACHO | S | [35 empty] | 0%
320225 | BAMBAS | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H |  |  | CHOQUE |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | OK |  |  |  |  | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 75%
320325 | BAMBAS | CILIDNRO DE BLADETIP | 24 |  |  | YAYO |  | ENTREGADO | S |  |  |  | OK | [6 empty] | OK | OK | OK |  | SE SCA BARRA DE STOCK | [6 empty] | OK | X |  |  | X | X | [8 empty] | 62.5%
320425 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H |  |  | YAYO |  | ENTREGADO | S |  | OK | OK | OK | OK | FALTA SACAR BOCINAS |  |  | OK | OK |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK |  |  | OK | OK |  | X | X | [8 empty] | 87.5%
320525 | BAMBAS | CILINDRO DE HERRAMIENTA DE GARFIO | 834H |  |  | YAYO |  | ENTREGADO | F |  |  |  | OK | [9 empty] | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK |  |  | OK |  |  | X | X | [8 empty] | 80%
320625 | BAMBAS | CILINDRO DE INCLINACION DE RIPPER | D11T |  |  | CHOQUE |  | ENTREGADO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 72.73%
320725 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T |  |  | YAYO |  | ENTREGADO | S |  |  |  | OK | OK | FALTA SACAR BOCINAS |  |  |  | OK | OK | OK | OK |  | REVISAR |  |  |  |  | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
320825 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 988K |  |  | CHOQUE |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  |  |  | OK |  | FALTA SACAR BOCINAS |  |  |  |  | OK | OK | OK | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 50%
320925 | BAMBAS | CILINDRO DE STICK | PC2000 |  |  | YAYO |  | ENTREGADO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 60%
321025 | BAMBAS | CILINDRO DE STICK | PC2000 |  |  | YAYO |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 60%
321125 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE |  |  | YAYO |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | X | OK |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 63.64%
321225 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T |  |  | CHOQUE |  | ENTREGADO | S |  | OK | OK | OK | OK |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 66.67%
321325 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 24 |  |  | YAYO |  | ENTREGADO | F |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 72.73%
321425 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 |  |  | CHOQUE |  | ENTREGADO | F |  |  |  | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 76.92%
321525 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE |  |  | YAYO |  | ENTREGADO | S |  |  |  | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X |  | X |  | X | PR |  | PR |  | 41.67%
321625 | BAMBAS | CILINDRO DE BLADE TIP | 24 |  |  | YAYO |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK |  | REVISAR ALOJAMIENTO |  |  |  |  | FABRICAR CANCAMO | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK |  |  | OK |  |  | X | X | [8 empty] | 84.62%
321725 | BAMBAS | CILINDRO DE BOOM | 930DL |  |  | CHOQUE |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 72.73%
321825 | BAMBAS | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 |  |  | YAYO |  | LISTO PARA DESPACHO | F |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | X |  |  | X | X | [8 empty] | 83.33%
321925 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE |  |  | YAYO |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | REVISAR SI SE FUE (SE MANDA COMO 3218) | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 60%
322025 | BAMBAS | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T |  |  |  |  | FUERA DE PROGRAMA | S |  | TS | X | OK |  | SE HACE CAMBIO POR OTRA OT |  |  |  |  | TS | X |  | OK | OK | OK | TS | X |  | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 29.64%
322125 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE |  |  |  |  | ENTREGADO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 60%
322225 | BAMBAS | ACUMULADOR DE FRENO | 930E-4SE |  |  |  |  | ENTREGADO | S |  |  |  | OK |  | REVISAR BLADER | [29 empty] | 100%
322325 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D475 |  |  | CHOQUE | 2025-06-13 | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | X | X |  | OK | TS | X | X | OK | OK | OK | OK | [5 empty] | OK | OK | OK |  |  |  | OK | X | X | [8 empty] | 59.12%
322425 | BAMBAS | ACUMULADOR DE DIRECCION | 930E-4SE |  |  |  |  | LISTO PARA DESPACHO | S | [35 empty] | 0%
322525 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE |  |  |  |  | ENTREGADO | S |  | X | X | X |  | OK | OK | TS | X |  | X | X | X | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 14.64%
322625 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE |  |  |  |  | ENTREGADO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
322725 | BAMBAS | CILINDRO DE GARRA | 834H |  |  | YAYO |  | ENTREGADO | S |  | FABRICACION INTEGRAL |  |  |  |  | OK | OK | OK |  | FABRICACION INTEGRAL |  |  |  | OK | OK | OK | OK |  | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
322825 | BAMBAS | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M |  |  | YAYO |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  |  |  | OK |  | FISURADO, REPARAR CON SOLDADURA | [6 empty] | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK |  |  | X | X | [8 empty] | 71.43%
322925 | BAMBAS | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H |  |  | JIMMY |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | OK |  | SE SACADE LA 291524 |  |  |  | OK | OK | OK |  | SE SACADE LA 291524 |  |  |  |  | OK | OK | SE SACADE LA 291524 | OK |  |  | X | X | [8 empty] | 83.33%
323025 | BAMBAS | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24M |  |  |  |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 71.43%
323125 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M |  |  | YAYO |  | ENTREGADO | S |  |  |  | OK | [8 empty] | OK | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 33.33%
323225 | ANTAPACCAY | ACUMULADOR DE DIRECCION | 930E-4SE |  |  |  |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  |  |  | X | [31 empty] | 0%
323325 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE |  |  | YAYO |  | LISTO PARA DESPACHO |  |  |  |  | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | X | X |  | X |  | X | PR |  | PR | X | 53.85%
323425 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 830E |  |  | YAYO |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 84.21%
323525 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 793D |  |  | YAYO | 2025-06-12 | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 76.92%
323625 | BAMBAS | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | 24M |  |  | GALLEGOS |  | ENTREGADO | S | [35 empty] | 0%
323725 | BAMBAS | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T |  |  | CHOQUE |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK |  | PASA A OVER 30 |  |  |  |  | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 80%
323825 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H |  |  |  |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  |  |  | OK | NOTA | OK | TS | X | X |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 60.33%
323925 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 793D |  |  | CHOQUE |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK |  |  | OK |  |  | X | X | [8 empty] | 85.71%
324025 | ANTAPACCAY | ACUMULADOR DE DIRECCION | 830E |  |  | GALLEGOS |  | ENTREGADO | S |  | ES ACUMULADOR 797F | se hace cambio con la OT 261625 | CAMBIO DE TUBO DE ACUMULADOR |  | X | X | X | X | [10 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 50%
324125 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE |  |  | YAYO |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 60%
324225 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T |  |  | YAYO | 2025-06-25 | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK | OK |  | X | X | [8 empty] | 88.89%
324325 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M |  |  | YAYO |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  |  |  | OK | SE HACE CAMBIO DE TUBO 324325 -> 325625 | OK | OK | OK | OK |  |  |  | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | X | [8 empty] | 90%
324425 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 24M |  |  |  |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK |  |  | OK |  |  | X | X | [8 empty] | 88.89%
324525 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 24 |  |  |  |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | PR |  | OK | OK | OK | OK |  | OK | TS | NO SALE EL BALL STUD | OK | OK | OK | OK | OK |  | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 69.72%
324625 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE BUCKET | 390FL |  |  | YAYO | 2025-07-10 | LISTO PARA DESPACHO | F |  |  |  | OK |  | OK | OK | OK | OK |  | OK | TS | OK | [6 empty] | OK | OK |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 69.62%
324725 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE |  |  | YAYO |  | ENTREGADO | S |  |  |  | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | X | X | [8 empty] | 75%
324825 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION DELANTERA | 930E-4SE |  |  | CHOQUE |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  |  | REQUERIMIENTO PASA DE LA 325225 A 324825 | [32 empty] | 0%
324925 | BAMBAS | RUEDA DELANTERA | 930E-4SE |  |  |  |  | LISTO PARA DESPACHO | S | [35 empty] | 0%
325025 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION DELANTERA | 930E-4SE |  |  | LUIS HUERTA | 2025-06-21 | LISTO PARA DESPACHO | S | [35 empty] | 0%
325125 | BAMBAS | RUEDA DELANTERA | 930E-4SE |  |  | CHOQUE | 2025-06-19 | LISTO PARA DESPACHO | S | [35 empty] | 0%
325225 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE |  |  | YAYO |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 80%
325325 | BAMBAS | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T |  |  | YAYO | 2025-06-20 | LISTO PARA DESPACHO | F |  | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  |  | OK | OK | OK | OK |  | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 76.47%
325425 | BAMBAS | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H |  |  | YAYO |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 84.21%
325525 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H |  |  | YAYO | 2025-06-26 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-05-09 |  |  | OK | OK |  |  |  |  | OK |  |  |  | llega sin cancamo | OK | OK | OK | OK |  | X |  |  |  | SE HACE CAMBIO DE EMBOLO, SU PISTON PASA A LA 333025, DEBIDO A QUE PRESENTÓ FUGA | OK | X | X | [8 empty] | 72.73%
325625 | BAMBAS | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M |  |  |  |  | ENTREGADO | S |  |  |  | OK |  |  | SE ENVIA TUBO DE LA 324325 | [5 empty] | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | X | X | [8 empty] | 66.67%
325725 | BAMBAS | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M |  |  | YAYO |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  |  |  | OK | FISURADO REVISAR | OK | OK | OK | OK |  |  |  | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | X | X | [8 empty] | 80%
325825 | BAMBAS | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 |  |  | YAYO | 2025-06-12 | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | [7 empty] | OK | OK | X |  |  | X | X | [8 empty] | 80%
325925 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T |  |  | CHOQUE | 2025-06-12 | LISTO PARA DESPACHO | S |  |  |  | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | X | X | [8 empty] | 50%
326025 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 988K |  |  | YAYO |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 60%
326125 | ANTAPACCAY | ACUMULADOR DE DIRECCION | 797F |  |  | LOBO |  | LISTO PARA DESPACHO | S | [35 empty] | 0%
326225 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE |  |  | YAYO |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 60%
326325 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D475 |  |  | YAYO | 2025-06-09 | LISTO PARA DESPACHO | F |  |  |  | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | X | X | [8 empty] | 75%
326425 | BAMBAS | BRAZO DE BOOM | 988K |  |  |  |  | FUERA DE PROGRAMA | [36 empty] | 0%
326525 | BAMBAS | CILINDRO DE INCLINACION | 980H |  |  | YAYO |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | OK |  | REVISAR DADO EN SIS |  |  | OK |  |  | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | X | X | [8 empty] | 80%
326625 | BAMBAS | CILINDRO DE INCLINACION | 980H |  |  | YAYO |  | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-04-14 | OK | OK | OK | [8 empty] | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | X | X | [8 empty] | 75%
326725 | BAMBAS | CILINDRO TELESCOPICO | 988K |  |  | YAYO |  | LISTO PARA DESPACHO | F |  |  |  | ok |  |  |  |  | 3 |  | ES SIN CANCAMO | OK |  |  | OK | OK | OK | OK |  | OK |  |  | OK |  |  | X | X | [8 empty] | 80%
326825 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 966H |  |  | CHOQUE |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  |  |  | OK |  |  |  |  | 3 |  | OK | OK | OK | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 50%
326925 | BAMBAS | ACUMULADOR DE DIRECCION | 980E |  |  | YAYO | 2025-06-24 | LISTO PARA DESPACHO | S |  |  |  | OK | [15 empty] | X | X |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 16.67%
327025 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 980E |  |  | CHOQUE | 2025-06-17 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-04-14 | X | X | X |  | OK | OK | X | TS |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | X | X | [8 empty] | 50.36%
327125 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE BUCKET | 374DL |  |  | CHOQUE | 2025-07-11 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-05-10 | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | [8 empty] | OK | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
327225 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE | 994K |  |  | YAYO | 2025-07-01 | LISTO PARA DESPACHO | F | 2025-05-09 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | ok |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 72.73%
327325 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 24 |  |  | YAYO | 2025-06-05 | LISTO PARA DESPACHO | S | mm | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  |  |  | OK | X | X | [8 empty] | 89.47%
327425 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 24 |  |  | CHOQUE | 2025-06-10 | LISTO PARA DESPACHO | S | in | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK | EXTRAER EMBOLO Y TAPA DE VASTAGO CORTADO, SE USA CANCAMO DE 324425 | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 84.21%
327525 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K |  |  | YAYO | 2025-07-07 | ENTREGADO | S |  |  |  | OK |  | OK | OK | OK | OK |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | OK | SE FABRICA NUEVO |  | OK | X | X | [8 empty] | 85.71%
327625 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 24 |  |  | CHOQUE | 2025-06-10 | LISTO PARA DESPACHO | S |  | REVISAR ALOJAMIENTO |  | OK |  | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 75%
327725 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE INCLINACION DE RIPPER | D11 |  |  | YAYO | 2025-07-18 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-05-22 | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
327825 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | A |  | YAYO |  | ENTREGADO | S |  | X | X | X |  | OK | TS | X |  |  | X | X | OK | SE TIENE QUE SOLDAR PESTAÑA DE EMBOLO |  |  | X | X |  |  |  | OK | X | X |  | X | X | [8 empty] | 19.06%
327925 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE |  |  | YAYO | 2025-06-06 | LISTO PARA DESPACHO |  |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | ok |  | OK |  |  | X | X | [8 empty] | 81.82%
328025 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE | 980H |  |  | CHOQUE |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | X |  |  | OK | OK |  | X | X | [8 empty] | 72.73%
328125 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE | 980H |  |  | CHOQUE |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 60%
328225 | OWMPERU | CILINDRO DE MORDAZA | GENERICO |  |  | DEVOLUCION |  | FUERA DE PROGRAMA | N |  |  |  | X | [8 empty] | X | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 0%
328325 | OWMPERU | CILINDRO DE MORDAZA | GENERICO |  |  | DEVOLUCION |  | FUERA DE PROGRAMA | N |  |  |  | X | [8 empty] | X | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 0%
328425 | OWMPERU | CILINDRO DE CENTRALIZADO | GENERICO |  |  | DEVOLUCION |  | FUERA DE PROGRAMA | N |  | PULIDO DE PIVOTANTES |  | X | [6 empty] | X | X | X | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 0%
328525 | OWMPERU | CILINDRO DE QUIEBRE | GENERICO |  |  | DEVOLUCION |  | FUERA DE PROGRAMA | N |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 0%
328625 | OWMPERU | CILINDRO DE INTERCAMBIADOR DE BARRA | GENERICO |  |  | DEVOLUCION |  | FUERA DE PROGRAMA | N |  | PULIDO DE ALOJAMIENTO |  | X | [6 empty] | PULIDO DE ALOJAMIENTO |  | x | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 0%
328725 | OWMPERU | CILINDRO DE INTERCAMBIADOR DE BARRA | GENERICO |  |  | DEVOLUCION |  | FUERA DE PROGRAMA | N |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 0%
328825 | OWMPERU | CILINDRO DE COMPUERTA | GENERICO |  |  | YAYO |  | ENTREGADO | N |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 0%
328925 | OWMPERU | CILINDRO DE COMPUERTA | GENERICO |  |  | YAYO |  | ENTREGADO | N |  | PULIDO DE ALOJAMIENTO |  | X | [6 empty] | PULIDO DE ALOJAMIENTO |  | x | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 0%
329025 | OWMPERU | CILINDRO DE PINZA | GENERICO |  |  | YAYO |  | ENTREGADO | N |  | PULIDO DE ROTULA |  | X | [6 empty] | PULIDO DE ALOJAMIENTO |  | x | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 0%
329125 | OWMPERU | CILINDRO DE PINZA | GENERICO |  |  | YAYO |  | ENTREGADO | N |  | PULIDO DE ROTULA |  | X | [6 empty] | PULIDO DE ALOJAMIENTO |  | x | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 0%
329725 | BAMBAS | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 |  |  |  |  | PROCESO | S | 2025-05-09 | X | X | X | X | OK | TS | X | X | X | X | X |  | OK | OK | OK | TS | X |  | falta pedir acero |  | X | X |  |  | X | X | [8 empty] | 20.5%
329825 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE |  |  | YAYO | 2025-06-11 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-05-18 |  |  | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  | 44.44%
329925 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE |  |  | CHOQUE | 2025-06-17 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-05-09 | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 77.78%
330025 | ICC PERU | PRENSA HIDRAULICA MAS UNIDAD HIDRAULICA | GENERICO |  |  |  |  | ENTREGADO | [36 empty] | 0%
330125 | COSAPI | CILINDRO DE BUCKET | GENERICO |  |  | CHOQUE |  | LISTO PARA DESPACHO | [36 empty] | 0%
330225 | BAMBAS | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | 24 |  |  | GALLEGOS | 2025-06-09 | LISTO PARA DESPACHO | S | [35 empty] | 0%
330325 | BAMBAS | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | 24 |  |  | GALLEGOS | 2025-06-17 | LISTO PARA DESPACHO | S | [35 empty] | 0%
330425 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE BOOM | 374FL |  |  | CHOQUE |  | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-05-15 | OK | OK | OK | [6 empty] | NO REQ |  | OK | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 50%
330525 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 994K |  |  | CHOQUE | 2025-06-27 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-05-14 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK |  |  | OK | OK |  | X | X | [8 empty] | 86.67%
330625 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 793D |  |  | YAYO | 2025-07-11 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-05-05 | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK |  | OK | OK | OK | SE HACE CAMBIO, VASTAGO DE LA 330625 PASA A LA 323525 | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 69.23%
330725 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 793D |  |  | CHOQUE |  | ENTREGADO | S | 2025-04-28 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | ? |  | OK |  |  | X | X | [8 empty] | 85.71%
330825 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 793D |  |  | CHOQUE |  | ENTREGADO | S | 2025-04-28 | OK | OK | OK |  | SE MANDA A OVER 30 |  |  |  |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | ? |  | OK |  |  | X | X | [8 empty] | 80%
330925 | BAMBAS | PIÑON DRIVE | 988K |  |  |  |  | FUERA DE PROGRAMA | [36 empty] | 0%
331025 | BAMBAS | CILINDRO DE BOOM | 988K |  |  | CHOQUE | 2025-06-24 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-05-14 | OK | OK | OK | + |  |  |  |  | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 75%
331125 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K |  |  | DEVOLUCION |  | FUERA DE PROGRAMA | N |  | SE MANDA CORREO PARA DAR DE BAJA |  |  |  | OK | X | X | [5 empty] | OK | [21 empty] | 50%
331225 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 980E |  |  | YAYO | 2025-06-20 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-04-28 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 60%
331325 | BAMBAS | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | 24 |  |  | GALLEGOS | 2025-07-10 | LISTO PARA DESPACHO | S | [35 empty] | 0%
331425 | BAMBAS | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | 24 |  |  | GALLEGOS | 2025-07-10 | LISTO PARA DESPACHO | S | [35 empty] | 0%
331525 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K |  |  | CHOQUE | 2025-07-18 | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK |  | RELLENAR CARAS TRUNNION | [7 empty] | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK |  |  | SE FABRICA EN TALLER |  | OK | OK | OK | [8 empty] | 100%
331625 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | D11T |  |  | YAYO | 2025-07-04 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-05-09 | OK | OK | OK | [7 empty] | OK |  | SE FABRICA CANCAMO | OK | OK | OK | OK |  |  |  | OK | X |  |  | X | X | [8 empty] | 75%
331725 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | D11T |  |  | YAYO | 2025-07-08 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-05-09 | OK | OK | OK | [7 empty] | OK |  | SE FABRICA CANCAMO | OK | OK | OK | OK |  |  |  | OK | X |  |  | X | X | [8 empty] | 75%
331825 | BAMBAS | CILINDRO DE INCLINACION DE RIPPER | D11T |  |  | CHOQUE |  | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-05-09 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | X | X | [8 empty] | 80%
331925 | BAMBAS | CILINDRO DE INCLINACION DE RIPPER | D11T |  |  | CHOQUE |  | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-05-09 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | X | X | [8 empty] | 80%
332025 | BAMBAS | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M |  |  | CHOQUE | 2025-07-31 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-05-09 | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK |  |  |  | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
332125 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 844H |  |  | CHOQUE | 2025-06-25 | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 60%
332225 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE |  |  | CHOQUE | 2025-06-27 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-05-09 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK |  |  | OK | OK |  | X | X | [8 empty] | 86.67%
332325 | BAMBAS | RUEDA DELANTERA | 980E | 2025-09-18 |  | LUIS HUERTA | 2025-09-17 | LISTO PARA DESPACHO | S | [35 empty] | 0%
332425 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION DELANTERA | 980E |  |  | CHOQUE | 2025-08-27 | LISTO PARA DESPACHO | S | [35 empty] | 0%
332525 | BAMBAS | RUEDA DELANTERA | 930E-4SE |  |  | LUIS HUERTA | 2025-09-24 | ENTREGADO | S | [35 empty] | 0%
332625 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION DELANTERA | 930E-4SE |  |  | LUIS HUERTA | 2025-09-24 | ENTREGADO | S | [12 empty] | OK |  | ARMAR CON VASTAGO DE LA 336025 | [20 empty] | 100%
332725 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE | 834H |  |  |  |  | TERCERO | S | 2025-05-09 | X | X | X | [8 empty] | X | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 0%
332825 | BAMBAS | ACUMULADOR DE DIRECCION | 930E-4SE |  |  |  |  | LISTO PARA DESPACHO | S |  |  |  | OK | [21 empty] | X | X | [8 empty] | 33.33%
332925 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H |  |  | YAYO |  | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-05-09 |  |  | OK |  | OK | OK | OK | OK |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  |  |  | OK | X | X | [8 empty] | 86.67%
333025 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K |  |  | YAYO |  | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-05-09 |  |  | OK | [9 empty] | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 72.73%
333125 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 24 |  |  | CHOQUE | 2025-06-10 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-05-14 | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 77.78%
333225 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE BLADE TIP | 24 |  |  | CHOQUE | 2025-06-27 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-05-14 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 71.43%
333325 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 830E |  |  | 2025-06-13 | CHOQUE | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-05-12 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | X | X | [8 empty] | 80%
333425 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 988K |  |  |  |  | TERCERO | S | 2025-05-16 | X | X | X | [6 empty] | X | X | TS | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 0.5%
333525 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE BLADELIFT | 24 |  |  |  |  | TERCERO | S | 2025-05-16 | X | X | X | [8 empty] | TS | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 0.625%
333625 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE INCLINACION DE MONTACARGA | GENERICO |  |  |  |  | ENTREGADO | S | 2025-05-09 |  |  | x | [6 empty] | x | x |  | TS | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | x | [8 empty] | 0.3846%
333725 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE |  |  |  |  | TERCERO | S | 2025-05-15 | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [6 empty] | X | X |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 0%
333825 | BAMBAS | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H |  |  | YAYO | 2025-07-25 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-05-15 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO REQUIERE |  | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | X | X | [8 empty] | 85.71%
333925 | BAMBAS | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | 24M |  |  | GALLEGOS | 2025-06-27 | LISTO PARA DESPACHO | S | [35 empty] | 0%
334025 | BAMBAS | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | 24M |  |  | GALLEGOS | 2025-06-24 | LISTO PARA DESPACHO | S | [35 empty] | 0%
334125 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION LETOURNEAU | LT2350 |  |  |  |  | ENTREGADO | [36 empty] | 0%
334225 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 844H |  |  |  |  | TERCERO | S | 2025-05-15 | X | X | OK | [6 empty] | OK | TS | OK | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 30.5%
334325 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE VOLTETO DE VERTEDERA | 24 |  |  |  |  | TERCERO | S | 2025-05-16 | X | X | X | [6 empty] | X | X | PR | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 5%
334425 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24 |  |  | YAYO | 2025-07-16 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-05-16 | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
334525 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 |  |  |  |  | TERCERO | S | 2025-05-16 | X | X | OK | [6 empty] | OK | TS | OK | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 30.5%
334625 | BAMBAS | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | 2025-08-09 |  | YAYO | 2025-08-08 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-05-15 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
334725 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T |  |  | YAYO | 2025-07-04 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-05-15 | OK | OK | OK | OK |  |  |  |  | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | X | OK |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 76.47%
334825 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T |  |  | YAYO | 2025-07-03 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-05-15 | OK | OK | OK | OK |  |  |  |  | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | X | OK |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 76.47%
334925 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE |  |  |  | 2025-06-20 | ENTREGADO | S | 2025-05-15 | OK | X | X |  | ARMAR CON CILINDRO 336025 |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X | ARMAR CON TAPA 336025 |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 10%
335025 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE |  |  | YAYO | 2025-06-13 | ENTREGADO | S | 2025-05-15 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | SE ARMA CON VASTAGO 336125 | [5 empty] | OK |  |  | OK |  |  | X | X | [8 empty] | 80%
335125 | BAMBAS | CILINDRO DE SIDESHIFT | 24 |  |  | YAYO | 2025-07-22 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-05-16 | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK |  | MEDIR SI REQUIERE O NO |  |  |  |  | OK | OK |  |  |  | OK | OK | OK | [8 empty] | 100%
335225 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE |  |  | CHOQUE | 2025-06-16 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-05-15 |  |  | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 50%
335325 | BAMBAS | CILINDRO DE TOWHAUL | 930E-4SE |  |  | CHOQUE | 2025-07-04 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-05-22 |  | OK | OK |  |  |  |  | OK | OK | ES FABRICACION DE BARRA Y CANCAMO | OK |  |  | OK | OK | OK |  |  | OK | OK | PEDIR PERNOS | X |  |  | X | X | [8 empty] | 76.92%
335425 | BAMBAS | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | 2025-08-11 |  | CHOQUE | 2025-08-13 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-05-22 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  |  | OK | OK | OK | OK |  | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
335525 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE |  |  | CHOQUE | 2025-07-02 | ENTREGADO | S | 2025-04-16 | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 78.57%
335625 | BAMBAS | CILINDRO DE STICK | 390DL |  |  | CHOQUE | 2025-07-04 | ENTREGADO | S | 2025-05-26 | OK | OK | OK |  | OK |  |  | OK |  | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 75%
335725 | BAMBAS | CILINDRO DE ARTICULACION | 16M |  |  | 2025-06-18 |  | TERCERO | S | 2025-05-21 | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 0%
335825 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 980E |  |  |  | 2025-07-15 | ENTREGADO | S | 2025-05-22 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 60%
335925 | BAMBAS | CILINDRO DE TOWHAUL | 930E-4SE |  |  | YAYO | 2025-07-31 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-05-22 |  | OK | OK | [5 empty] | OK | ES FABRICACION DE BARRA Y CANCAMO | OK |  |  | OK | OK | OK |  |  | OK | OK | PEDIR PERNOS |  |  | OK | X | X | [8 empty] | 83.33%
336025 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE |  |  | YAYO | 2025-06-13 | ENTREGADO | S | 2025-04-16 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | X | X | [8 empty] | 80%
336125 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | 2025-08-21 |  |  |  | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-05-22 | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
336225 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | HD1500 |  |  | GALLEGOS | 2025-07-24 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-05-22 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
336325 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | 2025-08-13 |  | CHOQUE | 2025-08-13 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-05-26 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | llego roto | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
336425 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 |  |  |  |  | TERCERO | S | 2025-05-26 | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 0%
336525 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE VOLTEO DE STICK | PC1250 |  |  | YAYO | 2025-07-18 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-05-27 |  |  | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
336625 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE MANIPULADOR | 988K |  |  | COMPLETO |  | ENTREGADO | S | 2025-05-26 |  |  | OK |  | FABRICAR BOCINAS |  |  |  | OK | OK | OK | OK | [5 empty] | OK | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 60%
336725 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE EXTENSION DE MANIPULADOR | 988K |  |  | YAYO | 2025-07-22 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-05-26 |  | OK | OK |  | FABRICAR BOCINAS |  |  |  | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
336825 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 24 |  |  | CHOQUE | 2025-07-25 | LISTO PARA DESPACHO | F | 2025-05-27 | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
336925 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | 2025-08-09 |  | YAYO | 2025-08-08 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-05-27 | OK | OK | OK | OK | OK | EXTRAER PERNO ROTO | PR |  | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | X | OK |  | X |  |  | OK | OK | [8 empty] | 86.84%
337025 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE INCLINACION DE GARRA | 988K |  |  | YAYO |  | ENTREGADO | F | 2025-06-02 |  |  | OK | [5 empty] | OK | OK | OK | OK | [5 empty] | OK | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 60%
337125 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION HYD | 992K | 2025-08-08 |  | YAYO | 2025-08-07 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-06-02 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
337225 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE |  |  | 2025-06-16 |  | TERCERO | S | 2025-06-02 | X | X | X | [6 empty] | OK | TS | OK | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 20.5%
337325 | BAMBAS | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24M | E |  | CHOQUE |  | ENTREGADO |  |  |  |  | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK |  |  | OK | OK |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
337425 | BAMBAS | CILINDRO DE ARTICULACION | 24M |  |  |  |  | TERCERO | S | 2025-06-02 | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 0%
337525 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24M |  |  | YAYO |  | ENTREGADO | S | 2025-06-02 |  |  | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | X | OK |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 55.56%
337625 | BAMBAS | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24M |  |  | 2025-06-20 |  | TERCERO | S |  | X | X | X | [6 empty] | FABRICACION DE CANCAMO Y BARRA | TS |  |  | OK | OK | OK | TS |  | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 25.83%
337725 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24 |  |  | YAYO | 2025-07-17 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-06-02 |  |  | OK |  | REVISAR FISURA |  |  |  |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
337825 | BAMBAS | CILINDRO DE STICK | 349 | 2025-08-14 |  | CHOQUE | 2025-08-13 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-06-02 |  |  | OK |  | SACAR BOCINAS |  |  |  |  | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
337925 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 797F |  |  |  | 2025-07-16 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-06-02 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
338025 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 793D |  |  | YAYO | 2025-07-25 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-06-10 | OK | OK | OK | revisar | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | X | [8 empty] | 92.86%
338125 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 793D | 2025-08-12 |  | YAYO | 2025-08-13 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-06-10 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | FABRICAR TAPA DE CI | [5 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  |  |  | 100%
338225 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 830E | 2025-10-07 |  |  | 2025-10-09 | ENTREGADO | S | 2025-06-11 |  |  | OK | [8 empty] | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK |  |  |  | OK | OK |  |  |  | 100%
338325 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 830E |  |  |  |  | TERCERO | S | 2025-06-10 | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 0%
338425 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE |  |  | YAYO | 2025-07-25 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-06-10 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
338525 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE BLADELIFT | 24 |  |  | CHOQUE | 2025-07-31 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-06-10 | OK | OK | OK |  | SE REPARO FISURA | [6 empty] | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
338625 | BAMBAS | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | 2025-08-14 |  | CHOQUE | 2025-08-08 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-06-16 | OK | TS | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | X |  |  | OK | OK | [8 empty] | 87%
338725 | BAMBAS | CILINDRO DE ARTICULACION | 24M |  |  |  |  | TERCERO | S | 2025-06-13 | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 0%
338825 | BAMBAS | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | 2025-08-14 |  | CHOQUE | 2025-08-14 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-06-13 | OK | OK | OK | OK |  |  |  |  | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
338925 | BAMBAS | CILINDRO DE INCLINACION DE RIPPER | D11T |  |  | YAYO | 2025-07-25 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-06-16 | OK | OK | OK | [8 empty] | OK | NO REQUIERE4 | [5 empty] | OK | OK |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
339025 | BAMBAS | CILINDRO DE BOOM | 988K |  |  | CHOQUE | 2025-07-16 | ENTREGADO | S | 2025-06-13 |  | OK | OK |  | OK | FABRICAR CANCAMO / FABRICAR TAPA POSTERIOR / FABRICAR BOCINA |  |  | OK |  |  | OK | FALTA SACAR BOCINA |  |  |  |  | OK | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
339125 | BAMBAS | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M |  |  |  |  | TERCERO | S | 2025-06-13 | X | X | X | [8 empty] | X | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 0%
339225 | BAMBAS | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M |  |  |  |  | TERCERO | S | 2025-06-13 | X | X | X | [8 empty] | X | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 0%
339325 | BAMBAS | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M |  |  |  |  | TERCERO | S | 2025-06-13 | X | X | X | [8 empty] | X | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 0%
339425 | BAMBAS | ACUMULADOR DE DIRECCION | 930E-4SE |  |  |  | 2025-06-27 | ENTREGADO | S | 2025-06-16 |  |  | OK | [31 empty] | 100%
339525 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE |  |  | CHOQUE | 2025-06-23 | ENTREGADO | S | 2025-06-12 | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 0%
339625 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE |  |  | ENTREGADO | CAMBIO OT | ENTREGADO | S | 2025-06-12 | OK | X | X |  | OK | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 14.29%
339725 | BAMBAS | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | 24 | 2025-09-04 |  | TOMAS | 2025-09-01 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-06-16 | [34 empty] | 0%
339825 | BAMBAS | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | 24 | 2025-09-04 |  | TOMAS | 2025-09-02 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-06-16 | [34 empty] | 0%
339925 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F |  |  |  |  | PROCESO | S | 2025-06-17 | X | X | X |  | OK | TS | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 7.5%
340025 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | 2025-08-29 |  | CHOQUE | 2025-08-29 | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
340125 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 980E |  |  |  | 2025-07-16 | ENTREGADO | S | 2025-06-23 |  |  | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 50%
340225 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 980E |  |  |  | 2025-07-16 | ENTREGADO | S | 2025-06-23 |  |  | OK | [6 empty] | OK | TS | OK | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 38.12%
340325 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 793D |  |  | YAYO | 2025-07-24 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-06-26 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
340425 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE BOOM | 390FL |  |  | CHOQUE | 2025-08-01 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-06-24 |  |  | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | X | [8 empty] | 87.5%
340525 | BAMBAS | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24M | 2025-08-07 |  | CHOQUE | 2025-08-06 | ENTREGADO | S | 2025-06-23 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
340625 | BAMBAS | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24M |  |  | CHOQUE | 2025-07-25 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-06-23 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
340725 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE | 988K |  |  | LUCHO | 2025-07-17 | ENTREGADO | S | 2025-06-26 | PULIDO |  | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
340825 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE | 988K |  |  | LUCHO | 2025-07-17 | ENTREGADO | S | 2025-06-26 | PULIDO |  | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
340925 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 988K | 2025-08-07 |  | FALTA SELLOS | 2025-08-06 | ENTREGADO | S | 2025-06-26 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK |  | MEDIR SI SE RELLENA |  |  |  |  | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
341025 | BAMBAS | CILINDRO DE INCLINACION | 988K |  |  | CHOQUE | 2025-07-24 | LISTO PARA DESPACHO | S | [@RQ] | PULIDO |  | OK | [6 empty] | PULIDO |  | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
341125 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE |  |  | CHOQUE | 2025-07-02 | ENTREGADO | S[@RQ] | 2025-06-24 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | X | X | [8 empty] | 80%
341225 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | 2025-09-08 |  | CHOQUE | 2025-08-29 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-06-26 | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
341325 | BAMBAS | CILINDRO DE BRAZO PLUMA | 988K |  |  | YAYO | 2025-07-18 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-06-26 |  |  | OK |  | SACAR BOCINAS |  |  |  | OK |  |  | OK | TUERCA NUEVA |  |  | OK |  | OK | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
341425 | BAMBAS | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24M | 2025-08-28 |  | YAYO | 2025-08-26 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-07-02 | OK | OK | OK | OK |  |  |  |  | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
341525 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24M | 2025-08-28 |  | CHOQUE | 2025-08-29 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-06-24 | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  | PULIDO |  | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK | OK |  | OK | OK | [8 empty] | 100% | 2025-08-08
341625 | BAMBAS | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24M |  |  | CHOQUE | 2025-07-25 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-06-24 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
341725 | BAMBAS | CILINDRO DE GARRA | 988K | 2025-08-13 |  | YAYO | 2025-08-11 | LISTO PARA DESPACHO | [26 empty] | OK | OK | [8 empty] | 100%
341825 | BAMBAS | ACUMULADOR DE DIRECCION | 930E-4SE |  |  | CHOQUE | 2025-06-23 | ENTREGADO | [36 empty] | 0%
341925 | BAMBAS | ACUMULADOR DE DIRECCION | 930E-4SE |  |  | YAYO | 2025-06-23 | ENTREGADO | [36 empty] | 0%
342025 | BAMBAS | ACUMULADOR DE FRENO | 930E-4SE |  |  | YAYO | 2025-06-23 | ENTREGADO | [36 empty] | 0%
342125 | BAMBAS | ACUMULADOR DE DIRECCION | 930E-4SE |  |  | YAYO | 2025-06-23 | ENTREGADO | [36 empty] | 0%
342225 | BAMBAS | ACUMULADOR DE DIRECCION | 930E-4SE |  |  | YAYO | 2025-06-23 | ENTREGADO | [36 empty] | 0%
342325 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | 2025-08-06 |  | CHOQUE | 2025-08-08 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-06-26 | OK | OK | OK | OK |  |  |  |  | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
342425 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | 2025-08-12 |  | choque | 2025-08-08 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-06-26 | OK | OK | OK | OK |  |  |  |  | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
342525 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | 2025-08-26 |  | CHOQUE | 2025-08-27 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-06-26 | OK | OK | OK |  | SE RAPARA FISURA | [6 empty] | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
342625 |  | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE |  |  | YAYO | 2025-07-25 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-06-26 | OK | OK | OK | [6 empty] | SOLO PULIDO |  | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
342725 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE | WA900 | 2025-08-11 |  |  | CHOQUE | ENTREGADO | S | 2025-07-02 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
342825 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | 2025-08-14 |  | YAYO | 2025-08-12 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-07-02 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK |  |  | X | X | [8 empty] | 86.67%
342925 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE BLADELIFT | 24 |  |  | CHOQUE | 2025-07-16 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-07-02 |  |  | OK |  | no presenta fisura | [6 empty] | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
343025 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | HD1500 |  |  | CHOQUE | 2025-08-01 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-07-02 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
343125 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | 2025-08-29 |  | ENTREGADO | CAMBIO OT | ENTREGADO | S | 2025-07-02 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
343225 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | 2025-08-29 |  | YAYO | 2025-08-29 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-07-02 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
343325 | ANTAPACCAY | ACUMULADOR DE DIRECCION | 793D |  |  | GALLEGOS | 2025-07-15 | ENTREGADO | S | 2025-07-02 |  |  | OK | [31 empty] | 100%
343425 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE |  |  | YAYO | 2025-07-25 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-07-02 | SOLO PULIDO |  | OK | [6 empty] | OK | OK | OK |  | REVISAR |  |  |  |  | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
343525 | ANTAPACCAY | ACUMULADOR DE DIRECCION | 930E-4SE |  |  | GALLEGOS | 2025-07-15 | ENTREGADO | S | 2025-07-02 |  |  | OK | [31 empty] | 100%
343625 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 830E | 2025-08-19 |  | GALLEGOS | 2025-08-08 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-07-02 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
343725 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | 2025-08-06 |  | YAYO | 2025-08-01 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-07-02 | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  |  |  | OK |  | MAQUINAR FISURRA |  | OK |  |  | OK | OK |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
343825 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | 2025-08-06 |  | YAYO | 2025-08-04 | ENTREGADO | S | 2025-07-10 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | X | X | [8 empty] | 80%
343925 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE | 988K | 2025-09-05 |  | CHOQUE | 2025-09-04 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-07-10 |  |  | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
344025 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LLAVE DE QUIEBRE | PV351 |  |  | EMERGENCIA |  | ENTREGADO | [36 empty] | 0%
344125 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | 2025-08-27 |  |  |  | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-07-22 |  |  | OK |  | NO REQUIERE |  |  |  |  | OK | OK | OK | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 50%
344225 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T |  |  | CHOQUE | 2025-08-14 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-07-22 |  |  | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
344325 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | 2025-08-22 |  |  |  | ENTREGADO | S | 2025-07-22 | OK | OK | OK | OK |  |  |  |  | OK | FABRICACION INTEGRA | OK |  |  | OK | OK | OK | OK |  | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
344425 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F |  |  | YAYO | 2025-12-16 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-07-25 | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  |  |  | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
344525 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE STICK | 6060FS | 2025-08-19 |  | YAYO | 2025-08-18 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-07-24 | SOLO PULIDO |  | OK | [6 empty] | SOLO PULIDO |  | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
344625 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE BUCKET | 6060FS | 2025-08-19 |  | YAYO | 2025-08-19 | ENTREGADO | S | 2025-07-24 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
344725 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE BOOM | 6060FS | 2025-08-22 |  | YAYO | 2025-08-14 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-07-25 |  |  | OK | [8 empty] | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
344825 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | 2025-08-20 |  |  |  | ENTREGADO | S | 2025-07-24 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
344925 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | 2025-09-05 |  | YAYO | 2025-09-05 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-07-25 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
345025 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 797F | 2025-08-29 |  | YAYO | 2025-08-28 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-08-01 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
345125 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | 2025-09-04 |  | YAYO | 2025-09-03 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-08-01 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
345225 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | 2025-09-04 |  | YAYO | 2025-09-03 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-08-01 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
345325 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE STICK | 390FL | 2025-09-26 |  | YAYO | 2025-10-03 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-08-04 | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK |  | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
345425 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | 2025-08-19 |  | CHOQUE | 2025-08-20 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-08-01 | OK | OK | OK |  | SACAR BOCINAS |  |  |  |  | NO REQUIERE REVISAR |  |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
345525 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | 2025-08-28 |  | YAYO | 2025-08-27 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-08-04 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  |  |  | OK | OK | OK | [8 empty] | 100%
345625 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | 2025-10-10 |  |  | 2025-10-09 | ENTREGADO | S | 2025-08-04 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
345725 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | 2025-08-28 |  | YAYO | 2025-08-28 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-08-08 |  |  | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
345825 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | 2025-08-28 |  | YAYO | 2025-08-28 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-08-08 | SOLO PULIDO |  | OK |  | ARMAR COMO 357925 |  |  |  |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
345925 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | 2025-09-05 |  | CHOQUE | 2025-09-03 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-08-08 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
346025 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | 2025-09-05 |  | YAYO | 2025-09-03 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-08-08 |  |  | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
346125 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | 2025-08-28 |  | YAYO | 2025-08-28 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-08-08 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
346225 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | 2025-09-26 |  |  | 2025-10-09 | ENTREGADO | S | 2025-08-08 | OK | OK | OK |  | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
346325 | BAMBAS | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 834H | 2025-09-18 |  | YAYO | 2025-09-17 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-08-05 | OK | OK | OK | [9 empty] | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
346425 |  | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 834H | 2025-09-12 |  | YAYO | 2025-09-12 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-08-05 | OK | OK | OK | [8 empty] | PR | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 96.43%
346525 | BAMBAS | CILINDRO DE STICK | 390DL | 2025-09-16 |  | YAYO | 2025-09-11 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-08-08 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
346625 | BAMBAS | RUEDA DELANTERA | 930E-4SE |  |  | GARANTIA |  | ENTREGADO | [36 empty] | 0%
346725 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION DELANTERA | 930E-4SE | GARANTI |  | YAYO |  | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-08-20 |  |  | OK | [8 empty] | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
346825 | BAMBAS | RUEDA DELANTERA | 930E-4SE |  |  | LUIS HUERTA | 2025-10-29 | ENTREGADO | S | 2025-08-08 | [34 empty] | 0%
346925 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION DELANTERA | 930E-4SE |  |  | YAYO |  | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-08-20 |  |  | OK | [8 empty] | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
347025 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475A | 2025-09-09 |  | YAYO | 2025-09-08 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-08-08 | OK | OK | OK | OK |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
347125 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24 | 2025-09-17 |  | YAYO | 2025-09-17 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-08-26 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | OK | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
347225 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE BLADE TIP | 24 | 2025-09-09 |  | YAYO | 2025-09-10 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-08-08 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
347325 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D475A | 2025-08-26 |  | CHOQUE | 2025-08-25 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-08-08 |  |  | OK | [5 empty] | OK | OK | OK | OK | MANDAR A ENDEREZAR & SI NO CAMBIO |  |  |  |  | OK | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
347425 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D475A | 2025-08-26 |  | CHOQUE | 2025-08-25 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-08-08 |  |  | OK | [5 empty] | OK | OK | OK | OK | [5 empty] | OK | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
347525 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475A | 2025-09-09 |  | YAYO | 2025-09-08 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-08-08 | OK | OK | OK | OK |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
347625 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | 2025-09-25 |  | GALLEGOS | 2025-10-09 | ENTREGADO | S | 2025-08-20 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
347725 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | 2025-09-12 |  | YAYO | 2025-09-11 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-08-20 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
347825 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24 |  |  | YAYO | 2025-09-11 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-08-22 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
347925 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | 2025-09-19 |  | YAYO | 2025-09-18 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-08-20 |  |  | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
348025 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | 2025-09-19 |  | YAYO | 2025-09-18 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-08-20 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
348125 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | 2025-09-19 |  | YAYO | 2025-09-20 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-08-21 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK |  |  | OK | OK |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
348225 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24 | 2025-09-25 |  | YAYO | 2025-09-23 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-08-21 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
348325 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 830DC | 2025-10-09 |  | GALLEGOS | 2025-10-29 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-08-22 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
348425 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | 2025-09-18 |  | YAYO |  | ENTREGADO | S | 2025-08-20 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
348525 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | 2025-08-19 |  | YAYO | 2025-09-11 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-08-20 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
348625 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | 2025-10-09 |  | YAYO | 2025-10-13 | ENTREGADO | S | 2025-09-15 |  |  | OK | [9 empty] | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
348725 | BAMBAS | CILINDRO DE STICK | 390DL | 2025-10-17 |  | YAYO | 2025-12-03 | ENTREGADO | S | 2025-09-04 | OK | OK | OK |  | OK |  |  | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK |  |  |  | barra cromada |  |  |  |  | 100%
348825 | BAMBAS | CILINDRO DE BOOM | 988K | 2025-10-13 |  |  | 2025-10-06 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-09-09 |  |  | OK |  | OK | OK |  | OK |  | F. MAQ | TS | OK | OK |  |  |  | OK |  | OKK | OK |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 92.08%
348925 | BAMBAS | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | 24 | 2025-10-15 |  |  | 2025-10-16 | LISTO PARA DESPACHO | S | [35 empty] | 0%
349025 | BAMBAS | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | 24 | 2025-10-15 |  |  | 2025-10-17 | LISTO PARA DESPACHO | S | [35 empty] | 0%
349125 | BAMBAS | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | 24 | 2025-10-29 |  |  |  | LISTO PARA DESPACHO | S | [35 empty] | 0%
349225 | BAMBAS | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | 24 | 2025-10-29 |  |  |  | LISTO PARA DESPACHO | S | [35 empty] | 0%
349325 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | 2025-10-10 |  |  | 2025-10-09 | ENTREGADO | S | 2025-09-04 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
349425 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE |  |  |  |  | ENTREGADO | S | 2025-09-04 | X | X | X |  | OK | X | X | X |  | OK | X | PR | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 17.86%
349525 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE |  |  |  |  | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-09-16 |  |  | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  | 100%
349625 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 980E | 2025-10-07 |  | YAYO | 2025-10-13 | ENTREGADO | S | 2025-09-08 | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
349725 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 980E | 2025-10-07 |  |  | 2025-10-09 | ENTREGADO | S | 2025-09-08 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
349825 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | 2025-10-09 |  | YAYO | 2025-10-03 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-09-08 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
349925 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D475 | 2025-10-10 |  | YAYO | 2025-10-13 | ENTREGADO | S | 2025-09-04 | OK | OK | OK | [5 empty] | OK | OK | OK | OK | [5 empty] | OK | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
350025 | BAMBAS | ACUMULADOR DE DIRECCION | 980E | 2025-10-09 |  | GALLEGOS | 2025-10-27 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-09-04 |  |  | OK |  | revisar repuestos antes de armar | [19 empty] | X | X | [8 empty] | 33.33%
350125 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D475 | 2025-10-15 |  | YAYO | 2025-10-13 | ENTREGADO | S | 2025-09-04 | OK | OK | OK |  | SOLDAR TOPES |  |  |  | OK | OK | OK | OK | [5 empty] | OK | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
350225 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE |  |  |  | 2025-10-09 | ENTREGADO | S | 2025-09-04 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
350325 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | 2025-10-11 |  | YAYO | 2025-10-17 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-09-04 |  |  | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
350425 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H |  |  | YAYO | 2025-10-13 | ENTREGADO | S | 2025-09-15 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
350525 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE BLADELIFT | 24 |  |  |  |  | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-09-04 | PULIDO DE BOCINAS |  | OK | [8 empty] | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
350625 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE BLADELIFT | 24 |  |  |  |  | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-09-08 | PULIDO DE BOCINAS |  | OK | [8 empty] | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
350725 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE BLADELIFT | 24 |  |  |  |  | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-09-08 | REVISAR TRUNNION |  | OK | [8 empty] | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
350825 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | V |  |  | YAYO | 2025-10-13 | ENTREGADO | S | 2025-09-04 |  |  | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
350925 | ANTAPACCAY | ACUMULADOR DE DIRECCION | 797F |  |  | GALLEGOS | 2025-10-27 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-09-04 |  |  | OK | [15 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 20%
351025 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE CORREDERA DE GANSO | 793D | 2025-09-20 |  | YAYO | 2025-09-20 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-09-16 | OK | OK |  |  | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  |  |  | OK | OK | TS | [8 empty] | 94.06%
351125 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE | WA900 |  |  | YAYO | 2025-11-03 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-09-16 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK | OK |  | X | X | [8 empty] | 83.33%
351225 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T |  |  | YAYO | 2025-11-19 | ENTREGADO | S | 2025-09-16 |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
351325 | BAMBAS | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24 |  |  | YAYO | 2025-10-21 | ENTREGADO | S | 2025-09-26 | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK | OK |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
351425 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE |  |  | YAYO | 2025-10-20 | ENTREGADO | S | 2025-09-26 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
351525 | BAMBAS | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 |  |  | YAYO | 2025-10-22 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-09-26 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK |  |  | OK |  |  | X | X | [8 empty] | 85.71%
351625 | BAMBAS | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 |  |  | YAYO | 2025-10-22 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-09-26 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK |  |  | OK |  |  | X | X | [8 empty] | 85.71%
351725 | BAMBAS | CILINDRO DE STICK | 390DL |  |  | YAYO | 2025-12-11 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-10-01 | X | X | X |  | OK | X | X | X |  | OK | OK |  |  | OK | OK | OK | OK |  | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 64.71%
351825 | BAMBAS | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M |  |  | YAYO | 2025-11-14 | LISTO PARA DESPACHO | F | 2025-09-26 | OK | OK | OK |  |  |  | OK |  |  |  |  | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
351925 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11 |  |  | YAYO | 2025-11-05 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-10-01 |  |  | OK |  | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  |  |  | OK | OK | OK | [8 empty] | 100%
352025 | BAMBAS | VASTAGO DE LETOURNEAU | L2350 |  |  | YAYO | 2025-11-13 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-10-01 | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
352125 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE | D8T |  |  | YAYO | 2025-11-28 | LISTO PARA DESPACHO | F | 2025-09-26 |  |  | OK |  |  |  | OK | [5 empty] | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
352225 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T |  |  | YAYO |  | ENTREGADO | S | 2025-09-26 | OK | OK | OK | OK |  |  |  |  | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
352325 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T |  |  | YAYO | 2025-10-21 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-09-26 | OK | OK | OK | OK |  |  |  |  | X | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK | OK |  | OK | OK | [8 empty] | 94.44%
352425 | BAMBAS | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M |  |  | YAYO | 2025-11-14 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-09-26 |  |  | TS |  |  |  | OK | [5 empty] | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 91.36%
352525 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 980E |  |  | YAYO | 2025-10-30 | ENTREGADO | S | 2025-09-26 | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
352625 | BAMBAS | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | 24M |  |  | GALLEGOS | 2025-11-11 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-09-18 | [24 empty] | X | X | [8 empty] | 0%
352725 | BAMBAS | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | 24M |  |  | GALLEGOS | 2025-11-11 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-09-18 | [24 empty] | X | X | [8 empty] | 0%
352825 | BAMBAS | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | 24M |  |  | GALLEGOS | 2025-11-19 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-09-18 | [24 empty] | X | X | [8 empty] | 0%
352925 | BAMBAS | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | 24M |  |  | GALLEGOS | 2025-11-19 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-09-18 | [24 empty] | X | X | [8 empty] | 0%
353025 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE |  |  | YAYO |  | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-09-26 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 60%
353125 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE |  |  | YAYO | 2025-12-04 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-09-26 |  |  | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | FALTA KIT DE SELLOS | [5 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  | 100%
353225 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE |  |  | GALLEGOS |  | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-09-26 | OK | OK | OK |  | CAMBIO TUBO 349425 |  |  |  |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
353325 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 980E |  |  | YAYO | 2025-12-02 | LISTO PARA DESPACHO | F | 2025-10-01 |  |  | OK | [6 empty] | OK | OK | OK |  |  |  | OK |  |  | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | OK | OK | [6 empty] | 100%
353425 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE VOLTEO DE BUCKET | PC1250 |  |  | YAYO | 2025-11-18 | ENTREGADO | S | 2025-10-01 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK | OK |  | OK | OK |  | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
353525 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T |  |  | YAYO | 2025-11-20 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-10-01 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK | OK |  | OK | OK |  | OK | OK |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 84.21%
353625 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION DELANTERA | 930E-4SE |  |  | YAYO | 2025-12-03 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-09-26 |  | REPUESTOS OK | [22 empty] | OK | OK | [8 empty] | 100%
353725 | BAMBAS | RUEDA DELANTERA | 930E-4SE |  |  | LUIS HUERTA | 2025-12-18 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-09-26 | [24 empty] | X | X | [8 empty] | 0%
353825 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION DELANTERA | 930E-4SE |  |  |  |  | PROCESO | S | 2025-09-26 | [24 empty] | X | X | [8 empty] | 0%
353925 | BAMBAS | RUEDA DELANTERA | 930E-4SE |  |  |  |  | PROCESO | S | 2025-09-26 | [24 empty] | X | X | [8 empty] | 0%
354025 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION DELANTERA | 930E-4SE |  |  |  |  | PROCESO | S | 2025-09-26 | [11 empty] | PR | [12 empty] | X | X | [8 empty] | 16.67%
354125 | BAMBAS | RUEDA DELANTERA | 930E-4SE |  |  |  |  | PROCESO | S | 2025-09-26 |  |  | TS | [21 empty] | X | X | [8 empty] | 1.667%
354225 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | HD1500 |  |  | YAYO | 2025-11-03 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-10-01 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
354325 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 793D |  |  | YAYO | 2025-11-21 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-10-01 | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
354425 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE VOLTEO | 994F |  |  | YAYO | 2025-10-31 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-10-01 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK | OK |  | X | X | [8 empty] | 83.33%
354525 | ANTAPACCAY | ACUMULADOR DE FRENO | 930E-4SE |  |  | YAYO | 2025-11-21 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-10-16 |  |  | SOLO LIMPIEZA | [21 empty] | OK | OK | [8 empty] | 100%
354625 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T |  |  | YAYO | 2025-11-20 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-10-16 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
354725 | BAMBAS | CILINDRO DE BLADELIFT | 24 |  |  | YAYO | 2025-11-20 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-10-16 | SOLO PULIDO DE BOCINAS |  | OK | [8 empty] | OK |  | NO SE MANDA A CROMAR |  |  |  |  | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
354825 | BAMBAS | CILINDRO DE BOOM | 988K |  |  |  |  | TERCERO | [36 empty] | 0%
354925 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 988K |  |  | YAYO | 2025-11-06 | ENTREGADO | S | 2025-10-16 | SOLO PULIDO DE BOCINAS |  | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
355025 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE |  |  | YAYO | 2025-11-17 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-10-16 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK |  | HAY QUE REMOVER SOLDADURA Y SOLDAR DE NUEVO |  |  |  |  | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
355125 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 980E |  |  | YAYO | 2026-01-20 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-10-16 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
355225 | BAMBAS | CILINDRO DE HYD | 988K |  |  |  |  | TERCERO | [36 empty] | 0%
355325 | BAMBAS | CILINDRO DE HYD FMA | 988K |  |  |  |  | TERCERO | [36 empty] | 0%
355425 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE |  |  |  |  | ENTREGADO | S | 2025-10-16 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
355525 | BAMBAS | ACUMULADOR DE DIRECCION | 980E-4SE |  |  |  | 2025-11-20 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-10-16 |  |  | OK | [21 empty] | OK | OK | [8 empty] | 100%
355625 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE |  |  | YAYO | 2025-11-28 | ENTREGADO | S | 2025-10-16 | OK | OK | OK |  | SE HACE CAMBIO DE OT 353225 | [5 empty] | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
355725 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION DELANTERA | 930E-4SE |  |  | YAYO | 2025-11-14 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-10-16 |  |  | SE ARMA CON LA SUSPENSION DE LA 353625 | [31 empty] | 0%
355825 | BAMBAS | RUEDA DELANTERA | 930E-4SE |  |  | LUIS HUERTA | 2025-11-14 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-10-16 | [34 empty] | 0%
355925 | BAMBAS | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T |  |  | YAYO | 2025-11-21 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-10-16 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
356025 | BAMBAS | CILINDRO DE BUCKET | 374DL |  |  | YAYO | 2025-12-11 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-10-20 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
356125 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE |  |  | GALLEGOS | 2025-12-19 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-10-16 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
356225 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 980E |  |  | YAYO | 2025-11-03 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-10-16 | SOLO PULIDO |  | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | X | X | [8 empty] | 75%
356325 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | D475A |  |  |  |  | TERCERO | [36 empty] | 0%
356425 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 980E-4SE |  |  |  |  | TERCERO | [36 empty] | 0%
356525 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | HD1500 |  |  |  |  | TERCERO | [36 empty] | 0%
356625 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24 |  |  | YAYO | 2025-11-21 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-10-20 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
356725 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D475A |  |  | HYSERCON |  | ENTREGADO | [36 empty] | 0%
356825 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D475A |  |  | HYSERCON |  | ENTREGADO | [36 empty] | 0%
356925 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475A |  |  | HYSERCON |  | ENTREGADO | [36 empty] | 0%
357025 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T |  |  | HYSERCON |  | ENTREGADO | [36 empty] | 0%
357125 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | D11 |  |  | YAYO | 2025-10-24 | LISTO PARA DESPACHO | S |  |  |  | OK | OK | [6 empty] | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | OK | OK | OK |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
357225 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | D11 |  |  | YAYO | 2025-10-10 | LISTO PARA DESPACHO | S |  |  |  | OK | [7 empty] | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  | OK | OK | OK |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
357325 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K |  |  |  | 2025-11-27 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-10-20 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
357425 | ANTAPACCAY | ACUMULADOR DE DIRECCION | HD1500 |  |  |  | 2025-11-27 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-10-17 |  |  | OK | [21 empty] | OK | OK | [8 empty] | 100%
357525 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 830E |  |  | YAYO | 2025-11-14 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-10-16 | OK | OK | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
357625 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | HD1500 |  |  | GALLEGOS | 2025-11-28 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-10-31 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
357725 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE |  |  | YAYO | 2025-12-16 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-10-30 |  |  | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | 100%
357825 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE |  |  | YAYO | 2025-12-19 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-10-30 |  |  | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | 100%
357925 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE |  |  | CAMBIO DE OT | 2025-11-19 | ENTREGADO | S | 2025-11-04 | SOLO PULIDO |  | OK |  | SE CAMBIO DE OTS, 345825 |  |  |  |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
358025 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F |  |  |  |  | PROCESO | S | 2025-10-31 | X | X | X |  | OK | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | OK |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 13.33%
358125 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 844K |  |  | GALLEGOS |  | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-11-04 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 60%
358225 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE |  |  | GALLEGOS | 2025-12-02 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-10-30 | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
358325 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE |  |  | GALLEGOS | 2025-12-02 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-10-30 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
358425 | BAMBAS | CILINDRO DE BUCKET | 420E |  |  | LUIS HUERTA | 2025-10-30 | ENTREGADO | S | 2025-10-30 | PULIDO |  | OK | [9 empty] | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
358425 | BAMBAS | CILINDRO DE BUCKET | 420E |  |  |  |  | ENTREGADO | [36 empty] | 0%
358525 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24 |  |  | GALLEGOS | 2025-11-28 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-11-05 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
358625 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K |  |  | YAYO | 2025-12-17 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-11-05 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK |  | OK | OK | OK | [8 empty] | 100%
358725 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE | 950H |  |  | YAYO | 2025-12-17 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-11-05 | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK | OK |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
358825 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11 |  |  | YAYO | 2025-12-05 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-11-05 | OK | OK | OK | OK |  |  |  |  | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
358925 | TRACTO | CILINDRO DE EXTENSION DE BRAZO GRUA | GENERICO |  |  |  |  | FUERA DE PROGRAMA | [36 empty] | 0%
359025 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 980E-4SE |  |  | GALLEGOS | 2025-12-11 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-11-05 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
359125 | BAMBAS | RUEDA DELANTERA | 930E-4SE |  |  |  |  | PROCESO | S | [35 empty] | 0%
359225 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION DELANTERA | 930E-4SE |  |  |  |  | PROCESO | S | [12 empty] | PR | [22 empty] | 50%
359325 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE BLADELIFT | 24 |  |  |  |  | TERCERO | [13 empty] | X | [22 empty] | 0%
359425 - 1 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO LATERAL | GENERICO |  |  |  |  | PROCESO | N |  | OK | X | TS | [8 empty] | X |  | CAMBIO DE ROTULA |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 13.12%
359425 - 2 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO LATERAL | GENERICO |  |  |  |  | PROCESO | N |  | OK | X | TS | [6 empty] | F. DESARMAR |  | X |  | CAMBIO DE ROTULA |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 13.12%
359425 - 3 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO LATERAL | GENERICO |  |  |  |  | PROCESO | N |  | TS | X | TS | [6 empty] | TS | X | X | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 1.5%
359525 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K |  |  |  |  | TERCERO | [36 empty] | 0%
359625 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE EXTENSION DE ESTABILIZADOR | GENERICO |  |  |  |  | PROCESO | [36 empty] | 0%
359725 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 793D |  |  |  |  | TERCERO | [36 empty] | 0%
359825 | PERU RAIL | CILINDRO DE DIRECCION DE EXCAVADORA | GENERICO |  |  | YAYO | 2026-01-15 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-12-29 |  |  | OK | [8 empty] | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
359925 | PERU RAIL | CILINDRO DE DIRECCION DE EXCAVADORA | GENERICO |  |  | YAYO | 2026-01-15 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-12-29 |  |  | OK |  | REFRENTEAR SUPERFICIES DAÑADAS |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK |  |  |  | OK | OK | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
360025 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE |  |  |  |  | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-11-24 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
360125 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 980E |  |  |  |  | TERCERO | [11 empty] | TS | [24 empty] | 5%
360225 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H |  |  | YAYO | 2025-12-30 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-11-24 | OK | OK | OK | [9 empty] | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
360325 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24M |  |  | GALLEGOS | 2026-01-22 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-11-27 | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
360425 | BAMBAS | CILINDRO DE INCLINACION | 834H |  |  |  |  | TERCERO | [36 empty] | 0%
360525 | BAMBAS | CILINDRO DE STICK | 390DL |  |  |  |  | ARMADO | S | 2025-11-26 | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK |  |  | OK |  |  | X | X | [8 empty] | 88.89%
360625 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D475A |  |  |  |  | TERCERO | [36 empty] | 0%
360725 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24 |  |  | YAYO | 2025-12-24 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-11-24 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
360825 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE | 994F |  |  | YAYO | 2025-12-30 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-12-02 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
360925 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 24 |  |  | YAYO | 2026-01-19 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-11-27 | OK | OK | OK |  | revisar bruñido |  |  |  |  | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
361025 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE |  |  | YAYO | 2026-01-23 | ARMADO | S | 2025-11-25 |  |  | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | X | X | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  | 85.71%
361125 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE |  |  | YAYO | 2026-01-23 | ARMADO | S | 2025-11-25 |  |  | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | X | X | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  | 85.71%
361225 | ANTAPACCAY | ACUMULADOR DE FRENO | 930E-4SE | emergencia |  | YAYO | 2026-01-13 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-11-26 |  |  | OK | [21 empty] | OK | OK | [8 empty] | 100%
361325 | ANTAPACCAY | ACUMULADOR DE FRENO | 930E-4SE | emergencia |  | YAYO | 2026-01-13 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-11-26 |  |  | OK | [21 empty] | OK | OK | [8 empty] | 100%
361425 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 980E-4SE |  |  | YAYO | 2025-12-22 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-11-25 |  |  | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  | 100%
361525 | BAMBAS | CILINDRO DE JACK HYD | PV351D |  |  |  |  | PROCESO | S | 2025-12-05 | X | X | X |  | OK | PR | X | X |  | OK | OK | OK | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 32.14%
361625 | BAMBAS | CILINDRO DE JACK HYD | PV351D |  |  | YAYO | 2026-01-14 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-12-05 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
361725 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE |  |  | GALLEGOS | 2025-12-12 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-11-24 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
361825 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE |  |  | GALLEGOS | 2025-12-04 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-11-24 |  |  | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
361925 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE |  |  | GALLEGOS | 2025-12-05 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-11-24 |  |  | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
362025 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE |  |  | GALLEGOS | 2025-12-04 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-11-24 |  |  | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
362125 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE |  |  | GALLEGOS | 2025-12-04 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-11-24 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
362225 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE |  |  | GALLEGOS | 2025-12-04 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-11-24 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
362325 |  | CILINDRO DE DIRECCION |  |  |  | EMERGENCIA |  | ENTREGADO | S | 2025-11-24 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
362325 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 988K |  |  | YAYO | EMERGENCIA | ENTREGADO | [36 empty] | 0%
362425 | BAMBAS | CILINDRO DE BOOM | 390DL |  |  |  |  | ARMADO | S | 2025-12-02 | OK | OK | TS | [6 empty] | OK | X | PR | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 35.5%
362525 | ANTAPACCAY | ACUMULADOR DE FRENO | 930E-4SE |  |  |  |  | PROCESO | s | 2025-12-02 |  |  | solo limpieza | [21 empty] | X | X | [8 empty] | 0%
362625 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 24 |  |  | YAYO | 2026-01-19 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-11-28 | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | FALTA HACER DESTAJES |  | OK | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
362725 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 988K |  |  | YAYO | 2026-01-12 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-11-28 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
362825 | BAMBAS | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 |  |  |  |  | TERCERO | [36 empty] | 0%
362925 | BAMBAS | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 |  |  |  |  | TERCERO | [36 empty] | 0%
363025 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24 |  |  |  |  | TERCERO | [36 empty] | 0%
363125 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE MASTIL | MD6540 |  |  |  |  | ARMADO | S | 2025-12-02 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [8 empty] | OK | OK |  |  | X | X | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  | 87.5%
363225 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 793D |  |  |  |  | ARMADO | S | 2025-12-02 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK |  |  |  |  | OK |  | OK |  |  | OK |  |  | X | X | OK |  |  | OK | OK |  |  |  | 85.71%
363325 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 793D |  |  |  |  | ARMADO | S | 2025-12-02 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK |  |  |  |  | OK |  | OK |  |  | OK |  |  | X | X | OK |  |  | OK | OK |  |  |  | 85.71%
363425 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 793D |  |  |  |  | ARMADO | S | 2025-12-02 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK |  |  |  |  | OK |  | OK |  |  | OK |  |  | X | X | OK |  |  | OK | OK |  |  |  | 85.71%
363525 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE |  |  | GALLEGOS | 2025-12-19 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-11-28 | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  |  |  | OK | OK | OK | [8 empty] | 100%
363625 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 793D |  |  |  |  | ARMADO | S | 2025-11-28 | OK | OK | TS | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | K | [7 empty] | 50.5%
363725 | INKABOR | CILINDRO DE INCLINACION | 924G |  |  | YAYO | 2025-12-05 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-12-05 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
363825 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION DE MONTACARGAS | P22000 |  |  | YAYO | 2025-12-19 | ENTREGADO | n |  |  |  | OK | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
363925 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE MONTACARGAS | DP70E |  |  | YAYO | 2025-12-19 | ENTREGADO | n |  |  |  | OK | [8 empty] | OK |  | solo pulido de vastago |  |  |  |  | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
364025 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE MONTACARGAS | DP70E |  |  | YAYO | 2025-12-19 | ENTREGADO | n |  |  |  | OK | [8 empty] | OK | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
364125 | INKABOR | CILINDRO DE INCLINACION | 966M |  |  | LOBO | 2026-01-05 | ENTREGADO | S | 2025-12-19 | OK | OK | OK |  | REVISAR REQ |  |  |  |  | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK |  |  |  | OK | OK | OK | [8 empty] | 100%
364225 | ANTAPACCAY | ACUMULADOR DE DIRECCION | HD1500 |  |  |  |  | PROCESO | S | 2025-12-26 |  |  | X | [21 empty] | X | X | [8 empty] | 0%
364325 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T |  |  | GALLEGOS | 2026-01-06 | LISTO PARA DESPACHO | S | 2025-12-26 | OK | OK | OK | OK |  |  |  |  | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
364425 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T |  |  |  |  | PROCESO | S | 2025-12-26 | OK | OK | X | X | OK | X | X | X | X | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | X | OK |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 52.38%
364525 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE BLADELIFT | 24 |  |  |  |  | TERCERO | [36 empty] | 0%
364625 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION DELANTERA | 930E-4SE |  |  |  |  | PROCESO | S | 2025-12-18 | [11 empty] | PR | [12 empty] | X | X | [8 empty] | 16.67%
364725 | BAMBAS | RUEDA DELANTERA | 930E-4SE |  |  |  |  | PROCESO | S | 2025-12-18 | [24 empty] | X | X | [8 empty] | 0%
364825 | BAMBAS | RUEDA DELANTERA | 930E-4SE |  |  |  |  | PROCESO | S | 2025-12-18 | [24 empty] | X | X | [8 empty] | 0%
364925 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION DELANTERA | 930E-4SE |  |  |  |  | PROCESO | S | 2025-12-18 | [11 empty] | PR | [12 empty] | X | X | [8 empty] | 16.67%
365025 | BAMBAS | ACUMULADOR DE DIRECCION | 980E |  |  |  |  | PROCESO | S | 2025-12-26 |  |  | X | [15 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 0%
365125 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D475A |  |  |  |  | TERCERO | [36 empty] | 0%
365225 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | D11 |  |  |  |  | TERCERO | [36 empty] | 0%
365325 | JJA ENGINE | CILINDRO DE VOLTEO DE BUCKET | 336DL |  |  | GALLEGOS | 2025-12-26 | LISTO PARA DESPACHO | S |  | OK | OK | OK | [6 empty] | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  | OK |  |  | OK | OK | [8 empty] | 100%
365425 | BAMBAS | ENROLLADOR DE CABLES | 834H |  |  |  |  | PROCESO | [36 empty] | 0%
365525 | SMETAL GROUP | EJE DE BATIDOR | GENERICO |  |  | ANCO | 2026-01-02 | ENTREGADO | s | [35 empty] | 0%
365625 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE |  |  |  |  | PROCESO | S | 2026-01-02 | OK | OK | X | [6 empty] | OK | X | OK |  | FALTA PEDIR SELLO |  |  |  |  | X | OK |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 45.45%
365725 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION DELANTERA | 930E-4SE |  |  |  |  | PROCESO | S | 2026-01-02 | [11 empty] | PR | [22 empty] | 50%
365825 | BAMBAS | RUEDA DELANTERA | 930E-4SE |  |  |  |  | PROCESO | S | 2026-01-02 | [34 empty] | 0%
365925 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 |  |  |  |  | PROCESO | S | 2026-01-02 | OK | OK | X |  | FALTA FAB SOPORTE |  |  |  | X | OK | X | OK | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 36.36%
366025 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE VOLTEO DE BUCKET | 336DL |  |  |  |  | PROCESO | S | 2026-01-02 | OK | OK | X | [6 empty] | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | TS |  | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 57.5%
366125 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11 |  |  |  |  | PROCESO | S | 2026-01-02 | OK | OK | X | OK |  |  |  |  | OK | OK | PR | OK | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 54.17%
366225 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T |  |  |  |  | PROCESO | S | 2026-01-02 | OK | OK | X | OK |  |  |  |  | OK | OK | X | OK | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 50%
366325 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T |  |  |  |  | PROCESO | S | 2026-01-02 | OK | OK | X |  |  |  |  | X |  | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | X |  |  | X | TS |  | X | X | [8 empty] | 56.56%
366425 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | D11 |  |  |  |  | TERCERO | [36 empty] | 0%
366525 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE |  |  |  |  | PROCESO | s | 2026-01-02 | TS | X | X | [6 empty] | OK | OK | PR | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  | X | PR | X | OK |  | 28.93%
366625 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE |  |  |  |  | PROCESO | s | 2026-01-02 | TS | X | X | [6 empty] | OK | OK | OK | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  | X | PR | X | PR |  | 28.93%
366725 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24M |  |  |  |  | TERCERO | [36 empty] | 0%
366825 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 988K |  |  |  |  | TERCERO | [36 empty] | 0%
366925 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 988K |  |  |  |  | TERCERO | [36 empty] | 0%
367025 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE | 834H |  |  |  |  | TERCERO | [36 empty] | 0%
367125 | BAMBAS | CILINDRO DE STICK | 390DL |  |  |  |  | PROCESO | S | 2026-01-02 | X | X | X |  | PR | X | X | X |  | X | X |  | OK | X | X | X | X |  | X |  |  | X | TS |  | X | X | [8 empty] | 8.158%
367225 | BAMBAS | CILINDRO DE BLADETIP | 16M |  |  |  |  | TERCERO | [36 empty] | 0%
367325 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | D11T |  |  |  |  | TERCERO | [36 empty] | 0%
367425 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | D11T |  |  |  |  | TERCERO | [36 empty] | 0%
367525 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H |  |  |  |  | TERCERO | [36 empty] | 0%
367625 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H |  |  |  |  | TERCERO | [36 empty] | 0%
367725 | BAMBAS | CILINDRO DE JACK HYD | PITVIPER 351 |  |  |  |  | PROCESO | s | 2026-01-05 | TS | X | X | [6 empty] | TS | X | PR | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 6%
367825 | BAMBAS | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | 24M |  |  |  |  | PROCESO | S | 2026-12-30 | [34 empty] | 0%
367925 | BAMBAS | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | 24M |  |  |  |  | PROCESO | S | 2026-12-30 | [34 empty] | 0%
368025 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE EXTENSION DE GRUA | GENERICO |  |  |  |  | PROCESO | S | 2026-01-08 |  |  | OK | [8 empty] | PR | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | > | [7 empty] | 25%
368125 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 793D |  |  |  |  | PROCESO | S | 2026-01-13 | OK | TS | X | [6 empty] | OK | X | PR | [6 empty] | X |  |  | X | TS |  | X | X | [8 empty] | 23.64%
368225 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE VOLTEO DE VERTEDERA | 24 |  |  |  |  | PROCESO | S | F. EVAL | X | X | X | X | OK | X | X | X |  | X | X |  | OK | OK | OK | TS | X |  |  |  | OK |  |  | OK | X | X | [8 empty] | 31.84%
368325 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE BOOM | PC1250 |  |  |  |  | PROCESO | S | 2026-01-07 | TS | X | X | [6 empty] | OK | X | PR | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 15.5%
368425 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K |  |  |  |  | PROCESO | S | 2026-01-05 | OK | X | X | X |  |  |  |  | PR | OK | PR |  | OK | OK | OK | OK | TS |  | X | X |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 41.47%
368525 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H |  |  |  |  | PROCESO | S | 2026-01-05 | X | X | X | X | OK | OK | X | PR | PR | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | X | X |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 47.62%
368625 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 793D |  |  |  |  | PROCESO | [11 empty] | OK | OK | PR | [17 empty] | X | PR |  |  |  | 60%
368726 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE |  |  |  |  | PROCESO | S | 2026-01-12 | OK | OK | X |  | TS | X | X | X |  | OK | X | PR | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 25.36%
368826 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 980E-4SE |  |  |  |  | PROCESO | S | 2026-01-07 | TS | X | X | [6 empty] | OK | OK | PR | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 25.5%
368926 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 980E-4SE |  |  |  |  | PROCESO | S | 2026-01-07 | OK | OK | X | [6 empty] | OK | X | PR | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 35%
369026 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T |  |  |  |  | PROCESO |  |  |  |  | GARANTIA | [31 empty] | 0%
369126 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24 |  |  |  |  | PROCESO | [11 empty] | TS | [24 empty] | 5%
369226 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24 |  |  |  |  | PROCESO | F | 2026-01-12 | X | X | X | [6 empty] | OK | TS | PR | LIMA | ?? |  |  |  |  | X | X |  | X | X |  | X | X | [8 empty] | 12.92%
369326 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE BLADELIFT | 24 |  |  |  |  | PROCESO | S | 2026-01-13 | X | X | X | [8 empty] | PR | LIMA | [5 empty] | X | X |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 5.556%
369426 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE BLADELIFT | 24 |  |  |  |  | PROCESO | S | 2026-01-13 | X | X | X | [8 empty] | PR | LIMA | [5 empty] | X | X |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 5.556%
369526 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 793D |  |  |  |  | PROCESO | [11 empty] | OK | OK | PR | [17 empty] | X | PR |  |  |  | 60%
369626 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 793D |  |  |  |  | PROCESO | S | 2026-01-12 | TS | X | X |  | TS | X | X | X |  | OK | OK | PR | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 18.57%
369726 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 793D |  |  |  |  | PROCESO | S | 2026-01-13 | OK | OK | X | [6 empty] | OK | OK | PR | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 45%
369826 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | HD1500 |  |  |  |  | PROCESO | S | 2026-01-13 | OK | X | X | [6 empty] | OK | X | PR | LIMA | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 25%
369926 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE |  |  |  |  | PROCESO | S | 2026-01-14 | OK | OK | X | [6 empty] | OK | X | PR | LIMA | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 35%
370026 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE |  |  |  |  | PROCESO | S | 2026-01-14 | OK | OK | X | [6 empty] | OK | X | PR | LIMA | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 35%
370126 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE |  |  |  |  | PROCESO | S | 2026-01-14 | OK | OK | X | [6 empty] | OK | X |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 57.14%
370226 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE |  |  |  |  | PROCESO | S | 2026-01-13 |  |  | X | [6 empty] | OK | OK | PR | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | OK | ts |  | X | PR | X | PR |  | 32.5%
370326 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE |  |  |  |  | PROCESO | S | 2026-01-13 |  |  | X | [6 empty] | OK | OK | PR | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | OK | ts |  | X | PR | X | PR |  | 32.5%
370426 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | HD1500 |  |  |  |  | PROCESO | S | 2026-01-15 | X | X | X | [6 empty] | OK | TS | X | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  | X | PR | X | PR |  | 14.64%
370526 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE |  |  |  |  | PROCESO | S | 2026-01-15 | OK | OK | X |  | TS | X | X | X |  | OK | OK | PR | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 32.5%
370626 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE |  |  |  |  | PROCESO | S | 2026-01-14 | OK | OK | X | [6 empty] | OK | X | PR | LIMA | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | 35%
[11 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  |  | PR | TS | [23 empty] | 11%
371525 | BAMBAS | [6 empty] | PROCESO | F | 2026-01-23 | X | X | [32 empty] | 0%
Esta forma representa una segmentación de tabla. Las segmentaciones de tabla no se admiten en esta versión de Excel. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o en una versión anterior, no se podrá usar la segmentación.
Note on A14: PC: ot anterior 203223
Note on N14: HP: SOLO LIMPIEZA
Note on AJ14: HP: 15/10
Note on AK14: HP: 17/10
Note on N17: HP: SOLO LIMPIEZA
Note on AJ17: HP: 15/10
Note on AK17: HP: 17/10
Note on AE24: ACER: RECUPERADO DE SUPERFICIE EXTERNA CN SOLDADURA
Note on O26: ACER: RECUPERAR SUPERFICIE EXTERNA DE BRIDA, FABRICAR DADOS DE ANCLAJE
Note on AE26: ACER: RECUPERAR CON SOLDADURA SUERFICIE EXTERNA, SE PIDE SELLO FAB
Note on N30: HP: FALTA MAQUINAR DIAM SALIDA
Note on O30: ACER: REPASAR ALOJAMIENTOS ROSCADOS FALTA, SE SOLDÓ PLANCHAS ESCALONADAS
Note on O31: ACER: Soldadura de tomas
Note on Y31: HP: A ESPERA DE BROCA
Note on I33: HP: 22/11
Note on P33: ACER: Cambio de tapa posterio, fabricación en Lima
Note on X34: ACER: Fabrcar vástago y cáncamo
Note on AD34: ACER: Sellos Fabricados
Note on O35: ACER: Enderezar plancha escalonada
Note on S42: HP: DESPUES MAQUINAR ROSCA
Note on I44: HP: ESPERA DE ROTULAS
Note on Q46: HP: TORNEADO DE SOLDADURA
Note on Q47: HP: TORNEADO DE SOLDADURA
Note on P48: ACER: Solo indica extraer tapa posterior
Note on AD49: ACER: Sello Fab
Note on AG49: ACER: Sello Fab
Note on W52: ACER: PULIDO DE ROTULA
Note on AJ52: HP: 8/11
Note on AK52: HP: 8/11
Note on AE53: ACER: Sello principal
Note on AA54: ACER: Superficies desgastadas de cancamo
Note on AK55: HP: 16/10
Note on O59: ACER: Fabricar dado
Note on AD59: ACER: Sello Fab
Note on S61: ACER: FABRICAR PLANCHAS ESCALONADAS, REVISAR MATERIAL 285024
Note on AE61: ACER: ALOJAMIENTO DE USEAL
Note on AK61: HP: 16/10
Note on AE62: ACER: ALOJAMIENTO DE USEAL
Note on AK62: HP: 16/10
Note on S65: HP: CARA EXTERIOR DE BRIDA
Note on T65: HP: CAMBIO DE DADOS DE ANCLAJE
Note on V65: HP: FALTA MAQUINAR SOLDADURA Y BARRENAR
Note on AE65: HP: RELLENO Y MAQUINADO DE CARAS LATERALES
Note on AG66: HP: EXTRAER PISTON
Note on A67: PC: EMERGENCIA DE JOSE ROJAS
Note on A68: PC: EMERGENCIA DE JOSE ROJAS
Note on A69: PC: EMERGENCIA DE JOSE ROJAS
Note on A70: PC: EMERGENCIA DE JOSE ROJAS
Note on X71: HP: BARRA Y CANCAMO FAB
Note on AE71: HP: ALURA DE SELLO PRINCIPAL
Note on W74: HP: SOLO CROMO, ALOJAMIENTO EN MEDIDA
Note on AE75: HP: reparar con soldadura superficie externa
Note on T76: HP: DADOS DE ANCLAJE
Note on AE76: HP: RECUPERAR CON SOLDADURA CARA EXTERIOR DE TAA
Note on AE77: HP: Rectificado de superficie roscada
Note on AA79: HP:
Note on AH79: HP: CARA LATERAL DE EMBOLO
Note on O80: HP: FABRICAR DADOS DE ANCLAJE
Note on S80: HP: SODLADURA DE CARA LATERAL DE BRIDA
Note on U80: HP: CARAS LATERALES Y OJO
Note on X80: HP:
Note on AE80: HP: RECTIFICAR CARAS DE BUFFERY SELLO PRINCIPAL
Note on AI81: HP: piston nuevo
Note on I82: HP: 7/11
Note on I83: HP: 7/11
Note on N84: HP: SOLO BRUÑIDO, NO SACAR BOCINAS
Note on W84: HP: SOLO CROMO, NO SACAR BOCINAS
Note on AH84: HP: RELLENADO Y MAQUINADO
Note on T85: HP: FABRICAR PLANCHA ESCALONADA
Note on X85: HP: CAMBIO DE BARRA Y CANCAMO
Note on AE85: HP: RECTIFICAR CARA LATERAL USEAL
Note on P86: HP: TRUNNION Y TUBO
Note on AE86: HP: SOLDADURA EN CANAL DE ORING Y RECTIFICAR
Note on U89: HP: OJO Y CARAS LATERALES
Note on W89: HP: 29/10
Note on AK90: HP: 17/10
Note on AE91: HP: RECTIFICADO DE ALOJAMIENTO DE USEAL
Note on AK91: HP: 17/10
Note on AE92: HP: rectificar alojamiento de useal
Note on AK92: HP: 17/10
Note on T93: HP: CAMBIO DE DADOS DE ANCLAJE
Note on AE93: HP: MAQUINAR CANAL DE SELLO, SOLDAR CARA EXTERIOR DE TAPA
Note on AD95: HP: ACCESORIOS DE BLOQUE
Note on AE97: HP: RECTIFICADO DE BUFFER
Note on AE98: HP: RECTIFICADO ALOJ USEAL
Note on P100: HP: SE MANDA A FUNDIR CANCAMO
Note on AE100: HP: REFRENTAR CARAS DE SELLO Y PRESELLO
Note on T101: HP: FABRICAR BOCINA Y DADOS DE ANCLAJE 29/11 SE ESTA FABRICANDO BOCINA
Note on U101: HP: REPROCESO FALLA BARRENADO
Note on W101: HP: 28/10
Note on AE101: HP: RECTIFICADO DE ALOJAMIENTO DE USEAL, ALTURA DE BUFFER
Note on I103: HP: 15/11
Note on AE103: HP: RECUPERAR CON SOLDADURA SUPERFICIE EXTERNA, AMPLIAR ALTURA E BUFFER
Note on AJ103: HP: 12/11
Note on AI104: HP: SE SOLICITA PISTON NNUEVO CAT
Note on I107: HP: 15/11
Note on AH108: HP: RELLENAR, RECTIFICAR PESTAÑAS DE PISTON
Note on W109: HP: 17/10
Note on W111: HP: 17/10
Note on N112: HP: PULIDO DE BRIDA
Note on I114: HP: 13/11
Note on W114: HP: 25/10
Note on AE114: HP: AMPLIAR ALTURA DE BUFFER
Note on I115: HP: SE ENTREGO 15/11
Note on L115: HP: OJO Y CARAS LATERALES DE BRIDA Y CANCAMO
Note on AE115: HP: CARALS LATERALES DE TAPA, RELLENAR Y ESMERILAR RECTIFICAR CARA LATERAL DE PRESELLLO
Note on T116: HP: PLANCHA ESCALONADA
Note on X116: HP: SE MANDA A FUNDIR CANCAMO
Note on AE116: HP: ESMERILADO DE CARA LATERAL
Note on AH116: HP: REFRENTADO CARA LATERAL CON DESGASTE
Note on I119: HP: 15/11
Note on W119: HP: 25/10
Note on I120: HP: 16/11 ESTA LISTO PARA METER EL VASTAGO
Note on W120: HP: 17/10
Note on A121: PC: UNIMAC
Note on A122: PC: UNIMAC
Note on A123: PC: UNIMAC
Note on A124: PC: UNIMAC
Note on I125: HP: 15/11
Note on W125: HP: 25/10
Note on I126: HP: 21/11
Note on W126: HP: 28/10
Note on W129: HP: CROMADO O CAMBIO
Note on AD129: HP: PULIDO
Note on AG129: HP: PRIMERO EXTRAER EMBOLO
Note on AI129: HP: SI NO SE PUEDE, SE TIENE QUE FABICAR
Note on I130: HP: 22/11
Note on AH130: HP: RECTIFICADO DE CARAS LATERALES
Note on I131: HP: 18/11
Note on X131: HP: MODIFICAR DIAMETRO DE ESPIGA
Note on AH131: HP: AMPLIAR DIAMETRO INTERIOR
Note on W132: HP: CAMBIO NUEVO O FAB
Note on X132: HP: BARRA Y HORQUILLA
Note on AE132: HP: REFRENTADO CARA LATERAL DE BUFFER
Note on I133: HP: 14/11 ARMADO
Note on W133: HP: 17/10
Note on I134: HP: 14/11 ARMADO
Note on I135: HP: F:
Note on W135: HP: 26/11
Note on L136: HP: PIVOTANTES
Note on S137: HP: 29/11 FALT SOLDADURA DE S TRUNNION
Note on AE137: HP: AMPLIAR CANAL DE SELLO +2.5
Note on W138: HP: 25/10
Note on W139: HP: 25/10
Note on A140: PC: FISICO DE COMPONENTE NO CORRESPONDO AL NP DE LA PO
Note on I141: HP: SE PROGRAMA PARA EL LUNES 18/11 POR REPROCESO SE ARMA 25/11
Note on W141: HP: 28/10
Note on W142: HP: 24/10
Note on AD142: HP: FALTA MEDIDA DE SELLO FAB
Note on W143: HP: 24/10
Note on AE143: HP: RECTIFICADO DE ALOJAMIENTO DE USEAL, AMPLIAR A 96.00 MM
Note on N144: HP: PULIDO
Note on I145: HP: 21/11
Note on W145: HP: 29/10
Note on W146: HP: 24/10
Note on I149: HP: 16/11
Note on W149: HP: 24/10
Note on W150: HP: 24/10
Note on I151: HP: I: 30/12
Note on U151: HP:
Note on X151: HP: CAMBIO DE BARRA SE CAMBIARA LA HORQUILLA
Note on AE151: HP: AMOPLIAR DIAMETRO DE GUIA Y ALTURA, AMPLIAR ALTURA DE BUFFER, AMPLIAR CANAL DE SELLO
Note on W153: HP: 28/10 SE RECIBE CROMO EL 1/11, SE HACE CAMBIO POR LA 292324, FABRICAR BARRA
Note on AE153: HP: AMPLIAR PRESELLO
Note on I154: HP: 5/12
Note on I155: HP: 5/12
Note on X157: HP: BARRA CROMADA Y HORQUILLA, ADEMAS DE ´PLATO DE CANCAMO
Note on I158: HP: 21/11
Note on W158: HP: 24/10
Note on W159: HP: 24/10
Note on W160: HP: 28/10
Note on W161: HP: 28/10
Note on I164: HP: 25/11
Note on A165: PC: trabajo con andres rojas
Note on A167: PC: trabajo con andres rojas
Note on A168: PC: trabajo con andres rojas
Note on A169: PC: trabajo con andres rojas
Note on I170: HP: 16/11
Note on I171: HP: 16/11
Note on A172: PC: trabajo con andres rojas
Note on AE173: HP: RECTIFICAR ALTURA DE ALOJAMIENTO DE BUFFER
Note on I174: HP: I2= 24/1
Note on N174: HP: OPCION 1 BRUÑIDO A OVER30 OPCION 2 CAMBIO
Note on AH174: HP: RECTIFICAR ALOJAMIENTOS, FILOS CORTANTES
Note on AE175: HP: RECUPERAR SUPERFICIE EXTERNA DAÑADA CON SOLDADURA
Note on I178: HP: F: 10/1
Note on I179: HP: F: 10/1
Note on I180: HP:
Note on X181: HP: SE MANDA A FUNDIR CANCAMO
Note on I182: HP: F: 10/1
Note on I185: HP: I: 30/12 F: 15/1
Note on T185: HP: PLANCHAS ESCALONADAS, SE PRESTA DE OTRA OT
Note on AE185: HP: AMPLIAR ALOJAMIENTO DE USEAL Y REPARAR CON SOLDADURA SUPERFICIE EXTERNA
Note on I186: HP: I: 30/12
Note on U186: HP: PREMAQUINAR PARA RECUPERAR SUPERFICIE ROSCADA
Note on I187: HP: IA: 21/1 F: 24/1
Note on N187: HP: SOLO LIMPIEZA
Note on I188: HP: I: 20/1 F: 21/1
Note on Y190: HP: FABRICACION DE BARRA Y CANCAMO FABRICAICON DE CORONA
Note on N191: HP: SOLO LIMPIEZA
Note on I192: HP: I: 30/12
Note on N192: HP: NO SACAR BOCINAS
Note on W192: HP: NO SACAR BOCINAS
Note on I193: HP: I: 15/1 F: 16/1
Note on AF193: HP: FAB EXTERNO
Note on I194: HP: F: 11/1
Note on L195: HP: RELLENAR OJO Y CARAS DE BRIDA
Note on T195: HP: PLANCHAS ESCALONADAS
Note on U196: HP: OJO Y CARAS
Note on I197: HP: F: 11/1
Note on AE197: HP: RECTIFICAR ALOJAMIENTO DE BUFFER
Note on I198: HP: F:15/1
Note on O198: HP: PLANCHAS ESCALONADAS
Note on T198: HP: PLANCHAS ESCALONADAS
Note on AE198: HP: RECTIFICADO DE BUFFER ALTURA
Note on I199: HP: I: 30/12
Note on AE199: HP: RECTIFICADO DE ALOJAMIENTOS, EN LA EVALUACION NO INDICA CUAL
Note on A201: PC: OT ANTERIOR 249924 OC 4500465231
Note on I201: HP: I: 14/1 REPROCESO DE CROMO F: 17/1
Note on W201: HP: 19/12
Note on A204: PC: SOLO SE REALIZO PRUEBA, FALTA COTIZAR REPARACION DE COMPONENTE
Note on I206: HP: F: 20/1
Note on A207: PC: PENDIENTE DE INGRESO EN FISICO
Note on I207: HP: F:15/1
Note on N208: HP: SOLO PULIDO Y LIMPIEZA
Note on I209: HP: i: 23/1 F: 24/1
Note on W209: HP: 18/12
Note on AF209: HP: FABRICAR CONTRATAPA
Note on AH209: HP: DIAMETRO EXTERIOR DE TUERCA (RECTIFICAR)
Note on A210: PC: ROTULA LLEGO FUERA DE MEDIDA
Note on I210: HP: 19/11
Note on I211: HP: i: 24/1 F: 29/1
Note on W211: HP: 27/12
Note on A212: PC: PENDIENTE DE INGRESO EN FISICO
Note on I212: HP: I:17/1 F:17/1
Note on O212: HP: SOLDADURA DE EXTERIOR DE TOMA Y BRIDA
Note on AH212: HP: SE EXTRAJO EMBOLO DE VASTAGO
Note on I213: HP: F: 03/03
Note on N213: HP: SU REALIZO BRUÑIDO PERO FALTA LIMPIAR
Note on AF213: HP: PEDIR PS35
Note on I214: HP: F: 15/1
Note on N214: HP: SOLO LIMPIEZA
Note on I215: HP: I: 24/1 F: 28/1
Note on W215: HP: 18/12
Note on I216: HP: I: 21/1
Note on I217: HP: I: 15/1 F: 17/1
Note on T217: HP: CAMBIO DE DADOS DE ANLAJE
Note on AE217: HP: RELLENAR CARAS LATERALES DESGASTADAS
Note on S221: HP: CARAS LATERALES DE PIVOTANTES
Note on AE221: HP: MAQUINAR CARA LATERAL DE BUFFER
Note on AI221: HP: COMPRAR NUEVO
Note on I222: HP: I: 15/1 F: 16/1
Note on X222: HP: CANCAMO Y BARRA
Note on A225: PC: LLEGO EN CAJAN DE MADERA
Note on L226: HP: OJO Y CARAS
Note on I227: HP: I: 29/1 F: 29/1
Note on W227: HP: 12/12
Note on I233: HP: F: 9-
Note on J233: HP: FALTA SELLOS VALCULAS
Note on N233: HP: SI NO DA EL BRUIDO CAMBIO
Note on T233: HP: FABRICACION DE BOVINA
Note on J234: HP: F VALVULAS TUERCA SELLOS
Note on S234: HP: cañeria
Note on T234: HP: FABRICACION DE BOVINA
Note on AE234: HP: RECTIFICADO DE ALTURA DE BUFFER
Note on I235: HP: F: 4/06/2025
Note on J235: HP: F SELLOS TUERCA
Note on T235: HP: FABRICACION DE BOVINA
Note on G236: HP: 23-5
Note on I239: HP: F: 12/02
Note on I240: HP: F: 12/02
Note on I241: HP: 18/12
Note on I242: HP: 18/12
Note on AD242: HP: DESBRONCADO DE TAPON DE MAQUINA
Note on I243: HP: i: 30/01 F: 31/01
Note on W243: HP: SE HACE CAMBIO COMPLETO DE VASTAGO PARA ARMADO, PASA DE LA 309524
Note on X243: HP: BARRA Y CANCAMO
Note on AE243: HP: MAQUINADO DE CARA LATERAL DE BUFFER
Note on AG243: HP: SE PRESTA IRON CAST DE 309524 PARA ARMADO
Note on I244: HP: I: 16/1 F: 17/1
Note on AI244: HP: FABRICACION
Note on I245: HP: I: 16/1 F: 17/1
Note on I246: HP: I: 16/1 F: 17/1
Note on AI247: HP: FABRICACION
Note on I248: HP: I: 11-3 F: 12-3
Note on W248: HP: 28-2
Note on I249: HP: F: 23/1
Note on W249: HP: 27/12
Note on I250: HP: I: 24/1 F:31/01
Note on P250: HP: SOLO FABRICACION DE HORQUILLA NADA MAS
Note on T250: HP: FABRICACIÓN DE BOCINAS
Note on AC250: HP: FABRICACIÓN DE BOCINAS
Note on AE250: HP: AMPLIAR CANAL DE SELLO Y PRESELLO SE REALIZO CAMBIO DE TUERCA CON LA 310524
Note on I251: HP: I: 24/1 (FALTA BARRENADO DE CILINDRO) F: 29/01
Note on AE251: HP: RECTIFICAR CARA LATERAL DE BUFFER Y SELLO
Note on A252: PC: FISICO LLEGO UN CILINDRO DE DIRECCION 930E
Note on W253: HP: 19/12
Note on I254: HP: I: 23/1 EMPIEZA A PULIR, GALLEGOS PARA EL ARMADO POR BRUÑIDO
Note on I255: HP: I: 24/1 NO HAY REPUESTOS HASTA EL 5/2 F: LLEGO ROTULA 26/02
Note on W255: HP: 19/12
Note on I256: HP: F: 14/1
Note on N256: HP: SOLO LIMPIEZA
Note on I257: HP: i: 21/1
Note on W257: HP: 19/12
Note on I258: HP: i: 21/1
Note on W258: HP: 19/12
Note on A259: PC: EN FISICO LLEGO UN CILINDRO DE DIRECCION 980E
Note on I260: HP: No habia bladder F: 21/02
Note on N260: HP: SOLO LIMPIEZA
Note on I261: HP: i: 30/01 F. 31/01
Note on I262: HP: F: 03/03
Note on AE263: HP: MAQUINADO DE USEAL A 108.50
Note on I264: HP: F: 25/2
Note on W264: HP: PARA EL ARMADO SE USO EL VASTAGO DE LA 307424
Note on AE264: HP: AMPLIAR ALTURA DE BUFFER 2.5 MM
Note on I265: HP: I: 25/2 F: 26/2
Note on I266: HP: f: 24-2
Note on I267: HP: F: 25/2
Note on AE267: HP: RELLENADO Y ESMERIALDO DE CARAS LATERALE
Note on I268: HP: i: 29/1
Note on I269: HP: F: 11-3
Note on AE269: HP: REFRENTADO DE ALTURA DE BUFFER
Note on AI269: HP: COMPRAR NUEVO
Note on I270: HP: I: 25/2 NO HAY BLADDER F: 13-3
Note on N270: HP: LIMPIEZA
Note on I271: HP: F: 21/02
Note on I272: HP: F: 21/02
Note on AF272: HP: RECTIFICAR CANAL DE SELLO
Note on I273: HP: I: 18-3 F: 19-3
Note on W273: HP: 31/12
Note on AI273: HP: FAB PISTON
Note on P274: HP: REPARAR FISURA EN CANCAMO, REMOVER MATERIAL CON ESMERIL
Note on AE274: HP: RECTIFICADO DE ALTURA SELLO PRINCIPAL
Note on I277: HP: I: 25/2 F: 26/2
Note on N277: HP: SOLO LIMPIEZA
Note on I278: HP: I: 24/2 F: 25/2 EMERGENCIA
Note on T278: HP: DADOS DE ANCLAJE
Note on AE278: HP: RELLENO Y ESMERIALDO DE CARAS LATERALES
Note on I283: HP: DEVOLUCION
Note on I284: HP: DEVOLUCION
Note on N284: HP: BRUÑIR: SI SE VA DE LA MEDIDA FABRICAR TUO
Note on I285: HP: DEVOLUCION
Note on I286: HP: DEVOLUCION
Note on N286: HP: BRUÑIR: SI SE VA DE LA MEDIDA FABRICAR TUO
Note on I287: HP: DEVOLUCION
Note on T287: HP: FABRICAR BOCINA
Note on W287: HP:
Note on W288: HP: RECTIFICADO DE ESPIGA
Note on AH288: HP: RELLENAR Y MAQUINAR CARAS LATERALES DE PISTON RECTIFICADO INTERIOR
Note on AH289: HP: RELLENO Y RECTIFICADO DE CANALA DE SELLO
Note on T290: HP: FABRICAR BOCINA
Note on AE290: HP: RECTIFICAR USEAL
Note on AH290: HP: RECTIFICAR HILOS DE CONTRATUERCA
Note on I292: HP: F 26-5 REPROCESO PORQUE ESTABA INCLINADO EL CANCAMO DE VAS
Note on J292: HP: FALTA PS35
Note on T292: HP: FABRICAICON DE DADO DE ANCLAJE
Note on I293: HP: I: 26/2 F:
Note on AE293: HP: AMPLIAR CANAL DE SELLO 108.50
Note on AF293: HP:
Note on I294: HP: I: 26/2
Note on I295: HP: I: 14-3 F: 15-3
Note on I296: HP: I: 26/2 F: 28/2
Note on W296: HP: E: 24/1
Note on AE296: HP: AMPLIAR SELLO Y PRESELLO +2.5
Note on I297: HP: F: 28/02
Note on I298: HP: I:20-3 F: 21-3
Note on W298: HP: 23/1 SE DEVULEVE DEBIDO A QUE ETA FATIGADO EL MATERIAL
Note on I301: HP: I: 14-3 F: 15/3
Note on W301: HP: F: 11/2
Note on I302: HP: EMERGENCIA I:5-4 F 5-4
Note on J302: HP: FALTA PEDIR VALVULA Y SELLOS FALTA ACERO PARA CANCAMO
Note on T302: HP: FABRICACION DE BOCINAS CAMBIO DE CAÑERIA
Note on X302: HP: FABRICACION DE BARRA Y CANCAMO
Note on AC302: HP: FABRICAR BOCINA
Note on AE302: HP: AGUJEROS
Note on AF302: HP: FABRICACION
Note on I303: HP: I: 13-3 F:14-3
Note on W303: HP: I: 17/2
Note on I304: HP: I: 31-3 F: 14-3
Note on N304: HP: SOLO LIMPIEZA
Note on I305: HP: NO HAY BLADDER F: 6-3
Note on N305: HP: SOLO LIMPIEZA
Note on I306: HP: F: 15-3
Note on W306: HP: E: 24/1 F: 11/2
Note on I307: HP: I:17.3 F:18-3
Note on I309: HP: F: 21-2
Note on W309: HP: E: 23/1 F: 11/2
Note on W310: HP: E: 23/1
Note on AI310: HP: COMPRAR NUEVO
Note on I311: HP: I: 13-3 F- 14-3
Note on W311: HP: I: 7/2
Note on I312: HP: II:19-3 F:20-3
Note on T312: HP: CAMBIO DE DADOS DE ANCLAJE
Note on AE312: HP: RELLENO Y ESMERILADO DE CARAS LATERALES
Note on I313: HP: I:20-3 F:21-3
Note on W313: HP: I: 11/2
Note on W314: HP: E: 24/1 F: 11/2
Note on I315: HP: i: 26-3 f: 27-3
Note on W315: HP: 11/2 SE FUE SIN RELLENAR
Note on AE315: HP: AMPLIAR CANAL DE BUFFER +2.5 AMPLIAR DIAMETRO DE SEÑÑP 95.60
Note on I316: HP: I: 17:3 F: 18:3
Note on T316: HP: CAMBIO DE DADOS DE ANCLAJE
Note on AE316: HP: RELLENO Y ESMERILADO DE CARAS LATERALES
Note on I317: HP: I: 17:3 F: 18:3
Note on M317: HP: Y REPASADO DE MACHO
Note on T317: FABRICACION DE PLANCHA ESCALONADA
Note on AE317: HP: RELLENO Y ESMERILADO DE CARAS LATERALES
Note on I318: HP: I: 13/3 F: 14-3
Note on W318: HP: E: 24/1
Note on I320: HP: I:17.3 F:18-3
Note on AI320: HP: NUEVO
Note on I321: HP: I: 31-3 f: 31-3
Note on W321: HP: I. 10/2
Note on AF321: HP: FABRICACION DE TAPA EN UN3RO
Note on AH321: HP: RECTIFICAR ALTURA Y DIAMETRO DE GUIA
Note on I322: HP: DEVOLUCION
Note on J322: HP: FALTA LISTADO DE SELLOS
Note on I323: HP: DEVOLUCION
Note on I324: HP: i: 21-3 f: 21-3
Note on G325: HP: I: 14-4 F: 16-4
Note on W325: HP: I: 3/2
Note on AE325: HP: RELLENO Y ESMERILADO DE CARAS LATERALES
Note on G326: HP: I:22-4 F: 24-4
Note on W326: HP: I. 10/2
Note on G327: HP: I:22-4 F:23-4
Note on AR327: HP: I: 4/2
Note on G328: HP: F: 28/4
Note on AR328: HP: I: 4/2
Note on I329: HP: i: 25-3 f:26-3
Note on W329: HP: I. 10/2 F: 26/2
Note on AE329: HP: AMPLIAR ALTURA +2.5 DE BUFFER
Note on I330: HP: I: 20-3 F: 21-3
Note on W330: HP: I: 7/2
Note on G331: HP: I 14-4 F 14-4
Note on N331: HP: SOLO LIMPIEZA
Note on I332: HP: I: 21-3 F: 25-3
Note on W332: HP: I. 10/2
Note on AE332: HP: APLIAR +2.5 SELLO PRINCPAL
Note on I333: HP: I: 21-3 F: 25-3
Note on W333: HP: I. 10/2
Note on AE333: HP: APLIAR +2.5 SELLO PRINCPAL
Note on I335: HP: I: 27-3 F: 29-3
Note on X335: HP: CANCAMO Y BARRA
Note on AE335: HP: RELENAR Y ESMERILAR CARA EXTERIOR
Note on J336: HP: PRIMERO SE CAMBIO 316725 SE ARMO Y SE CAMBIO POR 318425 (CILINDRO QUE SALE) Me quede con el tubo y vastago de la 84 el cual se cambi+o por la 320025, se armo con sellos de la 320025 y tapa de la 318425
Note on W336: HP: E: 27/1
Note on W337: HP: E: 27/1
Note on I338: HP: i: 21-3 F: 25-3
Note on T338: HP: FABRICAR BOCINAS
Note on W338: HP: I. 10/2
Note on AC338: HP: FABRICAR BOCINA
Note on W339: HP: E: 27/1
Note on W340: HP: I: 7/2
Note on I341: HP: 18/02
Note on J341: HP: FALTA PEDIR SELLOS, EL CLIENTE SUMINISTRARÁ
Note on W341: HP: I: 29/2
Note on I342: HP: 18/02
Note on J342: HP: FALTA PEDIR SELLOS, EL CLIENTE SUMINISTRARÁ
Note on W342: HP: I: 29/2
Note on I343: HP: DEVOLUCION
Note on J343: HP: FALTA LISTADO DE SELLOS
Note on AE343: HP: REPARAR DESGASTE CON SOLDADURA
Note on I344: HP: DEVOLUCION
Note on J344: HP: RECOMIENDO DAR DE BAJA
Note on Y344: HP: CAMBIO COMPLETO
Note on AF344: HP: FABRICACION DE TAPA
Note on I347: HP: 26-5
Note on J347: HP: SE REALIZO REQUERIMIENTO - FALTA PEDIR SELLO LIMPIADOR
Note on P347: HP: FABRICAR TUBO MAS BRIDA
Note on AD347: HP: FALTA PEDIR SELLO
Note on I349: HP: I: 18-3 F:20-3
Note on N349: HP: PRIMERO BRUÑIR LUEGO REISAR MEDIDA
Note on W349: HP: S: 11/2
Note on I350: HP: I: 18-3 F:20-3
Note on AE351: HP: se tuvo que rectificar alojamiento de buffer y de sellado, ademas de dar radio a pestañas de alojamientos.
Note on AF351: HP: Se hace cambio de tapa ya que su tapa se fue con el stick de OT anterior Se coloca tapa fabricada
Note on AH351: HP: REFRENTADO DE CARAS
Note on I352: HP: I: 13-3 F:13/3
Note on X352: HP: FABRICACION INTEGRAL, BARRA Y CANCAMO
Note on I353: HP: I: 24-3
Note on W353: HP: 28-2
Note on E354: HP: I: 27-3} F:28-3
Note on I354: HP: I: 27-3} F:28-3
Note on J355: HP: ESPERAR ALINEAMIENTO FALTA PEDIR SELLO CON MEDIDA FINAL
Note on AE355: HP: RECTIFICADO DE SELLO PRINCIPAL
Note on I356: HP: PRIMERO SE ARMO COOMO 31412, SIN EMBARGO CON 318725 SE ENVIÓ
Note on O356: HP: CAMBIO DE DADO DE ANCLAJE
Note on G357: HP: I 14-4 F 14-4
Note on J357: HP: FALTA PEDIR SELLOS DE ACUERDO A MEDIDA FINAL DE RECTIFICADO
Note on W357: HP: I : 24-2
Note on AE357: HP: RECTIFICADO DE CANAL DE SELLO Y PRESELLO
Note on AH357: HP: RECTIFICADOD E CARA LATERAL
Note on I358: HP: I: 23-4 F: 23-4
Note on W358: HP: I: 6-3
Note on I359: HP: I: 21-3 F24-3
Note on I360: HP: I: 21-3 F24-3
Note on G362: HP: I: 24-4
Note on J362: HP: ESPERAR ALINEAMIENTO FALTA PEDIR SELLO CON MEDIDA FINAL
Note on AE362: HP: RECTIFICADO DE SELLO PRINCIPAL
Note on U363: HP: RELLENADO Y MAQUINADO DE VASTAGO Y CARA DE TOPES
Note on AP363: HP: I: 6-3
Note on I364: HP: I: 4/06/2025 ARMAR COMO 327825 SE HACE CAMBIO POR 327825 SE ARMA CILINDRO NUEVO (FERREYROS) VASTAGO 319525 TAPA 327825
Note on O364: HP: SE COMPRA CILINDRO NUEVO FERREYROS
Note on AF364: HP: FABRICACION EXTERNO
Note on AH364: HP: RELLENO Y MAQUINADO DE PISTON
Note on G366: HP: F: 12-4
Note on W366: HP: S: 11-4
Note on AH366: HP: RECTIFICADO DE CARA LATERAL
Note on I367: HP: I: 26-3 F:27-3
Note on AE367: HP: RECTIFICADO DE CANAL PRINCIPAL
Note on I368: HP: I: 10 F 11-4
Note on AE368: HP: RECTIFICADO DE CANAL PRINCIPAL
Note on G369: HP: I 23-4 F 24-4
Note on J369: HP: PEDIR PS35 DESPUES DEL BRUÑIDO
Note on U371: HP: DE 322925 SACAR CANCAMO
Note on V371: HP: FABRICACION INTEGRAL BARRA CANCAMO
Note on X371: HP: FABRICACION INTEGRAL
Note on I372: HP: I: 11-4 F: 11-4
Note on V372: HP: FABRICACION INTEGRAL BARRA CANCAMO
Note on X372: HP: FABRICACION INTEGRAL
Note on AF372: HP: FABRICAR
Note on T373: HP: FABRICAR DADOS
Note on G374: HP: F: 7-5
Note on I374: HP: F: 7-5
Note on J374: HP: FALTA LISTADO DE SELLOS
Note on W375: HP: I : 24-2
Note on G376: HP: I: 16-4 F 16-4
Note on T376: HP: FABRICACION DE 2 DADOS DE ANCLAJE
Note on I377: HP: I 10-4 F 11-4
Note on W378: HP: S: 16-4
Note on G379: HP: F: 16-5
Note on W379: HP: S: 16-4
Note on W380: HP: S: 11-4
Note on AE380: HP: RECTIFICAR CANAL PRINCIPAL A 96
Note on T381: HP: FABRICACION DE 2 DADOS DE ANCLAJE
Note on W381: HP: S: 11-4
Note on G382: HP: I: 13-4 F:14-4
Note on J382: HP: FALTA PEDIR SELLO PRINCIPAL DESPUES DE RECTIFICADO
Note on AE382: HP: RECTIFICADO DE CANAL PRINCIPAL Y PEDIR SELLO DE ACUERDO A MEDIDA FINAL
Note on J383: HP: FALTA PEIR SELLO PRINCIPAL Y PS35 DESPUÉS DE RECTIFICADO
Note on AE383: HP: RETIFICADO DE CANAL DE SELLO PRINCIPAL RELLENAR PESTAÑA DE SELLADO PEDIR PS 35 SEGÚN MEDIDA FINAL
Note on I384: HP: 23-5
Note on AM384: HP: RELLENO Y BARRENADO DE ALOJAMIENTO
Note on AP384: HP: I: 6-3
Note on AR384: HP: I: 6-3
Note on X385: HP: CAMBIO DE VASTAGO COMPLETO CANCAMO BARRA
Note on I386: HP: F:28-5
Note on I387: HP: 30-05
Note on J387: HP: F. PS35 DESPUES DE BRUÑIDO DE TUBO NUEVO
Note on T387: HP: CAMBIO DE DADO DE ANCLAJE CAMBIO DE 2 SOPORTES
Note on AE387: HP: RELLENO Y BARRENADO DE EXTERIOR RELLENAR Y ESMERILAR CONTRATAPA FABRICAR DISCO DE TAPA
Note on AF387: HP: FABRICAR DISCO DE TAPA
Note on W388: HP: S: 11-4
Note on X389: HP: CAMBIO DE VASTAGO COMPLETO CANCAMO BARRA
Note on W390: HP: S: 11-4
Note on O392: HP: SE USA TUBO DE ESTOCK, SE BRUÑE Y LUEGO SE MAQUINA EL AGUJERO ROSCADO DE LA TOMA, SE REALIZA INSERTO
Note on P392: HP: EN ARMADO SE DA CUENTA QUE ESTA FISURADO
Note on T392: HP: FABRICAR BOCINAS
Note on AC392: HP: FABRICAR BOCINA
Note on AE392: HP: AMPLIAR CANAL DE SELLO +2.5
Note on AI392: HP: CAMBIO DE EMBOLO
Note on R394: HP: HACER AGUJEROS
Note on G397: HP: I: 14-4
Note on W397: HP: I: 18-3
Note on AE397: HP: RELLENAR Y ESMERILAR CARA EXTERIOR
Note on I398: HP: I: 13-3 F: 14-3
Note on X399: HP: FABRICACION COMPLETA BARRA CANCAMO
Note on W400: HP: I: 18-3
Note on I402: HP: F: 26-5
Note on AM402: HP: RELLENO Y BARRENADO DE ALOJAMIENTO
Note on AP402: HP: I: 6-3
Note on AR402: HP: I: 6-3
Note on G403: HP: F: 16-5
Note on X403: HP: SOLO FAB DE BARRA
Note on AE403: HP: AMPLIAR CANAL DE USEAL 90MM DIAMETRO
Note on M404: HP: AGUJEROS DE CILINDRO
Note on I405: HP: 14 -5
Note on G406: HP: F: 30-4
Note on T406: HP: FABRICAR TACO DENTADO
Note on AE406: HP: AMPLIAR CANAL DE USEAL Y BUFFER A +2.5
Note on AF406: HP: AMPLIAR CANAL DE USEAL Y BUFFER A +2.5
Note on O407: HP: SE HACE CAMBIO POR CILINDRO DE STOCK 291625 CILINDRO DE 323825 CORTADO OK MAS NO FAB
Note on X407: HP: FABRICACION COMPLETA BARRA CANCAMO
Note on AE407: HP: AMPLIAR CANAL DE BUFFER +2 MM ALTURA
Note on O408: HP: MAQUINADO DE TONA DE PLACA
Note on I410: HP: 5/06/2025
Note on T411: HP: CAMBIO DE TACO DENTADO
Note on AE411: HP: RELLENO Y ESMERILADO DE CARAS LATERALES
Note on AH411: HP: RECTIFICADO DE CARA LATERAL
Note on I412: HP: ENESPERA DE SELLO REQ 30-05 F ;4/06/2025
Note on W412: HP: SE MANDA A CROMAR, EVALUACION MNADA A CAMBIO, SE V A A CROMAR
Note on A413: PC: MINA ENVIARA SUS REPUESTOS INDICO OSCAR
Note on A414: PC: MINA ENVIARA SUS REPUESTOS INDICO OSCAR
Note on J415: HP: FALTA PEDIR SLLO DESPUES DE RECTIFICADO DE TAPA
Note on P415: HP: EXTRAER TAPA POSTERIOR PARA REVISAR ALOJAMIENTO DE SENSOR
Note on R415: HP: MAQUINAR ALOJAMIENTO DE SENSOR
Note on AE415: HP: RECTIFICAR CANAL DE SELLO
Note on W416: HP: S: 11-4
Note on I417: HP: 6/06/2025
Note on G421: HP: 27/5
Note on AE421: HP: RECTIFICADO DE SELLO PRINCIPAL
Note on J422: HP: FALTA MANDAR A FUNDIR CANCAMO
Note on K422: HP: FALTA MANDAR A FUNDIR CANCAMO
Note on P422: HP: SE CAMBIA TUBO POSTERIOR POR UNO DE STOCK
Note on S422: HP: FALTA SOLDAR DADOD E ANCLAJE
Note on AE422: HP: RELLENADO Y ESMERILADO DE CARAS EXT.
Note on I423: HP: I 2/06/2025 F 3/06/2025
Note on AE423: HP: RELLENADO Y ESMERILADO DE CARAS EXT.
Note on X424: HP: SE SCA CANCAMO DE STOCK
Note on I426: HP: 29-5
Note on N426: HP: CAMBIO DE BOCINA
Note on W426: HP: S: 11-4
Note on AE427: HP: MAQUINADO DE DESTAJES
Note on AF427: HP: FABRICACION DE TAPA
Note on AI428: HP: ORIGINAL CAT
Note on I429: HP: F 3/06/2025
Note on I431: HP: F 3/06/2025
Note on I432: HP: I 6/06/2025 F: 9/06/2025
Note on J432: HP: FALRA 1 LIMPIADOR
Note on T432: HP: FABRICACION DE SOPORTE ROSCADO
Note on I434: HP: 28-5
Note on T434: HP: FABRICACION DE DADO DE ANCLAJE
Note on I435: HP: 28-5
Note on G436: HP: 23-5
Note on J436: HP: FALTA SELLOS
Note on V436: HP: MAQUINAR AGUJERO
Note on X436: HP: se hace cambio con la barra 332025
Note on I437: HP: 28-5
Note on H438: Usuario: SE DEMORA ARMADO PROGRAMADO 21-6 POR FALTA DE SELLO
Note on AE438: HP: RECTIFICADO DE ENTRADA DE VALVULA
Note on P439: Usuario: Se usa con el cilindro del cilindro de STOCK
Note on W439: HP: S: 11-4
Note on C440: HP: 361-0725
Note on M440: Usuario: 4-7 FINALIZA
Note on P440: HP: FABRICACION DE TUBO + BRIDA
Note on AF440: HP: CAMBIO O FABRIACION DE TAPA
Note on J441: HP: F PEDIR SELLO A MEDIDA FINAL
Note on AE441: HP: RECTIFICAR CANAL DE USEAL FALTA PEDIR SELLO A MEDIDA FINAL
Note on H442: HP: SE ESPERA SELLO FABRICADO PARA ARMADO
Note on AE442: HP: RECTIFICADO DE ROSCA
Note on AE443: HP: RECTIFICADO DE SELLO Y BUFFER
Note on AF444: HP: SE PIDE NUEVO
Note on AI444: HP: SE PIDE NUEVO
Note on AE446: HP: RECTIFICADO DE ASIENTO DE PLACA EXTRAER PERNOS ROTOS
Note on I447: HP: F 7/06/2025 SE ARMA LA 319525 Y SE CAMBIA DE OT POR LA 327825
Note on AH447: HP: RELLENO Y MAQUINADO DE PISTON
Note on I448: HP: I 4/06/2025 ESPERA DE SELLO FFAB
Note on J448: HP: SEGÚN EVALUACION HAY QUE RECTIFICAR PERNO NO PIDE SELLO REVISAR NUEVAMENTE
Note on AE448: HP: RECTIFICADO DE CANAL DE SELLO REVISAR NUEVAMENTE NO HAY MEDIDA
Note on I449: HP: F 2/06/2025
Note on W449: HP: S: 11-4
Note on AH449: HP: RECTIFICADO DE CARA LATERAL
Note on I450: HP: F 3/06/2025
Note on W450: HP: S: 11-4
Note on G457: HP: 12-4
Note on G458: HP: 12-4
Note on G459: HP: 12-4
Note on J459: HP: F SELLOS
Note on G460: HP: 12-4
Note on J460: HP: F SELLOS
Note on K461: HP: SE ESTA SOLICITANDO DAR DE BAJA A COMPONENTE A ESPERA DE ORDEN DE MINA
Note on P461: HP: CAMBIO DE TUBO + BRIDA
Note on AH469: HP: RECTIFICADO DE CARA LATERAL
Note on AD470: HP: se pierden los pernos y media luna, se hace pedido nuevo
Note on W471: HP: 12-5
Note on AE471: HP: RECTIFICADO DE CARA DE TOMA
Note on W472: HP: 12-5
Note on AE472: HP: RECTIFICADO DE CARA DE TOMA
Note on A473: PC: ing grover enviara el motor para ensamble
Note on T474: HP: FABRICACION BOCINA CIL Y VAS
Note on J475: HP: NO SE PIDE DIBIDO A QUE SE MANDA A DAR DE BAJA A CLIENTE
Note on AF480: HP: FABRICACIONDE TAPA EXTERNO
Note on I481: HP: I 4/7
Note on AF481: HP: FABRICACIONDE TAPA EXTERNO
Note on I482: HP: 30-5
Note on I483: HP: 30-5
Note on P484: Usuario: SE CAMBIA EL TUOBO POR UNO DE STOCK, SE USA EL TRUNNION DE LA 332025 Y SE CAMBIA TODO LO DEMAS, DEBIDO A QUE SE DEFORMÓ CON LA SOLDADURA.
Note on W485: HP: I: 28-5
Note on AH486: HP: REFRENTADO DE CARAS
Note on W490: HP: I: 28-5
Note on I493: HP: 2/06/2025 F: 2/06/2025
Note on AI493: HP: CAMBIO DE PISTON SE COMPRA NUEVO
Note on I494: HP: 29-5
Note on AE494: HP: RECTIFICAR ALOJAMIENTO DE BUFFER + 1.5
Note on AE500: HP: retificado de canal principal y canal de guia
Note on AE501: HP: RECTIFICADO DE SELLO A 96.40
Note on T502: HP: FABRICAR DADOS DE ANCLAJE
Note on W502: HP: I: 28-5
Note on W506: HP: I: 28-5
Note on W507: HP: I: 28-5
Note on W509: HP: I: 28-5
Note on T510: HP: FABRICAR DADAOS DE NCLAJE
Note on AE510: HP: RELLENAR Y ESMERILAR EXTERIOR
Note on T511: HP: FABRICAR SOPORTES ROSCADOS
Note on T512: HP: FABRICAR SOPORTES ROSCADOS
Note on AE512: HP: RECTIFICAR ALOJAMIENTO DE USEAL, ELIMINAR MATERIAL REPUJADO
Note on W515: HP: I: 28-5
Note on AE515: HP: RECTIFICADO DE ALTURA DE BUFFER +2.5
Note on AI515: HP: FABRICACION
Note on W516: HP: I: 28-5
Note on I517: Usuario: I 4/7/2025
Note on J517: HP: FALTA SELLOS
Note on S517: HP: EXTRAER PERNOS ROTOS
Note on T517: HP: FABRICAR BOCINA
Note on AE517: HP: MAQUINAR 4 ALOJAMIENTOS ROSCADOS
Note on X518: HP: FABRICACION DE BARRA Y CANCAMO
Note on P520: HP: EXTRAER TAPA POSTERIOR
Note on T521: HP: CAMBIO DE DADO DE ANCLAJE
Note on L522: Usuario: AQP WELDING
Note on J523: HP: FALTA SELLOS
Note on T523: HP: FABRICAR BOCINA
Note on AE523: HP: MAQUINAR 4 ALOJAMIENTOS ROSCADOS
Note on N524: HP: Cilindro 336025 Sale con vástago 322625 Sale con cilindro 334925 Tapa 334925 Sellos 336025
Note on AE527: HP: RELLENAR EXTERIOR DE TAPA
Note on W529: HP: I: 28-5
Note on T530: HP: FABRICAR BOCINA
Note on W530: HP: I: 28-5
Note on AC530: HP: FABRICAR BOCINA
Note on T531: HP: FABRICAR BOCINA
Note on AC531: HP: FABRICAR BOCINA
Note on J532: HP: FALTA SELLO ANTI EXTRUSHION
Note on W532: HP: I: 28-5
Note on P533: HP: EXTRAER PERNO ROTO EN ALOJAMIENTO ROSCADO
Note on T533: HP: FABRICACION DE DADOS DE ANCLAJE
Note on AE533: HP: RECTIFICADO DE AOJAMIENTO DE USEAL Y BUFFER
Note on K534: HP: FALTTA LISTADO DE SELLOS
Note on T534: HP: FABRICACION DE BOCINA
Note on W534: Usuario: I 6/6
Note on AC534: HP: FABRICACION DE BOCINA
Note on E537: HP: i 30/05 F: 30/05
Note on AE539: HP: RELLENAR Y ESMERILAR EXTERIOR
Note on X542: Usuario: SE MANDA CORREO POR DEVOLUCION DE BARRA, MEDIDA FUERA DE TOLERANCIA
Note on G543: Usuario: LLEGADA 10/7
Note on L543: Usuario: AQP WELDING
Note on L544: Usuario: AQP WELDING
Note on L545: Usuario: AQP WELDING
Note on AM545: HP: A ESPERA DE EXTRAER TAPA
Note on L548: Usuario: AQP WELDING
Note on AE549: HP: RECTIFIAR DIAMETRO EXTERIOR
Note on AD550: Usuario: F. RELLENAR
Note on AE550: HP: RECTIFICAR ampliar sello 3 mm ampliar buffer 2.5 mm Rellenado y esmerilado de caras laterales de tapa
Note on A551: PC: ENVIAR A ANDRES
Note on AE552: HP: RECTIFICAR ALOJAMIENTO DE PERNOS DAÑADOS RECTIFICAR ALTURA DE ALOJAMIENTO DE BUFFER RECTIFICADO DE TOMA HIDRAULICA
Note on L553: Usuario: AQP WELDING
Note on AE553: HP: RECTIFICAR SELLO A 108.10
Note on AC554: Usuario: FABRICAR BOCINA
Note on A555: PC: ENVIAR A ANDRES
Note on A556: PC: ENVIAR A ANDRES
Note on A557: PC: ENVIAR A ANDRES
Note on N558: HP: SOLO LIMPIEZA
Note on G566: Usuario: LIMPIADORES 9/7
Note on G567: Usuario: SELLOS PARA 16/7 SE PUEDE SACAR DE LA 338025
Note on L567: Usuario: AQP WELDING
Note on G568: Usuario: HAY SELLOS ALTERNATIVOS ORIGINAL LLEGA EL 18/7
Note on AE569: Usuario: Recuperar con soldadura diametro exterior
Note on AE570: Usuario: Recuperar con soldadura diametro exterior
Note on G571: Usuario: LLEGADA SELLOS 15/7
Note on G572: Usuario: LLEGADA SELLOS 15/7
Note on G573: Usuario: LLEGA 18/7
Note on G574: Usuario: LLEGADA SELLOS 15/7
Note on G577: Usuario: PENDIENTE FECHA DE SELLOS
Note on J577: Usuario: FALTA LISTADO DE SELLOS
Note on T577: Usuario: FABRICAR BOCIANAS
Note on AA577: Usuario: RELLENAR Y MAQUINR ROSCA DE ESPIGA, PRIMERO DE HARA RECTIFICADO
Note on AC577: Usuario: FABRICAR BOCINAS
Note on T578: Usuario: FABRICAR DADO DE ANCLAJE
Note on AE578: Usuario: RECTIFICADO DE TAPA WIPPER GUIA USEAL BUFFER
Note on AE579: Usuario: RRECTIFICADO DE ALOJAMIENTO DE BUFFER (MATAR HFILOS)
Note on AH579: Usuario: ELIMINAR FILOS DE PS
Note on AE580: Usuario: RECTIFICADO DE DIAMETRO EXTERIOR
Note on T587: Usuario: DADOS DE ANCLAJE
Note on AE587: Usuario: RECUPERAR CON SOLDADURA EXTERIOR RECTIFICAR ALOJAMIENTO DE BUFFER Y USEAL
Note on T588: Usuario: DADOS DE ANCLAJE
Note on AE588: Usuario: RECUPERAR CON SOLDADURA EXTERIOR
Note on N589: Usuario: SE REPARA FISURA, EL CILINDRO SE CIERRA 0.5 MM, SE MOTEA Y LUEGO SE BRUÑE
Note on L590: HP: EXTERNO
Note on L591: HP: EXTERNO
Note on U591: HP: EXTERNO
Note on AE591: Usuario: RECTIFIADO DE ALOJAMIENTO DE WIPER
Note on AE592: Usuario: RECTIFICAR BUFFER +2.5 USEAL + 3.00
Note on L594: HP: EXTERNO
Note on L595: HP: EXTERNO
Note on U595: HP: EXTERNO
Note on AE595: Usuario: RECTIFICADO DE ALOJAMIENTO DE PERNO
Note on L596: HP: EXTERNO
Note on U596: HP: EXTERNO
Note on N597: Usuario: SOLO LIMPIEZA
Note on N599: Usuario: SOLO LIMPIEZA
Note on L600: HP: EXTERNO
Note on U600: HP: EXTERNO
Note on H601: Usuario: PENDIENTE SEGUROS SEAGER *LOGISTICA(
Note on L601: HP: EXTERNO
Note on AE601: Usuario: rectificado de cara de toma hidraulica revisar si no se hace
Note on W605: Usuario: I 1/8/25
Note on W606: Usuario: I 1/8/25
Note on AE606: Usuario: RECTIFICAR ALTURA DE BUFFER
Note on X607: Usuario: FABRICAR BARRA Y CANCAMO
Note on Y607: Usuario: SE FABRICO CANCAMO 1/8/2025
Note on AE609: Usuario: RECTIFICAR CANAL DE SELLO
Note on AE611: Usuario: FABRICAR INSERTOS ROSCADOS
Note on M613: Usuario: BARRENADO EN TERCERO
Note on W613: Usuario: I 8/8/25
Note on AE613: Usuario: RECTIFICAR CARA DE TOMA HIDRAULICA
Note on M614: Usuario: BARRENADO EN TERCERO
Note on W614: Usuario: I 8/8/25
Note on AE616: Usuario: RECTIFICADO DE ALOJAMIENTO MEDIDA FINAL 118 MM
Note on M619: Usuario: BARRENADO EN TERCERO
Note on W619: Usuario: I 8/8/25
Note on AI619: Usuario: FABRICAR NUEVO
Note on W620: Usuario: I 8/8/25
Note on I622: Juan Fernando Vera Canales: SE ARMA EL 28 DE AGOSTO, 19-11 SE HACE CAMBIO DE OT, SOLO SE COLOCA LA OT 357925 Y SE DESPACHA PENDIENTE NUEVO ARMADO
Note on AE622: Usuario: RECTIFICADO A 96 DIAMETRO
Note on M623: Usuario: BARRENADO EN TERCERO
Note on V623: pc: SE TOMA EL CANCAMO DE LA OT 344125-1. (STOCK)
Note on X623: Usuario: CAMBIO DE BARRA Y CANCAMO, ASI COMO DADOS
Note on AE623: Usuario: RECTIFICADO DE ALTURA DE SELLO ] 2.5
Note on M625: Usuario: BARRENADO EN TERCERO
Note on P626: Juan Fernando Vera Canales: SE TUVO QUE CAMBIAR, SE REALIZÓ SOLDADURA DE TRUNNION
Note on W627: Usuario: I 8/8/25
Note on X627: pc: SE PROGRMAMO PARA CROMADO, SIN EMBARGO SE MANDA PARA CAMBIO
Note on W628: Usuario: I 8/8/25
Note on AE628: ASUS: SE RECIFICO ALOJAMIENTO DE TAPA, MUESTRA PICDURAS
Note on J631: Usuario: NO REQUIERE GUIAS, LUIS HUERTA
Note on I632: Juan Fernando Vera Canales: ENTREGADO 3-11
Note on O634: Usuario: FABRICAR SOPORTES
Note on T634: Usuario: FABRICAR BOCINAS O REVISAR STOCK
Note on T637: Usuario: FABRICAR BOCINAS O REVISAR STOCK
Note on AC637: Usuario: FABRICAR BOCINAS O REVISAR STOCK
Note on T638: Usuario: FABRICAR BOCINAS O REVISAR STOCK
Note on AC638: Usuario: FABRICAR BOCINAS O REVISAR STOCK
Note on O639: Usuario: FABRICAR SOPORTES
Note on T639: Usuario: FABRICAR BOCINAS O REVISAR STOCK
Note on W640: pc: ENVIAR A CROMADO
Note on AE643: Usuario: RECTIFICADO DE USEAL
Note on AE645: Usuario:
Note on AH645: Usuario: RECTIFICAR SUPERFICIE DESGASTADA
Note on AE646: Usuario: RECTIFICADO DE ALOJAMIENTO DE GUIA REPARAR EXTERIOR CON SOLDADURA
Note on I648: Juan Fernando Vera Canales: falta ball stud
Note on AE648: Usuario: RECTIFICADO DE CARA DE TOMA
Note on AE649: Usuario: RECTIFICADO DE USEAL
Note on AE650: ASUS: reparar exterior con soldadura
Note on G651: Juan Fernando Vera Canales: EMERGENCIA
Note on P651: Usuario: EXTRAER TAPA POSTERIOR
Note on S651: Usuario: REPARAR CON SOLDADURA INTERIOR DE LOJAMIENTO DE BOCINA
Note on W651: Juan Fernando Vera Canales: 31/10/2025
Note on P652: ASUS: FABRICAR CANCAMO COMPLETO
Note on X652: ASUS: hay que volver a soldar j1
Note on AE652: ASUS: INDICA RECTIFICADO
Note on AE657: Usuario: EXTRAER PERNOS ROTOS
Note on AE660: ASUS: RECTIFICAR ALOJAMIENTO DE USEAL
Note on AE661: ASUS: RECTIFICAR ALOJAMIENTO DE USEAL
Note on T663: Usuario: FABRICAR BOCINA
Note on AC663: Usuario: FBRICAR BOCINA
Note on T665: Usuario: FABRICAR BOCINA
Note on AC665: Usuario: FBRICAR BOCINA
Note on AE667: Usuario: RECTIFICADO DE ALOJAMIENTO DE USEAL
Note on AE668: ASUS: RECONSTRUIR CON SOLDADURA EXTERIOR DE TAPA
Note on Y674: Juan Fernando Vera Canales: FABRICACION DE CANCAMO Y BARRA
Note on AE674: Juan Fernando Vera Canales: RECTIFICADO DE SELLO PRINCIPAL
Note on AE675: Juan Fernando Vera Canales: REFRENTADO DE CARA DAÑADA EN TORNO
Note on AH675: Juan Fernando Vera Canales: REFRENTADO DE CARA EN TORNO
Note on T676: Juan Fernando Vera Canales: FABRICACION DE DADOS ROSCADOS
Note on AE677: Juan Fernando Vera Canales: SOLDADURA EN EXTERIOR DE TAPA
Note on AH677: Juan Fernando Vera Canales: RECTIFICADO DE CARA DAÑADA
Note on W678: Juan Fernando Vera Canales: 1-10-25
Note on AD679: Juan Fernando Vera Canales: PULIDO EN TORNO
Note on P681: Juan Fernando Vera Canales: se realiza el armado con el tubo de la 360525 EXTRAER TAPA POSTERIOR DE CILINDRO
Note on S681: Juan Fernando Vera Canales: SOLDADURA DE CANCAMO
Note on J682: Juan Fernando Vera Canales: FALTA SELLOS FABRICADOS DESPUES DE MAQUINAR EL CILINDRO
Note on N682: Juan Fernando Vera Canales: SOLO LIMPIEZA
Note on R682: Juan Fernando Vera Canales: RECTIFICADO DE DIAMETRO DE SALIDA DE CILINDRO
Note on W682: Juan Fernando Vera Canales: 1-10-25
Note on W683: Juan Fernando Vera Canales: 1-10-25
Note on AI683: Juan Fernando Vera Canales: COMPRAR NUEVO
Note on M684: Juan Fernando Vera Canales: REPROCESO
Note on J685: Juan Fernando Vera Canales: FALTA SELLOS FABRICADOS DESPUES DE MAQUINAR EL CILINDRO
Note on L685: Juan Fernando Vera Canales: SACAR BOCINAS PRIMERO
Note on R685: Juan Fernando Vera Canales: RECTIFICADO DE DIAMETRO DE SALIDA DE CILINDRO
Note on O686: Juan Fernando Vera Canales: FABRICACION DE DADOS DE ANCLAJE
Note on T686: Juan Fernando Vera Canales: FABRICACION DE DADOS DE ANCLAJE
Note on O687: Juan Fernando Vera Canales: FABRICACION DE DADOS DE ANCLAJE
Note on AE687: Juan Fernando Vera Canales: RECTIFICADO DE ALTURA DE CANAL DE SELLO
Note on AH687: Juan Fernando Vera Canales: MAQUINADO DE CARA LATERAL
Note on R688: Juan Fernando Vera Canales: RECTIFICADO DE DIAMETRO DE SALIDA DE CILINDRO
Note on W689: Juan Fernando Vera Canales: 1-10-25
Note on W695: Juan Fernando Vera Canales: 1-10-25
Note on AP695: Juan Fernando Vera Canales: 3/10/2025
Note on AR695: Juan Fernando Vera Canales: 3/10/2025
Note on L696: Juan Fernando Vera Canales: SE HACE CAMBIO DE CILINDRO, SE ARMA LA 3493425 CON EL CILINDRO DE LA 353225
Note on W696: Juan Fernando Vera Canales: 3/10/2025
Note on J697: Juan Fernando Vera Canales: PENDIENTE SOLICITAR PS35 DESPUES CON MEDIDA FINAL DE BRUÑIDO
Note on W697: Juan Fernando Vera Canales: 1-10-25
Note on AA697: Juan Fernando Vera Canales: RECUPERAR SUPERFICIE EXTERIOR DE VASTAGO
Note on AM697: Juan Fernando Vera Canales: RECTIFICADO DE GOLPE DE CUERPO INTERMEDIO
Note on AB698: Juan Fernando Vera Canales: Y ESPIGA, ALOJAMIENTO DE BILLAS
Note on AE699: Juan Fernando Vera Canales: AMPLIAR CANAL DE SELLO A 13
Note on W704: Juan Fernando Vera Canales: 3/10/2025
Note on W706: Juan Fernando Vera Canales: 1-10-25
Note on W708: Juan Fernando Vera Canales: 1-10-25
Note on AE708: Juan Fernando Vera Canales: RECTIFICADO MINIMO DE CANAL DE SELLO
Note on AH708: Juan Fernando Vera Canales: RECTIFICADO DE CARA DE EMBOLO
Note on J710: Juan Fernando Vera Canales: SE PIDE LO BASICO PARA PODER IR AVANZANDO (NO INFORME)
Note on AE710: Juan Fernando Vera Canales: RECUPERAR CON SOLDADURA
Note on L720: Juan Fernando Vera Canales: 17/10/2025 SE ENVIA A AQP WELDING
Note on U720: Juan Fernando Vera Canales: 17/10/2025 SE ENVIA A AQP WELDING
Note on J723: Juan Fernando Vera Canales: SE PIDE LO BASICO PARA PODER IR AVANZANDO (NO INFORME)
Note on AE723: Juan Fernando Vera Canales: RECTIFICADO DE ALOJAMIENTO DE USEAL + RELLENO DE TAPA
Note on AE724: Juan Fernando Vera Canales: RECTIFICADO DE ALOJAMIENTO DE USEAL
Note on L725: Juan Fernando Vera Canales: 17/10/2025 SE ENVIA A AQP WELDING
Note on U725: Juan Fernando Vera Canales: 17/10/2025 SE ENVIA A AQP WELDING
Note on H726: Juan Fernando Vera Canales:
Note on AE730: Juan Fernando Vera Canales: RECTIFICADO DE ALOJAMIENTO DE USEAL + RELLENO DE TAPA
Note on K735: Juan Fernando Vera Canales: HECHO POR RODRIGO
Note on K736: Juan Fernando Vera Canales: HECHO POR RODRIGO
Note on N738: Juan Fernando Vera Canales: LIMPIEZA
Note on X739: Juan Fernando Vera Canales: FABRICACION INTEGRAL, VASTAGO, CANCAMO Y ANILLO
Note on AC739: Juan Fernando Vera Canales: FABRICAR ANILLO PARA CANCAMO
Note on W740: Juan Fernando Vera Canales: 6-11
Note on W741: Juan Fernando Vera Canales: 13-11
Note on W742: Juan Fernando Vera Canales: 12-11
Note on W743: Juan Fernando Vera Canales: 6-11
Note on AE744: Juan Fernando Vera Canales: RECTIFICADO DE DIÁMETRO DE SELLADO
Note on W745: Juan Fernando Vera Canales: 6-11
Note on W746: Juan Fernando Vera Canales: 6-11
Note on W747: Juan Fernando Vera Canales: 6-11
Note on AE747: Juan Fernando Vera Canales: AMPLIAR ALOJAMIENTO DE USEAL
Note on AE751: Juan Fernando Vera Canales: RECTIFICADO CON SOLDADURA Y MAQUIADO INTERIOR Y EXTERIOR
Note on AI751: Juan Fernando Vera Canales: EN LA PRUEBA FALLO POR DAÑO EN ALOJAMIENTO DE VALVULAS, SE ARMA CON PISTON NUEVO
Note on AE752: Juan Fernando Vera Canales: RECTIFICADO DE ALOJAMIENTOS
Note on AH752: Juan Fernando Vera Canales: RECTIFICADO Y PULIDO
Note on T753: Juan Fernando Vera Canales: CAMBIO DE PLANCHA ESCALONADA
Note on W755: Juan Fernando Vera Canales: 12-11
Note on AC765: Juan Fernando Vera Canales: FABRICAR BOCINA
Note on J766: Juan Fernando Vera Canales: FALTA LISTADO DE SELLOS
Note on AE770: Juan Fernando Vera Canales: REPARAR SUPERFICIE EXTERNA
Note on N772: Juan Fernando Vera Canales: EN UN COMIENZO SOO ERA BRUÑIDO Y PULIO DE BOCINA, SIN EMBARGO EL TUBO DE LA 360525 -> SE USA PARA LA 351725. PARA LA 360525 SE FABRICA TUBO NUEVEO
Note on AE774: Juan Fernando Vera Canales: RECTIFICADO DE ALOJAMIENTOS
Note on N779: Juan Fernando Vera Canales: Solo limpieza
Note on N780: Juan Fernando Vera Canales: Solo limpieza
Note on J782: Juan Fernando Vera Canales: f sellos
Note on P782: Juan Fernando Vera Canales: REPARAR CANCAMO FISURADO
Note on S782: Juan Fernando Vera Canales: recuperar con soldadura zona dañada
Note on J783: Juan Fernando Vera Canales: f sellos
Note on AE787: Juan Fernando Vera Canales: AMPLIAR ALOJAMIENTO DE SELLO
Note on A791: PC: entregado en mina traslado alexis
Note on AF794: Juan Fernando Vera Canales: FABRICAR NUEVO
Note on J795: Juan Fernando Vera Canales: F. SELLOS
Note on D799: Juan Fernando Vera Canales: NP 476-0283
Note on J799: Juan Fernando Vera Canales: FALTA SELLOS
Note on AF799: Juan Fernando Vera Canales: fabricacion
Note on AM799: Juan Fernando Vera Canales: RECTIFICADO DE TAPA, NO INDICA MAS SOLO PULIDO
Note on AI803: Juan Fernando Vera Canales: FABRICACION
Note on J805: Juan Fernando Vera Canales: FALTA PS35 DESPUES DE FABRICA CILINDRO Y U SEAL
Note on N810: Juan Fernando Vera Canales: SOLO LIMPIEZA
Note on AE812: Juan Fernando Vera Canales: SOLO DICE RECTIFICADO DE ALOJAMIENTOS (REVISAR) RECUPERAR CON SOLDADURA EXTERIOR
Note on AE824: Juan Fernando Vera Canales: DIAMETRO DE SELLO A 96
Note on T827: Juan Fernando Vera Canales: FABRICAR BOCINA FABRICAR SOPORTES
Note on T830: Juan Fernando Vera Canales: FABRICAR SOPORTE
Note on S831: Juan Fernando Vera Canales: RELLENO Y ESMERILADO DE EXTERIOR
Note on AH831: Juan Fernando Vera Canales: RECTIFICADO DE CARA DE SELLADO
Note on AH839: Juan Fernando Vera Canales: REFRENTADO MNIMO DE CARA DE SELLADO
Note on AH849: Juan Fernando Vera Canales: RECTIFICADO DE CARA EM EMBOLO
Note on T852: Juan Fernando Vera Canales: FABRICAR DADOS DE ANCLAJE
Note on AE852: Juan Fernando Vera Canales: RECONSTRUCCION CON SOLDADURA EXTERIOR
Note on T853: Juan Fernando Vera Canales: FABRICAR DADOS DE ANCLAJE
Note on AE853: Juan Fernando Vera Canales: RECONSTRUCCION CON SOLDADURA EXTERIOR
Note on J860: Juan Fernando Vera Canales: PEDIR PRISIONERO DESPUES DE MEDIDA RECTIFICADA
Note on AE860: Juan Fernando Vera Canales: RELLENAR CARAS LATERALES
Note on AH860: Juan Fernando Vera Canales: EXTRAER PRISIONERO DE ROSCA
Note on N874: Juan Fernando Vera Canales:
Note on J876: Juan Fernando Vera Canales: FALTA MEDIDA DE SELLO

## Programa
| OT | DESCRIPCION | MODELO | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| OT | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 1 | Gabriel Anco | 5.53 días | lun 30/09/24 | lun 7/10/24 | 36%
| 287724 | CILINDRO DE JACK HYD | PITVIPER 351 | Corte de tapa de cilindro | Gabriel Anco | 4 horas | jue 3/10/24 | jue 3/10/24 | 20%
| 286624 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de diámetro de salida de cilindro | Gabriel Anco | 3 horas | jue 3/10/24 | jue 3/10/24 | 0%
| 287824 | CILINDRO DE JACK HYD | PITVIPER 351 | Corte de tapa de cilindro | Gabriel Anco | 4.5 horas | jue 3/10/24 | vie 4/10/24 | 0%
| 288324 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Corte de cilindro | Gabriel Anco | 7 horas | vie 4/10/24 | lun 7/10/24 | 0%
| 288324 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de encastre de cilindro | Gabriel Anco | 7 horas | lun 7/10/24 | lun 7/10/24 | 0%
| OT | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 2 | Rolando Yaique | 4.42 días | mar 1/10/24 | lun 7/10/24 | 19%
| 287024 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D475 | Fabricación de cojinetes | Rolando Yaique | 2 días | mié 2/10/24 | vie 4/10/24 | 20%
| 287324 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Maquinado de rosca de cilindro | Rolando Yaique | 4.5 horas | vie 4/10/24 | vie 4/10/24 | 0%
| 286024 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Fabricacion de piston | Rolando Yaique | 1 día | vie 4/10/24 | lun 7/10/24 | 0%
| OT | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 3 | Luis Ramos | 4.84 días? | lun 30/09/24 | lun 7/10/24 | 65%
| 291524 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Corte de vastago | Luis Ramos | 2.5 horas | mié 2/10/24 | jue 3/10/24 | 70%
| 291324 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Corte de vastago | Luis Ramos | 2.5 horas | jue 3/10/24 | jue 3/10/24 | 0%
| 291624 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Corte de vastago | Luis Ramos | 2.5 horas | jue 3/10/24 | jue 3/10/24 | 0%
| 289524 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Corte de vastago | Luis Ramos | 2.5 horas | jue 3/10/24 | vie 4/10/24 | 0%
| 286024 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Fabricación de cáncamo de vástago | Luis Ramos | 1 día | vie 4/10/24 | lun 7/10/24 | 0%
| OT | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA 1 |  | 5.79 días? | lun 30/09/24 | mar 8/10/24 | 47%
| 286624 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Soldadura de cilindro | Justo Arocutipa | 11 horas | mié 2/10/24 | jue 3/10/24 | 30%
| 287324 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Soldadura de cilindro y relleno de ojo | Justo Arocutipa | 5 horas | vie 4/10/24 | vie 4/10/24 | 0%
| 287724 | CILINDRO DE JACK HYD | PITVIPER 351 | Rellenado de tapa posterior cilindro | Justo Arocutipa | 4 horas | vie 4/10/24 | vie 4/10/24 | 0%
| 273924 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | Soldadura encastre de cilindro | Justo Arocutipa | 7 horas | lun 7/10/24 | lun 7/10/24 | 0%
| 273924 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | Relleno Ojo de cilindro | Justo Arocutipa | 3 horas | lun 7/10/24 | mar 8/10/24 | 0%
| OT | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA 2 |  | 5.58 días? | lun 30/09/24 | lun 7/10/24 | 0%
| 287024 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D475 | Soldadura de encastre de vástago | Victor Caceres | 5 horas | jue 3/10/24 | jue 3/10/24 | 0%
| 287024 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D475 | Relleno de ojo de vástago | Victor Caceres | 1 hora | jue 3/10/24 | jue 3/10/24 | 0%
| 279624 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | Extraer rótula | Victor Caceres | 1 hora | jue 3/10/24 | jue 3/10/24 | 0%
| 279624 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | Relleno ojo vástago | Victor Caceres | 4 horas | jue 3/10/24 | vie 4/10/24 | 0%
| 287924 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Extraer cojinete de cilindro | Victor Caceres | 1.3 horas | vie 4/10/24 | vie 4/10/24 | 0%
| 287924 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Relleno ojo cilindro | Victor Caceres | 6.5 horas | vie 4/10/24 | lun 7/10/24 | 0%
| OT | DESCRIPCION | MODELO | BRUÑIDO | Gabriel Gallegos | 3.95 días | mar 1/10/24 | lun 7/10/24 | 22%
| 287024 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D475 | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2.5 horas | jue 3/10/24 | jue 3/10/24 | 40%
| 288624 | CILINDRO DE BOOM | 390DL | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2.5 horas | jue 3/10/24 | jue 3/10/24 | 0%
| 285224 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2.5 horas | jue 3/10/24 | jue 3/10/24 | 0%
| 290724 | CILINDRO DE DIRECCION | 834K | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2.5 horas | vie 4/10/24 | vie 4/10/24 | 0%
| 290824 | CILINDRO DE DIRECCION | 834K | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2.5 horas | vie 4/10/24 | vie 4/10/24 | 0%
| 290924 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | D11T | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2.5 horas | vie 4/10/24 | vie 4/10/24 | 0%
| 287724 | CILINDRO DE JACK HYD | PITVIPER 351 | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2.5 horas | vie 4/10/24 | lun 7/10/24 | 0%
| 286624 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2.5 horas | lun 7/10/24 | lun 7/10/24 | 0%
| OT | DESCRIPCION | MODELO | EVALUACION |  | 4.68 días? | mar 1/10/24 | mar 8/10/24 | 0%
| 292124 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24 | EVALUACION |  | 1 día? | lun 7/10/24 | mar 8/10/24 | 2%
| 291724 | RUEDA DELANTERA | 930E-4SE | EVALUACION |  | 1 día? | jue 3/10/24 | vie 4/10/24 | 5%
| 291824 | CILINDRO DE SUSPENSION DELANTERA | 930E-4SE | EVALUACION |  | 1 día? | jue 3/10/24 | vie 4/10/24 | 5%
| 292424 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | DESARMADO |  | 1 día? | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| OT | DESCRIPCION | MODELO | ARMADO |  | 1.84 días | jue 3/10/24 | vie 4/10/24 | 0%
| 288024 | CILINDRO HIDRAULICO | 1320 | PULIDO TAPA Y PISTON | Luis Choque | 2.5 horas | jue 3/10/24 | jue 3/10/24 | 0%
| 288024 | CILINDRO HIDRAULICO | 1320 | ARMADO | Luis Choque | 2.5 horas | jue 3/10/24 | jue 3/10/24 | 0%
| 287524 | CILINDRO DE STICK | 988K | PULIDO TAPA Y PISTON | Jimmy Cuba | 2.5 horas | jue 3/10/24 | jue 3/10/24 | 0%
| 287524 | CILINDRO DE STICK | 988K | ARMADO | Jimmy Cuba | 2.5 horas | jue 3/10/24 | jue 3/10/24 | 0%
| 287624 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24 | PULIDO TAPA Y PISTON | Luis Choque | 2.5 horas | jue 3/10/24 | jue 3/10/24 | 0%
| 287624 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24 | ARMADO | Luis Choque | 2.5 horas | jue 3/10/24 | vie 4/10/24 | 0%
| 285224 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | PULIDO TAPA Y PISTON | Jimmy Cuba | 2.5 horas | jue 3/10/24 | jue 3/10/24 | 0%
| 285224 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | ARMADO | Jimmy Cuba | 2.5 horas | jue 3/10/24 | vie 4/10/24 | 0%
| 287024 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D475 | PULIDO TAPA Y PISTON | Luis Choque | 2.5 horas | vie 4/10/24 | vie 4/10/24 | 0%
| 287024 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D475 | ARMADO | Luis Choque | 2.5 horas | vie 4/10/24 | vie 4/10/24 | 0%
| 285324 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | PULIDO TAPA Y PISTON | Jimmy Cuba | 2.5 horas | vie 4/10/24 | vie 4/10/24 | 0%
| Número1 | DESCRIPCION | MODELO | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 1 | Gabriel Anco | 8.53 días | lun 30/09/24 | vie 11/10/24 | 33%
| 287824 | CILINDRO DE JACK HYD | PITVIPER 351 | Corte de tapa de cilindro | Gabriel Anco | 5.5 horas | lun 7/10/24 | lun 7/10/24 | 0%
| 286624 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Rectificado de diámetro de salida y caras de brida (Cilindro) | Gabriel Anco | 4 horas | lun 7/10/24 | mié 9/10/24 | 0%
| 288324 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Corte de cilindro | Gabriel Anco | 6 horas | mié 9/10/24 | jue 10/10/24 | 0%
| 288324 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de encastre de cilindro | Gabriel Anco | 8 horas | jue 10/10/24 | jue 10/10/24 | 0%
| 287924 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Maquinado de soldadura en tapa posterior de cilindro | Gabriel Anco | 1 día | jue 10/10/24 | vie 11/10/24 | 0%
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 2 | Rolando Yaique | 8.41 días | mar 1/10/24 | lun 14/10/24 | 21%
| 286024 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Fabricacion de piston | Rolando Yaique | 1 día | vie 4/10/24 | lun 7/10/24 | 10%
| 286024 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Maquinado de barra cromada | Rolando Yaique | 5 horas | lun 7/10/24 | lun 7/10/24 | 0%
| 286624 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de barra cromada | Rolando Yaique | 5 horas | lun 7/10/24 | mié 9/10/24 | 0%
| 285324 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Corte de vastago | Rolando Yaique | 3 horas | mié 9/10/24 | mié 9/10/24 | 0%
| 286624 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de soldadura de barra cromada | Rolando Yaique | 2 horas | mié 9/10/24 | jue 10/10/24 | 0%
| 288424 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | Corte de cilindro | Rolando Yaique | 8 horas | jue 10/10/24 | vie 11/10/24 | 0%
| 288424 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | Maquinado de encastre de cilindro | Rolando Yaique | 8 horas | vie 11/10/24 | vie 11/10/24 | 0%
| 288324 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de diám de salida de cilindro | Rolando Yaique | 6 horas | lun 14/10/24 | lun 14/10/24 | 0%
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 3 | Luis Ramos | 9 días? | lun 30/09/24 | lun 14/10/24 | 46%
| 286024 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Fabricación de cáncamo de vástago | Luis Ramos | 1 día | lun 7/10/24 | mié 9/10/24 | 0%
| 286024 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Maquinado de barra cromada | Luis Ramos | 4.5 horas | mié 9/10/24 | mié 9/10/24 | 0%
| 288424 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | Maquinado de barra cromada | Luis Ramos | 4.5 horas | mié 9/10/24 | jue 10/10/24 | 0%
| 288424 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | Rectificado de alojamiento de Useal tapa | Luis Ramos | 2 horas | jue 10/10/24 | jue 10/10/24 | 0%
| 289524 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Corte de barra cromada | Luis Ramos | 2 horas | jue 10/10/24 | jue 10/10/24 | 0%
| 289524 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Maquinado de barra | Luis Ramos | 5 horas | jue 10/10/24 | vie 11/10/24 | 0%
| 289624 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Maquinado de barra | Luis Ramos | 5 horas | vie 11/10/24 | vie 11/10/24 | 0%
| 289724 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Maquinado de barra | Luis Ramos | 5 horas | vie 11/10/24 | lun 14/10/24 | 0%
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | FRESA | Jose Huamani | 2.16 días? | vie 4/10/24 | mié 9/10/24 | 17%
| 286624 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 4 horas | lun 7/10/24 | lun 7/10/24 | 0%
| 287324 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 4 horas | lun 7/10/24 | mié 9/10/24 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A |  |  | 1 día? | lun 7/10/24 | mié 9/10/24 | 0%
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA 1 |  | 9.53 días? | lun 30/09/24 | mar 15/10/24 | 47%
| 279624 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | Soldadura encastre de cilindro | Justo Arocutipa | 1.5 días | lun 7/10/24 | mié 9/10/24 | 0%
| 287824 | CILINDRO DE JACK HYD | PITVIPER 351 | Soldadura de cáncamo -cilindro | Justo Arocutipa | 1.5 horas | lun 7/10/24 | lun 7/10/24 | 0%
| 286624 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Soldadura de vástago | Justo Arocutipa | 5 horas | mié 9/10/24 | mié 9/10/24 | 0%
| 288324 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Soldadura de cilindro | Justo Arocutipa | 1.3 días | jue 10/10/24 | lun 14/10/24 | 0%
| 287924 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Soldadura de cilindro | Justo Arocutipa | 1 día | lun 14/10/24 | mar 15/10/24 | 0%
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA 2 |  | 5.58 días? | lun 30/09/24 | lun 7/10/24 | 0%
| 288724 | CILINDRO DE BOOM | 390DL | Extraer cojinete de cilindro | Victor Caceres | 2 horas | lun 7/10/24 | lun 7/10/24 | 0%
| 289024 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Extraer cojinete de cilindro | Victor Caceres | 2 horas | lun 7/10/24 | lun 7/10/24 | 0%
| 289624 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Extraer cojinete de cilindro | Victor Caceres | 2 horas | lun 7/10/24 | lun 7/10/24 | 0%
| 289724 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Extraer cojinete de cilindro | Victor Caceres | 2 horas | lun 7/10/24 | lun 7/10/24 | 0%
| 289024 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Relleno de ojo cilindro | Victor Caceres | 1 día? | lun 7/10/24 | mié 9/10/24 | 0%
| 290624 | CILINDRO DE BLADETIP | 24M | Relleno de ojo cilindro | Victor Caceres | 1 día? | mié 9/10/24 | jue 10/10/24 | 0%
| 290724 | CILINDRO DE DIRECCION | 834K | Extraer cojinete de cilindro | Victor Caceres | 1 hora | jue 10/10/24 | jue 10/10/24 | 0%
| 290824 | CILINDRO DE DIRECCION | 834K | Extraer cojinete de cilindro | Victor Caceres | 1 hora | jue 10/10/24 | jue 10/10/24 | 0%
| 291224 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24M | Relleno ojo cilindro | Victor Caceres | 2 horas | jue 10/10/24 | jue 10/10/24 | 0%
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | BRUÑIDO | Gabriel Gallegos | 4.74 días? | mar 1/10/24 | lun 7/10/24 | 40%
| 287324 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2 horas | lun 7/10/24 | lun 7/10/24 | 0%
| 286624 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2 horas | lun 7/10/24 | lun 7/10/24 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | <Tarea nueva> |  | 1 día? | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | <Tarea nueva> |  | 1 día? | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | EVALUACION |  | 4.68 días? | mar 1/10/24 | mié 9/10/24 | 0%
| 292124 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24 | EVALUACION |  | 1 día? | lun 7/10/24 | mié 9/10/24 | 2%
| 291724 | RUEDA DELANTERA | 930E-4SE | EVALUACION |  | 1 día? | jue 3/10/24 | vie 4/10/24 | 25%
| 291824 | CILINDRO DE SUSPENSION DELANTERA | 930E-4SE | EVALUACION |  | 1 día? | jue 3/10/24 | vie 4/10/24 | 25%
| 292422 | #N/A | #N/A | DESARMADO |  | 1 día? | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | ARMADO |  | 7.45 días | jue 3/10/24 | mar 15/10/24 | 48%
| 285224 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | PULIDO TAPA Y PISTON |  | 2 horas | lun 7/10/24 | lun 7/10/24 | 0%
| 285224 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | ARMADO |  | 2.5 horas | lun 7/10/24 | lun 7/10/24 | 0%
| 287024 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D475 | PULIDO TAPA Y PISTON |  | 2 horas | lun 7/10/24 | lun 7/10/24 | 0%
| 287024 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D475 | ARMADO |  | 2.5 horas | lun 7/10/24 | lun 7/10/24 | 0%
| 287324 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | PULIDO TAPA Y PISTON |  | 2 horas | mié 9/10/24 | mié 9/10/24 | 0%
| 287324 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | ARMADO |  | 2.5 días | mié 9/10/24 | vie 11/10/24 | 0%
| 286624 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | PULIDO TAPA Y PISTON |  | 2 horas | vie 11/10/24 | vie 11/10/24 | 0%
| 286624 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | ARMADO |  | 2.5 días | vie 11/10/24 | mar 15/10/24 | 0%
| 285324 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | PULIDO TAPA Y PISTON |  | 2 horas | jue 10/10/24 | jue 10/10/24 | 0%
| 285324 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | ARMADO | Espera de cromo | 2.5 días | jue 10/10/24 | lun 14/10/24 | 0%
| 286024 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | PULIDO TAPA Y PISTON |  | 2 horas | jue 10/10/24 | jue 10/10/24 | 0%
| 285324 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | ARMADO |  | 2.5 días | jue 10/10/24 | lun 14/10/24 | 0%
| 287724 | CILINDRO DE JACK HYD | PITVIPER 351 | ARMADO | Espera de cromo | 3 horas | vie 11/10/24 | vie 11/10/24 | 0%
|  | #N/A | #N/A
| Número1 | #N/A | #N/A | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración | Comienzo | Fin
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 1 | Gabriel Anco | 9.03 días | lun 30/09/24 | lun 14/10/24
| 292124 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24 | Corte de cilindro (tapa trabada) | Gabriel Anco | 6 horas | lun 7/10/24 | mié 9/10/24
| 286624 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Rectificado de diámetro de salida y caras de brida (Cilindro) | Gabriel Anco | 4 horas | mié 9/10/24 | mié 9/10/24
| 288324 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Corte de cilindro | Gabriel Anco | 6 horas | mié 9/10/24 | jue 10/10/24
| 288324 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de encastre de cilindro | Gabriel Anco | 8 horas | jue 10/10/24 | vie 11/10/24
| 287924 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Maquinado de soldadura en tapa posterior de cilindro | Gabriel Anco | 1 día | vie 11/10/24 | lun 14/10/24
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 2 | Rolando Yaique | 8.91 días | mar 1/10/24 | mar 15/10/24
| 286024 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Maquinado de barra cromada | Rolando Yaique | 5 horas | lun 7/10/24 | mié 9/10/24
| 286624 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de barra cromada | Rolando Yaique | 5 horas | mié 9/10/24 | mié 9/10/24
| 285324 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Corte de vastago | Rolando Yaique | 3 horas | mié 9/10/24 | jue 10/10/24
| 286624 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de soldadura de barra cromada | Rolando Yaique | 2 horas | jue 10/10/24 | jue 10/10/24
| 285324 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Maquinado de barra cromada | Rolando Yaique | 6 horas | jue 10/10/24 | vie 11/10/24
| 288424 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | Corte de cilindro | Rolando Yaique | 8 horas | vie 11/10/24 | lun 14/10/24
| 288424 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | Maquinado de encastre de cilindro | Rolando Yaique | 8 horas | lun 14/10/24 | mar 15/10/24
| 288324 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de diám de salida de cilindro | Rolando Yaique | 6 horas | lun 14/10/24 | mar 15/10/24
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 3 | Luis Ramos | 9.87 días? | lun 30/09/24 | mar 15/10/24
| 286024 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Fabricación de cáncamo de vástago | Luis Ramos | 1.3 días | lun 7/10/24 | mié 9/10/24
| 286024 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Maquinado de barra cromada | Luis Ramos | 4.5 horas | mié 9/10/24 | jue 10/10/24
| 289224 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Rectificado de alojamiento de Useal TAPA | Luis Ramos | 1.5 horas | jue 10/10/24 | jue 10/10/24
| 299324 | CILINDRO DE DIRECCION | 844K | Rectificado de alojamiento de Useal TAPA | Luis Ramos | 1.5 horas | jue 10/10/24 | jue 10/10/24
| 288424 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | Maquinado de barra cromada | Luis Ramos | 4.5 horas | jue 10/10/24 | vie 11/10/24
| 288424 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | Rectificado de alojamiento de Useal tapa | Luis Ramos | 2 horas | vie 11/10/24 | vie 11/10/24
| 289524 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Corte de barra cromada | Luis Ramos | 2.5 horas | vie 11/10/24 | vie 11/10/24
| 289524 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Maquinado de barra | Luis Ramos | 5 horas | vie 11/10/24 | lun 14/10/24
| 289624 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Maquinado de barra | Luis Ramos | 5 horas | lun 14/10/24 | lun 14/10/24
| 289724 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Maquinado de barra | Luis Ramos | 5 horas | lun 14/10/24 | mar 15/10/24
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | FRESA | Jose Huamani | 2.16 días? | vie 4/10/24 | mié 9/10/24
| 287324 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 4 horas | lun 7/10/24 | mié 9/10/24
| 0 | #N/A | #N/A |  |  | 1 día? | lun 7/10/24 | mié 9/10/24
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA 1 |  | 10.03 días? | lun 30/09/24 | mar 15/10/24
| 279624 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | Soldadura encastre de cilindro | Justo Arocutipa | 1.5 días | lun 7/10/24 | mié 9/10/24
| 286624 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Soldadura de vástago | Justo Arocutipa | 5 horas | mié 9/10/24 | jue 10/10/24
| 286024 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Soldadura de vástago | Justo Arocutipa | 5 horas | jue 10/10/24 | vie 11/10/24
| 288324 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Soldadura de cilindro | Justo Arocutipa | 1.3 días | vie 11/10/24 | lun 14/10/24
| 287924 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Soldadura de cilindro | Justo Arocutipa | 1 día | lun 14/10/24 | mar 15/10/24
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA 2 |  | 5.58 días? | lun 30/09/24 | lun 7/10/24
| 288724 | CILINDRO DE BOOM | 390DL | Extraer cojinete de cilindro | Victor Caceres | 2 horas | lun 7/10/24 | lun 7/10/24
| 289024 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Extraer cojinete de cilindro | Victor Caceres | 2 horas | lun 7/10/24 | lun 7/10/24
| 289624 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Extraer cojinete de cilindro | Victor Caceres | 2 horas | lun 7/10/24 | lun 7/10/24
| 289724 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Extraer cojinete de cilindro | Victor Caceres | 2 horas | lun 7/10/24 | lun 7/10/24
| 289024 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Relleno de ojo cilindro | Victor Caceres | 1 día? | lun 7/10/24 | mié 9/10/24
| 290624 | CILINDRO DE BLADETIP | 24M | Relleno de ojo cilindro | Victor Caceres | 1 día? | mié 9/10/24 | jue 10/10/24
| 290724 | CILINDRO DE DIRECCION | 834K | Extraer cojinete de cilindro | Victor Caceres | 1 hora | jue 10/10/24 | jue 10/10/24
| 290824 | CILINDRO DE DIRECCION | 834K | Extraer cojinete de cilindro | Victor Caceres | 1 hora | jue 10/10/24 | jue 10/10/24
| 291224 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24M | Relleno ojo cilindro | Victor Caceres | 2 horas | jue 10/10/24 | jue 10/10/24
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | BRUÑIDO | Gabriel Gallegos | 6.21 días | mar 1/10/24 | jue 10/10/24
| 287324 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2 horas | lun 7/10/24 | lun 7/10/24
| 289524 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2 horas | lun 7/10/24 | lun 7/10/24
| 291024 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2 horas | lun 7/10/24 | lun 7/10/24
| 291324 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2 horas | lun 7/10/24 | lun 7/10/24
| 286624 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2 horas | mié 9/10/24 | mié 9/10/24
| 291224 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24M | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2 horas | mié 9/10/24 | mié 9/10/24
| 292024 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2 horas | mié 9/10/24 | mié 9/10/24
| 292224 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2 horas | mié 9/10/24 | mié 9/10/24
| 292324 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2 horas | mié 9/10/24 | jue 10/10/24
| 292924 | CILINDRO DE STICK | 390FL | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2 horas | jue 10/10/24 | jue 10/10/24
| 293024 | ACUMULADOR DE DIRECCION | 797F | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2 horas | jue 10/10/24 | jue 10/10/24
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | EVALUACION |  | 5.05 días? | mar 1/10/24 | mié 9/10/24
| 279624 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | EVALUACION de tapa |  | 3 horas | mié 9/10/24 | mié 9/10/24
| 292124 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24 | EVALUACION |  | 1 hora | mié 9/10/24 | mié 9/10/24
| 291724 | RUEDA DELANTERA | 930E-4SE | EVALUACION |  | 1 día? | jue 3/10/24 | vie 4/10/24
| 291824 | CILINDRO DE SUSPENSION DELANTERA | 930E-4SE | EVALUACION |  | 1 día? | jue 3/10/24 | vie 4/10/24
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | ARMADO |  | 10 días | mar 1/10/24 | mié 16/10/24
| 285224 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | PULIDO TAPA Y PISTON | Luis Choque | 3 horas | lun 7/10/24 | lun 7/10/24
| 285224 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | ARMADO | Luis Choque | 3 horas | lun 7/10/24 | lun 7/10/24
| 287024 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D475 | PULIDO TAPA Y PISTON | Luis Choque | 3 horas | lun 7/10/24 | lun 7/10/24
| 287024 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D475 | ARMADO | Luis Choque | 2.5 horas | mié 9/10/24 | mié 9/10/24
| 287324 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | PULIDO TAPA Y PISTON |  | 2 horas | mié 9/10/24 | mié 9/10/24
| 287324 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | ARMADO |  | 2.5 días | mié 9/10/24 | vie 11/10/24
| 286624 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | PULIDO TAPA Y PISTON |  | 2 horas | vie 11/10/24 | vie 11/10/24
| 286624 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | ARMADO |  | 2.5 horas | vie 11/10/24 | vie 11/10/24
| 288624 | CILINDRO DE BOOM | 390DL | PULIDO TAPA Y PISTON |  | 2 horas | vie 11/10/24 | vie 11/10/24
| 288624 | CILINDRO DE BOOM | 390DL | ARMADO |  | 2.5 horas | vie 11/10/24 | vie 11/10/24
| 289224 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | PULIDO TAPA Y PISTON |  | 2 horas | lun 14/10/24 | lun 14/10/24
| 289224 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | ARMADO |  | 2.5 horas | lun 14/10/24 | lun 14/10/24
| 289324 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | PULIDO TAPA Y PISTON |  | 2 horas | lun 14/10/24 | lun 14/10/24
| 289324 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | ARMADO |  | 2.5 horas | lun 14/10/24 | lun 14/10/24
| 287724 | CILINDRO DE JACK HYD | PITVIPER 351 | PULIDO TAPA Y PISTON |  | 2 horas | mar 15/10/24 | mar 15/10/24
| 287724 | CILINDRO DE JACK HYD | PITVIPER 351 | ARMADO | Espera de cromo | 3 horas | mar 15/10/24 | mar 15/10/24
| 287824 | CILINDRO DE JACK HYD | PITVIPER 351 | PULIDO TAPA Y PISTON |  | 2 horas | mar 15/10/24 | mar 15/10/24
| 287824 | CILINDRO DE JACK HYD | PITVIPER 351 | ARMADO | Espera de cromo | 3 horas | mar 15/10/24 | mié 16/10/24
| 288524 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 797F | PULIDO TAPA Y PISTON |  | 2 horas | mié 16/10/24 | mié 16/10/24
| 288524 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 797F | ARMADO | Espera de cromo | 3 horas | mié 16/10/24 | mié 16/10/24
| Número1 | DESCRIPCION | MODELO | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 1 | Gabriel Anco | 9.58 días | lun 30/09/24 | mar 15/10/24 | 32%
| 292124 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24 | Corte de cilindro (tapa trabada) | Gabriel Anco | 6.5 horas | lun 7/10/24 | mié 9/10/24 | 14%
| 286624 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Rectificado de diámetro de salida y caras de brida (Cilindro) | Gabriel Anco | 4 horas | mié 9/10/24 | mié 9/10/24 | 0%
| 285724 | CILINDRO DE LEVANTE | 994F | Maquinado de encastre de tapa posterior de cilindro | Gabriel Anco | 6.5 horas | mié 9/10/24 | jue 10/10/24 | 0%
| 288324 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Corte de cilindro | Gabriel Anco | 6 horas | jue 10/10/24 | vie 11/10/24 | 0%
| 288324 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de encastre de cilindro | Gabriel Anco | 8 horas | vie 11/10/24 | lun 14/10/24 | 0%
| 287924 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Maquinado de soldadura en tapa posterior de cilindro | Gabriel Anco | 1 día | lun 14/10/24 | mar 15/10/24 | 0%
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 2 | Rolando Yaique | 5.77 días | mar 1/10/24 | jue 10/10/24 | 24%
| 286624 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de barra cromada | Rolando Yaique | 5 horas | mar 1/10/24 | mar 1/10/24 | 0%
| 285324 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Corte de vastago | Rolando Yaique | 3 horas | mar 1/10/24 | mar 1/10/24 | 0%
| 285324 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Maquinado de barra cromada | Rolando Yaique | 5 horas | mié 2/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 286624 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de soldadura de barra cromada | Rolando Yaique | 2 horas | mié 2/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 288424 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | Corte de cilindro | Rolando Yaique | 8 horas | mié 2/10/24 | jue 3/10/24 | 0%
| 288424 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | Maquinado de encastre de cilindro | Rolando Yaique | 8 horas | jue 3/10/24 | vie 4/10/24 | 0%
| 288324 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de diám de salida de cilindro | Rolando Yaique | 6 horas | mié 9/10/24 | jue 10/10/24 | 0%
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 3 | Luis Ramos | 9.35 días? | lun 30/09/24 | lun 14/10/24 | 44%
| 286024 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Fabricación de cáncamo de vástago | Luis Ramos | 1.3 días | lun 7/10/24 | mié 9/10/24 | 0%
| 289224 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Rectificado de alojamiento de Useal TAPA | Luis Ramos | 1.5 horas | mié 9/10/24 | mié 9/10/24 | 0%
| 289324 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Rectificado de alojamiento de Useal TAPA | Luis Ramos | 1.5 horas | mié 9/10/24 | mié 9/10/24 | 0%
| 288424 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | Maquinado de barra cromada | Luis Ramos | 4.5 horas | mié 9/10/24 | jue 10/10/24 | 0%
| 288424 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | Rectificado de alojamiento de Useal tapa | Luis Ramos | 2 horas | jue 10/10/24 | jue 10/10/24 | 0%
| 286024 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Maquinado de barra cromada | Luis Ramos | 4.5 horas | jue 10/10/24 | jue 10/10/24 | 0%
| 289524 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Corte de barra cromada | Luis Ramos | 2.5 horas | jue 10/10/24 | vie 11/10/24 | 0%
| 289524 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Maquinado de barra | Luis Ramos | 5 horas | vie 11/10/24 | vie 11/10/24 | 0%
| 289624 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Maquinado de barra | Luis Ramos | 5 horas | vie 11/10/24 | lun 14/10/24 | 0%
| 289724 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Maquinado de barra | Luis Ramos | 5 horas | lun 14/10/24 | lun 14/10/24 | 0%
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA 1 |  | 7.72 días? | lun 30/09/24 | vie 11/10/24 | 51%
| 279624 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | Soldadura encastre de cilindro | Justo Arocutipa | 1.5 días | lun 7/10/24 | mié 9/10/24 | 0%
| 286624 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Soldadura de vástago | Justo Arocutipa | 5 horas | mié 9/10/24 | jue 10/10/24 | 0%
| 288324 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Soldadura de cilindro | Justo Arocutipa | 1.3 días | lun 7/10/24 | mié 9/10/24 | 0%
| 287924 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Soldadura de cilindro | Justo Arocutipa | 1 día | mié 9/10/24 | jue 10/10/24 | 0%
| 286024 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Soldadura de vástago | Justo Arocutipa | 5 horas | jue 10/10/24 | vie 11/10/24 | 0%
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA 2 |  | 5.58 días? | lun 30/09/24 | lun 7/10/24 | 0%
| 288724 | CILINDRO DE BOOM | 390DL | Extraer cojinete de cilindro | Victor Caceres | 2 horas | mié 9/10/24 | mié 9/10/24 | 0%
| 289024 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Extraer cojinete de cilindro | Victor Caceres | 2 horas | mié 9/10/24 | mié 9/10/24 | 0%
| 289624 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Extraer cojinete de cilindro | Victor Caceres | 2 horas | mié 9/10/24 | mié 9/10/24 | 0%
| 289724 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Extraer cojinete de cilindro | Victor Caceres | 2 horas | mié 9/10/24 | mié 9/10/24 | 0%
| 289024 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Relleno de ojo cilindro | Victor Caceres | 2 horas | mié 9/10/24 | jue 10/10/24 | 0%
| 290624 | CILINDRO DE BLADETIP | 24M | Relleno de ojo cilindro | Victor Caceres | 2 horas | jue 10/10/24 | jue 10/10/24 | 0%
| 290724 | CILINDRO DE DIRECCION | 834K | Extraer cojinete de cilindro | Victor Caceres | 2 horas | jue 10/10/24 | jue 10/10/24 | 0%
| 290824 | CILINDRO DE DIRECCION | 834K | Extraer cojinete de cilindro | Victor Caceres | 2 horas | jue 10/10/24 | jue 10/10/24 | 0%
| 291224 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24M | Relleno ojo cilindro | Victor Caceres | 2 horas | jue 10/10/24 | jue 10/10/24 | 0%
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | BRUÑIDO | Gabriel Gallegos | 6.21 días | mar 1/10/24 | jue 10/10/24 | 28%
| 287324 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2 horas | lun 7/10/24 | lun 7/10/24 | 0%
| 289524 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2 horas | lun 7/10/24 | lun 7/10/24 | 0%
| 291024 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2 horas | lun 7/10/24 | lun 7/10/24 | 0%
| 291324 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2 horas | lun 7/10/24 | lun 7/10/24 | 0%
| 286624 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2 horas | mié 9/10/24 | mié 9/10/24 | 0%
| 291224 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24M | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2 horas | mié 9/10/24 | mié 9/10/24 | 0%
| 292024 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2 horas | mié 9/10/24 | mié 9/10/24 | 0%
| 292224 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2 horas | mié 9/10/24 | mié 9/10/24 | 0%
| 292324 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2 horas | mié 9/10/24 | jue 10/10/24 | 0%
| 292924 | CILINDRO DE STICK | 390FL | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2 horas | jue 10/10/24 | jue 10/10/24 | 0%
| 293024 | ACUMULADOR DE DIRECCION | 797F | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2 horas | jue 10/10/24 | jue 10/10/24 | 0%
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | EVALUACION |  | 5.05 días? | mar 1/10/24 | mié 9/10/24 | 0%
| 279624 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | EVALUACION de tapa |  | 3 horas | mié 9/10/24 | mié 9/10/24 | 0%
| 292124 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24 | EVALUACION |  | 1 hora | mié 9/10/24 | mié 9/10/24 | 2%
| 291724 | RUEDA DELANTERA | 930E-4SE | EVALUACION |  | 1 día? | jue 3/10/24 | vie 4/10/24 | 25%
| 291824 | CILINDRO DE SUSPENSION DELANTERA | 930E-4SE | EVALUACION |  | 1 día? | jue 3/10/24 | vie 4/10/24 | 25%
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | ARMADO |  | 11.79 días | mar 1/10/24 | vie 18/10/24 | 61%
| 285224 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | PULIDO TAPA Y PISTON | Luis Choque | 3 horas | lun 7/10/24 | lun 7/10/24 | 0%
| 285224 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | ARMADO | Luis Choque | 3 horas | lun 7/10/24 | lun 7/10/24 | 0%
| 287024 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D475 | PULIDO TAPA Y PISTON | Luis Choque | 3 horas | lun 7/10/24 | lun 7/10/24 | 0%
| 287024 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D475 | ARMADO | Luis Choque | 2.5 horas | mié 9/10/24 | mié 9/10/24 | 0%
| 287324 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | PULIDO TAPA Y PISTON |  | 2 horas | mié 9/10/24 | mié 9/10/24 | 0%
| 287324 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | ARMADO |  | 2.5 horas | mié 9/10/24 | mié 9/10/24 | 0%
| 286624 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | PULIDO TAPA Y PISTON |  | 2 horas | vie 11/10/24 | vie 11/10/24 | 0%
| 286624 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | ARMADO |  | 2.5 horas | vie 11/10/24 | vie 11/10/24 | 0%
| 288624 | CILINDRO DE BOOM | 390DL | PULIDO TAPA Y PISTON |  | 2 horas | vie 11/10/24 | vie 11/10/24 | 0%
| 288624 | CILINDRO DE BOOM | 390DL | ARMADO |  | 2.5 horas | vie 11/10/24 | vie 11/10/24 | 0%
| 289224 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | PULIDO TAPA Y PISTON |  | 2 horas | lun 14/10/24 | lun 14/10/24 | 0%
| 289224 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | ARMADO |  | 2.5 horas | lun 14/10/24 | lun 14/10/24 | 0%
| 289324 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | PULIDO TAPA Y PISTON |  | 2 horas | lun 14/10/24 | lun 14/10/24 | 0%
| 289324 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | ARMADO |  | 2.5 horas | lun 14/10/24 | lun 14/10/24 | 0%
| 287724 | CILINDRO DE JACK HYD | PITVIPER 351 | PULIDO TAPA Y PISTON |  | 2 horas | mar 15/10/24 | mar 15/10/24 | 0%
| 287724 | CILINDRO DE JACK HYD | PITVIPER 351 | ARMADO | Espera de cromo | 3 horas | mar 15/10/24 | mar 15/10/24 | 0%
| 287824 | CILINDRO DE JACK HYD | PITVIPER 351 | PULIDO TAPA Y PISTON |  | 2 horas | mar 15/10/24 | mar 15/10/24 | 0%
| 287824 | CILINDRO DE JACK HYD | PITVIPER 351 | ARMADO | Espera de cromo | 3 horas | mar 15/10/24 | mié 16/10/24 | 0%
| 288524 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 797F | PULIDO TAPA Y PISTON |  | 2 horas | vie 18/10/24 | vie 18/10/24 | 0%
| 288524 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 797F | ARMADO | Espera de cromo | 3 horas | vie 18/10/24 | vie 18/10/24 | 0%
| Número1 | DESCRIPCION | MODELO | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración | Comienzo | Fin
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 1 | Gabriel Anco | 10.26 días | lun 30/09/24 | lun 14/10/24
| 285724 | CILINDRO DE LEVANTE | 994F | Armado de cilindro - cancamo | Gabriel Anco | 3.5 horas | mié 9/10/24 | jue 10/10/24
| 273924 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | Rectificado de émbolo | Gabriel Anco | 3 horas | jue 10/10/24 | jue 10/10/24
| 287924 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Maquinado de soldadura en tapa posterior de cilindro | Gabriel Anco | 1 día | jue 10/10/24 | vie 11/10/24
| 288724 | CILINDRO DE BOOM | 390DL | Maquinado de encastre y espiga de vástago | Gabriel Anco | 2 días | vie 11/10/24 | lun 14/10/24
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 2 | Rolando Yaique | 10.68 días? | mar 1/10/24 | mié 16/10/24
| 288324 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de encastre de cilindro | Rolando Yaique | 7 horas | mié 9/10/24 | jue 10/10/24
| 288424 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | Corte de cilindro | Rolando Yaique | 7 horas | jue 10/10/24 | vie 11/10/24
| 288424 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | Maquinado de encastre de cilindro | Rolando Yaique | 8 horas | vie 11/10/24 | sáb 12/10/24
| 289624 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Corte de cilindro | Rolando Yaique | 7 horas | sáb 12/10/24 | sáb 12/10/24
| 289624 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Maquinado de cilindro | Rolando Yaique | 6 horas | lun 14/10/24 | lun 14/10/24
| 291124 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Corte de cilindro | Rolando Yaique | 7 horas | lun 14/10/24 | mar 15/10/24
| 289624 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Maquinado de cilindro | Rolando Yaique | 1 día? | mar 15/10/24 | mié 16/10/24
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 3 | Luis Ramos | 9.58 días? | lun 30/09/24 | lun 14/10/24
| 286024 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Fabricación de cáncamo de vástago | Luis Ramos | 2 días | lun 7/10/24 | jue 10/10/24
| 286024 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Maquinado de barra cromada | Luis Ramos | 4 horas | jue 10/10/24 | jue 10/10/24
| 285324 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Corte de vástago | Luis Ramos | 2.5 horas | jue 10/10/24 | jue 10/10/24
| 285324 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Maquinado de encastre barra cromada | Luis Ramos | 2 horas | jue 10/10/24 | vie 11/10/24
| 289224 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Rectificado de alojamiento de Useal TAPA | Luis Ramos | 1.5 horas | vie 11/10/24 | vie 11/10/24
| 289324 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Rectificado de alojamiento de Useal TAPA | Luis Ramos | 1.5 horas | vie 11/10/24 | vie 11/10/24
| 288424 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | Maquinado de barra cromada | Luis Ramos | 4.5 horas | vie 11/10/24 | vie 11/10/24
| 289524 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Maquinado de encastre de barra cromada | Luis Ramos | 4.5 horas | vie 11/10/24 | sáb 12/10/24
| 289524 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Maquinado de encastre de barra cromada | Luis Ramos | 4.5 horas | sáb 12/10/24 | sáb 12/10/24
| 290624 | CILINDRO DE BLADETIP | 24M | Maquinado de encastre de barra cromada | Luis Ramos | 2 horas | lun 14/10/24 | lun 14/10/24
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA 1 |  | 8.97 días? | lun 30/09/24 | sáb 12/10/24
| 285724 | CILINDRO DE LEVANTE | 994F | Soldadura encastre de cilindro | Justo Arocutipa | 1.5 días | jue 10/10/24 | vie 11/10/24
| 286024 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Soldadura de barra - cancamo | Justo Arocutipa | 4 horas | vie 11/10/24 | sáb 12/10/24
| 285324 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Soldadura de barra - cancamo | Justo Arocutipa | 4 horas | sáb 12/10/24 | sáb 12/10/24
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA 2 |  | 5.58 días? | lun 30/09/24 | lun 7/10/24
| 288724 | CILINDRO DE BOOM | 390DL | Extraer cojinete de cilindro | Victor Caceres | 2 horas | jue 10/10/24 | jue 10/10/24
| 289024 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Extraer cojinete de cilindro | Victor Caceres | 2 horas | jue 10/10/24 | jue 10/10/24
| 289624 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Extraer cojinete de cilindro | Victor Caceres | 2 horas | jue 10/10/24 | jue 10/10/24
| 289724 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Extraer cojinete de cilindro | Victor Caceres | 2 horas | jue 10/10/24 | jue 10/10/24
| 289024 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Relleno de ojo cilindro | Victor Caceres | 2 horas | jue 10/10/24 | vie 11/10/24
| 290624 | CILINDRO DE BLADETIP | 24M | Relleno de ojo cilindro | Victor Caceres | 2 horas | vie 11/10/24 | vie 11/10/24
| 290724 | CILINDRO DE DIRECCION | 834K | Extraer cojinete de cilindro | Victor Caceres | 2 horas | vie 11/10/24 | vie 11/10/24
| 290824 | CILINDRO DE DIRECCION | 834K | Extraer cojinete de cilindro | Victor Caceres | 2 horas | vie 11/10/24 | vie 11/10/24
| 291224 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24M | Relleno ojo cilindro | Victor Caceres | 2 horas | vie 11/10/24 | vie 11/10/24
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | BRUÑIDO | Gabriel Gallegos | 6.95 días | mar 1/10/24 | vie 11/10/24
| 291224 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24M | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2 horas | jue 10/10/24 | jue 10/10/24
| 292024 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2 horas | jue 10/10/24 | jue 10/10/24
| 292224 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2 horas | jue 10/10/24 | jue 10/10/24
| 292324 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2 horas | jue 10/10/24 | jue 10/10/24
| 292924 | CILINDRO DE STICK | 390FL | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2 horas | jue 10/10/24 | vie 11/10/24
| 293024 | ACUMULADOR DE DIRECCION | 797F | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2 horas | vie 11/10/24 | vie 11/10/24
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | EVALUACION |  | 5.05 días? | mar 1/10/24 | mié 9/10/24
| 279624 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | EVALUACION de tapa |  | 3 horas | mié 9/10/24 | mié 9/10/24
| 292124 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24 | EVALUACION |  | 1 hora | mié 9/10/24 | mié 9/10/24
| 291724 | RUEDA DELANTERA | 930E-4SE | EVALUACION |  | 1 día? | jue 3/10/24 | vie 4/10/24
| 291824 | CILINDRO DE SUSPENSION DELANTERA | 930E-4SE | EVALUACION |  | 1 día? | jue 3/10/24 | vie 4/10/24
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | ARMADO |  | 8.42 días | mar 1/10/24 | lun 14/10/24
| 287024 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D475 | ARMADO |  | 2.5 horas | mié 9/10/24 | mié 9/10/24
| 285224 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | ARMADO |  | 2.5 horas | mié 9/10/24 | mié 9/10/24
| 287324 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | PULIDO TAPA Y PISTON |  | 2 horas | mié 9/10/24 | mié 9/10/24
| 287324 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | ARMADO |  | 2.5 horas | mié 9/10/24 | mié 9/10/24
| 273924 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | PULIDO TAPA Y PISTON |  | 2 horas | jue 10/10/24 | jue 10/10/24
| 273924 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | ARMADO |  | 2.5 horas | jue 10/10/24 | jue 10/10/24
| 279624 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | REVISAR ESTADO DE TAPA |  | 2 horas | jue 10/10/24 | jue 10/10/24
| 279624 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | PULIDO TAPA Y PISTON |  | 2 horas | jue 10/10/24 | jue 10/10/24
| 279624 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | ARMADO |  | 2.5 horas | jue 10/10/24 | vie 11/10/24
| 273924 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | PULIDO TAPA Y PISTON |  | 2 horas | jue 10/10/24 | jue 10/10/24
| 273924 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | ARMADO |  | 2.5 horas | jue 10/10/24 | vie 11/10/24
| 288624 | CILINDRO DE BOOM | 390DL | PULIDO TAPA Y PISTON |  | 2 horas | vie 11/10/24 | vie 11/10/24
| 288624 | CILINDRO DE BOOM | 390DL | ARMADO |  | 2.5 horas | vie 11/10/24 | vie 11/10/24
| 287724 | CILINDRO DE JACK HYD | PITVIPER 351 | PULIDO TAPA Y PISTON |  | 2 horas | jue 10/10/24 | jue 10/10/24
| 287724 | CILINDRO DE JACK HYD | PITVIPER 351 | ARMADO |  | 3 horas | jue 10/10/24 | jue 10/10/24
| 287824 | CILINDRO DE JACK HYD | PITVIPER 351 | PULIDO TAPA Y PISTON |  | 2 horas | jue 10/10/24 | jue 10/10/24
| 287824 | CILINDRO DE JACK HYD | PITVIPER 351 | ARMADO |  | 3 horas | jue 10/10/24 | jue 10/10/24
| 288524 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 797F | PULIDO TAPA Y PISTON |  | 2 horas | vie 11/10/24 | vie 11/10/24
| 288524 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 797F | ARMADO |  | 3 horas | vie 11/10/24 | vie 11/10/24
| 289224 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | PULIDO TAPA Y PISTON | FALTA RECTIFICADO DE TAPA | 2 horas | sáb 12/10/24 | sáb 12/10/24
| 289224 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | ARMADO |  | 2.5 horas | sáb 12/10/24 | sáb 12/10/24
| 289324 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | PULIDO TAPA Y PISTON | FALTA RECTIFICADO DE TAPA | 2 horas | sáb 12/10/24 | sáb 12/10/24
| 289324 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | ARMADO |  | 2.5 horas | sáb 12/10/24 | lun 14/10/24
| Número1 | Nombre de tarea | MODELO | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración | Comienzo | Fin | Avance | Obs
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 1 | Gabriel Anco
| 288424 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | Maquinado de encastre de cilindro | Gabriel Anco | 5 horas | vie 11/10/24 | lun 14/10/24 | 100%
| 281024 | CILINDRO HIDRAULICO DE CLAM | 6060FS | Corte de cilindro | Gabriel Anco | 5 horas | vie 11/10/24 | lun 14/10/24 | 100%
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 2 | Rolando Yaique
| 286024 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Maquinado de barra cromada | Rolando Yaique | 5 horas | vie 11/10/24 | sáb 12/10/24 | 100%
| 288424 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | Maquinado de vástago | Rolando Yaique | 5 horas | sáb 12/10/24 | sáb 12/10/24 | 40%
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 3 | Luis Ramos
| 289524 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Maquinado de vástago (encastre y espiga | Luis Ramos | 5 horas | vie 11/10/24 | sáb 12/10/24 | 100%
| 291624 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Maquinado de vástago | Luis Ramos | 3 horas | sáb 12/10/24 | sáb 12/10/24 | 5%
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | FRESA | Jose Huamani
| 290924 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | D11T | Maquinado de vástago | Jose Huamani | 2.5 horas | sáb 12/10/24 | sáb 12/10/24 | 100%
| 290724 | CILINDRO DE DIRECCION | 834K | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 2.5 horas | sáb 12/10/24 | sáb 12/10/24 | 100%
| 290824 | CILINDRO DE DIRECCION | 834K | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 2.5 horas | sáb 12/10/24 | lun 14/10/24 | 100%
| 292624 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 2.5 horas | sáb 12/10/24 | lun 14/10/24 | 100%
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA 1
| 293124 | CILINDRO DE DIRECCION | 844K | Relleno ojo cilindro | Justo Arocutipa | 2 horas | sáb 12/10/24 | sáb 12/10/24 | 100%
| 291224 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24M | Relleno ojo cilindro | Justo Arocutipa | 2 horas | sáb 12/10/24 | sáb 12/10/24 | 100%
| 292224 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Relleno de pivotantes | Justo Arocutipa | 2 horas | sáb 12/10/24 | sáb 12/10/24 | 100%
| 290624 | CILINDRO DE BLADETIP | 24M | Relleno ojo cilindro | Justo Arocutipa | 2 horas | sáb 12/10/24 | sáb 12/10/24 | 100%
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | BRUÑIDO | Gabriel Gallegos
| 293324 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2 horas | sáb 12/10/24 | sáb 12/10/24 | 100%
| 292924 | CILINDRO DE STICK | 390FL | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2 horas | sáb 12/10/24 | sáb 12/10/24 | 100%
| 295624 | CILINDRO DE LEVANTE DE MASTIL | GENERICO | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2 horas | sáb 12/10/24 | sáb 12/10/24 | 100%
| 295724 | CILINDRO DE LEVANTE DE MASTIL | GENERICO | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2 horas | lun 14/10/24 | lun 14/10/24 | 100%
| 292024 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2 horas | sáb 12/10/24 | sáb 12/10/24 | 70%
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | EVALUACION
| 296324 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 744561135 | Desarmado | Choque |  | mié 9/10/24 | mié 9/10/24 | 100%
| 294424 | CILINDRO HIDRAULICO | GENERICO | Desarmado | Choque |  | mié 9/10/24 | mié 9/10/24 | 100%
| 292124 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24 | Desarmado | Choque |  | mié 9/10/24 | mié 9/10/24 | 30%
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | ARMADO
| 287024 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D475 | ARMADO |  | 2.5 horas | sáb 12/10/24 | sáb 12/10/24 | 100%
| 287324 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | PULIDO TAPA Y PISTON | Jimmy | 2 horas | sáb 12/10/24 | sáb 12/10/24 | 70%
| 287324 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | ARMADO | Jimmy | 2.5 horas | sáb 12/10/24 | sáb 12/10/24 | 0% | Se mandó a soldar diam exterior de tapa
| 288624 | CILINDRO DE BOOM | 390DL | PULIDO TAPA Y PISTON | Jimmy | 2 horas | sáb 12/10/24 | sáb 12/10/24 | 100%
| 288624 | CILINDRO DE BOOM | 390DL | ARMADO | Jimmy | 2.5 horas | sáb 12/10/24 | sáb 12/10/24 | 70% | No fue posible instalar bocina de cilindro
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | ARMADO
| 287724 | CILINDRO DE JACK HYD | PITVIPER 351 | Pintura y embalado | Kevin |  | mié 9/10/24 | mié 9/10/24 | 100%
| 287824 | CILINDRO DE JACK HYD | PITVIPER 351 | Pintura y embalado | Kevin |  | mié 9/10/24 | mié 9/10/24 | 100%
| 287024 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D475 | Pintura y embalado | Kevin |  | mié 9/10/24 | mié 9/10/24 | 100%
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | ARMADO
| 286024 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | ARMADO |  | 1.5 horas | mar 15/10/24 | mar 15/10/24
| 292524 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | PULIDO TAPA Y PISTON |  | 1 hora | mar 15/10/24 | mar 15/10/24
| 292524 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | ARMADO |  | 1.5 horas | mar 15/10/24 | mar 15/10/24
| 292624 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | PULIDO TAPA Y PISTON |  | 1 hora | mar 15/10/24 | mar 15/10/24
| 292624 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | ARMADO |  | 1.5 horas | mar 15/10/24 | mar 15/10/24
| 292724 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | PULIDO TAPA Y PISTON |  | 1 hora | mar 15/10/24 | mar 15/10/24
| 292724 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | ARMADO |  | 1.5 horas | mar 15/10/24 | mar 15/10/24
| 287324 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | PULIDO TAPA Y PISTON |  | 2 horas | mié 16/10/24 | mié 16/10/24
| 287324 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | ARMADO |  | 2.5 horas | mié 16/10/24 | mié 16/10/24
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración | Comienzo | Fin
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 1 | Gabriel Anco | 19.53 días | lun 30/09/24 | lun 28/10/24
| 289724 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Maquinar encastre de brida | Gabriel Anco | 4 horas | lun 21/10/24 | lun 21/10/24
| 281024 | CILINDRO HIDRAULICO DE CLAM | 6060FS | Maquinado de diámetro de salida de cilindro | Gabriel Anco | 6.5 horas | lun 21/10/24 | mar 22/10/24
| 285724 | CILINDRO DE LEVANTE | 994F | Maquinar soldadura de cáncamo (encastre) | Gabriel Anco | 5 horas | mar 22/10/24 | mar 22/10/24
| 285924 | #N/A | #N/A | Armado de cilindro, para soldadura | Gabriel Anco | 3 horas | mar 22/10/24 | mié 23/10/24
| 288524 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 797F | Maquinado de caras de vástago (topes) | Gabriel Anco | 3.5 horas | mié 23/10/24 | mié 23/10/24
| 289724 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Maquinado de encastre de cilindro | Gabriel Anco | 7 horas | mié 23/10/24 | jue 24/10/24
| 288724 | CILINDRO DE BOOM | 390DL | Maquinado de espiga | Gabriel Anco | 1 día | jue 24/10/24 | vie 25/10/24
| 289724 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Corte de vástago | Gabriel Anco | 6 horas | vie 25/10/24 | vie 25/10/24
| 289724 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Maquinado de encastre de vástago y aproximación de medida de espiga | Gabriel Anco | 1 día | vie 25/10/24 | lun 28/10/24
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 2 | Rolando Yaique | 18.05 días | mar 1/10/24 | lun 28/10/24
| 288324 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de diámetro de salida de cilindro | Rolando Yaique | 4 horas | lun 21/10/24 | lun 21/10/24
| 289624 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Maquinado de barra cromada | Rolando Yaique | 5.5 horas | lun 21/10/24 | mar 22/10/24
| 291124 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Maquinado de barra cromada | Rolando Yaique | 5.5 horas | mar 22/10/24 | mar 22/10/24
| 292824 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Corte de cilindro | Rolando Yaique | 6 horas | mar 22/10/24 | mar 22/10/24
| 291524 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Corte de cilindro | Rolando Yaique | 6 horas | mar 22/10/24 | mié 23/10/24
| 292824 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Maquinado de encastre de cilindro posterior | Rolando Yaique | 2.5 horas | mié 23/10/24 | mié 23/10/24
| 291524 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Maquinado de encastre de cilindro posterior | Rolando Yaique | 2.5 horas | mié 23/10/24 | mié 23/10/24
| 292824 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Maquinado de cilindro | Rolando Yaique | 3.5 horas | mié 23/10/24 | jue 24/10/24
| 291524 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Maquinado de cilindro | Rolando Yaique | 3.5 horas | jue 24/10/24 | jue 24/10/24
| 292824 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Maquinado de encastre de brida de cilindro | Rolando Yaique | 2.5 horas | jue 24/10/24 | jue 24/10/24
| 291524 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Maquinado de encastre de brida de cilindro | Rolando Yaique | 2.5 horas | vie 25/10/24 | vie 25/10/24
| 292824 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Maquinado de vásatgo | Rolando Yaique | 5.5 horas | vie 25/10/24 | vie 25/10/24
| 291524 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Maquinado de vásatgo | Rolando Yaique | 5.5 horas | vie 25/10/24 | lun 28/10/24
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 3 | Luis Ramos | 18.16 días? | lun 30/09/24 | vie 25/10/24
| 290624 | CILINDRO DE BLADETIP | 24M | Culminar maquinado de vpastago | Luis Ramos | ? | lun 21/10/24 | lun 21/10/24
| 291224 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24M | VASTAGO - Eliminar superficie roscada para luego enviar a rellenar a soldaura | Luis Ramos | 2 horas | lun 21/10/24 | lun 21/10/24
| 288424 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | Rectificado de alojamiento de sello principal de tapa | Luis Ramos | 1.5 horas | lun 21/10/24 | lun 21/10/24
| 291324 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Cortar vástago | Luis Ramos | 2.5 horas | lun 21/10/24 | lun 21/10/24
| 292124 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24 | Cortar vástago | Luis Ramos | 2.5 horas | lun 21/10/24 | mar 22/10/24
| 291224 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24M | Maquinar espiga roscada | Luis Ramos | 3 horas | mar 22/10/24 | mar 22/10/24
| 293824 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24 | Cortar vástago | Luis Ramos | 2.5 horas | mar 22/10/24 | mar 22/10/24
| 293924 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Cortar vástago | Luis Ramos | 2.5 horas | mar 22/10/24 | mar 22/10/24
| 294124 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844 | Cortar vástago | Luis Ramos | 2.5 horas | mar 22/10/24 | mié 23/10/24
| 291324 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Maquinado de barra cromada | Luis Ramos | 5.5 horas | mié 23/10/24 | mié 23/10/24
| 292124 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24 | Maquinado de barra cromada | Luis Ramos | 5.5 horas | mié 23/10/24 | jue 24/10/24
| 0 | #N/A | #N/A | Maquinar |  | 1 día? | jue 24/10/24 | vie 25/10/24
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA 1 |  | 18.37 días? | lun 30/09/24 | vie 25/10/24
| 288524 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 797F | Soldadura de cara de topes de vástago | Justo Arocutipa | 4 horas | lun 21/10/24 | lun 21/10/24
| 285724 | CILINDRO DE LEVANTE | 994F | Soldadura de cáncamo | Justo Arocutipa | 7 horas | mié 23/10/24 | mié 23/10/24
| 289724 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Soldadura de vástago | Justo Arocutipa | 7 horas | mié 23/10/24 | jue 24/10/24
| 288424 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | Soldadura de cilindro | Justo Arocutipa | 5 horas | jue 24/10/24 | vie 25/10/24
| 288424 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | Relleno de ojo de cilindro | Justo Arocutipa | 1.5 horas | vie 25/10/24 | vie 25/10/24
| 290624 | CILINDRO DE BLADETIP | 24M | Soldadura de vástago | Justo Arocutipa | 4 horas | vie 25/10/24 | vie 25/10/24
| 0 | #N/A | #N/A | <Tarea nueva> |  | 1 día? | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA 2 |  | 5.58 días? | lun 30/09/24 | lun 7/10/24
| 292024 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Rellenar ojo de cilindro | Victor Caceres | 2 horas | lun 21/10/24 | lun 21/10/24
| 291224 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24M | Rellenar espiga | Victor Caceres | 2 horas | lun 21/10/24 | lun 21/10/24
| 291024 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Recuperar con soldadura superficie externa de tapa | Victor Caceres | 3 horas | lun 21/10/24 | lun 21/10/24
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | BRUÑIDO | Gabriel Gallegos | 14.53 días | mar 1/10/24 | mar 22/10/24
| 281024 | CILINDRO HIDRAULICO DE CLAM | 6060FS | Bruñido |  | 2 horas | mar 22/10/24 | mar 22/10/24
| 288324 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Bruñido |  | 2 horas | mar 22/10/24 | mar 22/10/24
| 288424 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | Bruñido |  | 2 horas | mar 22/10/24 | mar 22/10/24
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | EVALUACION |  | 8.47 días? | mar 1/10/24 | lun 14/10/24
| 291024 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | PEDIR BARRA CROMADA |  | 1 día? | sáb 12/10/24 | lun 14/10/24
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | ARMADO |  | 16.21 días | mar 1/10/24 | jue 24/10/24
| 288724 | CILINDRO DE BOOM | 390DL | PULIDO |  | 1 día | lun 21/10/24 | mar 22/10/24
| 288824 | FRENO DELANTERO | 24M | PULIDO |  | 1 día | lun 21/10/24 | mar 22/10/24
| 290724 | CILINDRO DE DIRECCION | 834K | PULIDO TAPA Y PISTON |  | 2 horas | lun 21/10/24 | lun 21/10/24
| 290724 | CILINDRO DE DIRECCION | 834K | ARMADO |  | 2.5 horas | lun 21/10/24 | lun 21/10/24
| 290824 | CILINDRO DE DIRECCION | 834K | PULIDO TAPA Y PISTON |  | 2 horas | lun 21/10/24 | lun 21/10/24
| 290824 | CILINDRO DE DIRECCION | 834K | ARMADO |  | 2.5 horas | lun 21/10/24 | lun 21/10/24
| 290924 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | D11T | PULIDO TAPA Y PISTON |  | 2 horas | lun 21/10/24 | lun 21/10/24
| 290924 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | D11T | ARMADO |  | 2.5 horas | lun 21/10/24 | lun 21/10/24
| 281024 | CILINDRO HIDRAULICO DE CLAM | 6060FS | PULIDO TAPA Y PISTON |  | 2 horas | mié 23/10/24 | mié 23/10/24
| 281024 | CILINDRO HIDRAULICO DE CLAM | 6060FS | ARMADO |  | 2.5 horas | mié 23/10/24 | mié 23/10/24
| 288324 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | PULIDO TAPA Y PISTON |  | 2 horas | mié 23/10/24 | mié 23/10/24
| 288324 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | ARMADO |  | 2.5 horas | mié 23/10/24 | mié 23/10/24
| 288424 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | PULIDO TAPA Y PISTON |  | 2 horas | jue 24/10/24 | jue 24/10/24
| 288424 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | ARMADO |  | 2.5 horas | jue 24/10/24 | jue 24/10/24
| 288524 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 797F | PULIDO TAPA Y PISTON |  | 2 horas | jue 24/10/24 | jue 24/10/24
| 288524 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 797F | ARMADO |  | 3 horas | jue 24/10/24 | jue 24/10/24
| 288724 | CILINDRO DE BOOM | 390DL | PULIDO TAPA Y PISTON |  | 2 horas | jue 24/10/24 | jue 24/10/24
| 288724 | CILINDRO DE BOOM | 390DL | ARMADO |  | 3 horas | jue 24/10/24 | jue 24/10/24
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración | Comienzo | Fin
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 1 | Gabriel Anco | 19.53 días | lun 30/09/24 | lun 28/10/24 |  |  | Nombre de tarea
| 285724 | CILINDRO DE LEVANTE | 994F | maquinado de soldadura de cáncamo | Gabriel Anco | 3 horas | lun 21/10/24 | lun 21/10/24
| 281024 | CILINDRO HIDRAULICO DE CLAM | 6060FS | Maquinado de diámetro de salida de cilindro | Gabriel Anco | 6.5 horas | lun 21/10/24 | mar 22/10/24
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 2 | Rolando Yaique | 18.05 días | mar 1/10/24 | lun 28/10/24
| 288324 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de diámetro de salida de cilindro | Rolando Yaique | 4 horas | lun 21/10/24 | lun 21/10/24
| 289624 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Maquinado de barra cromada | Rolando Yaique | 5.5 horas | lun 21/10/24 | mar 22/10/24
| 291124 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Maquinado de barra cromada | Rolando Yaique | 5.5 horas | mar 22/10/24 | mar 22/10/24
| 292824 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Corte de cilindro | Rolando Yaique | 6 horas | mar 22/10/24 | mar 22/10/24
| 291524 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Corte de cilindro | Rolando Yaique | 6 horas | mar 22/10/24 | mié 23/10/24
| 292824 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Maquinado de encastre de cilindro posterior | Rolando Yaique | 2.5 horas | mié 23/10/24 | mié 23/10/24
| 291524 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Maquinado de encastre de cilindro posterior | Rolando Yaique | 2.5 horas | mié 23/10/24 | mié 23/10/24
| 292824 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Maquinado de cilindro | Rolando Yaique | 3.5 horas | mié 23/10/24 | jue 24/10/24
| 291524 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Maquinado de cilindro | Rolando Yaique | 3.5 horas | jue 24/10/24 | jue 24/10/24
| 292824 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Maquinado de encastre de brida de cilindro | Rolando Yaique | 2.5 horas | jue 24/10/24 | jue 24/10/24
| 291524 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Maquinado de encastre de brida de cilindro | Rolando Yaique | 2.5 horas | vie 25/10/24 | vie 25/10/24
| 292824 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Maquinado de vásatgo | Rolando Yaique | 5.5 horas | vie 25/10/24 | vie 25/10/24
| 291524 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Maquinado de vásatgo | Rolando Yaique | 5.5 horas | vie 25/10/24 | lun 28/10/24
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 3 | Luis Ramos | 18.16 días? | lun 30/09/24 | vie 25/10/24
| 290624 | CILINDRO DE BLADETIP | 24M | Culminar maquinado de vpastago | Luis Ramos | ? | lun 21/10/24 | lun 21/10/24
| 291224 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24M | VASTAGO - Eliminar superficie roscada para luego enviar a rellenar a soldaura | Luis Ramos | 2 horas | lun 21/10/24 | lun 21/10/24
| 288424 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | Rectificado de alojamiento de sello principal de tapa | Luis Ramos | 1.5 horas | lun 21/10/24 | lun 21/10/24
| 291324 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Cortar vástago | Luis Ramos | 2.5 horas | lun 21/10/24 | lun 21/10/24
| 292124 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24 | Cortar vástago | Luis Ramos | 2.5 horas | lun 21/10/24 | mar 22/10/24
| 291224 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24M | Maquinar espiga roscada | Luis Ramos | 3 horas | mar 22/10/24 | mar 22/10/24
| 293824 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24 | Cortar vástago | Luis Ramos | 2.5 horas | mar 22/10/24 | mar 22/10/24
| 293924 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Cortar vástago | Luis Ramos | 2.5 horas | mar 22/10/24 | mar 22/10/24
| 294124 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844 | Cortar vástago | Luis Ramos | 2.5 horas | mar 22/10/24 | mié 23/10/24
| 291324 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Maquinado de barra cromada | Luis Ramos | 5.5 horas | mié 23/10/24 | mié 23/10/24
| 292124 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24 | Maquinado de barra cromada | Luis Ramos | 5.5 horas | mié 23/10/24 | jue 24/10/24
| 0 | #N/A | #N/A | Maquinar |  | 1 día? | jue 24/10/24 | vie 25/10/24
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA 1 |  | 18.37 días? | lun 30/09/24 | vie 25/10/24
| 288524 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 797F | Soldadura de cara de topes de vástago | Justo Arocutipa | 4 horas | lun 21/10/24 | lun 21/10/24
| 285724 | CILINDRO DE LEVANTE | 994F | Soldadura de cáncamo | Justo Arocutipa | 7 horas | mié 23/10/24 | mié 23/10/24
| 289724 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Soldadura de vástago | Justo Arocutipa | 7 horas | mié 23/10/24 | jue 24/10/24
| 288424 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | Soldadura de cilindro | Justo Arocutipa | 5 horas | jue 24/10/24 | vie 25/10/24
| 288424 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | Relleno de ojo de cilindro | Justo Arocutipa | 1.5 horas | vie 25/10/24 | vie 25/10/24
| 290624 | CILINDRO DE BLADETIP | 24M | Soldadura de vástago | Justo Arocutipa | 4 horas | vie 25/10/24 | vie 25/10/24
| 0 | #N/A | #N/A | <Tarea nueva> |  | 1 día? | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA 2 |  | 5.58 días? | lun 30/09/24 | lun 7/10/24
| 292024 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Rellenar ojo de cilindro | Victor Caceres | 2 horas | lun 21/10/24 | lun 21/10/24
| 291224 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24M | Rellenar espiga | Victor Caceres | 2 horas | lun 21/10/24 | lun 21/10/24
| 291024 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Recuperar con soldadura superficie externa de tapa | Victor Caceres | 3 horas | lun 21/10/24 | lun 21/10/24
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | BRUÑIDO | Gabriel Gallegos | 14.53 días | mar 1/10/24 | mar 22/10/24
| 281024 | CILINDRO HIDRAULICO DE CLAM | 6060FS | Bruñido |  | 2 horas | mar 22/10/24 | mar 22/10/24
| 288324 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Bruñido |  | 2 horas | mar 22/10/24 | mar 22/10/24
| 288424 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | Bruñido |  | 2 horas | mar 22/10/24 | mar 22/10/24
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | EVALUACION |  | 8.47 días? | mar 1/10/24 | lun 14/10/24
| 291024 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | PEDIR BARRA CROMADA |  | 1 día? | sáb 12/10/24 | lun 14/10/24
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | ARMADO |  | 16.21 días | mar 1/10/24 | jue 24/10/24
| 288724 | CILINDRO DE BOOM | 390DL | PULIDO |  | 1 día | lun 21/10/24 | mar 22/10/24
| 288824 | FRENO DELANTERO | 24M | PULIDO |  | 1 día | lun 21/10/24 | mar 22/10/24
| 290724 | CILINDRO DE DIRECCION | 834K | PULIDO TAPA Y PISTON |  | 2 horas | lun 21/10/24 | lun 21/10/24
| 290724 | CILINDRO DE DIRECCION | 834K | ARMADO |  | 2.5 horas | lun 21/10/24 | lun 21/10/24
| 290824 | CILINDRO DE DIRECCION | 834K | PULIDO TAPA Y PISTON |  | 2 horas | lun 21/10/24 | lun 21/10/24
| 290824 | CILINDRO DE DIRECCION | 834K | ARMADO |  | 2.5 horas | lun 21/10/24 | lun 21/10/24
| 290924 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | D11T | PULIDO TAPA Y PISTON |  | 2 horas | lun 21/10/24 | lun 21/10/24
| 290924 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | D11T | ARMADO |  | 2.5 horas | lun 21/10/24 | lun 21/10/24
| 281024 | CILINDRO HIDRAULICO DE CLAM | 6060FS | PULIDO TAPA Y PISTON |  | 2 horas | mié 23/10/24 | mié 23/10/24
| 281024 | CILINDRO HIDRAULICO DE CLAM | 6060FS | ARMADO |  | 2.5 horas | mié 23/10/24 | mié 23/10/24
| 288324 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | PULIDO TAPA Y PISTON |  | 2 horas | mié 23/10/24 | mié 23/10/24
| 288324 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | ARMADO |  | 2.5 horas | mié 23/10/24 | mié 23/10/24
| 288424 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | PULIDO TAPA Y PISTON |  | 2 horas | jue 24/10/24 | jue 24/10/24
| 288424 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | ARMADO |  | 2.5 horas | jue 24/10/24 | jue 24/10/24
| 288524 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 797F | PULIDO TAPA Y PISTON |  | 2 horas | jue 24/10/24 | jue 24/10/24
| 288524 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 797F | ARMADO |  | 3 horas | jue 24/10/24 | jue 24/10/24
| 288724 | CILINDRO DE BOOM | 390DL | PULIDO TAPA Y PISTON |  | 2 horas | jue 24/10/24 | jue 24/10/24
| 288724 | CILINDRO DE BOOM | 390DL | ARMADO |  | 3 horas | jue 24/10/24 | jue 24/10/24
| Número1 | Descripcion | Modelo | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración | Comienzo | Fin
| 285724 | CILINDRO DE LEVANTE | 994F | maquinado de soldadura de cáncamo | gabriel Anco | 3 horas | sáb 26/10/24 | sáb 26/10/24
| 281024 | CILINDRO HIDRAULICO DE CLAM | 6060FS | Maquinado de diámetro de salida de cilindro | gabriel Anco | 1 día | sáb 26/10/24 | lun 28/10/24
| Número1 | Descripcion | Modelo | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración | Comienzo | Fin
| 291524 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Maquinado de encastre de brida de cilindro | Rolando Yaique | 2.5 horas | sáb 26/10/24 | sáb 26/10/24
| 291524 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | maquinado de cilindro | Rolando Yaique | 3.5 horas | sáb 26/10/24 | sáb 26/10/24
| 292824 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | maquinado de cilindro | Rolando Yaique | 3.5 horas | sáb 26/10/24 | sáb 26/10/24
| Número1 | Descripcion | Modelo | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración | Comienzo | Fin
| 290624 | CILINDRO DE BLADETIP | 24M | Maquinado de soldadura | Luis Ramos | 2 horas | sáb 26/10/24 | sáb 26/10/24
| 297224 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24M | Corte de vástago | Luis Ramos | 2 horas | sáb 26/10/24 | sáb 26/10/24
| 298724 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24M | Corte de vástago | Luis Ramos | 2 horas | sáb 26/10/24 | sáb 26/10/24
| 293824 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24 | Corte de vástago | Luis Ramos | 2 horas | sáb 26/10/24 | lun 28/10/24
| Número1 | Descripcion | Modelo | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración | Comienzo | Fin
| 289624 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 4 horas | sáb 26/10/24 | sáb 26/10/24
| 293724 | CILINDRO DE DIRECCION | 980E | barrenado de vástago | Jose Huamani | 3 horas | sáb 26/10/24 | sáb 26/10/24
| Número1 | Descripcion | Modelo | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración | Comienzo | Fin
| 289624 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Relleno ojo vastago | Justo Arocutipa | 2 horas | sáb 26/10/24 | sáb 26/10/24
| 291524 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Relleno de encastre de tubo posterior | Justo Arocutipa | 2 horas | sáb 26/10/24 | sáb 26/10/24
| 291524 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Relleno de brida de cilindro | Justo Arocutipa | 1 hora | sáb 26/10/24 | sáb 26/10/24
| 292824 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Relleno de brida de cilindro | Justo Arocutipa | 1 hora | sáb 26/10/24 | sáb 26/10/24
| 295024 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Relleno de brida de cilindro | Justo Arocutipa | 1 hora | sáb 26/10/24 | sáb 26/10/24
| Número1 | Descripcion | Modelo | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración | Comienzo | Fin
| 288524 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 797F | PULIDO TAPA Y PISTON | Jimmy Cuba | 2 horas | sáb 26/10/24 | sáb 26/10/24
| 288524 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 797F | ARMADO | Jimmy Cuba | 3 horas | sáb 26/10/24 | sáb 26/10/24
| Número1 | Descripcion | Modelo | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración | Comienzo | Fin
| 0 | #N/A | #N/A | Evalaucion | Luis Choque |  | sáb 26/10/24 | sáb 26/10/24
| 298924 | RUEDA DELANTERA | 930E-4SE | Desarmado de rueda | Luis Huert |  | sáb 26/10/24 | sáb 26/10/24
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración | Comienzo | Fin
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 1 | Gabriel Anco | 24 días? | mar 1/10/24 | mar 5/11/24
| 285724 | CILINDRO DE LEVANTE | 994F | Corte de cilindro | Gabriel Anco | 8 horas | vie 1/11/24 | lun 4/11/24
| 292424 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Corte de cilindro | Gabriel Anco | 8 horas | lun 4/11/24 | mar 5/11/24
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | FRESA | Jose Huamani | 24.16 días? | mar 1/10/24 | mar 5/11/24
| 289624 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Barrenado de vastago | Jose Huamani | 1 hora | vie 1/11/24 | vie 1/11/24
| 295024 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 3.5 horas | vie 1/11/24 | vie 1/11/24
| 298824 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de vástago | Jose Huamani | 1 día? | vie 1/11/24 | lun 4/11/24
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA 1 | Justo Arocutipa | 24 días? | mar 1/10/24 | mar 5/11/24
| 291624 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Soldadura de cilindro | Justo Arocutipa | 2 horas | vie 1/11/24 | vie 1/11/24
| 289724 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Soldadura de barra cancamo | Justo Arocutipa | 8 horas | vie 1/11/24 | lun 4/11/24
| 299724 | EXCAVADORA SOBRE ORUGAS BOOM | EC220DL | Soldadura de vástago | Justo Arocutipa | 6 horas | lun 4/11/24 | mar 5/11/24
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | BRUÑIDO | Gabriel Gallegos | 23 días? | mar 1/10/24 | lun 4/11/24
| 281024 | CILINDRO HIDRAULICO DE CLAM | 6060FS | ARMADO | Luis Choque | 3 horas | vie 1/11/24 | vie 1/11/24
| 291924 | CILINDRO DE INCLINACION | 980G | ARMADO | Luis Choque | 3 horas | vie 1/11/24 | vie 1/11/24
| 288424 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | ARMADO | Jimmy Cuba | 3 horas | vie 1/11/24 | vie 1/11/24
| 291924 | CILINDRO DE INCLINACION | 980G | ARMADO | Jimmy Cuba | 3 horas | vie 1/11/24 | vie 1/11/24
| 291724 | RUEDA DELANTERA | 930E-4SE | ARMADO | Luis Huerta / Gabriel gallegos | 3 horas | vie 1/11/24 | vie 1/11/24
| 294824 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | ARMADO
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | ARMADO
| 294624 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | ARMADO
| 293024 | ACUMULADOR DE DIRECCION | 797F | ARMADO
| 289624 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | ARMADO | Revisar si está bruñido
| 292324 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | ARMADO
| 293724 | CILINDRO DE DIRECCION |  | ARMADO
| 293124 | CILINDRO DE DIRECCION | 844K | ARMADO | Revisar vástago
| 294724 | ACUMULADOR DE DIRECCION | 930E-4SE | ARMADO
| 297924 | ACUMULADOR DE DIRECCION | 930E-4SE | ARMADO
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 1 | Gabriel Anco | 28.58 días? | mar 1/10/24 | mar 12/11/24 | 17%
| 289724 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Maquinado de espiga y soldadura | Gabriel Anco | 1 día | mié 6/11/24 | jue 7/11/24 | 0%
| 292924 | CILINDRO DE STICK | 390FL | Maquinar encastre de vásatgo y aproximar espiga | Gabriel Anco | 1 día | jue 7/11/24 | vie 8/11/24 | 0%
| 294324 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797 | Corte de cilindro | Gabriel Anco | 8.5 horas | vie 8/11/24 | lun 11/11/24 | 0%
| 289724 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Encastre de tubo nuevo | Gabriel Anco | 7 horas | lun 11/11/24 | mar 12/11/24 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | <Tarea nueva> |  | 1 día? | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 2 | Rolando Yaique | 6.68 días | jue 31/10/24 | lun 11/11/24 | 18%
| 293624 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Corte de cilindro | Rolando Yaique | 4 horas | mar 5/11/24 | mié 6/11/24 | 0%
| 293624 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Maquinado de brida | Rolando Yaique | 3 horas | mié 6/11/24 | mié 6/11/24 | 0%
| 293624 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Maquinado de tubo | Rolando Yaique | 4.5 horas | mié 6/11/24 | jue 7/11/24 | 0%
| 295324 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Corte de cilindro | Rolando Yaique | 4 horas | jue 7/11/24 | jue 7/11/24 | 0%
| 295324 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Maquinado de tubo de cilindro | Rolando Yaique | 5 horas | jue 7/11/24 | vie 8/11/24 | 0%
| 296524 | CILINDRO DE HYD | 988K | Corte de cilindro | Rolando Yaique | 6 horas | vie 8/11/24 | vie 8/11/24 | 0%
| 296524 | CILINDRO DE HYD | 988K | Maquinado de tubo de cilindro | Rolando Yaique | 6 horas | vie 8/11/24 | lun 11/11/24 | 0%
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 3 | Luis Ramos | 26.47 días | mar 1/10/24 | jue 7/11/24 | 42%
| 292324 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Luis Ramos | Maquinado de dados de anclaje | 2 horas | mar 5/11/24 | mié 6/11/24 | 90%
| 292824 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Luis Ramos | Maquinar tapa | 2 horas | mié 6/11/24 | mié 6/11/24 | 0%
| 293224 | CILINDRO DE DIRECCION | 797F | Luis Ramos | Maquinar tapa | 2 horas | mié 6/11/24 | mié 6/11/24 | 0%
| 296624 | CILINDRO DE DIRECCION DE GIRO | 988K | Luis Ramos | Corte de vástago | 3 horas | mié 6/11/24 | mié 6/11/24 | 0%
| 296624 | CILINDRO DE DIRECCION DE GIRO | 988K | Luis Ramos | Maquinado de barra cromada | 5 horas | mié 6/11/24 | jue 7/11/24 | 0%
| 293824 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24 | Luis Ramos | Maquinar tapa | 2 horas | jue 7/11/24 | jue 7/11/24 | 0%
| 293824 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24 | Luis Ramos | Maquinar soldadura de vástago | 2 horas | jue 7/11/24 | jue 7/11/24 | 0%
| 293524 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Luis Ramos | Maquinado de barra cromada | 4.5 horas | mar 1/10/24 | mar 1/10/24 | 0%
| 293924 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Luis Ramos | Maquinado de barra cromada | 4.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 294124 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844 | Luis Ramos | Corte de vástago | 2 horas | mar 1/10/24 | mar 1/10/24 | 0%
| 294124 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844 | Luis Ramos | Maquinado de barra cromada | 4.5 horas | mar 1/10/24 | mar 1/10/24 | 0%
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | FRESA | Jose Huamani | 23.63 días? | mar 1/10/24 | lun 4/11/24 | 81%
| 294224 | CILINDRO DE BUCKET | 390FL | Barrenado de cilindro |  | 1 día? | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 293224 | CILINDRO DE DIRECCION | 797F | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 1 día? | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | <Tarea nueva> |  | 1 día? | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA 1 | Justo Arocutipa | 7.32 días? | mié 30/10/24 | lun 11/11/24 | 31%
| 291524 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Soldadura de cilindro | Justo Arocutipa | 7 horas | mar 5/11/24 | mié 6/11/24 | 25%
| 295024 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Soldadura de barra - cancamo | Justo Arocutipa | 4 horas | mié 6/11/24 | jue 7/11/24 | 0%
| 294224 | CILINDRO DE BUCKET | 390FL | Soldadura de barra - cancamo | Justo Arocutipa | 4 horas | jue 7/11/24 | jue 7/11/24 | 0%
| 296624 | CILINDRO DE DIRECCION DE GIRO | 988K | Soldadura de barra - cancamo | Justo Arocutipa | 4 horas | jue 7/11/24 | jue 7/11/24 | 0%
| 291324 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Soldadura de barra - cancamo | Justo Arocutipa | 1 día? | vie 8/11/24 | lun 11/11/24 | 0%
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA 2 | Victor Caceres | 6.37 días? | lun 4/11/24 | mar 12/11/24 | 9%
| 293824 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24 | Relleno ojo cilindro | Victor Caceres | 2 horas | mié 6/11/24 | mié 6/11/24 | 0%
| 296624 | CILINDRO DE DIRECCION DE GIRO | 988K | Relleno ojo cilindro | Victor Caceres | 3.5 horas | mié 6/11/24 | mié 6/11/24 | 0%
| 297324 | CILINDRO DE BUCKET | 390DL | Relleno ojo cilindro | Victor Caceres | 3.5 horas | mié 6/11/24 | mié 6/11/24 | 0%
| 296924 | CILINDRO DE DIRECCION | 980E | Relleno ojo cilindro | Victor Caceres | 3.5 horas | jue 7/11/24 | jue 7/11/24 | 0%
| 298024 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Relleno ojo cilindro | Victor Caceres | 3.5 horas | jue 7/11/24 | jue 7/11/24 | 0%
| 298724 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24M | Relleno ojo cilindro | Victor Caceres | 3.5 horas | jue 7/11/24 | vie 8/11/24 | 0%
| 297424 | CILINDRO DE DIRECCION | 844K | Relleno ojo cilindro | Victor Caceres | 1 día? | vie 8/11/24 | lun 11/11/24 | 0%
| 297624 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D475A | Relleno ojo cilindro | Victor Caceres | 1 día? | lun 11/11/24 | mar 12/11/24 | 0%
| 292924 | CILINDRO DE STICK | 390FL | Relleno ojo cilindro | Victor Caceres | 4 horas | mar 12/11/24 | mar 12/11/24 | 0%
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | BRUÑIDO | Gabriel Gallegos | 0.79 días | mié 6/11/24 | mié 6/11/24 | 0%
| 289624 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Bruñido | Gabriel Gallegos | 1.5 horas | mié 6/11/24 | mié 6/11/24 | 0%
| 292824 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Bruñido | Gabriel Gallegos | 1.5 horas | mié 6/11/24 | mié 6/11/24 | 0%
| 295024 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Bruñido | Gabriel Gallegos | 1.5 horas | mié 6/11/24 | mié 6/11/24 | 0%
| 291624 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Bruñido | Gabriel Gallegos | 1.5 horas | mié 6/11/24 | mié 6/11/24 | 0%
| 293824 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24 | Bruñido | Gabriel Gallegos | 1.5 horas | mié 6/11/24 | mié 6/11/24 | 0%
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | EVALUACION |  | 0.11 días | jue 31/10/24 | jue 31/10/24 | 0%
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | ARMADO |  | 4.68 días? | mar 1/10/24 | mié 9/10/24 | 0%
| 291824 | CILINDRO DE SUSPENSION DELANTERA | 930E-4SE | ARMADO | Luis Choque | 1 día | mar 5/11/24 | mié 6/11/24 | 50%
| 289624 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | ARMADO | Jimmy Cuba | 4 horas | mié 6/11/24 | mié 6/11/24 | 0%
| 292324 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | ARMADO | Luis Choque | 4 horas | mié 6/11/24 | mié 6/11/24 | 0%
| 293724 | CILINDRO DE DIRECCION | 980E | ARMADO | Jimmy Cuba | 4 horas | mié 6/11/24 | mié 6/11/24 | 0%
| 293124 | CILINDRO DE DIRECCION | 844K | ARMADO | Jimmy Cuba | 4 horas | mié 6/11/24 | mié 6/11/24 | 0%
| 291624 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | ARMADO | Falta bruñir | 1 día? | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 292824 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | ARMADO | Falta bruñir, revisar vastago | 1 día? | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 293224 | CILINDRO DE DIRECCION | 797F | ARMADO | Falta barrenar cilindro, rectificar tapa? | 1 día? | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 293824 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24 |  | Revisar vastago, soldadura | 1 día? | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 294524 | CILINDRO DE DIRECCION | 980E |  | Revisar ojo cilindro | 1 día? | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | ARMADO |  | 4.68 días? | mar 1/10/24 | mié 9/10/24 | 0%
| 289624 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | ARMADO | Jimmy Cuba |  | 2024-11-07 | mié 6/11/24 | 0%
| 292324 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | ARMADO | Luis Choque |  | 2024-11-07 | mié 6/11/24 | 0%
| 293724 | CILINDRO DE DIRECCION | 980E | ARMADO | Jimmy Cuba | 4 horas | mié 6/11/24 | mié 6/11/24 | 0%
| 293124 | CILINDRO DE DIRECCION | 844K | ARMADO | Jimmy Cuba | 4 horas | mié 6/11/24 | mié 6/11/24 | 0%
| 291624 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | ARMADO | Falta bruñir | 1 día? | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 292824 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | ARMADO | Falta bruñir, revisar vastago | 1 día? | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 293224 | CILINDRO DE DIRECCION | 797F | ARMADO | Falta barrenar cilindro, rectificar tapa? | 1 día? | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 293824 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24 |  | Revisar vastago, soldadura | 1 día? | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 294524 | CILINDRO DE DIRECCION | 980E |  | Revisar ojo cilindro | 1 día? | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | ARMADO |  | 4.68 días? | mar 1/10/24 | mié 9/10/24 | 0%
| 292824 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | ARMADO | Luis Choque | 4 horas | lun 11/11/24 | lun 11/11/24 | 0%
| 296024 | CILINDRO DE DIRECCION | 797F | ARMADO | Falta barrenar vastago | 4 horas | mié 13/11/24 | mié 13/11/24 | 0%
| 295424 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | D11T | ARMADO | Falta barrenar cilindro y vastago | 4 horas | mié 13/11/24 | mié 13/11/24 | 0%
| 296124 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | ARMADO | Jimmy Cuba | 1 día? | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 296824 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | ARMADO |  | 1 día? | mar 12/11/24 | mié 13/11/24 | 0%
| 296924 | CILINDRO DE DIRECCION | 980E | ARMADO |  | 1 día? | mar 12/11/24 | mié 13/11/24 | 0%
| 297424 | CILINDRO DE DIRECCION | 844K | ARMADO | Falta barrenar cilindro y vástago | 1 día? | mié 13/11/24 | jue 14/11/24 | 0%
| 298424 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | ARMADO |  | 1 día? | mié 13/11/24 | jue 14/11/24 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 1 | Gabriel Anco | 36.78 días?
| 292924 | CILINDRO DE STICK | 390FL | Maquinar encastre de vásatgo y aproximar espiga | Gabriel Anco | 1.2 días
| 297024 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Corte de cilindro (para evaluar) | Gabriel Anco | 7 horas
| 294324 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797 | Cortar cilindro | Gabriel Anco | 1 día?
| 289724 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Rectificar diámetro de salida | Gabriel Anco | 5 horas
| 294324 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797 | Maquinado de encastre de cilindro | Gabriel Anco | 8.5 horas
| 0 | #N/A | #N/A | <Tarea nueva> |  | 1 día?
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 2 | Rolando Yaique | 37.36 días?
| 297224 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24M | Maquinado de tubo nuevo | Rolando Yaique | 3 horas
| 298624 | CILINDRO DE SIDESHIFT | 24 | Corte de vastago | Rolando Yaique | 3 horas
| 298724 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24M | Corte de vastago | Rolando Yaique | 3 horas
| 298824 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Corte de vastago | Rolando Yaique | 3 horas
| 299224 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Fabricacion de horquilla | Rolando Yaique | 1.2 días
| 300824 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Corte de vastago | Rolando Yaique | 3.5 horas
| 301724 | CILINDRO DE DIRECCION | 980E | Corte de cilindro | Rolando Yaique | 3 horas
| 302424 | CILINDRO DE DIRECCION | 797F | Corte de cilindro | Rolando Yaique | 3 horas
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 3 | Luis Ramos | 38.63 días?
| 294124 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844 | Culminar maquinado de espiga | Luis Ramos | 2 horas
| 291524 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Rectificado de alojamientos de tapa | Luis Ramos | 1.5 horas
| 293524 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Rectificado de alojamientos de tapa | Luis Ramos | 1.5 horas
| 293624 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Rectificado de alojamientos de tapa | Luis Ramos | 1.5 horas
| 295124 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de barra cromada | Luis Ramos | 4.5 horas
| 295324 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Cortar vastago | Luis Ramos | 1.5 horas
| 297224 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24M | Cortar vastago | Luis Ramos | 1.5 horas
| 298724 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24M | Cortar vastago | Luis Ramos | 1.5 horas
| 295324 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Maquinado de barra cromada | Luis Ramos | 5 horas
| 297224 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24M | Maquinado de barra cromada | Luis Ramos | 5 horas
| 298724 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24M | Maquinado de barra cromada | Luis Ramos | 5 horas
| 298624 | CILINDRO DE SIDESHIFT | 24 | Maquinado de barra cromada | Luis Ramos | 5 horas
| 298724 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24M | Maquinado de barra cromada | Luis Ramos | 1 día?
| 298824 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de barra cromada | Luis Ramos | 1 día?
| 0 | #N/A | #N/A | <Tarea nueva> |  | 1 día?
| 292124 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24 | Rectificar soldadura en canal de Oring de tapa | Luis Ramos | 2 horas
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | FRESA | Jose Huamani | 23.63 días?
| 0 |  |  | <Tarea nueva> |  | 1 día?
| 0 |  |  | <Tarea nueva> |  | 1 día?
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA 1 | Justo Arocutipa | 17 días
| 285724 | CILINDRO DE LEVANTE | 994F | Relleno de cáncamo | Justo Arocutipa | 10 horas
| 291524 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Soldadura de dados de anclaje | Justo Arocutipa | 2.5 horas
| 293624 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Soldadura de tubo | Justo Arocutipa | 1 día
| 293524 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Soldadura de barra - cancamo | Justo Arocutipa | 6 horas
| 293524 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Relleno ojo vastago | Justo Arocutipa | 2 horas
| 292924 | CILINDRO DE STICK | 390FL | Soldadura de barra - cancamo | Justo Arocutipa | 1 día
| 292124 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24 | Soldadura en canal de Oring | Justo Arocutipa | 2 horas
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA 2 | Victor Caceres | 15.84 días?
| 0 |  |  | Relleno ojo vástago | Victor Caceres | 2.5 horas
| 293924 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Sacar cojinetes de trunnion | Victor Caceres | 1.5 horas
| 294124 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844 | Sacar cojinetes de trunnion | Victor Caceres | 1.5 horas
| 299324 | CILINDRO DE DIRECCION | 844K | Sacar cojinete de vástago | Victor Caceres | 1 hora
| 296524 | CILINDRO DE HYD | 988K | Soldadura de cilindro | Victor Caceres | 1.5 horas
| 289724 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Soldadura de cilindro | Victor Caceres | 6 horas
| 297324 | CILINDRO DE BUCKET | 390DL | Sacar cojinete cilindro | Victor Caceres | 2.5 horas
| 297324 | CILINDRO DE BUCKET | 390DL | Sacar cojinete vastago | Victor Caceres | 2.5 horas
| 289724 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Sacar cojinete cilindro | Victor Caceres | 2.5 horas
| 292924 | CILINDRO DE STICK | 390FL | Sacar cojinete cilindro | Victor Caceres | 2.5 horas
| 292124 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24 | Soldadura de vastago | Victor Caceres | 6 horas
| 292124 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24 | Soldadura de Trunnion | Victor Caceres | 6 horas
| 302924 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Relleno ojo cilindro | Victor Caceres | 1 día
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | BRUÑIDO | Gabriel Gallegos | 37.74 días?
| 0 |  |  | <Tarea nueva> |  | 1 día?
| 295124 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2 horas
| 297324 | CILINDRO DE BUCKET | 390DL | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2 horas
| 293924 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2 horas
| 294124 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844 | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2 horas
| 292924 | CILINDRO DE STICK | 390FL | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2 horas
| 289724 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2 horas
| 291524 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Bruñido | Gabriel Gallegos | 1 día?
| 285724 | CILINDRO DE LEVANTE | 994F | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2 horas
| 302924 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Bruñido | Gabriel Gallegos | 1 día?
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | EVALUACION |  | 0.11 días
| 288324 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Llevar a cromo | Luis Choque | 1 hora
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | ARMADO |  | 4.68 días?
| 296124 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | ARMADO | Jimmy Cuba | 1 día?
| 289724 | CILINDRO DE STICK | 390DL | ARMADO |  | 1 día?
| Número1 | Nombre de tarea |  | Nombre de tarea
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | BRUÑIDO
| 304424 | CILINDRO DE MASTIL | MD6640 | Bruñido
| 306524 | CILINDRO HIDRAULICO DE MORDAZA | GENERICO | Bruñido
| 306624 | CILINDRO HIDRAULICO DE MORDAZA | GENERICO | Bruñido
| 302524 | CILINDRO DE DIRECCION | 830DC | Bruñido
| 305624 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D475 | Bruñido
| 305524 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24 | Bruñido
| 305424 | CILINDRO DE DIRECCION | 844K | Bruñido
| 304224 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Bruñido
| 304624 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Bruñido
| 307224 | ACUMULADOR DE DIRECCION | 797F | Bruñido
| 307324 | ACUMULADOR DE DIRECCION | 797F | Bruñido
| 305824 | CILINDRO DE DIRECCION | 980E | Bruñido
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | BRUÑIDO
| 305024 | CILINDRO DE BUCKET | 390FL | Bruñido
| 305124 | CILINDRO DE INCLINACION DE RIPPER | D11 | Bruñido
| 305724 | CILINDRO DE HERRAMIENTA DE GARFIO | 988K | Bruñido
| 308224 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24M | Bruñido
| 308524 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Bruñido
| 309324 | CILINDRO DE VOLTEO | 994K | Bruñido
| 309424 | CILINDRO DE INCLINACION DE RIPPER | D11T | Bruñido
| 309924 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Bruñido
| 310024 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Bruñido
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración | Comienzo | Fin
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 1 | Gabriel Anco | 72.96 días? | mar 1/10/24 | jue 16/01/25
| 304724 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Maquinado de espiga de vástago | Gabriel Anco | 2.3 días | mar 7/01/25 | jue 9/01/25
| 304824 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Maquinado de espiga de vástago | Gabriel Anco | 2.4 días | jue 9/01/25 | mar 14/01/25
| 304824 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Maquinado de alojamiento de bocinas de cilindro | Gabriel Anco | 6.5 horas | mar 14/01/25 | mié 15/01/25
| 309524 | CILINDRO DE VOLTEO DE BUCKET | PC1250 | Corte de vástago | Gabriel Anco | 6.5 horas | mié 15/01/25 | mié 15/01/25
| 309524 | CILINDRO DE VOLTEO DE BUCKET | PC1250 | Corte de cilindro | Gabriel Anco | 6.5 horas | mié 15/01/25 | jue 16/01/25
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 2 | Rolando Yaique | 50.24 días? | jue 31/10/24 | mié 15/01/25
| 300924 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | D11T | Maquinado de brida | Rolando Yaique | 1.5 días | mar 7/01/25 | jue 9/01/25
| 308124 | CILINDRO DE BRAZO PLUMA | 988K | Fabricación de barra de vástago | Rolando Yaique | 6 horas | jue 9/01/25 | vie 10/01/25
| 308224 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24M | Fabricación de barra de vástago | Rolando Yaique | 6 horas | vie 10/01/25 | vie 10/01/25
| 310524 | CILINDRO DE BRAZO PLUMA | 988K | Fabricación de barra de vástago | Rolando Yaique | 6 horas | vie 10/01/25 | lun 13/01/25
| 309824 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Corte de cilindro | Rolando Yaique | 6 horas | lun 13/01/25 | mar 14/01/25
| 310924 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Corte de cilindro | Rolando Yaique | 6 horas | mar 14/01/25 | mar 14/01/25
| 310424 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | D475 | Corte de cilindro | Rolando Yaique | 3 horas | mar 14/01/25 | mié 15/01/25
| 0 | #N/A | #N/A | <Tarea nueva> |  | 1 día? | lun 13/01/25 | mar 14/01/25
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 3 | Luis Ramos | 72.57 días | mar 1/10/24 | jue 16/01/25
| 306024 | CILINDRO DE GARRA | FMA | Fabricación de cilindro | Luis Ramos | 4 horas | mié 8/01/25 | mié 8/01/25
| 306024 | CILINDRO DE GARRA | FMA | Fabricación de vástago | Luis Ramos | 4 horas | mié 8/01/25 | mié 8/01/25
| 305724 | CILINDRO DE HERRAMIENTA DE GARFIO | 988K | Pulido de vástago | Luis Ramos | 1 hora | mié 8/01/25 | mié 8/01/25
| 304424 | CILINDRO DE MASTIL | MD6640 | Fabricación de contratapa | Luis Ramos | 6 horas | jue 9/01/25 | jue 9/01/25
| 304424 | CILINDRO DE MASTIL | MD6640 | Rectificado de cara lateral de émbolo | Luis Ramos | 1.7 horas | jue 9/01/25 | jue 9/01/25
| 304624 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Fabricación de vástago | Luis Ramos | 1 día | jue 9/01/25 | vie 10/01/25
| 308124 | CILINDRO DE BRAZO PLUMA | 988K | Fabricación de cáncamo | Luis Ramos | 1.5 días | vie 10/01/25 | mar 14/01/25
| 308124 | CILINDRO DE BRAZO PLUMA | 988K | Fabricación de bocinas | Luis Ramos | 1 día | mar 14/01/25 | mié 15/01/25
| 308124 | CILINDRO DE BRAZO PLUMA | 988K | Rectificado de tapa | Luis Ramos | 3 horas | mié 15/01/25 | mié 15/01/25
| 308224 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24M | Rectificado de tapa | Luis Ramos | 3 horas | mié 15/01/25 | jue 16/01/25
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | FRESA | Jose Huamani | 49.07 días | jue 31/10/24 | lun 13/01/25
| 302924 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 4.5 horas | mar 7/01/25 | mié 8/01/25
| 303624 | CILINDRO DE STICK | 390FL | Barrenado de vástago | Jose Huamani | 4 horas | mié 8/01/25 | mié 8/01/25
| 305224 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 5.2 horas | mié 8/01/25 | jue 9/01/25
| 305224 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Barrenado de vástago | Jose Huamani | 3 horas | jue 9/01/25 | jue 9/01/25
| 305424 | CILINDRO DE DIRECCION | 844K | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 4 horas | jue 9/01/25 | jue 9/01/25
| 308024 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24 | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 4 horas | jue 9/01/25 | vie 10/01/25
| 304424 | CILINDRO DE MASTIL | MD6640 | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 5 horas | vie 10/01/25 | vie 10/01/25
| 308424 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24M | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 4 horas | vie 10/01/25 | lun 13/01/25
| 308624 | CILINDRO DE DIRECCION | HD1500 | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 4 horas | lun 13/01/25 | lun 13/01/25
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA 1 | Justo Arocutipa | 69.05 días? | mar 1/10/24 | vie 10/01/25
| 304824 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Soldadura de vástago | Justo Arocutipa | 1 día | mié 8/01/25 | jue 9/01/25
| 306024 | CILINDRO DE GARRA | FMA | Soldar cilindro | Justo Arocutipa | 1.5 horas | jue 9/01/25 | jue 9/01/25
| 306024 | CILINDRO DE GARRA | FMA | Soldar vastago | Justo Arocutipa | 1.5 horas | jue 9/01/25 | jue 9/01/25
| 310524 | CILINDRO DE BRAZO PLUMA | 988K | Reparar cáncamo | Justo Arocutipa | 6 horas | jue 9/01/25 | vie 10/01/25
| 0 | #N/A | #N/A | <Tarea nueva> |  | 1 día? | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA 2 | Victor Caceres | 32.47 días? | lun 4/11/24 | jue 19/12/24
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA 3 | Miguel Arocutipa | 18.72 días? | lun 16/12/24 | mar 14/01/25
| 297024 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Sacar bocinas de cilindro | Miguel Arocutipa | 1.3 horas | mié 8/01/25 | mié 8/01/25
| 305024 | CILINDRO DE BUCKET | 390FL | Sacar bocina de cilindro | Miguel Arocutipa | 1.5 horas | mié 8/01/25 | mié 8/01/25
| 305124 | CILINDRO DE INCLINACION DE RIPPER | D11 | Sacar bocina de cilindro | Miguel Arocutipa | 1.5 horas | mié 8/01/25 | mié 8/01/25
| 304724 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Sacar bocina de cilindro | Miguel Arocutipa | 1.5 horas | mié 8/01/25 | mié 8/01/25
| 304424 | CILINDRO DE MASTIL | MD6640 | Rellenado de alojamientos de cilindro | Miguel Arocutipa | 4 horas | mié 8/01/25 | jue 9/01/25
| 304624 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Relleno de ojo cilindro | Miguel Arocutipa | 3.5 horas | jue 9/01/25 | jue 9/01/25
| 304724 | CILINDRO DE STICK | 390DL | SOLDADURA DE EXTERIOR DE TOMA Y BRIDA DE CILINDRO | Miguel Arocutipa | 6 horas | jue 9/01/25 | vie 10/01/25
| 308224 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24M | Relleno de ojo de cilindro | Miguel Arocutipa | 3.5 horas | vie 10/01/25 | vie 10/01/25
| 308424 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24M | Relleno de vástago | Miguel Arocutipa | 3 horas | vie 10/01/25 | lun 13/01/25
| 308524 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Relleno de ojo de cilindro | Miguel Arocutipa | 1 día? | lun 13/01/25 | mar 14/01/25
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | BRUÑIDO | Gabriel Gallegos | 29.47 días | mar 26/11/24 | jue 9/01/25
| 305724 | CILINDRO DE HERRAMIENTA DE GARFIO | 988K | Bruñido de cilindro | Gabriel Gallegos | 2.5 horas | mié 8/01/25 | mié 8/01/25
| 305224 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Bruñido de cilindro | Gabriel Gallegos | 2.5 horas | mié 8/01/25 | jue 9/01/25
| 305024 | CILINDRO DE BUCKET | 390FL | Bruñido de cilindro | Gabriel Gallegos | 2.5 horas | jue 9/01/25 | jue 9/01/25
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | EVALUACION |  | 1 día? | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 307024 | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | 24M | Desarmado de componente | Gabriel Gallegos | 1 día | vie 10/01/25 | lun 13/01/25
| 307124 | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | 24M | Desarmado de componente | Gabriel Gallegos | 1 día | lun 13/01/25 | mar 14/01/25
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | ARMADO |  | 4.68 días? | mar 1/10/24 | mié 9/10/24
| 301724 | CILINDRO DE DIRECCION | 980E | Armado | Jimmy Cuba | 1 día? | jue 9/01/25 | vie 10/01/25
| 302024 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Armado | Jimmy Cuba | 1 día? | jue 9/01/25 | vie 10/01/25
| 297024 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Armado | Jimmy Cuba | 1 día? | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 304124 | CILINDRO DE LEVANTE | 988K | Armado | Luis Choque | 1 día? | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 302824 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 980E | Armado | Gabriel Gallegos | 1 día? | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 302924 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Armado | Gabriel Gallegos | 1 día? | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 303224 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Armado | Luis Choque | 1 día? | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 303324 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Armado | Luis Choque | 1 día? | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 303624 | CILINDRO DE STICK | 390FL | Armado | Jimmy Cuba | 1 día? | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 304224 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Armado | Luis Choque | 1 día? | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 304924 | ACUMULADOR DE DIRECCION | 830E | Armado | Luis Choque | 1 día? | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 1 | Gabriel Anco
| 304424 | CILINDRO DE MASTIL | MD6640 | Culminar Rectificar rosca de cilindro | Gabriel Anco
| 304424 | CILINDRO DE MASTIL | MD6640 | Maquinar rosca de sobretapa | Gabriel Anco
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 2 | Rolando Yaique
| 308224 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24M | Culminar Fabricación de barra de vástago | Rolando Yaique
| 300924 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | D11T | Dar ajuste de brida para embonar en cilindro | Rolando Yaique
| 308124 | CILINDRO DE BRAZO PLUMA | 988K | Fabricación de barra de vástago | Rolando Yaique
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 3 | Luis Ramos
| 304624 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Culminar Fabricación de vástago | Luis Ramos
| 302024 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Rectificado de tapa | Luis Ramos
| 308124 | CILINDRO DE BRAZO PLUMA | 988K | Fabricación de cáncamo | Luis Ramos
| 0 | DESCRIPCION |  | FRESA | Jose Huamani
| 308024 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24 | Barrenado de cilindro | Jose Huamani
| 308424 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24M | Barrenado de cilindro | Jose Huamani
| 300924 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | D11T | Fresado de brida | Jose Huamani
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA 1 | Miguel Arocutipa
| 310524 | CILINDRO DE BRAZO PLUMA | 988K | Recuperación de cancamo de cilindro | Justo
| VARIOS | #N/A | #N/A | Relleno de vástago | Justo
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA 3 | Miguel Arocutipa
| 313024 | #N/A | #N/A | Relleno de vástago | Miguel Arocutipa
| 313424 | #N/A | #N/A | Relleno de vástago | Miguel Arocutipa
| VARIOS | #N/A | #N/A | Relleno de vástago | Miguel Arocutipa
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | ARMADO
| 302824 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 980E | Armado | Gabriel Gallegos
| 302924 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Armado | Gabriel Gallegos
| 302024 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Armado | Jimmy Cuba
| 303224 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Armado | Jimmy Cuba
| 303324 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Armado | Jimmy Cuba
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | EVALUACION
| 307524 | CILINDRO HIDRAULICO DE MORDAZA | GENERICO | Hacer listado de sellos | Luis Choque
| 307624 | CILINDRO HIDRAULICO DE MORDAZA | GENERICO | Hacer listado de sellos | Luis Choque
| 307724 | CILINDRO HIDRAULICO DE MORDAZA | GENERICO | Hacer listado de sellos | Luis Choque
| 311424 | CILINDRO DE CAMPANA | GENERICO | Hacer listado de sellos | Luis Choque
| 311524 | CILINDRO DE CAMPANA | GENERICO | Hacer listado de sellos | Luis Choque
| 311624 | CILINDRO DE ENSAMBLE | GENERICO | Hacer listado de sellos | Luis Choque
| 311624 | CILINDRO DE ENSAMBLE | GENERICO | Hacer listado de sellos | Luis Choque
| 311724 | CILINDRO DE ENSAMBLE | GENERICO | Hacer listado de sellos | Luis Choque
| 311824 | CILINDRO CENTRALIZADOR | GENERICO | Hacer listado de sellos | Luis Choque
| 311924 | CILINDRO DE MORDAZA | GENERICO | Hacer listado de sellos | Luis Choque
| 312024 | CILINDRO DE MORDAZA | GENERICO | Hacer listado de sellos | Luis Choque
| 312124 | CILINDRO DE BRAZO LATERAL | GENERICO | Hacer listado de sellos | Luis Choque
| 312224 | CILINDRO CENTRALIZADOR | GENERICO | Hacer listado de sellos | Luis Choque
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TALLER
| 307024 | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | 24M | Colocar en pallet para despacho | Kevin
| 307124 | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | 24M | Colocar en pallet para despacho | Kevin
| VARIOS | #N/A | #N/A | Desarmado | Kevin
| VARIOS | #N/A | #N/A | Desarmado | Piero
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 1 | Gabriel Anco
| 318225 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Maquinado de cancamo de tubo | Gabriel Anco
| 318225 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Maquinado de encastre de tubo | Gabriel Anco
| 318625 | CILINDRO DE VOLTEO DE BUCKET | PC1250 | Alineamiento de tubo | Gabriel Anco
| 319325 | CILINDRO DE VOLTEO DE BUCKET | PC1250 | Alineamiento de tubo | Gabriel Anco
| 315225 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | Maquinado de encastre de cilindro | Gabriel Anco
| 319325 | CILINDRO DE VOLTEO DE BUCKET | PC1250 | Corte de vástago | Gabriel Anco
| 318625 | CILINDRO DE VOLTEO DE BUCKET | PC1250 | Corte de vástago | Gabriel Anco
| 319325 | CILINDRO DE VOLTEO DE BUCKET | PC1250 | Maquinado de barra | Gabriel Anco
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 2 | Alonzo Otazu
| 312925 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24 | Maquinado de trunnion | Alonzo Otazu
| 315525 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Maquinado de soldadura | Alonzo Otazu
| 316625 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24M | Maquinado de soldadura | Alonzo Otazu
| 316525 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | D11 | Extraer tubo de brida | Alonzo Otazu
| 315625 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de tubo | Alonzo Otazu
| 0 | #N/A | #N/A | Corte de vastagos | Alonzo Otazu
| 321425 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | Maquinado de barra cromada | Alonzo Otazu
| 319225 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Maquinado de barra cromada | Alonzo Otazu
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 3 | Luis Ramos
| 313325 | CILINDRO DE TOWHAUL | 930E-4SE | Maquinado de barra | Luis Ramos
| 312925 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24 | Fabricacion de bocinas | Luis Ramos
| 316025 | CILINDRO DE DIRECCION | 797F | Maquinado de tapa | Luis Ramos
| 316625 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24M | Corte de tubo | Luis Ramos
| 316625 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24M | Maquinado de tubo | Luis Ramos
| 321325 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Corte de cilindro | Luis Ramos
| 321325 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Corte de vastago | Luis Ramos
| 321325 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Maquinado de tubo | Luis Ramos
| 321325 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Maquinado de barra | Luis Ramos
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | FRESA | Jose Huamani
| 314325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Barrenado de cilindro | Jose Huamani
| 315525 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Barrenado de cilindro | Jose Huamani
| 315525 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Barrenado de vastago | Jose Huamani
| 318025 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Barrenado de cilindro | Jose Huamani
| 318125 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Barrenado de cilindro | Jose Huamani
| 316125 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | Barrenado de cilindro | Jose Huamani
| 316125 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | Barrenado de vastago | Jose Huamani
| 315825 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Barrenado de tapa posterior de cilindro | Jose Huamani
| 315825 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Barrenado de vástago | Jose Huamani
| 314625 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24 | Barrenado de vastago | Jose Huamani
| 314625 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24 | Barrenado de cilindro | Jose Huamani
| 314425 | CILINDRO DE LEVANTE | 994K | Barrenado de vastago | Jose Huamani
| 313325 | CILINDRO DE TOWHAUL | 930E-4SE | Agujeros de cilindro | Jose Huamani
| 313325 | CILINDRO DE TOWHAUL | 930E-4SE | Agujeros de tapa | Jose Huamani
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA 1 | Justo Arocutipa
| 318225 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Soldadura de cancamo de cilindro | Justo Arocutipa
| 314325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Soldadura de dados de anclaje | Justo Arocutipa
| 314625 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24 | Relleno de caras de vástago | Justo Arocutipa
| 314625 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24 | Relleno ojo cilindro | Justo Arocutipa
| 312925 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24 | Soldadura de trunnion | Justo Arocutipa
| 316025 | CILINDRO DE DIRECCION | 797F | Soldadura de cilindro | Justo Arocutipa
| 316925 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D475A | Soldadura de trunnion de cilindro | Justo Arocutipa
| 314425 | CILINDRO DE LEVANTE | 994K | Sacar cojiente de cilindro | Justo Arocutipa
| 313325 | CILINDRO DE TOWHAUL | 930E-4SE | Soldadura de cilindro | Justo Arocutipa
| 313325 | CILINDRO DE TOWHAUL | 930E-4SE | Soldadura de vástago | Justo Arocutipa
| 318225 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Soldadura de vástago | Justo Arocutipa
| 317925 | CILINDRO DE BUCKET | 390DL | Soldadura de vástago | Justo Arocutipa
| 318225 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Soldadura de alojamiento de bocina stop de cilindro | Justo Arocutipa
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 1 | Gabriel Anco | 118.05 días?
| 318225 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Maquinado de cancamo de tubo | Gabriel Anco | 6 horas
| 315225 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | Maquinado de encastre de cilindro | Gabriel Anco | 6 horas
| 318225 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Maquinado de encastre de tubo | Gabriel Anco | 4 horas
| 318625 | CILINDRO DE VOLTEO DE BUCKET | PC1250 | Alineamiento de tubo | Gabriel Anco | 1 hora
| 319325 | CILINDRO DE VOLTEO DE BUCKET | PC1250 | Alineamiento de tubo | Gabriel Anco | 1 hora
| 319325 | CILINDRO DE VOLTEO DE BUCKET | PC1250 | Corte de vástago | Gabriel Anco | 3 horas
| 318625 | CILINDRO DE VOLTEO DE BUCKET | PC1250 | Corte de vástago | Gabriel Anco | 3 horas
| 319325 | CILINDRO DE VOLTEO DE BUCKET | PC1250 | Maquinado de barra | Gabriel Anco | 1 día
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 2 | Rolando Yaique | 98.05 días
| 312925 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24 | Maquinado de trunnion | Alonzo Otazu | 6.5 horas
| 315525 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Maquinado de soldadura | Alonzo Otazu | 2.5 horas
| 316625 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24M | Maquinado de soldadura | Alonzo Otazu | 2.5 horas
| 316525 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | D11 | Extraer tubo de brida | Alonzo Otazu | 1.5 horas
| 315625 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de tubo | Alonzo Otazu | 4 horas
| 0 | #N/A | #N/A | Corte de vastagos | Alonzo Otazu | 2 días
| 321425 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | Maquinado de barra cromada | Alonzo Otazu | 6 horas
| 319225 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Maquinado de barra cromada | Alonzo Otazu | 6 horas
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 3 | Luis Ramos | 118.42 días
| 313325 | CILINDRO DE TOWHAUL | 930E-4SE | Maquinado de barra | Luis Ramos | 1 día
| 312925 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24 |  | Luis Ramos | 8 horas
| 316025 | CILINDRO DE DIRECCION | 797F | Maquinado de tapa | Luis Ramos | 2 horas
| 316625 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24M | Corte de cilindro | Luis Ramos | 3 horas
| 316625 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24M | Maquinado de tubo | Luis Ramos | 5 horas
| 321325 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Corte de cilindro | Luis Ramos | 3 horas
| 321325 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Corte de vastago | Luis Ramos | 2.5 horas
| 321325 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Maquinado de tubo | Luis Ramos | 6 horas
| 321325 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Maquinado de barra | Luis Ramos | 7 horas
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | FRESA | Jose Huamani | 98.58 días?
| 314325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 4.5 horas
| 315525 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 3 horas
| 315525 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Barrenado de vastago | Jose Huamani | 3 horas
| 318025 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 3 horas
| 318125 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 3 horas
| 314425 | CILINDRO DE LEVANTE | 994K | Barrenado de vastago | Jose Huamani | 7 horas
| 316125 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 6 horas
| 316125 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | Barrenado de vastago | Jose Huamani | 6 horas
| 315825 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Barrenado de tapa posterior de cilindro | Jose Huamani | 4.5 horas
| 315825 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Barrenado de vástago | Jose Huamani | 4.5 horas
| 314625 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24 | Barrenado de vastago | Jose Huamani | 6 horas
| 314625 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24 | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 3.5 horas
| 313325 | CILINDRO DE TOWHAUL | 930E-4SE | Agujeros de cilindro | Jose Huamani | 8 horas
| 313325 | CILINDRO DE TOWHAUL | 930E-4SE | Agujeros de tapa | Jose Huamani | 6 horas
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA 1 | Justo Arocutipa | 101.43 días?
| 318225 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Soldadura de cancamo de cilindro | Justo Arocutipa | 2 horas
| 314325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Soldadura de dados de anclaje | Justo Arocutipa | 3 horas
| 314625 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24 | Relleno ojo cilindro | Justo Arocutipa | 2.5 horas
| 312925 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24 | Soldadura de trunnion | Justo Arocutipa | 4 horas
| 319025 | CILINDRO DE DIRECCION | 844K | Relleno ojo cilindro | Justo Arocutipa | 3 horas
| 319125 | CILINDRO DE DIRECCION | 844K | Relleno ojo cilindro | Justo Arocutipa | 3 horas
| 316025 | CILINDRO DE DIRECCION | 797F | Soldadura de cilindro | Justo Arocutipa | 6 horas
| 316925 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D475A | Soldadura de trunnion de cilindro | Justo Arocutipa | 5 horas
| 313325 | CILINDRO DE TOWHAUL | 930E-4SE | Soldadura de cilindro | Justo Arocutipa | 6 horas
| 313325 | CILINDRO DE TOWHAUL | 930E-4SE | Soldadura de vástago | Justo Arocutipa | 6 horas
| 318225 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Soldadura de vástago | Justo Arocutipa | 1 día
| 317925 | CILINDRO DE BUCKET | 390DL | Soldadura de vástago | Justo Arocutipa | 1 día
| 318225 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Soldadura de alojamiento de bocina stop de cilindro | Justo Arocutipa | 1 día
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 1 | Gabriel Anco | 1265.5 horas? | -1 día | 0 horas | mar 1/10/24 | mar 15/04/25
| 317125 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 830E | Maquinado de encastre de tubo y diam ext | Gabriel Anco | 16 horas | 0 horas | -12 horas | mié 9/04/25 | jue 10/04/25
| Número1 | #N/A | #N/A | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 2 | Rolando Yaique | 1112.17 horas? | 0 horas | 0 horas | jue 31/10/24 | mar 22/04/25
| 327525 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Corte de cilindro | Alonzo Otazu | 5 horas | 0 horas | -5 horas | mié 9/04/25 | jue 10/04/25
| 321425 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | Fabricacion de cancamo | Alonzo Otazu | 8 horas | 0 horas | -5 horas | jue 10/04/25 | jue 10/04/25
| Número1 | #N/A | #N/A | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 3 | Luis Ramos | 1261.04 horas | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | lun 14/04/25
| 306724 | ENROLLADOR DE CABLES | CWS | Fabricacion integral de cilindro de garra | Luis Ramos | 2.5 días | 0 horas | -28.5 horas | mié 9/04/25 | lun 14/04/25
| 318825 | CILINDRO DE DIRECCION | 797F | Pulido de vastago | Luis Ramos | 1 hora | 0 horas | -1 hora | jue 10/04/25 | jue 10/04/25
| 318925 | CILINDRO DE DIRECCION | 797F | Pulido de vastago | Luis Ramos | 1 hora | 0 horas | -1 hora | jue 10/04/25 | jue 10/04/25
| 319025 | CILINDRO DE DIRECCION | 844K | Pulido de vastago | Luis Ramos | 1 hora | 0 horas | -1 hora | jue 10/04/25 | jue 10/04/25
| 319125 | CILINDRO DE DIRECCION | 844K | Pulido de vastago | Luis Ramos | 1 hora | 0 horas | -1 hora | jue 10/04/25 | jue 10/04/25
| Número1 | #N/A | #N/A | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | FRESA | Jose Huamani | 1225.2 horas? | 0 horas | 0 horas | Comienzo | Fin
| 317925 | CILINDRO DE BUCKET | 390DL | Agujero de grasera de vastago | Jose Huamani | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | jue 10/04/25 | jue 10/04/25
| 320025 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Barrenado de vastago | Jose Huamani | 5.53 horas | 0 horas | -5.53 horas | jue 10/04/25 | jue 10/04/25
| 315625 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de vastago | Jose Huamani | 4 horas | 0 horas | -5.53 horas | jue 10/04/25 | vie 11/04/25
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | MANDRINO | Jose Huamani | 1225.2 horas? | 0 horas | -1225.2 horas | mar 1/10/24 | mar 8/04/25
| 323425 | CILINDRO DE DIRECCION | 830E | Culminar barrenado de vástago | Rolando Yaique | 2 horas | 0 horas | -2 horas | mar 1/10/24 | mar 1/10/24
| 320725 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Fabricaicon de dados de anclaje | Rolando Yaique | 3 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 318725 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Fabricaicon de dados de anclaje | Rolando Yaique | 3 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| Número1 | #N/A | #N/A | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA 1 | Justo Arocutipa | 1108.67 horas? | 0 horas | 0 horas | mié 30/10/24 | lun 21/04/25
| 315625 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Soldadura de cilindro | Justo Arocutipa | 1.4 días | 0 horas | -13.3 horas | mar 8/04/25 | jue 10/04/25
| 315025 | CONJUNTO DE SISTEMA DE GARRA | 988K | Soldadura de cilindro | Justo Arocutipa | 1.5 horas | 0 horas | -1.5 horas | jue 10/04/25 | jue 10/04/25
| 315025 | CONJUNTO DE SISTEMA DE GARRA | 988K | Soldadura de vástago | Justo Arocutipa | 1.5 horas | 0 horas | -1.5 horas | jue 10/04/25 | jue 10/04/25
| 316525 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | D11 | Soldadura de cilindro | Justo Arocutipa | 8 horas | 0 horas | -8 horas | jue 10/04/25 | vie 11/04/25
| Número1 | #N/A | #N/A | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA | Giancarlo | 1 día? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 321825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Relleno ojo vástago | Giancarlo Leon | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | jue 10/04/25 | jue 10/04/25
| 317925 | CILINDRO DE BUCKET | 390DL | Sacar bocina de cilindro | Giancarlo Leon | 1.5 horas | 0 horas | -1.5 horas | jue 10/04/25 | jue 10/04/25
| 320325 | CILIDNRO DE BLADETIP | 24 | Sacar bocina de cilindro | Giancarlo Leon | 1.5 horas | 0 horas | -4 horas | jue 10/04/25 | jue 10/04/25
| 318825 | CILINDRO DE DIRECCION | 797F | Relleno ojo cilindro | Giancarlo Leon | 3.5 horas | 0 horas | -4 horas | jue 10/04/25
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | ARMADO |  | 44.5 horas? | 0 horas | -44.5 horas | mar 1/10/24
| 315925 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 830E | Armado | Choque |  | 0 horas | -9.5 horas | jue 10/04/25
| 317925 | CILINDRO DE BUCKET | 390DL | Armado | Ricardo |  | 0 horas | -9.5 horas | jue 10/04/25
| 321325 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Armado | Choque |  | 0 horas | -9.5 horas | jue 10/04/25
| 319925 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Armado | Ricardo |  | 0 horas | -9.5 horas | jue 10/04/25
| 318625 | CILINDRO DE VOLTEO DE BUCKET | PC1250 | Armado |  |  | 0 horas | -9.5 horas | jue 10/04/25
| 315625 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Armado |  |  | 0 horas | -9.5 horas | jue 10/04/25
| Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| TORNO 1 | Gabriel Anco | -1 día | 0 horas | jue 10/04/25 | jue 10/04/25 | 95%
| Maquinado de encastre de tubo y diam ext | Gabriel Anco | 19 horas | 3 horas | mié 9/04/25 | jue 10/04/25 | 80%
| Maquinado de soldadura de vastago + pulido | Gabriel Anco | 0 horas | -3 horas | vie 11/04/25 | vie 11/04/25 | 0%
| TORNO 2 | Rolando Yaique | 0 horas | 0 horas | jue 31/10/24 | jue 24/04/25 | 36%
| Corte de cilindro | Alonzo Otazu | 5.5 horas | 0.5 horas | mié 9/04/25 | jue 10/04/25 | 100%
| Rectificado de tapa | Alonzo Otazu | 1.5 horas | 0 horas | jue 10/04/25 | jue 10/04/25 | 100%
| Rectificado de tapa | Alonzo Otazu | 1.5 horas | 0 horas | jue 10/04/25 | jue 10/04/25 | 100%
| Rectificado de tapa | Alonzo Otazu | 1.5 horas | 0 horas | jue 10/04/25 | jue 10/04/25 | 100%
| Rectificado de tapa | Alonzo Otazu | 1.5 horas | 0 horas | jue 10/04/25 | jue 10/04/25 | 100%
| Fabricacion de cancamo | Alonzo Otazu | 0 horas | -6 horas | jue 10/04/25 | vie 11/04/25 | 30%
| Rectificado de diámetro de salida de cilindro | Alonzo Otazu | 0 horas | -3 horas | vie 11/04/25 | vie 11/04/25 | 0%
| TORNO 3 | Luis Ramos | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | mar 15/04/25 | 41%
| Pulido de vastago | Luis Ramos | 0.6 horas | -0.4 horas | jue 10/04/25 | jue 10/04/25 | 100%
| Pulido de vastago | Luis Ramos | 0.6 horas | -0.4 horas | jue 10/04/25 | jue 10/04/25 | 100%
| Pulido de vastago | Luis Ramos | 0.6 horas | -0.4 horas | jue 10/04/25 | jue 10/04/25 | 100%
| Pulido de vastago | Luis Ramos | 0.8 horas | 0 horas | jue 10/04/25 | jue 10/04/25 | 100%
| Corte de vástago | Luis Ramos | 0.8 horas | 0 horas | jue 10/04/25 | jue 10/04/25 | 100%
| Corte de vástago | Luis Ramos | 0.8 horas | 0 horas | jue 10/04/25 | jue 10/04/25 | 100%
| Corte de vástago | Luis Ramos | 0.8 horas | 0 horas | jue 10/04/25 | jue 10/04/25 | 100%
| Corte de vástago | Luis Ramos | 0.8 horas | 0 horas | jue 10/04/25 | jue 10/04/25 | 100%
| Centrado de vástago en torno para soldadura | Luis Ramos | 1.7 horas | 0.2 horas | jue 10/04/25 | jue 10/04/25 | 100%
| Centrado de barra en torno | Luis Ramos | 0 horas | -0.5 horas | jue 10/04/25 | jue 10/04/25 | 100%
| Fabricacion de barra | Luis Ramos | 0 horas? | -1.5 horas | vie 11/04/25 | vie 11/04/25 | 0%
| Fabricacion de barra | Luis Ramos | 0 horas? | -1.5 horas | vie 11/04/25 | vie 11/04/25 | 0%
| Fabricacion de barra | Luis Ramos | 0 horas? | -1.5 horas | vie 11/04/25 | vie 11/04/25 | 0%
| Fabricacion de barra | Luis Ramos | 0 horas? | -1.5 horas | vie 11/04/25 | vie 11/04/25 | 0%
| FRESA | Jose Huamani | 0 horas | 0 horas | jue 31/10/24 | vie 17/10/25 | 12%
| Culminar barrenado + Agujero de grasera de vastago | Jose Huamani | 7 horas | 4.5 horas | jue 10/04/25 | jue 10/04/25 | 100%
| Maquinado de ranuras de tapa | Jose Huamani | 0 horas | -3 horas | jue 10/04/25 | vie 11/04/25 | 80%
| Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 0 horas | -2.5 horas | vie 11/04/25 | vie 11/04/25 | 0%
| Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 0 horas | -5 horas | vie 11/04/25 | vie 11/04/25 | 0%
| Culminar barrenado de vástago | Rolando Yaique | 4 horas | 2 horas | jue 10/04/25 | jue 10/04/25 | 100%
| Barrenado de vastago + Soldadura de aloj en maquina | Rolando Yaique | 4 horas | 1 hora | jue 10/04/25 | jue 10/04/25 | 100%
| Barrenaod de vastago | Rolando Yaique | 0 horas | -4 horas | vie 11/04/25 | vie 11/04/25 | 0%
| Barrenaod de vastago | Rolando Yaique | 0 horas | -4 horas | vie 11/04/25 | vie 11/04/25 | 0%
| SOLDADURA 1 | Justo Arocutipa | 0 horas | 0 horas | mié 30/10/24 | lun 21/04/25 | 34%
| Soldadura de cilindro | Justo Arocutipa | 1.6 días | 1.9 horas | mar 8/04/25 | jue 10/04/25 | 100%
| Soldadura de vástago | Justo Arocutipa | 0 horas | -1.5 horas | jue 10/04/25 | jue 10/04/25 | 100%
| Soldadura de cilindro | Justo Arocutipa | 0 horas | -1.5 horas | jue 10/04/25 | jue 10/04/25 | 100%
| Soldadura de cilindro | Justo Arocutipa | 0 horas | -7 horas | vie 11/04/25 | vie 11/04/25 | 0%
| SOLDADURA | Giancarlo | 0 horas | -9.5 horas | jue 10/04/25 | vie 11/04/25 | 0%
| Relleno ojo vástago | Giancarlo Leon | 6 horas | 2.5 horas | jue 10/04/25 | jue 10/04/25 | 100%
| Sacar bocina de cilindro | Giancarlo Leon | 1.5 horas | -0.5 horas | jue 10/04/25 | jue 10/04/25 | 100%
| Sacar bocina de cilindro | Giancarlo Leon | 1 hora | 0 horas | jue 10/04/25 | jue 10/04/25 | 100%
| Relleno ojo cilindro | Giancarlo Leon | 1.8 horas | 0 horas | jue 10/04/25 | vie 11/04/25 | 100%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 1 | Gabriel Anco | 1280.17 horas? | -1 día | 0 horas | jue 10/04/25 | jue 10/04/25
| 317925 | CILINDRO DE BUCKET | 390DL | Maquinado de soldadura de vastago + pulido | Gabriel Anco | 3 horas | 0 horas | -3 horas | vie 11/04/25 | vie 11/04/25
| 315725 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | Maquinado de encastre de tubo y diam ext | Gabriel Anco | 9 horas | 0 horas | -9 horas | vie 11/04/25 | lun 14/04/25
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 2 | Rolando Yaique | 1131.87 horas? | 0 horas | 0 horas | jue 31/10/24 | jue 24/04/25
| 321425 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | Fabricacion de cancamo | Alonzo Otazu | 6 horas | 0 horas | -6 horas | jue 10/04/25 | vie 11/04/25
| 315625 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Rectificado de diámetro de salida de cilindro | Alonzo Otazu | 3 horas | 0 horas | -3 horas | vie 11/04/25 | vie 11/04/25
| 321425 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | Fabricacion de barra cromada | Alonzo Otazu | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | vie 11/04/25 | lun 14/04/25
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 3 | Luis Ramos | 1270.29 horas | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | mar 15/04/25
| 318825 | CILINDRO DE DIRECCION | 797F | Fabricacion de barra | Luis Ramos | 1.5 horas | 0 horas? | -1.5 horas | vie 11/04/25 | vie 11/04/25
| 318925 | CILINDRO DE DIRECCION | 797F | Fabricacion de barra | Luis Ramos | 1.5 horas | 0 horas? | -1.5 horas | vie 11/04/25 | vie 11/04/25
| 319025 | CILINDRO DE DIRECCION | 844K | Fabricacion de barra | Luis Ramos | 1.5 horas | 0 horas? | -1.5 horas | vie 11/04/25 | vie 11/04/25
| 319125 | CILINDRO DE DIRECCION | 844K | Fabricacion de barra | Luis Ramos | 1.5 horas | 0 horas? | -1.5 horas | vie 11/04/25 | vie 11/04/25
| 315025 |  |  | Fabricacion de pin | Luis Ramos | 4 horas | 0 horas | -4 horas | vie 11/04/25 | lun 14/04/25
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | FRESA | Jose Huamani | 2258.87 horas? | 0 horas | 0 horas | jue 31/10/24 | vie 17/10/25
| 320325 | CILIDNRO DE BLADETIP | 24 | Maquinado de ranuras de tapa | Jose Huamani | 3 horas | 0 horas | -3 horas | jue 10/04/25 | vie 11/04/25
| 327625 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | vie 11/04/25 | vie 11/04/25
| 315625 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 5 horas | 0 horas | -5 horas | vie 11/04/25 | vie 11/04/25
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | MANDRINO | Rolando Yaique | 1225.2 horas? | 0 horas | -1225.2 horas | jue 10/04/25 | vie 17/10/25
| 318825 | CILINDRO DE DIRECCION | 797F | Barrenaod de vastago | Rolando Yaique | 4 horas | 0 horas | -4 horas | vie 11/04/25 | vie 11/04/25
| 320625 | CILINDRO DE INCLINACION DE RIPPER | D11T | Barrenaod de vastago | Rolando Yaique | 4 horas | 0 horas | -4 horas | vie 11/04/25 | vie 11/04/25
| 318825 | CILINDRO DE DIRECCION | 797F | Barrenado de cilindro | Rolando Yaique | 5 horas | 0 horas | -5 horas | vie 11/04/25 | lun 14/04/25
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA 1 | Justo Arocutipa | 1109.17 horas? | 0 horas | 0 horas | mié 30/10/24 | lun 21/04/25
| 316525 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | D11 | Soldadura de cilindro | Justo Arocutipa | 7 horas | 0 horas | -7 horas | vie 11/04/25 | vie 11/04/25
| 317825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Soldadura de cilindro | Justo Arocutipa | 1 día | 0 horas | -9.5 horas | vie 11/04/25 | lun 14/04/25
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin
| 0 |  |  | SOLDADURA | Giancarlo | 1 día? | 0 horas | -9.5 horas | jue 10/04/25 | vie 11/04/25
| 327625 |  |  | Esmerilado de caras de cancamo | Giancarlo Leon | 1 hora | 0 horas | -1 hora | vie 11/04/25 | vie 11/04/25
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA | Giancarlo | 1 día? | 0 horas | -9.5 horas | jue 10/04/25 | vie 11/04/25
| 327625 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Esmerilado de caras de cancamo | Giancarlo Leon | 1 hora | 0 horas | -1 hora | vie 11/04/25 | vie 11/04/25
| 318825 | CILINDRO DE DIRECCION | 797F | Relleno ojo cilindro | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | vie 11/04/25 | vie 11/04/25
| 315925 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 830E | Relleno ojo vástago | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | vie 11/04/25 | vie 11/04/25
| 320625 | CILINDRO DE INCLINACION DE RIPPER | D11T | Relleno ojo cilindro | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | vie 11/04/25 | lun 14/04/25
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | ARMADO |  | 44.5 horas? | 0 horas | -44.5 horas | mar 1/10/24
| 315925 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 830E | Pulido |  |  | 0 horas | -9.5 horas | jue 10/04/25
| 320825 | CILINDRO DE DIRECCION | 988K | Armado
| 319925 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Armado
| 317925 | CILINDRO DE BUCKET | 390DL | Amarrado de vastago con tapa y piston
| 317125 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 830E | Amarrado de vastago con tapa y piston
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 1 | Gabriel Anco | 1290.22 horas? | -1 día | 0 horas | jue 10/04/25 | jue 10/04/25 | 96%
| 315725 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | Maquinado de encastre de tubo y diam ext | Gabriel Anco | 9 horas | 0 horas | -9 horas | vie 11/04/25 | lun 14/04/25 | 65%
| 318625 | CILINDRO DE VOLTEO DE BUCKET | PC1250 | Fabricacion de barra de vástago | Gabriel Anco | 1.2 días | 0 horas | -11.4 horas | lun 14/04/25 | mar 15/04/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 2 | Rolando Yaique | 1299.47 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | vie 18/04/25 | 38%
| 316525 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | D11 | Maquinado de diámetro de salida de cilindro | Alonzo Otazu | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | sáb 12/04/25 | lun 14/04/25 | 0%
| 318825 | CILINDRO DE DIRECCION | 797F | Rectificado de tapa | Alonzo Otazu | 2 horas | 0 horas | -2 horas | lun 14/04/25 | lun 14/04/25 | 0%
| 318825 | CILINDRO DE DIRECCION | 797F | Refrentado de piston | Alonzo Otazu | 1 hora | 0 horas | -1 hora | lun 14/04/25 | lun 14/04/25 | 0%
| 321425 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | Maquinado de soldadura + rosca de vastago + pulido | Alonzo Otazu | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | lun 14/04/25 | lun 14/04/25 | 0%
| 3067242 | #N/A | #N/A | Corte de vastago | Alonzo Otazu | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | lun 14/04/25 | mar 15/04/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 |  |  | TORNO 3 | Luis Ramos | 1285.29 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | mié 16/04/25 | 41%
| 306724 - 4 | #N/A | #N/A | Fabricacion integral de cilindro | Luis Ramos | 2.5 días | 0 horas | -23.75 horas | mié 9/04/25 | mié 16/04/25 | 30%
| 315025 | CONJUNTO DE SISTEMA DE GARRA | 988K | Maquinado de alojamiento de seager de cilindro | Luis Ramos | 1.5 horas | 0 horas | -1.5 horas | lun 14/04/25 | lun 14/04/25 | 0%
| 315025 | CONJUNTO DE SISTEMA DE GARRA | 988K | Fabricacion de 3 pin | Luis Ramos | 7 horas | 0 horas | -7 horas | lun 14/04/25 | lun 14/04/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | FRESA | Jose Huamani | 2460.87 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | jue 16/10/25 | 18%
| 321425 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | Barrenado de vastago | Jose Huamani | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | lun 14/04/25 | lun 14/04/25 | 0%
| 320625 | CILINDRO DE INCLINACION DE RIPPER | D11T | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | lun 14/04/25 | lun 14/04/25 | 0%
| 320925 | CILINDRO DE STICK | PC2000 | Barrenado de vastago | Jose Huamani | 5.53 horas | 0 horas | -5.53 horas | lun 14/04/25 | mar 15/04/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | MANDRINO | Rolando Yaique | 1225.2 horas? | 0 horas | -1225.2 horas | jue 10/04/25 | jue 16/10/25 | 21%
| 318825 | CILINDRO DE DIRECCION | 797F | Barrenado de cilindro | Rolando Yaique | 4 horas | 0 horas | -4 horas | vie 11/04/25 | lun 14/04/25 | 80%
| 321425 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | Barrenado de vástago | Rolando Yaique | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | lun 14/04/25 | lun 14/04/25 | 0%
| 320025 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Barrenado de vástago | Rolando Yaique | 5.5 horas | 0 horas | -5.5 horas | lun 14/04/25 | mar 15/04/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA 1 | Justo Arocutipa | 1134.62 horas? | 0 horas | 0 horas | mié 30/10/24 | mié 23/04/25 | 34%
| 317825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Soldadura de encastre de tapa post + tubo | Justo Arocutipa | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | sáb 12/04/25 | lun 14/04/25 | 0%
| 317825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Soldadura de brida | Justo Arocutipa | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | lun 14/04/25 | lun 14/04/25 | 0%
| 316525 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | D11 | Soldadura de dados de anclaje + relleno de alojamientos | Justo Arocutipa | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | lun 14/04/25 | mar 15/04/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA | Giancarlo | 1 día? | 0 horas | -9.5 horas | jue 10/04/25 | vie 11/04/25 | 0%
| 322825 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Reparar fisuras de trunnion | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | sáb 12/04/25 | lun 14/04/25 | 0%
| 323125 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Reparar fisuras de trunnion | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | lun 14/04/25 | lun 14/04/25 | 0%
| 319225 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Soldadura de vástago | Giancarlo Leon | 1 día? | 0 horas | -9.5 horas | lun 14/04/25 | mar 15/04/25 | 0%
| Número1 | Nombre de tarea | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | ARMADO |  | 52.5 horas? | 0 horas | -52.5 horas | jue 10/04/25 | mié 16/04/25 | 0%
| 317925 | CILINDRO DE BUCKET | 390DL | Culminar Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | lun 14/04/25 | mar 15/04/25 | 0%
| 321325 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | lun 14/04/25 | mar 15/04/25 | 0%
| 318825 | CILINDRO DE DIRECCION | 797F | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | lun 14/04/25 | mar 15/04/25 | 0%
| 315625 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Armado (espera de vastago) |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | lun 14/04/25 | mar 15/04/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 1 | Gabriel Anco | 1302.02 horas? | -1 día | 0 horas | jue 10/04/25 | jue 10/04/25 | 97%
| 318625 | CILINDRO DE VOLTEO DE BUCKET | PC1250 | Fabricacion de barra de vástago | Gabriel Anco | 1.3 días | 0 horas | -12.35 horas | mar 15/04/25 | mié 16/04/25 | 32%
| 323825 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Corte de cilindro | Gabriel Anco | 7 horas | 0 horas | -7 horas | mié 16/04/25 | jue 17/04/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 2 | Rolando Yaique | 1305.17 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | vie 18/04/25 | 39%
| 3067243 | ENROLLADOR DE CABLES | CWS | Maquinado de barra cromada | Alonzo Otazu | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mar 15/04/25 | mié 16/04/25 | 25%
| 3067242 | ENROLLADOR DE CABLES | CWS | Corte de vastago | Alonzo Otazu | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | mié 16/04/25 | mié 16/04/25 | 0%
| 3067242 | ENROLLADOR DE CABLES | CWS | Maquinado de barra cromada | Alonzo Otazu | 5.5 horas | 0 horas | -5.5 horas | mié 16/04/25 | jue 17/04/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 3 | Luis Ramos | 1290.29 horas | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | jue 17/04/25 | 42%
| 306724 | ENROLLADOR DE CABLES | CWS | Fabricacion integral de cilindro | Luis Ramos | 2.5 días | 0 horas | -23.75 horas | mié 9/04/25 | jue 17/04/25 | 55%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | FRESA | Jose Huamani | 2258.87 horas? | 0 horas | 0 horas | jue 31/10/24 | jue 16/10/25 | 19%
| 326225 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Barrenado de vástago | Jose Huamani | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | mié 16/04/25 | mié 16/04/25 | 0%
| 317125 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 830E | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 5 horas | 0 horas | -5 horas | mié 16/04/25 | mié 16/04/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | MANDRINO | Rolando Yaique | 1225.2 horas? | 0 horas | -1225.2 horas | jue 10/04/25 | jue 16/10/25 | 21%
| 321825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Barrenado de vastago | Rolando Yaique | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mié 16/04/25 | mié 16/04/25 | 0%
| 320225 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Barrenado de vastago | Rolando Yaique | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mié 16/04/25 | mié 16/04/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA 1 | Justo Arocutipa | 1130.02 horas? | 0 horas | 0 horas | mié 30/10/24 | mar 22/04/25 | 35%
| 317825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Culminar soldadura de union | Justo Arocutipa | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | mié 16/04/25 | mié 16/04/25 | 0%
| 317825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Fabricacionde soportes de anclaje | Justo Arocutipa | 2 horas | 0 horas | -2 horas | mié 16/04/25 | mié 16/04/25 | 0%
| 317825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Relleno de alojamiento | Justo Arocutipa | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mié 16/04/25 | mié 16/04/25 | 0%
| 316525 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | D11 | Soldadura de dados de anclaje + relleno de alojamientos | Justo Arocutipa | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | mié 16/04/25 | jue 17/04/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA | Giancarlo | 1 día? | 0 horas | -9.5 horas | jue 10/04/25 | vie 11/04/25 | 0%
| 320225 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Soldadura de vástago + Relleno de alojamiento | Giancarlo Leon | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mar 15/04/25 | mié 16/04/25 | 65%
| 318925 | CILINDRO DE DIRECCION | 797F | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mié 16/04/25 | mié 16/04/25 | 0%
| 319225 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Relleno de alojamientos | Giancarlo Leon | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mié 16/04/25 | mié 16/04/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | ARMADO |  | 52.5 horas? | 0 horas | -52.5 horas | jue 10/04/25 | mié 16/04/25 | 0%
| 315025 | CONJUNTO DE SISTEMA DE GARRA | 988K | Armado de garra | Choque | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mié 16/04/25 | mié 16/04/25 | 0%
| 315625 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Culminar armado (demora por reproceso de vastago) | Choque | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mié 16/04/25 | mié 16/04/25 | 0%
| 322825 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Armado | Ricardo | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mié 16/04/25 | mié 16/04/25 | 0%
| 318625 | CILINDRO DE VOLTEO DE BUCKET | PC1250 | Pulido + Amarrado de vastago con tapa | Ricardo | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mié 16/04/25 | mié 16/04/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 1 | Gabriel Anco | 1306.02 horas? | -1 día | 0 horas | jue 10/04/25 | jue 10/04/25 | 96%
| 318625 | CILINDRO DE VOLTEO DE BUCKET | PC1250 | Culminar fabricacion de barra de vástago | Gabriel Anco | 1.3 días | 0 horas | -12.35 horas | mar 15/04/25 | mié 16/04/25 | 70%
| 317125 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 830E | Colocado de cilindro en torno para soldadura | Gabriel Anco | 1.5 horas | 0 horas | -1.5 horas | mié 16/04/25 | jue 17/04/25 | 0%
| 323825 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Corte de cilindro | Gabriel Anco | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | jue 17/04/25 | jue 17/04/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 2 | Rolando Yaique | 1328.17 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | jue 24/04/25 | 39%
| 3067242 | ENROLLADOR DE CABLES | CWS | Culminado de maquinado de barra cromada | Alonzo Otazu | 5.5 horas | 0 horas | -5.5 horas | mié 16/04/25 | jue 17/04/25 | 0%
| 317825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Rectificado de diámetro de salida de cilindro | Alonzo Otazu | 4 horas | 0 horas | -4 horas | jue 17/04/25 | jue 17/04/25 | 0%
| 324425 | CILINDRO DE DIRECCION | 24M | Corte de cilindro | Alonzo Otazu | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | jue 17/04/25 | lun 21/04/25 | 0%
| 324525 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Corte de cilindro | Alonzo Otazu | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | lun 21/04/25 | lun 21/04/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 3 | Luis Ramos | 1300.67 horas | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | lun 21/04/25 | 42%
| 324425 | CILINDRO DE DIRECCION | 24M | Corte de vástago | Rolando Yaique | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | jue 17/04/25 | jue 17/04/25 | 0%
| 324525 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Corte de vástago | Rolando Yaique | 2 horas | 0 horas | -2 horas | jue 17/04/25 | jue 17/04/25 | 0%
| 324425 | CILINDRO DE DIRECCION | 24M | Fabricacion de barra | Rolando Yaique | 7.5 horas | 0 horas | -7.5 horas | jue 17/04/25 | lun 21/04/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | FRESA | Jose Huamani | 2460.87 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | vie 17/10/25 | 19%
| 318925 | CILINDRO DE DIRECCION | 797F | Culminar Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | mié 16/04/25 | jue 17/04/25 | 0%
| 318925 | CILINDRO DE DIRECCION | 797F | Barrenado de vástago | Jose Huamani | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | jue 17/04/25 | jue 17/04/25 | 0%
| 306724.1 | ENROLLADOR DE CABLES | CWS | Barrenado de vástago a estandar (Se fabricará bocina) | Jose Huamani | 3 horas | 0 horas | -3 horas | jue 17/04/25 | jue 17/04/25 | 0%
| 317825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Barrenado de cilindro ( a espera de culminar maquinado de Alonzo Otazu) |  | 4 horas
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA 1 | Justo Arocutipa | 1137.52 horas? | 0 horas | 0 horas | mié 30/10/24 | jue 24/04/25 | 35%
| 316525 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | D11 | Soldadura de dados de anclaje + relleno de alojamientos | Justo Arocutipa | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | jue 17/04/25 | jue 17/04/25 | 0%
| 315725 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | Soldadura de cilindro | Justo Arocutipa | 1 día | 0 horas | -9.5 horas | jue 17/04/25 | lun 21/04/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA | Giancarlo | 1 día? | 0 horas | -9.5 horas | jue 10/04/25 | vie 11/04/25 | 0%
| 319225 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Relleno de alojamientos | Giancarlo Leon | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mié 16/04/25 | jue 17/04/25 | 0%
| 321625 | CILINDRO DE BLADE TIP | 24 | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | jue 17/04/25 | jue 17/04/25 | 0%
| 323025 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24M | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | jue 17/04/25 | jue 17/04/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | ARMADO |  | 52.5 horas? | 0 horas | -52.5 horas | jue 10/04/25 | mié 16/04/25 | 0%
| 318825 | CILINDRO DE DIRECCION | 797F | Armado de cilindro |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | jue 17/04/25 | lun 21/04/25 | 0%
| 321425 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | Armado de cilindro |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | jue 17/04/25 | lun 21/04/25 | 0%
| 320725 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Armado de cilindro EMERGENCIA |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | jue 17/04/25 | lun 21/04/25 | 0%
| 318925 | CILINDRO DE DIRECCION | 797F | Iniciar con el pulido de tapa y piston |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | jue 17/04/25 | lun 21/04/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | BRUÑIDO | Gabriel Gallegos | 1267.67 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | lun 14/04/25 | 8%
| 317125 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 830E | Pulido de tapa | Gabrie Gallegos | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 315725 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | Pulido de tapa + colocar sellos | Gabrie Gallegos | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
|  |  |  | Bruruñido de cilindros | Gabrie Gallegos
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 1 | Gabriel Anco | 1328.17 horas? | -1 día | 0 horas | jue 10/04/25 | jue 10/04/25 | 96%
| 323825 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Corte de cilindro | Gabriel Anco | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | lun 21/04/25 | lun 21/04/25 | 0%
| 323825 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Maquinado de encastre de brida | Gabriel Anco | 1.5 horas | 0 horas | -1.5 horas | lun 21/04/25 | lun 21/04/25 | 0%
| 323825 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Maquinado de encastre de tapa post de cilindro | Gabriel Anco | 1.5 horas | 0 horas | -1.5 horas | lun 21/04/25 | lun 21/04/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 2 | Rolando Yaique | 1327.87 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | jue 24/04/25 | 39%
| 324525 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Corte de cilindro | Alonzo Otazu | 2.5 horas | 2.5 horas | 0 horas | jue 17/04/25 | lun 21/04/25 | 85%
| 319225 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Maquinado de soldadura de vastago | Alonzo Otazu | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | lun 21/04/25 | lun 21/04/25 | 0%
| 320225 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Maquinado de soldadura de vastago | Alonzo Otazu | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | lun 21/04/25 | lun 21/04/25 | 0%
| 323425 | CILINDRO DE DIRECCION | 830E | Maquinado de soldadura de vastago | Alonzo Otazu | 1.7 horas | 0 horas | -1.7 horas | lun 21/04/25 | lun 21/04/25 | 0%
| 324425 | CILINDRO DE DIRECCION | 24M | Maquinado de tubo | Alonzo Otazu | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | lun 21/04/25 | mar 22/04/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 3 | Luis Ramos | 1309.42 horas | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | mar 22/04/25 | 42%
| 324425 | CILINDRO DE DIRECCION | 24M | Culminar maquinado de encastre | Luis Ramos | 1.5 horas | 0 horas | -1.5 horas | lun 21/04/25 | lun 21/04/25 | 0%
| 324425 | CILINDRO DE DIRECCION | 24M | Fabricacion de barra cromada | Luis Ramos | 7 horas | 0 horas | -7 horas | lun 21/04/25 | lun 21/04/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | FRESA | Jose Huamani | 2258.87 horas? | 0 horas | 0 horas | jue 31/10/24 | vie 17/10/25 | 19%
| 320225 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 5.5 horas | 0 horas | -5.5 horas | lun 21/04/25 | lun 21/04/25 | 0%
| 321625 | CILINDRO DE BLADE TIP | 24 | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | lun 21/04/25 | lun 21/04/25 | 0%
| 323025 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24M | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | lun 21/04/25 | mar 22/04/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | MANDRINO | Rolando Yaique | 1225.2 horas? | 0 horas | -1225.2 horas | jue 10/04/25 | vie 17/10/25 | 21%
| 316525 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | D11 | Barrenado de cilindro | Rolando Yaique | 5 horas | 0 horas | -5 horas | lun 21/04/25 | lun 21/04/25 | 0%
| 317825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Barrenado de cilindro | Rolando Yaique | 4 horas | 0 horas | -4 horas | lun 21/04/25 | lun 21/04/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA 1 | Justo Arocutipa | 1166.02 horas? | 0 horas | 0 horas | mié 30/10/24 | mar 29/04/25 | 34%
| 315725 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | Soldadura de cilindro | Justo Arocutipa | 1 día | 0 horas | -9.5 horas | lun 21/04/25 | mar 22/04/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA | Giancarlo | 1 día? | 0 horas | -9.5 horas | jue 10/04/25 | vie 11/04/25 | 0%
| 319225 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Relleno de alojamientos | Giancarlo Leon | 5 horas | 0 horas | -5 horas | jue 17/04/25 | lun 21/04/25 | 20%
| 319425 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 797F | Rlleno de alojamiento de vastago | Giancarlo Leon | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | lun 21/04/25 | lun 21/04/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | BRUÑIDO | Gabriel Gallegos | 938.17 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 26/11/24 | lun 21/04/25 | 9%
| 306724.1 | ENROLLADOR DE CABLES | CWS | Bruñido | Gabrie Gallegos | 2 horas | 0 horas | -2 horas | lun 21/04/25 | lun 21/04/25 | 0%
| 306724.2 | ENROLLADOR DE CABLES | CWS | Bruñido | Gabrie Gallegos | 2 horas | 0 horas | -2 horas | lun 21/04/25 | lun 21/04/25 | 0%
| 306724.3 | ENROLLADOR DE CABLES | CWS | Bruñido | Gabrie Gallegos | 2 horas | 0 horas | -2 horas | lun 21/04/25 | lun 21/04/25 | 0%
| 322025 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Bruñido | Gabrie Gallegos | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | lun 21/04/25 | lun 21/04/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | ARMADO |  | 52.5 horas? | 0 horas | -52.5 horas | jue 10/04/25 | mié 16/04/25 | 0%
| 321425 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | Armado de cilindro |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | lun 21/04/25 | mar 22/04/25 | 0%
| 318925 | CILINDRO DE DIRECCION | 797F | Armado de cilindro | Ricardo | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | lun 21/04/25 | mar 22/04/25 | 0%
| 321325 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Armado de suspension delantera | Choque | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 1 | Gabriel Anco | 1317.27 horas? | -1 día | 0 horas | jue 10/04/25 | jue 10/04/25 | 98%
| 318725 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de tubo nuevo | Gabriel Anco | 7 horas | 0 horas | -7 horas | lun 21/04/25 | mar 22/04/25 | 0%
| 323825 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Maquinado de tubo nuevo | Gabriel Anco | 7 horas | 0 horas? | -7 horas | mar 22/04/25 | mié 23/04/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 2 | Rolando Yaique | 1343.17 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | lun 28/04/25 | 39%
| 324425 | CILINDRO DE DIRECCION | 24M | Maquinado de tubo | Alonzo Otazu | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | lun 21/04/25 | mar 22/04/25 | 30%
| 324425 | CILINDRO DE DIRECCION | 24M | Rectificado de rosca de embolo | Alonzo Otazu | 1 hora | 0 horas | -1 hora | mar 22/04/25 | mar 22/04/25 | 0%
| 317825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Rectificado de diámetro de salida de cilindro | Alonzo Otazu | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | mar 22/04/25 | mar 22/04/25 | 0%
| 321625 | CILINDRO DE BLADE TIP | 24 | Fabricacion de cancamo | Alonzo Otazu | 7 horas | 0 horas | -7 horas | mar 22/04/25 | mié 23/04/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 3 | Luis Ramos | 1321.92 horas | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | mié 23/04/25 | 42%
| 306725 | #N/A | #N/A | Fabricacion integral de cilindro | Luis Ramos | 2.5 días | 0 horas | -23.75 horas | mié 9/04/25 | mar 22/04/25 | 80%
| 324425 | CILINDRO DE DIRECCION | 24M | Fabricacion de barra cromada | Luis Ramos | 7 horas | 0 horas | -7 horas | lun 21/04/25 | mar 22/04/25 | 40%
| 324525 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Maquinado de encastre de cancamo | Luis Ramos | 1.5 horas | 0 horas | -1.5 horas | mar 22/04/25 | mar 22/04/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | FRESA | Jose Huamani | 2258.87 horas? | 0 horas | 0 horas | jue 31/10/24 | vie 17/10/25 | 20%
| 318425 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Barrenado de vastago | Jose Huamani | 5 horas | 0 horas | -5 horas | lun 21/04/25 | mar 22/04/25 | 0%
| 321625 | CILINDRO DE BLADE TIP | 24 | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | mar 22/04/25 | mar 22/04/25 | 0%
| 323025 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24M | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | mar 22/04/25 | mar 22/04/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | MANDRINO | Rolando Yaique | 1225.2 horas? | 0 horas | -1225.2 horas | jue 10/04/25 | vie 17/10/25 | 21%
| 320225 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Barrenado de cilindro | Rolando Yaique | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | mar 22/04/25 | mar 22/04/25 | 0%
| 317825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Maquinado de agujeros | Rolando Yaique | 1 día | 0 horas | -9.5 horas | mar 22/04/25 | mié 23/04/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA 1 | Justo Arocutipa | 1166.02 horas? | 0 horas | 0 horas | mié 30/10/24 | mar 29/04/25 | 34%
| 320225 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Soldadura de dados de anclaje | Justo Arocutipa | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 22/04/25 | mar 22/04/25 | 0%
| 319225 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Preparacion de dados de anclaje | Justo Arocutipa | 0.5 horas | 0 horas | -0.5 horas | mar 22/04/25 | mar 22/04/25 | 0%
| 317125 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 830E | Soldadura de cilindro | Justo Arocutipa | 1 día | 0 horas | -9.5 horas | mar 22/04/25 | mié 23/04/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA | Giancarlo | 1 día? | 0 horas | -9.5 horas | jue 10/04/25 | vie 11/04/25 | 0%
| 321525 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Rlleno de alojamiento de vastago | Giancarlo Leon | 4 horas | 0 horas | -4 horas | lun 21/04/25 | lun 21/04/25 | 90%
| 319425 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 797F | Rlleno de alojamiento de vastago | Giancarlo Leon | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | mar 22/04/25 | mar 22/04/25 | 0%
| 322025 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Soldadura de vastago + relleno de ojo | Giancarlo Leon | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 22/04/25 | mié 23/04/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | ARMADO |  | 52.5 horas? | 0 horas | -52.5 horas | jue 10/04/25 | mié 16/04/25 | 0%
| 321425 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | Armado de cilindro |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | lun 21/04/25 | mar 22/04/25 | 40%
| 318925 | CILINDRO DE DIRECCION | 797F | Armado de cilindro | Ricardo | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | lun 21/04/25 | mar 22/04/25 | 60%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 1 | Gabriel Anco | 1324.67 horas? | -1 día | 0 horas | jue 10/04/25 | jue 10/04/25 | 99%
| 318725 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de tubo nuevo | Gabriel Anco | 12 horas | 15 horas | 3 horas | lun 21/04/25 | mié 23/04/25 | 100%
| 323725 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Corte de vastago | Gabriel Anco | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mié 23/04/25 | mié 23/04/25 | 0%
| 325325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Corte de vastago | Gabriel Anco | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mié 23/04/25 | jue 24/04/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 2 | Rolando Yaique | 1343.67 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | lun 28/04/25 | 40%
| 321625 | CILINDRO DE BLADE TIP | 24 | Fabricacion de cancamo | Alonzo Otazu | 7 horas | 0 horas | -7 horas | mar 22/04/25 | mié 23/04/25 | 20%
| 321625 | CILINDRO DE BLADE TIP | 24 | Fabricacion de barra cromada | Alonzo Otazu | 5 horas | 0 horas | -5 horas | mié 23/04/25 | jue 24/04/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 3 | Luis Ramos | 1332.67 horas | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | jue 24/04/25 | 43%
| 306725 | #N/A | #N/A | Fabricacion integral de cilindro | Luis Ramos | 2.5 días | 0 horas | -23.75 horas | mié 9/04/25 | mié 23/04/25 | 95%
| 323825 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Fabricacion de barra cromada | Luis Ramos | 5.5 horas | 0 horas | -5.5 horas | mié 23/04/25 | mié 23/04/25 | 0%
| 324525 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Maquinado de encastre de cancamo | Luis Ramos | 1.5 horas | 0 horas | -1.5 horas | mié 23/04/25 | mié 23/04/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | FRESA | Jose Huamani | 2460.87 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | vie 17/10/25 | 20%
| 320225 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mié 23/04/25 | mié 23/04/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | <Tarea nueva> |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | MANDRINO | Rolando Yaique | 1225.2 horas? | 0 horas | -1225.2 horas | jue 10/04/25 | vie 17/10/25 | 21%
| 317825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Maquinado de agujeros | Rolando Yaique | 1 día | 0 horas | -9.5 horas | mar 22/04/25 | mié 23/04/25 | 5%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA 1 | Justo Arocutipa | 1168.32 horas? | 0 horas | 0 horas | mié 30/10/24 | mié 30/04/25 | 35%
| 317125 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 830E | Soldadura de cilindro | Justo Arocutipa | 1.4 días | 0 horas | -13.3 horas | mar 22/04/25 | mié 23/04/25 | 71%
| 320225 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Soldadura de dados de anclaje | Justo Arocutipa | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mié 23/04/25 | mié 23/04/25 | 0%
| 319225 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Soldadura de dados de anclaje | Justo Arocutipa | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | mié 23/04/25 | jue 24/04/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA | Giancarlo | 1 día? | 0 horas | -9.5 horas | jue 10/04/25 | vie 11/04/25 | 0%
| 319425 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 797F | Rlleno de alojamiento de vastago | Giancarlo Leon | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mié 23/04/25 | mié 23/04/25 | 0%
| 326325 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D475 | Relleno de alojamiento de Vástago | Giancarlo Leon | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | mié 23/04/25 | mié 23/04/25 | 0%
| 327125 | CILINDRO DE BUCKET | 374DL | Relleno de alojamiento de Vástago | Giancarlo Leon | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | mié 23/04/25 | jue 24/04/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | ARMADO |  | 52.5 horas? | 0 horas | -52.5 horas | jue 10/04/25 | mié 16/04/25 | 0%
| 315925 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 830E | Armado de cilindro | Ricardo | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mié 23/04/25 | jue 24/04/25 | 60%
| 318925 | CILINDRO DE DIRECCION | 797F | Armado de cilindro | Choque | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mié 23/04/25 | jue 24/04/25 | 0%
| 315725 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | Armado de cilindro | Gabrie Gallegos | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 320025 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Armado de cilindro | Choque | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 1 | Gabriel Anco | 1353.67 horas? | -1 día | 0 horas | jue 10/04/25 | jue 10/04/25 | 96%
| 318225 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Maquinado de tapa | Gabriel Anco | 3 horas | 0 horas | -3 horas | jue 24/04/25 | jue 24/04/25 | 0%
| 321825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Corte de cilindro | Gabriel Anco | 6 horas | 0 horas | -6 horas | jue 24/04/25 | jue 24/04/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 2 | Rolando Yaique | 1339.17 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | vie 25/04/25 | 40%
| 321625 | CILINDRO DE BLADE TIP | 24 | Fabricacion de barra cromada | Alonzo Otazu | 5 horas | 0 horas | -5 horas | mié 23/04/25 | jue 24/04/25 | 10%
| 323825 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Rectifiacdo de tapa (ampliar canal de buffer +2.5 | Alonzo Otazu | 2 horas | 0 horas | -2 horas | jue 24/04/25 | jue 24/04/25 | 0%
| 324525 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Maquinado de tubo | Alonzo Otazu | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | jue 24/04/25 | jue 24/04/25 | 0%
| 306724.1 | #N/A | #N/A | Fabricacion de bocinas | Alonzo Otazu | 8 horas | 0 horas | -8 horas | jue 24/04/25 | vie 25/04/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 3 | Luis Ramos | 1364.42 horas | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | mié 30/04/25 | 42%
| 324525 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Maquinado de encastre de cancamo | Luis Ramos | 1.5 horas | 0 horas | -1.5 horas | jue 24/04/25 | jue 24/04/25 | 0%
| 324525 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Fabricacion de barra cromada | Luis Ramos | 9 horas | 0 horas | -9 horas | jue 24/04/25 | vie 25/04/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | FRESA | Jose Huamani | 2258.87 horas? | 0 horas | 0 horas | jue 31/10/24 | vie 17/10/25 | 20%
| 323325 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Barrenado de vástago | Jose Huamani | 5.5 horas | 0 horas | -5.5 horas | jue 24/04/25 | vie 25/04/25 | 10%
| 317125 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 830E | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 6 horas | 0 horas | -6 horas | vie 25/04/25 | lun 28/04/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | MANDRINO | Rolando Yaique | 1225.2 horas? | 0 horas | -1225.2 horas | jue 10/04/25 | vie 17/10/25 | 21%
| 317825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Maquinado de agujeros | Rolando Yaique | 1.5 días | 0 horas | -14.25 horas | mar 22/04/25 | jue 24/04/25 | 50%
| 327925 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Barrenado de vastago | Rolando Yaique | 3.5 horas | 0 horas? | -3.5 horas | jue 24/04/25 | jue 24/04/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA 1 | Justo Arocutipa | 1220.02 horas? | 0 horas | 0 horas | mié 30/10/24 | mié 7/05/25 | 33%
| 319225 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Soldadura de dados de anclaje | Justo Arocutipa | 2 horas | 0 horas | -2 horas | jue 24/04/25 | jue 24/04/25 | 0%
| 318225 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Soldadura de cilindro | Justo Arocutipa | 1.3 días | 0 horas | -12.35 horas | jue 24/04/25 | vie 25/04/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA | Giancarlo | 1 día? | 0 horas | -9.5 horas | jue 10/04/25 | vie 11/04/25 | 0%
| 326025 | CILINDRO DE DIRECCION | 988K | Relleno de aljamiento de vastago | Giancarlo Leon | 1.5 horas | 0 horas | -1.5 horas | mié 23/04/25 | jue 24/04/25 | 0%
| 326825 | CILINDRO DE DIRECCION | 966H | Relleno de aljamiento de vastago | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | jue 24/04/25 | jue 24/04/25 | 0%
| 318625 | CILINDRO DE VOLTEO DE BUCKET | PC1250 | Soldadura de cilindro + relleno de alojamiento | Giancarlo Leon | 7 horas | 0 horas | -7 horas | jue 24/04/25 | vie 25/04/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | BRUÑIDO | Gabriel Gallegos | 959.17 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 26/11/24 | jue 24/04/25 | 10%
| 322025 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | lun 21/04/25 | lun 21/04/25 | 0%
| 319225 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | jue 24/04/25 | jue 24/04/25 | 0%
| 320225 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | jue 24/04/25 | jue 24/04/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | ARMADO |  | 52.5 horas? | 0 horas | -52.5 horas | jue 10/04/25 | mié 16/04/25 | 0%
| 320025 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Armado de cilindro | Choque | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | jue 24/04/25 | vie 25/04/25 | 0%
| 319325 | CILINDRO DE VOLTEO DE BUCKET | PC1250 | Armado de cilindro |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 315925 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 830E | Preparación para armado ( a espera de sellos) |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 |  | MODELO | TORNO 1 | Gabriel Anco | 1366.67 horas? | -1 día | 0 horas | jue 10/04/25 | jue 10/04/25 | 96%
| 319225 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Rectificado de tapa | Gabriel Anco | 2 horas | 0 horas | -2 horas | vie 25/04/25 | vie 25/04/25 | 0%
| 320225 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Pulido de tapa en torno | Gabriel Anco | 1 hora | 0 horas | -1 hora | vie 25/04/25 | vie 25/04/25 | 0%
| 321825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Corte de cilindro | Gabriel Anco | 6 horas | 0 horas | -6 horas | vie 25/04/25 | vie 25/04/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 |  | MODELO | TORNO 2 | Rolando Yaique | 1148.67 horas | 0 horas | 0 horas | jue 31/10/24 | lun 28/04/25 | 41%
| 306724.1 | ENROLLADOR DE CABLES | CWS | Fabricacion de bocinas | Alonzo Otazu | 7 horas | 0 horas | -7 horas | jue 24/04/25 | vie 25/04/25 | 20%
| 306724.2 | ENROLLADOR DE CABLES | CWS | Fabricacion de bocinas | Luis Ramos | 7 horas | 0 horas | -7 horas | vie 25/04/25 | lun 28/04/25 | 0%
| 319725 | CILINDRO DE DIRECCION | 844H | Refrentado de piston | Alonzo Otazu | 1.5 horas | 0 horas | -1.5 horas | lun 28/04/25 | lun 28/04/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 3 | Luis Ramos | 1351.42 horas | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | mar 29/04/25 | 43%
| 324525 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Fabricacion de barra cromada | Luis Ramos | 9 horas | 0 horas | -9 horas | jue 24/04/25 | vie 25/04/25 | 70%
| 321625 | CILINDRO DE BLADE TIP | 24 | Maquinado de soldadura de vastago | Luis Ramos | 2 horas | 0 horas | -2 horas | vie 25/04/25 | vie 25/04/25 | 0%
| 322725 | CILINDRO DE GARRA | 834H | Fabricacion integral de cilindro (cilindro y vastago) | Luis Ramos | 1.5 días | 0 horas | -14.25 horas | vie 25/04/25 | mar 29/04/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | FRESA | Jose Huamani | 2258.87 horas? | 0 horas | 0 horas | jue 31/10/24 | vie 17/10/25 | 21%
| 317125 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 830E | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 6 horas | 0 horas | -6 horas | jue 24/04/25 | vie 25/04/25 | 60%
| 321625 | CILINDRO DE BLADE TIP | 24 | Barrenado de vástago | Jose Huamani | 3 horas | 0 horas | -3 horas | vie 25/04/25 | vie 25/04/25 | 0%
| 326025 | CILINDRO DE DIRECCION | 988K | Barrenado de vástago | Jose Huamani | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | vie 25/04/25 | vie 25/04/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | MANDRINO | Rolando Yaique | 1225.2 horas? | 0 horas | -1225.2 horas | jue 10/04/25 | vie 17/10/25 | 21%
| 317825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Maquinado de agujeros | Rolando Yaique | 2.5 días | 0 horas | -23.75 horas | mar 22/04/25 | vie 25/04/25 | 30%
| 327925 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Barrenado de vastago | Rolando Yaique | 3.5 horas | 0 horas? | -3.5 horas | vie 25/04/25 | vie 25/04/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA 1 | Justo Arocutipa | 1227.62 horas? | 0 horas | 0 horas | mié 30/10/24 | jue 8/05/25 | 33%
| 318225 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Soldadura de cilindro | Justo Arocutipa | 1.1 días | 0 horas | -10.45 horas | jue 24/04/25 | vie 25/04/25 | 0%
| 318225 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Relleno de ojo de cilindro | Justo Arocutipa | 3 horas | 0 horas | -3 horas | vie 25/04/25 | vie 25/04/25 | 0%
| 319225 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Soldadura de ext tapa | Justo Arocutipa | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | vie 25/04/25 | lun 28/04/25 | 0%
| Número1 | DESCRIPCION | MODELO | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 321625 | CILINDRO DE BLADE TIP | 24 | Soldadura de vastago | Giancarlo Leon | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | vie 25/04/25 | vie 25/04/25 | 0%
| 323825 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Soldadura de vástago | Giancarlo Leon | 5 horas | 0 horas | -5 horas | vie 25/04/25 | lun 28/04/25 | 0%
| 324425 | CILINDRO DE DIRECCION | 24M | Soldadura de vástago + relleno de alojamiento | Giancarlo Leon | 5.5 horas | 0 horas | -5.5 horas | lun 28/04/25 | lun 28/04/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | BRUÑIDO | Gabriel Gallegos | 1337.67 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | vie 25/04/25 | 10%
| 318625 | CILINDRO DE VOLTEO DE BUCKET | PC1250 | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | vie 25/04/25 | vie 25/04/25 | 0%
| 322025 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | vie 25/04/25 | vie 25/04/25 | 0%
| 330125 | CILINDRO DE BUCKET | GENERICO | Armado de cilindro | Gabriel Gallegos | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | vie 25/04/25 | vie 25/04/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | ARMADO |  | 52.5 horas? | 0 horas | -52.5 horas | jue 10/04/25 | mié 16/04/25 | 0%
| 319325 | CILINDRO DE VOLTEO DE BUCKET | PC1250 | Culminar prueba hidraulica | Ricardo |  | 0 horas | -9.5 horas | vie 25/04/25 | lun 28/04/25 | 0%
| 315925 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 830E | Preparación para armado ( a espera de sellos) |  |  | 0 horas | -9.5 horas | vie 25/04/25 | lun 28/04/25 | 0%
| 330125 | CILINDRO DE BUCKET | GENERICO | Armado de cilindro | Choque |  | 0 horas | -9.5 horas | vie 25/04/25 | lun 28/04/25 | 0%
| 311324 | CILINDRO DE SUSPENSION DELANTERA | 930E-4SE | Armado de suspension delantera (espera de bala) | Choque |  | 0 horas | -9.5 horas | vie 25/04/25 | lun 28/04/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 1 | Gabriel Anco | 1377.67 horas? | -1 día | 0 horas | jue 10/04/25 | jue 10/04/25 | 96%
| 318225 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Maquinado de diámetro de salida de cilindro | Gabriel Anco | 3 horas | 0 horas | -3 horas | lun 28/04/25 | lun 28/04/25 | 0%
| 323725 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Fabricacion de barra de vastago | Gabriel Anco | 6 horas | 0 horas | -6 horas | lun 28/04/25 | lun 28/04/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 2 | Rolando Yaique | 1158.17 horas | 0 horas | 0 horas | jue 31/10/24 | mar 29/04/25 | 41%
| 323825 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Maquinado de soldadura | Alonzo Otazu | 1 hora | 0 horas | -1 hora | lun 28/04/25 | lun 28/04/25 | 0%
| 317825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Fabricacion de bocina | Alonzo Otazu | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | lun 28/04/25 | lun 28/04/25 | 0%
| 319725 | CILINDRO DE DIRECCION | 844H | Refrentado de piston | Alonzo Otazu | 1.5 horas | 0 horas | -1.5 horas | lun 28/04/25 | lun 28/04/25 | 0%
| 321125 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Rectificado de tapa | Alonzo Otazu | 2 horas | 0 horas | -2 horas | lun 28/04/25 | lun 28/04/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 3 | Luis Ramos | 1357.64 horas | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | mar 29/04/25 | 44%
| 322725 | CILINDRO DE GARRA | 834H | Fabricacion integral de cilindro (cilindro y vastago) | Luis Ramos | 1.5 días | 0 horas | -14.25 horas | vie 25/04/25 | mar 29/04/25 | 30%
| 321625 | CILINDRO DE BLADE TIP | 24 | Maquinado de soldadura | Luis Ramos | 2 horas | 0 horas | -2 horas | lun 28/04/25 | lun 28/04/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | FRESA | Jose Huamani | 2460.87 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | jue 16/10/25 | 21%
| 320925 | CILINDRO DE STICK | PC2000 | Barrenado de vástago | Jose Huamani | 5 horas | 0 horas | -5 horas | lun 28/04/25 | lun 28/04/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | MANDRINO | Rolando Yaique | 1225.2 horas? | 0 horas | -1225.2 horas | jue 10/04/25 | jue 16/10/25 | 21%
| 318625 | CILINDRO DE VOLTEO DE BUCKET | PC1250 | Barrenado de vástago | Jose Huamani | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | lun 28/04/25 | lun 28/04/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | <Tarea nueva> |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA 1 | Justo Arocutipa | 1387.67 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | vie 2/05/25 | 35%
| 321625 | CILINDRO DE BLADE TIP | 24 | Soldadura de vastago | Justo Arocutipa | 1 hora | 0 horas | -1 hora | lun 28/04/25 | lun 28/04/25 | 0%
| 317825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Esmerilado de tapa | Justo Arocutipa | 1.5 horas | 0 horas | -1.5 horas | lun 28/04/25 | lun 28/04/25 | 0%
| 316525 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | D11 | Soldadura de dados de anclaje | Justo Arocutipa | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | lun 28/04/25 | lun 28/04/25 | 0%
| 323025 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24M | Soldadura de vástago + relleno de alojamiento | Justo Arocutipa | 4 horas | 0 horas | -4 horas | lun 28/04/25 | lun 28/04/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA | Giancarlo | 1 día? | 0 horas | -9.5 horas | jue 10/04/25 | vie 11/04/25 | 0%
| 320925 | CILINDRO DE STICK | PC2000 | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | lun 28/04/25 | lun 28/04/25 | 0%
| 321025 | CILINDRO DE STICK | PC2000 | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | lun 28/04/25 | lun 28/04/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | ARMADO |  | 52.5 horas? | 0 horas | -52.5 horas | jue 10/04/25 | mié 16/04/25 | 0%
| 315925 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 830E | Armado | Yayo | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | lun 28/04/25 | mar 29/04/25 | 0%
| 319225 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Armado | Choque | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | lun 28/04/25 | mar 29/04/25 | 0%
| 320225 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Armado | Choque | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | lun 28/04/25 | mar 29/04/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 1 | Gabriel Anco | 1371.67 horas? | -1 día | 0 horas | jue 10/04/25 | jue 10/04/25 | 98%
| 323725 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Fabricacion de barra de vastago | Gabriel Anco | 6 horas | 0 horas | -6 horas | lun 28/04/25 | mar 29/04/25 | 45%
| 322525 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Corte de cilindro | Gabriel Anco | 5 horas | 0 horas | -7 horas | mar 29/04/25 | mar 29/04/25 | 0%
| 323525 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 793D | Corte de cilindro | Gabriel Anco | 5 horas | 0 horas | -7 horas | mar 29/04/25 | mié 30/04/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 2 | Rolando Yaique | 1162.67 horas | 0 horas | 0 horas | jue 31/10/24 | mar 29/04/25 | 42%
| 330025 | PRENSA HIDRAULICA MAS UNIDAD HIDRAULICA | GENERICO | Fabricacion de vastago | Alonzo Otazu | 4 horas | 0 horas | -4 horas | lun 28/04/25 | mar 29/04/25 | 0%
| 319725 | CILINDRO DE DIRECCION | 844H | Refrentado de piston | Alonzo Otazu | 1.5 horas | 0 horas | -1.5 horas | mar 29/04/25 | mar 29/04/25 | 0%
| 321125 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Rectificado de tapa | Alonzo Otazu | 2 horas | 0 horas | -2 horas | mar 29/04/25 | mar 29/04/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 3 | Luis Ramos | 1394.67 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | lun 5/05/25 | 43%
| 321625 | CILINDRO DE BLADE TIP | 24 | Maquinado de soldadura | Luis Ramos | 2 horas | 0 horas | -2 horas | mar 29/04/25 | mar 29/04/25 | 0%
| 327625 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Corte de vastago | Luis Ramos | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | mar 29/04/25 | mar 29/04/25 | 0%
| 323925 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Fabricacion de barra de vastago | Luis Ramos | 5.5 horas | 0 horas | -5.5 horas | mar 29/04/25 | mié 30/04/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | FRESA | Jose Huamani | 1163.67 horas? | 0 horas | 0 horas | jue 31/10/24 | mar 29/04/25 | 32%
| 320925 | CILINDRO DE STICK | PC2000 | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mar 29/04/25 | mar 29/04/25 | 0%
| 321025 | CILINDRO DE STICK | PC2000 | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mar 29/04/25 | mar 29/04/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | MANDRINO | Rolando Yaique | 133.5 horas | 0 horas | -1225.2 horas | jue 10/04/25 | mié 30/04/25 | 85%
| 327025 | CILINDRO DE DIRECCION | 980E | Barrenado de vastago | Rolando Yaique | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 29/04/25 | mar 29/04/25 | 0%
| 326125 | ACUMULADOR DE DIRECCION | 797F | Barrenado de vastago | Rolando Yaique | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 29/04/25 | mar 29/04/25 | 0%
| 323925 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Barrenado de cilindro | Rolando Yaique | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | mar 29/04/25 | mié 30/04/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA 1 | Justo Arocutipa | 1401.17 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | lun 5/05/25 | 35%
| 324425 | CILINDRO DE DIRECCION | 24M | Soldadura de vástago + relleno de alojamiento | Justo Arocutipa | 2.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | lun 28/04/25 | mar 29/04/25 | 10%
| 323725 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Soldadura de vástago + relleno de alojamiento | Justo Arocutipa | 5 horas | 0 horas | -9.5 horas | mar 29/04/25 | mié 30/04/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA | Giancarlo | 1 día? | 0 horas | -9.5 horas | jue 10/04/25 | vie 11/04/25 | 0%
| 321025 | CILINDRO DE STICK | PC2000 | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 3 horas | 4 horas | 1 hora | lun 28/04/25 | mar 29/04/25 | 40%
| 323925 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 29/04/25 | mar 29/04/25 | 0%
| 323725 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 29/04/25 | mar 29/04/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | BRUÑIDO | Gabriel Gallegos | 1366.67 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | mié 30/04/25 | 11%
| 323725 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Bruñido | Gabriel Gallegos | 5 horas | 0 horas | -5 horas | mar 29/04/25 | mar 29/04/25 | 0%
| 318225 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | mar 29/04/25 | mar 29/04/25 | 0%
| 317825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | mar 29/04/25 | mié 30/04/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | ARMADO |  | 52.5 horas? | 0 horas | -52.5 horas | jue 10/04/25 | mié 16/04/25 | 0%
| 317725 | CILINDRO DE SUSPENSION DELANTERA | 930E-4SE | Armado | Choque |  | 0 horas |  | mar 29/04/25 | mié 30/04/25 | 0%
| 323825 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Prueba hidraulica | Yayo |  | 0 horas |  | mar 29/04/25 | mié 30/04/25 | 0%
| 318625 | CILINDRO DE VOLTEO DE BUCKET | PC1250 | Armado | Yayo |  | 0 horas |  | mar 29/04/25 | mié 30/04/25 | 0%
| 319225 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Armado | Choque |  | 0 horas |  | mar 29/04/25 | mié 30/04/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 1 | Gabriel Anco | 1413.67 horas? | -1 día | 0 horas | jue 10/04/25 | jue 10/04/25
| 324225 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Corte de cilindro | Gabriel Anco | 5 horas | 0 horas | -5 horas | lun 5/05/25 | lun 5/05/25
| 325825 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | Corte de cilindro | Gabriel Anco | 5 horas | 0 horas | -5 horas | lun 5/05/25 | mar 6/05/25
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 2 | Rolando Yaique | 1245.17 horas? | 0 horas | 0 horas | jue 31/10/24 | mié 14/05/25 | 41%
| 316525 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | D11 | Colocado de dados de anclaje | Alonzo Otazu | 2 horas | 0 horas | -2 horas | lun 5/05/25 | lun 5/05/25 | 0%
| 320425 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Maquinado de barra cromada | Alonzo Otazu | 2 horas | 0 horas | -2 horas | lun 5/05/25 | lun 5/05/25 | 0%
| 313025 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Maquinado de soldadura de vastago | Alonzo Otazu | 1.5 horas | 0 horas | -1.5 horas | lun 5/05/25 | lun 5/05/25 | 0%
| 324525 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Maquinado de diámetro de salida de cilindro | Alonzo Otazu | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | lun 5/05/25 | lun 5/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 3 | Luis Ramos | 1413.67 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | jue 8/05/25 | 44%
| 327625 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Fabricacion de vastago | Luis Ramos | 9 horas | 0 horas | -9 horas | vie 2/05/25 | lun 5/05/25 | 0%
| 324525 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Maquinado de soldadura de vastago | Luis Ramos | 1.5 horas | 0 horas | -1.5 horas | lun 5/05/25 | lun 5/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | MANDRINO | Rolando Yaique | 1375.72 horas | 0 horas | -1225.2 horas | mar 1/10/24 | vie 2/05/25 | 85%
| 324525 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Barrenado de cilindro | Rolando Yaique | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 1/10/24 | mar 1/10/24 | 0%
| 324525 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Barrenado de vastago | Rolando Yaique | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 1/10/24 | mar 1/10/24 | 0%
| 323025 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24M | Barrenado de vastago | Rolando Yaique | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 1/10/24 | mar 1/10/24 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 |  |  | SOLDADURA 1 | Justo Arocutipa | 1240.67 horas? | 0 horas | 0 horas | mié 30/10/24 | lun 12/05/25 | 36%
| 316525 | DESCRIPCION | MODELO | Soldadura de dados de anclaje | Justo Arocutipa | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | lun 5/05/25 | lun 5/05/25 | 0%
| 318725 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Soldadura de cilindro | Justo Arocutipa | 8 horas | 0 horas | -8 horas | lun 5/05/25 | mar 6/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA | Giancarlo | 1 día? | 0 horas | -9.5 horas | jue 10/04/25 | vie 11/04/25 | 0%
| 322325 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D475 | Relleno de alojamiento de vastago | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | lun 5/05/25 | lun 5/05/25 | 0%
| 326325 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D475 | Relleno de alojamiento de vastago | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | lun 5/05/25 | lun 5/05/25 | 0%
| 324225 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Relleno de alojamiento de vastago | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | lun 5/05/25 | lun 5/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | ARMADO |  | 52.5 horas? | 0 horas | -52.5 horas | jue 10/04/25 | mié 16/04/25 | 0%
| 318625 | CILINDRO DE VOLTEO DE BUCKET | PC1250 | Armado | Yayo |  | 0 horas | -9.5 horas | lun 5/05/25 | mar 6/05/25 | 0%
| 317825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Armado | Yayo |  | 0 horas | -9.5 horas | lun 5/05/25 | mar 6/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | EVALUACION |  | 1 día? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| VARIOS | #N/A | #N/A | Evaluacion | Luis Choque |  | 0 horas |  | lun 5/05/25 | mar 6/05/25
| VARIOS | #N/A | #N/A | Evaluacion | Luis Huerta |  | 0 horas |  | lun 5/05/25 | mar 6/05/25
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 1 | Gabriel Anco | 1415.17 horas? | -1 día | 0 horas | jue 10/04/25 | jue 10/04/25 | 97%
| 325324 | #N/A | #N/A | Corte de cilindro | Gabriel Anco | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | mar 6/05/25 | mar 6/05/25 | 0%
| 324225 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de tubo nuevo | Gabriel Anco | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | mar 6/05/25 | mar 6/05/25 | 0%
| 325325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de tubo nuevo | Gabriel Anco | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | mar 6/05/25 | mié 7/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 2 | Rolando Yaique | 1198.67 horas | 0 horas | 0 horas | jue 31/10/24 | mié 7/05/25 | 42%
| 313025 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Maquinado de soldadura de vastago | Alonzo Otazu | 1.5 horas | 0 horas | -1.5 horas | lun 5/05/25 | lun 5/05/25 | 0%
| 306724.2 | #N/A | #N/A | Rectificado de tapa | Alonzo Otazu | 1.5 horas | 0 horas | -1.5 horas | mar 6/05/25 | mar 6/05/25 | 0%
| 322325 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D475 | Rectificado de tapa | Alonzo Otazu | 1 hora | 0 horas | -1 hora | mar 6/05/25 | mar 6/05/25 | 0%
| 325225 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Rectificado de tapa | Alonzo Otazu | 1 hora | 0 horas | -1 hora | mar 6/05/25 | mar 6/05/25 | 0%
| 328025 | CILINDRO DE LEVANTE | 980H | Refrentado de cara lateral de piston | Alonzo Otazu | 1 hora | 0 horas | -1 hora | mar 6/05/25 | mar 6/05/25 | 0%
| 325228 | #N/A | #N/A | Corte de vastago | Alonzo Otazu | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | mar 6/05/25 | mar 6/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 3 | Luis Ramos | 1413.67 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | jue 8/05/25 | 44%
| 327625 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Maquinado de cilindro | Luis Ramos | 5 horas | 0 horas | -5 horas | lun 5/05/25 | mar 6/05/25 | 0%
| 324525 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Maquinado de soldadura de vastago | Luis Ramos | 1 hora | 0 horas | -1 hora | mar 6/05/25 | mar 6/05/25 | 0%
| 327325 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Corte de cilindro para extracción | Luis Ramos | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 6/05/25 | mar 6/05/25 | 0%
| 325425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Corte de vastago | Luis Ramos | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 6/05/25 | mié 7/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | MANDRINO | Rolando Yaique | 167 horas | 0 horas | -1225.2 horas | jue 10/04/25 | mié 7/05/25 | 76%
| 320925 | CILINDRO DE STICK | PC2000 | Barrenado de vastago | Rolando Yaique | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | mar 6/05/25 | mar 6/05/25 | 0%
| 324525 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Barrenado de vastago | Rolando Yaique | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | mar 6/05/25 | mar 6/05/25 | 0%
| 320025 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Barrenado de cilindro | Rolando Yaique | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | mar 6/05/25 | mié 7/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA 1 | Justo Arocutipa | 1234.17 horas? | 0 horas | 0 horas | mié 30/10/24 | lun 12/05/25 | 36%
| 318725 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Soldadura de cilindro | Justo Arocutipa | 8 horas | 0 horas | -8 horas | lun 5/05/25 | mar 6/05/25 | 0%
| 320525 | CILINDRO DE HERRAMIENTA DE GARFIO | 834H | Soldadura de vastago | Justo Arocutipa | 2 horas | 0 horas | -2 horas | mar 6/05/25 | mar 6/05/25 | 0%
| 323425 | CILINDRO DE DIRECCION | 830E | Soldadura de cilindro | Justo Arocutipa | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mar 6/05/25 | mié 7/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA | Giancarlo | 1 día? | 0 horas | -9.5 horas | jue 10/04/25 | vie 11/04/25 | 0%
| 320025 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | mar 6/05/25 | mar 6/05/25 | 0%
| 322625 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | mar 6/05/25 | mié 7/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | ARMADO |  | 52.5 horas? | 0 horas | -52.5 horas | jue 10/04/25 | mié 16/04/25 | 0%
| 317825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Culminar armado | Yayo | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 6/05/25 | mié 7/05/25 | 0%
| 316525 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | D11 | Armado | Yayo | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 6/05/25 | mié 7/05/25 | 0%
| 323225 | ACUMULADOR DE DIRECCION | 930E-4SE | Armado | Gallegos
| 322425 | ACUMULADOR DE DIRECCION | 930E-4SE | Armado | Gallegos
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 1 | Gabriel Anco | 1431.17 horas? | -1 día | 0 horas | jue 10/04/25 | jue 10/04/25 | 96%
| 321825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Maquinado de encastre de brida | Gabriel Anco | 2 horas | 0 horas | -2 horas | mié 7/05/25 | mié 7/05/25 | 0%
| 324225 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de encastre de brida | Gabriel Anco | 2 horas | 0 horas | -2 horas | mié 7/05/25 | mié 7/05/25 | 0%
| 325325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de encastre de brida | Gabriel Anco | 2 horas | 0 horas | -2 horas | mié 7/05/25 | mié 7/05/25 | 0%
| 321825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Maquinado de tubo | Gabriel Anco | 5 horas | 0 horas | -5 horas | mié 7/05/25 | jue 8/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 2 | Rolando Yaique | 1208.67 horas | 0 horas | 0 horas | jue 31/10/24 | jue 8/05/25 | 43%
| 325228 | #N/A | #N/A | Corte de vastago | Alonzo Otazu | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | mié 7/05/25 | mié 7/05/25 | 0%
| 325325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Corte de vastago | Alonzo Otazu | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | mié 7/05/25 | mié 7/05/25 | 0%
| 325425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Corte de vastago | Alonzo Otazu | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | mié 7/05/25 | mié 7/05/25 | 0%
| 325225 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Maquinado de barra cromada | Alonzo Otazu | 5.5 horas | 0 horas | -5.5 horas | mié 7/05/25 | jue 8/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 3 | Luis Ramos | 1429.17 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | lun 12/05/25 | 44%
| 327425 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Destruir espiga de vastago | Luis Ramos | 2 horas | 0 horas | -2 horas | mié 7/05/25 | mié 7/05/25 | 0%
| 327425 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Cortar vastago + encastre de cancamo | Luis Ramos | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | mié 7/05/25 | mié 7/05/25 | 0%
| 327425 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Maquinar barra | Luis Ramos | 8 horas | 0 horas | -8 horas | mié 7/05/25 | jue 8/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | MANDRINO | Rolando Yaique | 173.5 horas | 0 horas | -1225.2 horas | jue 10/04/25 | jue 8/05/25 | 75%
| 324525 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Barrenado de vastago | Rolando Yaique | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | mar 6/05/25 | mié 7/05/25 | 20%
| 320025 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Barrenado de cilindro | Rolando Yaique | 5 horas | 0 horas | -5 horas | mié 7/05/25 | mié 7/05/25 | 0%
| 322625 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Barrenado de cilindro | Rolando Yaique | 5 horas | 0 horas | -5 horas | mié 7/05/25 | jue 8/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA 1 | Justo Arocutipa | 1249.67 horas? | 0 horas | 0 horas | mié 30/10/24 | mar 13/05/25 | 36%
| 320025 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Culminar relleno de cilindro | Justo Arocutipa | 2 | 0 horas | -8 horas | lun 5/05/25 | mié 7/05/25 | 40%
| 317825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Relleno y esmerilado de tapa | Justo Arocutipa | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | mié 7/05/25 | mié 7/05/25 | 0%
| 320425 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Soldadura de vástago | Justo Arocutipa | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mié 7/05/25 | mié 7/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA | Giancarlo | 1 día? | 0 horas | -9.5 horas | jue 10/04/25 | vie 11/04/25 | 0%
| 322625 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Culminar relleno de cilindro | Giancarlo Leon | 2 | 0 horas | -8 horas | lun 5/05/25 | mié 7/05/25 | 40%
| 319425 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 797F | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mié 7/05/25 | mié 7/05/25 | 0%
| 319725 | CILINDRO DE DIRECCION | 844H | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | mié 7/05/25 | mié 7/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | ARMADO |  | 52.5 horas? | 0 horas | -52.5 horas | jue 10/04/25 | mié 16/04/25 | 0%
| 316525 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | D11 | Armado | Yayo | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mié 7/05/25 | jue 8/05/25 | 0%
| 324525 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Armado | Yayo | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mié 7/05/25 | jue 8/05/25 | 0%
| 322525 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Preparacion de componentes para Armado | Gallegos | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mié 7/05/25 | jue 8/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 1 | Gabriel Anco | 1449.07 horas? | -1 día | 0 horas | jue 10/04/25 | jue 10/04/25 | 96%
| 325428 | #N/A | #N/A | Maquinado de tubo nuevo | Gabriel Anco | 6 horas | 0 horas | -6 horas | jue 8/05/25 | vie 9/05/25 | 60%
| 334125 | CILINDRO DE DIRECCION LETOURNEAU | LT2350 | Maquinado de barra cromada | Gabriel Anco | 4 horas | 0 horas | -4 horas | vie 9/05/25 | vie 9/05/25 | 0%
| 324225 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de tubo nuevo | Gabriel Anco | 5 horas | 0 horas | -5 horas | vie 9/05/25 | lun 12/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 2 | Rolando Yaique | 1237.67 horas? | 0 horas | 0 horas | jue 31/10/24 | mar 13/05/25 | 43%
| 320525 | CILINDRO DE HERRAMIENTA DE GARFIO | 834H | Maquinado de soldadura | Alonzo Otazu | 0.5 horas | 0 horas | -0.5 horas | vie 9/05/25 | vie 9/05/25 | 0%
| 320425 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Maquinado de soldadura | Alonzo Otazu | 1.5 horas | 0 horas | -1.5 horas | vie 9/05/25 | vie 9/05/25 | 0%
| 317825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Corte de cilindro | Alonzo Otazu | 3 horas | 0 horas | -3 horas | vie 9/05/25 | vie 9/05/25 | 0%
| 321825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Fabricacion de bocina | Alonzo Otazu | 4 | 0 horas | -9.5 horas | vie 9/05/25 | lun 12/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 3 | Luis Ramos | 1435.67 horas | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | mar 13/05/25 | 45%
| 325525 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Maquinar barra | Luis Ramos | 4 horas | 0 horas | -4 horas | jue 8/05/25 | vie 9/05/25 | 60%
| 325225 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Maquinado de barra cromada | Luis Ramos | 5.5 horas | 0 horas | -5.5 horas | vie 9/05/25 | vie 9/05/25 | 0%
| 325325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de barra cromada | Luis Ramos | 5.5 horas | 0 horas | -5.5 horas | vie 9/05/25 | lun 12/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | MANDRINO | Rolando Yaique | 193 horas | 0 horas | -1225.2 horas | jue 10/04/25 | lun 12/05/25 | 72%
| 322625 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Barrenado de cilindro | Rolando Yaique | 5.5 horas | 0 horas | -5.5 horas | jue 8/05/25 | vie 9/05/25 | 90%
| 320425 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Maquinado de cara de trunnion | Rolando Yaique | 2 horas | 0 horas | -2 horas | vie 9/05/25 | vie 9/05/25 | 0%
| 319725 | CILINDRO DE DIRECCION | 844H | Barrenado de cilindro | Rolando Yaique | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | vie 9/05/25 | vie 9/05/25 | 0%
| 321125 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Barrenado de cilindro | Rolando Yaique | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | vie 9/05/25 | vie 9/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA 1 | Justo Arocutipa | 1257.17 horas? | 0 horas | 0 horas | mié 30/10/24 | mié 14/05/25 | 37%
| 318725 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Soldadura de cilindro | Justo Arocutipa | 8 horas | 0 horas | -8 horas | lun 5/05/25 | mié 7/05/25 | 40%
| 327625 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Relleno de alojamiento de vastago | Justo Arocutipa | 1.5 horas | 0 horas | -1.5 horas | vie 9/05/25 | vie 9/05/25 | 0%
| 327625 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Soldadura de cilindro | Justo Arocutipa | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | vie 9/05/25 | vie 9/05/25 | 0%
| 325725 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Reparar fisura de cilindro | Justo Arocutipa | 5 horas | 0 horas | -5 horas | vie 9/05/25 | vie 9/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA | Giancarlo | 1 día? | 0 horas | -9.5 horas | jue 10/04/25 | vie 11/04/25 | 0%
| 330825 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Relleno alojamiento de vastago | Giancarlo Leon | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | jue 8/05/25 | vie 9/05/25 | 50%
| 322625 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Esmerilado de caras de cancamo | Giancarlo Leon | 2 horas | 0 horas | -2 horas | vie 9/05/25 | vie 9/05/25 | 0%
| 323425 | CILINDRO DE DIRECCION | 830E | Soldadura de cilindro | Giancarlo Leon | 5 horas | 0 horas | -5 horas | vie 9/05/25 | vie 9/05/25 | 0%
| 327225 | CILINDRO DE LEVANTE | 994K | Sacar bocina de vástago | Giancarlo Leon | 1.5 horas | 0 horas | -1.5 horas | vie 9/05/25 | lun 12/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | ARMADO |  | 52.5 horas? | 0 horas | -52.5 horas | jue 10/04/25 | mié 16/04/25 | 0%
| 322525 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Armado | Gallegos | 0 horas | 0 horas | 0 horas | vie 9/05/25 | vie 9/05/25 | 0%
| 322625 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Armado | Gallegos | 0 horas | 0 horas | 0 horas | vie 9/05/25 | vie 9/05/25 | 0%
| 320525 | CILINDRO DE HERRAMIENTA DE GARFIO | 834H | Armado | Yayo | 0 horas | 0 horas | 0 horas | vie 9/05/25 | vie 9/05/25 | 0%
| 0 |  |  | Preparacion de componentes para armado | Yayo | 0 horas | 0 horas | 0 horas | vie 9/05/25 | vie 9/05/25 | 0%
| Número1 |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | Gabriel Anco | 1445.67 horas? | -1 día | 0 horas | jue 10/04/25 | jue 10/04/25 | 98%
| 325325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Gabriel Anco | 5 horas | 0 horas | -5 horas | vie 9/05/25 | lun 12/05/25 | 20%
| 323525 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 793D | Gabriel Anco | 8 horas | 0 horas | -8 horas | lun 12/05/25 | mar 13/05/25 | 0%
| Número1 |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | Rolando Yaique | 1244.67 horas? | 0 horas | 0 horas | jue 31/10/24 | mié 14/05/25 | 43%
| 317825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Alonzo Otazu | 3 horas | 0 horas | -3 horas | lun 12/05/25 | lun 12/05/25 | 0%
| 321825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Alonzo Otazu | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | lun 12/05/25 | mar 13/05/25 | 0%
| 325425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Alonzo Otazu | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 13/05/25 | mié 14/05/25 | 0%
| Número1 |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | Luis Ramos | 1447.67 horas | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | mié 14/05/25 | 45%
| 333625 | CILINDRO DE DIRECCION | GENERICO | Luis Ramos | 3 horas | 0 horas | -3 horas | lun 12/05/25 | lun 12/05/25 | 0%
| 332725 | CILINDRO DE DIRECCION | 834H | Luis Ramos | 1 hora | 0 horas | -1 hora | lun 12/05/25 | lun 12/05/25 | 0%
| 325225 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Luis Ramos | 5.5 horas | 0 horas | -5.5 horas | lun 12/05/25 | mar 13/05/25 | 0%
| Número1 |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | Rolando Yaique | 201.5 horas | 0 horas | -1225.2 horas | jue 10/04/25 | mar 13/05/25 | 70%
| 321125 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Rolando Yaique | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | lun 12/05/25 | lun 12/05/25 | 0%
| 322125 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Rolando Yaique | 3 horas | 0 horas | -3 horas | lun 12/05/25 | lun 12/05/25 | 0%
| 322125 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Rolando Yaique | 3 horas | 0 horas | -3 horas | lun 12/05/25 | lun 12/05/25 | 0%
| 319425 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 797F | Rolando Yaique | 4 horas | 0 horas | -4 horas | lun 12/05/25 | mar 13/05/25 | 0%
| Número1 |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | Justo Arocutipa | 1274.17 horas? | 0 horas | 0 horas | mié 30/10/24 | vie 16/05/25 | 36%
| 321825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Justo Arocutipa | 1 día | 0 horas | -9.5 horas | lun 12/05/25 | mar 13/05/25 | 0%
| Número1 |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | Giancarlo | 1 día? | 0 horas | -9.5 horas | jue 10/04/25 | vie 11/04/25 | 0%
| 323425 | CILINDRO DE DIRECCION | 830E | Giancarlo Leon | 5 horas | 0 horas | -5 horas | vie 9/05/25 | lun 12/05/25 | 0%
| 319525 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | Giancarlo Leon | 5 horas | 0 horas | -5 horas | lun 12/05/25 | lun 12/05/25 | 0%
| 327225 | CILINDRO DE LEVANTE | 994K | Giancarlo Leon | 1.5 horas | 0 horas | -1.5 horas | lun 12/05/25 | mar 13/05/25 | 0%
| Número1 |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO |  | 52.5 horas? | 0 horas | -52.5 horas | jue 10/04/25 | mié 16/04/25 | 0%
| 319725 | CILINDRO DE DIRECCION | 844H | Yayo | 0 horas | 0 horas | 0 horas | lun 12/05/25 | lun 12/05/25 | 0%
| 320425 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Yayo | 0 horas | 0 horas | 0 horas | lun 12/05/25 | lun 12/05/25 | 0%
| 320925 | CILINDRO DE STICK | PC2000 | Yayo | 0 horas | 0 horas | 0 horas | lun 12/05/25 | lun 12/05/25 | 0%
| Número1 | Nombre de tarea | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | TORNO 1 | 1487.17 horas? | -1 día | 0 horas | jue 10/04/25 | jue 10/04/25 | 94%
| 323525 | Maquinado de tubo nuevo | 9 horas | 0 horas | -9 horas | lun 12/05/25 | mar 13/05/25 | 20%
| 319425 | Maquinado de cara de topes | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | mar 13/05/25 | mar 13/05/25 | 0%
| 320425 | Sacar tapa posterior de tubo | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | mar 13/05/25 | mié 14/05/25 | 0%
| Número1 | Nombre de tarea | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | TORNO 2 | 1275.67 horas | 0 horas | 0 horas | jue 31/10/24 | lun 19/05/25 | 42%
| 323425 | Maquinado de diámetro de salida de cilindro | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 13/05/25 | mar 13/05/25 | 0%
| 317825 | Corte de cilindro (a espera de revision) | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 13/05/25 | mar 13/05/25 | 0%
| 325225 | Maquinado de barra cromada | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | mar 13/05/25 | mié 14/05/25 | 0%
| Número1 | Nombre de tarea | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | TORNO 3 | 1463.97 horas | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | vie 16/05/25 | 43%
| 325425 | Maquinado de barra cromada | 5.5 horas | 0 horas | -5.5 horas | mar 13/05/25 | mar 13/05/25 | 0%
| 327325 | Fabricacion de barra cromada | 8.5 horas | 0 horas | -8.5 horas | mar 13/05/25 | mié 14/05/25 | 0%
| Número1 | Nombre de tarea | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | MANDRINO | 1452.67 horas? | 0 horas | -1225.2 horas | mar 1/10/24 | jue 15/05/25 | 67%
| 321125 | Barrenado de cilindro | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | mar 13/05/25 | mar 13/05/25 | 0%
| 319425 | Barrenado de cilindro | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mar 13/05/25 | mar 13/05/25 | 0%
| 323425 | Barrenado de cilindro | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 13/05/25 | mié 14/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
|  | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 1 | Gabriel Anco | 1488.17 horas? | -1 día | 0 horas | jue 10/04/25 | jue 10/04/25 | 95%
| 319425 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 797F | Maquinado de cara de topes | Gabriel Anco | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | mar 13/05/25 | mié 14/05/25 | 40%
| 320425 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Sacar tapa posterior de tubo | Gabriel Anco | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | mié 14/05/25 | mié 14/05/25 | 0%
| 324625 | CILINDRO DE BUCKET | 390FL | Sacar tapa posterior de cilindro | Gabriel Anco | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mié 14/05/25 | mié 14/05/25 | 0%
| 325825 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | Maquinado de tubo nuevo | Gabriel Anco | 5 horas | 0 horas | -5 horas | mié 14/05/25 | jue 15/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 2 | Rolando Yaique | 1279.17 horas | 0 horas | 0 horas | jue 31/10/24 | mar 20/05/25 | 43%
| 325225 | Culminacionde maquinado de barra cromada | 930E-4SE | Maquinado de soldadura de cilindro | Alonzo Otazu | 2 horas | 0 horas | -2 horas | mié 14/05/25 | mié 14/05/25 | 0%
| 317825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Corte de cilindro | Alonzo Otazu | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mié 14/05/25 | jue 15/05/25 | 0%
| 325425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Maquinado de barra cromada | Alonzo Otazu | 5.5 horas | 0 horas | -5.5 horas | mié 14/05/25 | mié 14/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 3 | Luis Ramos | 1470.97 horas | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | lun 19/05/25 | 44%
| 327325 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Corte de vastago | Luis Ramos | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | mié 14/05/25 | mié 14/05/25 | 0%
| 327325 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Fabricacion de barra cromada | Luis Ramos | 1 día | 0 horas | -9.5 horas | mié 14/05/25 | jue 15/05/25 | 0%
| 332725 | CILINDRO DE LEVANTE | 834H | Soldadura en torno de vastago | Luis Ramos | 1 hora | 0 horas | -1 hora | jue 15/05/25 | jue 15/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | MANDRINO | Rolando Yaique | 1455.67 horas? | 0 horas | -1225.2 horas | mar 1/10/24 | jue 15/05/25 | 68%
| 321225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de vastago | Rolando Yaique | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 13/05/25 | mié 14/05/25 | 0%
| 325625 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Barrenado de trunnion | Rolando Yaique | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | mié 14/05/25 | mié 14/05/25 | 0%
| 325725 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Barrenado de trunnion | Rolando Yaique | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mié 14/05/25 | jue 15/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA | Giancarlo | 1 día? | 0 horas | -9.5 horas | jue 10/04/25 | vie 11/04/25 | 0%
| 325725 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Reparar fisura de trunnion | Giancarlo Leon | 7 horas | 0 horas | -7 horas | jue 15/05/25 | jue 15/05/25 | 0%
| 321925 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | jue 15/05/25 | vie 16/05/25 | 0%
| 321525 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Rellenado de alojamiento de tapa posterior | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | vie 16/05/25 | vie 16/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | BRUÑIDO | Gabriel Gallegos | 1369.17 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | mié 30/04/25 | 9%
| 323425 | CILINDRO DE DIRECCION | 830E | Bruñido de cilindro | Gabriel Gallegos | 2 horas | 0 horas | -2 horas | mar 1/10/24 | mar 1/10/24 | 0%
| 321725 | CILINDRO DE BOOM | 930DL | Bruñido de cilindro | Gabriel Gallegos | 2 horas | 0 horas | -2 horas | mar 1/10/24 | mar 1/10/24 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | ARMADO |  | 52.5 horas? | 0 horas | -52.5 horas | jue 10/04/25 | mié 16/04/25
| 323425 | CILINDRO DE DIRECCION | 830E | Armado | Yayo | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 324725 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Armado | Yayo | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 326525 | CILINDRO DE INCLINACION | 980H | Armado | Yayo | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 1 | Gabriel Anco | 1508.17 horas? | -1 día | 0 horas | jue 10/04/25 | jue 10/04/25 | 91%
| 325625 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Maquinado de interior de trunnion | Gabriel Anco | 3 horas | 0 horas | -3 horas | lun 19/05/25 | lun 19/05/25 | 0%
| 325725 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Maquinado de interior de trunnion | Gabriel Anco | 3 horas | 0 horas | -3 horas | lun 19/05/25 | lun 19/05/25 | 0%
| 322525 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Maquinado de tubo nuevo | Gabriel Anco | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | lun 19/05/25 | mar 20/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 2 | Rolando Yaique | 1505.67 horas | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | jue 22/05/25 | 43%
| 317825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Fabricacion de brida | Alonzo Otazu | 7 horas | 0 horas | -7 horas | lun 19/05/25 | lun 19/05/25 | 0%
| 329725 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Corte de vastago | Alonzo Otazu | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | lun 19/05/25 | mar 20/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 3 | Luis Ramos | 1511.79 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | jue 22/05/25 | 45%
| 325825 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | Fabricacion de tapa | Luis Ramos | 8.5 horas | 0 horas | -8.5 horas | vie 16/05/25 | lun 19/05/25 | 75%
| 327325 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Fabricacion de embolo | Luis Ramos | 6 horas | 0 horas | -6 horas | lun 19/05/25 | lun 19/05/25 | 0%
| 327625 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Maquinado de soldadura de vastago | Luis Ramos | 2 horas | 0 horas | -2 horas | lun 19/05/25 | mar 20/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | MANDRINO | Rolando Yaique | 265.5 horas? | 0 horas | -1225.2 horas | jue 10/04/25 | mié 21/05/25 | 62%
| 330725 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Refrentado de cara de toma de tapa | Rolando Yaique | 2 horas | 0 horas | -2 horas | lun 19/05/25 | lun 19/05/25 | 0%
| 330825 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Refrentado de cara de toma de tapa | Rolando Yaique | 2 horas | 0 horas | -2 horas | lun 19/05/25 | lun 19/05/25 | 0%
| 322025 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de alojamiento de vástago | Rolando Yaique | 4 horas | 0 horas | -4 horas | lun 19/05/25 | lun 19/05/25 | 0%
| 322025 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de alojamiento de cilindro | Rolando Yaique | 4 horas | 0 horas | -4 horas | lun 19/05/25 | mar 20/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA 1 | Justo Arocutipa | 1551.17 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | jue 29/05/25 | 34%
| 318725 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Soldadura de cilindro | Justo Arocutipa | 8 horas | 0 horas | -8 horas | lun 5/05/25 | mié 7/05/25 | 40%
| 322025 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Soldadura de vastago + relleno de ojo | Justo Arocutipa | 6.5 horas | 0 horas | -6.5 horas | lun 19/05/25 | lun 19/05/25 | 0%
| 312325 | CILINDRO DE LEVANTE | 16M | Soldadura de vástago | Justo Arocutipa | 3 horas | 0 horas | -3 horas | lun 19/05/25 | mar 20/05/25 | 0%
| 312325 | CILINDRO DE LEVANTE | 16M | Soldadura de trunnion | Justo Arocutipa | 2 | 0 horas | -9.5 horas | mar 20/05/25 | mié 21/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA | Giancarlo | 1 día? | 0 horas | -9.5 horas | jue 10/04/25 | vie 11/04/25 | 0%
| 327225 | CILINDRO DE LEVANTE | 994K | Rellenado de vastago | Giancarlo Leon | 5 horas | 0 horas | -5 horas | sáb 17/05/25 | lun 19/05/25 | 4%
| 322025 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 2.8 horas | 0 horas | -2.8 horas | lun 19/05/25 | lun 19/05/25 | 0%
| 325225 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | lun 19/05/25 | mar 20/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | ARMADO |  | 52.5 horas? | 0 horas | -52.5 horas | jue 10/04/25 | mié 16/04/25 | 0%
| 319425 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 797F | Armado | Yayo | 0 | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
NOTA | Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 1 | Gabriel Anco | 1525.17 horas? | -1 día | 0 horas | jue 10/04/25 | jue 10/04/25 | 92%
| 325725 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Maquinado de encastre, longitud y exterior de tubo | Gabriel Anco | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | mar 20/05/25 | mié 21/05/25 | 60%
| 321825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Maquinado de diámetro de salida de cilindro | Gabriel Anco | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mié 21/05/25 | mié 21/05/25 | 0%
| 325625 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Agujero de toma y encastrado de cilindro | Gabriel Anco | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | mié 21/05/25 | mié 21/05/25 | 0%
| 325725 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Agujero de toma y encastrado de cilindro | Gabriel Anco | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | mié 21/05/25 | jue 22/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 2 | Rolando Yaique | 1521.17 horas | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | vie 23/05/25 | 44%
| 329725 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Corte de vastago + encastre de cancamo | Alonzo Otazu | 3.5 horas | -1 hora | -4.5 horas | mié 21/05/25 | mié 21/05/25 | 0%
| 330525 | CILINDRO DE DIRECCION | 994K | Corte de vastago + encastre de cancamo | Alonzo Otazu | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | mié 21/05/25 | mié 21/05/25 | 0%
| 331025 | CILINDRO DE BOOM | 988K | Corte de vastago + encastre de cancamo | Alonzo Otazu | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | mié 21/05/25 | jue 22/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 3 | Luis Ramos | 1504.19 horas | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | mié 21/05/25 | 46%
| 327325 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Fabricacion de embolo | Luis Ramos | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mar 20/05/25 | mié 21/05/25 | 75%
| 327625 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Maquinado de soldadura de vastago | Luis Ramos | 1 hora | 0 horas | -1 hora | mié 21/05/25 | mié 21/05/25 | 0%
| 333125 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Corte de cilindro | Luis Ramos | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | mié 21/05/25 | mié 21/05/25 | 0%
| 333125 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Corte de vastago | Luis Ramos | 2 horas | 0 horas | -2 horas | mié 21/05/25 | mié 21/05/25 | 0%
| 324625 | CILINDRO DE BUCKET | 390FL | Rectificado de tapa | Luis Ramos | 2 horas | 0 horas | -2 horas | mar 1/10/24 | mar 1/10/24 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | FRESA | Jose Huamani | 1307.67 horas? | 0 horas | 0 horas | jue 31/10/24 | jue 22/05/25 | 30%
| 321225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de pivotantes de trunnion | Jose Huamani | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mar 20/05/25 | mié 21/05/25 | 0%
| 321825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Barrenado de alojamiento de cilindro | Jose Huamani | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mié 21/05/25 | mié 21/05/25 | 0%
| 330825 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Barrenado de alojamiento de vastago | Jose Huamani | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mié 21/05/25 | mié 21/05/25 | 0%
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | MANDRINO | Rolando Yaique | 1515.17 horas? | 0 horas | -1225.2 horas | mar 1/10/24 | vie 23/05/25
| 323525 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 793D | Maquinado de agujeros de cilindro | Rolando Yaique | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mié 21/05/25 | jue 22/05/25
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA 1 | Justo Arocutipa | 1545.87 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | mié 28/05/25 | 35%
| 330825 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Soldadura de vastago | Justo Arocutipa | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | mié 21/05/25 | mié 21/05/25 | 0%
| 317825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Soldadura de brida | Justo Arocutipa | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | mié 21/05/25 | mié 21/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA | Giancarlo | 1 día? | 0 horas | -9.5 horas | jue 10/04/25 | vie 11/04/25 | 0%
| 306724.2 | #N/A | #N/A | Rellenar alojamiento de vastago | Giancarlo Leon | 1.5 horas | 0 horas | -1.5 horas | mié 21/05/25 | mié 21/05/25 | 0%
| 306724.4 | #N/A | #N/A | Soldadura de cilindro | Giancarlo Leon | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | mié 21/05/25 | mié 21/05/25 | 0%
| 321825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Rellenado y esmerilado de tapa | Justo Arocutipa | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | mié 21/05/25 | mié 21/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 1 | Gabriel Anco | 1522.67 horas? | -1 día | 0 horas | jue 10/04/25 | jue 10/04/25 | 94%
| 332925 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Corte de cilindro | Gabriel Anco | 3 horas | 0 horas | -3 horas | jue 22/05/25 | jue 22/05/25 | 0%
| 322525 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Maquinado de tubo nuevo | Gabriel Anco | 1 día | 0 horas | -9.5 horas | jue 22/05/25 | vie 23/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 2 | Rolando Yaique | 1323.17 horas | 0 horas | 0 horas | jue 31/10/24 | lun 26/05/25 | 44%
| 334625 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Corte de vastago + encastre de cancamo | Alonzo Otazu | 3 horas | 0 horas | -3 horas | jue 22/05/25 | jue 22/05/25 | 0%
| 317825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Maquinado de diámetro de salide de cilindro | Alonzo Otazu | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | jue 22/05/25 | jue 22/05/25 | 0%
| 332225 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Corte de vastago + encastre de cancamo | Alonzo Otazu | 3 horas | 0 horas | -3 horas | jue 22/05/25 | vie 23/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 3 | Luis Ramos | 1523.49 horas | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | lun 26/05/25 | 45%
| 333125 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Corte de cilindro | Luis Ramos | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | mié 21/05/25 | jue 22/05/25 | 0%
| 306724.4 | #N/A | #N/A | Maquinado de diámetro de salida de cilindro | Luis Ramos | 1.5 horas | 0 horas | -1.5 horas | jue 22/05/25 | jue 22/05/25 | 0%
| 306724.2 | #N/A | #N/A | Maquinado de soldadura de vastago | Luis Ramos | 1 hora | 0 horas | -1 hora | jue 22/05/25 | jue 22/05/25 | 0%
| 306724.3 | #N/A | #N/A | Maquinado de soldadura de vastago | Luis Ramos | 1 hora | 0 horas | -1 hora | jue 22/05/25 | jue 22/05/25 | 0%
| 333125 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Maquinado de vastago | Luis Ramos | 1 día | 0 horas | -9.5 horas | jue 22/05/25 | vie 23/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | FRESA | Jose Huamani | 1317.17 horas? | 0 horas | 0 horas | jue 31/10/24 | vie 23/05/25 | 31%
| 322625 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Barrenado de vastago | Jose Huamani | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mié 21/05/25 | jue 22/05/25 | 20%
| 326825 | CILINDRO DE DIRECCION | 966H | Maquinado de agujero de vástago | Jose Huamani | 2.5 horas | 2 horas | -0.5 horas | jue 22/05/25 | jue 22/05/25 | 0%
| 321825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Barrenado de alojamiento de cilindro | Jose Huamani | 3 horas | 0 horas | -3 horas | jue 22/05/25 | jue 22/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | MANDRINO | Rolando Yaique | 1529.42 horas? | 0 horas | -1225.2 horas | mar 1/10/24 | lun 26/05/25 | 59%
| 323525 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 793D | Maquinado de agujeros de cilindro | Rolando Yaique | 1.5 días | 0 horas | -14.25 horas | mié 21/05/25 | jue 22/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA 1 | Justo Arocutipa | 1545.87 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | mié 28/05/25 | 35%
| 325225 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Soldadura de vástago + relleno de alojamiento | Justo Arocutipa | 3 horas | 0 horas | -3 horas | jue 22/05/25 | jue 22/05/25 | 0%
| 325625 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Soldadura de cilindro | Justo Arocutipa | 6 horas | 0 horas | -6 horas | jue 22/05/25 | jue 22/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA | Giancarlo | 1 día? | 0 horas | -9.5 horas | jue 10/04/25 | vie 11/04/25 | 0%
| 325425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Soldadura de vastago + relleno de alojamiento | Giancarlo Leon | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | jue 22/05/25 | jue 22/05/25 | 0%
| 322325 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D475 | Soldadura de cara de topes | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | jue 22/05/25 | jue 22/05/25 | 0%
| 325225 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | jue 22/05/25 | vie 23/05/25 | 0%
| 326525 | CILINDRO DE INCLINACION | 980H | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | vie 23/05/25 | vie 23/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | ARMADO |  | 52.5 horas? | 0 horas | -52.5 horas | jue 10/04/25 | mié 16/04/25 | 0%
| 323325 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Armado | Yayo |  | 0 horas | -9.5 horas | jue 22/05/25 | vie 23/05/25 | 0%
| 321525 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Preparacion de componentes para armado | Yayo |  | 0 horas | -9.5 horas | jue 22/05/25 | vie 23/05/25 | 0%
| 330825 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Armado | Luis Choque |  | 0 horas | -9.5 horas | jue 22/05/25 | vie 23/05/25 | 0%
| 330725 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Armado | Luis Choque |  | 0 horas | -9.5 horas | jue 22/05/25 | vie 23/05/25 | 0%
| 321225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Armado | Luis Choque |  | 0 horas | -9.5 horas | jue 22/05/25 | vie 23/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 1 | Gabriel Anco | 1526.87 horas? | -1 día | 0 horas | jue 10/04/25 | jue 10/04/25 | 94%
| 322525 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Maquinado de tubo nuevo | Gabriel Anco | 1 día | 0 horas | -9.5 horas | jue 22/05/25 | vie 23/05/25 | 0%
| 330625 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 793D | Corte de cilindro | Gabriel Anco | 5.5 horas | 0 horas | -5.5 horas | vie 23/05/25 | lun 26/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 2 | Rolando Yaique | 1325.67 horas | 0 horas | 0 horas | jue 31/10/24 | lun 26/05/25 | 45%
| 332225 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Corte de vastago + encastre de cancamo | Alonzo Otazu | 3 horas | 0 horas | -3 horas | jue 22/05/25 | vie 23/05/25 | 0%
| 330525 | CILINDRO DE DIRECCION | 994K | Corte de vastago + encastre de cancamo | Alonzo Otazu | 3 horas | 0 horas | -3 horas | vie 23/05/25 | vie 23/05/25 | 0%
| 306724.3 | #N/A | #N/A | Fabricacion de bocina | Alonzo Otazu | 2 horas | 0 horas | -2 horas | vie 23/05/25 | vie 23/05/25 | 0%
| 329725 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Corte de vastago + encastre de cancamo | Alonzo Otazu | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | vie 23/05/25 | lun 26/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 3 | Luis Ramos | 1525.17 horas | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | lun 26/05/25 | 46%
| 333125 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Maquinado de vastago | Luis Ramos | 1 día | 0 horas | -9.5 horas | jue 22/05/25 | vie 23/05/25 | 20%
| 333125 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Maquinado de cilindro | Luis Ramos | 4 horas | 0 horas | -4 horas | vie 23/05/25 | lun 26/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | FRESA | Jose Huamani | 1328.17 horas? | 0 horas | 0 horas | jue 31/10/24 | lun 26/05/25 | 31%
| 321825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Barrenado de alojamiento de cilindro | Jose Huamani | 3 horas | 0 horas | -3 horas | jue 22/05/25 | vie 23/05/25 | 0%
| 325225 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Barrenado de vastago | Jose Huamani | 2 horas | 0 horas | -2 horas | vie 23/05/25 | vie 23/05/25 | 0%
| 325225 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 2 horas | 0 horas | -2 horas | vie 23/05/25 | vie 23/05/25 | 0%
| 306724.2 | #N/A | #N/A | Barrenado de vastago | Jose Huamani | 2 horas | 0 horas | -2 horas | vie 23/05/25 | vie 23/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | MANDRINO | Rolando Yaique | 1534.17 horas? | 0 horas | -1225.2 horas | mar 1/10/24 | mar 27/05/25 | 60%
| 323525 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 793D | Maquinado de agujeros de cilindro | Rolando Yaique | 2 días | 0 horas | -19 horas | mié 21/05/25 | vie 23/05/25 | 80%
| 317825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Maquinado de agujeros de brida | Rolando Yaique | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | vie 23/05/25 | lun 26/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA 1 | Justo Arocutipa | 1552.87 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | jue 29/05/25 | 35%
| 325625 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Soldadura de cilindro | Justo Arocutipa | 6 horas | 0 horas | -6 horas | jue 22/05/25 | vie 23/05/25 | 50%
| 325725 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Soldadura de cilindro | Justo Arocutipa | 6 horas | 0 horas | -6 horas | vie 23/05/25 | lun 26/05/25 | 0%
| 306724.1 | #N/A | #N/A | Soldadura de cañeria hidráulica | Justo Arocutipa | 3 horas | 0 horas | -3 horas | lun 26/05/25 | lun 26/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA | Giancarlo | 1 día? | 0 horas | -9.5 horas | jue 10/04/25 | vie 11/04/25 | 0%
| 327225 | CILINDRO DE LEVANTE | 994K | Rellenado de vastago | Giancarlo Leon | 5 horas | 0 horas | -5 horas | sáb 17/05/25 | lun 19/05/25 | 40%
| 325225 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | jue 22/05/25 | vie 23/05/25 | 20%
| 326525 | CILINDRO DE INCLINACION | 980H | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | vie 23/05/25 | vie 23/05/25 | 0%
| 326625 | CILINDRO DE INCLINACION | 980H | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | vie 23/05/25 | vie 23/05/25 | 0%
| 322325 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D475 | Soldadura de cara de topes | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | vie 23/05/25 | lun 26/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 1 | Gabriel Anco | 1547.38 horas? | -1 día | 0 horas | jue 10/04/25 | jue 10/04/25 | 97%
| 323525 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 793D | Maquinado de diámetro exterior de tubo | Gabriel Anco | 4 horas | 0 horas | -4 horas | vie 23/05/25 | sáb 24/05/25 | 0%
| 331125 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Corte de cilindro para evaluación. | Gabriel Anco | 4 horas | 0 horas | -4 horas | sáb 24/05/25 | sáb 24/05/25 | 0%
| 335125 | CILINDRO DE SIDESHIFT | 24 | Corte de cilindro | Gabriel Anco | 4 horas | 0 horas | -4 horas | sáb 24/05/25 | lun 26/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 2 | Rolando Yaique | 1332.17 horas | 0 horas | 0 horas | jue 31/10/24 | lun 26/05/25 | 45%
| 329725 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Corte de vastago + encastre de cancamo | Alonzo Otazu | 3 horas | 0 horas | -3 horas | vie 23/05/25 | sáb 24/05/25 | 50%
| 325225 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Maquinado de soldadura de vastago | Alonzo Otazu | 1 hora | 0 horas | -1 hora | sáb 24/05/25 | sáb 24/05/25 | 0%
| 330525 | CILINDRO DE DIRECCION | 994K | Corte de vastago + encastre de cancamo | Alonzo Otazu | 3 horas | 0 horas | -3 horas | sáb 24/05/25 | sáb 24/05/25 | 0%
| 332225 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Maquinado de barra cromada | Alonzo Otazu | 5.5 horas | 0 horas | -5.5 horas | sáb 24/05/25 | lun 26/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 3 | Luis Ramos | 1532.17 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | lun 26/05/25 | 46%
| 333125 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Maquinado de cilindro | Luis Ramos | 2 horas | 0 horas | -2 horas | sáb 24/05/25 | sáb 24/05/25 | 0%
| 306724.3 | #N/A | #N/A | Fabricacion de bocina | Luis Ramos | 2 horas | 0 horas | -2 horas | sáb 24/05/25 | sáb 24/05/25 | 0%
| 329925 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Maquinado de barra cromada | Luis Ramos | 5.5 horas | 0 horas | -5.5 horas | sáb 24/05/25 | lun 26/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | FRESA | Jose Huamani | 1336.67 horas? | 0 horas | 0 horas | jue 31/10/24 | lun 26/05/25 | 31%
| 325225 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Barrenado de vastago | Jose Huamani | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | vie 23/05/25 | sáb 24/05/25 | 90%
| 325225 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | sáb 24/05/25 | sáb 24/05/25 | 0%
| 322325 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D475 | Barrenado de vastago | Jose Huamani | 3 horas | 0 horas | -3 horas | sáb 24/05/25 | sáb 24/05/25 | 0%
| 306724.1 | #N/A | #N/A | Barrenado de vastago | Jose Huamani | 2 horas | 0 horas | -2 horas | sáb 24/05/25 | sáb 24/05/25 | 0%
| 306724.2 | #N/A | #N/A | Barrenado de vastago | Jose Huamani | 1 hora | 0 horas | -1 hora | lun 26/05/25 | lun 26/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | MANDRINO | Rolando Yaique | 1540.82 horas? | 0 horas | -1225.2 horas | mar 1/10/24 | mar 27/05/25 | 60%
| 317825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Maquinado de agujeros de brida | Rolando Yaique | 1.7 días | 0 horas | -16.15 horas | vie 23/05/25 | lun 26/05/25 | 30%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA 1 | Justo Arocutipa | 1556.37 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | mié 28/05/25 | 35%
| 306724.1 | #N/A | #N/A | Soldadura de cañeria hidráulica | Justo Arocutipa | 3 horas | 0 horas | -3 horas | vie 23/05/25 | sáb 24/05/25 | 50%
| 325625 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Soldadura de trunnion + tomas | Justo Arocutipa | 3 horas | 0 horas | -3 horas | sáb 24/05/25 | sáb 24/05/25 | 0%
| 325725 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Soldadura de trunnion + tomas | Justo Arocutipa | 3 horas | 0 horas | -3 horas | sáb 24/05/25 | sáb 24/05/25 | 0%
| 325425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Soldadura de cilindro | Justo Arocutipa | 8 horas | 0 horas | -8 horas | sáb 24/05/25 | lun 26/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA | Giancarlo | 1 día? | 0 horas | -9.5 horas | jue 10/04/25 | vie 11/04/25 | 0%
| 326525 | CILINDRO DE INCLINACION | 980H | Relleno de alojamiento de cilindro + fabricacion de soportes 2 und | Giancarlo Leon | 5 horas | 0 horas | -5 horas | vie 23/05/25 | sáb 24/05/25 | 75%
| 322325 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D475 | Soldadura de cara de topes + revisar pivotantes | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | sáb 24/05/25 | sáb 24/05/25 | 0%
| 328025 | CILINDRO DE LEVANTE | 980H | Relleno de alojamiento de vastago | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | sáb 24/05/25 | sáb 24/05/25 | 0%
| 328125 | CILINDRO DE LEVANTE | 980H | Relleno de alojamiento de vastago | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | sáb 24/05/25 | lun 26/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | ARMADO |  | 52.5 horas? | 0 horas | -52.5 horas | jue 10/04/25 | mié 16/04/25 | 0%
| 331525 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Armado (a espera de sello machen) | Yayo | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | sáb 24/05/25 | lun 26/05/25 | 0%
| 321825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Armado | Luis Choque | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | sáb 24/05/25 | lun 26/05/25 | 0%
| 312325 | CILINDRO DE LEVANTE | 16M | Armado | Luis Choque | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 321725 | CILINDRO DE BOOM | 930DL | Armado | Luis Choque | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 325225 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Armado | Yayo | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 326825 | CILINDRO DE DIRECCION | 966H | Armado | Yayo | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 1 | Gabriel Anco | 1564.87 horas? | -1 día | 0 horas | jue 10/04/25 | jue 10/04/25 | 97%
| 325725 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Maquinado de diámetro de salida de cilindro | Gabriel Anco | 4 horas | 8 horas | 4 horas | lun 26/05/25 | mar 27/05/25 | 45%
| 324325 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Maquinado de diámetro de salida de cilindro | Gabriel Anco | 5 horas | 0 horas | -5 horas | mar 27/05/25 | mar 27/05/25 | 0%
| 325425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Maquinado de diámetro de salida de cilindro | Gabriel Anco | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | mar 27/05/25 | mié 28/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 2 | Rolando Yaique | 1551.67 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | mié 28/05/25 | 45%
| 321525 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Maquinado de barra cromada | Alonzo Otazu | 5 horas | 0 horas | -5 horas | mar 27/05/25 | mar 27/05/25 | 0%
| 321825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Maquinado de diámetro de salida de cilindro | Alonzo Otazu | 2 horas | 0 horas | -2 horas | mar 27/05/25 | mar 27/05/25 | 0%
| 330525 | CILINDRO DE DIRECCION | 994K | Maquinado de barra cromada | Alonzo Otazu | 5 horas | 0 horas | -5 horas | mar 27/05/25 | mié 28/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 3 | Luis Ramos | 1548.67 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | mar 27/05/25 | 46%
| 322925 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Maquinado de barra cromada | Luis Ramos | 5.5 horas | 0 horas | -5.5 horas | lun 26/05/25 | mar 27/05/25 | 0%
| 323025 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24M | Maquinado de barra cromada | Luis Ramos | 5.5 horas | 0 horas | -5.5 horas | mar 27/05/25 | mar 27/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | FRESA | Jose Huamani | 1355.67 horas? | 0 horas | 0 horas | jue 31/10/24 | mié 28/05/25 | 31%
| 326625 | CILINDRO DE INCLINACION | 980H | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | lun 26/05/25 | mar 27/05/25 | 60%
| 326525 | CILINDRO DE INCLINACION | 980H | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | mar 27/05/25 | mar 27/05/25 | 0%
| 322325 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D475 | Barrenado de pivotantes de trunnion | Jose Huamani | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 27/05/25 | mar 27/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | MANDRINO | Rolando Yaique | 1552.17 horas? | 0 horas | -1225.2 horas | mar 1/10/24 | mié 28/05/25 | 57%
| 326825 | CILINDRO DE DIRECCION | 966H | Barrenado de alojamiento de vástago | Rolando Yaique | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 27/05/25 | mar 27/05/25 | 0%
| 325425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Barrenado de alojamiento de vástago | Rolando Yaique | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 27/05/25 | mié 28/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA 1 | Justo Arocutipa | 1569.47 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | vie 30/05/25 | 37%
| 325425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Soldadura de cilindro | Justo Arocutipa | 8 horas | 0 horas | -8 horas | lun 26/05/25 | mar 27/05/25 | 80%
| 325825 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | Soldadura de cilindro | Justo Arocutipa | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mar 27/05/25 | mar 27/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA | Giancarlo | 1 día? | 0 horas | -9.5 horas | jue 10/04/25 | vie 11/04/25 | 0%
| 328025 | CILINDRO DE LEVANTE | 980H | Relleno de alojamiento de vastago | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | lun 26/05/25 | mar 27/05/25 | 0%
| 328125 | CILINDRO DE LEVANTE | 980H | Relleno de alojamiento de vastago | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 27/05/25 | mar 27/05/25 | 0%
| 328025 | CILINDRO DE LEVANTE | 980H | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | mar 27/05/25 | mar 27/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | BRUÑIDO | Gabriel Gallegos | 1369.17 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | mié 30/04/25
| 322325 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D475 | Bruñido de cilindro | Gabriel Gallegos | 2 horas | 0 horas | -2 horas | mar 27/05/25 | mar 27/05/25
| 325725 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Bruñido de cilindro | Gabriel Gallegos | 2 horas | 0 horas | -2 horas | mar 27/05/25 | mar 27/05/25
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 1 | Gabriel Anco | 1581.67 horas? | -1 día | 0 horas | jue 10/04/25 | jue 10/04/25 | 98%
| 332925 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Maquinar diametro de salida de cilindro | Gabriel Anco | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mié 28/05/25 | jue 29/05/25 | 25%
| 329925 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Maquinado de tubo nuevo | Gabriel Anco | 5 horas | 0 horas | -5 horas | jue 29/05/25 | jue 29/05/25 | 0%
| 334625 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Corte de cilindro | Gabriel Anco | 4 horas | 0 horas | -4 horas | jue 29/05/25 | vie 30/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 2 | Rolando Yaique | 1378.17 horas | 0 horas | 0 horas | jue 31/10/24 | lun 2/06/25 | 46%
| 329725 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Maquinado de barra cromada | Alonzo Otazu | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mié 28/05/25 | jue 29/05/25 | 71%
| 317825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Maquinado de chaflan de cilindro | Alonzo Otazu | 1 hora | 0 horas | -1 hora | jue 29/05/25 | jue 29/05/25 | 0%
| 324725 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Maquinado de barra cromada | Alonzo Otazu | 6 horas | 0 horas | -6 horas | jue 29/05/25 | vie 30/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 3 | Luis Ramos | 1579.67 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | lun 2/06/25 | 47%
| 333225 | CILINDRO DE BLADE TIP | 24 | Maquinado de barra cromada | Luis Ramos | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mié 28/05/25 | jue 29/05/25 | 40%
| 324625 | CILINDRO DE BUCKET | 390FL | Maquinado de barra cromada | Luis Ramos | 5.5 horas | 0 horas | -5.5 horas | jue 29/05/25 | jue 29/05/25 | 0%
| 335325 | CILINDRO DE TOWHAUL | 930E-4SE | Fabricacion de cancamo de vastago | Luis Ramos | 3 horas | 0 horas | -3 horas | jue 29/05/25 | vie 30/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | FRESA | Jose Huamani | 1376.17 horas? | 0 horas | 0 horas | jue 31/10/24 | lun 2/06/25 | 32%
| 331825 | CILINDRO DE INCLINACION DE RIPPER | D11T | Barrenado de vástago | Jose Huamani | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mié 28/05/25 | jue 29/05/25 | 0%
| 331925 | CILINDRO DE INCLINACION DE RIPPER | D11T | Barrenado de vástago | Jose Huamani | 3 horas | 0 horas | -3 horas | jue 29/05/25 | jue 29/05/25 | 0%
| 331825 | CILINDRO DE INCLINACION DE RIPPER | D11T | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 3 horas | 0 horas | -3 horas | jue 29/05/25 | jue 29/05/25 | 0%
| 306724.3 | #N/A | #N/A | Maquinado de alojamiento de vastago | Jose Huamani | 1.5 horas | 0 horas | -1.5 horas | jue 29/05/25 | jue 29/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | MANDRINO | Rolando Yaique | 1571.67 horas? | 0 horas | -1225.2 horas | mar 1/10/24 | vie 30/05/25 | 59%
| 328025 | CILINDRO DE LEVANTE | 980H | Barrenado de alojamiento de cilindro | Rolando Yaique | 4 horas | 0 horas | -4 horas | jue 29/05/25 | jue 29/05/25 | 0%
| 331925 | CILINDRO DE INCLINACION DE RIPPER | D11T | Barrenado de alojamiento de cilindro | Rolando Yaique | 4 horas | 0 horas | -4 horas | jue 29/05/25 | jue 29/05/25 | 0%
| 325425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Barrenado de alojamiento de vástago | Rolando Yaique | 3 horas | 0 horas | -3 horas | jue 29/05/25 | vie 30/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA 1 | Justo Arocutipa | 1596.67 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | mié 4/06/25 | 37%
| 325525 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Soldadura de vastago | Justo Arocutipa | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | mié 28/05/25 | jue 29/05/25 | 0%
| 322925 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Soldadura de soportes oscados | Justo Arocutipa | 3 horas | 0 horas | -3 horas | jue 29/05/25 | jue 29/05/25 | 0%
| 325525 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Soldadura de soporte roscado cilindro | Justo Arocutipa | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | jue 29/05/25 | jue 29/05/25 | 0%
| 325425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Soldadura de dados de anclaje | Justo Arocutipa | 4 horas | 0 horas | -4 horas | jue 29/05/25 | vie 30/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA | Giancarlo | 1 día? | 0 horas | -9.5 horas | jue 10/04/25 | vie 11/04/25 | 0%
| 326025 | CILINDRO DE DIRECCION | 988K | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | jue 29/05/25 | jue 29/05/25 | 0%
| 326225 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | jue 29/05/25 | jue 29/05/25 | 0%
| 327325 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Soldadura de cilindro | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | jue 29/05/25 | jue 29/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | BRUÑIDO | Gabriel Gallegos | 1369.17 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | mié 30/04/25 | 9%
| 325725 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Bruñido de cilindro | Gabriel Gallegos | 2 horas | 0 horas | -2 horas | jue 29/05/25 | jue 29/05/25 | 0%
| 332925 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Bruñido de cilindro | Gabriel Gallegos | 2 horas | 0 horas | -2 horas | jue 29/05/25 | jue 29/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | ARMADO |  | 52.5 horas? | 0 horas | -52.5 horas | jue 10/04/25 | mié 16/04/25 | 0%
| 328025 | CILINDRO DE LEVANTE | 980H | Armado | CHOQUE | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | jue 29/05/25 | vie 30/05/25 | 0%
| 331825 | CILINDRO DE INCLINACION DE RIPPER | D11T | Armado | CHOQUE | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | jue 29/05/25 | vie 30/05/25 | 0%
| 333025 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Armado | Yayo | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | jue 29/05/25 | vie 30/05/25 | 0%
| 325725 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Armado | Yayo | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | jue 29/05/25 | vie 30/05/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 1 | Gabriel Anco | 1607.17 horas? | -1 día | 0 horas | jue 10/04/25 | jue 10/04/25 | 98%
| 322325 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D475 | Maquinado de tubo nuevo | Gabriel Anco | 5 horas | 0 horas | -5 horas | lun 2/06/25 | mar 3/06/25 | 5%
| 325825 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | Maquinado de diámetro de salida de cilindro | Gabriel Anco | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mar 3/06/25 | mar 3/06/25 | 0%
| 333825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Maquinado de tubo nuevo | Gabriel Anco | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 3/06/25 | mié 4/06/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 2 | Rolando Yaique | 1416.17 horas | 0 horas | 0 horas | jue 31/10/24 | vie 6/06/25 | 46%
| 322525 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Maquinado de chaflan de entrada y marcado de diámetro de agujeros | Alonzo Otazu | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 3/06/25 | mar 3/06/25 | 0%
| 327525 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Cote de vástago | Alonzo Otazu | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 3/06/25 | mar 3/06/25 | 0%
| 327725 | CILINDRO DE INCLINACION DE RIPPER | D11 | Cote de vástago | Alonzo Otazu | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | mar 3/06/25 | mié 4/06/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 3 | Luis Ramos | 1599.67 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | mié 4/06/25 | 47%
| 324225 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Refrentado de embolo | Luis Ramos | 1 hora | 0 horas | -1 hora | mar 3/06/25 | mar 3/06/25 | 0%
| 327325 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Maquinado de diámetro de salida de cilindro | Luis Ramos | 2 horas | 0 horas | -2 horas | mar 3/06/25 | mar 3/06/25 | 0%
| 327425 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Maquinado de diámetro de salida de cilindro | Luis Ramos | 2 horas | 0 horas | -2 horas | mar 3/06/25 | mar 3/06/25 | 0%
| 327625 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Maquinado de diámetro de salida de cilindro | Luis Ramos | 2 horas | 0 horas | -2 horas | mar 3/06/25 | mar 3/06/25 | 0%
| 333125 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Maquinado de diámetro de salida de cilindro | Luis Ramos | 2 horas | 0 horas | -2 horas | mar 3/06/25 | mar 3/06/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | FRESA | Jose Huamani | 1390.67 horas? | 0 horas | 0 horas | jue 31/10/24 | mar 3/06/25 | 32%
| 327325 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Barrenado de vástago | Rolando Yaique | 2 horas | 0 horas | -2 horas | mar 3/06/25 | mar 3/06/25 | 0%
| 327425 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Barrenado de vástago | Rolando Yaique | 2 horas | 0 horas | -2 horas | mar 3/06/25 | mar 3/06/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | MANDRINO | Rolando Yaique | 1596.17 horas? | 0 horas | -1225.2 horas | mar 1/10/24 | mié 4/06/25 | 59%
| 325825 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | Barrenado de cilindro y agujero de toma hidruailica | Rolando Yaique | 4 horas | 0 horas | -4 horas | lun 2/06/25 | mar 3/06/25 | 30%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA 1 | Justo Arocutipa | 1625.07 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | lun 9/06/25 | 37%
| 318725 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Soldadura de cilindro | Justo Arocutipa | 8 horas | 0 horas | -8 horas | lun 5/05/25 | mié 7/05/25 | 40%
| 323125 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Soldadura de cilindro | Justo Arocutipa | 3 horas | 0 horas | -3 horas | lun 2/06/25 | mar 3/06/25 | 80%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA | Giancarlo | 1 día? | 0 horas | -9.5 horas | jue 10/04/25 | vie 11/04/25 | 0%
| 327925 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | lun 2/06/25 | mar 3/06/25 | 60%
| 324125 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 1 día | 0 horas | -9.5 horas | mar 3/06/25 | mié 4/06/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | ARMADO |  | 52.5 horas? | 0 horas | -52.5 horas | jue 10/04/25 | mié 16/04/25 | 0%
| 324325 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Armado | Yayo |  | 0 horas | -9.5 horas | mar 3/06/25 | mié 4/06/25 | 0%
| 325425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Armado | Yayo |  | 0 horas | -9.5 horas | mar 3/06/25 | mié 4/06/25 | 0%
| 326025 | CILINDRO DE DIRECCION | 988K | Preparacion de cmpnentes para armado | Yayo |  | 0 horas | -9.5 horas | mar 3/06/25 | mié 4/06/25 | 0%
| 306724.2 | #N/A | #N/A | Armado | CHOQUE |  | 0 horas | -9.5 horas | mar 3/06/25 | mié 4/06/25 | 0%
| 306724.3 | #N/A | #N/A | Armado | CHOQUE |  | 0 horas | -9.5 horas | mar 3/06/25 | mié 4/06/25 | 0%
| 306724.1 | #N/A | #N/A | Armado | CHOQUE |  | 0 horas | -9.5 horas | mar 3/06/25 | mié 4/06/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 1 | Gabriel Anco | 1625.17 horas? | -1 día | 0 horas | jue 10/04/25 | jue 10/04/25 | 97%
| 325825 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | Maquinado de diámetro de salida de cilindro | Gabriel Anco | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mié 4/06/25 | jue 5/06/25 | 40%
| 333825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Maquinado de tubo nuevo | Gabriel Anco | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | jue 5/06/25 | jue 5/06/25 | 0%
| 334625 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Maquinado de tubo nuevo | Gabriel Anco | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | jue 5/06/25 | jue 5/06/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 2 | Rolando Yaique | 1436.17 horas? | 0 horas | 0 horas | jue 31/10/24 | mar 10/06/25 | 46%
| 337125 | CILINDRO DE DIRECCION HYD | 992K | Cote de vástago + encastre de cancamo | Alonzo Otazu | 5 horas | 0 horas | -5 horas | mié 4/06/25 | jue 5/06/25 | 0%
| 336725 | CILINDRO DE EXTENSION DE MANIPULADOR | 988K | Cote de vástago + encastre de cancamo | Alonzo Otazu | 3 horas | 0 horas | -3 horas | jue 5/06/25 | jue 5/06/25 | 0%
| 336925 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Cote de vástago + encastre de cancamo | Alonzo Otazu | 5 horas | 0 horas | -5 horas | jue 5/06/25 | vie 6/06/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 3 | Luis Ramos | 1639.92 horas | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | mié 11/06/25 | 48%
| 335325 | CILINDRO DE TOWHAUL | 930E-4SE | Fabricacion de cancamo de vastago | Luis Ramos | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mié 4/06/25 | jue 5/06/25 | 70%
| 335925 | CILINDRO DE TOWHAUL | 930E-4SE | Fabricacion de cancamo de vastago | Luis Ramos | 4 horas | 0 horas | -4 horas | jue 5/06/25 | jue 5/06/25 | 0%
| 335325 | CILINDRO DE TOWHAUL | 930E-4SE | Fabricacion de barra cromada | Luis Ramos | 7 horas | 0 horas | -7 horas | jue 5/06/25 | vie 6/06/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | FRESA | Jose Huamani | 1614.67 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | vie 6/06/25 | 32%
| 324125 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 5.5 horas | 0 horas | -5.5 horas | jue 5/06/25 | jue 5/06/25 | 0%
| 329825 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Barrenado de vástago | Rolando Yaique | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | jue 5/06/25 | jue 5/06/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | MANDRINO | Rolando Yaique | 1621.17 horas? | 0 horas | -1225.2 horas | mar 1/10/24 | lun 9/06/25 | 55%
| 319525 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | Barrenado de vástago | Rolando Yaique | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mié 4/06/25 | jue 5/06/25 | 0%
| 325825 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | Barrenado de vástago | Rolando Yaique | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | jue 5/06/25 | jue 5/06/25 | 0%
| 333125 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Barrenado de vástago | Rolando Yaique | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | jue 5/06/25 | jue 5/06/25 | 0%
| 327325 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Barrenado de cilindro | Rolando Yaique | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | jue 5/06/25 | jue 5/06/25 | 0%
| 327425 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Barrenado de cilindro | Rolando Yaique | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | jue 5/06/25 | vie 6/06/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA 1 | Justo Arocutipa | 1625.67 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | lun 9/06/25 | 38%
| 323525 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 793D | Relleno de alojamiento de cilindro | Justo Arocutipa | 4 horas | 0 horas | -4 horas | jue 5/06/25 | jue 5/06/25 | 0%
| 324225 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Soldadura de cilindro | Justo Arocutipa | 1 día | 0 horas | -9.5 horas | jue 5/06/25 | vie 6/06/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA | Giancarlo | 1 día? | 0 horas | -9.5 horas | jue 10/04/25 | vie 11/04/25 | 0%
| 325325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Soldadura de junta de vastago | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | jue 5/06/25 | jue 5/06/25 | 0%
| 325325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | jue 5/06/25 | jue 5/06/25 | 0%
| 324625 | CILINDRO DE BUCKET | 390FL | Relleno de alojamiento de sensor | Giancarlo Leon | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | jue 5/06/25 | jue 5/06/25 | 0%
| 332125 | CILINDRO DE DIRECCION | 844H | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | mar 1/10/24 | mar 1/10/24 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | BRUÑIDO | Gabriel Gallegos | 1369.17 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | mié 30/04/25 | 9%
| 322325 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D475 | Bruñido de cilindro | Gabriel Gallegos | 2 horas | 0 horas | -2 horas | mar 1/10/24 | mar 1/10/24 | 0%
| 325825 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | Bruñido de cilindro | Gabriel Gallegos | 2 horas | 0 horas | -2 horas | mar 1/10/24 | mar 1/10/24 | 0%
| 324125 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Bruñido de cilindro | Gabriel Gallegos | 2 horas | 0 horas | -2 horas | mar 1/10/24 | mar 1/10/24 | 0%
| 327325 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Bruñido de cilindro | Gabriel Gallegos | 2 horas | 0 horas | -2 horas | mar 1/10/24 | mar 1/10/24 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | ARMADO |  | 52.5 horas? | 0 horas | -52.5 horas | jue 10/04/25 | mié 16/04/25 | 0%
| 319525 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | Armado | Yayo |  | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 324825 | CILINDRO DE SUSPENSION DELANTERA | 930E-4SE | Armado | CHOQUE |  | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| Número1 | Nombre de tarea | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin
| 0 | TORNO 1 | 1682.92 horas? | -1 día | 0 horas | mar 1/10/24 | mar 17/06/25
| 330625 | Maquinado de cilindro | 5.5 horas | 0 horas | -5.5 horas | mié 11/06/25 | jue 12/06/25
| 325325 | Maquinado de diámetro de salida de cilindro | 5 horas | 0 horas | -5 horas | jue 12/06/25 | jue 12/06/25
| 329925 | Maquinado de diámetro de salida de cilindro | 4 horas | 0 horas | -4 horas | vie 13/06/25 | vie 13/06/25
| 335125 | Maquinado de tubo | 6 horas | 0 horas | -6 horas | vie 13/06/25 | lun 16/06/25
| 0 | <Tarea nueva> | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 335625 | Maquinado de encastre de vástago | 7 horas | 0 horas | -7 horas | mié 11/06/25 | jue 12/06/25
| 325625 | Maquinado de espiga de vastago | 1.5 días | 0 horas | -14.25 horas | vie 13/06/25 | mar 17/06/25
| 327125 | Maquinado de tubo | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | jue 12/06/25 | jue 12/06/25
| 327125 | Fabricar brida | 1 día | 0 horas | -9.5 horas | jue 12/06/25 | vie 13/06/25
| 335125 | <Tarea nueva> | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 0 | TORNO 2 | 1671.67 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | vie 13/06/25
| 327725 | Maquinado de tubo nuevo | 5 horas | 5.5 horas | 0.5 horas | mié 11/06/25 | jue 12/06/25
| 322325 | INSERTO | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 331025 | Maquinado de soldadura de vastago | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | jue 12/06/25 | vie 13/06/25
| 335325 | Maquinado de barra | 6 horas | 0 horas | -6 horas | vie 13/06/25 | vie 13/06/25
| 336325 | Maquinado de barra | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mar 1/10/24 | mar 1/10/24
| 336725 | Maquinado de barra | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mar 1/10/24 | mar 1/10/24
| 336925 | Maquinado de barra | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mar 1/10/24 | mar 1/10/24
| 337125 | Maquinado de barra | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mar 1/10/24 | mar 1/10/24
| 0 | <Tarea nueva> | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 335525 | Corte de cilindro | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mar 1/10/24 | mar 1/10/24
| 0 | <Tarea nueva> | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 0 | TORNO 3 | 1704.67 horas | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | jue 19/06/25
| 335325 | Rectificado de tapa | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 10/06/25 | mié 11/06/25
| 327325 | Pulido de embolo | 1 hora | 0 horas | -1 hora | mié 11/06/25 | mié 11/06/25
| 335925 | Rectificado de tapa | 2 horas | 0 horas | -2 horas | mié 11/06/25 | mié 11/06/25
| 324225 | Maquinado de caras de embolo | 1 hora | 0 horas | -1 hora | mié 11/06/25 | mié 11/06/25
| 337625 | Fabricacion de cancamo | 8 horas | 0 horas | -8 horas | mié 11/06/25 | jue 12/06/25
| 337625 | Maquinado de barra cromada | 6 horas | 0 horas | -6 horas | jue 12/06/25 | vie 13/06/25
| 335925 | Fabricacion de barra cromada | 7 horas | 0 horas | -7 horas | vie 13/06/25 | vie 13/06/25
| 331625 | Fabricacion de cancamo | 1 día | 0 horas | -9.5 horas | vie 13/06/25 | lun 16/06/25
| 331725 | Fabricacion de cancamo | 1 día | 0 horas | -9.5 horas | lun 16/06/25 | mar 17/06/25
| 331625 | Maquinado de barra cromada | 6.5 horas | 0 horas | -6.5 horas | mié 18/06/25 | mié 18/06/25
| 331725 | Maquinado de barra cromada | 6.5 horas | 0 horas | -6.5 horas | mié 18/06/25 | jue 19/06/25
| 0 | FRESA | 1667.67 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | vie 13/06/25
| 330625 | Barrenado de vastago + Corana de soldadura | 5.5 horas | 0 horas | -5.5 horas | mar 10/06/25 | mié 11/06/25
| 336025 | Barrenado de cilindro SUSP POST 930 | 5 horas | 0 horas | -5 horas | mié 11/06/25 | jue 12/06/25
| 332125 | Barrenado de cilindro | 3 horas | 0 horas | -3 horas | jue 12/06/25 | jue 12/06/25
| 324225 | Barrenado de cilindro | 4 horas | 0 horas | -4 horas | jue 12/06/25 | jue 12/06/25
| 325325 | Barrenado de cilindro | 4 horas | 0 horas | -4 horas | jue 12/06/25 | vie 13/06/25
| 331525 | Barrenado de pivotantes de trunnion | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mar 1/10/24 | mar 1/10/24
| 332025 | Barrenado de pivotantes de trunnion | 6 horas | 0 horas | -6 horas | lun 19/05/25 | lun 19/05/25
| 0 | MANDRINO | 1674.67 horas? | 0 horas | -1225.2 horas | mar 1/10/24 | lun 16/06/25
| 331225 | Barrenado de cilindro | 5.5 horas | 0 horas | -5.5 horas | mar 10/06/25 | mié 11/06/25
| 324625 | Maquinado de alojamiento de sensor | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | mié 11/06/25 | mié 11/06/25
| 335225 | Barrenado de vastago | 2 horas | 0 horas | -2 horas | mié 11/06/25 | mié 11/06/25
| 331025 | Barrenado de vástago | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 331025 | Barrenado de cilindro | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 322525 | Maquinado de agujeros | 2 días | 0 horas | -19 horas | jue 12/06/25 | lun 16/06/25
| 325325 | Barrenado de cilindro | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mar 1/10/24 | mar 1/10/24
| 0 | SOLDADURA 1 | 1677.92 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | lun 16/06/25
| 318725 | Soldadura de cilindro | 8 horas | 0 horas | -8 horas | lun 5/05/25 | mié 7/05/25
| 0 | Sacar pistas | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 325325 | Soldadura de cilindro | 1.5 días | 0 horas | -14.25 horas | lun 9/06/25 | mié 11/06/25
| 331025 | Soldadura de junta de vastago | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mié 11/06/25 | mié 11/06/25
| 331025 | Relleno de alojamiento | 1.5 horas | 0 horas | -1.5 horas | mié 11/06/25 | mié 11/06/25
| 331525 | Soldadura de junta de vastago | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mié 11/06/25 | jue 12/06/25
| 331525 | Relleno de pivotantes de trunnion | 5 horas | 0 horas | -5 horas | jue 12/06/25 | jue 12/06/25
| 332025 | Recuperacion de trunnion | 5 horas | 0 horas | -5 horas | jue 12/06/25 | vie 13/06/25
| 324625 | Soldadura de junta de cilindro | 5 horas | 0 horas | -5 horas | vie 13/06/25 | vie 13/06/25
| 330525 | Soldadura de junta de vastago | 3 horas | 0 horas | -3 horas | vie 13/06/25 | lun 16/06/25
| 330525 | Relleno de alojamiento | 1.5 horas | 0 horas | -1.5 horas | lun 16/06/25 | lun 16/06/25
| 333225 | Soldadura de junta de vastago + alojamiento | 5 horas | 0 horas | -5 horas | mar 1/10/24 | mar 1/10/24
| 333225 | Relleno de alojamiento de cilindro | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | mar 1/10/24 | mar 1/10/24
| 0 | SOLDADURA | 1 día? | 0 horas | -9.5 horas | jue 10/04/25 | vie 11/04/25
| 329925 | Soldadura de cilindro | 9 horas | 0 horas | -9 horas | mar 10/06/25 | mié 11/06/25
| 329925 | Soldadura de vastago | 9 horas | 0 horas | -9 horas | mié 11/06/25 | jue 12/06/25
| 331025 | Relleno de alojamiento de cilindro | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 1/10/24 | mar 1/10/24
| 330425 | Relleno de alojamiento de cilindro | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 1/10/24 | mar 1/10/24
| 330525 | Relleno de alojamiento de cilindro | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 324225 | Soldadura y esmerilado de exterior de tapa | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | jue 12/06/25 | vie 13/06/25
| 331225 | Relleno de alojamiento de cilindro | 1 día | 0 horas | -9.5 horas | mié 2/10/24 | jue 3/10/24
| 331625 | Relleno de alojamiento de cilindro | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 331725 | Relleno de alojamiento de cilindro | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 0 | BRUÑIDO | 1369.17 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | mié 30/04/25
| 0 | EVALUACION | 1 día? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 0 | ARMADO | 52.5 horas? | 0 horas | -52.5 horas | jue 10/04/25 | mié 16/04/25
| 323525 | Armado | 6 horas | 0 horas | -6 horas | jue 12/06/25 | jue 12/06/25
| 329825 | Armado | 1.5 días | 0 horas | -14.25 horas | mar 10/06/25 | mié 11/06/25
| 322325 | Armado | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mié 11/06/25 | jue 12/06/25
| 325525 | Armado | 7 horas | 0 horas | -7 horas | jue 12/06/25 | vie 13/06/25
| 325825 | Armado | 6 horas | 0 horas | -6 horas | vie 13/06/25 | vie 13/06/25
| 306724.2 | Prueba hidraulica | 2 horas | 0 horas | -2 horas | mié 11/06/25 | mié 11/06/25
| 306724.1 | Prueba hidraulica | 2 horas | 0 horas | -2 horas | mié 11/06/25 | mié 11/06/25
| 327325 | Armado de cilindro | 5 horas | 0 horas | -5 horas | mié 11/06/25 | mié 11/06/25
| 325925 | Armado | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | jue 12/06/25 | vie 13/06/25
| 332125 | Armado | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | vie 13/06/25 | lun 16/06/25
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 8 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 1 | Gabriel Anco | 1737.92 horas? | -1 día | 0 horas | mar 1/10/24 | mié 25/06/25 | 89%
| 335125 | CILINDRO DE SIDESHIFT | 24 | Maquinado de tubo | Gabriel Anco | 6 horas | 0 horas | -6 horas | lun 16/06/25 | lun 16/06/25 | 0%
| 327125 | CILINDRO DE BUCKET | 374DL | Maquinado de tubo | Gabriel Anco | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | lun 16/06/25 | mar 17/06/25 | 0%
| 327125 | CILINDRO DE BUCKET | 374DL | Fabricar brida | Gabriel Anco | 1 día | 0 horas | -9.5 horas | mar 17/06/25 | mié 18/06/25 | 0%
| 335625 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Extraer tapa posterior de cilindro | Gabriel Anco | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | mié 18/06/25 | mié 18/06/25 | 0%
| 335525 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Corte de cilindro | Gabriel Anco | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | mié 18/06/25 | jue 19/06/25 | 0%
| 336125 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Corte de cilindro | Gabriel Anco | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | jue 19/06/25 | jue 19/06/25 | 0%
| 335625 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Maquinado de encastre de vástago | Gabriel Anco | 7 horas | 0 horas | -7 horas | jue 19/06/25 | vie 20/06/25 | 0%
| 338025 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Corte de cilindro | Gabriel Anco | 5.5 horas | 0 horas | -5.5 horas | vie 20/06/25 | vie 20/06/25 | 0%
| 325625 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Maquinado de espiga de vastago | Gabriel Anco | 1.5 días | 0 horas | -14.25 horas | lun 23/06/25 | mar 24/06/25 | 0%
| 331125 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Maquinado de cilindro | Gabriel Anco | 5 horas | 0 horas | -5 horas | mar 24/06/25 | mié 25/06/25 | 0%
| 10 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 2 | Rolando Yaique | 1528.67 horas | 0 horas | 0 horas | jue 31/10/24 | mar 24/06/25 | 47%
| 335425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de encastre de cancamo | Alonzo Otazu | 3 horas | 0 horas | -3 horas | lun 16/06/25 | lun 16/06/25 | 0%
| 335425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de barra | Alonzo Otazu | 6 horas | 0 horas | -6 horas | lun 16/06/25 | lun 16/06/25 | 0%
| 332225 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Maquinado de soldadura de vastago | Alonzo Otazu | 1.5 horas | 0 horas | -1.5 horas | mar 17/06/25 | mar 17/06/25 | 0%
| 334625 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Maquinado de soldadura de vastago | Alonzo Otazu | 1.5 horas | 0 horas | -1.5 horas | mar 17/06/25 | mar 17/06/25 | 0%
| 336325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de barra | Alonzo Otazu | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mar 17/06/25 | mar 17/06/25 | 0%
| 336725 | CILINDRO DE EXTENSION DE MANIPULADOR | 988K | Maquinado de barra | Alonzo Otazu | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mié 18/06/25 | mié 18/06/25 | 0%
| 330525 | CILINDRO DE DIRECCION | 994K | Maquinado de soldadura de vastago | Alonzo Otazu | 1.5 horas | 0 horas | -1.5 horas | mié 18/06/25 | mié 18/06/25 | 0%
| 336925 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Maquinado de barra | Alonzo Otazu | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mié 18/06/25 | jue 19/06/25 | 0%
| 337125 | CILINDRO DE DIRECCION HYD | 992K | Maquinado de barra | Alonzo Otazu | 6 horas | 0 horas | -6 horas | jue 19/06/25 | vie 20/06/25 | 0%
| 337825 | CILINDRO DE STICK | 349 | Maquinado de barra | Alonzo Otazu | 1 día | 0 horas | -9.5 horas | vie 20/06/25 | lun 23/06/25 | 0%
| 5 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 3 | Luis Ramos | 1744.02 horas | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | mié 25/06/25 | 48%
| 325525 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Fabricacion de embolo | Luis Ramos | 1.3 días | 0 horas | -12.35 horas | lun 16/06/25 | mar 17/06/25 | 0%
| 331625 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | D11T | Fabricacion de cancamo | Luis Ramos | 8.5 horas | 0 horas | -8.5 horas | mar 17/06/25 | mié 18/06/25 | 0%
| 331725 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | D11T | Fabricacion de cancamo | Luis Ramos | 8.5 horas | 0 horas | -8.5 horas | mié 18/06/25 | jue 19/06/25 | 0%
| 331625 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | D11T | Maquinado de barra cromada | Luis Ramos | 6.5 horas | 0 horas | -6.5 horas | jue 19/06/25 | jue 19/06/25 | 0%
| 331725 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | D11T | Maquinado de barra cromada | Luis Ramos | 6.5 horas | 0 horas | -6.5 horas | jue 19/06/25 | vie 20/06/25 | 0%
| 8 | DESCRIPCION | MODELO | FRESA | Jose Huamani | 1530.37 horas? | 0 horas | 0 horas | jue 31/10/24 | mar 24/06/25 | 31%
| 324225 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 3 horas | 0 horas | -3 horas | lun 16/06/25 | lun 16/06/25 | 0%
| 325325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 3 horas | 0 horas | -3 horas | lun 16/06/25 | lun 16/06/25 | 0%
| 322525 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Barrenado de vástago | Jose Huamani | 5.5 horas | 0 horas | -5.5 horas | lun 16/06/25 | mar 17/06/25 | 0%
| 331225 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 980E | Barrenado de vástago | Jose Huamani | 5.7 horas | 0 horas | -5.7 horas | mar 17/06/25 | mar 17/06/25 | 0%
| 330425 | CILINDRO DE BOOM | 374FL | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | mar 17/06/25 | mié 18/06/25 | 0%
| 330625 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 793D | Barrenado de vástago 323525 | Jose Huamani | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mié 18/06/25 | jue 19/06/25 | 0%
| 330525 | CILINDRO DE DIRECCION | 994K | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | jue 19/06/25 | jue 19/06/25 | 0%
| 330525 | CILINDRO DE DIRECCION | 994K | Barrenado de vástago | Jose Huamani | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | jue 19/06/25 | vie 20/06/25 | 0%
| 8 | DESCRIPCION | MODELO | MANDRINO | Rolando Yaique | 480.5 horas | 0 horas | -1225.2 horas | jue 10/04/25 | vie 20/06/25 | 53%
| 336025 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Barrenado de cilindro | Rolando Yaique | 5.5 horas | 6.5 horas | 1 hora | vie 13/06/25 | lun 16/06/25 | 80%
| 324625 | CILINDRO DE BUCKET | 390FL | Maquinado de alojamiento de sensor | Rolando Yaique | 3 horas | 0 horas | -3 horas | lun 16/06/25 | lun 16/06/25 | 0%
| 331025 | CILINDRO DE BOOM | 988K | Barrenado de vástago | Rolando Yaique | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | lun 16/06/25 | lun 16/06/25 | 0%
| 331025 | CILINDRO DE BOOM | 988K | Barrenado de cilindro | Rolando Yaique | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | lun 16/06/25 | mar 17/06/25 | 0%
| 332125 | CILINDRO DE DIRECCION | 844H | Barrenado de cilindro | Rolando Yaique | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 17/06/25 | mar 17/06/25 | 0%
| 322525 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Maquinado de agujeros | Rolando Yaique | 2 días | 0 horas | -19 horas | mar 17/06/25 | jue 19/06/25 | 0%
| 336225 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | HD1500 | Barrenado de vástago | Rolando Yaique | 5 horas | 0 horas | -5 horas | jue 19/06/25 | vie 20/06/25 | 0%
| 336225 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | HD1500 | Barrenado de cilindro | Rolando Yaique | 5 horas | 0 horas | -5 horas | vie 20/06/25 | vie 20/06/25 | 0%
| 8 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA 1 | Justo Arocutipa | 1712.17 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | vie 20/06/25 | 38%
| 318725 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Soldadura de trunnion | Justo Arocutipa | 6 horas | 0 horas | -6 horas | vie 13/06/25 | lun 16/06/25 | 80%
| 325325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Soldadura de soporte | Justo Arocutipa | 2 horas | 0 horas | -2 horas | lun 16/06/25 | lun 16/06/25 | 0%
| 327525 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Soldadura de cilindro | Justo Arocutipa | 8 horas | 0 horas | -8 horas | lun 16/06/25 | mar 17/06/25 | 0%
| 324625 | CILINDRO DE BUCKET | 390FL | Soldadura de junta de cilindro | Justo Arocutipa | 5 horas | 0 horas | -5 horas | mar 17/06/25 | mar 17/06/25 | 0%
| 330625 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 793D | Soldadura de junta de cilindro | Justo Arocutipa | 8 horas | 0 horas | -8 horas | mar 17/06/25 | mié 18/06/25 | 0%
| 330625 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 793D | Relleno de alojamiento de cilindro | Justo Arocutipa | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | mié 18/06/25 | jue 19/06/25 | 0%
| 331525 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Relleno de pivotantes de trunnion | Justo Arocutipa | 5 horas | 0 horas | -5 horas | jue 19/06/25 | jue 19/06/25 | 0%
| 332025 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Recuperacion de trunnion | Justo Arocutipa | 5 horas | 0 horas | -5 horas | jue 19/06/25 | vie 20/06/25 | 0%
| 11 |  |  | SOLDADURA | Giancarlo | 1 día? | 0 horas | -9.5 horas | jue 10/04/25 | vie 11/04/25 | 0%
| 332225 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Culminado de Soldadura de Junta de vastago | Giancarlo Leon | 1 hora | 0 horas | -1 hora | lun 16/06/25 | lun 16/06/25 | 0%
| 332225 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de vastago | Giancarlo Leon | 2 horas | 0 horas | -2 horas | lun 16/06/25 | lun 16/06/25 | 0%
| 334625 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Soldadura de Junta de vastago | Giancarlo Leon | 4 horas | 0 horas | -4 horas | lun 16/06/25 | lun 16/06/25 | 0%
| 334625 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Relleno de alojamiento de vastago | Giancarlo Leon | 2 horas | 0 horas | -2 horas | lun 16/06/25 | lun 16/06/25 | 0%
| 332225 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 2 horas | 0 horas | -2 horas | mar 17/06/25 | mar 17/06/25 | 0%
| 327525 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Soldadura de junta de vastago | Giancarlo Leon | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | mar 17/06/25 | mar 17/06/25 | 0%
| 327725 | CILINDRO DE INCLINACION DE RIPPER | D11 | Soldadura de cilindro | Giancarlo Leon | 10 horas | 0 horas | -10 horas | mar 17/06/25 | mié 18/06/25 | 0%
| 330525 | CILINDRO DE DIRECCION | 994K | Soldadura de junta de vastago | Giancarlo Leon | 5 horas | 0 horas | -5 horas | mié 18/06/25 | jue 19/06/25 | 0%
| 330525 | CILINDRO DE DIRECCION | 994K | Relleno de alojamiento de vastago | Giancarlo Leon | 2 horas | 0 horas | -2 horas | jue 19/06/25 | jue 19/06/25 | 0%
| 331625 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | D11T | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | jue 19/06/25 | jue 19/06/25 | 0%
| 331725 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | D11T | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | jue 19/06/25 | vie 20/06/25 | 0%
| 338925 | CILINDRO DE INCLINACION DE RIPPER | D11T | Evaluacion
| 339425 | ACUMULADOR DE DIRECCION | 930E-4SE | Evaluacion
| 339725 | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | 24 | Evaluacion
| 339825 | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | 24 | Evaluacion
| 325525 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H
| 329925 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE
| 327325 | CILINDRO DE DIRECCION | 24
| 324225 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T
| 306824 | BRAZOS DE EMPUJE | CAT 988K
| 306924 | BRAZOS DE EMPUJE | CAT 988K
| 325025 | CILINDRO DE SUSPENSION DELANTERA | 930E-4SE
| 325125 | RUEDA DELANTERA | 930E-4SE
| 326925 | ACUMULADOR DE DIRECCION | 980E
| 327025 | CILINDRO DE DIRECCION | 980E
| 330325 | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | 24
DIVISION NIVEL MACRO
| AREA | RESPONSABLE | QTY TAREAS
| TORNO 1 | Gabriel Anco | 8
| TORNO 2 | Rolando Yaique | 10
| TORNO 3 | Luis Ramos | 5
| FRESA | Jose Huamani | 8
| MANDRINO | Rolando Yaique | 8
| SOLDADURA 1 | Justo Arocutipa | 8
| SOLDADURA | Giancarlo | 11
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 2 | Rolando Yaique | 3449.33 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | mar 17/3/26 | 0%
| 326925 | ACUMULADOR DE DIRECCION | 980E | Refrentado de tapa de acumulador + canal de Oring | Alonzo Otazu | 2 horas | 0 horas | -2 horas | sáb 21/6/25 | sáb 21/6/25 | 0%
| 330525 | CILINDRO DE DIRECCION | 994K | Maquinado de soldadura de vastago | Alonzo Otazu | 1.5 horas | 0 horas | -1.5 horas | sáb 21/6/25 | sáb 21/6/25 | 0%
| 327725 | CILINDRO DE INCLINACION DE RIPPER | D11 | Rectificado de diámetro de salida de cilindro | Alonzo Otazu | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | sáb 21/6/25 | lun 23/6/25
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 3 | Luis Ramos | 1761.92 horas | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | jue 26/6/25 | 50%
| 325525 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Fabricacion de embolo | Luis Ramos | 1.5 días | 0 horas | -14.25 horas | sáb 21/6/25 | lun 23/6/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | FRESA | Jose Huamani | 1737.67 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | mar 24/6/25 | 32%
| 306924 | BRAZOS DE EMPUJE | CAT 988K | Barrenado de alojamiento de brazo | Jose Huamani | 5 horas | 0 horas | -5 horas | vie 20/6/25 | sáb 21/6/25 | 0%
| 336025 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Barrenado de vastago | Jose Huamani | 6 horas | 0 horas | -6 horas | sáb 21/6/25 | lun 23/6/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA 1 | Justo Arocutipa | 1776.42 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | lun 30/6/25 | 37%
| 335625 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Soldadura de junta de vástago + relleno de alojamiento | Justo Arocutipa | 7 horas | 0 horas | -7 horas | vie 20/6/25 | sáb 21/6/25 | 20%
| 339525 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de cilindro (en el caso se haga en taller confirmar) | Justo Arocutipa | 1.3 días | 0 horas | -12.35 horas | sáb 21/6/25 | lun 23/6/25 | 0%
| 314125 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Soldadura de junta 2 | Justo Arocutipa | 8h | 0 horas | -12.35 horas | sáb 21/6/25 | lun 23/6/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA | Giancarlo | 520.67 horas | 0 horas | -9.5 horas | lun 7/4/25 | lun 23/6/25 | 94%
| 331625 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | D11T | Culminar Soldadura de junta de vástago | Giancarlo Leon | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | vie 20/6/25 | sáb 21/6/25 | 90%
| 331725 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | D11T | Soldadura de junta de vástago | Giancarlo Leon | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | sáb 21/6/25 | sáb 21/6/25 | 0%
| 332225 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 2 horas | 0 horas | -2 horas | sáb 21/6/25 | sáb 21/6/25 | 0%
| 319525 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | Rellenar alojamiento de vastago | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | sáb 21/6/25 | sáb 21/6/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | BRUÑIDO | Gabriel Gallegos | 1721.67 horas? | 0 horas | 0 horas |  | sáb 21/6/25
| 324625 | CILINDRO DE BUCKET | 390FL | Pasar mota a cilindro |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas
| 324625 | CILINDRO DE BUCKET | 390FL | Bruñido de cilindro | Gabriel Gallegos | 2 horas | 0 horas | -2 horas
|  | #N/A | #N/A | Preparacion de componentes para armado de frenos
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | ARMADO |  | 1772.17 horas? | 0 horas | -52.5 horas | mar 1/10/24 | lun 30/6/25
| 326925 | ACUMULADOR DE DIRECCION | 980E | Armado. A espera de sello |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | sáb 21/6/25 | lun 23/6/25
| 324225 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 332125 | CILINDRO DE DIRECCION | 844H | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | sáb 21/6/25 | lun 23/6/25 | 0%
| 331025 | CILINDRO DE BOOM | 988K | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | EVALUACION |  |  | 0 horas |  |  |  | 100%
| 0 |  |  | EVALUACION | Luis Ramos |  | 0 horas |  | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 1 | Gabriel Anco | 1788.42 horas? | -1 día | 0 horas | mar 1/10/24 | mar 1/7/25 | 86%
| 319525 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | Maquinado de diámetro exterior de tubo | Gabriel Anco | 9 horas | 0 horas | -9 horas | mar 24/6/25 | mar 24/6/25 | 0%
| 325625 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Apuntalado de tubo y cancamo en torno | Gabriel Anco | 2 horas | 0 horas | -2 horas | mié 25/6/25 | mié 25/6/25 | 0%
| 325625 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Maquinado de espiga de vastago | Gabriel Anco | 1.5 días | 0 horas | -14.25 horas | mié 25/6/25 | jue 26/6/25 | 0%
| 327525 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Maquinado de diámetro de salida de cilindro | Gabriel Anco | 8 horas | 0 horas | -8 horas | jue 26/6/25 | vie 27/6/25 | 0%
| 335525 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Corte de cilindro | Gabriel Anco | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | vie 27/6/25 | lun 30/6/25 | 0%
| 336125 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Corte de cilindro | Gabriel Anco | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | lun 30/6/25 | lun 30/6/25 | 0%
| 338025 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Corte de cilindro | Gabriel Anco | 5.5 horas | 0 horas | -5.5 horas | lun 30/6/25 | mar 1/7/25 | 0%
| 331125 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Maquinado de cilindro | Gabriel Anco | 5 horas | 0 horas | -5 horas | mar 1/7/25 | mar 1/7/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | <Tarea nueva> |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 2 | Rolando Yaique | 1582.42 horas | 0 horas | 0 horas | jue 31/10/24 | mar 1/7/25 | 48%
| 335325 | CILINDRO DE TOWHAUL | 930E-4SE | Fabricacion de bocinas | Alonzo Otazu | 5 horas | 0 horas | -5 horas | lun 23/6/25 | mar 24/6/25 | 25%
| 310024 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Rectificado de rosca | Alonzo Otazu | 1.2 horas | 0 horas | -1.2 horas | lun 23/6/25 | lun 23/6/25 | 0%
| 310024 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Fabricacion de tuerca | Alonzo Otazu | 1.5 horas | 0 horas | -1.5 horas | lun 23/6/25 | lun 23/6/25 | 0%
| 335425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de barra | Alonzo Otazu | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mar 24/6/25 | mar 24/6/25 | 0%
| 336325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de barra | Alonzo Otazu | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mar 24/6/25 | mié 25/6/25 | 0%
| 337125 | CILINDRO DE DIRECCION HYD | 992K | Maquinado de barra | Alonzo Otazu | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mié 25/6/25 | jue 26/6/25 | 0%
| 337825 | CILINDRO DE STICK | 349 | Maquinado de barra | Alonzo Otazu | 1 día | 0 horas | -9.5 horas | jue 26/6/25 | vie 27/6/25 | 0%
| 338625 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Corte de vastago + encastre | Alonzo Otazu | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | vie 27/6/25 | vie 27/6/25 | 0%
| 338825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Corte de vastago + encastre | Alonzo Otazu | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | vie 27/6/25 | vie 27/6/25 | 0%
| 334725 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de soldadura de vastago | Alonzo Otazu | 1.5 horas | 0 horas | -1.5 horas | vie 27/6/25 | lun 30/6/25 | 0%
| 338625 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de barra | Alonzo Otazu | 6 horas | 0 horas | -6 horas | lun 30/6/25 | lun 30/6/25 | 0%
| 338825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Maquinado de barra | Alonzo Otazu | 6 horas | 0 horas | -6 horas | lun 30/6/25 | mar 1/7/25 | 0%
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | TORNO 3 | Luis Ramos | 1775.87 horas | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | lun 30/6/25 | 50%
| 325525 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Fabricacion de embolo | Luis Ramos | 1.3 días | 6 horas | -6.35 horas | vie 20/6/25 | sáb 21/6/25 | 0%
| 325525 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Fabricacion de embolo | Luis Ramos | 7.5 horas | 0 horas | -7.5 horas | sáb 21/6/25 | lun 23/6/25 | 51%
| 30012 | #N/A | #N/A | Fabricacion de arandelas de acumulador | Luis Ramos | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | lun 23/6/25 | lun 23/6/25 | 0%
| 335925 | CILINDRO DE TOWHAUL | 930E-4SE | Fabricacion de bocinas | Luis Ramos | 6 horas | 0 horas | -6 horas | lun 23/6/25 | mar 24/6/25 | 0%
| 336825 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Corte de cilindro + encastre | Luis Ramos | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | mar 24/6/25 | mar 24/6/25 | 0%
| 336825 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Corte de vastago + encastre | Luis Ramos | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 24/6/25 | mié 25/6/25 | 0%
| 338425 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Corte de vastago + encastre | Luis Ramos | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | mié 25/6/25 | mié 25/6/25 | 0%
| 338425 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Maquinado de barra | Luis Ramos | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mié 25/6/25 | jue 26/6/25 | 0%
| 336825 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Maquinado de tubo | Luis Ramos | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | jue 26/6/25 | jue 26/6/25 | 0%
| 336825 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Maquinado de barra | Luis Ramos | 1 día | 0 horas | -9.5 horas | jue 26/6/25 | vie 27/6/25 | 0%
| 331725 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | D11T | Rectificado de tapa | Luis Ramos | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 1/10/24 | mar 1/10/24 | 0%
| 331825 | CILINDRO DE INCLINACION DE RIPPER | D11T | Rectificado de tapa | Luis Ramos | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mar 1/10/24 | mar 1/10/24 | 0%
| 327525 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Fabricacion de embolo | Luis Ramos | 8 horas | 0 horas | -8 horas | vie 27/6/25 | lun 30/6/25 | 0%
| 335925 | CILINDRO DE TOWHAUL | 930E-4SE | Fabricacion de barra cromada | Luis Ramos | 9 horas | 0 horas | -9 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | FRESA | Jose Huamani | 1585.27 horas? | 0 horas | 0 horas | jue 31/10/24 | mar 1/7/25 | 31%
| 339525 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 6 horas | 0 horas | -6 horas | lun 23/6/25 | lun 23/6/25 | 0%
| 331425 | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | 24 | Ampliar agujeros de piston | Jose Huamani | 3 horas | 0 horas | -3 horas | lun 23/6/25 | mar 24/6/25 | 0%
| 330525 | CILINDRO DE DIRECCION | 994K | Barrenado de vastago | Jose Huamani | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 24/6/25 | mar 24/6/25 | 0%
| 332225 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Barrenado de vastago | Jose Huamani | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 24/6/25 | mar 24/6/25 | 0%
| 332225 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 24/6/25 | mié 25/6/25 | 0%
| 334825 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de vastago | Jose Huamani | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mié 25/6/25 | mié 25/6/25 | 0%
| 333225 | CILINDRO DE BLADE TIP | 24 | Barrenado de vastago | Jose Huamani | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mié 25/6/25 | mié 25/6/25 | 0%
| 333225 | CILINDRO DE BLADE TIP | 24 | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | mié 25/6/25 | jue 26/6/25 | 0%
| 335325 | CILINDRO DE TOWHAUL | 930E-4SE | Maquinado de alojamiento de chaveta | Jose Huamani | 3 horas | 0 horas | -3 horas | jue 26/6/25 | jue 26/6/25 | 0%
| 327225 | CILINDRO DE LEVANTE | 994K | Barrenado de vastago | Jose Huamani | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | jue 26/6/25 | vie 27/6/25 | 0%
| 327225 | CILINDRO DE LEVANTE | 994K | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | vie 27/6/25 | lun 30/6/25 | 0%
| 327725 | CILINDRO DE INCLINACION DE RIPPER | D11 | Barrenado de vastago | Jose Huamani | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mié 25/6/25 | jue 26/6/25 | 0%
| 327725 | CILINDRO DE INCLINACION DE RIPPER | D11 | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 5 horas | 0 horas | -5 horas | jue 26/6/25 | jue 26/6/25 | 0%
| 331625 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | D11T | Barrenado de vastago | Jose Huamani | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | jue 26/6/25 | jue 26/6/25 | 0%
| 331725 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | D11T | Barrenado de vastago | Jose Huamani | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | jue 26/6/25 | vie 27/6/25 | 0%
| 331625 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | D11T | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | jue 26/6/25 | jue 26/6/25 | 0%
| 331725 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | D11T | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | vie 27/6/25 | vie 27/6/25 | 0%
| 330425 | CILINDRO DE BOOM | 374FL | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | vie 27/6/25 | vie 27/6/25 | 0%
| 331525 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Barrenado de pivotantes de trunnion | Jose Huamani | 6 horas | 0 horas | -6 horas | lun 30/6/25 | mar 1/7/25 | 0%
| 332025 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Barrenado de pivotantes de trunnion | Jose Huamani | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mar 1/7/25 | mar 1/7/25 | 0%
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | MANDRINO | Rolando Yaique | 544.1 horas? | 0 horas | -1225.2 horas | jue 10/4/25 | lun 30/6/25 | 51%
| 322525 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Maquinado de agujeros | Rolando Yaique | 2.5 días | 0 horas | -23.75 horas | jue 19/6/25 | mar 24/6/25 | 28%
| 335325 | CILINDRO DE TOWHAUL | 930E-4SE | Barrenado de alojamientos de cilindro | Rolando Yaique | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 24/6/25 | mié 25/6/25 | 0%
| 336225 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | HD1500 | Barrenado de vástago | Rolando Yaique | 5 horas | 0 horas | -5 horas | mié 25/6/25 | jue 26/6/25 | 0%
| 336225 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | HD1500 | Barrenado de cilindro | Rolando Yaique | 5 horas | 0 horas | -5 horas | jue 26/6/25 | vie 27/6/25 | 0%
| 330625 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 793D | Barrenado de vástago 323525 | Rolando Yaique | 6 horas | 0 horas | -6 horas | vie 27/6/25 | vie 27/6/25 | 0%
| 330625 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 793D | Barrenado de cilindro | Rolando Yaique | 6 horas | 0 horas | -6 horas | vie 27/6/25 | lun 30/6/25 | 0%
| 327125 | CILINDRO DE BUCKET | 374DL | Agujeros de cilindro | Rolando Yaique | 1.5 horas | 0 horas | -1.5 horas | lun 30/6/25 | lun 30/6/25 | 0%
| 327125 | CILINDRO DE BUCKET | 374DL | Barrenado de cilindro | Rolando Yaique | 3 horas | 0 horas | -3 horas | lun 30/6/25 | lun 30/6/25 | 0%
| 322525 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Barrenado de vastago | Rolando Yaique | 5 horas | 0 horas | -5 horas | vie 27/6/25 | vie 27/6/25 | 0%
| 322525 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Barrenado de cilindro | Rolando Yaique | 5 horas | 0 horas | -5 horas | vie 27/6/25 | lun 30/6/25 | 0%
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA 1 | Justo Arocutipa | 1797.42 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | mié 2/7/25 | 37%
| 335625 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Soldadura de junta de vástago + relleno de alojamiento | Justo Arocutipa | 1 día | 0 horas | -9.5 horas | vie 20/6/25 | lun 23/6/25 | 45%
| 327525 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Soldadura de dados de anclaje | Justo Arocutipa | 2 horas | 0 horas | -2 horas | lun 23/6/25 | mar 24/6/25 | 0%
| 330625 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 793D | Soldadura de junta de cilindro | Justo Arocutipa | 8 horas | 0 horas | -8 horas | mar 24/6/25 | mié 25/6/25 | 0%
| 330625 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 793D | Relleno de alojamiento de cilindro | Justo Arocutipa | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | mié 25/6/25 | mié 25/6/25 | 0%
| 319525 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | Soldadura de cilindro | Justo Arocutipa | 1.2 días | 0 horas | -11.4 horas | jue 26/6/25 | vie 27/6/25 | 0%
| 319525 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | Relleno de alojamiento de cilindro | Justo Arocutipa | 4 horas | 0 horas | -4 horas | vie 27/6/25 | vie 27/6/25 | 0%
| 325625 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Soldadura de junta de cilindro | Justo Arocutipa | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mar 1/10/24 | mar 1/10/24 | 0%
| 322525 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Soldadura de cilindro | Justo Arocutipa | 1.3 días | 0 horas | -12.35 horas | vie 27/6/25 | mar 1/7/25 | 0%
| 322525 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de cilindro | Justo Arocutipa | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mar 1/7/25 | mar 1/7/25 | 0%
| 331525 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Relleno de pivotantes de trunnion | Justo Arocutipa | 5 horas | 0 horas | -5 horas | mar 1/7/25 | mié 2/7/25 | 0%
| 332025 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Recuperacion de trunnion | Justo Arocutipa | 5 horas | 0 horas | -5 horas | mié 2/7/25 | mié 2/7/25 | 0%
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | SOLDADURA | Giancarlo | 1755.67 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | jue 26/6/25 | 93%
| 334725 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Soldadura de J1 + relleno de ojo | Giancarlo Leon | 5 horas | 0 horas | -5 horas | lun 23/6/25 | lun 23/6/25 | 0%
| 323225 | ACUMULADOR DE DIRECCION | 930E-4SE | Rellenar alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | lun 23/6/25 | lun 23/6/25 | 0%
| 324825 | CILINDRO DE SUSPENSION DELANTERA | 930E-4SE | Sacar bcinas + soldadura de dados de anclaje | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 24/6/25 | mar 24/6/25 | 0%
| 324725 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Sacar bcinas + soldadura de dados de anclaje | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 24/6/25 | mar 24/6/25 | 0%
| 335825 | CILINDRO DE DIRECCION | 980E | Rellenar alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 24/6/25 | mar 24/6/25 | 0%
| 319525 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | Rellenar alojamiento de vastago | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mié 25/6/25 | mié 25/6/25 | 0%
| 327125 | CILINDRO DE BUCKET | 374DL | Soldadura de cilindro | Justo Arocutipa | 8 horas | 0 horas | -8 horas | mié 25/6/25 | jue 26/6/25 | 0%
| 336925 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Soldadura de vastago j1 |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 0 | DESCRIPCION | MODELO | BRUÑIDO | Gabriel Gallegos | 1721.67 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | sáb 21/6/25 | 11%
| 327525 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Bruñido de cilindro | Gabriel Gallegos | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 327725 | CILINDRO DE INCLINACION DE RIPPER | D11 | Bruñido de cilindro | Gabriel Gallegos | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 334725 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Bruñido de cilindro | Gabriel Gallegos | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 334825 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Bruñido de cilindro | Gabriel Gallegos | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 332225 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Bruñido de cilindro | Gabriel Gallegos | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 335825 | CILINDRO DE DIRECCION | 980E | Bruñido de cilindro | Gabriel Gallegos | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 331625 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | D11T | Bruñido de cilindro | Gabriel Gallegos | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 331725 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | D11T | Bruñido de cilindro | Gabriel Gallegos | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 333225 | CILINDRO DE BLADE TIP | 24 | Bruñido de cilindro | Gabriel Gallegos | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 0 |  |  | EVALUACION |  | 1621.17 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | sáb 7/6/25 | 100%
| 325525 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Armado
| 324225 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Armado
| 306724 | ENROLLADOR DE CABLES | CWS | Armado
| 326925 | ACUMULADOR DE DIRECCION | 980E | Armado
| 327225 | CILINDRO DE LEVANTE | 994K | Armado
| 331025 | CILINDRO DE BOOM | 988K | Armado
| 332125 | CILINDRO DE DIRECCION | 844H | Armado
| 332225 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Armado
| 333225 | CILINDRO DE BLADE TIP | 24 | Armado
| 335525 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Armado
| 335625 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Armado
|  | #N/A | #N/A
| 340025 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE
| 340125 | CILINDRO DE DIRECCION | 980E
| 340225 | CILINDRO DE DIRECCION | 980E
| 340325 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D
| 340425 | CILINDRO DE BOOM | 390FL
| 340525 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24M
| 340625 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24M
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 |  |  | TORNO 1 | Gabriel Anco | 1855.77 horas? | -1 día | 0 horas | mar 1/10/24 | vie 11/7/25 | 81%
| 325625 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Maquinado de espiga de vastago | Gabriel Anco | 1.8 días | 0 horas | -17.1 horas | vie 27/6/25 | mar 1/7/25 | 17%
| 327125 | CILINDRO DE BUCKET | 374DL | Maquinado de diámetro de salida | Gabriel Anco | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mar 1/7/25 | mié 2/7/25 | 0%
| 327525 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Maquinado de diámetro de salida de cilindro | Gabriel Anco | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mié 2/7/25 | mié 2/7/25 | 0%
| 319525 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | Maquinado de diámetro exterior de tubo | Gabriel Anco | 9 horas | 0 horas | -9 horas | mié 2/7/25 | jue 3/7/25 | 0%
| 314125 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de diametro de salida | Gabriel Anco | 4 horas | 0 horas | -4 horas | jue 3/7/25 | vie 4/7/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | TORNO 2 | Rolando Yaique | 1662.27 horas? | 0 horas | 0 horas | jue 31/10/24 | lun 14/7/25 | 48%
| 337125 | CILINDRO DE DIRECCION HYD | 992K | Maquinado de barra | Alonzo Otazu | 6 horas | 0 horas | -6 horas | vie 27/6/25 | lun 30/6/25 | 40%
| 338625 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Corte de vastago + encastre | Alonzo Otazu | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | lun 30/6/25 | mar 1/7/25 | 0%
| 338825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Corte de vastago + encastre | Alonzo Otazu | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | mar 1/7/25 | mar 1/7/25 | 0%
| 340525 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24M | Corte de vastago + encastre | Alonzo Otazu | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 1/7/25 | mar 1/7/25 | 0%
| 340625 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24M | Corte de vastago + encastre | Alonzo Otazu | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 1/7/25 | mié 2/7/25 | 0%
| 341625 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24M | Corte de vastago + encastre | Alonzo Otazu | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mié 2/7/25 | mié 2/7/25 | 0%
| 342325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Corte de vastago + encastre | Alonzo Otazu | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mié 2/7/25 | jue 3/7/25 | 0%
| 342425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Corte de vastago + encastre | Alonzo Otazu | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | jue 3/7/25 | vie 4/7/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | TORNO 3 | Luis Ramos | 1850.37 horas | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | jue 10/7/25 | 50%
| 336825 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Maquinado de tubo | Luis Ramos | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | lun 30/6/25 | lun 30/6/25 | 0%
| 336825 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Maquinado de barra | Luis Ramos | 1 día | 0 horas | -9.5 horas | lun 30/6/25 | mar 1/7/25 | 0%
| 327525 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Fabricacion de embolo | Luis Ramos | 1.3 días | 0 horas | -12.35 horas | mar 1/7/25 | jue 3/7/25 | 0%
| 331525 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Fabricacion de embolo | Luis Ramos | 1.3 días | 0 horas | -12.35 horas | jue 3/7/25 | vie 4/7/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | FRESA | Jose Huamani | 1630.67 horas? | 0 horas | 0 horas | jue 31/10/24 | mar 8/7/25 | 32%
| 341125 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | lun 30/6/25 | mar 1/7/25 | 0%
| 335325 | CILINDRO DE TOWHAUL | 930E-4SE | Maquinado de alojamiento de chaveta | Jose Huamani | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 1/7/25 | mar 1/7/25 | 0%
| 334725 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de pivotantes de trunnion | Jose Huamani | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mar 1/7/25 | mié 2/7/25 | 0%
| 334825 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de pivotantes de trunnion | Jose Huamani | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mié 2/7/25 | mié 2/7/25 | 0%
| 335625 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 5 horas | 0 horas | -5 horas | mié 2/7/25 | jue 3/7/25 | 0%
| 335625 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Barrenado de vástago | Jose Huamani | 5 horas | 0 horas | -5 horas | jue 3/7/25 | jue 3/7/25 | 0%
| 324625 | CILINDRO DE BUCKET | 390FL | Barrenado de vastago | Jose Huamani | 5 horas | 0 horas | -5 horas | jue 3/7/25 | vie 4/7/25 | 0%
| 327725 | CILINDRO DE INCLINACION DE RIPPER | D11 | Barrenado de vastago | Jose Huamani | 3 horas | 0 horas | -3 horas | jue 3/7/25 | vie 4/7/25 | 0%
| 327725 | CILINDRO DE INCLINACION DE RIPPER | D11 | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 5 horas | 0 horas | -5 horas | vie 4/7/25 | vie 4/7/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | MANDRINO | Rolando Yaique | 1823.17 horas? | 0 horas | -1225.2 horas | mar 1/10/24 | lun 7/7/25 | 51%
| 335325 | CILINDRO DE TOWHAUL | 930E-4SE | Barrenado de alojamientos de cilindro | Rolando Yaique | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | lun 30/6/25 | mar 1/7/25 | 0%
| 335925 | CILINDRO DE TOWHAUL | 930E-4SE | Barrenado de alojamientos de cilindro | Rolando Yaique | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | mar 1/7/25 | mar 1/7/25 | 0%
| 331625 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | D11T | Barrenado de cilindro | Rolando Yaique | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | mar 1/7/25 | mié 2/7/25 | 0%
| 331725 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | D11T | Barrenado de cilindro | Rolando Yaique | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | mié 2/7/25 | mié 2/7/25 | 0%
| 331625 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | D11T | Barrenado de vástago | Rolando Yaique | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | mié 2/7/25 | mié 2/7/25 | 0%
| 331725 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | D11T | Barrenado de vástago | Rolando Yaique | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | mié 2/7/25 | jue 3/7/25 | 0%
| 327125 | CILINDRO DE BUCKET | 374DL | Agujeros de cilindro | Rolando Yaique | 1 día | 0 horas | -9.5 horas | jue 3/7/25 | vie 4/7/25 | 0%
| 327125 | CILINDRO DE BUCKET | 374DL | Barrenado de cilindro | Rolando Yaique | 3 horas | 0 horas | -3 horas | vie 4/7/25 | vie 4/7/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | SOLDADURA 1 | Justo Arocutipa | 1639.57 horas? | 0 horas | 0 horas | mié 30/10/24 | mar 8/7/25 | 38%
| 314125 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Soldadura de Junta + sacar bocinas + oldar soportes roscados | Justo Arocutipa | 8 horas | 0 horas | -8 horas | lun 30/6/25 | mar 1/7/25 | 0%
| 327525 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Soldadura de dados de anclaje | Justo Arocutipa | 2 horas | 0 horas | -2 horas | mar 1/7/25 | mar 1/7/25 | 0%
| 331525 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Relleno de pivotantes de trunnion | Justo Arocutipa | 5 horas | 0 horas | -5 horas | mar 1/7/25 | mié 2/7/25 | 0%
| 332025 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Recuperacion de trunnion | Justo Arocutipa | 5 horas | 0 horas | -5 horas | mié 2/7/25 | mié 2/7/25 | 0%
| 335325 | CILINDRO DE TOWHAUL | 930E-4SE | Soldadura de chaveta | Justo Arocutipa | 1.5 horas | 0 horas | -1.5 horas | mié 2/7/25 | mié 2/7/25 | 0%
| 333825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Soldadura de cilindro | Justo Arocutipa | 1 día | 0 horas | -9.5 horas | mié 2/7/25 | jue 3/7/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | SOLDADURA | Giancarlo | 637.17 horas? | 0 horas | -9.5 horas | lun 7/4/25 | jue 10/7/25 | 80%
| 335625 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Soldadura de Junta de cilindro + rellenar alojamiento | Giancarlo Leon | 1 día | 0 horas | -9.5 horas | vie 27/6/25 | lun 30/6/25 | 50%
| 330425 | CILINDRO DE BOOM | 374FL | Sacar bocina de cilindro | Giancarlo Leon | 2 horas | 0 horas | -2 horas | lun 30/6/25 | mar 1/7/25 | 0%
| 335425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Soldadura de junta de vástago + relleno de ojo | Giancarlo Leon | 5.5 horas | 0 horas | -5.5 horas | mar 1/7/25 | mar 1/7/25 | 0%
| 336325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Soldadura de junta de vástago + relleno de ojo | Giancarlo Leon | 5.5 horas | 0 horas | -5.5 horas | mar 1/7/25 | mié 2/7/25 | 0%
| 338425 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Soldadura de junta de vástago + relleno de ojo | Giancarlo Leon | 5.5 horas | 0 horas | -5.5 horas | mié 2/7/25 | mié 2/7/25 | 0%
| 335425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Rellen de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mié 2/7/25 | jue 3/7/25 | 0%
| 336325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Rellen de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | jue 3/7/25 | jue 3/7/25 | 0%
| 336525 | CILINDRO DE VOLTEO DE STICK | PC1250 | Rellen de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | jue 3/7/25 | vie 4/7/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | BRUÑIDO | Gabriel Gallegos | 1790.17 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | mié 2/7/25 | 14%
| 327525 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Bruñido de cilindro | Gabriel Gallegos | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/7/25 | mié 2/7/25 | 0%
| 335125 | CILINDRO DE SIDESHIFT | 24 | Bruñido de cilindro | Gabriel Gallegos | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/7/25 | mié 2/7/25 | 0%
| 335425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Bruñido de cilindro | Gabriel Gallegos | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/7/25 | mié 2/7/25 | 0%
| 335525 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Bruñido de cilindro | Gabriel Gallegos | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/7/25 | mié 2/7/25 | 0%
| 335625 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Bruñido de cilindro | Gabriel Gallegos | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/7/25 | mié 2/7/25 | 0%
| 335725 | CILINDRO DE ARTICULACION | 16M | Bruñido de cilindro | Gabriel Gallegos | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/7/25 | mié 2/7/25 | 0%
| 335825 | CILINDRO DE DIRECCION | 980E | Bruñido de cilindro | Gabriel Gallegos | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/7/25 | mié 2/7/25 | 0%
| 335925 | CILINDRO DE TOWHAUL | 930E-4SE | Bruñido de cilindro | Gabriel Gallegos | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/7/25 | mié 2/7/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | ARMADO |  | 1790.17 horas? | 0 horas | -52.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/7/25 | 100%
| 306724 | ENROLLADOR DE CABLES | CWS | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/7/25 | mié 2/7/25 | 0%
| 327225 | CILINDRO DE LEVANTE | 994K | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/7/25 | mié 2/7/25 | 0%
| 335525 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/7/25 | mié 2/7/25 | 0%
| 335625 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/7/25 | mié 2/7/25 | 0%
| 314125 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/7/25 | mié 2/7/25 | 0%
| 327125 | CILINDRO DE BUCKET | 374DL | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/7/25 | mié 2/7/25 | 0%
| 327525 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/7/25 | mié 2/7/25 | 0%
| 330425 | CILINDRO DE BOOM | 374FL | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/7/25 | mié 2/7/25 | 0%
| 330625 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 793D | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/7/25 | mié 2/7/25 | 0%
| 331325 | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | 24 | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/7/25 | mié 2/7/25 | 0%
| 331425 | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | 24 | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/7/25 | mié 2/7/25 | 0%
| 339625 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/7/25 | mié 2/7/25 | 0%
| 335325 | CILINDRO DE TOWHAUL | 930E-4SE | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/7/25 | mié 2/7/25 | 0%
| 341425 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24M | Evaluacion
| 341725 | CILINDRO DE GARRA | 988K | Evaluacion
| 342325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Evaluacion
| 342425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Evaluacion
| 342525 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Evaluacion
| 342625 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Evaluacion
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 |  |  | TORNO 1 | Gabriel Anco | 1861.17 horas? | -1 día | 0 horas | mar 1/10/24 | vie 11/07/25 | 82%
| 319525 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | Dar longitud de cilindro + culminado de exterior | Gabriel Anco | 8 horas | 0 horas | -8 horas | vie 4/07/25 | lun 7/07/25 | 25%
| 335125 | CILINDRO DE SIDESHIFT | 24 | Hacer agujero de cilindro | Gabriel Anco | 2 horas | 0 horas | -2 horas | lun 7/07/25 | lun 7/07/25 | 0%
| 333825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Armar cilindro | Gabriel Anco | 2 horas | 0 horas | -2 horas | lun 7/07/25 | lun 7/07/25 | 0%
| 339025 | CILINDRO DE BOOM | 988K | Corte de cilindro | Gabriel Anco | 3 horas | 0 horas | -3 horas | lun 7/07/25 | lun 7/07/25 | 0%
| 335125 | CILINDRO DE SIDESHIFT | 24 | Maquinado de diámetro de salida de cilindro | Gabriel Anco | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | mar 1/10/24 | mar 1/10/24 | 0%
| 338025 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Corte de cilindro | Gabriel Anco | 5.5 horas | 0 horas | -5.5 horas | mar 8/07/25 | mar 8/07/25 | 0%
| 335525 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Corte de cilindro | Gabriel Anco | 5 horas | 0 horas | -5 horas | mar 8/07/25 | mié 9/07/25 | 0%
| 336125 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Corte de cilindro | Gabriel Anco | 5 horas | 0 horas | -5 horas | mié 9/07/25 | mié 9/07/25 | 0%
| 339625 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Corte de cilindro | Gabriel Anco | 5 horas | 0 horas | -5 horas | mié 9/07/25 | jue 10/07/25 | 0%
| 339925 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | Corte de cilindro | Gabriel Anco | 5 horas | 0 horas | -5 horas | jue 10/07/25 | jue 10/07/25 | 0%
| 341525 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24M | Corte de cilindro | Gabriel Anco | 4 horas | 0 horas | -4 horas | jue 10/07/25 | vie 11/07/25 | 0%
| 341525 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24M | Maquinado de encastre de trunnion | Gabriel Anco | 2 horas | 0 horas | -2 horas | vie 11/07/25 | vie 11/07/25 | 0%
| 341525 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24M | Maquinado de tubo nuevo | Gabriel Anco | 4 horas | 0 horas | -4 horas |  | vie 11/07/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | TORNO 2 | Rolando Yaique | 1663.17 horas | 0 horas | 0 horas | jue 31/10/24 | lun 14/07/25 | 50%
| 342325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Corte de vastago + encastre | Alonzo Otazu | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | vie 4/07/25 | lun 7/07/25 | 10%
| 340525 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24M | Corte de vastago + encastre | Alonzo Otazu | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | lun 7/07/25 | lun 7/07/25 | 0%
| 340625 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24M | Corte de vastago + encastre | Alonzo Otazu | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | lun 7/07/25 | mar 8/07/25 | 0%
| 341625 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24M | Corte de vastago + encastre | Alonzo Otazu | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 8/07/25 | mar 8/07/25 | 0%
| 338625 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de barra | Alonzo Otazu | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mar 8/07/25 | mié 9/07/25 | 0%
| 338825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Maquinado de barra | Alonzo Otazu | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mié 9/07/25 | mié 9/07/25 | 0%
| 337825 | CILINDRO DE STICK | 349 | Maquinado de barra (ESPERAR LLEGADA DE BARRA) | Alonzo Otazu | 1 día | 0 horas | -9.5 horas | mié 9/07/25 | jue 10/07/25 | 0%
| 338025 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Corte de cilindro | Alonzo Otazu | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | jue 10/07/25 | vie 11/07/25 | 0%
| 338025 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Fabricacion de cilindro | Alonzo Otazu | 3 horas | 0 horas | -3 horas | vie 11/07/25 | vie 11/07/25 | 0%
| 342325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Fabricacin de barra cromada | Alonzo Otazu | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | vie 11/07/25 | vie 11/07/25 | 0%
| 332425 | CILINDRO DE SUSPENSION DELANTERA | 980E | Fabricacin de barra cromada | Alonzo Otazu | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | lun 14/07/25 | lun 14/07/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | TORNO 3 | Luis Ramos | 1863.17 horas | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | lun 14/07/25 | 51%
| 325525 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Fabricacion de embolo | Luis Ramos | 1.3 días | 6 horas | -6.35 horas | vie 20/06/25 | sáb 21/06/25 | 0%
| 336625 | CILINDRO DE LEVANTE DE MANIPULADOR | 988K | Fabricar bocinas | Luis Ramos | 6 horas | 0 horas | -6 horas | vie 4/07/25 | lun 7/07/25 | 45%
| 336725 | CILINDRO DE EXTENSION DE MANIPULADOR | 988K | Fabricar bocinas | Luis Ramos | 6 horas | 0 horas | -6 horas | lun 7/07/25 | lun 7/07/25 | 0%
| 335125 | CILINDRO DE SIDESHIFT | 24 | Fabricar piston | Luis Ramos | 7 horas | 0 horas | -7 horas | lun 7/07/25 | mar 8/07/25 | 0%
| 331525 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Fabricacion de embolo | Luis Ramos | 1.3 días | 0 horas | -12.35 horas | mar 8/07/25 | mié 9/07/25 | 0%
| 339025 | CILINDRO DE BOOM | 988K | Fabricar tapa posterior de cilindro | Luis Ramos | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mié 9/07/25 | jue 10/07/25 | 0%
| 335125 | CILINDRO DE SIDESHIFT | 24 | Rectificado de tapa. Ampliar altura de buffer | Luis Ramos | 2 horas | 0 horas | -2 horas | jue 10/07/25 | vie 11/07/25 | 0%
| 336925 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Rectificar alojamiento de useal y buffer | Luis Ramos | 2 horas | 0 horas | -2 horas | jue 10/07/25 | vie 11/07/25 | 0%
| 338625 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Rectificar alojamiento de useal y buffer | Luis Ramos | 2 horas | 0 horas | -2 horas | jue 10/07/25 | vie 11/07/25 | 0%
| 338825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Rectificar alojamiento de useal y buffer | Luis Ramos | 2 horas | 0 horas | -2 horas | vie 11/07/25 | vie 11/07/25 | 0%
| 338925 | CILINDRO DE INCLINACION DE RIPPER | D11T | Rectificar sello | Luis Ramos | 2 horas | 0 horas | -2 horas | vie 11/07/25 | vie 11/07/25 | 0%
| 335925 | CILINDRO DE TOWHAUL | 930E-4SE | Fabricacion de barra cromada | Luis Ramos | 1 día | 0 horas | -9.5 horas | vie 11/07/25 | lun 14/07/25 | 0%
| 330525 | CILINDRO DE DIRECCION | 994K | Fabricacion de barra cromada | Luis Ramos | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | jue 10/07/25 | vie 11/07/25 | 0%
| 330625 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 793D | Fabricacion de barra cromada | Luis Ramos | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | vie 11/07/25 | vie 11/07/25 | 0%
| 331625 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | D11T | Fabricacion de barra cromada | Luis Ramos | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | vie 11/07/25 | lun 14/07/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | FRESA | Jose Huamani | 1868.17 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | lun 14/07/25 | 32%
| 331525 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Barrenado de pivotantes de trunnion | Jose Huamani | 6 horas | 0 horas | -6 horas | vie 4/07/25 | lun 7/07/25 | 10%
| 332025 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Barrenado de pivotantes de trunnion | Jose Huamani | 6 horas | 0 horas | -6 horas | lun 7/07/25 | mar 8/07/25 | 0%
| 324625 | CILINDRO DE BUCKET | 390FL | Barrenado de vastago | Jose Huamani | 5 horas | 0 horas | -5 horas | mar 8/07/25 | mar 8/07/25 | 0%
| 330425 | CILINDRO DE BOOM | 374FL | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | mar 8/07/25 | mié 9/07/25 | 0%
| 336625 | CILINDRO DE LEVANTE DE MANIPULADOR | 988K | Barrenado de vastago | Jose Huamani | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | mié 9/07/25 | mié 9/07/25 | 0%
| 336725 | CILINDRO DE EXTENSION DE MANIPULADOR | 988K | Barrenado de vastago | Jose Huamani | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | mié 9/07/25 | mié 9/07/25 | 0%
| 336625 | CILINDRO DE LEVANTE DE MANIPULADOR | 988K | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | mié 9/07/25 | mié 9/07/25 | 0%
| 337525 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24M | Barrenado de vastago | Jose Huamani | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | jue 10/07/25 | jue 10/07/25 | 0%
| 337725 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24 | Barrenado de vastago | Jose Huamani | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | jue 10/07/25 | jue 10/07/25 | 0%
| 327725 | CILINDRO DE INCLINACION DE RIPPER | D11 | Barrenado de vastago | Jose Huamani | 3 horas | 0 horas | -3 horas | jue 10/07/25 | vie 11/07/25 | 0%
| 327725 | CILINDRO DE INCLINACION DE RIPPER | D11 | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 5 horas | 0 horas | -5 horas | vie 11/07/25 | vie 11/07/25 | 0%
| 335125 | CILINDRO DE SIDESHIFT | 24 | Barrenado decilindro | Jose Huamani | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | vie 11/07/25 | lun 14/07/25 | 0%
| 335425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 336325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 336525 | CILINDRO DE VOLTEO DE STICK | PC1250 | Barrenado de vastago | Jose Huamani | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 336525 | CILINDRO DE VOLTEO DE STICK | PC1250 | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | MANDRINO | Rolando Yaique | 634 horas? | 0 horas | -1225.2 horas | jue 10/04/25 | lun 14/07/25 | 50%
| 327125 | CILINDRO DE BUCKET | 374DL | Agujeros de cilindro | Rolando Yaique | 1 día | 0 horas | -9.5 horas | lun 7/07/25 | mar 8/07/25 | 0%
| 336325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de agujero de cancamo | Rolando Yaique | 1.5 horas | 0 horas | -1.5 horas | mar 8/07/25 | mar 8/07/25 | 0%
| 339025 | CILINDRO DE BOOM | 988K | Maquinado de agujero de cancamo | Rolando Yaique | 1.5 horas | 0 horas | -1.5 horas | mar 8/07/25 | mar 8/07/25 | 0%
| 335825 | CILINDRO DE DIRECCION | 980E | Barrenado de cilindro | Rolando Yaique | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mar 8/07/25 | mar 8/07/25 | 0%
| 337925 | CILINDRO DE DIRECCION | 797F | Barrenado de cilindro | Rolando Yaique | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mar 8/07/25 | mié 9/07/25 | 0%
| 336225 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | HD1500 | Barrenado de vástago | Rolando Yaique | 5 horas | 0 horas | -5 horas | mié 9/07/25 | mié 9/07/25 | 0%
| 336225 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | HD1500 | Barrenado de cilindro | Rolando Yaique | 5 horas | 0 horas | -5 horas | mié 9/07/25 | jue 10/07/25 | 0%
| 335925 | CILINDRO DE TOWHAUL | 930E-4SE | Barrenado de alojamientos de cilindro | Rolando Yaique | 7 horas | 0 horas | -7 horas | jue 10/07/25 | vie 11/07/25 | 0%
| 336925 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Barrenado de vastago | Rolando Yaique | 3 horas | 0 horas | -3 horas | vie 11/07/25 | vie 11/07/25 | 0%
| 338425 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Barrenado de vastago | Rolando Yaique | 3 horas | 0 horas | -3 horas | vie 11/07/25 | vie 11/07/25 | 0%
| 338425 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Barrenado de cilindro | Rolando Yaique | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | vie 11/07/25 | lun 14/07/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | SOLDADURA 1 | Justo Arocutipa | 1867.07 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | lun 14/07/25 | 38%
| 336525 | CILINDRO DE VOLTEO DE STICK | PC1250 | Rellenar alojamiento de cilindro | Justo Arocutipa | 3 horas | 0 horas | -3 horas | lun 7/07/25 | lun 7/07/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | Reparar fisura de vastago | Justo Arocutipa | 1.5 horas | 0 horas | -1.5 horas | lun 7/07/25 | lun 7/07/25 | 0%
| 333825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Soldadura de cilindro | Justo Arocutipa | 1 día | 0 horas | -9.5 horas | lun 7/07/25 | mar 8/07/25 | 0%
| 334625 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Rellenar interior de brida | Justo Arocutipa | 2 horas | 0 horas | -2 horas | mar 8/07/25 | mar 8/07/25 | 0%
| 334625 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Soldadura de cilindro | Justo Arocutipa | 1 día | 0 horas | -9.5 horas | mar 8/07/25 | mié 9/07/25 | 0%
| 319525 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | Soldadura de cilindro | Justo Arocutipa | 1.2 días | 0 horas | -11.4 horas | mié 9/07/25 | vie 11/07/25 | 0%
| 319525 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | Relleno de alojamiento de cilindro | Justo Arocutipa | 4 horas | 0 horas | -4 horas | vie 11/07/25 | vie 11/07/25 | 0%
| 336925 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Soldadura de dados de anclaje+ relleno de alojamiento de cilindro | Justo Arocutipa | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | vie 11/07/25 | lun 14/07/25 | 0%
| 339025 | CILINDRO DE BOOM | 988K | Soldadura de cilindro |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | SOLDADURA | Giancarlo | 1863.17 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | lun 14/07/25 | 81%
| 334425 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24 | Sacar bocinas de cilindro | Giancarlo Leon | 1.5 horas | 0 horas | -1.5 horas | lun 7/07/25 | lun 7/07/25 | 0%
| 336325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Soldadura de junta de vástago + relleno de ojo | Giancarlo Leon | 5.5 horas | 0 horas | -5.5 horas | lun 7/07/25 | lun 7/07/25 | 0%
| 327725 | CILINDRO DE INCLINACION DE RIPPER | D11 | Sacar pernos rotos de tapa | Giancarlo Leon | 1 hora | 0 horas | -1 hora | lun 7/07/25 | lun 7/07/25 | 0%
| 334625 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Rellenar caras laterales de tapa | Giancarlo Leon | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | lun 7/07/25 | mar 8/07/25 | 0%
| 336325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Rellenar caras laterales de tapa | Giancarlo Leon | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | mar 8/07/25 | mar 8/07/25 | 0%
| 337525 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24M | Rellenar caras laterales de tapa | Giancarlo Leon | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | mar 8/07/25 | mié 9/07/25 | 0%
| 336825 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Soldadura de J1 + relleno de vastago | Giancarlo Leon | 5 horas | 0 horas | -5 horas | mié 9/07/25 | mié 9/07/25 | 0%
| 336825 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Soldadura de J1 + relleno de cilindro | Giancarlo Leon | 5 horas | 0 horas | -5 horas | mié 9/07/25 | jue 10/07/25 | 0%
| 338225 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 830E | Relleno de alojamiento de tapa posterior | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | jue 10/07/25 | jue 10/07/25 | 0%
| 338825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 4 horas | 0 horas | -4 horas | jue 10/07/25 | vie 11/07/25 | 0%
| 340425 | CILINDRO DE BOOM | 390FL | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 5 horas | 0 horas | -5 horas | vie 11/07/25 | vie 11/07/25 | 0%
| 340502 | #N/A | #N/A | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | vie 11/07/25 | lun 14/07/25 | 0%
| 340625 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24M | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | BRUÑIDO | Gabriel Gallegos | 2034.67 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | vie 8/08/25 | 13%
| 337025 | CILINDRO DE INCLINACION DE GARRA | 988K | Bruñido de cilindro | Gabriel Gallegos | 2 horas | 0 horas | -2 horas | mar 8/07/25 | mar 8/07/25 | 0%
| 337125 | CILINDRO DE DIRECCION HYD | 992K | Bruñido de cilindro | Gabriel Gallegos | 2 horas | 0 horas | -2 horas | mar 8/07/25 | mar 8/07/25 | 0%
| 337525 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24M | Bruñido de cilindro | Gabriel Gallegos | 2 horas | 0 horas | -2 horas | mié 9/07/25 | mié 9/07/25 | 0%
| 337725 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24 | Bruñido de cilindro | Gabriel Gallegos | 2 horas | 0 horas | -2 horas | mié 9/07/25 | mié 9/07/25 | 0%
| 337825 | CILINDRO DE STICK | 349 | Bruñido de cilindro | Gabriel Gallegos | 2 horas | 0 horas | -2 horas | vie 8/08/25 | vie 8/08/25 | 0%
| 337925 | CILINDRO DE DIRECCION | 797F | Bruñido de cilindro | Gabriel Gallegos | 2 horas | 0 horas | -2 horas | jue 10/07/25 | jue 10/07/25 | 0%
| 338125 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 793D | Bruñido de cilindro | Gabriel Gallegos | 2 horas | 0 horas | -2 horas | jue 10/07/25 | jue 10/07/25 | 0%
| 338425 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Bruñido de cilindro | Gabriel Gallegos | 2 horas | 0 horas | -2 horas | vie 11/07/25 | vie 11/07/25 | 0%
|  | #N/A | #N/A
| 314125 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Armado
OK | 324625 | CILINDRO DE BUCKET | 390FL | Armado
OK | 327125 | CILINDRO DE BUCKET | 374DL | Armado
OK | 327525 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Armado
OK | 330425 | CILINDRO DE BOOM | 374FL | Armado
TS | 336625 | CILINDRO DE LEVANTE DE MANIPULADOR | 988K | Armado
TS | 336725 | CILINDRO DE EXTENSION DE MANIPULADOR | 988K | Armado
OK | 331425 | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | 24 | Armado
OK | 331325 | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | 24 | Armado
OK | 331625 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | D11T | Armado
OK | 331725 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | D11T | Armado
NO SALE | 332025 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Armado
OK | 334725 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Armado
NO SALE | 334425 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24 | Armado
| Número1 | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 |  |  | TORNO 1 | Gabriel Anco | 1919.17 horas? | -1 día | 0 horas | mar 1/10/24 | mié 23/7/25 | 79%
| 334425 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24 | Armado de cilindro | Gabriel Anco | 2 horas | 0 horas | -2 horas | lun 14/7/25 | lun 14/7/25 | 0%
| 339025 | CILINDRO DE BOOM | 988K | Corte de cilindro | Gabriel Anco | 3 horas | 0 horas | -3 horas | lun 14/7/25 | lun 14/7/25 | 0%
| 335125 | CILINDRO DE SIDESHIFT | 24 | Maquinado de diámetro de salida de cilindro | Gabriel Anco | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | lun 14/7/25 | mar 15/7/25 | 0%
| 338025 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Maquinado de diámetro de salida de cilindro | Gabriel Anco | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mar 15/7/25 | mar 15/7/25 | 0%
| 334625 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Soldadura de interior de brida en torno | Gabriel Anco | 1 hora | 0 horas | -1 hora | mar 15/7/25 | mar 15/7/25 | 0%
| 334625 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Maquinado de soldadura | Gabriel Anco | 2 horas | 0 horas | -2 horas | mar 15/7/25 | mié 16/7/25 | 0%
| 333825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Maquinado de diámetro de salida de cilindro | Gabriel Anco | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | mié 16/7/25 | mié 16/7/25 | 0%
| 334625 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Armado de cilindro | Gabriel Anco | 2 horas | 0 horas | -2 horas | mié 16/7/25 | mié 16/7/25 | 0%
| 341525 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24M | Corte de cilindro | Gabriel Anco | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mié 16/7/25 | jue 17/7/25 | 0%
| 341525 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24M | Maquinado de encastre de trunnion | Gabriel Anco | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | jue 17/7/25 | jue 17/7/25 | 0%
| 341525 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24M | Maquinado de tubo nuevo | Gabriel Anco | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | jue 17/7/25 | vie 18/7/25 | 0%
| 343725 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Corte de cilindro | Gabriel Anco | 4 horas | 0 horas | -4 horas | vie 18/7/25 | vie 18/7/25 | 0%
| 335525 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Corte de cilindro | Gabriel Anco | 5.5 horas | 0 horas | -5.5 horas | vie 18/7/25 | lun 21/7/25 | 0%
| 336125 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Corte de cilindro | Gabriel Anco | 5.5 horas | 0 horas | -5.5 horas | lun 21/7/25 | lun 21/7/25 | 0%
| 339625 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Corte de cilindro | Gabriel Anco | 5.5 horas | 0 horas | -5.5 horas | lun 21/7/25 | mar 22/7/25 | 0%
| 339925 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | Corte de cilindro | Gabriel Anco | 5.5 horas | 0 horas | -5.5 horas | mar 22/7/25 | mié 23/7/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | TORNO 2 | Rolando Yaique | 1907.17 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | lun 21/7/25 | 50%
| 342325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Fabricacin de barra cromada | Alonzo Otazu | 6 horas | 0 horas | -6 horas | lun 14/7/25 | lun 14/7/25 | 0%
| 338825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Fabricacion de barra cromada | Alonzo Otazu | 6 horas | 0 horas | -6 horas | lun 14/7/25 | mar 15/7/25 | 0%
| 336725 | CILINDRO DE EXTENSION DE MANIPULADOR | 988K | Maquinado de soldadura de vastago | Alonzo Otazu | 1.5 horas | 0 horas | -1.5 horas | mar 15/7/25 | mar 15/7/25 | 0%
| 336925 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Maquinado de soldadura de vastago | Alonzo Otazu | 1.5 horas | 0 horas | -1.5 horas | mar 15/7/25 | mar 15/7/25 | 0%
| 337125 | CILINDRO DE DIRECCION HYD | 992K | Maquinado de soldadura de vastago | Alonzo Otazu | 1.5 horas | 0 horas | -1.5 horas | mar 15/7/25 | mar 15/7/25 | 0%
| 338425 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Maquinado de soldadura de vastago | Alonzo Otazu | 1.5 horas | 0 horas | -1.5 horas | mar 15/7/25 | mar 15/7/25 | 0%
| 342825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Fabricacion de barra cromada | Alonzo Otazu | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mié 16/7/25 | mié 16/7/25 | 0%
| 330525 | CILINDRO DE DIRECCION | 994K | Fabricacion de barra cromada | Luis Ramos | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | mié 16/7/25 | jue 17/7/25 | 0%
| 330625 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 793D | Fabricacion de barra cromada | Luis Ramos | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | jue 17/7/25 | jue 17/7/25 | 0%
| 331625 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | D11T | Fabricacion de barra cromada | Luis Ramos | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | jue 17/7/25 | vie 18/7/25 | 0%
| 337825 | CILINDRO DE STICK | 349 | Maquinado de barra (ESPERAR LLEGADA DE BARRA) | Alonzo Otazu | 8 horas | 0 horas | -8 horas | vie 18/7/25 | lun 21/7/25 | 0%
| 341425 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24M | Maquinado de barra (ESPERAR LLEGADA DE BARRA) | Alonzo Otazu | 6 horas | 0 horas | -6 horas | lun 21/7/25 | lun 21/7/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | <Tarea nueva> |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | TORNO 3 | Luis Ramos | 1902.02 horas | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | lun 21/7/25 | 52%
| 335125 | CILINDRO DE SIDESHIFT | 24 | Rectificado de tapa. Ampliar altura de buffer | Luis Ramos | 2 horas | 0 horas | -2 horas | lun 14/7/25 | lun 14/7/25 | 0%
| 338825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Rectificar alojamiento de useal y buffer | Luis Ramos | 2 horas | 0 horas | -2 horas | lun 14/7/25 | lun 14/7/25 | 0%
| 338925 | CILINDRO DE INCLINACION DE RIPPER | D11T | Rectificar sello | Luis Ramos | 2 horas | 0 horas | -2 horas | lun 14/7/25 | lun 14/7/25 | 0%
| 331525 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Fabricacion de embolo | Luis Ramos | 1.3 días | 0 horas | -12.35 horas | lun 14/7/25 | mié 16/7/25 | 0%
| 339025 | CILINDRO DE BOOM | 988K | Fabricar tapa posterior de cilindro | Luis Ramos | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mié 16/7/25 | mié 16/7/25 | 0%
| 335925 | CILINDRO DE TOWHAUL | 930E-4SE | Fabricacion de barra cromada | Luis Ramos | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mié 16/7/25 | jue 17/7/25 | 0%
| 338125 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 793D | Fabricacion de tapa roscada de cuerpo intermedio | Luis Ramos | 2 días | 0 horas | -19 horas | jue 17/7/25 | lun 21/7/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | FRESA | Jose Huamani | 1740.67 horas? | 0 horas | 0 horas | jue 31/10/24 | vie 25/7/25 | 33%
| 340425 | CILINDRO DE BOOM | 390FL | Barrenado de vastago | Jose Huamani | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | vie 11/7/25 | lun 14/7/25 | 90%
| 340725 | CILINDRO DE LEVANTE | 988K | Barrenado de vastago | Jose Huamani | 5 horas | 0 horas | -5 horas | lun 14/7/25 | lun 14/7/25 | 0%
| 340825 | CILINDRO DE LEVANTE | 988K | Barrenado de vastago | Jose Huamani | 5 horas | 0 horas | -5 horas | lun 14/7/25 | mar 15/7/25 | 0%
| 336525 | CILINDRO DE VOLTEO DE STICK | PC1250 | Barrenado de vastago | Jose Huamani | 5.5 horas | 0 horas | -5.5 horas | mar 15/7/25 | mar 15/7/25 | 0%
| 334425 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24 | Barrenado de pivotantes de trunnion | Jose Huamani | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mar 15/7/25 | mié 16/7/25 | 0%
| 335125 | CILINDRO DE SIDESHIFT | 24 | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 2 horas | 0 horas | -2 horas | mar 15/7/25 | mié 16/7/25 | 0%
| 335125 | CILINDRO DE SIDESHIFT | 24 | Barrenado de vastago | Jose Huamani | 2 horas | 0 horas | -2 horas | mié 16/7/25 | mié 16/7/25 | 0%
| 340325 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Barrenado de vastago | Jose Huamani | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mié 16/7/25 | mié 16/7/25 | 0%
| 340325 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mié 16/7/25 | mié 16/7/25 | 0%
| 338025 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Barrenado de vastago | Jose Huamani | 3 horas | 0 horas | -3 horas | jue 17/7/25 | jue 17/7/25 | 0%
| 338025 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 3 horas | 0 horas | -3 horas | jue 17/7/25 | jue 17/7/25 | 0%
| 338425 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Barrenado de vastago | Jose Huamani | 3 horas | 0 horas | -3 horas | jue 17/7/25 | jue 17/7/25 | 0%
| 338425 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 3 horas | 0 horas | -3 horas | vie 18/7/25 | vie 18/7/25 | 0%
| 336825 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Barrenado de vastago | Jose Huamani | 3 horas | 0 horas | -3 horas | vie 18/7/25 | vie 18/7/25 | 0%
| 336825 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 3 horas | 0 horas | -3 horas | vie 18/7/25 | vie 18/7/25 | 0%
| 342625 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Barrenado de vastago | Jose Huamani | 3 horas | 0 horas | -3 horas | lun 21/7/25 | lun 21/7/25 | 0%
| 342625 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 3 horas | 0 horas | -3 horas | lun 21/7/25 | lun 21/7/25 | 0%
| 338925 | CILINDRO DE INCLINACION DE RIPPER | D11T | Barrenado de vastago | Jose Huamani | 4 horas | 0 horas | -4 horas | lun 21/7/25 | mar 22/7/25 | 0%
| 338925 | CILINDRO DE INCLINACION DE RIPPER | D11T | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mar 22/7/25 | mar 22/7/25 | 0%
| 335425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de vastago | Jose Huamani | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | mar 22/7/25 | mar 22/7/25 | 0%
| 336325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de vastago | Jose Huamani | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | mar 22/7/25 | mié 23/7/25 | 0%
| 338625 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de vastago | Jose Huamani | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | mié 23/7/25 | mié 23/7/25 | 0%
| 342825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de vastago | Jose Huamani | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | mié 23/7/25 | jue 24/7/25 | 0%
| 335425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | jue 24/7/25 | jue 24/7/25 | 0%
| 336325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | jue 24/7/25 | jue 24/7/25 | 0%
| 338625 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | jue 24/7/25 | vie 25/7/25 | 0%
| 342825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | vie 25/7/25 | vie 25/7/25 | 0%
| 332025 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Barrenado de pivotantes de trunnion | Jose Huamani | 6 horas | 0 horas | -6 horas | lun 7/7/25 | mar 8/7/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | MANDRINO | Rolando Yaique | 687 horas | 0 horas | -1225.2 horas | jue 10/4/25 | mié 23/7/25 | 48%
| 335825 | CILINDRO DE DIRECCION | 980E | Barrenado de cilindro | Rolando Yaique | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | vie 11/7/25 | lun 14/7/25 | 90%
| 337925 | CILINDRO DE DIRECCION | 797F | Barrenado de cilindro | Rolando Yaique | 4 horas | 0 horas | -4 horas | lun 14/7/25 | lun 14/7/25 | 0%
| 336325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de agujero de cancamo | Rolando Yaique | 1.5 horas | 0 horas | -1.5 horas | lun 14/7/25 | lun 14/7/25 | 0%
| 339025 | CILINDRO DE BOOM | 988K | Maquinado de agujero de cancamo | Rolando Yaique | 1.5 horas | 0 horas | -1.5 horas | lun 14/7/25 | lun 14/7/25 | 0%
| 336225 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | HD1500 | Barrenado de vástago | Rolando Yaique | 5 horas | 0 horas | -5 horas | lun 14/7/25 | mar 15/7/25 | 0%
| 336225 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | HD1500 | Barrenado de cilindro | Rolando Yaique | 5 horas | 0 horas | -5 horas | mar 15/7/25 | mié 16/7/25 | 0%
| 319525 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | Barrenado de vástago | Rolando Yaique | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mié 16/7/25 | mié 16/7/25 | 0%
| 319525 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | Barrenado de cilindro | Rolando Yaique | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mié 16/7/25 | jue 17/7/25 | 0%
| 335925 | CILINDRO DE TOWHAUL | 930E-4SE | Barrenado de cilindro | Rolando Yaique | 7 horas | 0 horas | -7 horas | jue 17/7/25 | vie 18/7/25 | 0%
| 335925 | CILINDRO DE TOWHAUL | 930E-4SE | Barrenado de vástago | Rolando Yaique | 7 horas | 0 horas | -7 horas | vie 18/7/25 | vie 18/7/25 | 0%
| 333825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Barrenado de alojamientos de cilindro | Rolando Yaique | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | vie 18/7/25 | lun 21/7/25 | 0%
| 334625 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Barrenado de alojamientos de cilindro | Rolando Yaique | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | lun 21/7/25 | lun 21/7/25 | 0%
| 336925 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Barrenado de alojamientos de cilindro | Rolando Yaique | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | lun 21/7/25 | mar 22/7/25 | 0%
| 336925 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Barrenado de vastago | Rolando Yaique | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 22/7/25 | mar 22/7/25 | 0%
| 333825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Barrenado de vastago | Rolando Yaique | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 22/7/25 | mié 23/7/25 | 0%
| 334625 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Barrenado de vastago | Rolando Yaique | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mié 23/7/25 | mié 23/7/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | SOLDADURA 1 | Justo Arocutipa | 1717.67 horas? | 0 horas | 0 horas | mié 30/10/24 | mar 22/7/25 | 39%
| 336725 | CILINDRO DE EXTENSION DE MANIPULADOR | 988K | Soldadura de J1 | Justo Arocutipa | 1.5 horas | 0 horas | -1.5 horas | lun 14/7/25 | lun 14/7/25 | 0%
| 334425 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24 | Soldadura de J1 J2 y trunnion de cilindro | Justo Arocutipa | 5 horas | 0 horas | -5 horas | lun 14/7/25 | lun 14/7/25 | 0%
| 334625 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Rellenar interior de brida | Justo Arocutipa | 2 horas | 0 horas | -2 horas | lun 14/7/25 | lun 14/7/25 | 0%
| 334625 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Soldadura de cilindro | Justo Arocutipa | 1 día | 0 horas | -9.5 horas | lun 14/7/25 | mar 15/7/25 | 0%
| 336925 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Soldadura de dados de anclaje+ relleno de alojamiento de cilindro | Justo Arocutipa | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mié 16/7/25 | mié 16/7/25 | 0%
| 342325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Soldadura de dados de anclaje+ relleno de alojamiento de cilindro | Justo Arocutipa | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mié 16/7/25 | mié 16/7/25 | 0%
| 342425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Soldadura de dados de anclaje+ relleno de alojamiento de cilindro | Justo Arocutipa | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mié 16/7/25 | jue 17/7/25 | 0%
| 335925 | CILINDRO DE TOWHAUL | 930E-4SE | Soldadura de vastago | Justo Arocutipa | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | jue 17/7/25 | jue 17/7/25 | 0%
| 336925 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Soldadura de J1 + alojamiento de vastago | Justo Arocutipa | 4 horas | 0 horas | -4 horas | jue 17/7/25 | vie 18/7/25 | 0%
| 342325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Soldadura de J1 + alojamiento de vastago | Justo Arocutipa | 4 horas | 0 horas | -4 horas | vie 18/7/25 | vie 18/7/25 | 0%
| 243425 | #N/A | #N/A | Soldadura de J1 + alojamiento de vastago | Justo Arocutipa | 4 horas | 0 horas | -4 horas | vie 18/7/25 | lun 21/7/25 | 0%
| 339025 | CILINDRO DE BOOM | 988K | Soldadura de cilindro | Justo Arocutipa | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | lun 21/7/25 | mar 22/7/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | SOLDADURA 2 | Giancarlo | 692.17 horas | 0 horas | -9.5 horas | lun 7/4/25 | lun 21/7/25 | 79%
| 340825 | CILINDRO DE LEVANTE | 988K | Rellenado de alojamientos de vastago | Giancarlo Leon | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | vie 11/7/25 | lun 14/7/25 | 14%
| 343925 | CILINDRO DE LEVANTE | 988K | Relleno de alojamiento de vastago | Giancarlo Leon | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | lun 14/7/25 | lun 14/7/25 | 0%
| 343825 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de vastago | Giancarlo Leon | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | lun 14/7/25 | lun 14/7/25 | 0%
| 335125 | CILINDRO DE SIDESHIFT | 24 | Relleno de alojamiento de vastago | Giancarlo Leon | 1.5 horas | 0 horas | -1.5 horas | mar 15/7/25 | mar 15/7/25 | 0%
| 338225 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 830E | Relleno de alojamiento de tapa posterior | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 15/7/25 | mar 15/7/25 | 0%
| 338825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mar 15/7/25 | mar 15/7/25 | 0%
| 337825 | CILINDRO DE STICK | 349 | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | mar 15/7/25 | mié 16/7/25 | 0%
| 340925 | CILINDRO DE DIRECCION | 988K | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | mié 16/7/25 | mié 16/7/25 | 0%
| 341425 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24M | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | mié 16/7/25 | mié 16/7/25 | 0%
| 338825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Soldadura de J1 + relleno de vastago | Giancarlo Leon | 5.5 horas | 0 horas | -5.5 horas | mié 16/7/25 | jue 17/7/25 | 0%
| 335425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Soldadura de J1 + relleno de vastago | Giancarlo Leon | 5 horas | 0 horas | -5 horas | jue 17/7/25 | jue 17/7/25 | 0%
| 336325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Soldadura de J1 + relleno de vastago | Giancarlo Leon | 5 horas | 0 horas | -5 horas | jue 17/7/25 | vie 18/7/25 | 0%
| 338625 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Soldadura de J1 + relleno de vastago | Giancarlo Leon | 5 horas | 0 horas | -5 horas | vie 18/7/25 | lun 21/7/25 | 0%
| 342825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Soldadura de J1 + relleno de vastago | Giancarlo Leon | 5 horas | 0 horas | -5 horas | lun 21/7/25 | lun 21/7/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | BRUÑIDO | Gabriel Gallegos | 2028.67 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | vie 8/8/25 | 14%
| 0 | #N/A | #N/A | EVALUACION |  | 1621.17 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | sáb 7/6/25 | 100%
| 0 | #N/A | #N/A | <Tarea nueva> |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | ARMADO |  | 1826.17 horas? | 0 horas | -52.5 horas | mar 1/10/24 | mar 8/7/25 | 100%
| 306724 | ENROLLADOR DE CABLES | CWS | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 24/6/25 | mié 25/6/25 | 50%
| 327725 | CILINDRO DE INCLINACION DE RIPPER | D11 | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 331525 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | lun 7/7/25 | mar 8/7/25 | 80%
| 333825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 335125 | CILINDRO DE SIDESHIFT | 24 | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 335825 | CILINDRO DE DIRECCION | 980E | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 336225 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | HD1500 | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 336525 | CILINDRO DE VOLTEO DE STICK | PC1250 | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 336625 | CILINDRO DE LEVANTE DE MANIPULADOR | 988K | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 336725 | CILINDRO DE EXTENSION DE MANIPULADOR | 988K | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 336825 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 337025 | CILINDRO DE INCLINACION DE GARRA | 988K | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 337525 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24M | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 337725 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24 | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 337925 | CILINDRO DE DIRECCION | 797F | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 340125 | CILINDRO DE DIRECCION | 980E | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 340225 | CILINDRO DE DIRECCION | 980E | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | #N/A | #N/A | TORNO 1 | Gabriel Anco | 1928.67 horas? | -1 día | 0 horas | mar 1/10/24 | jue 24/7/25 | 81%
| 332025 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Maquinado de tubo nuevo | Gabriel Anco | 3 horas | 0 horas | -3 horas | lun 21/7/25 | lun 21/7/25 | 0%
| 335525 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Corte de cilindro | Gabriel Anco | 5.5 horas | 0 horas | -5.5 horas | lun 21/7/25 | lun 21/7/25 | 0%
| 336125 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Corte de cilindro | Gabriel Anco | 5.5 horas | 0 horas | -5.5 horas | lun 21/7/25 | mar 22/7/25 | 0%
| 332025 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Maquinado de interior de trunnion | Gabriel Anco | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 22/7/25 | mar 22/7/25 | 0%
| 339625 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Corte de cilindro | Gabriel Anco | 5.5 horas | 0 horas | -5.5 horas | mar 22/7/25 | mié 23/7/25 | 0%
| 339925 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | Corte de cilindro | Gabriel Anco | 5.5 horas | 0 horas | -5.5 horas | mié 23/7/25 | jue 24/7/25 | 0%
| 343725 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Maquinado de interior de cilindro | Gabriel Anco
| 0 | #N/A | #N/A | TORNO 2 | Rolando Yaique | 1736.67 horas | 0 horas | 0 horas | jue 31/10/24 | vie 25/7/25 | 51%
| 336325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de soldadura de vastago | Alonzo Otazu | 1.5 horas | 0 horas | -1.5 horas | lun 21/7/25 | lun 21/7/25 | 0%
| 337125 | CILINDRO DE DIRECCION HYD | 992K | Maquinado de soldadura de vastago | Alonzo Otazu | 1.5 horas | 0 horas | -1.5 horas | lun 21/7/25 | lun 21/7/25 | 0%
| 338625 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de soldadura de vastago | Alonzo Otazu | 1.5 horas | 0 horas | -1.5 horas | lun 21/7/25 | lun 21/7/25 | 0%
| 337825 | CILINDRO DE STICK | 349 | Maquinado de barra | Alonzo Otazu | 1 día | 0 horas | -9.5 horas | lun 21/7/25 | mar 22/7/25 | 0%
| 341425 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24M | Maquinado de barra | Alonzo Otazu | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mar 22/7/25 | mié 23/7/25 | 0%
| 341525 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24M | Corte de cilindro | Gabriel Anco | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mié 23/7/25 | mié 23/7/25 | 0%
| 341525 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24M | Maquinado de encastre de trunnion | Gabriel Anco | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | mié 23/7/25 | jue 24/7/25 | 0%
| 341525 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24M | Maquinado de tubo nuevo | Gabriel Anco | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | jue 24/7/25 | jue 24/7/25 | 0%
| 338825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Fabricacion de barra cromada | Alonzo Otazu | 6 horas | 0 horas | -6 horas | jue 24/7/25 | vie 25/7/25 | 0%
| 340525 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24M | Maquinado de soldadura de vastago | Alonzo Otazu | 1.5 horas | 0 horas | -1.5 horas | lun 21/7/25 | lun 21/7/25 | 0%
| 340625 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24M | Maquinado de soldadura de vastago | Alonzo Otazu | 1.5 horas | 0 horas | -1.5 horas | lun 21/7/25 | lun 21/7/25 | 0%
| 341625 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24M | Maquinado de soldadura de vastago | Alonzo Otazu | 1.5 horas | 0 horas | -1.5 horas | lun 21/7/25 | lun 21/7/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | TORNO 3 | Luis Ramos | 1941.17 horas | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | vie 25/7/25 | 53%
| 342725 | CILINDRO DE LEVANTE | WA900 | Maquinado de soldadura de tapa | Luis Ramos | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | lun 21/7/25 | lun 21/7/25 | 0%
| 335925 | CILINDRO DE TOWHAUL | 930E-4SE | Fabricacion de barra cromada | Luis Ramos | 8 horas | 0 horas | -8 horas | lun 21/7/25 | mar 22/7/25 | 0%
| 342325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Rectificado de tapa | Luis Ramos | 2 horas | 0 horas | -2 horas | mar 22/7/25 | mar 22/7/25 | 0%
| 338125 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 793D | Fabricacion de tapa roscada de cuerpo intermedio | Luis Ramos | 2 días | 0 horas | -19 horas | mar 22/7/25 | jue 24/7/25 | 0%
| 338925 | CILINDRO DE INCLINACION DE RIPPER | D11T | Rectificado de tapa, sello a 108.10 | Luis Ramos | 2 horas | 0 horas | -2 horas | jue 24/7/25 | jue 24/7/25 | 0%
| 341425 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24M | Rectifiado de tapa | Luis Ramos | 2 horas | 0 horas | -2 horas | jue 24/7/25 | vie 25/7/25 | 0%
| 341525 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24M | Rectifiado de tapa | Luis Ramos | 2 horas | 0 horas | -2 horas | vie 25/7/25 | vie 25/7/25 | 0%
| 341525 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24M | Rectificado de embolo | Luis Ramos | 2 horas | 0 horas | -2 horas | vie 25/7/25 | vie 25/7/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | FRESA | Jose Huamani | 1761.67 horas? | 0 horas | 0 horas | jue 31/10/24 | mar 29/7/25 | 34%
| 342725 | CILINDRO DE LEVANTE | WA900 | Barrenado de vastago | Jose Huamani | 5.5 horas | 0 horas | -5.5 horas | lun 21/7/25 | lun 21/7/25 | 0%
| 340325 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Barrenado de vastago | Jose Huamani | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | lun 21/7/25 | mar 22/7/25 | 0%
| 340325 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | mar 22/7/25 | mar 22/7/25 | 0%
| 338025 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Barrenado de vastago | Jose Huamani | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | mar 22/7/25 | mar 22/7/25 | 0%
| 338025 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | mar 22/7/25 | mié 23/7/25 | 0%
| 338425 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Barrenado de vastago | Jose Huamani | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | mié 23/7/25 | mié 23/7/25 | 0%
| 342625 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | mié 23/7/25 | jue 24/7/25 | 0%
| 336825 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Barrenado de vastago | Jose Huamani | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | jue 24/7/25 | jue 24/7/25 | 0%
| 338925 | CILINDRO DE INCLINACION DE RIPPER | D11T | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 4 horas | 0 horas | -4 horas | jue 24/7/25 | jue 24/7/25 | 0%
| 335425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de vastago | Jose Huamani | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | jue 24/7/25 | vie 25/7/25 | 0%
| 336325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de vastago | Jose Huamani | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | vie 25/7/25 | vie 25/7/25 | 0%
| 338625 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de vastago | Jose Huamani | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | vie 25/7/25 | lun 28/7/25 | 0%
| 342825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de vastago | Jose Huamani | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | lun 28/7/25 | lun 28/7/25 | 0%
| 335425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | lun 28/7/25 | lun 28/7/25 | 0%
| 336325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | lun 28/7/25 | mar 29/7/25 | 0%
| 338625 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | mar 29/7/25 | mar 29/7/25 | 0%
| 342825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | mar 29/7/25 | mar 29/7/25 | 0%
| 332025 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Barrenado de pivotantes de trunnion | Jose Huamani | 6 horas | 0 horas | -6 horas | lun 7/7/25 | mar 8/7/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | MANDRINO | Rolando Yaique | 731.5 horas | 0 horas | -1225.2 horas | jue 10/4/25 | mié 30/7/25 | 48%
| 341225 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Barrenado de cilindro | Rolando Yaique | 7 horas | 0 horas | -7 horas | vie 18/7/25 | lun 21/7/25 | 80%
| 336225 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | HD1500 | Barrenado de vástago | Rolando Yaique | 5.5 horas | 0 horas | -5.5 horas | lun 21/7/25 | mar 22/7/25 | 0%
| 336225 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | HD1500 | Barrenado de cilindro | Rolando Yaique | 5.5 horas | 0 horas | -5.5 horas | mar 22/7/25 | mar 22/7/25 | 0%
| 319525 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | Barrenado de vástago | Rolando Yaique | 6.5 horas | 0 horas | -6.5 horas | mar 22/7/25 | mié 23/7/25 | 0%
| 319525 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | Barrenado de cilindro | Rolando Yaique | 6.5 horas | 0 horas | -6.5 horas | mié 23/7/25 | jue 24/7/25 | 0%
| 335925 | CILINDRO DE TOWHAUL | 930E-4SE | Barrenado de cilindro | Rolando Yaique | 7 horas | 0 horas | -7 horas | jue 24/7/25 | vie 25/7/25 | 0%
| 335925 | CILINDRO DE TOWHAUL | 930E-4SE | Barrenado de vástago | Rolando Yaique | 7 horas | 0 horas | -7 horas | vie 25/7/25 | vie 25/7/25 | 0%
| 333825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Barrenado de alojamientos de cilindro | Rolando Yaique | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | vie 25/7/25 | lun 28/7/25 | 0%
| 334625 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Barrenado de alojamientos de cilindro | Rolando Yaique | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | lun 28/7/25 | lun 28/7/25 | 0%
| 336925 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Barrenado de alojamientos de cilindro | Rolando Yaique | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | lun 28/7/25 | mar 29/7/25 | 0%
| 336925 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Barrenado de vastago | Rolando Yaique | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 29/7/25 | mar 29/7/25 | 0%
| 333825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Barrenado de vastago | Rolando Yaique | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 29/7/25 | mié 30/7/25 | 0%
| 334625 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Barrenado de vastago | Rolando Yaique | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mié 30/7/25 | mié 30/7/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | SOLDADURA 1 | Justo Arocutipa | 1757.92 horas? | 0 horas | 0 horas | mié 30/10/24 | lun 28/7/25 | 39%
| 342425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Soldadura de dados de anclaje+ relleno de alojamiento de cilindro | Justo Arocutipa | 4 horas | 0 horas | -4 horas | vie 18/7/25 | lun 21/7/25 | 50%
| 343725 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Soldadura de J1 y J2 de cilindro | Justo Arocutipa | 6.5 horas | 0 horas | -6.5 horas | lun 21/7/25 | lun 21/7/25 | 0%
| 342425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Soldadura de dados de anclaje | Justo Arocutipa | 5 horas | 0 horas | -5 horas | lun 21/7/25 | mar 22/7/25 | 0%
| 335925 | CILINDRO DE TOWHAUL | 930E-4SE | Soldadura de vastago | Justo Arocutipa | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | mar 22/7/25 | mar 22/7/25 | 0%
| 337825 | CILINDRO DE STICK | 349 | Soldadura de J1 + relleno de ojo de vastago | Justo Arocutipa | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mar 22/7/25 | mié 23/7/25 | 0%
| 338825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Soldadura de J1 + relleno de ojo de vastago | Justo Arocutipa | 7 horas | 0 horas | -7 horas | mié 23/7/25 | jue 24/7/25 | 0%
| 341425 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24M | Soldadura de J1 + alojamientos de vastago | Justo Arocutipa | 6 horas | 0 horas | -6 horas | jue 24/7/25 | jue 24/7/25 | 0%
| 339725 | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | 24 | Soldadura de cilindro J1 ´J2 + J3 + j4 + trunnion | Justo Arocutipa | 1.5 días | 0 horas | -14.25 horas | vie 25/7/25 | lun 28/7/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | SOLDADURA 2 | Giancarlo | 741.17 horas | 0 horas | -9.5 horas | lun 7/4/25 | mar 29/7/25 | 77%
| 340525 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24M | Soldadura de J1 + relleno de vastago | Giancarlo Leon | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | lun 21/7/25 | lun 21/7/25 | 0%
| 340625 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24M | Soldadura de J1 + relleno de vastago | Giancarlo Leon | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | lun 21/7/25 | lun 21/7/25 | 0%
| 341625 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24M | Soldadura de J1 + relleno de vastago | Giancarlo Leon | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | mar 22/7/25 | mar 22/7/25 | 0%
| 342425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Relleno y esmerilado de tapa | Giancarlo Leon | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | mar 22/7/25 | mar 22/7/25 | 0%
| 342825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Relleno y esmerilado de tapa | Giancarlo Leon | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | mar 22/7/25 | mié 23/7/25 | 0%
| 342325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Relleno y esmerilado de tapa | Giancarlo Leon | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | mié 23/7/25 | mié 23/7/25 | 0%
| 338825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Relleno y esmerilado de tapa | Giancarlo Leon | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | mié 23/7/25 | jue 24/7/25 | 0%
| 338625 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Relleno y esmerilado de tapa | Giancarlo Leon | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | jue 24/7/25 | jue 24/7/25 | 0%
| 338825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 4 horas | 0 horas | -4 horas | jue 24/7/25 | jue 24/7/25 | 0%
| 337825 | CILINDRO DE STICK | 349 | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | jue 24/7/25 | vie 25/7/25 | 0%
| 340925 | CILINDRO DE DIRECCION | 988K | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | vie 25/7/25 | vie 25/7/25 | 0%
| 341425 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24M | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | vie 25/7/25 | vie 25/7/25 | 0%
| 344125 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de vastago | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | vie 25/7/25 | lun 28/7/25 | 0%
| 344325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Relleno de alojamiento de vastago | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | lun 28/7/25 | lun 28/7/25 | 0%
| 344125 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | lun 28/7/25 | lun 28/7/25 | 0%
| 344325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | lun 28/7/25 | mar 29/7/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | BRUÑIDO | Gabriel Gallegos | 2028.67 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | vie 8/8/25 | 14%
| 0 | #N/A | #N/A | EVALUACION |  | 1621.17 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | sáb 7/6/25 | 100%
| 344125 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Evaluacion |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 344225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Evaluacion |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 344325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Evaluacion |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | ARMADO |  | 1919.17 horas? | 0 horas | -52.5 horas | mar 1/10/24 | mié 23/7/25 | 100%
PR | 319525 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 22/7/25 | mié 23/7/25 | 0%
PR | 333825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 22/7/25 | mié 23/7/25 | 0%
PR | 334625 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 22/7/25 | mié 23/7/25 | 0%
OK | 335125 | CILINDRO DE SIDESHIFT | 24 | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 22/7/25 | mié 23/7/25 | 30%
OK | 336225 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | HD1500 | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 22/7/25 | mié 23/7/25 | 0%
OK | 336725 | CILINDRO DE EXTENSION DE MANIPULADOR | 988K | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 22/7/25 | mié 23/7/25 | 75%
OK | 336825 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 22/7/25 | mié 23/7/25 | 0%
OK | 338025 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 22/7/25 | mié 23/7/25 | 0%
OK | 338425 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 22/7/25 | mié 23/7/25 | 0%
OK | 342625 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 22/7/25 | mié 23/7/25 | 0%
| 338925 | CILINDRO DE INCLINACION DE RIPPER | D11T | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 22/7/25 | mié 23/7/25 | 0%
OK | 340325 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 22/7/25 | mié 23/7/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 |  |  | TORNO 1 | Gabriel Anco | 1978.17 horas? | -1 día | 0 horas | mar 1/10/24 | lun 4/08/25 | 79%
| 340025 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Maquinado de tubo nuevo | Gabriel Anco | 6.5 horas | 0 horas | -6.5 horas | vie 25/07/25 | mié 30/07/25 | 50%
| 341225 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Maquinado de tubo nuevo | Gabriel Anco | 6.5 horas | 0 horas | -6.5 horas | mié 30/07/25 | mié 30/07/25 | 0%
| 339625 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Corte de cilindro | Gabriel Anco | 5.5 horas | 0 horas | -5.5 horas | mié 30/07/25 | jue 31/07/25 | 0%
| 339925 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | Corte de cilindro | Gabriel Anco | 5.5 horas | 0 horas | -5.5 horas | jue 31/07/25 | vie 1/08/25 | 0%
| 344425 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | Corte de cilindro | Gabriel Anco | 5.5 horas | 0 horas | -5.5 horas | vie 1/08/25 | vie 1/08/25 | 0%
| 343125 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Maquinado de tubo nuevo | Gabriel Anco | 8 horas | 0 horas | -8 horas | vie 1/08/25 | lun 4/08/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | TORNO 2 | Rolando Yaique | 1778.02 horas | 0 horas | 0 horas | jue 31/10/24 | lun 4/08/25 | 52%
| 341525 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24M | Maquinado de tubo nuevo | Gabriel Anco | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | vie 25/07/25 | mié 30/07/25 | 60%
| 338825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Fabricacion de barra cromada | Alonzo Otazu | 8 horas | 0 horas | -8 horas | mié 30/07/25 | jue 31/07/25 | 0%
| 344825 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | Corte de vastago | Alonzo Otazu | 3 horas | 0 horas | -3 horas | jue 31/07/25 | jue 31/07/25 | 0%
| 344325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Maquinado de cancamo | Alonzo Otazu | 1.3 días | 0 horas | -12.35 horas | jue 31/07/25 | vie 1/08/25 | 0%
| 344325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Maquinado de barra cromada | Alonzo Otazu | 6 horas | 0 horas | -6 horas | vie 1/08/25 | lun 4/08/25 | 0%
| 344125.1 | #N/A | #N/A | Barra de stock. Corte de vastago | Alonzo Otazu | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | lun 4/08/25 | lun 4/08/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | TORNO 3 | Luis Ramos | 1966.67 horas | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | vie 1/08/25 | 54%
| 338125 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 793D | Fabricacion de tapa roscada de cuerpo intermedio | Luis Ramos | 2 días | 3 días | 9.5 horas | mié 23/07/25 | vie 25/07/25 | 70%
| 342325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Rectificado de tapa | Luis Ramos | 2 horas | 0 horas | -2 horas | mié 30/07/25 | mié 30/07/25 | 0%
| 338925 | CILINDRO DE INCLINACION DE RIPPER | D11T | Rectificado de tapa, sello a 108.10 | Luis Ramos | 2 horas | 0 horas | -2 horas | mié 30/07/25 | mié 30/07/25 | 0%
| 341425 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24M | Rectifiado de tapa | Luis Ramos | 2 horas | 0 horas | -2 horas | mié 30/07/25 | mié 30/07/25 | 0%
| 341525 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24M | Rectifiado de tapa | Luis Ramos | 2 horas | 0 horas | -2 horas | mié 30/07/25 | mié 30/07/25 | 0%
| 341525 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24M | Rectificado de embolo | Luis Ramos | 2 horas | 0 horas | -2 horas | mié 30/07/25 | jue 31/07/25 | 0%
| 342325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Rectifiado de tapa | Luis Ramos | 2 horas | 0 horas | -2 horas | jue 31/07/25 | jue 31/07/25 | 0%
| 344225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Rectifiado de tapa | Luis Ramos | 2 horas | 0 horas | -2 horas | jue 31/07/25 | jue 31/07/25 | 0%
| 344725 | CILINDRO DE BOOM | 6060FS | Fabricar insertos roscados | Luis Ramos | 7 horas | 0 horas | -7 horas | jue 31/07/25 | vie 1/08/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | FRESA | Jose Huamani | 1798.17 horas? | 0 horas | 0 horas | jue 31/10/24 | jue 7/08/25 | 34%
| 342325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 4 horas | 0 horas | -4 horas | vie 25/07/25 | mié 30/07/25 | 40%
| 332025 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Barrenado de pivotantes de trunnion | Jose Huamani | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mié 30/07/25 | mié 30/07/25 | 0%
| 343725 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 5.5 horas | 0 horas | -5.5 horas | mié 30/07/25 | jue 31/07/25 | 0%
| 334625 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 5.5 horas | 0 horas | -5.5 horas | jue 31/07/25 | vie 1/08/25 | 0%
| 336925 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 5.5 horas | 0 horas | -5.5 horas | vie 1/08/25 | vie 1/08/25 | 0%
| 342425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 5.5 horas | 0 horas | -5.5 horas | vie 1/08/25 | lun 4/08/25 | 0%
| 338525 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24 | Barrenado de pivotantes de trunnion | Jose Huamani | 5 horas | 0 horas | -5 horas | lun 4/08/25 | lun 4/08/25 | 0%
| 335425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 4 horas | 0 horas | -4 horas | lun 4/08/25 | mar 5/08/25 | 0%
| 336325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mar 5/08/25 | mar 5/08/25 | 0%
| 338625 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mar 5/08/25 | mié 6/08/25 | 0%
| 342825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mié 6/08/25 | mié 6/08/25 | 0%
| 337125 | CILINDRO DE DIRECCION HYD | 992K | Barrenado de vastago | Jose Huamani | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mié 6/08/25 | jue 7/08/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | MANDRINO | Rolando Yaique | 1988.17 horas? | 0 horas | -1225.2 horas | mar 1/10/24 | mar 5/08/25 | 49%
| 335925 | CILINDRO DE TOWHAUL | 930E-4SE | Barrenado de cilindro | Rolando Yaique | 7 horas | 0 horas | -7 horas | vie 25/07/25 | mié 30/07/25 | 50%
| 335925 | CILINDRO DE TOWHAUL | 930E-4SE | Barrenado de vástago | Rolando Yaique | 7 horas | 0 horas | -7 horas | mié 30/07/25 | mié 30/07/25 | 0%
| 336925 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Barrenado de vástago | Rolando Yaique | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | mié 30/07/25 | jue 31/07/25 | 0%
| 342325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Barrenado de vástago | Rolando Yaique | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | jue 31/07/25 | jue 31/07/25 | 0%
| 342425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Barrenado de vastago | Rolando Yaique | 4 horas | 0 horas | -4 horas | jue 31/07/25 | vie 1/08/25 | 0%
| 335425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de vastago | Rolando Yaique | 4 horas | 0 horas | -4 horas | vie 1/08/25 | vie 1/08/25 | 0%
| 336325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de vastago | Rolando Yaique | 4 horas | 0 horas | -4 horas | vie 1/08/25 | lun 4/08/25 | 0%
| 338625 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de vastago | Rolando Yaique | 4 horas | 0 horas | -4 horas | lun 4/08/25 | lun 4/08/25 | 0%
| 342825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de vastago | Rolando Yaique | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | lun 4/08/25 | mar 5/08/25 | 0%
| 337125 | CILINDRO DE DIRECCION HYD | 992K | Barrenado de cilindro | Rolando Yaique | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | SOLDADURA 1 | Justo Arocutipa | 1785.92 horas? | 0 horas | 0 horas | mié 30/10/24 | lun 4/08/25 | 39%
| 337825 | CILINDRO DE STICK | 349 | Soldadura de J1 + relleno de ojo de vastago | Justo Arocutipa | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mié 30/07/25 | mié 30/07/25 | 0%
| 338825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Soldadura de J1 + relleno de ojo de vastago | Justo Arocutipa | 7 horas | 0 horas | -7 horas | mié 30/07/25 | jue 31/07/25 | 0%
| 341425 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24M | Soldadura de J1 + alojamientos de vastago | Justo Arocutipa | 6 horas | 0 horas | -6 horas | jue 31/07/25 | vie 1/08/25 | 0%
| 329725 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Soldadura de cilindro J1 ´J2 + J3 + j4 + trunnion | Justo Arocutipa | 1.5 días | 0 horas | -14.25 horas | vie 1/08/25 | lun 4/08/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | SOLDADURA 2 | Giancarlo | 754.17 horas | 0 horas | -9.5 horas | lun 7/04/25 | vie 1/08/25 | 78%
| 338825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 4 horas | 0 horas | -4 horas | vie 25/07/25 | mié 30/07/25 | 50%
| 338825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Soldadura de soportes | Giancarlo Leon | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | mié 30/07/25 | mié 30/07/25 | 0%
| 344125 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de vastago | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mié 30/07/25 | mié 30/07/25 | 0%
| 344225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Relleno de alojamiento de vastago | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mié 30/07/25 | jue 31/07/25 | 0%
| 344925 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Relleno de alojamiento de vastago | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | jue 31/07/25 | jue 31/07/25 | 0%
| 344425 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | Relleno de alojamiento de vastago | Giancarlo Leon | 5 horas | 0 horas | -5 horas | jue 31/07/25 | jue 31/07/25 | 0%
| 341425 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24M | Soldadura de soportes | Giancarlo Leon | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | jue 31/07/25 | vie 1/08/25 | 0%
| 337825 | CILINDRO DE STICK | 349 | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | vie 1/08/25 | vie 1/08/25 | 0%
| 344125 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | jue 31/07/25 | jue 31/07/25 | 0%
| 344325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | jue 31/07/25 | jue 31/07/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | BRUÑIDO | Gabriel Gallegos | 2010.67 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | vie 8/08/25 | 14%
| 0 | #N/A | #N/A | ARMADO |  | 1964.17 horas? | 0 horas | -52.5 horas | mar 1/10/24 | vie 1/08/25 | 100%
| 333825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | jue 31/07/25 | vie 1/08/25 | 0%
| 334625 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | jue 31/07/25 | vie 1/08/25 | 0%
| 332025 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | jue 31/07/25 | vie 1/08/25 | 0%
| 335925 | CILINDRO DE TOWHAUL | 930E-4SE | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | jue 31/07/25 | vie 1/08/25 | 0%
| 342725 | CILINDRO DE LEVANTE | WA900 | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | jue 31/07/25 | vie 1/08/25 | 0%
| 343025 | CILINDRO DE DIRECCION | HD1500 | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | jue 31/07/25 | vie 1/08/25 | 0%
| 343725 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | jue 31/07/25 | vie 1/08/25 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin
| 0 |  |  | TORNO 2 | Rolando Yaique | 1811.17 horas | 0 horas | 0 horas | jue 31/10/24 | vie 8/8/25
| 345125 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Corte de vastago | Alonzo Otazu | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | lun 4/8/25 | lun 4/8/25
| 345225 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Corte de vastago | Alonzo Otazu | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | lun 4/8/25 | lun 4/8/25
| 345325 | CILINDRO DE STICK | 390FL | Corte de vastago | Alonzo Otazu | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | lun 4/8/25 | mar 5/8/25
| 345425 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Corte de vastago | Alonzo Otazu | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | mar 5/8/25 | mar 5/8/25
| 345525 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Corte de vastago | Alonzo Otazu | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | mar 5/8/25 | mar 5/8/25
| 344825 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | Maquinado de soldadura de barra cromada | Alonzo Otazu | 2 horas | 0 horas | -2 horas | mar 5/8/25 | mié 6/8/25
| 338825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Maquinado de soldadura de barra cromada | Alonzo Otazu | 2 horas | 0 horas | -2 horas | mié 6/8/25 | mié 6/8/25
| 344325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Maquinado de barra cromada | Alonzo Otazu | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mié 6/8/25 | jue 7/8/25
| 344125.1 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Barra de stock. Corte de vastago | Alonzo Otazu | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | jue 7/8/25 | jue 7/8/25
| 344125.1 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Corte de cilindro | Alonzo Otazu | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | jue 7/8/25 | jue 7/8/25
| 291324 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Maquinado de barra cromada | Alonzo Otazu | 6 horas | 0 horas | -6 horas | jue 7/8/25 | vie 8/8/25
| 0 |  |  | TORNO 3 | Luis Ramos | 2008.67 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | jue 7/8/25
| 336125 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Maquinado de tubo nuevo | Luis Ramos | 6 horas | 0 horas | -6 horas | lun 4/8/25 | lun 4/8/25
| 334425 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24 | Corte de cilindro | Luis Ramos | 5 horas | 0 horas | -5 horas | lun 4/8/25 | mar 5/8/25
| 342325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Rectifiado de tapa | Luis Ramos | 2 horas | 0 horas | -2 horas | mar 5/8/25 | mar 5/8/25
| 344225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Rectifiado de tapa | Luis Ramos | 2 horas | 0 horas | -2 horas | mar 5/8/25 | mar 5/8/25
| 344725 | CILINDRO DE BOOM | 6060FS | Fabricar insertos roscados | Luis Ramos | 7 horas | 0 horas | -7 horas | mar 5/8/25 | mié 6/8/25
| 345225 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Rectifiado de tapa | Luis Ramos | 2 horas | 0 horas | -2 horas | mié 6/8/25 | mié 6/8/25
| 344525 | CILINDRO DE STICK | 6060FS | Maquinado de alojamientos de vastago | Luis Ramos | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mié 6/8/25 | jue 7/8/25
| 344625 | CILINDRO DE BUCKET | 6060FS | Maquinado de alojamientos de vastago | Luis Ramos | 6 horas | 0 horas | -6 horas | jue 7/8/25 | jue 7/8/25
| 0 | #N/A | #N/A | <Tarea nueva> |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 0 |  | #N/A | FRESA | Jose Huamani | 1816.67 horas? | 0 horas | 0 horas | jue 31/10/24 | lun 11/8/25
| 336925 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Barrenado de alojamientos de cilindro | Jose Huamani | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | lun 4/8/25 | lun 4/8/25
| 342425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Barrenado de alojamientos de cilindro | Jose Huamani | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | lun 4/8/25 | lun 4/8/25
| 340525 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24M | Barrenado de alojamiento de vastago | Jose Huamani | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 5/8/25 | mar 5/8/25
| 340925 | CILINDRO DE DIRECCION | 988K | Barrenado de alojamiento de vastago | Jose Huamani | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 5/8/25 | mar 5/8/25
| 340925 | CILINDRO DE DIRECCION | 988K | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 5/8/25 | mar 5/8/25
| 335425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mié 6/8/25 | mié 6/8/25
| 336325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mié 6/8/25 | mié 6/8/25
| 338625 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mié 6/8/25 | jue 7/8/25
| 342825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 4 horas | 0 horas | -4 horas | jue 7/8/25 | jue 7/8/25
| 341525 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24M | Barrenado de pivotantes de cilindro | Jose Huamani | 6 horas | 0 horas | -6 horas | jue 7/8/25 | vie 8/8/25
| 342525 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Barrenado de pivotantes de cilindro | Jose Huamani | 6 horas | 0 horas | -6 horas | vie 8/8/25 | lun 11/8/25
| 0 | #N/A | #N/A | MANDRINO | Rolando Yaique | 799 horas? | 0 horas | -1225.2 horas | jue 10/4/25 | mar 12/8/25
| 342825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de vastago | Rolando Yaique | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | lun 4/8/25 | lun 4/8/25
| 337125 | CILINDRO DE DIRECCION HYD | 992K | Barrenado de vastago | Rolando Yaique | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | lun 4/8/25 | lun 4/8/25
| 337125 | CILINDRO DE DIRECCION HYD | 992K | Barrenado de cilindro | Rolando Yaique | 6 horas | 0 horas | -6 horas | lun 4/8/25 | mar 5/8/25
| 337825 | CILINDRO DE STICK | 349 | Barrenado de vastago | Rolando Yaique | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mar 5/8/25 | mié 6/8/25
| 337825 | CILINDRO DE STICK | 349 | Barrenado de cilindro | Rolando Yaique | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mié 6/8/25 | mié 6/8/25
| 338125 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 793D | Barrenado de vastago | Rolando Yaique | 5.5 horas | 0 horas | -5.5 horas | mié 6/8/25 | jue 7/8/25
| 338125 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 793D | Barrenado de cilindro | Rolando Yaique | 5.5 horas | 0 horas | -5.5 horas | jue 7/8/25 | vie 8/8/25
| 338225 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 830E | Barrenado de vastago | Rolando Yaique | 6 horas | 0 horas | -6 horas | vie 8/8/25 | vie 8/8/25
| 343625 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 830E | Barremado de cilindro | Rolando Yaique | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | vie 8/8/25 | lun 11/8/25
| 343625 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 830E | Barrenado de vastago | Rolando Yaique | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | lun 11/8/25 | mar 12/8/25
| 0 | #N/A | #N/A | SOLDADURA 1 | Justo Arocutipa | 1978.92 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | lun 4/8/25
| 336125 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Soldadura de J1 de cilindro | Justo Arocutipa | 1 día | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 339625 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Soldadura de J1 de cilindro | Justo Arocutipa | 1 día | 0 horas | -9.5 horas | mié 2/10/24 | jue 3/10/24
| 340025 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Soldadura de J1 de cilindro | Justo Arocutipa | 1 día | 0 horas | -9.5 horas | jue 3/10/24 | vie 4/10/24
| 341725 | CILINDRO DE GARRA | 988K | Soldadura de J1 de cilindro | Justo Arocutipa | 3 horas | 0 horas | -3 horas | vie 4/10/24 | vie 4/10/24
| 341425 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24M | Relleno de alojamientos de vastago | Justo Arocutipa | 4 horas | 0 horas | -4 horas | vie 4/10/24 | lun 7/10/24
| 343925 | CILINDRO DE LEVANTE | 988K | Relleno de alojamiento de cilindro | Justo Arocutipa | 3 horas | 0 horas | -3 horas | lun 7/10/24 | lun 7/10/24
| 344325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Relleno de alojamiento de cilindro + soldadura de dados de anclaje | Justo Arocutipa | 7 horas | 0 horas | -7 horas | lun 7/10/24 | mié 9/10/24
| 0 | #N/A | #N/A | <Tarea nueva> |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 0 | #N/A | #N/A | <Tarea nueva> |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 329725 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Soldadura de cilindro J1 ´J2 + J3 + j4 + trunnion | Justo Arocutipa | 1.5 días | 0 horas | -14.25 horas | vie 1/8/25 | lun 4/8/25
| 0 | #N/A | #N/A | SOLDADURA 2 | Giancarlo | 809.17 horas? | 0 horas | -9.5 horas | lun 7/4/25 | lun 11/8/25
| 344925 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Relleno de alojamiento de vastago | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | lun 4/8/25 | lun 4/8/25
| 344425 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | Relleno de alojamiento de vastago | Giancarlo Leon | 4 horas | 0 horas | -4 horas | lun 4/8/25 | lun 4/8/25
| 345025 | CILINDRO DE DIRECCION | 797F | Relleno de alojamiento de vastago | Giancarlo Leon | 4 horas | 0 horas | -4 horas | lun 4/8/25 | mar 5/8/25
| 341425 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24M | Soldadura de soportes | Giancarlo Leon | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | mar 5/8/25 | mar 5/8/25
| 337825 | CILINDRO DE STICK | 349 | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 5/8/25 | mar 5/8/25
| 343925 | CILINDRO DE LEVANTE | 988K | Sacar bocina de cilindro + revisar si se rellena | Giancarlo Leon | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | mar 5/8/25 | mié 6/8/25
| 344825 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mié 6/8/25 | mié 6/8/25
| 344925 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mié 6/8/25 | jue 7/8/25
| 345025 | CILINDRO DE DIRECCION | 797F | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | jue 7/8/25 | vie 8/8/25
| 345125 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | vie 8/8/25 | lun 11/8/25
| 0 | #N/A | #N/A | BRUÑIDO | Gabriel Gallegos | 2010.67 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | vie 8/8/25
| 0 | #N/A | #N/A | EVALUACION |  | 1919.17 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 23/7/25
| 123 | #N/A | #N/A | 123 |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 0 | #N/A | #N/A | <Tarea nueva> |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 0 | #N/A | #N/A | <Tarea nueva> |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 0 | #N/A | #N/A | <Tarea nueva> |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 0 | #N/A | #N/A | <Tarea nueva> |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 0 | #N/A | #N/A | ARMADO |  | 1991.17 horas? | 0 horas | -52.5 horas | mar 1/10/24 | mié 6/8/25
| 334625 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 5/8/25 | mié 6/8/25
| 343725 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 5/8/25 | mié 6/8/25
| 335425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 5/8/25 | mié 6/8/25
| 336325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 5/8/25 | mié 6/8/25
| 336925 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 5/8/25 | mié 6/8/25
| 337125 | CILINDRO DE DIRECCION HYD | 992K | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 5/8/25 | mié 6/8/25
| 338125 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 793D | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 5/8/25 | mié 6/8/25
| 338625 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 5/8/25 | mié 6/8/25
| 340525 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24M | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 5/8/25 | mié 6/8/25
| 340925 | CILINDRO DE DIRECCION | 988K | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 5/8/25 | mié 6/8/25
| 342325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 5/8/25 | mié 6/8/25
| 306724 | ENROLLADOR DE CABLES | CWS | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
|  | #N/A | #N/A
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin
| 0 | #N/A | #N/A | TORNO 2 | Rolando Yaique | 1859.67 horas | 0 horas | 0 horas | jue 31/10/24 | vie 15/8/25
| 345525 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Corte de vastago + encastre | Alonzo Otazu | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | lun 11/8/25 | lun 11/8/25
| 344325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Maquinado de barra cromada | Alonzo Otazu | 6 horas | 0 horas | -6 horas | lun 11/8/25 | mar 12/8/25
| 345125 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de barra cromada | Alonzo Otazu | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mar 12/8/25 | mar 12/8/25
| 345225 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de barra cromada | Alonzo Otazu | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mar 12/8/25 | mié 13/8/25
| 345425 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de barra cromada | Alonzo Otazu | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mié 13/8/25 | jue 14/8/25
| 346025 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Corte de vastago + encastre | Alonzo Otazu | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | jue 14/8/25 | jue 14/8/25
| 346225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Corte de vastago + encastre | Alonzo Otazu | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | jue 14/8/25 | jue 14/8/25
| 344125.1 | #N/A | #N/A | Corte de vastago + encastre | Alonzo Otazu | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | jue 14/8/25 | vie 15/8/25
| 346225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Maquinado de barra cromada | Alonzo Otazu | 6 horas | 0 horas | -6 horas | vie 15/8/25 | vie 15/8/25
| 0 | #N/A | #N/A | TORNO 3 | Luis Ramos | 2077.17 horas | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | mar 19/8/25
| 344725 | CILINDRO DE BOOM | 6060FS | Fabricar insertos roscados | Luis Ramos | 7 horas | 0 horas | -7 horas | lun 11/8/25 | lun 11/8/25
| 344525 | CILINDRO DE STICK | 6060FS | Maquinado de alojamiento de tapa | Luis Ramos | 5 horas | 0 horas | -5 horas | lun 11/8/25 | mar 12/8/25
| 344625 | CILINDRO DE BUCKET | 6060FS | Maquinado de alojamiento de tapa | Luis Ramos | 5 horas | 0 horas | -5 horas | mar 12/8/25 | mar 12/8/25
| 346525 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Corte de vastago + encastre | Luis Ramos | 5 horas | 0 horas | -5 horas | mar 12/8/25 | mié 13/8/25
| 339925 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | Maquinado de encastre de suspension | Luis Ramos | 5 horas | 0 horas | -5 horas | mié 13/8/25 | mié 13/8/25
| 344425 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | Corte de cilindro | Luis Ramos | 4 horas | 0 horas | -4 horas | jue 14/8/25 | jue 14/8/25
| 345325 | CILINDRO DE STICK | 390FL | Maquinado de vastago | Luis Ramos | 3 días | 0 horas | -28.5 horas | jue 14/8/25 | mar 19/8/25
| 0 | #N/A | #N/A | FRESA | Jose Huamani | 1857.67 horas? | 0 horas | 0 horas | jue 31/10/24 | vie 15/8/25
| 336325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 4 horas | 0 horas | -4 horas | lun 11/8/25 | lun 11/8/25
| 342825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 4 horas | 0 horas | -4 horas | lun 11/8/25 | lun 11/8/25
| 342525 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Barrenado de pivotantes de cilindro | Jose Huamani | 7 horas | 0 horas | -7 horas | lun 11/8/25 | mar 12/8/25
| 341425 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24M | Barrenado de vastago | Jose Huamani | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | mar 12/8/25 | mié 13/8/25
| 341425 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24M | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | mié 13/8/25 | mié 13/8/25
| 338825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Barrenado de vastago | Jose Huamani | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mié 13/8/25 | mié 13/8/25
| 338825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mié 13/8/25 | jue 14/8/25
| 344825 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | Barrenado de vastago | Jose Huamani | 4 horas | 0 horas | -4 horas | jue 14/8/25 | jue 14/8/25
| 344825 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 4 horas | 0 horas | -4 horas | jue 14/8/25 | vie 15/8/25
| 344925 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 4 horas | 0 horas | -4 horas | vie 15/8/25 | vie 15/8/25
| 0 | #N/A | #N/A | MANDRINO | Rolando Yaique | 835 horas? | 0 horas | -1225.2 horas | jue 10/4/25 | lun 18/8/25
| 338125 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 793D | Barrenado de vastago | Rolando Yaique | 5.5 horas | 0 horas | -5.5 horas | vie 8/8/25 | lun 11/8/25
| 344725 | CILINDRO DE BOOM | 6060FS | Maquiando de agujeros de toma de tapa | Rolando Yaique | 7 horas | 0 horas | -7 horas | lun 11/8/25 | lun 11/8/25
| 343925 | CILINDRO DE LEVANTE | 988K | Barrenado de vastago | Rolando Yaique | 6 horas | 0 horas | -6 horas | lun 11/8/25 | mar 12/8/25
| 336125 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Barrenado de vastago | Rolando Yaique | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mar 12/8/25 | mié 13/8/25
| 336125 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Barrenado de cilindro | Rolando Yaique | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mié 13/8/25 | mié 13/8/25
| 340025 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Barrenado de cilindro | Rolando Yaique | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mié 13/8/25 | jue 14/8/25
| 343125 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Barrenado de cilindro | Rolando Yaique | 6 horas | 0 horas | -6 horas | jue 14/8/25 | vie 15/8/25
| 343225 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Barrenado de cilindro | Rolando Yaique | 6 horas | 0 horas | -6 horas | vie 15/8/25 | vie 15/8/25
| 341225 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Barrenado de cilindro | Rolando Yaique | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | vie 15/8/25 | lun 18/8/25
| 0 | #N/A | #N/A | SOLDADURA 1 | Justo Arocutipa | 2068.17 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | lun 18/8/25
| 347225 | CILINDRO DE BLADE TIP | 24 | Relleno de alojamiento de vastago | Justo Arocutipa | 3 horas | 0 horas | -3 horas | lun 11/8/25 | lun 11/8/25
| 347325 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D475A | Relleno de alojamiento de vastago | Justo Arocutipa | 3 horas | 0 horas | -3 horas | lun 11/8/25 | lun 11/8/25
| 347425 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D475A | Relleno de alojamiento de vastago | Justo Arocutipa | 3 horas | 0 horas | -3 horas | lun 11/8/25 | lun 11/8/25
| 344325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Relleno de alojamiento de cilindro + soldadura de dados de anclaje | Justo Arocutipa | 7 horas | 0 horas | -7 horas | mar 12/8/25 | mar 12/8/25
| 341225 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Soldadura de J1 | Justo Arocutipa | 1 día | 0 horas | -9.5 horas | mar 12/8/25 | mié 13/8/25
| 339925 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | Soldadura de J1 | Justo Arocutipa | 1 día | 0 horas | -9.5 horas | mié 13/8/25 | jue 14/8/25
| 346325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 834H | Relleno de alojamientos de cilindro | Justo Arocutipa | 3 horas | 0 horas | -3 horas | jue 14/8/25 | vie 15/8/25
| 346425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 834H | Relleno de alojamientos de cilindro | Justo Arocutipa | 3 horas | 0 horas | -3 horas | vie 15/8/25 | vie 15/8/25
| 347025 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475A | Relleno de alojamiento de cilindro + fabricacion de soportes | Justo Arocutipa | 1 día | 0 horas | -9.5 horas | vie 15/8/25 | lun 18/8/25
| 347225 | CILINDRO DE BLADE TIP | 24 | Relleno de alojamiento de cilindro | Justo Arocutipa | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 0 | #N/A | #N/A | <Tarea nueva> |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 0 | #N/A | #N/A | <Tarea nueva> |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 0 | #N/A | #N/A | <Tarea nueva> |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 329725 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Soldadura de cilindro J1 ´J2 + J3 + j4 + trunnion | Justo Arocutipa | 1.5 días | 0 horas | -14.25 horas | vie 1/8/25 | lun 4/8/25
| 0 | #N/A | #N/A | SOLDADURA 2 | Giancarlo | 864.17 horas? | 0 horas | -9.5 horas | lun 7/4/25 | mar 19/8/25
| 345725 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de vastago | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | lun 11/8/25 | lun 11/8/25
| 345825 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de vastago | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | lun 11/8/25 | lun 11/8/25
| 346125 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de vastago | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | lun 11/8/25 | lun 11/8/25
| 347025 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475A | Relleno de alojamiento de vastago | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 12/8/25 | mar 12/8/25
| 347525 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475A | Relleno de alojamiento de vastago | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 12/8/25 | mar 12/8/25
| 344125.1 | #N/A | #N/A | Relleno de alojamiento de vastago | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 12/8/25 | mar 12/8/25
| 341425 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24M | Soldadura de soportes | Giancarlo Leon | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | mié 13/8/25 | mié 13/8/25
| 343925 | CILINDRO DE LEVANTE | 988K | Sacar bocina de cilindro + revisar si se rellena | Giancarlo Leon | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | mié 13/8/25 | mié 13/8/25
| 345125 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Relleno de alojamiento de cilindro + relleno y esmerilado de exterior de brida | Giancarlo Leon | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | mié 13/8/25 | jue 14/8/25
| 345225 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Relleno de alojamiento de cilindro + relleno y esmerilado de exterior de brida | Giancarlo Leon | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | jue 14/8/25 | jue 14/8/25
| 345625 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | jue 14/8/25 | vie 15/8/25
| 346025 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | vie 15/8/25 | lun 18/8/25
| 346125 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | lun 18/8/25 | mar 19/8/25
| 0 | #N/A | #N/A | BRUÑIDO | Gabriel Gallegos | 2010.67 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | vie 8/8/25
| 0 | #N/A | #N/A | EVALUACION |  | 1579.17 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 10/12/24 | mié 13/8/25
| 347125 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24 | Evaluacion |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 12/8/25 | mié 13/8/25
| 346825 | RUEDA DELANTERA | 930E-4SE | Evaluacion |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 12/8/25 | mié 13/8/25
| 346925 | CILINDRO DE SUSPENSION DELANTERA | 930E-4SE | Evaluacion |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 12/8/25 | mié 13/8/25
| 346525 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Evaluacion |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 12/8/25 | mié 13/8/25
| 0 | #N/A | #N/A | ARMADO |  | 2036.17 horas? | 0 horas | -52.5 horas | mar 1/10/24 | mié 13/8/25
| 335425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 12/8/25 | mié 13/8/25
| 336325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 12/8/25 | mié 13/8/25
| 338125 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 793D | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 12/8/25 | mié 13/8/25
| 341725 | CILINDRO DE GARRA | 988K | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 12/8/25 | mié 13/8/25
| 342525 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 12/8/25 | mié 13/8/25
| 338225 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 830E | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 12/8/25 | mié 13/8/25
| 337825 | CILINDRO DE STICK | 349 | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 12/8/25 | mié 13/8/25
| 338825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 12/8/25 | mié 13/8/25
| 339725 | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | 24 | Armado | Gabriel Gallegos | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 12/8/25 | mié 13/8/25
| 342825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 12/8/25 | mié 13/8/25
| 338825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 12/8/25 | mié 13/8/25
| 344825 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24
| 344525 | CILINDRO DE STICK | 6060FS
| 344625 | CILINDRO DE BUCKET | 6060FS
| 344725 | CILINDRO DE BOOM | 6060FS
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin
| 0 |  |  | TORNO 2 | Rolando Yaique | 1900.17 horas | 0 horas | 0 horas | jue 31/10/24 | vie 22/8/25
| 345125 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de encastre de vastago | Alonzo Otazu | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | lun 18/8/25 | lun 18/8/25
| 345225 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de encastre de vastago | Alonzo Otazu | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | lun 18/8/25 | lun 18/8/25
| 345925 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Corte de vastago | Alonzo Otazu | 6 horas | 0 horas | -6 horas | lun 18/8/25 | mar 19/8/25
| 346225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Corte de vastago | Alonzo Otazu | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mar 19/8/25 | mar 19/8/25
| 345925 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Maquinado de barra cromada | Alonzo Otazu | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | mar 19/8/25 | mié 20/8/25
| 346925 | CILINDRO DE SUSPENSION DELANTERA | 930E-4SE | Maquinado de barra cromada | Alonzo Otazu | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | mié 20/8/25 | mié 20/8/25
| 345125 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de soldadura de vastago | Alonzo Otazu | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | mié 20/8/25 | jue 21/8/25
| 345225 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de soldadura de vastago | Alonzo Otazu | 6 horas | 0 horas | -6 horas | jue 21/8/25 | jue 21/8/25
| 345825 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Rectificado de alojamiento de tapa | Alonzo Otazu | 2 horas | 0 horas | -2 horas | jue 21/8/25 | jue 21/8/25
| 345925 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Rectificado de alojamiento de tapa | Alonzo Otazu | 2 horas | 0 horas | -2 horas | jue 21/8/25 | vie 22/8/25
| 346325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 834H | Rectificado de alojamiento de tapa | Alonzo Otazu | 2 horas | 0 horas | -2 horas | vie 22/8/25 | vie 22/8/25
| 0 | #N/A | #N/A | TORNO 3 | Luis Ramos | 2111.17 horas | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | lun 25/8/25
| 339925 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | Extraer tubo | Luis Ramos | 2 horas | 0 horas | -2 horas | lun 18/8/25 | lun 18/8/25
| 339925 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | Maquinado de diámetro exterior y encastre de tubo | Luis Ramos | 6.5 horas | 0 horas | -6.5 horas | lun 18/8/25 | lun 18/8/25
| 345325 | CILINDRO DE STICK | 390FL | Maquinado de vastago | Luis Ramos | 2 días | 0 horas | -19 horas | lun 18/8/25 | jue 21/8/25
| 347125 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24 | Corte de cilindro (para evaluacion) | Luis Ramos | 3 horas | 0 horas | -3 horas | jue 21/8/25 | jue 21/8/25
| 344425 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | Corte de cilindro | Luis Ramos | 6 horas | 0 horas | -6 horas | jue 21/8/25 | vie 22/8/25
| 345525 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Fabricacion de piston | Luis Ramos | 8 horas | 0 horas | -8 horas | vie 22/8/25 | vie 22/8/25
| 345225 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Rectificado de alojamiento de tapa | Luis Ramos | 4 horas | 0 horas | -4 horas | vie 22/8/25 | lun 25/8/25
| 0 | #N/A | #N/A | FRESA | Jose Huamani | 2108.67 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | lun 25/8/25
| 345425 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de pivotante de trunnion. | Jose Huamani | 3 horas | 0 horas | -3 horas | lun 18/8/25 | lun 18/8/25
| 344325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Barrenado de alojamiento de vastago | Jose Huamani | 3 horas | 0 horas | -3 horas | lun 18/8/25 | lun 18/8/25
| 344325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Barrenado de alojamiento de cilindro. | Jose Huamani | 6 horas | 0 horas | -6 horas | lun 18/8/25 | mar 19/8/25
| 341425 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24M | Barrenado de alojamientos de vástago | Jose Huamani | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mar 19/8/25 | mar 19/8/25
| 342525 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Barrenado de pivotantes de trunnion | Jose Huamani | 6.5 horas | 0 horas | -6.5 horas | mié 20/8/25 | mié 20/8/25
| 341525 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24M | Barrenado de pivotantes de trunnion | Jose Huamani | 5.5 horas | 0 horas | -5.5 horas | mié 20/8/25 | jue 21/8/25
| 343125 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de vastago | Jose Huamani | 4 horas | 0 horas | -4 horas | jue 21/8/25 | jue 21/8/25
| 344925 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 4 horas | 0 horas | -4 horas | jue 21/8/25 | vie 22/8/25
| 345025 | CILINDRO DE DIRECCION | 797F | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 4 horas | 0 horas | -4 horas | vie 22/8/25 | vie 22/8/25
| 345525 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 4 horas | 0 horas | -4 horas | vie 22/8/25 | lun 25/8/25
| 346025 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 346125 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 0 | #N/A | #N/A | MANDRINO | Rolando Yaique | 885 horas? | 0 horas | -1225.2 horas | jue 10/4/25 | mar 26/8/25
| 336125 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de vastago | Rolando Yaique | 5.5 horas | 0 horas | -5.5 horas | lun 18/8/25 | lun 18/8/25
| 336125 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de cilindro. | Rolando Yaique | 7 horas | 0 horas | -7 horas | lun 18/8/25 | mar 19/8/25
| 343925 | CILINDRO DE LEVANTE | 988K | Barrenado de alojamiento de vastago | Rolando Yaique | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mar 19/8/25 | mié 20/8/25
| 343125 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Barrenado de cilindro | Rolando Yaique | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mié 20/8/25 | mié 20/8/25
| 340025 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de vastago | Rolando Yaique | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mié 20/8/25 | jue 21/8/25
| 341225 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de vastago | Rolando Yaique | 6 horas | 0 horas | -6 horas | jue 21/8/25 | vie 22/8/25
| 340025 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de cilindro. | Rolando Yaique | 6 horas | 0 horas | -6 horas | vie 22/8/25 | vie 22/8/25
| 341225 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de cilindro. | Rolando Yaique | 6 horas | 0 horas | -6 horas | vie 22/8/25 | lun 25/8/25
| 0 | #N/A | #N/A |  | Rolando Yaique | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | lun 25/8/25 | mar 26/8/25
| 0 | #N/A | #N/A | SOLDADURA 1 | Justo Arocutipa | 2107.37 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | vie 22/8/25
| 345125 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Soldadura de J1 + Relleno de alojamiento de vastago | Justo Arocutipa | 6 horas | 0 horas | -6 horas | lun 18/8/25 | lun 18/8/25
| 345225 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Soldadura de J1 + Relleno de alojamiento de vastago | Justo Arocutipa | 6 horas | 0 horas | -6 horas | lun 18/8/25 | mar 19/8/25
| 341225 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Soldadura de J1 + Relleno de alojamiento cilindro | Justo Arocutipa | 1.3 días | 0 horas | -12.35 horas | mar 19/8/25 | mié 20/8/25
| 339925 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | Soldadura de J1 + Relleno de alojamiento cilindro | Justo Arocutipa | 1.3 días | 0 horas | -12.35 horas | mié 20/8/25 | vie 22/8/25
| 346125 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Soldadura de J1 + Relleno de alojamiento de vastago | Justo Arocutipa | 5 horas | 0 horas | -5 horas | vie 22/8/25 | vie 22/8/25
| 345925 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Soldadura de J1 + Relleno de alojamiento de vastago | Justo Arocutipa | 3 horas | 0 horas | -3 horas | vie 22/8/25 | vie 22/8/25
| 0 | #N/A | #N/A | SOLDADURA 2 | Giancarlo | 870.67 horas? | 0 horas | -9.5 horas | Comienzo | Fin
| 345125 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | lun 18/8/25 | lun 18/8/25
| 345225 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | lun 18/8/25 | lun 18/8/25
| 341425 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24M | Soldadura de soportes roscados. | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | lun 18/8/25 | lun 18/8/25
| 343925 | CILINDRO DE LEVANTE | 988K | Sacar bocina de cilindro. | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 19/8/25 | mar 19/8/25
| 345625 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Reconstruccion de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 1 día | 0 horas | -9.5 horas | mar 19/8/25 | mié 20/8/25
| 346325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 834H | Reconstruccion de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mié 20/8/25 | mié 20/8/25
| 346425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 834H | Reconstruccion de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | mié 20/8/25 | mié 20/8/25
| 346525 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Reconstruccion de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | jue 21/8/25 | jue 21/8/25
| 347025 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475A | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | jue 21/8/25 | jue 21/8/25
| 347025 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475A | Fabricaicon de soportes de cilindro + soldadura | Giancarlo Leon | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | jue 21/8/25 | vie 22/8/25
| 347225 | CILINDRO DE BLADE TIP | 24 | Relleno de alojamiento | Giancarlo Leon | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | vie 22/8/25 | lun 25/8/25
| 347325 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D475A | Sacar bocinas de cilindro | Giancarlo Leon | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | lun 25/8/25 | mar 26/8/25
| 347425 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D475A | Sacar bocinas de cilindro | Giancarlo Leon | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 26/8/25 | mié 27/8/25
| 0 | #N/A | #N/A | BRUÑIDO | Gabriel Gallegos | 2010.67 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | vie 8/8/25
| 341425 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24M | Bruñido |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 0 | #N/A | #N/A | <Tarea nueva> |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 0 | #N/A | #N/A | EVALUACION |  | 1579.17 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 10/12/24 | mié 13/8/25
| 347625 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Evaluacion |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 12/8/25 | mié 13/8/25
| 347725 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Evaluacion |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 12/8/25 | mié 13/8/25
| 347825 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24 | Evaluacion |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 12/8/25 | mié 13/8/25
| 347925 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Evaluacion
| 348025 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Evaluacion
| 348125 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Evaluacion
| 348225 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24 | Evaluacion
| 348325 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 830DC | Evaluacion |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 12/8/25 | mié 13/8/25
| 0 | #N/A | #N/A | ARMADO |  | 2036.17 horas? | 0 horas | -52.5 horas | mar 1/10/24 | mié 13/8/25
| Número1 | #N/A | #N/A | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 12/8/25 | mié 13/8/25
| 342525 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 12/8/25 | mié 13/8/25
| 338225 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 830E | Armado | Gabriel Gallegos | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 12/8/25 | mié 13/8/25
| 339725 | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | 24 | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 12/8/25 | mié 13/8/25
| 344825 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 344525 | CILINDRO DE STICK | 6060FS | Armado (EMERGENCIA) |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 344625 | CILINDRO DE BUCKET | 6060FS | Armado (EMERGENCIA) |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 336125 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Armado
| 341425 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24M | Armado
| 342725 | CILINDRO DE LEVANTE | WA900 | Armado
| 343125 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Armado
| 345425 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Armado (EMERGENCIA)
| 344325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Armado (EMERGENCIA)
Número1
| 344925 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D
| 345025 | CILINDRO DE DIRECCION | 797F
| 345525 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE
| 346025 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE
| 346125 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 |  |  | TORNO 1 | Gabriel Anco | 2169.67 horas? | -1 día | 0 horas | mar 01/10/24 | mar 02/09/25 | 70%
| 338225 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 830E | Maquinado de encastre de cuerpo intermedio | Gabriel Anco | 8 horas | 0 horas | -8 horas | lun 25/08/25 | lun 25/08/25 | 0%
| 344425 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | Corte de cilindro | Gabriel Anco | 4 horas | 0 horas | -4 horas | lun 25/08/25 | mar 26/08/25 | 0%
| 338225 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 830E | Maquinado de soldadura de cuerpo intermedio | Gabriel Anco | 1 día | 0 horas | -9.5 horas | mar 26/08/25 | mié 27/08/25 | 0%
| 345325 | CILINDRO DE STICK | 390FL | Maquinado de soldadura de vastago | Gabriel Anco | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mié 27/08/25 | jue 28/08/25 | 0%
| 345325 | CILINDRO DE STICK | 390FL | Maquinado de espiga de vástago | Gabriel Anco | 1.5 días | 0 horas | -14.25 horas | jue 28/08/25 | vie 29/08/25 | 0%
| 346525 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Maquinado de soldadura de vastago | Gabriel Anco | 6 horas | 0 horas | -6 horas | vie 29/08/25 | lun 01/09/25 | 0%
| 346525 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Maquinado de espiga de vástago | Gabriel Anco | 1.5 días | 0 horas | -14.25 horas | lun 01/09/25 | mar 02/09/25 | 0%
| 0 |  |  | TORNO 2 | Rolando Yaique | 1950.57 horas | 0 horas | 0 horas | jue 31/10/24 | vie 29/08/25 | 53%
| 345925 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Maquinado de vastago | Alonzo Otazu | 6 horas | 0 horas | -6 horas | lun 25/08/25 | lun 25/08/25 | 0%
| 345225 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de soldadura de vastago | Alonzo Otazu | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | lun 25/08/25 | lun 25/08/25 | 0%
| 345325 | CILINDRO DE STICK | 390FL | Maquinado de soldadura de vastago | Alonzo Otazu | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | lun 25/08/25 | mar 26/08/25 | 0%
| 347825 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24 | Maquinado de encastre de cancamo de vastago | Alonzo Otazu | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | mar 26/08/25 | mar 26/08/25 | 0%
| 347925 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de encastre de cancamo de vastago | Alonzo Otazu | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mar 26/08/25 | mié 27/08/25 | 0%
| 348125 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de encastre de cancamo de vastago | Alonzo Otazu | 3.4 horas | 0 horas | -3.4 horas | mié 27/08/25 | mié 27/08/25 | 0%
| 348225 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24 | Maquinado de encastre de cancamo de vastago | Alonzo Otazu | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mié 27/08/25 | mié 27/08/25 | 0%
| 345925 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Maquinado de soldadura de vastago | Alonzo Otazu | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | mié 27/08/25 | jue 28/08/25 | 0%
| 346025 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Maquinado de soldadura de vastago | Alonzo Otazu | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | jue 28/08/25 | jue 28/08/25 | 0%
| 346225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Maquinado de soldadura de vastago | Alonzo Otazu | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | jue 28/08/25 | jue 28/08/25 | 0%
| 347825 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24 | Maquinado de barra cromada | Alonzo Otazu | 6 horas | 0 horas | -6 horas | jue 28/08/25 | vie 29/08/25 | 0%
| 347925 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de barra cromada | Alonzo Otazu | 6.5 horas | 0 horas | -6.5 horas | vie 29/08/25 | vie 29/08/25 | 0%
| 0 |  |  | TORNO 3 | Luis Ramos | 2150.42 horas | 0 horas | 0 horas | mar 01/10/24 | vie 29/08/25 | 55%
| 347225 | CILINDRO DE BLADE TIP | 24 | Corte + encastre de vastago. | Luis Ramos | 3 horas | 0 horas | -3 horas | lun 25/08/25 | lun 25/08/25 | 0%
| 347125 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24 | Fabricacion de tapa roscada | Luis Ramos | 1.5 días | 0 horas | -14.25 horas | lun 25/08/25 | mar 26/08/25 | 0%
| 348125 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Refrentado de cara de embolo. | Luis Ramos | 1.5 horas | 0 horas | -1.5 horas | mar 26/08/25 | mié 27/08/25 | 0%
| 347925 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Rectificado de alojamiento de useal | Luis Ramos | 2 horas | 0 horas | -2 horas | mié 27/08/25 | mié 27/08/25 | 0%
| 348225 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24 | Rectificado de alojamiento de guia | Luis Ramos | 2 horas | 0 horas | -2 horas | mié 27/08/25 | mié 27/08/25 | 0%
| 348525 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Rectificado de alojamiento de useal | Luis Ramos | 2 horas | 0 horas | -2 horas | mié 27/08/25 | mié 27/08/25 | 0%
| 346325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 834H | Fabricacion de barra cromada | Luis Ramos | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mié 27/08/25 | jue 28/08/25 | 0%
| 346425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 834H | Fabricacion de barra cromada | Luis Ramos | 6 horas | 0 horas | -6 horas | jue 28/08/25 | vie 29/08/25 | 0%
| 347225 | CILINDRO DE BLADE TIP | 24 | Fabricacion de barra cromada | Luis Ramos | 6 horas | 0 horas | -6 horas | vie 29/08/25 | vie 29/08/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | FRESA | Jose Huamani | 2153.67 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 01/10/24 | lun 01/09/25 | 35%
| 345525 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Culminar barrenado de vastago | Jose Huamani | 2 horas | 0 horas | -2 horas | lun 25/08/25 | lun 25/08/25 | 0%
| 345025 | CILINDRO DE DIRECCION | 797F | Barrenado de vastago | Jose Huamani | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | lun 25/08/25 | lun 25/08/25 | 0%
| 341525 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24M | Barrenado de pivotantes de trunnion | Jose Huamani | 6 horas | 0 horas | -6 horas | lun 25/08/25 | mar 26/08/25 | 0%
| 345125 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de alojamiento de vastago | Jose Huamani | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mar 26/08/25 | mar 26/08/25 | 0%
| 345225 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de alojamiento de vastago | Jose Huamani | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mar 26/08/25 | mié 27/08/25 | 0%
| 345425 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de alojamiento de cilindro | Jose Huamani | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mié 27/08/25 | mié 27/08/25 | 0%
| 345525 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de cilindro | Jose Huamani | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mié 27/08/25 | jue 28/08/25 | 0%
| 347025 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475A | Barrenado de alojamiento de cilindro | Jose Huamani | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | jue 28/08/25 | jue 28/08/25 | 0%
| 347525 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475A | Barrenado de alojamiento de cilindro | Jose Huamani | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | jue 28/08/25 | jue 28/08/25 | 0%
| 347025 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475A | Barrenado de alojamiento de vastago | Jose Huamani | 4 horas | 0 horas | -4 horas | jue 28/08/25 | vie 29/08/25 | 0%
| 347525 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475A | Barrenado de alojamiento de vastago | Jose Huamani | 4 horas | 0 horas | -4 horas | vie 29/08/25 | vie 29/08/25 | 0%
| 345925 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de vastago | Jose Huamani | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | vie 29/08/25 | lun 01/09/25 | 0%
| 346025 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de vastago | Jose Huamani | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | mar 01/10/24 | mar 01/10/24 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | MANDRINO | Rolando Yaique | 913 horas? | 0 horas | -1225.2 horas | jue 10/04/25 | vie 29/08/25 | 47%
| 340025 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de cilindro. | Rolando Yaique | 7 horas | 0 horas | -7 horas | lun 25/08/25 | lun 25/08/25 | 0%
| 343125 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de cilindro. | Rolando Yaique | 7 horas | 0 horas | -7 horas | lun 25/08/25 | mar 26/08/25 | 0%
| 341225 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de vastago | Rolando Yaique | 7 horas | 0 horas | -7 horas | mar 26/08/25 | mié 27/08/25 | 0%
| 340025 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de vastago | Rolando Yaique | 7 horas | 0 horas | -7 horas | mié 27/08/25 | jue 28/08/25 | 0%
| 343925 | CILINDRO DE LEVANTE | 988K | Barrenado de alojamiento de vastago | Rolando Yaique | 6 horas | 0 horas | -6 horas | jue 28/08/25 | jue 28/08/25 | 0%
| 339925 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | Barrenado de alojamiento de cilindro. | Rolando Yaique | 7 horas | 0 horas | -7 horas | jue 28/08/25 | vie 29/08/25 | 0%
| 341225 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de cilindro. | Rolando Yaique | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | lun 11/08/25 | mar 12/08/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | SOLDADURA 1 | Justo Arocutipa | 2149.37 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 01/10/24 | vie 29/08/25 | 38%
| 343925 | CILINDRO DE LEVANTE | 988K | Sacar bocina de cilindro. | Justo Arocutipa | 3 horas | 0 horas | -3 horas | lun 25/08/25 | lun 25/08/25 | 0%
| 347225 | CILINDRO DE BLADE TIP | 24 | Relleno de alojamientos de vastago | Justo Arocutipa | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | lun 25/08/25 | lun 25/08/25 | 0%
| 347825 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24 | Relleno de alojamientos de vastago | Justo Arocutipa | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | lun 25/08/25 | lun 25/08/25 | 0%
| 346225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Soldadura de J1 de vastago | Justo Arocutipa | 4 horas | 0 horas | -4 horas | lun 25/08/25 | mar 26/08/25 | 0%
| 338225 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 830E | Soldadura de cuerpo intermedio | Justo Arocutipa | 5 horas | 0 horas | -5 horas | mar 26/08/25 | mar 26/08/25 | 0%
| 341225 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Soldadura de J1 + Relleno de alojamiento cilindro | Justo Arocutipa | 1.3 días | 0 horas | -12.35 horas | mar 26/08/25 | jue 28/08/25 | 0%
| 339925 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | Soldadura de J1 + Relleno de alojamiento cilindro | Justo Arocutipa | 1.3 días | 0 horas | -12.35 horas | jue 28/08/25 | vie 29/08/25 | 0%
| 346325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 834H | Soldadura de J1 de vastago | Justo Arocutipa | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 01/10/24 | mar 01/10/24 | 0%
| 346425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 834H | Soldadura de J1 de vastago | Justo Arocutipa | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 01/10/24 | mar 01/10/24 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | SOLDADURA 2 | Giancarlo | 950.17 horas? | 0 horas | -9.5 horas | lun 07/04/25 | mar 02/09/25 | 69%
| 341425 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24M | Fabricacion de soportes roscados | Giancarlo Leon | 2 horas | 0 horas | -2 horas | lun 25/08/25 | lun 25/08/25 | 0%
| 341425 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24M | Soldadura de soportes roscados. | Giancarlo Leon | 1.5 horas | 0 horas | -1.5 horas | lun 25/08/25 | lun 25/08/25 | 0%
| 348425 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Relleno de alojaiento de vastago | Giancarlo Leon | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | lun 25/08/25 | lun 25/08/25 | 0%
| 348525 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Relleno de alojaiento de vastago | Giancarlo Leon | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | lun 25/08/25 | lun 25/08/25 | 0%
| 345925 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Soldadura de J1 + relleno de alojamiento de vastago | Giancarlo Leon | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | lun 25/08/25 | mar 26/08/25 | 0%
| 346025 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Soldadura de J1 + relleno de alojamiento de vastago | Giancarlo Leon | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | mar 26/08/25 | mar 26/08/25 | 0%
| 347525 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475A | Fabricacion de soportes | Giancarlo Leon | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mar 26/08/25 | mié 27/08/25 | 0%
| 347525 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475A | Relleno de alojamiento de cilindro + soldadura de soportes | Giancarlo Leon | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mié 27/08/25 | jue 28/08/25 | 0%
| 346225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Sacar bocinas de cilindro | Giancarlo Leon | 2 horas | 0 horas | -2 horas | jue 28/08/25 | jue 28/08/25 | 0%
| 346325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 834H | Reconstruccion de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | jue 28/08/25 | jue 28/08/25 | 0%
| 346425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 834H | Reconstruccion de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | jue 28/08/25 | jue 28/08/25 | 0%
| 346525 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Reconstruccion de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | jue 28/08/25 | vie 29/08/25 | 0%
| 347225 | CILINDRO DE BLADE TIP | 24 | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | vie 29/08/25 | lun 01/09/25 | 0%
| 348325 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 830DC | Relleno de alojaiento de vastago | Giancarlo Leon | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | lun 01/09/25 | mar 02/09/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | BRUÑIDO | Gabriel Gallegos | 2010.67 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 01/10/24 | vie 08/08/25 | 14%
| 341425 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24M | Bruñido |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 01/10/24 | mié 02/10/24 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | <Tarea nueva> |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 01/10/24 | mié 02/10/24 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | ARMADO |  | 2117.17 horas? | 0 horas | -52.5 horas | mar 01/10/24 | mar 26/08/25 | 96%
| 332325 | RUEDA DELANTERA | 980E | Armado | Luis Huerta | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | lun 25/08/25 | mar 26/08/25 | 20%
| 332425 | CILINDRO DE SUSPENSION DELANTERA | 980E | Armado | Luis Choque | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | lun 25/08/25 | mar 26/08/25 | 0%
| 339725 | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | 24 | Armado | Tomas Vilca | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | lun 25/08/25 | mar 26/08/25 | 40%
| 339825 | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | 24 | Armado | Tomas Vilca | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | lun 25/08/25 | mar 26/08/25 | 40%
| 340025 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 01/10/24 | mié 02/10/24 | 0%
| 343125 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 01/10/24 | mié 02/10/24 | 0%
| 343225 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 01/10/24 | mié 02/10/24 | 0%
| 341425 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24M | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | lun 25/08/25 | mar 26/08/25 | 50%
| 341525 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24M | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 01/10/24 | mié 02/10/24 | 0%
| 342525 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | lun 25/08/25 | mar 26/08/25 | 70%
| 343925 | CILINDRO DE LEVANTE | 988K | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | lun 25/08/25 | mar 26/08/25 | 0%
| 345025 | CILINDRO DE DIRECCION | 797F | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 01/10/24 | mié 02/10/24 | 0%
| 345725 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 01/10/24 | mié 02/10/24 | 0%
| 345825 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 01/10/24 | mié 02/10/24 | 0%
| 346125 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 01/10/24 | mié 02/10/24 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin
| 0 |  |  | SOLDADURA 1 | Justo Arocutipa | 2156.37 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | lun 1/9/25
| 343925 | CILINDRO DE LEVANTE | 988K | Sacar bocina de cilindro. | Justo Arocutipa | 3 horas | 0 horas | -3 horas | lun 25/8/25 | lun 25/8/25
| 347225 | CILINDRO DE BLADE TIP | 24 | Relleno de alojamientos de vastago | Justo Arocutipa | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | lun 25/8/25 | lun 25/8/25
| 347825 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24 | Relleno de alojamientos de vastago | Justo Arocutipa | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | lun 25/8/25 | lun 25/8/25
| 332325 | RUEDA DELANTERA | 980E | Extraer pernos de Spindle | Justo Arocutipa | 7 horas | 0 horas | -7 horas | lun 25/8/25 | mar 26/8/25
| 346225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Soldadura de J1 de vastago | Justo Arocutipa | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mar 26/8/25 | mié 27/8/25
| 338225 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 830E | Soldadura de cuerpo intermedio | Justo Arocutipa | 5 horas | 0 horas | -5 horas | mié 27/8/25 | mié 27/8/25
| 341225 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Soldadura de J1 + Relleno de alojamiento cilindro | Justo Arocutipa | 1.3 días | 0 horas | -12.35 horas | mié 27/8/25 | vie 29/8/25
| 339925 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | Soldadura de J1 + Relleno de alojamiento cilindro | Justo Arocutipa | 1.3 días | 0 horas | -12.35 horas | vie 29/8/25 | lun 1/9/25
| Número1 |  |  | Nombre de tarea
| 332325 | RUEDA DELANTERA | 980E | Armado
| 332425 | CILINDRO DE SUSPENSION DELANTERA | 980E | Armado
| 339725 | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | 24 | Armado
| 339825 | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | 24 | Armado
| 340025 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Armado
| 343125 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Armado
| 343225 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Armado
| 341425 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24M | Armado
| 341525 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24M | Armado
| 342525 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Armado
| 343925 | CILINDRO DE LEVANTE | 988K | Armado
| 344125 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Armado
| 345025 | CILINDRO DE DIRECCION | 797F | Armado
| 345525 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Armado
| 345725 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Armado
| 345825 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Armado
| 346125 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Armado
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 |  |  | TORNO 1 | Gabriel Anco | 2205.17 horas? | -1 día | 0 horas | mar 1/10/24 | lun 8/9/25 | 70%
| 345325 | CILINDRO DE STICK | 390FL | Extraer embolo de espiga rota | Gabriel Anco | 5 horas | 0 horas | -5 horas | lun 1/9/25 | lun 1/9/25 | 0%
| 346325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 834H | Extraer embolo de espiga rota | Gabriel Anco | 5 horas | 0 horas | -5 horas | lun 1/9/25 | mar 2/9/25 | 0%
| 348325 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 830DC | Maquinado de fisura de vastago | Gabriel Anco | 1 día | 0 horas | -9.5 horas | mar 2/9/25 | mié 3/9/25 | 0%
| 345325 | CILINDRO DE STICK | 390FL | Maquinado de soldadura de vastago | Gabriel Anco | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mié 3/9/25 | mié 3/9/25 | 0%
| 345325 | CILINDRO DE STICK | 390FL | Maquinado de espiga de vástago | Gabriel Anco | 2 días | 0 horas | -19 horas | mié 3/9/25 | vie 5/9/25 | 0%
| 344425 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | Corte de cilindro | Gabriel Anco | 3 horas | 0 horas | -3 horas | vie 5/9/25 | lun 8/9/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | Fabricacion de bocinas D475 | Gabriel Anco | 5 horas | 0 horas | -5 horas | lun 8/9/25 | lun 8/9/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | TORNO 2 | Rolando Yaique | 1996.67 horas | 0 horas | 0 horas | jue 31/10/24 | lun 8/9/25 | 54%
| 345925 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Maquinado de soldadura de vastago | Alonzo Otazu | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | lun 1/9/25 | lun 1/9/25 | 0%
| 346025 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Maquinado de soldadura de vastago | Alonzo Otazu | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | lun 1/9/25 | lun 1/9/25 | 0%
| 347825 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24 | Maquinado de encastre de cancamo de vastago | Alonzo Otazu | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | lun 1/9/25 | lun 1/9/25 | 0%
| 347125 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24 | Maquinado de encastre de cancamo de vastago | Alonzo Otazu | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | mar 2/9/25 | mar 2/9/25 | 0%
| 347825 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24 | Maquinado de barra cromada | Alonzo Otazu | 7 horas | 0 horas | -7 horas | mar 2/9/25 | mié 3/9/25 | 0%
| 347125 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24 | Maquinado de barra cromada | Alonzo Otazu | 7 horas | 0 horas | -7 horas | mié 3/9/25 | mié 3/9/25 | 0%
| 348225 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24 | Maquinado de encastre de cancamo de vastago | Alonzo Otazu | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | mié 3/9/25 | jue 4/9/25 | 0%
| 346325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 834H | Maquinado de encastre de barra cromada | Alonzo Otazu | 3 horas | 0 horas | -3 horas | jue 4/9/25 | jue 4/9/25 | 0%
| 348225 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24 | Maquinado de barra cromada | Alonzo Otazu | 7 horas | 0 horas | -7 horas | jue 4/9/25 | vie 5/9/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | Maquinado de barra cromada 844 h levante | Alonzo Otazu | 6 horas | 0 horas | -6 horas | vie 5/9/25 | lun 8/9/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | TORNO 3 | Luis Ramos | 2150.42 horas | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | vie 29/8/25 | 57%
| 0 | #N/A | #N/A | FRESA | Jose Huamani | 2003.67 horas? | 0 horas | 0 horas | jue 31/10/24 | lun 8/9/25 | 35%
| 347925 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de alojamiento de vastago | Jose Huamani | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mié 3/9/25 | mié 3/9/25 | 0%
| 347125 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24 | Maquinado de destajes de tapa | Jose Huamani | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mié 3/9/25 | mié 3/9/25 | 0%
| 346325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 834H | Barrenado de alojamientos de cilindro | Jose Huamani | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | mié 3/9/25 | jue 4/9/25 | 0%
| 346425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 834H | Barrenado de alojamientos de cilindro | Jose Huamani | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | jue 4/9/25 | jue 4/9/25 | 0%
| 347225 | CILINDRO DE BLADE TIP | 24 | Barrenado de alojamiento de cilindro | Jose Huamani | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | jue 4/9/25 | vie 5/9/25 | 0%
| 347225 | CILINDRO DE BLADE TIP | 24 | Barrenado de alojamiento de vastago | Jose Huamani | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | vie 5/9/25 | lun 8/9/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | MANDRINO | Rolando Yaique | 973.5 horas? | 0 horas | -1225.2 horas | jue 10/4/25 | mar 9/9/25 | 46%
| 345925 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de vastago | Jose Huamani | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | lun 1/9/25 | lun 1/9/25 | 0%
| 344925 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Barrenado de alojamiento de vastago | Jose Huamani | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | lun 1/9/25 | lun 1/9/25 | 0%
| 346025 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de vastago | Jose Huamani | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | lun 1/9/25 | mar 2/9/25 | 0%
| 346525 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Barrenado de alojamiento de vastago | Jose Huamani | 5 horas | 0 horas | -5 horas | mar 2/9/25 | mar 2/9/25 | 0%
| 345625 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de vastago | Rolando Yaique | 7 horas | 0 horas | -7 horas | mar 2/9/25 | mié 3/9/25 | 0%
| 347725 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de vastago (esperar de cromo) | Rolando Yaique | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mié 3/9/25 | mié 3/9/25 | 0%
| 348025 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de alojamiento de vastago (esperar de cromo) | Rolando Yaique | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mié 3/9/25 | jue 4/9/25 | 0%
| 348425 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Barrenado de alojamiento de vastago (esperar de cromo) | Rolando Yaique | 4 horas | 0 horas | -4 horas | jue 4/9/25 | jue 4/9/25 | 0%
| 348525 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de vastago (esperar de cromo) | Rolando Yaique | 4 horas | 0 horas | -4 horas | jue 4/9/25 | vie 5/9/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | Fabricacion de bocinas (levante d475) | Rolando Yaique | 6 horas | 0 horas | -6 horas | vie 5/9/25 | vie 5/9/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | Fabricacion de bocinas (levante d475) | Rolando Yaique | 6 horas | 0 horas | -6 horas | vie 5/9/25 | lun 8/9/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | Fabricacion de bocinas (levante d475) | Rolando Yaique | 6 horas | 0 horas | -6 horas | lun 8/9/25 | mar 9/9/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | SOLDADURA 1 | Justo Arocutipa | 2162.02 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | mar 2/9/25 | 39%
| 347225 | CILINDRO DE BLADE TIP | 24 | Soldadura de J1 + relleno de alojamiento de vastago | Justo Arocutipa | 5 horas | 0 horas | -5 horas | lun 25/8/25 | lun 25/8/25 | 0%
| 347225 | CILINDRO DE BLADE TIP | 24 | Soldadura de J1 de vastago | Justo Arocutipa | 5 horas | 0 horas | -5 horas | lun 25/8/25 | mar 26/8/25 | 0%
| 348325 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 830DC | Soldadura de vastago de suspension posterior en torno | Justo Arocutipa | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mar 26/8/25 | mié 27/8/25 | 0%
| 346425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 834H | Soldadura de J1 de vastago | Justo Arocutipa | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mié 27/8/25 | mié 27/8/25 | 0%
| 346325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 834H | Soldadura de J1 de vastago (espera de maquinado de vastago | Justo Arocutipa | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mié 27/8/25 | mié 27/8/25 | 0%
| 347125 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24 | Soldadura de J1 + alojamiento | Justo Arocutipa | 5 horas | 0 horas | -5 horas | mié 27/8/25 | jue 28/8/25 | 0%
| 347825 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24 | Soldadura de J1 + alojamiento | Justo Arocutipa | 5 horas | 0 horas | -5 horas | jue 28/8/25 | jue 28/8/25 | 0%
| 348225 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24 | Soldadura de J1 + alojamiento | Justo Arocutipa | 7 horas | 0 horas | -7 horas | jue 28/8/25 | vie 29/8/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | Soldadura de cilindro levante d475 | Justo Arocutipa | 1.3 días | 0 horas | -12.35 horas | vie 29/8/25 | mar 2/9/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | SOLDADURA 2 | Giancarlo | 2135.17 horas? | 0 horas | -9.5 horas | Comienzo | Fin | 72%
| 348325 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 830DC | Reconstruccion de alojamiento de vastago | Giancarlo Leon | 5 horas | 0 horas | -5 horas | lun 1/9/25 | lun 1/9/25 | 0%
| 346225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Sacar bocinas de cilindro | Giancarlo Leon | 2 horas | 0 horas | -2 horas | lun 1/9/25 | mar 2/9/25 | 0%
| 345625 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mar 2/9/25 | mar 2/9/25 | 0%
| 346325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 834H | Reconstruccion de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 2/9/25 | mar 2/9/25 | 0%
| 346425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 834H | Reconstruccion de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 2/9/25 | mié 3/9/25 | 0%
| 346525 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Reconstruccion de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mié 3/9/25 | mié 3/9/25 | 0%
| 347225 | CILINDRO DE BLADE TIP | 24 | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mié 3/9/25 | mié 3/9/25 | 0%
| 347625 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 7 horas | 0 horas | -7 horas | mié 3/9/25 | jue 4/9/25 | 0%
| 347725 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | jue 4/9/25 | jue 4/9/25 | 0%
| 347825 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24 | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | vie 5/9/25 | vie 5/9/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | BRUÑIDO | Gabriel Gallegos | 2010.67 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | vie 8/8/25 | 14%
| 341425 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24M | Bruñido |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | <Tarea nueva> |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | EVALUACION |  | 1705.17 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 10/12/24 | mar 2/9/25 | 100%
| 347125 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24 | Evaluacion |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | lun 1/9/25 | mar 2/9/25 | 0%
| 348625 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Evaluacion |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | lun 1/9/25 | mar 2/9/25 | 0%
| 348725 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Evaluacion |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | lun 1/9/25 | mar 2/9/25 | 0%
| 348825 | CILINDRO DE BOOM | 988K | Evaluacion |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | lun 1/9/25 | mar 2/9/25 | 0%
| 348925 | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | 24 | Evaluacion |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | lun 1/9/25 | mar 2/9/25 | 0%
| 349025 | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | 24 | Evaluacion |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | lun 1/9/25 | mar 2/9/25 | 0%
| 349125 | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | 24 | Evaluacion |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | lun 1/9/25 | mar 2/9/25 | 0%
| 349225 | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | 24 | Evaluacion |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | lun 1/9/25 | mar 2/9/25 | 0%
| 349325 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Evaluacion |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | lun 1/9/25 | mar 2/9/25 | 0%
| 349425 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Evaluacion |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | lun 1/9/25 | mar 2/9/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | ARMADO |  | 2117.17 horas? | 0 horas | -52.5 horas | mar 1/10/24 | mar 26/8/25 | 99%
| 332325 | RUEDA DELANTERA | 980E | Armado | Luis Huerta | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | lun 25/8/25 | mar 26/8/25 | 60%
| 339725 | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | 24 | Armado | Tomas Vilca | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | lun 25/8/25 | mar 26/8/25 | 80%
| 339825 | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | 24 | Armado | Tomas Vilca | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | lun 25/8/25 | mar 26/8/25 | 80%
| 343925 | CILINDRO DE LEVANTE | 988K | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | lun 25/8/25 | mar 26/8/25 | 50%
| 344925 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Armado (A espera de cromado) |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 345125 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 345225 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 347025 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475A | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 347525 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475A | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 345925 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 346025 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 |  |  | TORNO 1 | Gabriel Anco | 2239.67 horas? | -1 día | 0 horas | mar 1/10/24 | vie 12/09/25 | 70%
| 345325 | CILINDRO DE STICK | 390FL | Maquinado de espiga de vástago | Gabriel Anco | 2 días | 0 horas | -19 horas | mié 3/09/25 | lun 8/09/25 | 70%
| 344425 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | Corte de cilindro | Gabriel Anco | 5 horas | 0 horas | -5 horas | lun 8/09/25 | mar 9/09/25 | 0%
| 349425 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Corte de cilindro | Gabriel Anco | 5 horas | 0 horas | -5 horas | mar 9/09/25 | mar 9/09/25 | 0%
| 348725 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Corte de vastago | Gabriel Anco | 5 horas | 0 horas | -5 horas | mar 9/09/25 | mié 10/09/25 | 0%
| 348725 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Corte de cilindro para revisar alojamiento de bocina de freno | Gabriel Anco | 7 horas | 0 horas | -7 horas | mié 10/09/25 | jue 11/09/25 | 0%
| 348725 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Soldadura de alojamiento de bocina (en torno) | Gabriel Anco | 3 horas | 0 horas | -3 horas | jue 11/09/25 | jue 11/09/25 | 0%
| 348725 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Maquinado de alojamiento de bocina | Gabriel Anco | 3 horas | 0 horas | -3 horas | jue 11/09/25 | vie 12/09/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | Maquinado de diámetro de salida de cilindro | Gabriel Anco | 4 horas | 0 horas | -4 horas | vie 12/09/25 | vie 12/09/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | TORNO 2 | Rolando Yaique | 2032.67 horas | 0 horas | 0 horas | jue 31/10/24 | vie 12/09/25 | 54%
| 347825 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24 | Maquinado de barra cromada | Alonzo Otazu | 8 horas | 0 horas | -8 horas | vie 5/09/25 | lun 8/09/25 | 0%
| 347125 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24 | Maquinado de barra cromada | Alonzo Otazu | 6 horas | 0 horas | -6 horas | lun 8/09/25 | lun 8/09/25 | 0%
| 346325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 834H | Maquinado de encastre de barra cromada | Alonzo Otazu | 4 horas | 0 horas | -4 horas | lun 8/09/25 | mar 9/09/25 | 0%
| 350325 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Corte de vástago | Alonzo Otazu | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 9/09/25 | mar 9/09/25 | 0%
| 347925 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Rectificado de alojamiento de Useal | Alonzo Otazu | 2 horas | 0 horas | -2 horas | mar 9/09/25 | mar 9/09/25 | 0%
| 348225 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24 | Rectificado de alojamiento de guia | Alonzo Otazu | 2 horas | 0 horas | -2 horas | mar 9/09/25 | mié 10/09/25 | 0%
| 350325 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Rectificado de alojamiento de Useal | Alonzo Otazu | 2 horas | 0 horas | -2 horas | mié 10/09/25 | mié 10/09/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | Maquinado de barra cromada 844 h levante | Alonzo Otazu | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mié 10/09/25 | mié 10/09/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | Corte de vastago (evaluacion) | Alonzo Otazu | 5 horas | 0 horas | -5 horas | jue 11/09/25 | jue 11/09/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | Corte de vastago (evaluacion) | Alonzo Otazu | 5 horas | 0 horas | -5 horas | jue 11/09/25 | vie 12/09/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | TORNO 3 | Luis Ramos | 2240.67 horas | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | vie 12/09/25 | 56%
| 0 | #N/A | #N/A | Fabricacion de bocinas de cilindro (levante d475) | Rolando Yaique | 1 día | 0 horas | -9.5 horas | lun 8/09/25 | mar 9/09/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | Fabricacion de bocinas de cilindro (levante d475) | Rolando Yaique | 1 día | 0 horas | -9.5 horas | mar 9/09/25 | mié 10/09/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | Fabricacion de bocina de vastago (levante d475) | Rolando Yaique | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mié 10/09/25 | mié 10/09/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | Fabricacion de bocina de vastago (levante d475) | Rolando Yaique | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mié 10/09/25 | jue 11/09/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | Fabricacion de bocina inclinacion de bulldozer d475 | Rolando Yaique | 6 horas | 0 horas | -6 horas | jue 11/09/25 | vie 12/09/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | Fabricacion de bocina inclinacion de bulldozer d475 | Rolando Yaique | 6 horas | 0 horas | -6 horas | vie 12/09/25 | vie 12/09/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | FRESA | Jose Huamani | 2044.17 horas? | 0 horas | 0 horas | jue 31/10/24 | lun 15/09/25 | 34%
| 347225 | CILINDRO DE BLADE TIP | 24 | Barrenado de alojamiento de cilindro | Jose Huamani | 4 horas | 0 horas | -4 horas | lun 8/09/25 | lun 8/09/25 | 0%
| 347825 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24 | Barrenado de alojamiento de cilindro | Jose Huamani | 4 horas | 0 horas | -4 horas | lun 8/09/25 | lun 8/09/25 | 0%
| 347125 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24 | Barrenado de alojamiento de cilindro | Jose Huamani | 4 horas | 0 horas | -4 horas | lun 8/09/25 | mar 9/09/25 | 0%
| 347125 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24 | Maquinado de destajes de tapa | Jose Huamani | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 9/09/25 | mar 9/09/25 | 0%
| 347725 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de cilindro | Jose Huamani | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 9/09/25 | mar 9/09/25 | 0%
| 348525 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de cilindro | Jose Huamani | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mié 10/09/25 | mié 10/09/25 | 0%
| 345325 | CILINDRO DE STICK | 390FL | Barrenado de alojamiento de vastago | Jose Huamani | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mié 10/09/25 | mié 10/09/25 | 0%
| 346525 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Barrenado de alojamiento de cilindro | Jose Huamani | 6 horas | 0 horas | -6 horas | jue 11/09/25 | jue 11/09/25 | 0%
| 346225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Barrenado de alojamiento de trunnion | Jose Huamani | 7.5 horas | 0 horas | -7.5 horas | jue 11/09/25 | vie 12/09/25 | 0%
| 348125 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de alojamiento de cilindro | Jose Huamani | 4 horas | 0 horas | -4 horas | vie 12/09/25 | vie 12/09/25 | 0%
| 348025 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de alojamiento de vastago (esperar de cromo) | Jose Huamani | 4 horas | 0 horas | -4 horas | vie 12/09/25 | vie 12/09/25 | 0%
| 348425 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Barrenado de alojamiento de vastago (esperar de cromo) | Jose Huamani | 4 horas | 0 horas | -4 horas | vie 12/09/25 | lun 15/09/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | MANDRINO | Rolando Yaique | 960.5 horas? | 0 horas | -1225.2 horas | jue 10/04/25 | vie 5/09/25 | 49%
| 346325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 834H | Barrenado de alojamientos de cilindro | Rolando Yaique | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | vie 5/09/25 | vie 5/09/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | SOLDADURA 1 | Justo Arocutipa | 2246.67 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | lun 15/09/25 | 38%
| 0 | #N/A | #N/A | Soldadura de J2 + J3 de cilindro | Justo Arocutipa | 5 horas | 0 horas | -5 horas | lun 8/09/25 | lun 8/09/25 | 0%
| 348225 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24 | Soldadura de J1 + alojamientos de vastago | Justo Arocutipa | 7 horas | 0 horas | -7 horas | lun 8/09/25 | mar 9/09/25 | 0%
| 346525 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Relleno de alojamiento de cilindro | Justo Arocutipa | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mar 9/09/25 | mar 9/09/25 | 0%
| 348225 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24 | Relleno de alojamiento de cilindro | Justo Arocutipa | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mié 10/09/25 | mié 10/09/25 | 0%
| 349625 | CILINDRO DE DIRECCION | 980E | Relleno de alojameinto de vastago | Justo Arocutipa | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mié 10/09/25 | mié 10/09/25 | 0%
| 349725 | CILINDRO DE DIRECCION | 980E | Relleno de alojameinto de vastago | Justo Arocutipa | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mié 10/09/25 | mié 10/09/25 | 0%
| 349825 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Relleno de alojameinto de vastago | Justo Arocutipa | 3 horas | 0 horas | -3 horas | jue 11/09/25 | jue 11/09/25 | 0%
| 349925 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D475 | Relleno de alojameinto de vastago | Justo Arocutipa | 3 horas | 0 horas | -3 horas | jue 11/09/25 | jue 11/09/25 | 0%
| 350125 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D475 | Relleno de alojameinto de vastago | Justo Arocutipa | 3 horas | 0 horas | -3 horas | jue 11/09/25 | jue 11/09/25 | 0%
| 346325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 834H | Soldadura de J1 de vastago (espera de maquinado de vastago | Justo Arocutipa | 3 horas | 0 horas | -3 horas | vie 12/09/25 | vie 12/09/25 | 0%
| 347125 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24 | Soldadura de J1 + alojamiento (espera de maquinado de vastago) | Justo Arocutipa | 5 horas | 0 horas | -5 horas | vie 12/09/25 | vie 12/09/25 | 0%
| 347825 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24 | Soldadura de J1 + alojamiento (espera de maquinado de vastago) | Justo Arocutipa | 5 horas | 0 horas | -5 horas | vie 12/09/25 | lun 15/09/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | SOLDADURA 2 | Giancarlo | 2178.67 horas? | 0 horas | -9.5 horas | Comienzo | Fin | 69%
| 348125 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Soldadura de planchas escalonadas | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | lun 8/09/25 | lun 8/09/25 | 0%
| 346225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Relleno de pivotantes de trunnion | Giancarlo Leon | 6 horas | 0 horas | -6 horas | lun 8/09/25 | lun 8/09/25 | 0%
| 347725 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 9/09/25 | mar 9/09/25 | 0%
| 348525 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 9/09/25 | mar 9/09/25 | 0%
| 348425 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 9/09/25 | mar 9/09/25 | 0%
| 347925 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Sacar bocinas de cilindro | Giancarlo Leon | 2 horas | 0 horas | -2 horas | mié 10/09/25 | mié 10/09/25 | 0%
| 348025 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Sacar bocinas de cilindro | Giancarlo Leon | 2 horas | 0 horas | -2 horas | mié 10/09/25 | mié 10/09/25 | 0%
| 347625 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 1 día | 0 horas | -9.5 horas | mié 10/09/25 | jue 11/09/25 | 0%
| 348325 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 830DC | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 1.5 días | 0 horas | -14.25 horas | jue 11/09/25 | lun 15/09/25 | 0%
| 349325 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de vastago | Giancarlo Leon | 7 horas | 0 horas | -7 horas | lun 15/09/25 | lun 15/09/25 | 0%
| 349425 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de vastago | Giancarlo Leon | 7 horas | 0 horas | -7 horas | lun 15/09/25 | mar 16/09/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | BRUÑIDO | Gabriel Gallegos | 2010.67 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | vie 8/08/25 | 14%
| 341425 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24M | Bruñido |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | <Tarea nueva> |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | ARMADO |  | 2117.17 horas? | 0 horas | -52.5 horas | mar 1/10/24 | mar 26/08/25 | 99%
| 332325 | RUEDA DELANTERA | 980E | Armado | Luis Huerta | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | lun 25/08/25 | mar 26/08/25 | 60%
| 332425 | CILINDRO DE SUSPENSION DELANTERA | 980E | Armado (Inicio de preparativos para armado) |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 338225 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 830E | Armado (espera de cromado de C.I) |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 345325 | CILINDRO DE STICK | 390FL | Armado (En fabricaicon de vastago) |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 346525 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Armado (Falta alojamiento de cilindro, se puede amarrar conj vastago) |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 346325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 834H | Armado (avanzar con pulido) |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 346425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 834H | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 347025 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475A | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 347525 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475A | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 348125 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Armado (falta barrenado de cilindro) |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 347725 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Armado (falta barrenado de cilindro) |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 348525 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Armado (falta barrenado de cilindro) |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
|  | #N/A | #N/A
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin
| 0 | #N/A | #N/A | TORNO 1 | Gabriel Anco | 2295.17 horas? | -1 día | 0 horas | mar 1/10/24 | lun 22/09/25
| 0 | #N/A | #N/A | Maquinado de utilaje de barrenador portatil | Gabriel Anco | 1 día | 0 horas | -9.5 horas | lun 15/09/25 | mar 16/09/25
| 349625 | CILINDRO DE DIRECCION | 980E | Corte de cilindro | Gabriel Anco | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mar 16/09/25 | mar 16/09/25
| 349625 | CILINDRO DE DIRECCION | 980E | Encastre de cancamo + brida | Gabriel Anco | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mar 16/09/25 | mié 17/09/25
| 345325 | CILINDRO DE STICK | 390FL | Armado de cilindro en torno para soldadura | Gabriel Anco | 5 horas | 0 horas | -5 horas | mié 17/09/25 | mié 17/09/25
| 348725 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Armado de cilindro en torno para soldadura | Gabriel Anco | 5 horas | 0 horas | -5 horas | mié 17/09/25 | jue 18/09/25
| 348825 | CILINDRO DE BOOM | 988K | Maquinado de cáncamo | Gabriel Anco | 2 días | 0 horas | -19 horas | jue 18/09/25 | lun 22/09/25
| 0 | #N/A | #N/A | Maquinado de diámetro de salida de cilindro | Gabriel Anco | 4 horas | 0 horas | -4 horas | lun 22/09/25 | lun 22/09/25
| 0 | #N/A | #N/A | TORNO 2 | Rolando Yaique | 2075.17 horas | 0 horas | 0 horas | jue 31/10/24 | jue 18/09/25
| 351025 | CILINDRO DE GANZO | - | Corte de vástago | Alonzo Otazu | 3 horas | 0 horas | -3 horas | lun 15/09/25 | lun 15/09/25
| 350325 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Rectificado de alojamiento de Useal | Alonzo Otazu | 2 horas | 0 horas | -2 horas | lun 15/09/25 | lun 15/09/25
| 348825 | CILINDRO DE BOOM | 988K | Rectificado De tapa | Alonzo Otazu | 2 horas | 0 horas | -2 horas | lun 15/09/25 | lun 15/09/25
| 349625 | CILINDRO DE DIRECCION | 980E | Rectificado De tapa | Alonzo Otazu | 2 horas | 0 horas | -2 horas | lun 15/09/25 | lun 15/09/25
| 349725 | CILINDRO DE DIRECCION | 980E | Rectificado De tapa | Alonzo Otazu | 2 horas | 0 horas | -2 horas | mar 16/09/25 | mar 16/09/25
| 350325 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de barra cromada | Alonzo Otazu | 7 horas | 0 horas | -7 horas | mar 16/09/25 | mar 16/09/25
| 0 | #N/A | #N/A | Maquinado de barra cromada 844 h levante | Alonzo Otazu | 7 horas | 0 horas | -7 horas | mié 17/09/25 | mié 17/09/25
| 351025 | CILINDRO DE GANZO | - | Fabricación de embolo | Alonzo Otazu | 1 día | 0 horas | -9.5 horas | mié 17/09/25 | jue 18/09/25
| 351025 | CILINDRO DE GANZO | - | Fabricación de barra cromada | Alonzo Otazu | 7 horas | 0 horas | -7 horas | jue 11/09/25 | vie 12/09/25
| 351025 | CILINDRO DE GANZO | - | Fabricación de cilindro | Alonzo Otazu | 7 horas | 0 horas | -7 horas | vie 12/09/25 | vie 12/09/25
| 0 | #N/A | #N/A | TORNO 3 | Luis Ramos | 2266.67 horas | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | mié 17/09/25
| 0 | #N/A | #N/A | Fabricacion de bocina de vastago (levante d475) | Rolando Yaique | 6 horas | 0 horas | -6 horas | lun 15/09/25 | lun 15/09/25
| 0 | #N/A | #N/A | Fabricacion de bocina de vastago (levante d475) | Rolando Yaique | 6 horas | 0 horas | -6 horas | lun 15/09/25 | mar 16/09/25
| 0 | #N/A | #N/A | Fabricacion de bocina inclinacion de bulldozer d475 | Rolando Yaique | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mar 16/09/25 | mar 16/09/25
| 0 | #N/A | #N/A | Fabricacion de bocina inclinacion de bulldozer d475 | Rolando Yaique | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mié 17/09/25 | mié 17/09/25
| 0 | #N/A | #N/A | FRESA | Jose Huamani | 2096.17 horas? | 0 horas | 0 horas | jue 31/10/24 | mar 23/09/25
| 347125 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24 | Barrenado de alojamiento de vastago | Jose Huamani | 4 horas | 0 horas | -4 horas | lun 15/09/25 | lun 15/09/25
| 347125 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24 | Maquinado de destajes de tapa | Jose Huamani | 4 horas | 0 horas | -4 horas | lun 15/09/25 | lun 15/09/25
| 348025 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de alojamiento de vastago | Jose Huamani | 4 horas | 0 horas | -4 horas | lun 15/09/25 | mar 16/09/25
| 348025 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de pivotante de cilindro | Jose Huamani | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mar 16/09/25 | mar 16/09/25
| 348225 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24 | Barrenado de alojamientos de vastago | Jose Huamani | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mar 16/09/25 | mié 17/09/25
| 348225 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24 | Barrenado de alojamiento de cilindro | Jose Huamani | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | mié 17/09/25 | mié 17/09/25
| 348425 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Barrenado de alojamiento de vastago | Jose Huamani | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mié 17/09/25 | jue 18/09/25
| 348425 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Barrenado de alojamiento de cilindro | Jose Huamani | 4 horas | 0 horas | -4 horas | jue 18/09/25 | jue 18/09/25
| 345325 | CILINDRO DE STICK | 390FL | Maquinado de alojamiento de bocina stop | Jose Huamani | 7 horas | 0 horas | -7 horas | jue 18/09/25 | vie 19/09/25
| 348725 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Maquinado de alojamiento de bocina stop | Jose Huamani | 7 horas | 0 horas | -7 horas | vie 19/09/25 | lun 22/09/25
| 349725 | CILINDRO DE DIRECCION | 980E | Barrenado de alojamiento de cilindro | Jose Huamani | 4 horas | 0 horas | -4 horas | lun 22/09/25 | lun 22/09/25
| 349825 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de cilindro | Jose Huamani | 4 horas | 0 horas | -4 horas | lun 22/09/25 | mar 23/09/25
| 0 | #N/A | #N/A | MANDRINO | Rolando Yaique | 2197.67 horas? | 0 horas | -1225.2 horas | mar 1/10/24 | vie 5/09/25
| 345625 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de cilindro |  | 6 horas | 0 horas? | -6 horas | vie 5/09/25 | vie 5/09/25
| 345625 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de vastago |  | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mar 1/10/24 | mar 1/10/24
| 347625 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de cilindro |  | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mar 1/10/24 | mar 1/10/24
| 0 | #N/A | #N/A | SOLDADURA 1 | Justo Arocutipa | 2290.87 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | lun 22/09/25
| 345325 | CILINDRO DE STICK | 390FL | Relleno de alojamiento de bocina STOP | Justo Arocutipa | 4 horas | 0 horas | -4 horas | lun 15/09/25 | lun 15/09/25
| 348425 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Relleno de alojamiento de bocina STOP | Justo Arocutipa | 4 horas | 0 horas | -4 horas | lun 15/09/25 | lun 15/09/25
| 348225 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24 | Relleno de alojamiento de cilindro | Justo Arocutipa | 3 horas | 0 horas | -3 horas | lun 15/09/25 | mar 16/09/25
| 345325 | CILINDRO DE STICK | 390FL | Soldadura de J1 de cilindro + relleno de alojamiento de cilindro | Justo Arocutipa | 1.2 días | 0 horas | -11.4 horas | mar 16/09/25 | mié 17/09/25
| 348725 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Soldadura de J1 de cilindro + relleno de alojamiento de cilindro | Justo Arocutipa | 1.2 días | 0 horas | -11.4 horas | mié 17/09/25 | jue 18/09/25
| 349625 | CILINDRO DE DIRECCION | 980E | Soldadura de J1 + J2 + alojamiento | Justo Arocutipa | 1.2 días | 0 horas | -11.4 horas | jue 18/09/25 | lun 22/09/25
| 348825 | CILINDRO DE BOOM | 988K | Extraer cancamo de cilindro | Justo Arocutipa | 3 horas | 0 horas | -3 horas | lun 22/09/25 | lun 22/09/25
| 0 | #N/A | #N/A | SOLDADURA 2 | Giancarlo | 1066.92 horas? | 0 horas | -9.5 horas | Comienzo | Fin
| 347625 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 1 día | 0 horas | -9.5 horas | lun 15/09/25 | mar 16/09/25
| 348325 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 830DC | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 1.5 días | 0 horas | -14.25 horas | mar 16/09/25 | mié 17/09/25
| 349325 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 7 horas | 0 horas | -7 horas | mié 17/09/25 | jue 18/09/25
| 349725 | CILINDRO DE DIRECCION | 980E | Releno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 4 horas | 0 horas | -4 horas | jue 18/09/25 | jue 18/09/25
| 349825 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Releno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 4 horas | 0 horas | -4 horas | jue 18/09/25 | vie 19/09/25
| 349925 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D475 | Soldadura de pivotante de trunnion | Giancarlo Leon | 4 horas | 0 horas | -4 horas | vie 19/09/25 | vie 19/09/25
| 350125 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D475 | Soldadura de pivotante de trunnion | Giancarlo Leon | 4 horas | 0 horas | -4 horas | vie 19/09/25 | lun 22/09/25
| 350225 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Releno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 1 día | 0 horas | -9.5 horas | lun 22/09/25 | mar 23/09/25
| 348825 | CILINDRO DE BOOM | 988K | Extraer cancamo de cilindro | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 23/09/25 | mar 23/09/25
| 350325 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Sacar bocinas de cilindro, hacer NDT | Giancarlo Leon | 2 horas | 0 horas | -2 horas | mar 23/09/25 | mar 23/09/25
| 0 | #N/A | #N/A | BRUÑIDO | Gabriel Gallegos | 2010.67 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | vie 8/08/25
| 341425 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24M | Bruñido |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 0 | #N/A | #N/A | <Tarea nueva> |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 0 | DESCRIPCION | #N/A | ARMADO |  | 2117.17 horas? | 0 horas | -52.5 horas | mar 1/10/24 | mar 26/08/25
| 332325 | RUEDA DELANTERA | 980E | Armado | Luis Huerta | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | lun 25/08/25 | mar 26/08/25
| 332425 | CILINDRO DE SUSPENSION DELANTERA | 980E | Armado (Inicio de preparativos para armado) |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 345325 | CILINDRO DE STICK | 390FL | Armado (f soldar cancamo) |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 346325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 834H | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 348125 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 347125 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24 | Armado (Falta barrenado de cilindro) |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 347925 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 348025 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Armado (Falta barrenado de cilindro) |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 348225 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24 | Armado (Falta barrenados) |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 348425 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Armado (Falta barrenados) |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 |  |  | TORNO 1 | Gabriel Anco | 2319.67 horas? | -1 día | 0 horas | mar 1/10/24 | jue 25/9/25 | 68%
| 348825 | CILINDRO DE BOOM | 988K | Maquinado de cáncamo | Gabriel Anco | 2 días | 0 horas | -19 horas | vie 19/9/25 | mar 23/9/25 | 15%
| 351225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Corte de cilindro | Gabriel Anco | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mar 23/9/25 | mié 24/9/25 | 0%
| 349625 | CILINDRO DE DIRECCION | 980E | Maquinado de diámetro de salida de cilindro | Gabriel Anco | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mié 24/9/25 | mié 24/9/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | Corte de cilindro | Gabriel Anco | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mié 24/9/25 | jue 25/9/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | Corte de cilindro | Gabriel Anco | 4 horas | 0 horas | -4 horas | jue 25/9/25 | jue 25/9/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | TORNO 2 | Rolando Yaique | 2128.67 horas | 0 horas | 0 horas | jue 31/10/24 | vie 26/9/25 | 56%
| 348625 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Maquinado de barra cromada 844 h levante | Alonzo Otazu | 7 horas | 0 horas | -7 horas | vie 19/9/25 | lun 22/9/25 | 30%
| 350425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Maquinado de barra cromada | Alonzo Otazu | 7 horas | 0 horas | -7 horas | lun 22/9/25 | mar 23/9/25 | 0%
| 350325 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de soldadura de vástago | Alonzo Otazu | 2 horas | 0 horas | -2 horas | mar 23/9/25 | mar 23/9/25 | 0%
| 351225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Corte de vastago | Alonzo Otazu | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mar 23/9/25 | mar 23/9/25 | 0%
| 351225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de barra cromada | Alonzo Otazu | 8 horas | 0 horas | -8 horas | mié 24/9/25 | mié 24/9/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | Maquinado de barra cromada 844 h levante | Alonzo Otazu | 7 horas | 0 horas | -7 horas | mié 24/9/25 | jue 25/9/25 | 0%
| 351125 | CILINDRO DE LEVANTE | WA900 | Refrentado de cara de tapa | Alonzo Otazu | 3 horas | 0 horas | -3 horas | jue 25/9/25 | jue 25/9/25 | 0%
| 351125 | CILINDRO DE LEVANTE | WA900 | Refrentado de cara de embolo | Alonzo Otazu | 3 horas | 0 horas | -3 horas | vie 26/9/25 | vie 26/9/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | Corte de vastago | Alonzo Otazu | 4 horas | 0 horas | -4 horas | vie 26/9/25 | vie 26/9/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | TORNO 3 | Luis Ramos | 2302.17 horas | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | mar 23/9/25 | 57%
| 0 | #N/A | #N/A | Maquinado de perno | Rolando Yaique | 5 horas | 0 horas | -5 horas | lun 22/9/25 | lun 22/9/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | Maquinado de utilaje de mandrino | Rolando Yaique | 1 día | 0 horas | -9.5 horas | lun 22/9/25 | mar 23/9/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | FRESA | Jose Huamani | 2294.17 horas? | 0 horas | 0 horas | Comienzo | Fin | 36%
| 345325 | CILINDRO DE STICK | 390FL | Barrenado de alojamiento de cilindro | Jose Huamani | 4 horas | 0 horas | -4 horas | lun 22/9/25 | lun 22/9/25 | 0%
| 349625 | CILINDRO DE DIRECCION | 980E | Barrenado de alojamiento de vástago | Jose Huamani | 4 horas | 0 horas | -4 horas | lun 22/9/25 | lun 22/9/25 | 0%
| 349825 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de vástago | Jose Huamani | 4 horas | 0 horas | -4 horas | lun 22/9/25 | mar 23/9/25 | 0%
| 350825 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | V | Barrenado de alojamiento de vástago | Jose Huamani | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mar 23/9/25 | mar 23/9/25 | 0%
| 350325 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de alojamiento de vástago | Jose Huamani | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mar 23/9/25 | mié 24/9/25 | 0%
| 349725 | CILINDRO DE DIRECCION | 980E | Barrenado de alojamiento de cilindro | Jose Huamani | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mié 24/9/25 | mié 24/9/25 | 0%
| 349625 | CILINDRO DE DIRECCION | 980E | Barrenado de alojamiento de cilindro | Jose Huamani | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mié 24/9/25 | jue 25/9/25 | 0%
| 348825 | CILINDRO DE BOOM | 988K | Barrenado de alojamiento de cilindro | Jose Huamani | 4 horas | 0 horas | -4 horas | jue 25/9/25 | jue 25/9/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | Fresado de utilaje de barrenador portatil | Jose Huamani | 3 horas | 0 horas | -3 horas | jue 25/9/25 | jue 25/9/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | MANDRINO | Rolando Yaique | 1106.5 horas? | 0 horas | -1225.2 horas | Comienzo | Fin | 45%
| 345625 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de cilindro |  | 8 horas | 0 horas? | -8 horas | jue 10/4/25 | mar 30/9/25 | 0%
| 345625 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de vastago |  | 8 horas | 0 horas | -8 horas | mar 23/9/25 | mié 24/9/25 | 0%
| 347625 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de cilindro |  | 8 horas | 0 horas | -8 horas | mié 24/9/25 | jue 25/9/25 | 0%
| 348325 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 830DC | Barrenado de alojamiento de cilindro |  | 8 horas | 0 horas | -8 horas | jue 25/9/25 | vie 26/9/25 | 0%
| 349325 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de cilindro |  | 8 horas | 0 horas | -8 horas | vie 26/9/25 | lun 29/9/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | SOLDADURA 1 | Justo Arocutipa | 2328.07 horas? | 0 horas | 0 horas | Comienzo | Fin | 39%
| 350225 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de cilindro | Justo Arocutipa | 1 día | 0 horas | -9.5 horas | lun 22/9/25 | mar 23/9/25 | 0%
| 349625 | CILINDRO DE DIRECCION | 980E | Soldadura de J1 + J2 + alojamiento | Justo Arocutipa | 1.2 días | 0 horas | -11.4 horas | mar 23/9/25 | mié 24/9/25 | 0%
| 348625 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Soldadura de J1 de vastago | Justo Arocutipa | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mié 24/9/25 | mié 24/9/25 | 0%
| 350425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Soldadura de J1 de vastago + relleno de alojamiento | Justo Arocutipa | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mié 24/9/25 | jue 25/9/25 | 0%
| 350425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Relleno de alojamientos de cilindro | Justo Arocutipa | 7 horas | 0 horas | -7 horas | jue 25/9/25 | vie 26/9/25 | 0%
| 351325 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24 | Relleno de alojamiento de vastago | Justo Arocutipa | 4 horas | 0 horas | -4 horas | vie 26/9/25 | vie 26/9/25 | 0%
| 351425 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de vastago | Justo Arocutipa | 4 horas | 0 horas | -4 horas | vie 26/9/25 | lun 29/9/25 | 0%
| 351525 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | Relleno de alojamiento de vastago | Justo Arocutipa | 4 horas | 0 horas | -4 horas | vie 26/9/25 | vie 26/9/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | SOLDADURA 2 | Giancarlo | 1118.67 horas? | 0 horas | -9.5 horas | lun 7/4/25 | vie 26/9/25 | 65%
| 347625 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 6 horas | 0 horas | -6 horas | lun 22/9/25 | lun 22/9/25 | 0%
| 351125 | CILINDRO DE LEVANTE | WA900 | Relleno de alojamiento de vastago | Giancarlo Leon | 3 horas | 0 horas | -3 horas | lun 22/9/25 | lun 22/9/25 | 0%
| 349925 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D475 | Soldadura de pivotante de trunnion | Giancarlo Leon | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mar 23/9/25 | mar 23/9/25 | 0%
| 350125 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D475 | Soldadura de pivotante de trunnion | Giancarlo Leon | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mar 23/9/25 | mar 23/9/25 | 0%
| 351125 | CILINDRO DE LEVANTE | WA900 | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mar 23/9/25 | mié 24/9/25 | 0%
| 351625 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | Relleno de alojamiento de vastago | Giancarlo Leon | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mié 24/9/25 | mié 24/9/25 | 0%
| 351925 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11 | Relleno de alojamiento de vastago | Giancarlo Leon | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mié 24/9/25 | jue 25/9/25 | 0%
| 352125 | CILINDRO DE LEVANTE | D8T | Relleno de alojamiento de vastago | Giancarlo Leon | 4 horas | 0 horas | -4 horas | jue 25/9/25 | jue 25/9/25 | 0%
| 352225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Relleno de alojamiento de vastago | Giancarlo Leon | 4 horas | 0 horas | -4 horas | jue 25/9/25 | vie 26/9/25 | 0%
| 352325 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Relleno de alojamiento de vastago | Giancarlo Leon | 4 horas | 0 horas | -4 horas | vie 26/9/25 | vie 26/9/25 | 0%
| 352525 | CILINDRO DE DIRECCION | 980E | Relleno de alojamiento de vastago | Giancarlo Leon | 4 horas | 0 horas | -4 horas | vie 26/9/25 | vie 26/9/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | BRUÑIDO | Gabriel Gallegos | 2010.67 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | vie 8/8/25 | 14%
| 341425 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24M | Bruñido |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | <Tarea nueva> |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | ARMADO |  | 2117.17 horas? | 0 horas | -52.5 horas | mar 1/10/24 | mar 26/8/25 | 100%
| 345325 | CILINDRO DE STICK | 390FL | Armado (f soldar cancamo) |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 80%
| 348225 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24 | Armado (Falta barrenados) |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 348425 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Armado (Falta barrenados) |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 346225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 348125 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 348625 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Armado (F soldadura de vastago) |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 349725 | CILINDRO DE DIRECCION | 980E | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 349825 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Armado (F barrenado de vastago) |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 350725 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24 | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 350825 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | V | Armado (F barrenado de vastago) |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
| 0 | #N/A | #N/A | TORNO 1 | Gabriel Anco | 2379.67 horas? | -1 día | 0 horas | mar 1/10/24 | lun 6/10/25 | 66%
| 351225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de encastre de tapa posterior | Gabriel Anco | 4 horas | 0 horas | -4 horas | lun 29/9/25 | lun 29/9/25 | 0%
| 351225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de diametro exterior y longitud | Gabriel Anco | 4 horas | 0 horas | -4 horas | lun 29/9/25 | lun 29/9/25 | 0%
| 351225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de brida | Gabriel Anco | 4 horas | 0 horas | -4 horas | lun 29/9/25 | mar 30/9/25 | 0%
| 351725 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Corte de vastago | Gabriel Anco | 5 horas | 0 horas | -5 horas | mar 30/9/25 | mar 30/9/25 | 0%
| 351225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de trunnion | Gabriel Anco | 5 horas | 0 horas | -5 horas | mar 30/9/25 | mié 1/10/25 | 0%
| 352025 | VASTAGO DE LETOURNEAU | L2350 | Corte de cilindro | Gabriel Anco | 7 horas | 0 horas | -7 horas | mié 1/10/25 | jue 2/10/25 | 0%
| 352025 | VASTAGO DE LETOURNEAU | L2350 | Corte de vastago | Gabriel Anco | 4 horas | 0 horas | -4 horas | jue 2/10/25 | jue 2/10/25 | 0%
| 351225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Armado de cilindro para soldadura | Gabriel Anco | 3 horas | 0 horas | -3 horas | jue 2/10/25 | jue 2/10/25 | 0%
| 352525 | CILINDRO DE DIRECCION | 980E | Corte de cilindro | Gabriel Anco | 5 horas | 0 horas | -5 horas | vie 3/10/25 | vie 3/10/25 | 0%
| 353325 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 980E | Maquinado de Junta de cuerpo intermedio | Gabriel Anco | 6 horas | 0 horas | -6 horas | vie 3/10/25 | lun 6/10/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | TORNO 2 | Rolando Yaique | 2168.67 horas | 0 horas | 0 horas | jue 31/10/24 | vie 3/10/25 | 57%
| 351225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de barra cromada | Alonzo Otazu | 8 horas | 0 horas | -8 horas | lun 29/9/25 | lun 29/9/25 | 50%
| 351125 | CILINDRO DE LEVANTE | WA900 | Refrentado de cara de tapa | Alonzo Otazu | 3 horas | 0 horas | -3 horas | lun 29/9/25 | mar 30/9/25 | 0%
| 351125 | CILINDRO DE LEVANTE | WA900 | Refrentado de cara de embolo | Alonzo Otazu | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 30/9/25 | mar 30/9/25 | 0%
| 351325 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24 | Corte de vastago | Alonzo Otazu | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mar 30/9/25 | mar 30/9/25 | 0%
| 351625 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | Corte de vastago | Alonzo Otazu | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mié 1/10/25 | mié 1/10/25 | 0%
| 352125 | CILINDRO DE LEVANTE | D8T | Corte de vastago | Alonzo Otazu | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mié 1/10/25 | mié 1/10/25 | 0%
| 352225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Corte de vastago | Alonzo Otazu | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mié 1/10/25 | jue 2/10/25 | 0%
| 352325 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Corte de vastago | Alonzo Otazu | 4 horas | 0 horas | -4 horas | jue 2/10/25 | jue 2/10/25 | 0%
| 352425 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Corte de vastago | Alonzo Otazu | 4 horas | 0 horas | -4 horas | jue 2/10/25 | vie 3/10/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | TORNO 3 | Luis Ramos | 2373.67 horas | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | vie 3/10/25 | 57%
| 351325 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24 | Corte de cilindro | Luis Ramos | 5 horas | 0 horas | -5 horas | mié 1/10/25 | mié 1/10/25 | 0%
| 352325 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Rectificado de tapa | Luis Ramos | 2 horas | 0 horas | -2 horas | mié 1/10/25 | mié 1/10/25 | 0%
| 352325 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Rectificado de embolo | Luis Ramos | 2 horas | 0 horas | -2 horas | mié 1/10/25 | mié 1/10/25 | 0%
| 351325 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24 | Rectificado de embolo | Luis Ramos | 2 horas | 0 horas | -2 horas | jue 2/10/25 | jue 2/10/25 | 0%
| 352225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de soportes roscados | Luis Ramos | 4 horas | 0 horas | -4 horas | jue 2/10/25 | jue 2/10/25 | 0%
| 352325 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de soportes roscados | Luis Ramos | 4 horas | 0 horas | -4 horas | jue 2/10/25 | vie 3/10/25 | 0%
| 351225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de soportes roscados | Luis Ramos | 4 horas | 0 horas | -4 horas | vie 3/10/25 | vie 3/10/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | FRESA | Jose Huamani | 2176.67 horas? | 0 horas | 0 horas | jue 31/10/24 | lun 6/10/25 | 35%
| 348825 | CILINDRO DE BOOM | 988K | Maquinado de agujero de grasera de cancamo | Jose Huamani | 3 horas | 0 horas | -3 horas | lun 29/9/25 | lun 29/9/25 | 0%
| 350425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Barrenado de alojamientos de cilindro | Jose Huamani | 6 horas | 0 horas | -6 horas | lun 29/9/25 | lun 29/9/25 | 0%
| 348325 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 830DC | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mar 30/9/25 | mar 30/9/25 | 0%
| 350225 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mar 30/9/25 | mié 1/10/25 | 0%
| 350125 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D475 | Barrenado de alojamiento de vástago | Jose Huamani | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mié 1/10/25 | mié 1/10/25 | 0%
| 350325 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de alojamiento de vástago | Jose Huamani | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mié 1/10/25 | jue 2/10/25 | 0%
| 351425 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 6 horas | 0 horas | -6 horas | jue 2/10/25 | jue 2/10/25 | 0%
| 348825 | CILINDRO DE BOOM | 988K | Maquinado de alojamiento de vastago | Jose Huamani | 5 horas | 0 horas | -5 horas | jue 2/10/25 | vie 3/10/25 | 0%
| 345625 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 6 horas | 0 horas | -6 horas | vie 3/10/25 | lun 6/10/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | MANDRINO | Rolando Yaique | 2191.67 horas? | 0 horas | -1225.2 horas | mar 1/10/24 | vie 5/9/25 | 49%
| 345625 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de vastago |  | 8 horas | 0 horas | -8 horas | mar 1/10/24 | mar 1/10/24 | 0%
| 347625 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de cilindro |  | 8 horas | 0 horas | -8 horas | mié 2/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | SOLDADURA 1 | Justo Arocutipa | 2391.92 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | mar 7/10/25 | 39%
| 351425 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de vastago | Justo Arocutipa | 4 horas | 0 horas | -4 horas | lun 29/9/25 | lun 29/9/25 | 0%
| 351525 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | Relleno de alojamiento de vastago | Justo Arocutipa | 4 horas | 0 horas | -4 horas | lun 29/9/25 | lun 29/9/25 | 0%
| 353125 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de vastago | Justo Arocutipa | 1 día | 0 horas | -9.5 horas | lun 29/9/25 | mar 30/9/25 | 0%
| 353225 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de vastago | Justo Arocutipa | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mar 30/9/25 | mié 1/10/25 | 0%
| 348825 | CILINDRO DE BOOM | 988K | Soldadura de cancamo de cilindro | Justo Arocutipa | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mié 1/10/25 | jue 2/10/25 | 0%
| 351225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Soldadura de J1 + J2 + j3 + J4 de cilindro | Justo Arocutipa | 1.5 días | 0 horas | -14.25 horas | jue 2/10/25 | vie 3/10/25 | 0%
| 348625 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Soldadura de cancamo de cilindro | Justo Arocutipa | 6 horas | 0 horas | -6 horas | vie 3/10/25 | lun 6/10/25 | 0%
| 352125 | CILINDRO DE LEVANTE | D8T | Sacar bocinas de cilindro + NDT | Justo Arocutipa | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | lun 6/10/25 | mar 7/10/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | SOLDADURA 2 | Giancarlo | 1178.67 horas? | 0 horas | -9.5 horas | lun 7/4/25 | mar 7/10/25 | 64%
| 351125 | CILINDRO DE LEVANTE | WA900 | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 4 horas | 0 horas | -4 horas | lun 29/9/25 | lun 29/9/25 | 0%
| 352525 | CILINDRO DE DIRECCION | 980E | Relleno de alojamiento de vastago | Giancarlo Leon | 4 horas | 0 horas | -4 horas | lun 29/9/25 | lun 29/9/25 | 0%
| 353025 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de vastago | Giancarlo Leon | 6 horas | 0 horas | -6 horas | lun 29/9/25 | mar 30/9/25 | 0%
| 351525 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mar 30/9/25 | mié 1/10/25 | 0%
| 351625 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 5 horas | 0 horas | -5 horas | mié 1/10/25 | mié 1/10/25 | 0%
| 350425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Soldadura de exterior de tapa | Giancarlo Leon | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mié 1/10/25 | jue 2/10/25 | 0%
| 351825 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Sacar bocinas de cilindro + NDT | Giancarlo Leon | 4 horas | 0 horas | -4 horas | jue 2/10/25 | jue 2/10/25 | 0%
| 353025 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 1 día | 0 horas | -9.5 horas | jue 2/10/25 | vie 3/10/25 | 0%
| 353125 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 6 horas | 0 horas | -6 horas | vie 3/10/25 | lun 6/10/25 | 0%
| 353225 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 1 día | 0 horas | -9.5 horas | lun 6/10/25 | mar 7/10/25 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | BRUÑIDO | Gabriel Gallegos | 2010.67 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | vie 8/8/25 | 14%
| 341425 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24M | Bruñido |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 348725 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Bruñido |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 345325 | CILINDRO DE STICK | 390FL | Bruñido |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 345625 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Bruñido |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 346225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Bruñido |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 347625 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Bruñido |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 348625 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Bruñido |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 349325 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Bruñido |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 349625 | CILINDRO DE DIRECCION | 980E | Bruñido |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 350225 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Bruñido |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | EVALUACION |  | 2162.17 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mar 2/9/25 | 100%
| 349525 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Evaluacion |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 351725 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Evaluacion |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 351925 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11 | Evaluacion |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 353325 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 980E | Evaluacion |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 353425 | CILINDRO DE VOLTEO DE BUCKET | PC1250 | Evaluacion |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 353525 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Evaluacion |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 354225 | CILINDRO DE DIRECCION | HD1500 | Evaluacion |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 354325 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Evaluacion |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 354425 | CILINDRO DE VOLTEO | 994F | Evaluacion |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 0 | #N/A | #N/A | ARMADO |  | 2117.17 horas? | 0 horas | -52.5 horas | mar 1/10/24 | mar 26/8/25 | 100%
| 345325 | CILINDRO DE STICK | 390FL | Armado (f soldar cancamo) |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 80%
| 346225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 348625 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Armado (F soldadura de vastago) |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 349725 | CILINDRO DE DIRECCION | 980E | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 349825 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Armado (F barrenado de vastago) |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 350725 |  |  | Armado |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| 350825 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | V | Armado (F barrenado de vastago) |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24 | 0%
| Número1 |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin
| 0 |  |  | TORNO 1 | Gabriel Anco | 2423.17 horas? | -1 día | 0 horas | mar 1/10/24 | mar 14/10/25
| 348825 | CILINDRO DE BOOM | 988K | Posicionamiento de cancamo para soldadura | Gabriel Anco | 3 horas | 0 horas | -3 horas | lun 6/10/25 | lun 6/10/25
| 352025 | VASTAGO DE LETOURNEAU | L2350 | Corte de cilindro | Gabriel Anco | 6 horas | 0 horas | -6 horas | lun 6/10/25 | lun 6/10/25
| 351225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Armado de cilindro para soldadura | Gabriel Anco | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 7/10/25 | mar 7/10/25
| 353325 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 980E | Soldadura y maquinado de sección de vastago. (Esperar a que lo traigan de Tracto, preguntar indicaciones de procedimiento al cromador) | Gabriel Anco | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mar 7/10/25 | mar 7/10/25
| 353525 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Corte de cilindro | Gabriel Anco | 7 horas | 0 horas | -7 horas | jue 9/10/25 | jue 9/10/25
| 352525 | CILINDRO DE DIRECCION | 980E | Fabricacion de cilindro nuevo | Gabriel Anco | 7 horas | 0 horas | -7 horas | jue 9/10/25 | vie 10/10/25
| 351725 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Corte de Junta de cancamo, para revisar alojamiento de bocina STOP | Gabriel Anco | 4 horas | 0 horas | -4 horas | vie 10/10/25 | vie 10/10/25
| 351825 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Rectificado de diámetro de salida de cilindro | Gabriel Anco | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | lun 13/10/25 | mar 14/10/25
| 0 |  |  | TORNO 2 | Alonzo Otazu | 2225.67 horas | 0 horas | 0 horas | jue 31/10/24 | mar 14/10/25
| 352025 | VASTAGO DE LETOURNEAU | L2350 | Corte de vastago | Alonzo Otazu | 4 horas | 0 horas | -4 horas | lun 6/10/25 | lun 6/10/25
| 351325 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24 | Maquinado de barra cromada | Alonzo Otazu | 6 horas | 0 horas | -6 horas | lun 6/10/25 | mar 7/10/25
| 351625 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | Maquinado de barra cromada | Alonzo Otazu | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mar 7/10/25 | mar 7/10/25
| 352125 | CILINDRO DE LEVANTE | D8T | Maquinado de barra cromada | Alonzo Otazu | 7 horas | 0 horas | -7 horas | mar 7/10/25 | jue 9/10/25
| 352225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de barra cromada | Alonzo Otazu | 7 horas | 0 horas | -7 horas | jue 9/10/25 | vie 10/10/25
| 352325 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de barra cromada | Alonzo Otazu | 6 horas | 0 horas | -6 horas | vie 10/10/25 | vie 10/10/25
| 351525 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | Maquinado de barra cromada (Esperar a que llegue) | Alonzo Otazu | 7 horas | 0 horas | -7 horas | lun 13/10/25 | lun 13/10/25
| 353525 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de barra cromada (Esperar a que llegue) | Alonzo Otazu | 7 horas | 0 horas | -7 horas | lun 13/10/25 | mar 14/10/25
| 0 | #N/A | #N/A | TORNO 3 | Luis Ramos | 2361.67 horas | 0 horas | 0 horas | Comienzo | Fin
| 353425 | CILINDRO DE VOLTEO DE BUCKET | PC1250 | Extraer pin de espiga. Corte de vástago | Luis Ramos | 6 horas | 0 horas | -6 horas | lun 6/10/25 | lun 6/10/25
| 351125 | CILINDRO DE LEVANTE | WA900 | Refrentado de cara de tapa | Luis Ramos | 3 horas | 0 horas | -3 horas | lun 6/10/25 | lun 6/10/25
| 351125 | CILINDRO DE LEVANTE | WA900 | Refrentado de cara de embolo | Luis Ramos | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | mar 7/10/25 | mar 7/10/25
| 351325 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24 | Rectificado de embolo, refrentado de cara dañada | Luis Ramos | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | mar 7/10/25 | mar 7/10/25
| 352325 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Rectificado de tapa, ampliar altura de canal de sello | Luis Ramos | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | mar 7/10/25 | mar 7/10/25
| 352325 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Rectificado de embolo, refrentado de cara | Luis Ramos | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | mar 7/10/25 | jue 9/10/25
| 353525 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Rectificado de tapa, ampliar altura de canal de sello | Luis Ramos | 3 horas | 0 horas | -3 horas | jue 9/10/25 | jue 9/10/25
| 354425 | CILINDRO DE VOLTEO | 994F | Rectificado minimo de canal de sello (Tapa) | Luis Ramos | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | jue 9/10/25 | jue 9/10/25
| 354425 | CILINDRO DE VOLTEO | 994F | Rectificado de embolo, refrentado de cara | Luis Ramos | 3 horas | 0 horas | -3 horas | jue 9/10/25 | vie 10/10/25
| 353425 | CILINDRO DE VOLTEO DE BUCKET | PC1250 | Maquinado de barra cromada (Esperar a que llegue la barra) | Luis Ramos | 1.3 días | 0 horas | -12.35 horas | vie 10/10/25 | lun 13/10/25
| 351225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Fabricacionde soportes roscados | Luis Ramos | 5 horas | 0 horas | -5 horas | lun 13/10/25 | lun 13/10/25
| 352225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Fabricacionde soportes roscados | Luis Ramos | 5 horas | 0 horas | -5 horas | lun 13/10/25 | mar 14/10/25
| 352325 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Fabricacionde soportes roscados | Luis Ramos | 5 horas | 0 horas | -5 horas | mié 9/10/24 | jue 10/10/24
| 0 | #N/A | #N/A | FRESA | Jose Huamani | 2403.67 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | jue 9/10/25
| 348825 | CILINDRO DE BOOM | 988K | Maquinado de alojamiento de vastago (Con medida de bocina FABRICADA) | Jose Huamani | 5 horas | 0 horas | -5 horas | lun 6/10/25 | lun 6/10/25
| 345625 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 6 horas | 0 horas | -6 horas | lun 6/10/25 | mar 7/10/25
| 351525 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 7/10/25 | mar 7/10/25
| 351625 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 7/10/25 | mar 7/10/25
| 354225 | CILINDRO DE DIRECCION | HD1500 | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 7/10/25 | jue 9/10/25
| 351225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de vástago | Jose Huamani | 3 horas | 0 horas | -3 horas | jue 9/10/25 | jue 9/10/25
| 0 | #N/A | #N/A | Barrenado de vastago (cromado) | Jose Huamani | 3 horas | 0 horas | -3 horas | jue 9/10/25 | jue 9/10/25
| 0 | #N/A | #N/A | Barrenado de vastago (cromado) | Jose Huamani | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 1/10/24 | mar 1/10/24
| 351125 | CILINDRO DE LEVANTE | WA900 | Barrenado de cilindro | Jose Huamani | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 1/10/24 | mar 1/10/24
| 0 | #N/A | #N/A | MANDRINO | Rolando Yaique | 956 horas? | 0 horas | -1225.2 horas | jue 10/4/25 | vie 5/9/25
| 0 | #N/A | #N/A | SOLDADURA 1 | Justo Arocutipa | 2439.42 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | mié 15/10/25
| 348825 | CILINDRO DE BOOM | 988K | Soldadura de cancamo de cilindro | Justo Arocutipa | 6 horas | 0 horas | -6 horas | lun 6/10/25 | lun 6/10/25
| 351225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Soldadura de J1 + Alojamiento de vástago | Justo Arocutipa | 6 horas | 0 horas | -6 horas | lun 6/10/25 | mar 7/10/25
| 351225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Soldadura de J1 + J2 + j3 + J4 de cilindro | Justo Arocutipa | 1.5 días | 0 horas | -14.25 horas | mar 7/10/25 | jue 9/10/25
| 351325 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24 | Soldadura de J1 + toma hidraulica + relleno de alojamiento de cilindro | Justo Arocutipa | 6 horas | 0 horas | -6 horas | jue 9/10/25 | vie 10/10/25
| 351325 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24 | Soldadura de J1 + relleno de alojamineto de vastago | Justo Arocutipa | 6 horas | 0 horas | -6 horas | vie 10/10/25 | lun 13/10/25
| 352125 | CILINDRO DE LEVANTE | D8T | Soldadura de J1 de vastago | Justo Arocutipa | 4 horas | 0 horas | -4 horas | lun 13/10/25 | lun 13/10/25
| 352225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Soldadura de J1 + relleno de alojamineto de vastago | Justo Arocutipa | 5 horas | 0 horas | -5 horas | lun 13/10/25 | mar 14/10/25
| 352325 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Soldadura de J1 + relleno de alojamineto de vastago | Justo Arocutipa | 5 horas | 0 horas | -5 horas | mar 14/10/25 | mar 14/10/25
| 351825 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Sacar bocinas de cilindro + NDT |  | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 14/10/25 | mié 15/10/25
| 352125 | CILINDRO DE LEVANTE | D8T | Sacar bocinas de cilindro + NDT | Justo Arocutipa | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | lun 6/10/25 | mar 7/10/25
| 352225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Sacar bocinas de cilindro + NDT | Justo Arocutipa | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 352325 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Sacar bocinas de cilindro + NDT | Justo Arocutipa | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 352425 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Sacar bocinas de cilindro + NDT | Justo Arocutipa | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 0 | #N/A | #N/A | SOLDADURA 2 | Giancarlo | 1255.17 horas? | 0 horas | -9.5 horas | lun 7/4/25 | mar 21/10/25
| 348625 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Soldadura de exterior de tapa | Giancarlo Leon | 4 horas | 0 horas | -4 horas | lun 6/10/25 | lun 6/10/25
| 350425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Soldadura de exterior de tapa | Giancarlo Leon | 4 horas | 0 horas | -4 horas | lun 6/10/25 | lun 6/10/25
| 351125 | CILINDRO DE LEVANTE | WA900 | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 5 horas | 0 horas | -5 horas | lun 6/10/25 | mar 7/10/25
| 353025 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 5 días | 0 horas | -47.5 horas | mar 7/10/25 | mié 15/10/25
| 349525 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de tapa posterior (Revisar medida antes del procedimiento) | Giancarlo Leon | 6 horas | 0 horas | -6 horas | mié 15/10/25 | jue 16/10/25
| 353125 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de tapa posterior (Revisar medida antes del procedimiento) | Giancarlo Leon | 6 horas | 0 horas | -6 horas | jue 16/10/25 | vie 17/10/25
| 353325 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 980E | Relleno de alojamiento de tapa posterior (Revisar medida antes del procedimiento) | Giancarlo Leon | 6 horas | 0 horas | -6 horas | vie 17/10/25 | vie 17/10/25
| 353425 | CILINDRO DE VOLTEO DE BUCKET | PC1250 | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 4 horas | 0 horas | -4 horas | vie 17/10/25 | lun 20/10/25
| 354425 | CILINDRO DE VOLTEO | 994F | Relleno de alojamiento de cilindro | Giancarlo Leon | 4 horas | 0 horas | -4 horas | lun 20/10/25 | lun 20/10/25
| 351325 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24 | Soldadura de exterior de tapa | Giancarlo Leon | 5 horas | 0 horas | -5 horas | lun 20/10/25 | mar 21/10/25
| 0 | #N/A | #N/A | BRUÑIDO | Gabriel Gallegos | 2010.67 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | vie 8/8/25
| 0 | #N/A | #N/A | ARMADO |  | 2117.17 horas? | 0 horas | -52.5 horas | mar 1/10/24 | mar 26/8/25
| 338225 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 830E | Armado | Ricardo | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 345625 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Armado | Gabriel Gallegos | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 346225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Armado | Ricardo | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 347625 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Armado | Gabriel Gallegos | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 348625 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Armado (F soldadura de tapa) | Ricardo | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 348825 | CILINDRO DE BOOM | 988K | Armado (F barrenado de vastago) | Ricardo | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 349325 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Armado | Gabriel Gallegos | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 349625 | CILINDRO DE DIRECCION | 980E | Armado | Ricardo | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 349725 | CILINDRO DE DIRECCION | 980E | Armado | Ricardo | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 349925 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D475 | Armado (Medir pivotantes) | Ricardo | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 350025 | ACUMULADOR DE DIRECCION | 980E | Armado | Gabriel Gallegos | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 350125 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D475 | Armado (Medir pivotantes) | Ricardo | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 350225 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Armado | Gabriel Gallegos | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 350325 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Armado | Ricardo | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| 350825 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | V | Armado (F Sellos) | Ricardo | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | mar 1/10/24 | mié 2/10/24
| OT |  |  | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de los recursos
| OT |  |  | TORNO 1 | 50.5 horas | vie 17/10/25 | lun 27/10/25
| 348725 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Maquinado de vástago | 2 días | Comienzo | Fin |  | Gabriel Anco
| 353525 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de encastre de tubo posterior. | 4 horas | vie 17/10/25 | mié 22/10/25 | 2 | Gabriel Anco
| 348725 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Armado de cilindro en torno, apuntalado. | 4.5 horas | mié 22/10/25 | jue 23/10/25 | 3 | Gabriel Anco
| 352525 | CILINDRO DE DIRECCION | 980E | Maquinado de tubo nuevo | 5 horas | jue 23/10/25 | jue 23/10/25 | 4 | Gabriel Anco
| 342525 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Maquinado de tubo nuevo | 5 horas | jue 23/10/25 | vie 24/10/25 | 5 | Gabriel Anco
| 354325 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Maquinado de tubo nuevo | 6 horas | vie 24/10/25 | lun 27/10/25 | 6 | Gabriel Anco
| 353525 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de tubo nuevo (Esperar a que llegue) | 6 horas | lun 27/10/25 | lun 27/10/25 | 7 | Gabriel Anco
| OT | #N/A | #N/A | TORNO 2 | 42 horas | lun 27/10/25 | mar 28/10/25
| 352325 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de espiga de vástago | 5 horas | lun 20/10/25 | lun 20/10/25 |  | Alonzo Otazu
| 351525 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | Maquinado de soldadura de vástago | 2 horas | lun 20/10/25 | lun 20/10/25 | 10 | Alonzo Otazu
| 353525 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de vastago | 7 horas | lun 20/10/25 | mar 21/10/25 | 11 | Alonzo Otazu
| 355925 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Corte de vástago + encastre | 3.5 horas | mar 21/10/25 | mié 22/10/25 | 12 | Alonzo Otazu
| 357125 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | D11 | Corte de vástago + encastre | 3.5 horas | mié 22/10/25 | mié 22/10/25 | 13 | Alonzo Otazu
| 351625 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | Maquinado de soldadura de vástago | 3 horas | mié 22/10/25 | mié 22/10/25 | 14 | Alonzo Otazu
| 351225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de soldadura de vástago | 3 horas | jue 23/10/25 | jue 23/10/25 | 15 | Alonzo Otazu
| 352425 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Maquinado de soldadura de vástago | 3 horas | jue 23/10/25 | jue 23/10/25 | 16 | Alonzo Otazu
| 354325 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Maquinado de barra de vástago | 6 horas | jue 23/10/25 | vie 24/10/25 | 17 | Alonzo Otazu
| 355925 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de barra de vástago | 6 horas | vie 24/10/25 | lun 27/10/25 | 18 | Alonzo Otazu |  | OT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin
| OT | #REF! | #REF! | TORNO 3 | 42 horas | lun 20/10/25 | lun 27/10/25
| 355425 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Maquinado de vastago | 6 horas | lun 20/10/25 | lun 20/10/25 |  | Luis Ramos
| 355025 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Remover soldadura de encastre de vástago (Fisura) | 3 horas | lun 20/10/25 | mar 21/10/25 | 21 | Luis Ramos
| 354425 | CILINDRO DE VOLTEO | 994F | Rectificado de canal de sello | 2 horas | mar 21/10/25 | mar 21/10/25 | 22 | Luis Ramos
| 354425 | CILINDRO DE VOLTEO | 994F | Refrentado de cara de embolo | 1.5 horas | mar 21/10/25 | mar 21/10/25 | 23 | Luis Ramos
| 357525 | CILINDRO DE DIRECCION | 830E | Fabricacion de cáncamo | 1.4 días | mar 21/10/25 | jue 23/10/25 | 24 | Luis Ramos
| 357525 | CILINDRO DE DIRECCION | 830E | Fabricacion de anillo de cancamo (Retenedor) | 7 horas | jue 23/10/25 | vie 24/10/25 | 25 | Luis Ramos
| 357525 | CILINDRO DE DIRECCION | 830E | Fabricacion de barra cromada | 6 horas | vie 24/10/25 | vie 24/10/25 | 26 | Luis Ramos
| 355925 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Rectificado de alojamiento de Useal | 2.5 horas | vie 24/10/25 | lun 27/10/25 | 27 | Luis Ramos
| OT | #N/A | #N/A | FRESADORA | 48.5 horas | lun 20/10/25 | mar 28/10/25
| 352325 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de pivotantes de trunnion | 4 horas | lun 20/10/25 | lun 20/10/25 |  | Jose Huamaní
| 352325 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de vástago | 4 horas | lun 20/10/25 | lun 20/10/25 | 30 | Jose Huamaní
| 351125 | CILINDRO DE LEVANTE | WA900 | Barrenado de vástago | 6.5 horas | mar 21/10/25 | mar 21/10/25 | 31 | Jose Huamaní
| 348325 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 830DC | Maquinado de canal de grasera de cilindro | 3 horas | mar 21/10/25 | mié 22/10/25 | 32 | Jose Huamaní
| 348325 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 830DC | Maquinado de canal de grasera de vastago | 3 horas | mié 22/10/25 | mié 22/10/25 | 33 | Jose Huamaní
| 351225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de alojamiento de vastago | 4 horas | mié 22/10/25 | jue 23/10/25 | 34 | Jose Huamaní
| 351525 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | Barrenado de alojamiento de vastago | 4 horas | jue 23/10/25 | jue 23/10/25 | 35 | Jose Huamaní
| 351625 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | Barrenado de alojamiento de vastago | 4 horas | jue 23/10/25 | vie 24/10/25 | 36 | Jose Huamaní
| 351925 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11 | Barrenado de alojamiento de vastago | 4 horas | vie 24/10/25 | vie 24/10/25 | 37 | Jose Huamaní
| 353025 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de cilindro | 6 horas | vie 24/10/25 | lun 27/10/25 | 38
| 355125 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 980E | Barrenado de alojamiento de cilindro | 6 horas | lun 27/10/25 | mar 28/10/25 | 39 | Jose Huamaní
| OT | #N/A | #N/A | MANDRINADORA | 8 horas? | vie 17/10/25 | vie 17/10/25
| OT | #N/A | #N/A | SOLDADURA 1 | 8 horas? | vie 17/10/25 | vie 17/10/25
| OT | #N/A | #N/A | SOLDADURA 2 | 45 horas | lun 20/10/25 | lun 27/10/25
| 354425 | CILINDRO DE VOLTEO | 994F | Rellenar alojamiento de cilindro | 4 horas | lun 20/10/25 | lun 20/10/25 |  | Giancarlo Ibarra
| 351225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Soldadura de cilindro, J1 + J2 + J3 + j4 | 1 día | lun 20/10/25 | mar 21/10/25 | 44 | Giancarlo Ibarra
| 351925 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11 | Soldadura de cilindro, J1 + J2 + J3 + j4 | 1 día | mar 21/10/25 | mié 22/10/25 | 45 | Giancarlo Ibarra
| 351825 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Sacar bocinas (Hacer NDT) | 3 horas | jue 23/10/25 | jue 23/10/25 | 46 | Giancarlo Ibarra
| 352425 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Sacar bocinas (Hacer NDT) | 3 horas | jue 23/10/25 | jue 23/10/25 | 47 | Giancarlo Ibarra
| 353425 | CILINDRO DE VOLTEO DE BUCKET | PC1250 | Relleno de alojamiento de cilindro | 3 horas | jue 23/10/25 | vie 24/10/25 | 48 | Giancarlo Ibarra
| 353425 | CILINDRO DE VOLTEO DE BUCKET | PC1250 | Soldadura de J1 + Relleno de alojamiento | 6 horas | vie 24/10/25 | vie 24/10/25 | 49 | Giancarlo Ibarra
| 354625 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Relleno de alojamiento de cilindro | 3 horas | vie 24/10/25 | lun 27/10/25 | 50 | Giancarlo Ibarra
| 354925 | CILINDRO DE DIRECCION | 988K | Relleno de alojamiento de cilindro | 3 horas | lun 27/10/25 | lun 27/10/25 | 51 | Giancarlo Ibarra
| OT | #N/A | #N/A | BRUÑIDO | 8 horas? | vie 17/10/25 | vie 17/10/25
| OT | #N/A | #N/A | EVALUACION | 10 horas? | lun 20/10/25 | mar 21/10/25
| 356025 | CILINDRO DE BUCKET | 374DL | Evaluación | 10 horas? | lun 20/10/25 | mar 21/10/25 |  | Luis Huerta
| 356625 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24 | Evaluación | 10 horas? | lun 20/10/25 | mar 21/10/25 |  | Luis Huerta
| 357325 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Evaluación | 10 horas? | lun 20/10/25 | mar 21/10/25 |  | Luis Huerta
| OT | #N/A | #N/A | ARMADO | 10 horas? | lun 20/10/25 | mar 21/10/25
| 346625 | RUEDA DELANTERA | 930E-4SE | Armado | 10 horas? | lun 20/10/25 | mar 21/10/25 |  | Luis Huerta
| 346725 | CILINDRO DE SUSPENSION DELANTERA | 930E-4SE | Armado | 10 horas? | lun 20/10/25 | mar 21/10/25
| 349125 | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | 24 | Armado | 10 horas? | lun 20/10/25 | mar 21/10/25 |  | Tomas Vilca
| 349425 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Armado | 10 horas? | lun 20/10/25 | mar 21/10/25 |  | Gabriel Gallegos
| 349525 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Armado (Revisar alojamiento de cancamo y bruñido de CI) | 10 horas? | lun 20/10/25 | mar 21/10/25 |  | Ricardo Yana
| 350025 | ACUMULADOR DE DIRECCION | 980E | Armado | 10 horas? | lun 20/10/25 | mar 21/10/25 |  | Gabriel Gallegos
| 350925 | ACUMULADOR DE DIRECCION | 797F | Armado | 10 horas? | lun 20/10/25 | mar 21/10/25 |  | Gabriel Gallegos
| 351125 | CILINDRO DE LEVANTE | WA900 | Armado (Falta Barrenado de vastago) | 10 horas? | lun 20/10/25 | mar 21/10/25
| 351325 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24 | Armado | 10 horas? | lun 20/10/25 | mar 21/10/25 |  | Ricardo Yana
| 351425 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Armado | 10 horas? | lun 20/10/25 | mar 21/10/25 |  | Ricardo Yana
| 351525 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | Armado (F. Barrenado de vastago( | 10 horas? | lun 20/10/25 | mar 21/10/25 |  | Ricardo Yana
| 351625 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | Armado (F. Barrenado de vastago( | 10 horas? | lun 20/10/25 | mar 21/10/25 |  | Ricardo Yana
| OT |  |  | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de los recursos | % trabajo completado | Texto3
| OT |  |  | TORNO 1 | 81.7 horas | vie 17/10/25 | vie 31/10/25 |  |  | 59%
| 353525 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de tubo nuevo + maquinado de diámetro interior de brida.. | 8 horas | vie 24/10/25 | lun 27/10/25 | 6 | Gabriel Anco | 90% | Demora, debido a que tiene que maquinar la brida, forma ovoide.
| 351925 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11 | Maquinado de diámetro de salida + marcar posición de soportes roscados | 5 horas | lun 27/10/25 | lun 27/10/25 | 7 | Gabriel Anco | 0%
| 354325 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Maquinado de tubo nuevo | 6 horas | lun 27/10/25 | mar 28/10/25 | 8 | Gabriel Anco | 0%
| 348725 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Maquinado de soldadura de vástago | 3.5 horas | mar 28/10/25 | mar 28/10/25 | 9 | Gabriel Anco | 0%
| 348725 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Armado de cilindro en torno, apuntalado. | 3 horas | mar 28/10/25 | mié 29/10/25 | 10 | Gabriel Anco | 0%
| 357325 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Corte de cilindro | 6 horas | mié 29/10/25 | mié 29/10/25 | 11 | Gabriel Anco | 0%
| 357325 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Maquinado de encastre de brida, tapa posterior + trunnion. | 5 horas | mié 29/10/25 | jue 30/10/25 | 12 | Gabriel Anco | 0%
| 357325 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Maquinado de tubo nuevo | 5 horas | jue 30/10/25 | vie 31/10/25 | 13 | Gabriel Anco | 0%
| OT | #N/A | #N/A | TORNO 2 | 80 horas | lun 20/10/25 | vie 31/10/25 |  |  | 43%
| 357325 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Corte de vástago + encastre | 3.5 horas | vie 24/10/25 | lun 27/10/25 | 22 | Alonzo Otazu | 20%
| 355925 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Corte de vástago + encastre | 3.5 horas | lun 27/10/25 | lun 27/10/25 | 23 | Alonzo Otazu | 0%
| 354625 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Corte de vástago + encastre | 4 horas | lun 27/10/25 | mar 28/10/25 | 24 | Alonzo Otazu | 0%
| 354325 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Maquinado de soldadura de vástago + pulido | 2.5 horas | mar 28/10/25 | mar 28/10/25 | 25 | Alonzo Otazu | 0%
| 356025 | CILINDRO DE BUCKET | 374DL | Corte de vástago + encastre | 4.5 horas | mar 28/10/25 | mié 29/10/25 | 26 | Alonzo Otazu | 0%
| 356625 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24 | Corte de vástago + encastre | 5 horas | mié 29/10/25 | mié 29/10/25 | 27 | Alonzo Otazu | 0%
| 3522125 | #N/A | #N/A | Maquinado de soldadura de vástago | 2.5 horas | mié 29/10/25 | jue 30/10/25 | 28 | Alonzo Otazu | 0%
| 352425 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Maquinado de soldadura de vástago | 2.5 horas | jue 30/10/25 | jue 30/10/25 | 29 | Alonzo Otazu | 0%
| 353525 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Fabricación de vástago | 6.5 horas | jue 30/10/25 | vie 31/10/25 | 30 | Alonzo Otazu | 0%
| 354625 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Fabricación de vástago | 6.5 horas | vie 31/10/25 | vie 31/10/25 | 31 | Alonzo Otazu | 0%
| OT | #N/A | #N/A | TORNO 3 | 99 horas | lun 20/10/25 | mié 5/11/25 |  |  | 41%
| 357525 | CILINDRO DE DIRECCION | 830E | Fabricacion de barra cromada | 6 horas | vie 24/10/25 | lun 27/10/25 | 40 | Luis Ramos | 35%
| 356625 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24 | Corte + encastre de cancamo | 3 horas | lun 27/10/25 | lun 27/10/25 | 41 | Luis Ramos | 0%
| 355925 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Rectificado de alojamiento de Useal | 2.5 horas | mar 28/10/25 | mar 28/10/25 | 42 | Luis Ramos | 0%
| 356025 | CILINDRO DE BUCKET | 374DL | Rectificado de alojamiento de Useal | 2.5 horas | mar 28/10/25 | mar 28/10/25 | 43 | Luis Ramos | 0%
| 356625 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24 | Fabricación de barra cromada | 7 horas | mar 28/10/25 | mié 29/10/25 | 44 | Luis Ramos | 0%
| 355425 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Maquinado de soldadura de vástago | 2 horas | mié 29/10/25 | mié 29/10/25 | 45 | Luis Ramos | 0%
| 357325 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Fabricación de vastago | 6 horas | mié 29/10/25 | jue 30/10/25 | 46 | Luis Ramos | 0%
| 351825 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Rectificado de diámetro de salida de cilindro | 3 horas | jue 30/10/25 | jue 30/10/25 | 47 | Luis Ramos | 0%
| 352125 | CILINDRO DE LEVANTE | D8T | Rectificado de diámetro de salida de cilindro | 3 horas | jue 30/10/25 | vie 31/10/25 | 48 | Luis Ramos | 0%
| Stock | #N/A | #N/A | Fabricacion de bocinas de levante de bulldozer KOM D475 (4 und) | 2.5 días | vie 31/10/25 | mié 5/11/25 | 49 | Luis Ramos | 0%
| OT | #N/A | #N/A | FRESADORA | 71.5 horas | mar 21/10/25 | vie 31/10/25 |  |  | 42%
| 348325 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 830DC | Maquinado de canal de grasera de cilindro | 3 horas | vie 24/10/25 | lun 27/10/25 | 60 | Jose Huamaní | 0%
| 348325 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 830DC | Maquinado de canal de grasera de vastago | 3 horas | lun 27/10/25 | lun 27/10/25 | 61 | Jose Huamaní | 0%
| 356225 | CILINDRO DE DIRECCION | 980E | Barrenado de alojamiento de vastago | 4 horas | lun 27/10/25 | mar 28/10/25 | 62 | Jose Huamaní | 0%
| 351225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de alojamiento de vastago | 4 horas | mar 28/10/25 | mar 28/10/25 | 63 | Jose Huamaní | 0%
| 354325 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Barrenado de alojamiento de vastago | 4 horas | mar 28/10/25 | mié 29/10/25 | 64 | Jose Huamaní | 0%
| 351925 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11 | Barrenado de alojamiento de vastago | 4 horas | mié 29/10/25 | mié 29/10/25 | 65 | Jose Huamaní | 0% | En cromo
| 354425 | CILINDRO DE VOLTEO | 994F | Barrenado de alojamiento de vastago | 6 horas | mié 29/10/25 | jue 30/10/25 | 66 | Jose Huamaní | 0% | En cromo
| 355425 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de cilindro | 4 horas | jue 30/10/25 | jue 30/10/25 | 67 | Jose Huamaní | 0%
| 355025 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de cilindro | 4 horas | jue 30/10/25 | vie 31/10/25 | 68 | Jose Huamaní | 0%
| 353325 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 980E | Barrenado de alojamiento de vastago | 5 horas | vie 31/10/25 | vie 31/10/25 | 69 | Jose Huamaní | 0% | En cromo
| OT | #N/A | #N/A | MANDRINADORA | 8 horas? | vie 17/10/25 | vie 17/10/25 |  |  | 0%
| OT | #N/A | #N/A | SOLDADURA 1 | 8 horas? | vie 17/10/25 | vie 17/10/25 |  |  | 0%
| OT | #N/A | #N/A | SOLDADURA 2 | 83 horas | lun 20/10/25 | lun 3/11/25 |  |  | 35%
| 351925 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11 | Soldadura de cilindro, J1 + J2 + J3 + j4 | 1.2 días | mié 22/10/25 | vie 24/10/25 | 83 | Giancarlo Ibarra | 90%
| 355425 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de cilindro | 1.5 horas | vie 24/10/25 | vie 24/10/25 | 84 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 355025 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de cilindro | 2 horas | vie 24/10/25 | vie 24/10/25 | 85 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 354325 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Soldadura de J1 de vástago | 2 horas | vie 24/10/25 | vie 24/10/25 | 86 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 357525 | CILINDRO DE DIRECCION | 830E | Relleno de alojamiento de cilindro | 2 horas | lun 27/10/25 | lun 27/10/25 | 87 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 348725 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Soldadura de J1 + relleno de alojamiento de vástago | 10 horas | lun 27/10/25 | mar 28/10/25 | 88 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 352125 | CILINDRO DE LEVANTE | D8T | Soldadura de J1 de vástago | 3 horas | mar 28/10/25 | mar 28/10/25 | 89 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 352525 | CILINDRO DE DIRECCION | 980E | Soldadura de J1 de vástago | 3 horas | mar 28/10/25 | mié 29/10/25 | 90 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 353425 | CILINDRO DE VOLTEO DE BUCKET | PC1250 | Relleno de alojamiento de cilindro | 3 horas | mié 29/10/25 | mié 29/10/25 | 91 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 353425 | CILINDRO DE VOLTEO DE BUCKET | PC1250 | Soldadura de J1 + relleno de alojamiento de vástago | 6 horas | mié 29/10/25 | jue 30/10/25 | 92 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 351225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Soldadura de cilindro, J1 + J2 + J3 + j4 | 1 día | jue 30/10/25 | vie 31/10/25 | 93 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 351825 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Sacar bocinas (Hacer NDT) | 3 horas | vie 31/10/25 | vie 31/10/25 | 94 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 352425 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Sacar bocinas (Hacer NDT) | 3 horas | lun 3/11/25 | lun 3/11/25 | 95 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 353425 | CILINDRO DE VOLTEO DE BUCKET | PC1250 | Soldadura de J1 + Relleno de alojamiento | 6 horas | mié 29/10/25 | jue 30/10/25 | 92 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 354625 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Relleno de alojamiento de cilindro | 3 horas | jue 30/10/25 | jue 30/10/25 | 97 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 354925 | CILINDRO DE DIRECCION | 988K | Relleno de alojamiento de cilindro | 3 horas | jue 30/10/25 | vie 31/10/25 | 98 | Giancarlo Ibarra | 0%
| OT | #N/A | #N/A | BRUÑIDO | 8 horas? | vie 17/10/25 | vie 17/10/25 |  |  | 0%
| OT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de los recursos | % trabajo completado |  | 81%
| 346625 | RUEDA DELANTERA | 930E-4SE | Armado | 10 horas? | mié 29/10/25 | jue 30/10/25 |  | Luis Huerta | 100%
| 348325 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 830DC | Armado | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  | Gabriel Gallegos | 20%
| 349125 | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | 24 | Armado | 10 horas? | jue 30/10/25 | vie 31/10/25 |  | Tomas Vilca | 50%
| 349525 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Armado (A espera de sellos) | 10 horas? | lun 27/10/25 | mar 28/10/25 |  | Ricardo Yana | 50% | Se rectifica tapa posterior
| 350925 | ACUMULADOR DE DIRECCION | 797F | Armado | 10 horas? | lun 27/10/25 | mar 28/10/25 |  | Gabriel Gallegos | 70%
| 351125 | CILINDRO DE LEVANTE | WA900 | Armado (Falta Sellos) | 10 horas? | lun 27/10/25 | mar 28/10/25 |  | Ricardo Yana | 0% | Falta rotula, a espera de logistica
| 354225 | CILINDRO DE DIRECCION | HD1500 | Armado | 10 horas? | mié 22/10/25 | jue 23/10/25 |  | Ricardo Yana | 80%
| 351925 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11 | Falta soldadura de soportes. Falta barrenado de vastago | 10 horas? | jue 30/10/25 | vie 31/10/25 |  | Ricardo Yana | 0%
| 352525 | CILINDRO DE DIRECCION | 980E | Armado | 10 horas? | lun 27/10/25 | mar 28/10/25 |  | Ricardo Yana | 0%
| 353025 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Armado | 10 horas? | mié 29/10/25 | jue 30/10/25 |  | Ricardo Yana | 0%
| 354225 | CILINDRO DE DIRECCION | HD1500 | Armado | 10 horas? | lun 27/10/25 | mar 28/10/25 |  | Ricardo Yana | 0%
| 354525 | ACUMULADOR DE FRENO | 930E-4SE | Armado | 10 horas? | lun 27/10/25 | mar 28/10/25 |  | Gabriel Gallegos | 0%
| 356225 | CILINDRO DE DIRECCION | 980E | Armado | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  | Ricardo Yana | 0%
| 357125 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | D11 | Armado | 10 horas? | lun 27/10/25 | mar 28/10/25 |  | Ricardo Yana | 0%
| 351825 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Armado | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  | Ricardo Yana | 0%
| 351825 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Armado | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  | Ricardo Yana | 0%
| OT |  |  | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de los recursos | % trabajo completado | Texto3
| OT |  |  | TORNO 1 | 154 horas | vie 17/10/25 | jue 13/11/25 |  |  | 62%
|  |  |  | OCTUBRE | 87.7 horas | vie 17/10/25 | vie 31/10/25 |  |  | 99%
|  |  |  | NOVIEMBRE | 66 horas | lun 3/11/25 | jue 13/11/25 |  |  | 11%
| 339925 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | Maquinado de diámetro exterior + longistud de tubo + encastre | 3 horas | lun 3/11/25 | lun 3/11/25 |  | Gabriel Anco | 100% | 8:00 A 9:00 Se desarmó la tapa. / 9:00 A 11:30 se realizó el montaje y centrado, además de verificación de dureza. / Se baja de torno debido a que no cumple requitos de dureza de material.
| 358225 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Corte de cilindro + maquinado de brida | 2.5 horas | lun 3/11/25 | lun 3/11/25 | 20 | Gabriel Anco | 100% | Se realizó extraccion de brida y cancamo
| 358025 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | Corte de cilindro | 5 horas | lun 3/11/25 | mar 4/11/25 | 21 | Gabriel Anco | 35% | Extracción de brida
| 356025 | CILINDRO DE BUCKET | 374DL | Fabricación de vástago | 1.2 días | mar 4/11/25 | mié 5/11/25 | 22 | Gabriel Anco | 0%
| 351725 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Fabricación de cilindro | 1 día | mié 5/11/25 | vie 7/11/25 | 23 | Gabriel Anco | 0%
| 348725 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Armado de cilindro en torno para soldadura | 3 horas | vie 7/11/25 | vie 7/11/25 | 24 | Gabriel Anco | 0%
| 351725 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Fabricación de vástago | 3 días | vie 7/11/25 | jue 13/11/25 | 25 | Gabriel Anco | 0%
| OT | #N/A | #N/A | TORNO 2 | 87 horas? | vie 17/10/25 | vie 31/10/25 |  |  | 97%
|  | #N/A | #N/A | OCTUBRE | 79 horas | lun 20/10/25 | vie 31/10/25 |  |  | 97%
|  | #N/A | #N/A | NOVIEMBRE | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
|  | #N/A | #N/A | <Tarea nueva> | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| OT | #N/A | #N/A | TORNO 3 | 114.5 horas | lun 20/10/25 | vie 7/11/25 |  |  | 75%
|  | #N/A | #N/A | OCTUBRE | 82.5 horas | lun 20/10/25 | lun 3/11/25 |  |  | 100%
|  | #N/A | #N/A | NOVIEMBRE | 32 horas | lun 3/11/25 | vie 7/11/25 |  |  | 17%
| 353425 | CILINDRO DE VOLTEO DE BUCKET | PC1250 | Maquinado de soldadura de vástago + maquinado de espiga | 1 hora | lun 3/11/25 | lun 3/11/25 | 75 | Luis Ramos | 100%
| 353525 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de soldadura + pulido de vástago | 1.5 horas | lun 3/11/25 | lun 3/11/25 | 77 | Luis Ramos | 100%
| 352125 | CILINDRO DE LEVANTE | D8T | Maquinado de soldadura + pulido de vástago | 1 hora | lun 3/11/25 | lun 3/11/25 | 78 | Luis Ramos | 100%
| STOCK | #N/A | #N/A | Maquinado de soldadura + pulido de vástago | 2 horas | lun 3/11/25 | lun 3/11/25 | 79 | Luis Ramos | 100%
| 357325 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Maquinado de soldadura + pulido de vástago | 2.5 horas | mar 4/11/25 | mar 4/11/25 | 80 | Luis Ramos | 0%
| 355925 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de soldadura + pulido de vástago | 2.5 horas | mar 4/11/25 | mar 4/11/25 | 81 | Luis Ramos | 0%
| 356625 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24 | Fabricación de vástago | 5.5 horas | mar 4/11/25 | mié 5/11/25 | 82 | Luis Ramos | 0%
| 352425 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Maquinado de soldadura + pulido de vástago | 2 horas | mié 5/11/25 | mié 5/11/25 | 83 | Luis Ramos | 0%
| 354625 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de soldadura + pulido de vástago | 2 horas | mié 5/11/25 | mié 5/11/25 | 84 | Luis Ramos | 0%
| 358325 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Rectificado de tapa | 2 horas | mié 5/11/25 | jue 6/11/25 | 85 | Luis Ramos | 0%
| 356025 | CILINDRO DE BUCKET | 374DL | Fabricación de vástago | 1 día | jue 6/11/25 | vie 7/11/25 | 86 | Luis Ramos | 0%
| OT | #N/A | #N/A | FRESADORA | 152.6 horas? | vie 17/10/25 | jue 13/11/25 |  |  | 52%
|  | #N/A | #N/A | OCTUBRE | 71 horas | mar 21/10/25 | vie 31/10/25 |  |  | 100%
|  | #N/A | #N/A | NOVIEMBRE | 152.6 horas? | vie 17/10/25 | jue 13/11/25 |  |  | 1%
| 353425 | CILINDRO DE VOLTEO DE BUCKET | PC1250 | Maquinado de alojamiento de cilindro | 3.5 horas | vie 31/10/25 | mar 4/11/25 | 111 | Jose Huamaní | 26%
| 354925 | CILINDRO DE DIRECCION | 988K | Maquinado de alojamiento de cilindro | 3 horas | mar 4/11/25 | mar 4/11/25 | 113 | Jose Huamaní | 0%
| 353525 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de alojamiento de vastago | 3 horas | mar 4/11/25 | mié 5/11/25 | 114 | Jose Huamaní | 0%
| 354625 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de alojamiento de vastago | 3 horas | mié 5/11/25 | mié 5/11/25 | 115 | Jose Huamaní | 0%
| 355925 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de alojamiento de vastago | 3 horas | mié 5/11/25 | mié 5/11/25 | 116 | Jose Huamaní | 0%
| 355125 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 980E | Barrenado de alojamiento de vastago | 5.5 horas | mié 5/11/25 | jue 6/11/25 | 117 | Jose Huamaní | 0%
| 355625 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de vastago | 5.5 horas | jue 6/11/25 | vie 7/11/25 | 118 | Jose Huamaní | 0%
| 354325 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Maquinado de alojamiento de cilindro | 3 horas | vie 7/11/25 | vie 7/11/25 | 119 | Jose Huamaní | 0%
| 355925 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de alojamiento de cilindro | 3 horas | vie 7/11/25 | vie 7/11/25 | 120 | Jose Huamaní | 0%
| 353125 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de tapa posterior | 3.5 horas | vie 7/11/25 | lun 10/11/25 | 121 | Jose Huamaní | 0%
| 353325 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 980E | Barrenado de alojamiento de tapa posterior | 3.5 horas | lun 10/11/25 | lun 10/11/25 | 122 | Jose Huamaní | 0%
| 353125 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de vastago (Esperar a que llegue de cromo) | 4 horas | lun 10/11/25 | mar 11/11/25 | 123 | Jose Huamaní | 0%
| 353325 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 980E | Barrenado de alojamiento de vastago (Esperar a que llegue de cromo) | 4 horas | mar 11/11/25 | mar 11/11/25 | 124 | Jose Huamaní | 0%
| 356025 | CILINDRO DE BUCKET | 374DL | Maquinado de alojamiento de cilindro | 10 horas? | mar 11/11/25 | jue 13/11/25 | 125 | Jose Huamaní | 0%
|  | #N/A | #N/A | <Tarea nueva> | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  | Jose Huamaní | 0%
| OT | #N/A | #N/A | MANDRINADORA | 8 horas? | vie 17/10/25 | vie 17/10/25 |  |  | 0%
| 356125 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de cilindro | 7 horas | lun 27/10/25 | mar 28/10/25 |  | Rolando Llayque | 100%
| 355625 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de cilindro | 7 horas | mar 28/10/25 | mié 29/10/25 | 129 | Rolando Llayque | 100%
| OT | #N/A | #N/A | SOLDADURA 1 | 54 horas | lun 3/11/25 | mar 11/11/25 |  |  | 18%
|  | #N/A | #N/A | NOVIEMBRE | 54 horas | lun 3/11/25 | mar 11/11/25 |  |  | 18%
| 357325 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Soldadura de J1 de vástago | 2.5 horas | lun 3/11/25 | lun 3/11/25 |  | Justo Arocutipa | 100%
| 352125 | CILINDRO DE LEVANTE | D8T | Soldadura de J1 de vástago | 2.5 horas | lun 3/11/25 | lun 3/11/25 | 133 | Justo Arocutipa | 100%
| STOCK | #N/A | #N/A | Soldadura de J1 de vástago | 2.5 horas | lun 3/11/25 | lun 3/11/25 | 134 | Justo Arocutipa | 100% | LEVANTE 844H
| 350025 | ACUMULADOR DE DIRECCION | 980E | Fabricación de protector de válvula | 2 horas | lun 3/11/25 | mar 4/11/25 | 135 | Justo Arocutipa | 100%
| 352425 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Soldadura de J1 de vástago | 3.5 horas | mar 4/11/25 | mar 4/11/25 | 136 | Justo Arocutipa | 0%
| 354325 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Soldadura de J1, J2 + relleno de alojamiento de cilindro | 6 horas | mar 4/11/25 | mié 5/11/25 | 137 | Justo Arocutipa | 0%
| 351225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Soldadura de cilindro, J1 + J2 + J3 + j4 | 1.3 días | mié 5/11/25 | jue 6/11/25 | 138 | Justo Arocutipa | 0%
| 353525 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Soldadura de J1, J2 + relleno de alojamiento de cilindro + soldadura de planchas escalonadas | 1.2 días | vie 7/11/25 | lun 10/11/25 | 139 | Justo Arocutipa | 0%
| 339925 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | Soldadura de J1 + relleno de alojamiento de cilindro | 1 día | lun 10/11/25 | mar 11/11/25 | 140 | Justo Arocutipa | 0%
| OT | #N/A | #N/A | SOLDADURA 2 | 128.3 horas | lun 20/10/25 | mar 11/11/25 |  |  | 67%
|  | #N/A | #N/A | OCTUBRE | 84 horas | lun 20/10/25 | lun 3/11/25 |  |  | 100%
|  | #N/A | #N/A | NOVIEMBRE | 44.3 horas | lun 3/11/25 | mar 11/11/25 |  |  | 1%
| 354625 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Soldadura de J1 + relleno de alojamiento de vástago | 4 horas | lun 3/11/25 | mar 4/11/25 | 167 | Giancarlo Ibarra | 5% | se retira por mal estado de salud, infeccion estomacal
| 351825 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Sacar bocinas (Hacer NDT) | 2 horas | mar 4/11/25 | mar 4/11/25 | 169 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 352125 | CILINDRO DE LEVANTE | D8T | Sacar bocinas (Hacer NDT) | 2 horas | mar 4/11/25 | mar 4/11/25 | 170 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 352425 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Sacar bocinas (Hacer NDT) | 2 horas | mar 4/11/25 | mié 5/11/25 | 171 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 354625 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Relleno de alojamiento de cilindro, soldadura de planchas escalonadas, reparar brida | 6.5 horas | mié 5/11/25 | jue 6/11/25 | 172 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 353125 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Sacar rotula + relleno de alojamiento de tapa posterior | 4 horas | jue 6/11/25 | jue 6/11/25 | 173 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 353325 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 980E | Sacar rotula + relleno de alojamiento de tapa posterior | 4 horas | jue 6/11/25 | vie 7/11/25 | 174 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 355925 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Relleno y esmerilado de exterior de tapa | 2.5 horas | vie 7/11/25 | vie 7/11/25 | 175 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 356625 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24 | Relleno y esmerilado de exterior de tapa | 2.5 horas | vie 7/11/25 | vie 7/11/25 | 176 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 356625 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24 | Relleno de alojamiento de cilindro | 3 horas | vie 7/11/25 | lun 10/11/25 | 177 |  | 0%
| 356625 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24 | Soldadura de J1 + relleno de alojamiento de vástago | 4 horas | lun 10/11/25 | lun 10/11/25 | 178 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 356025 | CILINDRO DE BUCKET | 374DL | Soldadura de J1 + relleno de alojamiento de vástago | 4 horas | lun 10/11/25 | mar 11/11/25 | 179 | Giancarlo Ibarra | 0%
| OT | #N/A | #N/A | BRUÑIDO | 8 horas? | vie 17/10/25 | vie 17/10/25 |  |  | 0%
|  | #N/A | #N/A | NOVIEMBRE | 8.5 horas | lun 3/11/25 | mar 4/11/25 |  |  | 85%
| 355525 | ACUMULADOR DE DIRECCION | 980E-4SE | Bruñido regular + limpieza | 2.5 horas | lun 3/11/25 | lun 3/11/25 |  | Gabriel Gallegos | 100%
| 357525 | CILINDRO DE DIRECCION | 830E | Bruñido minimo + limpieza | 1 hora | lun 3/11/25 | lun 3/11/25 | 183 | Gabriel Gallegos | 100%
| 353125 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Bruñido regular + limpieza | 2.5 horas | lun 3/11/25 | lun 3/11/25 | 184 | Gabriel Gallegos | 100%
| 353325 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 980E | Bruñido regular + limpieza | 2.5 horas | lun 3/11/25 | mar 4/11/25 | 185 | Gabriel Gallegos | 50%
| OT | #N/A | #N/A | EVALUACION | 10 horas? | lun 20/10/25 | mar 21/10/25 |  |  | 100%
|  | #N/A | #N/A | OCTUBRE | 10 horas? | lun 20/10/25 | mar 21/10/25 |  |  | 100%
| OT | #N/A | #N/A | ARMADO | 130 horas? | vie 17/10/25 | lun 10/11/25 |  |  | 45%
| 346625 | RUEDA DELANTERA | 930E-4SE | Armado | 10 horas? | mié 29/10/25 | jue 30/10/25 |  | Luis Huerta | 100%
| 346725 | CILINDRO DE SUSPENSION DELANTERA | 930E-4SE | Armado | 10 horas? | lun 20/10/25 | mar 21/10/25 |  | Ricardo Yana | 100%
| 348325 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 830DC | Armado | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  | Gabriel Gallegos | 100%
| 349125 | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | 24 | Armado | 10 horas? | jue 30/10/25 | vie 31/10/25 |  | Tomas Vilca | 100%
| 349425 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Armado | 10 horas? | lun 20/10/25 | mar 21/10/25 |  | Gabriel Gallegos | 100%
| 349525 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Armado (A espera de sellos) | 10 horas? | lun 27/10/25 | mar 28/10/25 |  | Ricardo Yana | 100%
| 350025 | ACUMULADOR DE DIRECCION | 980E | Armado | 10 horas? | lun 20/10/25 | mar 21/10/25 |  | Gabriel Gallegos | 100%
| 346825 | RUEDA DELANTERA | 930E-4SE | Armado | 10 horas? | jue 6/11/25 | vie 7/11/25 |  | Luis Huerta | 0%
| 350925 | ACUMULADOR DE DIRECCION | 797F | Armado | 10 horas? | lun 27/10/25 | mar 28/10/25 |  | Gabriel Gallegos | 100% | Se rectifica tapa posterior
| 351125 | CILINDRO DE LEVANTE | WA900 | Armado | 10 horas? | lun 3/11/25 | mar 4/11/25 |  | Ricardo Yana | 100%
| 351325 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24 | Armado | 10 horas? | lun 20/10/25 | mar 21/10/25 |  | Ricardo Yana | 100% | Armado ok
| 351425 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Armado | 10 horas? | lun 20/10/25 | mar 21/10/25 |  | Ricardo Yana | 100% | Armado ok
| 351525 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | Armado (F. Barrenado de vastago( | 10 horas? | mié 22/10/25 | jue 23/10/25 |  | Ricardo Yana | 100% | Armado ok
| 351625 | CILINDRO DE ARTICULACION | 24 | Armado (F. Barrenado de vastago( | 10 horas? | mié 22/10/25 | jue 23/10/25 |  | Ricardo Yana | 100% | Armado ok
| 351225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Armado | 10 horas? | vie 7/11/25 | lun 10/11/25 |  | Ricardo Yana | 0%
| 351825 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Armado (Falta sacar bocinas de cilindro) | 10 horas? | mié 5/11/25 | jue 6/11/25 |  | Ricardo Yana | 0%
| 351925 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11 | Armado (Listo) | 10 horas? | lun 3/11/25 | mar 4/11/25 |  | Ricardo Yana | 0%
| 352025 | VASTAGO DE LETOURNEAU | L2350 | Armado | 10 horas? | mié 5/11/25 | jue 6/11/25 |  | Ricardo Yana | 0%
| 352425 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Armado (Falta soldadura, extraer bocinas) | 10 horas? | vie 7/11/25 | lun 10/11/25 |  | Ricardo Yana | 0%
| 352525 | CILINDRO DE DIRECCION | 980E | Armado | 10 horas? | mar 4/11/25 | mié 5/11/25 |  | Ricardo Yana | 0% | Falta limpiar cilindro
| 352625 | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | 24M | Preparación para armado | 10 horas? | jue 6/11/25 | vie 7/11/25 |  | Tomas Vilca / Gabriel Gallegos | 0%
| 352725 | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | 24M | Preparación para armado | 10 horas? | jue 6/11/25 | vie 7/11/25 |  | Tomas Vilca / Gabriel Gallegos | 0%
| 353025 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Armado | 10 horas? | lun 3/11/25 | mar 4/11/25 |  | Ricardo Yana | 50% | Preparación para armado
| 353425 | CILINDRO DE VOLTEO DE BUCKET | PC1250 | Falta maquinado de soldadura y bruñido | 10 horas? | mar 4/11/25 | mié 5/11/25 |  | Ricardo Yana | 0%
| 354325 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Armado. Vastago OK, Falta cilindro | 10 horas? | jue 6/11/25 | vie 7/11/25 |  | Ricardo Yana | 0%
| 354525 | ACUMULADOR DE FRENO | 930E-4SE | Armado | 10 horas? | lun 3/11/25 | mar 4/11/25 |  | Gabriel Gallegos | 0%
| 355525 | ACUMULADOR DE DIRECCION | 980E-4SE | Armado | 10 horas? | lun 3/11/25 | mar 4/11/25 |  | Gabriel Gallegos | 0%
| 355425 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Armado | 10 horas? | lun 3/11/25 | mar 4/11/25 |  | Ricardo Yana | 0%
|  | #N/A | #N/A | <Tarea nueva> | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
|  | #N/A | #N/A | <Tarea nueva> | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
|  | #N/A | #N/A | <Tarea nueva> | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
|  | 0 | #N/A | <Tarea nueva> | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 356225 | CILINDRO DE DIRECCION | 980E | Armado | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  | Ricardo Yana | 0% | Falta barrenado de vastago
| 357125 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | D11 | Armado | 10 horas? | lun 27/10/25 | mar 28/10/25 |  | Ricardo Yana | 0% | Falta rotula
|  | #N/A | #N/A | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
|  | #N/A | #N/A | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| OT |  |  | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de los recursos | % trabajo completado
| OT |  |  | TORNO 1 | 140 horas | vie 17/10/25 | mar 11/11/25 |  |  | 68%
|  |  |  | OCTUBRE | 87.7 horas | vie 17/10/25 | vie 31/10/25 |  |  | 99%
|  |  |  | NOVIEMBRE | 52 horas | lun 3/11/25 | mar 11/11/25 |  |  | 14%
| 339925 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | Maquinado de diámetro exterior + longistud de tubo + encastre | 3 horas | lun 3/11/25 | lun 3/11/25 |  | Gabriel Anco | 100%
| 358225 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Corte de cilindro + maquinado de brida | 2.5 horas | lun 3/11/25 | lun 3/11/25 | 20 | Gabriel Anco | 100%
| 358025 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | Corte de cilindro | 5 horas | lun 3/11/25 | mar 4/11/25 | 21 | Gabriel Anco | 35%
| 351725 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Maquinado de encastre de barra | 4 horas | mar 4/11/25 | mar 4/11/25 | 22 | Gabriel Anco | 0%
| 358225 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Maquinado de tubo | 4 horas | mar 4/11/25 | mié 5/11/25 | 23 | Gabriel Anco | 0%
| 348725 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Armado de cilindro en torno para soldadura | 3 horas | mié 5/11/25 | mié 5/11/25 | 24 | Gabriel Anco | 0%
| 351725 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Fabricación de cilindro | 1 día | mié 5/11/25 | jue 6/11/25 | 25 | Gabriel Anco | 0%
| 351725 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Maquinado de espiga de vástago + maquinado de soldadura | 2 días | vie 7/11/25 | mar 11/11/25 | 26 | Gabriel Anco | 0%
| OT | #N/A | #N/A | TORNO 2 | 87 horas? | vie 17/10/25 | vie 31/10/25 |  |  | 97%
|  | #N/A | #N/A | OCTUBRE | 79 horas | lun 20/10/25 | vie 31/10/25 |  |  | 97%
|  | #N/A | #N/A | NOVIEMBRE | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
|  | #N/A | #N/A | <Tarea nueva> | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| OT | #N/A | #N/A | TORNO 3 | 114.5 horas | lun 20/10/25 | vie 7/11/25 |  |  | 75%
|  | #N/A | #N/A | OCTUBRE | 82.5 horas | lun 20/10/25 | lun 3/11/25 |  |  | 100%
|  | #N/A | #N/A | NOVIEMBRE | 32 horas | lun 3/11/25 | vie 7/11/25 |  |  | 17%
| 353425 | CILINDRO DE VOLTEO DE BUCKET | PC1250 | Maquinado de soldadura de vástago + maquinado de espiga | 1 hora | lun 3/11/25 | lun 3/11/25 | 76 | Luis Ramos | 100%
| 353525 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de soldadura + pulido de vástago | 1.5 horas | lun 3/11/25 | lun 3/11/25 | 78 | Luis Ramos | 100%
| 352125 | CILINDRO DE LEVANTE | D8T | Maquinado de soldadura + pulido de vástago | 1 hora | lun 3/11/25 | lun 3/11/25 | 79 | Luis Ramos | 100%
| STOCK | #N/A | #N/A | Maquinado de soldadura + pulido de vástago | 2 horas | lun 3/11/25 | lun 3/11/25 | 80 | Luis Ramos | 100%
| 357325 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Maquinado de soldadura + pulido de vástago | 2.5 horas | mar 4/11/25 | mar 4/11/25 | 81 | Luis Ramos | 0%
| 355925 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de soldadura + pulido de vástago | 2.5 horas | mar 4/11/25 | mar 4/11/25 | 82 | Luis Ramos | 0%
| 356625 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24 | Fabricación de vástago | 5.5 horas | mar 4/11/25 | mié 5/11/25 | 83 | Luis Ramos | 0%
| 352425 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Maquinado de soldadura + pulido de vástago | 2 horas | mié 5/11/25 | mié 5/11/25 | 84 | Luis Ramos | 0%
| 354625 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de soldadura + pulido de vástago | 2 horas | mié 5/11/25 | mié 5/11/25 | 85 | Luis Ramos | 0%
| 358325 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Rectificado de tapa | 2 horas | mié 5/11/25 | jue 6/11/25 | 86 | Luis Ramos | 0%
| 356025 | CILINDRO DE BUCKET | 374DL | Fabricación de vástago | 1 día | jue 6/11/25 | vie 7/11/25 | 87 | Luis Ramos | 0%
| OT | #N/A | #N/A | FRESADORA | 152.6 horas? | vie 17/10/25 | jue 13/11/25 |  |  | 52%
|  | #N/A | #N/A | OCTUBRE | 71 horas | mar 21/10/25 | vie 31/10/25 |  |  | 100%
|  | #N/A | #N/A | NOVIEMBRE | 152.6 horas? | vie 17/10/25 | jue 13/11/25 |  |  | 1%
| 353425 | CILINDRO DE VOLTEO DE BUCKET | PC1250 | Maquinado de alojamiento de cilindro | 3.5 horas | vie 31/10/25 | mar 4/11/25 | 112 | Jose Huamaní | 26%
| 354925 | CILINDRO DE DIRECCION | 988K | Maquinado de alojamiento de cilindro | 3 horas | mar 4/11/25 | mar 4/11/25 | 114 | Jose Huamaní | 0%
| 353525 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de alojamiento de vastago | 3 horas | mar 4/11/25 | mié 5/11/25 | 115 | Jose Huamaní | 0%
| 354625 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de alojamiento de vastago | 3 horas | mié 5/11/25 | mié 5/11/25 | 116 | Jose Huamaní | 0%
| 355925 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de alojamiento de vastago | 3 horas | mié 5/11/25 | mié 5/11/25 | 117 | Jose Huamaní | 0%
| 355125 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 980E | Barrenado de alojamiento de vastago | 5.5 horas | mié 5/11/25 | jue 6/11/25 | 118 | Jose Huamaní | 0%
| 355625 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de vastago | 5.5 horas | jue 6/11/25 | vie 7/11/25 | 119 | Jose Huamaní | 0%
| 354325 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Maquinado de alojamiento de cilindro | 3 horas | vie 7/11/25 | vie 7/11/25 | 120 | Jose Huamaní | 0%
| 355925 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de alojamiento de cilindro | 3 horas | vie 7/11/25 | vie 7/11/25 | 121 | Jose Huamaní | 0%
| 353125 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de tapa posterior | 3.5 horas | vie 7/11/25 | lun 10/11/25 | 122 | Jose Huamaní | 0%
| 353325 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 980E | Barrenado de alojamiento de tapa posterior | 3.5 horas | lun 10/11/25 | lun 10/11/25 | 123 | Jose Huamaní | 0%
| 353125 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de vastago (Esperar a que llegue de cromo) | 4 horas | lun 10/11/25 | mar 11/11/25 | 124 | Jose Huamaní | 0%
| 353325 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 980E | Barrenado de alojamiento de vastago (Esperar a que llegue de cromo) | 4 horas | mar 11/11/25 | mar 11/11/25 | 125 | Jose Huamaní | 0%
| 356025 | CILINDRO DE BUCKET | 374DL | Maquinado de alojamiento de cilindro | 10 horas? | mar 11/11/25 | jue 13/11/25 | 126 | Jose Huamaní | 0%
|  | #N/A | #N/A | <Tarea nueva> | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  | Jose Huamaní | 0%
| OT | #N/A | #N/A | MANDRINADORA | 8 horas? | vie 17/10/25 | vie 17/10/25 |  |  | 0%
| 356125 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de cilindro | 7 horas | lun 27/10/25 | mar 28/10/25 |  | Rolando Llayque | 100%
| 355625 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de cilindro | 7 horas | mar 28/10/25 | mié 29/10/25 | 130 | Rolando Llayque | 100%
| OT | #N/A | #N/A | SOLDADURA 1 | 54 horas | lun 3/11/25 | mar 11/11/25 |  |  | 18%
|  | #N/A | #N/A | NOVIEMBRE | 54 horas | lun 3/11/25 | mar 11/11/25 |  |  | 18%
| 357325 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Soldadura de J1 de vástago | 2.5 horas | lun 3/11/25 | lun 3/11/25 |  | Justo Arocutipa | 100%
| 352125 | CILINDRO DE LEVANTE | D8T | Soldadura de J1 de vástago | 2.5 horas | lun 3/11/25 | lun 3/11/25 | 134 | Justo Arocutipa | 100%
| STOCK | #N/A | #N/A | Soldadura de J1 de vástago | 2.5 horas | lun 3/11/25 | lun 3/11/25 | 135 | Justo Arocutipa | 100%
| 350025 | ACUMULADOR DE DIRECCION | 980E | Fabricación de protector de válvula | 2 horas | lun 3/11/25 | mar 4/11/25 | 136 | Justo Arocutipa | 100%
| 352425 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Soldadura de J1 de vástago | 3.5 horas | mar 4/11/25 | mar 4/11/25 | 137 | Justo Arocutipa | 0%
| 354325 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Soldadura de J1, J2 + relleno de alojamiento de cilindro | 6 horas | mar 4/11/25 | mié 5/11/25 | 138 | Justo Arocutipa | 0%
| 351225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Soldadura de cilindro, J1 + J2 + J3 + j4 | 1.3 días | mié 5/11/25 | jue 6/11/25 | 139 | Justo Arocutipa | 0%
| 353525 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Soldadura de J1, J2 + relleno de alojamiento de cilindro + soldadura de planchas escalonadas | 1.2 días | vie 7/11/25 | lun 10/11/25 | 140 | Justo Arocutipa | 0%
| 339925 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | Soldadura de J1 + relleno de alojamiento de cilindro | 1 día | lun 10/11/25 | mar 11/11/25 | 141 | Justo Arocutipa | 0%
| OT | #N/A | #N/A | SOLDADURA 2 | 128.3 horas | lun 20/10/25 | mar 11/11/25 |  |  | 67%
|  | #N/A | #N/A | OCTUBRE | 84 horas | lun 20/10/25 | lun 3/11/25 |  |  | 100%
|  | #N/A | #N/A | NOVIEMBRE | 44.3 horas | lun 3/11/25 | mar 11/11/25 |  |  | 1%
| 354625 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Soldadura de J1 + relleno de alojamiento de vástago | 4 horas | lun 3/11/25 | mar 4/11/25 | 168 | Giancarlo Ibarra | 5%
| 351825 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Sacar bocinas (Hacer NDT) | 2 horas | mar 4/11/25 | mar 4/11/25 | 170 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 352125 | CILINDRO DE LEVANTE | D8T | Sacar bocinas (Hacer NDT) | 2 horas | mar 4/11/25 | mar 4/11/25 | 171 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 352425 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Sacar bocinas (Hacer NDT) | 2 horas | mar 4/11/25 | mié 5/11/25 | 172 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 354625 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Relleno de alojamiento de cilindro, soldadura de planchas escalonadas, reparar brida | 6.5 horas | mié 5/11/25 | jue 6/11/25 | 173 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 353125 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Sacar rotula + relleno de alojamiento de tapa posterior | 4 horas | jue 6/11/25 | jue 6/11/25 | 174 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 353325 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 980E | Sacar rotula + relleno de alojamiento de tapa posterior | 4 horas | jue 6/11/25 | vie 7/11/25 | 175 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 355925 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Relleno y esmerilado de exterior de tapa | 2.5 horas | vie 7/11/25 | vie 7/11/25 | 176 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 356625 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24 | Relleno y esmerilado de exterior de tapa | 2.5 horas | vie 7/11/25 | vie 7/11/25 | 177 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 356625 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24 | Relleno de alojamiento de cilindro | 3 horas | vie 7/11/25 | lun 10/11/25 | 178 |  | 0%
| 356625 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24 | Soldadura de J1 + relleno de alojamiento de vástago | 4 horas | lun 10/11/25 | lun 10/11/25 | 179 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 356025 | CILINDRO DE BUCKET | 374DL | Soldadura de J1 + relleno de alojamiento de vástago | 4 horas | lun 10/11/25 | mar 11/11/25 | 180 | Giancarlo Ibarra | 0%
| OT | #N/A | #N/A | BRUÑIDO | 8 horas? | vie 17/10/25 | vie 17/10/25 |  |  | 0%
|  | #N/A | #N/A | NOVIEMBRE | 8.5 horas | lun 3/11/25 | mar 4/11/25 |  |  | 85%
| 355525 | ACUMULADOR DE DIRECCION | 980E-4SE | Bruñido regular + limpieza | 2.5 horas | lun 3/11/25 | lun 3/11/25 |  | Gabriel Gallegos | 100%
| 357525 | CILINDRO DE DIRECCION | 830E | Bruñido minimo + limpieza | 1 hora | lun 3/11/25 | lun 3/11/25 | 184 | Gabriel Gallegos | 100%
| 353125 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Bruñido regular + limpieza | 2.5 horas | lun 3/11/25 | lun 3/11/25 | 185 | Gabriel Gallegos | 100%
| 353325 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 980E | Bruñido regular + limpieza | 2.5 horas | lun 3/11/25 | mar 4/11/25 | 186 | Gabriel Gallegos | 50%
| OT | #N/A | #N/A | EVALUACION | 10 horas? | lun 20/10/25 | mar 21/10/25 |  |  | 100%
|  | #N/A | #N/A | OCTUBRE | 10 horas? | lun 20/10/25 | mar 21/10/25 |  |  | 100%
| OT | #N/A | #N/A | ARMADO | 130 horas? | vie 17/10/25 | lun 10/11/25 |  |  | 45%
| 351225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Armado | 10 horas? | vie 7/11/25 | lun 10/11/25 |  | Ricardo Yana | 0%
| 351825 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Armado (Falta sacar bocinas de cilindro) | 10 horas? | mié 5/11/25 | jue 6/11/25 |  | Ricardo Yana | 0%
| 351925 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11 | Armado (Listo) | 10 horas? | lun 3/11/25 | mar 4/11/25 |  | Ricardo Yana | 0%
| 352025 | VASTAGO DE LETOURNEAU | L2350 | Armado | 10 horas? | mié 5/11/25 | jue 6/11/25 |  | Ricardo Yana | 0%
| 352425 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Armado (Falta soldadura, extraer bocinas) | 10 horas? | vie 7/11/25 | lun 10/11/25 |  | Ricardo Yana | 0%
| 352525 | CILINDRO DE DIRECCION | 980E | Armado | 10 horas? | mar 4/11/25 | mié 5/11/25 |  | Ricardo Yana | 0%
| 352625 | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | 24M | Preparación para armado | 10 horas? | jue 6/11/25 | vie 7/11/25 |  | Tomas Vilca / Gabriel Gallegos | 0%
| 352725 | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | 24M | Preparación para armado | 10 horas? | jue 6/11/25 | vie 7/11/25 |  | Tomas Vilca / Gabriel Gallegos | 0%
| 353025 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Armado | 10 horas? | lun 3/11/25 | mar 4/11/25 |  | Ricardo Yana | 50%
| 353425 | CILINDRO DE VOLTEO DE BUCKET | PC1250 | Falta maquinado de soldadura y bruñido | 10 horas? | mar 4/11/25 | mié 5/11/25 |  | Ricardo Yana | 0%
| 354325 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Armado. Vastago OK, Falta cilindro | 10 horas? | jue 6/11/25 | vie 7/11/25 |  | Ricardo Yana | 0%
| 354525 | ACUMULADOR DE FRENO | 930E-4SE | Armado | 10 horas? | lun 3/11/25 | mar 4/11/25 |  | Gabriel Gallegos | 0%
| 355525 | ACUMULADOR DE DIRECCION | 980E-4SE | Armado | 10 horas? | lun 3/11/25 | mar 4/11/25 |  | Gabriel Gallegos | 0%
| 355425 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Armado | 10 horas? | lun 3/11/25 | mar 4/11/25 |  | Ricardo Yana | 0%
| 354925 | CILINDRO DE DIRECCION | 988K | Armado | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 357525 | CILINDRO DE DIRECCION | 830E | Armado
| OT |  |  | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de los recursos | % trabajo completado | Texto3
| OT |  |  | TORNO 1 | 181.2 horas | vie 17/10/25 | mar 18/11/25 |  |  | 69%
|  |  |  | OCTUBRE | 87.7 horas | vie 17/10/25 | vie 31/10/25 |  |  | 99%
|  |  |  | NOVIEMBRE | 93.2 horas | lun 3/11/25 | mar 18/11/25 |  |  | 40%
| 353325 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 980E | Maquinado de diámetro exterior de tubo | 7 horas | vie 7/11/25 | lun 10/11/25 | 32 | Gabriel Anco | 30% | Se demora debido a que no se podia centrar. Contrapunta es muy pequeño para el diametro del cilindro. Se tuvo que hacer machina para centrar.
| 351925 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11 | Maquinado de diámetro de salida de cilindro + marcado de posición de soportes roscados | 5 horas | lun 10/11/25 | lun 10/11/25 | 33 | Gabriel Anco | 0%
| 353525 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Maquinado de diámetro de salida de cilindro | 3.5 horas | lun 10/11/25 | mar 11/11/25 | 34 | Gabriel Anco | 0%
| 358225 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Maquinado de tubo (fabricación de cilindro) | 4 horas | mar 11/11/25 | mar 11/11/25 | 35 | Gabriel Anco | 0%
| 358625 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Corte de cilindro + maq de brida | 4 horas | mar 11/11/25 | mié 12/11/25 | 36 | Gabriel Anco | 0%
| 358725 | CILINDRO DE LEVANTE | 950H | Corte de cilindro + maq de brida | 4 horas | mié 12/11/25 | mié 12/11/25 | 37 | Gabriel Anco | 0%
| 351725 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Maquinado de espiga de vástago + maquinado de soldadura | 2 días | mié 12/11/25 | lun 17/11/25 | 38 | Gabriel Anco | 0%
| 351725 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Fabricación de cilindro | 1 día | lun 17/11/25 | mar 18/11/25 | 39 | Gabriel Anco | 0%
| OT | #N/A | #N/A | TORNO 2 | 87 horas? | vie 17/10/25 | vie 31/10/25 |  |  | 97%
|  | #N/A | #N/A | OCTUBRE | 79 horas | lun 20/10/25 | vie 31/10/25 |  |  | 97%
|  | #N/A | #N/A | NOVIEMBRE | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
|  | #N/A | #N/A | <Tarea nueva> | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| OT | #N/A | #N/A | TORNO 3 | 159 horas | lun 20/10/25 | vie 14/11/25 |  |  | 74%
|  | #N/A | #N/A | NOVIEMBRE | 76.5 horas | lun 3/11/25 | vie 14/11/25 |  |  | 47%
| 358725 | CILINDRO DE LEVANTE | 950H | Fabricacion de vastago | 5 horas | vie 7/11/25 | lun 10/11/25 | 107 | Luis Ramos | 10%
| 356025 | CILINDRO DE BUCKET | 374DL | Fabricacion de vastago | 8 horas | lun 10/11/25 | mar 11/11/25 | 108 | Luis Ramos | 0%
| 356625 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24 | Maquinado de soldadura de vástago + pulido | 2 horas | mar 11/11/25 | mar 11/11/25 | 109 | Rectificado de tapa | 0%
| 358525 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24 | Fabricacion de vastago (esperar que llegue barra cromada) | 4 horas | mar 11/11/25 | mié 12/11/25 | 110 | Luis Ramos | 0%
| 358725 | CILINDRO DE LEVANTE | 950H | Rectificado de tapa + pulido | 2 horas | mié 12/11/25 | mié 12/11/25 | 111 | Rectificado de tapa | 0%
| 358625 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Rectificado de tapa + pulido | 2.5 horas | mié 12/11/25 | mié 12/11/25 | 112 | Rectificado de tapa | 0%
| 358725 | CILINDRO DE LEVANTE | 950H | Rectificado de embolo + pulido | 1.5 horas | mié 12/11/25 | mié 12/11/25 | 113 |  | 0%
| 358725 | CILINDRO DE LEVANTE | 950H | Maquinado de soldadura de vástago + pulido | 2 horas | jue 13/11/25 | jue 13/11/25 | 114 | Rectificado de tapa | 0%
| 358625 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Fabricacion de vastago (esperar que llegue barra cromada) | 5 horas | jue 13/11/25 | jue 13/11/25 | 115 | Luis Ramos | 0%
| 358825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11 | Fabricacion de vastago (esperar que llegue barra cromada) | 6 horas | jue 13/11/25 | vie 14/11/25 | 116 | Luis Ramos | 0%
| 356025 | CILINDRO DE BUCKET | 374DL | Maquinado de soldadura de vástago + pulido | 2 horas | vie 14/11/25 | vie 14/11/25 | 117 | Luis Ramos | 0%
| OT | #N/A | #N/A | FRESADORA | 156.8 horas | mar 21/10/25 | lun 17/11/25 |  |  | 69%
|  | 0 | 0 | NOVIEMBRE | 85.8 horas | vie 31/10/25 | lun 17/11/25 |  |  | 41%
| 356125 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de vastago | 5 horas | vie 7/11/25 | lun 10/11/25 | 152 | Jose Huamaní | 80%
| 351825 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Barrenado de pivotante de trunnion | 3.5 horas | lun 10/11/25 | lun 10/11/25 | 153 | Jose Huamaní | 0%
| 352025 | VASTAGO DE LETOURNEAU | L2350 | Barrenado de alojamiento de cilindro | 4 horas | lun 10/11/25 | lun 10/11/25 | 154 | Jose Huamaní | 0%
| 356625 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24 | Barrenado de alojamiento de cilindro | 3 horas | lun 10/11/25 | mar 11/11/25 | 155 | Jose Huamaní | 0%
| 356625 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24 | Barrenado de alojamiento de vástago | 4.5 horas | mar 11/11/25 | mar 11/11/25 | 156 | Jose Huamaní | 0%
| 353125 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de vastago (Esperar a que llegue de cromo) | 4 horas | mar 11/11/25 | mié 12/11/25 | 157 | Jose Huamaní | 0%
| 355025 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Barrenado de vástago | 2.5 horas | mié 12/11/25 | mié 12/11/25 | 158 | Jose Huamaní | 0%
| 356025 | CILINDRO DE BUCKET | 374DL | Maquinado de alojamiento de cilindro | 4 horas | mié 12/11/25 | jue 13/11/25 | 159 | Jose Huamaní | 0%
| 354325 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Maquinado de alojamiento de cilindro | 3 horas | jue 13/11/25 | jue 13/11/25 | 160 | Jose Huamaní | 0%
| 353125 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de tapa posterior | 3.5 horas | jue 13/11/25 | vie 14/11/25 | 161 | Jose Huamaní | 0%
| 353325 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 980E | Barrenado de alojamiento de tapa posterior | 3.5 horas | vie 14/11/25 | vie 14/11/25 | 162 | Jose Huamaní | 0%
| 353325 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 980E | Barrenado de alojamiento de vastago (Esperar a que llegue de cromo) | 4 horas | vie 14/11/25 | vie 14/11/25 | 163 | Jose Huamaní | 0%
| 353525 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de alojamiento de cilindro | 5 horas | vie 14/11/25 | lun 17/11/25 | 164 | Jose Huamaní | 0%
| OT | #N/A | #N/A | MANDRINADORA | 8 horas? | vie 17/10/25 | vie 17/10/25 |  |  | 0%
| 353125 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | <Tarea nueva> | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
|  | #N/A | #N/A | <Tarea nueva> | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
|  | 0 | 0 | <Tarea nueva> | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
|  | #N/A | #N/A | <Tarea nueva> | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| OT | #N/A | #N/A | SOLDADURA 1 | 164.7 horas? | vie 17/10/25 | vie 14/11/25 |  |  | 70%
|  | 0 | #N/A | NOVIEMBRE | 164.7 horas? | vie 17/10/25 | vie 14/11/25 |  |  | 70%
| 353525 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Soldadura de J1, J2 + relleno de alojamiento de cilindro + soldadura de planchas escalonadas | 1.3 días | vie 7/11/25 | lun 10/11/25 | 186 | Justo Arocutipa | 46%
| 351725 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Soldadura de vastago, J1 + relleno de alojamiento | 1 día | lun 10/11/25 | mié 12/11/25 | 187 |  | 0%
| 357725 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de vástago | 5 horas | lun 10/11/25 | mar 11/11/25 | 187 |  | 0%
| 351225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Soldadura de soportes roscados | 4 horas | lun 10/11/25 | mar 11/11/25 | 232 |  | 0%
| 357325 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Soldadura de J1, J2, J3 | 1 día | mar 11/11/25 | mié 12/11/25 | 190 |  | 0%
| 353225 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Soldadura de J1 + relleno de alojamiento de cilindro | 1 día | mié 12/11/25 | jue 13/11/25 | 191 | Justo Arocutipa | 0%
| 980E | #N/A | #N/A | Soldadura de cilindro nuevo | 6 horas | jue 13/11/25 | vie 14/11/25 | 192 |  | 0%
|  | #N/A | #N/A | <Tarea nueva> | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
|  | #N/A | #N/A | <Tarea nueva> | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| OT | #N/A | #N/A | SOLDADURA 2 | 161.2 horas | lun 20/10/25 | lun 17/11/25 |  |  | 72%
|  | #N/A | #N/A | NOVIEMBRE | 77.2 horas | lun 3/11/25 | lun 17/11/25 |  |  | 41%
| 356625 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24 | Soldadura de J1 + relleno de alojamiento de vástago | 5 horas | vie 7/11/25 | lun 10/11/25 | 230 | Giancarlo Ibarra | 8%
| 357825 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de vástago | 5 horas | lun 10/11/25 | lun 10/11/25 | 231 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 353125 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Sacar rotula + relleno de alojamiento de tapa posterior | 4 horas | lun 10/11/25 | mar 11/11/25 | 232 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 353325 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 980E | Sacar rotula + relleno de alojamiento de tapa posterior | 4 horas | mar 11/11/25 | mar 11/11/25 | 233 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 354625 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Relleno y esmerilado de exterior de tapa | 3 horas | mar 11/11/25 | mié 12/11/25 | 234 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 358625 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Relleno de interior y esmerilado de exterior de tapa | 3.5 horas | mié 12/11/25 | mié 12/11/25 | 235 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 355925 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Relleno y esmerilado de exterior de tapa | 3.5 horas | mié 12/11/25 | jue 13/11/25 | 236 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 356625 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24 | Relleno y esmerilado de exterior de tapa | 3.5 horas | jue 13/11/25 | jue 13/11/25 | 237 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 358725 | CILINDRO DE LEVANTE | 950H | Relleno y esmerilado de exterior de tapa | 3 horas | jue 13/11/25 | jue 13/11/25 | 238 |  | 0%
| 356025 | CILINDRO DE BUCKET | 374DL | Soldadura de J1 + relleno de alojamiento de vástago | 4 horas | jue 13/11/25 | vie 14/11/25 | 239 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 358725 | CILINDRO DE LEVANTE | 950H | Soldadura de J1 de vástago + relleno de alojamientos | 6 horas | vie 14/11/25 | lun 17/11/25 | 240 | Giancarlo Ibarra | 0%
| OT | #N/A | #N/A | BRUÑIDO | 8 horas? | vie 17/10/25 | vie 17/10/25 |  |  | 0%
| 352625 | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | 24M | Armado de freno | 1 día | vie 7/11/25 | lun 10/11/25 | 244 |  | 70%
|  | #N/A | #N/A | NOVIEMBRE | 50 horas? | lun 3/11/25 | mar 11/11/25 |  |  | 91%
| 353325 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 980E | Bruñido regular + limpieza | 2.5 horas | lun 3/11/25 | mar 4/11/25 | 249 | Gabriel Gallegos | 50%
| 2025-11-10 | #N/A | #N/A | a espera de solución de bruñidora | 10 horas? | lun 10/11/25 | mar 11/11/25 |  |  | 0%
| OT | #N/A | #N/A | ARMADO | 170 horas? | vie 17/10/25 | lun 17/11/25 |  |  | 58%
| 351225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Armado (falta soldadura de soportes roscados de cilindro, vastago OK | 10 horas? | jue 13/11/25 | vie 14/11/25 |  | Ricardo Yana | 0%
| 351825 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Armado (Falta barrenado de pivotante de cilindro) | 10 horas? | mar 11/11/25 | mié 12/11/25 |  | Ricardo Yana | 0%
| 352025 | VASTAGO DE LETOURNEAU | L2350 | Armado (Falta barrenado de cilindro) | 10 horas? | mié 12/11/25 | jue 13/11/25 |  | Ricardo Yana | 0%
| 352125 | CILINDRO DE LEVANTE | D8T | Armado (Falta bruñido de cilindro, vastago OK) | 10 horas? | vie 14/11/25 | lun 17/11/25 |  |  | 0%
| 352425 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M | Armado (Falta bruñido) | 10 horas? | vie 7/11/25 | lun 10/11/25 |  | Ricardo Yana | 0%
| 353125 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Preparación PULIDO para Armado (Falta barrenado de vástago, bruñido de cuerpos) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  | Ricardo Yana | 0%
| 353625 | CILINDRO DE SUSPENSION DELANTERA | 930E-4SE | Armado (OK) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 352625 | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | 24M | Preparación para armado | 10 horas? | jue 6/11/25 | vie 7/11/25 |  | Tomas Vilca / Gabriel Gallegos | 50%
| 352725 | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | 24M | Preparación para armado | 10 horas? | jue 6/11/25 | vie 7/11/25 |  | Tomas Vilca / Gabriel Gallegos | 40%
| 353425 | CILINDRO DE VOLTEO DE BUCKET | PC1250 | Armado. (Falta bruñido) | 10 horas? | mar 4/11/25 | mié 5/11/25 |  | Ricardo Yana | 0%
| 354325 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Armado. Vastago OK, Falta cilindro | 10 horas? | jue 6/11/25 | vie 7/11/25 |  | Ricardo Yana | 0%
| 354625 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Armado (OK) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 354525 | ACUMULADOR DE FRENO | 930E-4SE | Armado (Revisar repuestos?) | 10 horas? | lun 3/11/25 | mar 4/11/25 |  | Gabriel Gallegos | 0%
| 354725 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24 | Armado. (Falta bruñido) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 354925 | CILINDRO DE DIRECCION | 988K | Armado (OK) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 355025 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Armado (Falta barrenado de vastago) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 355125 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 980E | Armado (OK) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 355525 | ACUMULADOR DE DIRECCION | 980E-4SE | Armado (Revisar repuestos?) | 10 horas? | lun 3/11/25 | mar 4/11/25 |  | Gabriel Gallegos | 0%
| 355425 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Armado (OK) | 10 horas? | lun 3/11/25 | mar 4/11/25 |  | Ricardo Yana | 0%
| 355625 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Armado (OK) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
|  | #N/A | #N/A | <Tarea nueva> | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
|  | #N/A | #N/A | <Tarea nueva> | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
|  | #N/A | #N/A | <Tarea nueva> | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 356225 | CILINDRO DE DIRECCION | 980E | Armado | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  | Ricardo Yana | 0% | Falta barrenado de vastago
| 357125 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | D11 | Armado | 10 horas? | lun 27/10/25 | mar 28/10/25 |  | Ricardo Yana | 0% | Falta rotula
| OT |  |  | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de los recursos | % trabajo completado
| OT | #N/A | #N/A | TORNO 1 | 225.5 horas? | vie 17/10/25 | vie 21/11/25 |  |  | 86%
|  | 0 | 0 | OCTUBRE | 98.5 horas | vie 17/10/25 | lun 3/11/25 |  |  | 99%
|  | 0 | 0 | NOVIEMBRE | 225.5 horas? | vie 17/10/25 | vie 21/11/25 |  |  | 75%
| 351725 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Maquinado de espiga de vástago + maquinado de soldadura | 2 días | jue 13/11/25 | mar 18/11/25 | 40 | Gabriel Anco | 50%
| 358225 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Maquinado de diámetro de salida de cilindro | 4 horas | mar 18/11/25 | mié 19/11/25 | 41 | Gabriel Anco | 0%
| 358725 | CILINDRO DE LEVANTE | 950H | Corte de cilindro + maq de brida | 4 horas | mié 19/11/25 | mié 19/11/25 | 45 | Gabriel Anco | 0%
| 358725 | CILINDRO DE LEVANTE | 950H | Maquinado de tubo nuevo | 4.5 horas | mié 19/11/25 | jue 20/11/25 | 46 |  | 0%
| 348725 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Armaado de cilindro y soldadura (apuntalado) en torno | 2.5 horas | vie 17/10/25 | vie 17/10/25 |  |  | 0%
| 351725 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Fabricación de cilindro | 8 horas | jue 20/11/25 | vie 21/11/25 | 47 | Gabriel Anco | 0%
|  | #N/A | #N/A | Extras | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| OT | #N/A | #N/A | TORNO 2 | 237 horas? | vie 17/10/25 | lun 24/11/25 |  |  | 61%
|  | #N/A | #N/A | OCTUBRE | 89 horas | lun 20/10/25 | vie 31/10/25 |  |  | 97%
|  | #N/A | #N/A | NOVIEMBRE | 237 horas? | vie 17/10/25 | lun 24/11/25 |  |  | 4%
| 358625 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Rectificado de embolo | 2 horas | lun 17/11/25 | lun 17/11/25 |  | Alonzo Otazu | 80%
| Taller | #N/A | #N/A | Fabricación de soportes roscados | 1 día | mar 18/11/25 | mié 19/11/25 | 76 | Alonzo Otazu | 0%
|  | 0 | #N/A | Trabajo pendiente | 2 días | mié 19/11/25 | vie 21/11/25 | 77 | Alonzo Otazu | 0%
| 356025 | CILINDRO DE BUCKET | 374DL | Fabricacion de vastago | 8 horas | vie 21/11/25 | lun 24/11/25 | 78 | Alonzo Otazu | 0%
| 356025 | CILINDRO DE BUCKET | 374DL | Maquinado de soldadura de vástago + pulido | 2 horas | lun 24/11/25 | lun 24/11/25 | 79 | Alonzo Otazu | 0%
|  | #N/A | #N/A | Trabajo pendiente | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| OT | #N/A | #N/A | TORNO 3 | 233.2 horas? | vie 17/10/25 | lun 24/11/25 |  |  | 81%
|  | 0 | 0 | NOVIEMBRE | 233.2 horas? | vie 17/10/25 | lun 24/11/25 |  |  | 68%
| 358825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11 | Fabricacion de vastago | 6.5 horas | vie 14/11/25 | mar 18/11/25 | 135 | Luis Ramos | 32%
| 358625 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Maquinado de tubo nuevo (fabricacion) | 6 horas | mar 18/11/25 | mié 19/11/25 | 136 | Luis Ramos | 0%
|  | #N/A | #N/A | Corte de cancamo de vástago | 2 horas | mié 19/11/25 | mié 19/11/25 | 137 | Luis Ramos | 0%
| 358625 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Maquinado de soldadura de vástago | 2 horas | mié 19/11/25 | mié 19/11/25 | 138 | Luis Ramos | 0%
|  | 0 | 0 | Fabricación de cancamo de vastago | 5 horas | mié 19/11/25 | jue 20/11/25 | 139 | Luis Ramos | 0%
| Stock | #N/A | #N/A | Fabricación de cancamo | 1.7 días | jue 20/11/25 | lun 24/11/25 | 140 | Luis Ramos | 0%
|  | 0 | 0 | Trabajo pendiente | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| OT | #N/A | #N/A | FRESADORA | 214 horas | mar 21/10/25 | vie 21/11/25 |  |  | 100%
|  | 0 | 0 | NOVIEMBRE | 134 horas | vie 31/10/25 | vie 21/11/25 |  |  | 100%
| 357625 | CILINDRO DE DIRECCION | HD1500 | Barrenado de alojamiento de cilindro | 3 horas | mar 18/11/25 | mar 18/11/25 |  |  | 0%
| 358325 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de cilindro | 3 horas | mar 18/11/25 | mar 18/11/25 | 186 |  | 0%
| 358525 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24 | Barrenado de alojamiento de cilindro | 3 horas | mar 18/11/25 | mar 18/11/25 | 187 |  | 0%
| 358825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11 | Barrenado de alojamiento de cilindro | 4 horas | mié 19/11/25 | mié 19/11/25 | 188 |  | 0%
| 359025 | CILINDRO DE DIRECCION | 980E-4SE | Barrenado de alojamiento de cilindro | 3 horas | mié 19/11/25 | mié 19/11/25 | 189 |  | 0%
| 348725 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Barrenado de alojamiento de vástago | 4 horas | mié 19/11/25 | jue 20/11/25 | 190 |  | 0%
| 357625 | CILINDRO DE DIRECCION | HD1500 | Barrenado de alojamiento de vastago (esperar a que llegue de cromo) | 3 horas | jue 20/11/25 | jue 20/11/25 | 191 |  | 0%
| 357925 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de vastago (esperar a que llegue de cromo) | 3 horas | jue 20/11/25 | jue 20/11/25 | 192 |  | 0%
| 358125 | CILINDRO DE DIRECCION | 844K | Barrenado de alojamiento de vastago (esperar a que llegue de cromo) | 3 horas | jue 20/11/25 | vie 21/11/25 | 193 |  | 0%
| 358225 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de vastago (esperar a que llegue de cromo) | 3 horas | vie 21/11/25 | vie 21/11/25 | 194 |  | 0%
| 358325 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de vastago (esperar a que llegue de cromo) | 3 horas | vie 21/11/25 | vie 21/11/25 | 195 |  | 0%
| OT | #N/A | #N/A | MANDRINADORA | 8 horas? | vie 17/10/25 | vie 17/10/25 |  |  | 0%
| 357725 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | <Tarea nueva> | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 353125 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de tapa posterior | 5 horas | mié 19/11/25 | mié 19/11/25 |  | Rolando Llayque | 0%
| 353325 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 980E | Barrenado de alojamiento de vastago (Esperar a que llegue de cromo) | 4 horas | mié 19/11/25 | mié 19/11/25 | 217 | Rolando Llayque | 0%
| 357725 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de tapa posterior | 3 horas | jue 20/11/25 | jue 20/11/25 | 218 | Rolando Llayque | 0%
| 357825 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de tapa posterior | 3 horas | jue 20/11/25 | jue 20/11/25 | 219 | Rolando Llayque | 0%
| OT | #N/A | #N/A | SOLDADURA 1 | 163 horas | lun 3/11/25 | jue 27/11/25 |  |  | 54%
|  | 0 | 0 | NOVIEMBRE | 163 horas | lun 3/11/25 | jue 27/11/25 |  |  | 54%
| 358625 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Soldadura de J1 de vastago | 3 horas | lun 17/11/25 | mar 18/11/25 |  | Justo Arocutipa | 0%
| 357325 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Soldadura de soportes roscados | 3 horas | mar 18/11/25 | mar 18/11/25 | 241 | Justo Arocutipa | 0%
| 358125 | CILINDRO DE DIRECCION | 844K | Relleno de alojamiento de cilindro | 3 horas | mar 18/11/25 | mar 18/11/25 | 242 | Justo Arocutipa | 0%
| 353225 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Soldadura de J1 + relleno de alojamiento de cilindro | 1 día | mar 18/11/25 | mié 19/11/25 | 243 | Justo Arocutipa | 0%
| 358625 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Soldadura de cilindro J1, J2, J3, J4 + scar bocinas | 1.2 días | mié 19/11/25 | vie 21/11/25 | 244 | Justo Arocutipa | 0%
| 348725 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Soldadura de J1 + alojamiento de cilindro | 1 día | vie 21/11/25 | lun 24/11/25 | 245 | Justo Arocutipa | 0%
| 980E | #N/A | #N/A | Soldadura de cilindro nuevo | 6 horas | lun 24/11/25 | lun 24/11/25 | 246 | Justo Arocutipa | 0%
| solicitar material | #N/A | #N/A | Fabricación de base para pernos | 2 días | mar 25/11/25 | jue 27/11/25 | 247 | Justo Arocutipa | 0%
| OT | #N/A | #N/A | SOLDADURA 2 | 211 horas | lun 20/10/25 | jue 20/11/25 |  |  | 81%
|  | 0 | 0 | OCTUBRE | 93.5 horas | lun 20/10/25 | lun 3/11/25 |  |  | 100%
|  | 0 | 0 | NOVIEMBRE | 116 horas | lun 3/11/25 | jue 20/11/25 |  |  | 68%
| 356925 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475A | Fabricación de soportes de cilindro + soldadura | 6 horas | vie 14/11/25 | mar 18/11/25 | 306 | Giancarlo Ibarra | 50%
| 357725 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Relleno de alojamiento | 2.5 horas | mar 18/11/25 | mar 18/11/25 | 307 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 357825 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Relleno de alojamiento | 2.5 horas | mar 18/11/25 | mar 18/11/25 | 308 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 358825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11 | Relleno de alojamiento de cilindro | 3 horas | mar 18/11/25 | mié 19/11/25 | 309 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 359025 | CILINDRO DE DIRECCION | 980E-4SE | Relleno de alojamiento de cilindro | 3 horas | mié 19/11/25 | mié 19/11/25 | 310 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 358825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11 | Soldadura de J1 + alojamiento de vastago | 6 horas | mar 18/11/25 | mar 18/11/25 | 241 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 358725 | CILINDRO DE LEVANTE | 950H | Soldadura de cilindro J1 + J2 + Alojamiento | 1 día | mar 18/11/25 | mié 19/11/25 | 312 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 356025 | CILINDRO DE BUCKET | 374DL | Soldadura de J1 + relleno de alojamiento de vástago | 6 horas | mié 19/11/25 | jue 20/11/25 | 313 | Giancarlo Ibarra | 0%
| OT | #N/A | #N/A | BRUÑIDO | 8 horas? | vie 17/10/25 | vie 17/10/25 |  |  | 0%
| 352625 | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | 24M | Armado de freno | 2 días | vie 7/11/25 | mar 11/11/25 | 317 |  | 70%
| 352725 | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | 24M | Armado de freno | 2 días | mar 11/11/25 | jue 13/11/25 | 318 |  | 0%
| 348725 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Bruñido | 10 horas? | lun 17/11/25 | mar 18/11/25 |  |  | 0%
| 351225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Bruñido | 10 horas? | lun 17/11/25 | mar 18/11/25 |  |  | 0%
| 352125 | CILINDRO DE LEVANTE | D8T | Bruñido | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 353125 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Bruñido | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 353325 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 980E | Bruñido | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 353525 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Bruñido | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 354325 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Bruñido | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 354725 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24 | Bruñido | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 355925 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Bruñido | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 356025 | CILINDRO DE BUCKET | 374DL | Bruñido | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 356625 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24 | Bruñido | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 357525 | CILINDRO DE DIRECCION | 830E | Bruñido | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 357925 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Bruñido | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 358525 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24 | Bruñido | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 359025 | CILINDRO DE DIRECCION | 980E-4SE | Bruñido | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
|  | 0 | 0 | NOVIEMBRE | 193 horas? | vie 17/10/25 | lun 17/11/25 |  |  | 39%
| 353325 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 980E | Bruñido regular + limpieza | 2.5 horas | lun 3/11/25 | mar 4/11/25 | 338 | Gabriel Gallegos | 50%
| 2025-11-10 | #N/A | #N/A | a espera de solución de bruñidora | 10 horas? | lun 10/11/25 | mar 11/11/25 |  | Gabriel Gallegos | 0%
| 352825 | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | 24M | Preparación para armado | 2 días | mié 12/11/25 | vie 14/11/25 |  | Gabriel Gallegos | 10%
| 352925 | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | 24M | Preparación para armado | 2 días | mié 12/11/25 | vie 14/11/25 |  | Gabriel Gallegos | 50%
| 352825 | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | 24M | Armado | 1 día | vie 14/11/25 | lun 17/11/25 | 345 |  | 0%
|  | 0 | 0 | <Tarea nueva> | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| OT | #N/A | #N/A | ARMADO | 189 horas? | vie 17/10/25 | lun 17/11/25 |  |  | 71%
| 351225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Armado (falta bruñido | 10 horas? | jue 13/11/25 | vie 14/11/25 |  | Ricardo Yana | 0%
| 353125 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Preparación PULIDO para Armado (Falta bruñido de cuerpos) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  | Ricardo Yana | 50%
| 353625 | CILINDRO DE SUSPENSION DELANTERA | 930E-4SE | Armado (OK) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  | Ricardo Yana | 0%
| 353425 | CILINDRO DE VOLTEO DE BUCKET | PC1250 | Armado. (OK) | 10 horas? | mar 4/11/25 | mié 5/11/25 |  | Ricardo Yana | 0%
| 354325 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Armado. (Falta bruñido) | 10 horas? | jue 6/11/25 | vie 7/11/25 |  | Ricardo Yana | 0%
| 354625 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Armado (OK) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 354525 | ACUMULADOR DE FRENO | 930E-4SE | Armado (ok) | 10 horas? | lun 3/11/25 | mar 4/11/25 |  | Ricardo Yana | 90%
| 354725 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24 | Armado. (Falta bruñido) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  | Ricardo Yana | 0%
| 354925 | CILINDRO DE DIRECCION | 988K | Armado (OK) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  | Ricardo Yana | 0%
| 355025 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Armado (Falta barrenado de vastago) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  | Ricardo Yana | 0%
| 353225 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Armado (OK) Usar tubo 355625 | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  | Ricardo Yana | 0%
| 355525 | ACUMULADOR DE DIRECCION | 980E-4SE | Armado (Revisar repuestos?) | 10 horas? | lun 3/11/25 | mar 4/11/25 |  | Gabriel Gallegos | 0%
| 355425 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Armado (OK) | 10 horas? | lun 3/11/25 | mar 4/11/25 |  | Ricardo Yana | 0%
| OT |  |  | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin
| OT |  |  | ARMADO | 189 horas? | vie 17/10/25 | lun 17/11/25
| 352125 | CILINDRO DE LEVANTE | D8T | Armado (ok) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25
| 353125 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Armado (ok) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25
| 353225 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Armado (OK) Usar tubo 355625 | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25
| 353625 | CILINDRO DE SUSPENSION DELANTERA | 930E-4SE | Armado (OK). Se armará con la OT 355825 | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25
| 354725 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24 | Armado. (Falta bruñido) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25
| 355425 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Armado (OK) | 10 horas? | lun 3/11/25 | mar 4/11/25
| 355525 | ACUMULADOR DE DIRECCION | 980E-4SE | Armado (ok) | 10 horas? | lun 3/11/25 | mar 4/11/25
| 357325 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Armado (ok) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25
| 357425 | ACUMULADOR DE DIRECCION | HD1500 | Armado (ok) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25
| 357625 | CILINDRO DE DIRECCION | HD1500 | Armado (ok) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25
| 357925 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Armado (ok) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25
| 358225 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Armado (A espera de cromado de vastago)) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25
| 358325 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Armado (ok) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25
| 358525 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24 | Armado (ok) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25
| 358825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11 | Armado (. Barrenado de vastago) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25
| OT |  |  | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de los recursos | % trabajo completado
| OT | #N/A | #N/A | TORNO 1 | 262.5 horas? | vie 17/10/25 | jue 27/11/25 |  |  | 90%
|  | #N/A | #N/A | OCTUBRE | 98.5 horas | vie 17/10/25 | lun 3/11/25 |  |  | 99%
|  | #N/A | 0 | NOVIEMBRE | 163.5 horas? | lun 3/11/25 | jue 27/11/25 |  |  | 84%
|  | #N/A | #N/A | Corte de vásatgo | 3.5 horas | lun 24/11/25 | lun 24/11/25 |  |  | 0%
|  | 0 | #N/A | Corte de vástago | 3.5 horas | lun 24/11/25 | lun 24/11/25 | 50 |  | 0%
| 351725 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Fabricación de cilindro (A espera de tubo) | 8 horas | lun 24/11/25 | mar 25/11/25 | 51 | Gabriel Anco | 0%
| 358725 | CILINDRO DE LEVANTE | 950H | Maquinado de tubo nuevo (A espera de tubo) | 4.5 horas | mar 25/11/25 | mié 26/11/25 | 52 | Gabriel Anco | 0%
|  | 0 | 0 | Trabajos Extras | 10 horas? | mié 26/11/25 | jue 27/11/25 | 53 | Gabriel Anco | 0%
| OT | #N/A | #N/A | TORNO 2 | 247 horas? | vie 17/10/25 | mar 25/11/25 |  |  | 90%
|  | #N/A | #N/A | OCTUBRE | 89 horas | lun 20/10/25 | vie 31/10/25 |  |  | 97%
|  | #N/A | #N/A | NOVIEMBRE | 247 horas? | vie 17/10/25 | mar 25/11/25 |  |  | 81%
| Extras | #N/A | #N/A | Fabricación de soportes de inclinacion 844 | 1 día | lun 24/11/25 | mar 25/11/25 | 82 |  | 0%
| 356025 | CILINDRO DE BUCKET | 374DL | Fabricacion de vastago | 8 horas | lun 24/11/25 | mar 25/11/25 | 82 | Alonzo Otazu | 0%
| 356025 | CILINDRO DE BUCKET | 374DL | Maquinado de soldadura de vástago + pulido | 2 horas | mar 25/11/25 | mar 25/11/25 | 85 | Alonzo Otazu | 0%
|  | #N/A | #N/A | Trabajos Extras | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| OT | #N/A | #N/A | TORNO 3 | 253.95 horas? | lun 20/10/25 | jue 27/11/25 |  |  | 90%
|  | #N/A | #N/A | NOVIEMBRE | 161.45 horas? | lun 3/11/25 | jue 27/11/25 |  |  | 84%
| Stock | #N/A | #N/A | Fabricación de cancamo | 2.5 días | mié 19/11/25 | mar 25/11/25 | 144 | Luis Ramos | 44%
| 358625 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Rectificado de diámetro de salida de cilindro + marcado de posición de soportes roscados | 6 horas | mar 25/11/25 | mié 26/11/25 | 145 | Luis Ramos | 0%
|  | 0 | #N/A | Trabajos extras | 10 horas? | mié 26/11/25 | jue 27/11/25 | 147 |  | 0%
| OT | #N/A | #N/A | FRESADORA | 236 horas | mar 21/10/25 | mié 26/11/25 |  |  | 90%
|  | 0 | #N/A | NOVIEMBRE | 156 horas | vie 31/10/25 | mié 26/11/25 |  |  | 84%
| 358825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11 | Barrenado de vástago | 3 horas | lun 24/11/25 | lun 24/11/25 | 202 |  | 0%
| 353225 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de cilindro | 5 horas | lun 24/11/25 | lun 24/11/25 | 203 | Jose Huamaní | 0%
| 348725 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Barrenado de alojamiento de cilindro (A espera de soldadura) | 4 horas | lun 24/11/25 | mar 25/11/25 | 204 | Jose Huamaní | 0%
| 358125 | CILINDRO DE DIRECCION | 844K | Barrenado de alojamiento de vastago (esperar a que llegue de cromo) | 3 horas | mar 25/11/25 | mar 25/11/25 | 205 | Jose Huamaní | 0%
| 358225 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de vastago (esperar a que llegue de cromo) | 3 horas | mar 25/11/25 | mar 25/11/25 | 206 | Jose Huamaní | 0%
| 359025 | CILINDRO DE DIRECCION | 980E-4SE | Barrenado de alojamiento de vastago (esperar a que llegue de cromo) | 3 horas | mié 26/11/25 | mié 26/11/25 | 207 | Jose Huamaní | 0%
| OT | #N/A | #N/A | MANDRINADORA | 8 horas? | vie 17/10/25 | vie 17/10/25 |  |  | 0%
| 353325 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 980E | Barrenado de alojamiento de vastago (Esperar a que llegue de cromo) | 4 horas | jue 20/11/25 | jue 20/11/25 | 232 | Rolando Llayque | 0%
|  | #N/A | 0 | Trabajos extras | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| OT | #N/A | #N/A | SOLDADURA 1 | 278 horas? | vie 17/10/25 | vie 28/11/25 |  |  | 74%
|  | #N/A | #N/A | NOVIEMBRE | 278 horas? | vie 17/10/25 | vie 28/11/25 |  |  | 74%
| 361025 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Relleno de alojamineto de vástago | 3 horas | vie 21/11/25 | lun 24/11/25 | 262 | Justo Arocutipa | 80%
| 348725 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Soldadura de J1 + alojamiento de cilindro | 1 día | mar 25/11/25 | mié 26/11/25 | 336 | Justo Arocutipa | 0%
| 361125 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Relleno de alojamineto de vástago | 2.5 horas | vie 17/10/25 | vie 17/10/25 |  |  | 0%
| 361425 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 980E-4SE | Relleno de alojamineto de vástago | 2.5 horas | vie 17/10/25 | vie 17/10/25 |  |  | 0%
| 360125 | CILINDRO DE DIRECCION | 980E | Relleno de alojamineto de vástago | 2.5 horas | vie 17/10/25 | vie 17/10/25 |  |  | 0%
|  | #N/A | 0 | Relleno de alojamiento de cilindro | 3 horas | vie 17/10/25 | vie 17/10/25 |  |  | 0%
| 980E | #N/A | #N/A | Soldadura de cilindro nuevo | 6 horas | mié 26/11/25 | mié 26/11/25 | 264 | Justo Arocutipa | 0%
|  | 0 | #N/A | Trabajos extras | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| solicitar material | #N/A | #N/A | Fabricación de base para pernos | 2 días | mié 26/11/25 | vie 28/11/25 | 269 | Justo Arocutipa | 0%
| OT | #N/A | #N/A | SOLDADURA 2 | 276.5 horas? | lun 20/10/25 | lun 1/12/25 |  |  | 78%
|  | 0 | #N/A | OCTUBRE | 93.5 horas | lun 20/10/25 | lun 3/11/25 |  |  | 100%
|  | #N/A | #N/A | NOVIEMBRE | 181.5 horas? | lun 3/11/25 | lun 1/12/25 |  |  | 67%
| 358625 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Armado + Soldadura de cilindro J1, J2, J3, J4 + scar bocinas | 1.2 días | vie 21/11/25 | lun 24/11/25 | 335 | Giancarlo Ibarra | 15%
| 361725 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de vástago | 2.5 horas | mar 25/11/25 | mar 25/11/25 | 336 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 361825 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de vástago | 2.5 horas | mar 25/11/25 | mar 25/11/25 | 337 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 361925 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de vástago | 2.5 horas | mar 25/11/25 | mar 25/11/25 | 338 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 362025 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de vástago | 2.5 horas | mar 25/11/25 | mié 26/11/25 | 339 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 362125 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de vástago | 2.5 horas | mié 26/11/25 | mié 26/11/25 | 340 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 362225 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de vástago | 2.5 horas | mié 26/11/25 | mié 26/11/25 | 341 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 360025 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de vástago | 2.5 horas | mié 26/11/25 | mié 26/11/25 | 342 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 358725 | CILINDRO DE LEVANTE | 950H | Soldadura de cilindro J1 + J2 + Alojamiento (Esperar a que se fabrique | 1 día | mié 26/11/25 | vie 28/11/25 | 343 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 356025 | CILINDRO DE BUCKET | 374DL | Soldadura de J1 + relleno de alojamiento de vástago (Esperar a que se fabrique) | 6 horas | vie 28/11/25 | vie 28/11/25 | 344 | Giancarlo Ibarra | 0%
|  | 0 | #N/A | Trabajos extras | 10 horas? | vie 28/11/25 | lun 1/12/25 | 345 | Giancarlo Ibarra | 0%
| OT | #N/A | #N/A | BRUÑIDO | 8 horas? | vie 17/10/25 | vie 17/10/25 |  |  | 0%
|  | #N/A | 0 | NOVIEMBRE | 147.5 horas? | lun 3/11/25 | mar 25/11/25 |  | Gabriel Gallegos | 52%
| 352825 | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | 24M | Armado | 1 día | vie 21/11/25 | lun 24/11/25 |  | Gabriel Gallegos | 80%
|  | #N/A | #N/A | <Tarea nueva> | 10 horas? | vie 21/11/25 | lun 24/11/25 | 371 | Gabriel Gallegos | 0%
| OT | #N/A | #N/A | ARMADO | 189 horas? | vie 17/10/25 | lun 17/11/25 |  |  | 88%
| 352125 | CILINDRO DE LEVANTE | D8T | Armado (ok) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 353125 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Armado (ok) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  | Ricardo Yana | 50%
| 353225 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Armado (OK) Usar tubo 355625 | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  | Ricardo Yana | 0%
| 353625 | CILINDRO DE SUSPENSION DELANTERA | 930E-4SE | Armado (OK). Se armará con la OT 355825 | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  | Ricardo Yana | 0%
| 354725 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24 | Armado. (Falta bruñido) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  | Ricardo Yana | 0%
| 355425 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Armado (OK) | 10 horas? | lun 3/11/25 | mar 4/11/25 |  | Ricardo Yana | 100%
| 355525 | ACUMULADOR DE DIRECCION | 980E-4SE | Armado (ok) | 10 horas? | lun 3/11/25 | mar 4/11/25 |  | Gabriel Gallegos | 0%
| 357325 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Armado (ok) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 357425 | ACUMULADOR DE DIRECCION | HD1500 | Armado (ok) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 357625 | CILINDRO DE DIRECCION | HD1500 | Armado (ok) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 357925 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Armado (ok) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 358225 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Armado (A espera de cromado de vastago)) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 358325 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Armado (ok) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 358525 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24 | Armado (ok) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 358825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11 | Armado (. Barrenado de vastago) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| OT |  |  | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de los recursos | % trabajo completado
| OT | #N/A | #N/A | TORNO 1 | 334 horas? | vie 17/10/25 | mar 9/12/25 |  |  | 82%
|  | #N/A | #N/A | OCTUBRE | 98.5 horas | vie 17/10/25 | lun 3/11/25 |  |  | 99%
|  | #N/A | #N/A | NOVIEMBRE | 270 horas? | vie 17/10/25 | vie 28/11/25 |  |  | 100%
|  | #N/A | #N/A | DICIEMBRE | 334 horas? | vie 17/10/25 | mar 9/12/25 |  |  | 10%
| 356025 | CILINDRO DE BUCKET | 374DL | Maquinado de barra cromada | 2 días | vie 28/11/25 | mar 2/12/25 | 53 | Gabriel Anco | 30%
| inkabor | #N/A | #N/A | Corte de encastre para soldadura | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 351725 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Fabricación de cilindro (A espera de tubo) | 8 horas | mar 2/12/25 | mié 3/12/25 | 56 | Gabriel Anco | 0%
| 358625 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Maquinado de diámetro de salida de tubo | 4 horas | mié 3/12/25 | jue 4/12/25 | 58 | Gabriel Anco | 0%
| 358725 | CILINDRO DE LEVANTE | 950H | Fabricación de cilindro (A espera de tubo) | 6 horas | jue 4/12/25 | jue 4/12/25 | 59 | Gabriel Anco | 0%
| 362625 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Fabricación de cilindro (A espera de tubo) | 6.5 horas | jue 4/12/25 | vie 5/12/25 | 60 | Gabriel Anco | 0%
| 360325 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24M | Fabricación de cilindro (A espera de tubo) | 4.5 horas | vie 5/12/25 | lun 8/12/25 | 61 | Gabriel Anco | 0%
|  | #N/A | #N/A | Trabajos Extras | 10 horas? | lun 8/12/25 | mar 9/12/25 | 62 | Gabriel Anco | 0%
| OT | #N/A | #N/A | TORNO 2 | 314.5 horas | lun 20/10/25 | lun 8/12/25 |  |  | 75%
|  | 0 | 0 | OCTUBRE | 89 horas | lun 20/10/25 | vie 31/10/25 |  |  | 97%
|  | 0 | 0 | NOVIEMBRE | 81 horas | lun 17/11/25 | vie 28/11/25 |  |  | 100%
|  | 0 | 0 | DICIEMBRE | 45.5 horas | lun 1/12/25 | lun 8/12/25 |  |  | 0%
| 360725 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24 | Maquinado de barra de vástago | 8 horas | lun 1/12/25 | lun 1/12/25 |  | Alonzo Otazu | 0%
| 360225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Maquinado de soldadura de vastago | 2 horas | lun 1/12/25 | mar 2/12/25 | 105 | Alonzo Otazu | 0%
| 362625 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Corte de vástago | 3.5 horas | mar 2/12/25 | mar 2/12/25 | 106 | Alonzo Otazu | 0%
| 362725 | CILINDRO DE DIRECCION | 988K | Corte de vástago | 3.5 horas | mar 2/12/25 | mar 2/12/25 | 107 | Alonzo Otazu | 0%
| 362625 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Fabricación de vástago | 1.5 días | mar 2/12/25 | jue 4/12/25 | 108 | Alonzo Otazu | 0%
| 362725 | CILINDRO DE DIRECCION | 988K | Fabricación de vástago | 5.5 horas | jue 4/12/25 | vie 5/12/25 | 109 | Alonzo Otazu | 0%
| 363525 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Fabricación de piston | 8 horas | vie 5/12/25 | lun 8/12/25 | 110 | Alonzo Otazu | 0%
| OT | #N/A | #N/A | TORNO 3 | 288 horas? | vie 17/10/25 | mar 2/12/25 |  |  | 100%
|  | 0 | 0 | OCTUBRE | 92.5 horas | lun 20/10/25 | lun 3/11/25 |  |  | 100%
|  | 0 | 0 | NOVIEMBRE | 173.45 horas | lun 3/11/25 | vie 28/11/25 |  |  | 100%
|  | 0 | #N/A | DICIEMBRE | 288 horas? | vie 17/10/25 | mar 2/12/25 |  |  | 0%
|  | #N/A | #N/A | Pulido de tapas y pistones | 10 horas? | lun 1/12/25 | mar 2/12/25 |  |  | 0%
|  | #N/A | #N/A | <Tarea nueva> | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| OT | #N/A | #N/A | FRESADORA | 292 horas | mar 21/10/25 | jue 4/12/25 |  |  | 100%
|  | 0 | 0 | OCTUBRE | 80 horas | mar 21/10/25 | vie 31/10/25 |  |  | 100%
|  | 0 | 0 | NOVIEMBRE | 173 horas | vie 31/10/25 | vie 28/11/25 |  |  | 100%
|  | 0 | 0 | DICIEMBRE | 32 horas | lun 1/12/25 | jue 4/12/25 |  |  | 0%
| 360025 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de vastago | 3.5 horas | lun 1/12/25 | lun 1/12/25 |  |  | 0%
| 362225 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de vastago | 3.5 horas | lun 1/12/25 | lun 1/12/25 | 240 |  | 0%
| 358625 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Barrenado de trunnion | 4 horas | lun 1/12/25 | mar 2/12/25 | 241 |  | 0%
| 361725 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de vastago (Esperar que llegue de cromado | 3.5 horas | mar 2/12/25 | mar 2/12/25 | 242 |  | 0%
| 361825 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de vastago (Esperar que llegue de cromado | 3.5 horas | mar 2/12/25 | mar 2/12/25 | 243 |  | 0%
| 361925 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de vastago (Esperar que llegue de cromado | 3.5 horas | mié 3/12/25 | mié 3/12/25 | 244 |  | 0%
| 362025 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de vastago (Esperar que llegue de cromado | 3.5 horas | mié 3/12/25 | mié 3/12/25 | 245 |  | 0%
| 362125 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de vastago (Esperar que llegue de cromado | 3.5 horas | mié 3/12/25 | jue 4/12/25 | 246 |  | 0%
|  | 0 | 0 | Otros | 3.5 horas | jue 4/12/25 | jue 4/12/25 | 247 |  | 0%
| OT | #N/A | #N/A | MANDRINADORA | 8 horas? | vie 17/10/25 | vie 17/10/25 |  |  | 0%
|  | 0 | 0 | OCTUBRE | 15 horas | lun 27/10/25 | mié 29/10/25 |  |  | 100%
|  | 0 | 0 | NOVIEMBRE | 116.5 horas | lun 10/11/25 | jue 27/11/25 |  |  | 100%
|  | 0 | 0 | DICIEMBRE | 30 horas? | lun 1/12/25 | jue 4/12/25 |  |  | 0%
| 361025 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de tapa posterior | 10 horas? | lun 1/12/25 | mar 2/12/25 |  |  | 0%
| 361125 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de tapa posterior | 10 horas? | mar 2/12/25 | mié 3/12/25 | 285 |  | 0%
| 361425 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 980E-4SE | Barrenado de alojamiento de tapa posterior | 10 horas? | mié 3/12/25 | jue 4/12/25 | 286 |  | 0%
| OT | #N/A | #N/A | SOLDADURA 1 | 322 horas? | vie 17/10/25 | vie 5/12/25 |  |  | 84%
|  | 0 | 0 | NOVIEMBRE | 168.5 horas | lun 3/11/25 | jue 27/11/25 |  |  | 100%
|  | 0 | 0 | DICIEMBRE | 322 horas? | vie 17/10/25 | vie 5/12/25 |  |  | 0%
| 360925 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Relleno de alojamiento de vastgo | 2 horas | lun 1/12/25 | lun 1/12/25 |  |  | 0%
| 363225 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 793D | Relleno de alojamiento de vastgo | 5 horas | lun 1/12/25 | lun 1/12/25 | 325 |  | 0%
| 363325 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 793D | Relleno de alojamiento de vastgo | 4 horas | lun 1/12/25 | mar 2/12/25 | 326 |  | 0%
| 363425 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 793D | Relleno de alojamiento de vastgo | 4 horas | mar 2/12/25 | mar 2/12/25 | 327 |  | 0%
| 363525 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de vastgo | 3 horas | mar 2/12/25 | mar 2/12/25 | 328 |  | 0%
| 363625 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Relleno de alojamiento de vastgo | 3 horas | mié 3/12/25 | mié 3/12/25 | 329 |  | 0%
| 356025 | CILINDRO DE BUCKET | 374DL | Soldadura de J1 + alojamiento de vastago | 7 horas | mié 3/12/25 | jue 4/12/25 | 330 |  | 0%
| 362725 | CILINDRO DE DIRECCION | 988K | Relleno de alojamiento de cilindro | 3 horas | jue 4/12/25 | jue 4/12/25 | 331 |  | 0%
| 361525 | CILINDRO DE JACK HYD | PV351D | Relleno de alojamiento de cilindro | 3 horas | jue 4/12/25 | jue 4/12/25 | 332 |  | 0%
|  | 0 | #N/A | Trabajos extras | 10 horas? | jue 4/12/25 | vie 5/12/25 | 333 |  | 0%
|  | #N/A | #N/A |  | 3 horas | vie 17/10/25 | vie 17/10/25 |  |  | 0%
| 980E | #N/A | #N/A | Soldadura de cilindro nuevo | 6 horas | mié 26/11/25 | jue 27/11/25 | 314 | Justo Arocutipa | 0%
| solicitar material | #N/A | #N/A | Fabricación de base para pernos | 2 días | jue 27/11/25 | lun 1/12/25 | 336 | Justo Arocutipa | 0%
| OT | #N/A | #N/A | SOLDADURA 2 | 318 horas? | vie 17/10/25 | vie 5/12/25 |  |  | 92%
|  | 0 | 0 | OCTUBRE | 93.5 horas | lun 20/10/25 | lun 3/11/25 |  |  | 100%
|  | 0 | 0 | NOVIEMBRE | 163 horas | lun 3/11/25 | jue 27/11/25 |  |  | 100%
|  | 0 | 0 | DICIEMBRE | 318 horas? | vie 17/10/25 | vie 5/12/25 |  |  | 0%
| 358625 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Soldadura de J1 + J2 + J3 + J4 | 6 horas | lun 1/12/25 | lun 1/12/25 |  |  | 0%
| 359425-1 | #N/A | #N/A | Relleno de alojamiento de cilindro | 2 horas | lun 1/12/25 | lun 1/12/25 | 416 |  | 0%
| 359425-2 | #N/A | #N/A | Relleno de alojamiento de cilindro | 2 horas | lun 1/12/25 | mar 2/12/25 | 417 |  | 0%
| 359425-3 | #N/A | #N/A | Relleno de alojamiento de cilindro | 2 horas | mar 2/12/25 | mar 2/12/25 | 418 |  | 0%
| 359425-3 | #N/A | #N/A | Relleno de alojamiento de vastago | 2 horas | mar 2/12/25 | mar 2/12/25 | 419 |  | 0%
| 360225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Extraer bocinas y hacer NDT | 4 horas | mar 2/12/25 | mar 2/12/25 | 420 |  | 0%
| 360725 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24 | Relleno de alojamiento de cilindro | 3 horas | mié 3/12/25 | mié 3/12/25 | 421 |  | 0%
| 360925 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Relleno de alojamiento de cilindro | 3 horas | mié 3/12/25 | mié 3/12/25 | 422 |  | 0%
| 3635235 | #N/A | #N/A | Relleno de alojamiento de cilindro | 3 horas | mié 3/12/25 | mié 3/12/25 | 423 |  | 0%
| 363625 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Relleno de alojamiento de cilindro | 3 horas | jue 4/12/25 | jue 4/12/25 | 424 |  | 0%
| 358725 | CILINDRO DE LEVANTE | 950H | Soldadura de cilindro J1 + J2 + Alojamiento (Esperar a que se fabrique | 1 día | jue 4/12/25 | vie 5/12/25 | 425 | Giancarlo Ibarra | 0%
|  | #N/A | #N/A | Trabajos extras | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  | Giancarlo Ibarra | 0%
| OT | #N/A | #N/A | BRUÑIDO | 8 horas? | vie 17/10/25 | vie 17/10/25 |  |  | 0%
|  | 0 | 0 | NOVIEMBRE | 161.5 horas | lun 3/11/25 | jue 27/11/25 |  | Gabriel Gallegos | 54%
|  | 0 | 0 | DICIEMBRE | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 362125 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Bruñido | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 359425-1 | #N/A | #N/A | Bruñido | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 359425-2 | #N/A | #N/A | Bruñido | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 359425-3 | #N/A | #N/A | Bruñido | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 360225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Bruñido | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 360925 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Bruñido | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 363525 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Bruñido | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 363625 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Bruñido | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| OT | #N/A | #N/A | EVALUACION | 11 horas? | lun 20/10/25 | mar 21/10/25 |  |  | 100%
|  | 0 | 0 | OCTUBRE | 11 horas? | lun 20/10/25 | mar 21/10/25 |  |  | 100%
| OT | #N/A | #N/A | ARMADO | 189 horas? | vie 17/10/25 | lun 17/11/25 |  |  | 98%
|  | 0 | 0 | NOVIEMBRE | 189 horas? | vie 17/10/25 | lun 17/11/25 |  |  | 98%
|  | 0 | 0 | DICIEMBRE | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 345825 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Armado (ok). Armar con componentes de la 357925 | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 348725 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Armado (ok) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 353125 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Armado (ok). F. Sellos fabricados | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 353225 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Armado (ok). Armar con otros componentes | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 353325 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 980E | Armado (ok) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 358125 | CILINDRO DE DIRECCION | 844K | Armado (ok) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 358225 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Armado (ok) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 358325 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Armado (ok) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 358625 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Armado (Falta rectificado tubo. Vastago ok. Fecha aprox miercoles) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 358825 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11 | Armado (ok) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 359025 | CILINDRO DE DIRECCION | 980E-4SE | Armado (ok) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 361725 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Armado (ok). Espera de cromado | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 361825 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Armado (ok). Espera de cromado | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 361925 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Armado (ok). Espera de cromado | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 362025 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Armado (ok). Espera de cromado | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 362125 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Armado (ok). Espera de cromado | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 362225 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Armado (ok) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| OT |  |  | Nombre de tarea | Duración
| 351725 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Armado (Usar tubo 360525 (Falta bruñir))
| 353225 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Armado (ok). Armar con otros componentes
| 355125 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 980E | Armado (ok)
| 356025 | CILINDRO DE BUCKET | 374DL | Armado (ok)
| 357725 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Armado (ok) (Sellos fab 11/12)
| 357825 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Armado (ok) (Sellos fab 11/12)
| 358125 | CILINDRO DE DIRECCION | 844K | Armado (ok)
| 358625 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Armado (Falta Bruñido. Vastago ok.)
| 358725 | CILINDRO DE LEVANTE | 950H | Armado (Falta Bruñido. Vastago ok.)
| 359025 | CILINDRO DE DIRECCION | 980E-4SE | Armado (ok)
| 360225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Armado (ok) (Vastago Ok, se puede amarrar, falta extraer bocinas y bruñido)
| 361725 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Armado (Falta maquinado de soldadura)
| OT |  |  | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de los recursos | % trabajo completado
| OT |  |  | TORNO 1 | 378.5 horas? | vie 17/10/25 | jue 18/12/25 |  |  | 83%
|  |  |  | OCTUBRE | 98.5 horas | vie 17/10/25 | lun 3/11/25 |  |  | 99%
|  |  |  | NOVIEMBRE | 270 horas? | vie 17/10/25 | vie 28/11/25 |  |  | 100%
|  |  |  | DICIEMBRE | 103.5 horas | vie 28/11/25 | jue 18/12/25 |  |  | 43%
| 356025 | CILINDRO DE BUCKET | 374DL | Rectificado de tuerca | 2 horas | vie 5/12/25 | mié 10/12/25 | 68 | Gabriel Anco | 0%
| 358725 | CILINDRO DE LEVANTE | 950H | Maquinado de diametro de salida de cilindro | 7 horas | mié 10/12/25 | mié 10/12/25 | 69 | Gabriel Anco | 0%
| 361525 | CILINDRO DE JACK HYD | PV351D | Corte de cilindro | 6 horas | mié 10/12/25 | jue 11/12/25 | 70 | Gabriel Anco | 0%
| 360525 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Maquinado de encastre de vástago | 6 horas | jue 11/12/25 | vie 12/12/25 | 71 | Gabriel Anco | 0%
| 351725 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Fabricación de cilindro (A espera de tubo) | 1 día | vie 12/12/25 | lun 15/12/25 | 72 | Gabriel Anco | 0%
| 360525 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Maquinado de espiga de vástago | 2.5 días | lun 15/12/25 | jue 18/12/25 | 73 | Gabriel Anco | 0%
| OT |  |  | TORNO 2 | 365 horas | lun 20/10/25 | mié 17/12/25 |  |  | 78%
|  |  |  | OCTUBRE | 89 horas | lun 20/10/25 | vie 31/10/25 |  |  | 97%
|  |  |  | DICIEMBRE | 96 horas | lun 1/12/25 | mié 17/12/25 |  |  | 46%
| 361725 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Maquinado de soldadura de vástago | 3 horas | mié 10/12/25 | mié 10/12/25 | 128 | Alonzo Otazu | 0%
| 360925 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Fabricación de vástago (A espera de barra cromada) | 1.5 días | mié 10/12/25 | vie 12/12/25 | 129 | Alonzo Otazu | 0%
| 362725 | CILINDRO DE DIRECCION | 988K | Fabricación de vástago (A espera de barra cromada) | 3 horas | vie 12/12/25 | vie 12/12/25 | 130 | Alonzo Otazu | 0%
| 362625 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Fabricación de tapa | 1 día | vie 12/12/25 | lun 15/12/25 | 131 | Alonzo Otazu | 0%
| 362625 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Fabricación de vástago (A espera de barra cromada) | 1.5 días | mar 16/12/25 | mié 17/12/25 | 132 | Alonzo Otazu | 0%
| OT |  |  | TORNO 3 | 334 horas? | lun 20/10/25 | vie 12/12/25 |  |  | 96%
|  |  |  | DICIEMBRE | 56 horas? | mar 2/12/25 | vie 12/12/25 |  |  | 77%
| 363125 | CILINDRO DE LEVANTE DE MASTIL | MD6540 | Desbronque de acero para tapa | 1.5 días | vie 5/12/25 | jue 11/12/25 | 202 | Luis Ramos | 30%
|  |  |  | Otros trabajos | 10 horas? | jue 11/12/25 | vie 12/12/25 | 203 |  | 0%
| OT |  |  | FRESADORA | 327.5 horas | mar 21/10/25 | vie 12/12/25 |  |  | 91%
|  |  |  | DICIEMBRE | 67.5 horas | lun 1/12/25 | vie 12/12/25 |  |  | 63%
| 361725 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de vastago | 3.5 horas | vie 5/12/25 | mié 10/12/25 | 279 | Jose Huamaní | 50%
| 360725 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24 | Barrenado de alojamientos de cilindrp | 3 horas | mié 10/12/25 | mié 10/12/25 | 280 | Jose Huamaní | 0%
| 360725 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24 | barrenado de alojamientos de vastago | 6 horas | mié 10/12/25 | jue 11/12/25 | 281 | Jose Huamaní | 0%
| 358625 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Barrenado de trunnion | 4 horas | jue 11/12/25 | jue 11/12/25 | 282 | Jose Huamaní | 0%
| 358725 | CILINDRO DE LEVANTE | 950H | Barrenado de alojamiento de cilindro | 3 horas | jue 11/12/25 | jue 11/12/25 | 283 | Jose Huamaní | 0%
| 360825 | CILINDRO DE LEVANTE | 994F | Barrenado de alojamiento de cilindro | 6 horas | jue 11/12/25 | vie 12/12/25 | 284 | Jose Huamaní | 0%
| OT |  |  | MANDRINADORA | 8 horas? | vie 17/10/25 | vie 17/10/25 |  |  | 0%
|  |  |  | DICIEMBRE | 303 horas? | vie 17/10/25 | mié 3/12/25 |  |  | 100%
|  |  |  | <Tarea nueva> | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
|  |  |  | <Tarea nueva> | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| OT |  |  | SOLDADURA 1 | 352.5 horas? | vie 17/10/25 | lun 15/12/25 |  |  | 100%
|  |  |  | DICIEMBRE | 352.5 horas? | vie 17/10/25 | lun 15/12/25 |  |  | 100%
| 358625 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Soldadura de soportes roscados | 3 horas | mié 10/12/25 | mié 10/12/25 |  |  | 0%
| 363125 | CILINDRO DE LEVANTE DE MASTIL | MD6540 | Extracción de rotula + relleno de alojamiento de cilindro | 3 horas | mié 10/12/25 | mié 10/12/25 | 375 |  | 0%
| 363625 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Extracción de rotula + relleno de alojamiento de cilindro | 3.5 horas | mié 10/12/25 | jue 11/12/25 | 376 |  | 0%
| 360325 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24M | Soldadura de J1 + J2 + J3 + trunnion | 1 día | jue 11/12/25 | vie 12/12/25 | 377 |  | 0%
| 361625 | CILINDRO DE JACK HYD | PV351D | Relleno ojo cilindro | 10 horas? | vie 12/12/25 | lun 15/12/25 | 378 |  | 0%
|  | 0 | 0 | Trabajos extras | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| OT |  |  | SOLDADURA 2 | 341 horas | lun 20/10/25 | vie 12/12/25 |  |  | 90%
|  |  |  | OCTUBRE | 93.5 horas | lun 20/10/25 | lun 3/11/25 |  |  | 100%
|  |  |  | DICIEMBRE | 72 horas | lun 1/12/25 | vie 12/12/25 |  |  | 58%
| 360825 | CILINDRO DE LEVANTE | 994F | Extraccion de bocina + relleno ojo cilindro | 6 horas | vie 5/12/25 | mié 10/12/25 | 473 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 360325 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24M | Reparar exterior de tapa | 1.5 horas | mié 10/12/25 | mié 10/12/25 | 474 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 360225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Extraer bocinas y hacer NDT | 4 horas | mié 10/12/25 | jue 11/12/25 | 475 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 362425 | CILINDRO DE BOOM | 390DL | Relleno de alojamiento de cilindro | 3.5 horas | jue 11/12/25 | jue 11/12/25 | 476 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 362425 | CILINDRO DE BOOM | 390DL | Relleno de alojamiento de vastago | 4 horas | jue 11/12/25 | jue 11/12/25 | 477 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 363225 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 793D | Relleno de alojamiento de cilindro | 3 horas | vie 12/12/25 | vie 12/12/25 | 478 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 363325 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 793D | Relleno de alojamiento de cilindro | 3 horas | vie 12/12/25 | vie 12/12/25 | 479 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 363425 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 793D | Relleno de alojamiento de cilindro | 3 horas | vie 12/12/25 | vie 12/12/25 | 480 | Giancarlo Ibarra | 0%
| OT | #N/A | #N/A | BRUÑIDO | 8 horas? | vie 17/10/25 | vie 17/10/25 |  |  | 0%
|  | 0 | 0 | NOVIEMBRE | 161.5 horas | lun 3/11/25 | jue 27/11/25 |  | Gabriel Gallegos | 54%
|  | 0 | 0 | DICIEMBRE | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 362125 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Bruñido | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 359425-1 | #N/A | #N/A | Bruñido | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 359425-2 | #N/A | #N/A | Bruñido | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 359425-3 | #N/A | #N/A | Bruñido | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 360225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Bruñido | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 360925 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Bruñido | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 363525 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Bruñido | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 363625 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Bruñido | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| OT | #N/A | #N/A | ARMADO | 189 horas? | vie 17/10/25 | lun 17/11/25 |  |  | 98%
|  | 0 | 0 | NOVIEMBRE | 189 horas? | vie 17/10/25 | lun 17/11/25 |  |  | 98%
|  | 0 | 0 | DICIEMBRE | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 351725 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Armado (Usar tubo 360525 (Falta bruñir)) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 353225 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Armado (ok). Armar con otros componentes | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 355125 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 980E | Armado (ok) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 356025 | CILINDRO DE BUCKET | 374DL | Armado (ok) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 357725 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Armado (ok) (Sellos fab 11/12) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 357825 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Armado (ok) (Sellos fab 11/12) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 358125 | CILINDRO DE DIRECCION | 844K | Armado (ok) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 358625 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Armado (Falta Bruñido. Vastago ok.) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 358725 | CILINDRO DE LEVANTE | 950H | Armado (Falta Bruñido. Vastago ok.) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 359025 | CILINDRO DE DIRECCION | 980E-4SE | Armado (ok) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 360225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Armado (ok) (Vastago Ok, se puede amarrar, falta extraer bocinas y bruñido) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 361725 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Armado (Falta maquinado de soldadura) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| OT |  |  | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de los recursos | % trabajo completado
| OT | #N/A | #N/A | TORNO 1 | 401 horas? | vie 17/10/25 | lun 22/12/25 |  |  | 86%
|  | #N/A | #N/A | OCTUBRE | 98.5 horas | vie 17/10/25 | lun 3/11/25 |  |  | 99%
|  | #N/A | #N/A | NOVIEMBRE | 270 horas? | vie 17/10/25 | vie 28/11/25 |  |  | 100%
|  | #N/A | #N/A | DICIEMBRE | 126 horas | vie 28/11/25 | lun 22/12/25 |  |  | 57%
| 363325 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 793D | Corte de tapa de C.I debido a que se amarró | 7 horas | vie 12/12/25 | vie 12/12/25 | 73 | Gabriel Anco | 90%
| 356025 | CILINDRO DE BUCKET | 374DL | Rectificado de encastre + soldadura en torno | 6 horas | lun 15/12/25 | lun 15/12/25 | 74 | Gabriel Anco | 0%
| 339925 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | Maquinado de exterior de tubo de cilindro (a espera de llegada de Lima) | 1 día | lun 15/12/25 | mar 16/12/25 | 75 | Gabriel Anco | 0%
| 351725 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Fabricación de cilindro (A espera de tubo) | 1 día | mar 16/12/25 | mié 17/12/25 | 76 | Gabriel Anco | 0%
| 360525 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Maquinado de espiga de vástago | 2.5 días | mié 17/12/25 | lun 22/12/25 | 77 | Gabriel Anco | 0%
| OT | #N/A | #N/A | TORNO 2 | 380 horas | lun 20/10/25 | vie 19/12/25 |  |  | 84%
|  | #N/A | #N/A | OCTUBRE | 89 horas | lun 20/10/25 | vie 31/10/25 |  |  | 97%
|  | #N/A | #N/A | DICIEMBRE | 111 horas | lun 1/12/25 | vie 19/12/25 |  |  | 65%
| 362625 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Fabricación de tapa | 9 horas | vie 12/12/25 | lun 15/12/25 | 134 | Alonzo Otazu | 89%
| 362625 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Fabricación de vástago (A espera de barra cromada) | 1.1 días | lun 15/12/25 | mar 16/12/25 | 135 | Alonzo Otazu | 0%
| 362725 | CILINDRO DE DIRECCION | 988K | Fabricación de vástago (A espera de barra cromada) | 6 horas | mar 16/12/25 | mar 16/12/25 | 136 | Alonzo Otazu | 0%
| 362625 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Maquinado de tubo nuevo | 7 horas | mié 17/12/25 | mié 17/12/25 | 137 | Alonzo Otazu | 0%
| 364125 | CILINDRO DE INCLINACION | 966M | Maquinado de alojamientos de embolo | 7 horas | mié 17/12/25 | jue 18/12/25 | 138 | Alonzo Otazu | 0%
|  | #N/A | #N/A | Fabricacion de barra cromada de inclinacion d11t | 7 horas | jue 18/12/25 | vie 19/12/25 | 139 | Alonzo Otazu | 0%
| OT | #N/A | #N/A | TORNO 3 | 368 horas? | vie 17/10/25 | mar 16/12/25 |  |  | 94%
|  | #N/A | #N/A | DICIEMBRE | 368 horas? | vie 17/10/25 | mar 16/12/25 |  |  | 77%
| 364125 | CILINDRO DE INCLINACION | 966M | Plano de vástago | 3 horas | vie 12/12/25 | lun 15/12/25 | 212 | Luis Ramos | 0%
| 364125 | CILINDRO DE INCLINACION | 966M | Corte + maquinado de encastre de vástago | 4 horas | lun 15/12/25 | lun 15/12/25 | 213 | Luis Ramos | 0%
| 363925 | CILINDRO DE LEVANTE DE MONTACARGAS | DP70E | Pulido de vástago | 2 horas | lun 15/12/25 | lun 15/12/25 | 214 | Luis Ramos | 0%
| 364125 | CILINDRO DE INCLINACION | 966M | Desbronque de acero para maquinado de embolo | 1 día | lun 15/12/25 | mar 16/12/25 | 215 | Luis Ramos | 0%
|  | #N/A | #N/A | Tareas adicionales | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| OT | #N/A | #N/A | FRESADORA | 375.5 horas | mar 21/10/25 | vie 19/12/25 |  |  | 86%
|  | #N/A | #N/A | DICIEMBRE | 115.5 horas | lun 1/12/25 | vie 19/12/25 |  |  | 62%
| 360225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Barrenado de trunnion | 6.5 horas | vie 12/12/25 | lun 15/12/25 | 297 | Jose Huamaní | 50%
| 360825 | CILINDRO DE LEVANTE | 994F | Barrenado de alojamiento de cilindro | 8 horas | lun 15/12/25 | mar 16/12/25 | 298 | Jose Huamaní | 0%
| 360825 | CILINDRO DE LEVANTE | 994F | Barrenado de alojamiento de vastago | 8 horas | mar 16/12/25 | mié 17/12/25 | 299 | Jose Huamaní | 0%
| 360925 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Barrenado de alojamiento de vastago | 4 horas | mié 17/12/25 | mié 17/12/25 | 300 | Jose Huamaní | 0%
| 361525 | CILINDRO DE JACK HYD | PV351D | Barrenado de alojamiento de vastago | 4 horas | mié 17/12/25 | jue 18/12/25 | 301 | Jose Huamaní | 0%
| 361625 | CILINDRO DE JACK HYD | PV351D | Barrenado de alojamiento de vastago | 4 horas | jue 18/12/25 | jue 18/12/25 | 302 | Jose Huamaní | 0%
| 361525 | CILINDRO DE JACK HYD | PV351D | Barrenado de alojamiento de cilindro | 4 horas | jue 18/12/25 | jue 18/12/25 | 303 | Jose Huamaní | 0%
| 361625 | CILINDRO DE JACK HYD | PV351D | Barrenado de alojamiento de cilindro | 4 horas | jue 18/12/25 | vie 19/12/25 | 304 | Jose Huamaní | 0%
| 363525 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de vastago | 4 horas | vie 19/12/25 | vie 19/12/25 | 305 | Jose Huamaní | 0%
| OT | #N/A | #N/A | MANDRINADORA | 8 horas? | vie 17/10/25 | vie 17/10/25 |  |  | 0%
|  | #N/A | #N/A | DICIEMBRE | 326 horas? | vie 17/10/25 | mié 10/12/25 |  |  | 100%
|  | #N/A | #N/A | <Tarea nueva> | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| OT | #N/A | #N/A | SOLDADURA 1 | 285 horas | lun 3/11/25 | jue 18/12/25 |  |  | 85%
|  | 0 | 0 | DICIEMBRE | 106 horas | lun 1/12/25 | jue 18/12/25 |  |  | 64%
| 360825 | CILINDRO DE LEVANTE | 994F | Soldadura de J1 + relleno de aljamiento de vastago | 7 horas | vie 12/12/25 | lun 15/12/25 | 400 | Justo Arocutipa | 40%
| 344425 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | Soldadura de J1 | 8 horas | lun 15/12/25 | mar 16/12/25 | 401 | Justo Arocutipa | 0%
| 344425 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | Relleno de alojamiento de cilindro | 4 horas | mar 16/12/25 | mar 16/12/25 | 402 | Justo Arocutipa | 0%
| 360325 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24M | Soldadura de J1 + J2 + J3 + trunnion | 1.5 días | mar 16/12/25 | jue 18/12/25 | 403 | Justo Arocutipa | 0%
| 361625 | CILINDRO DE JACK HYD | PV351D | Relleno ojo cilindro | 4 horas | jue 18/12/25 | jue 18/12/25 | 404 | Justo Arocutipa | 0%
| OT | #N/A | #N/A | SOLDADURA 2 | 376 horas? | vie 17/10/25 | mié 17/12/25 |  |  | 91%
|  | #N/A | #N/A | OCTUBRE | 93.5 horas | lun 20/10/25 | lun 3/11/25 |  |  | 100%
|  | #N/A | #N/A | DICIEMBRE | 376 horas? | vie 17/10/25 | mié 17/12/25 |  |  | 71%
| 362425 | CILINDRO DE BOOM | 390DL | Relleno de alojamiento de vastago | 5.5 horas | vie 12/12/25 | lun 15/12/25 | 508 | Giancarlo Ibarra | 29%
| 363825 | CILINDRO DE DIRECCION DE MONTACARGAS | P22000 | Relleno de alojamiento de vastago | 1.5 horas | lun 15/12/25 | lun 15/12/25 | 509 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 363825 | CILINDRO DE DIRECCION DE MONTACARGAS | P22000 | Relleno de alojamiento de vastago | 1.5 horas | lun 15/12/25 | lun 15/12/25 | 510 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 360325 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24M | Reparar exterior de tapa | 1.5 horas | lun 15/12/25 | lun 15/12/25 | 511 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 360925 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Soldadura de J1 + relleno de alojamiento | 8 horas | lun 15/12/25 | mar 16/12/25 | 512 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 362725 | CILINDRO DE DIRECCION | 988K | Soldadura de J1 + relleno de alojamiento | 5 horas | mar 16/12/25 | mié 17/12/25 | 513 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 361525 | CILINDRO DE JACK HYD | PV351D | Relleno alojamiento de cilindro | 5 horas | mié 17/12/25 | mié 17/12/25 | 514 | Giancarlo Ibarra | 0%
|  | #N/A | #N/A | Trabajos extras | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| OT | #N/A | #N/A | BRUÑIDO | 8 horas? | vie 17/10/25 | vie 17/10/25 |  |  | 0%
|  | #N/A | #N/A | NOVIEMBRE | 161.5 horas | lun 3/11/25 | jue 27/11/25 |  | Gabriel Gallegos | 54%
|  | #N/A | #N/A | DICIEMBRE | 351 horas? | vie 17/10/25 | lun 15/12/25 |  |  | 90%
| 353225 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Bruñido | 6 horas | vie 12/12/25 | lun 15/12/25 | 561 | Rolando Llayque | 60%
|  | #N/A | #N/A | <Tarea nueva> | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 362125 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Bruñido | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 359425-1 | #N/A | #N/A | Bruñido | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 359425-2 | #N/A | #N/A | Bruñido | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 359425-3 | #N/A | #N/A | Bruñido | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 360225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Bruñido | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 360925 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Bruñido | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 363625 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Bruñido | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| OT | #N/A | #N/A | ARMADO | 189 horas? | vie 17/10/25 | lun 17/11/25 |  |  | 99%
|  | #N/A | #N/A | NOVIEMBRE | 189 horas? | vie 17/10/25 | lun 17/11/25 |  |  | 98%
|  | #N/A | #N/A | DICIEMBRE | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 100%
| 344425 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | Armado. (Falta Fab tubo) EMERGENCIA | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 353225 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Armado (ok). | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 90%
| 353725 | RUEDA DELANTERA | 930E-4SE | Armado (ok). Luis Huerta | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 355125 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 980E | Armado (ok). Espera de sellos, solo coloca rotulas | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 30%
| 356025 | CILINDRO DE BUCKET | 374DL | Armado (ok). Espera de rectificado de vastago | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 30%
| 357725 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Armado (ok) (Sellos fab 11/12) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 357825 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Armado (ok) (Sellos fab 11/12) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 358625 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K | Armado (OK) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 30%
| 358725 | CILINDRO DE LEVANTE | 950H | Armado (OK) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 30%
| 360225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Armado (ok) (Vastago Ok, se puede amarrar, falta extraer barrenado) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 360725 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24 | Armado (OK) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 360825 | CILINDRO DE LEVANTE | 994F | Armado (Pulido de tapa y piston, falta barrenados) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 360925 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Armado (Pulido de tapa y piston, falta barrenados) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 363825 | CILINDRO DE DIRECCION DE MONTACARGAS | P22000 | Armado. URGENCIA (Falta cromado, pedir despiece de sellos) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 363925 | CILINDRO DE LEVANTE DE MONTACARGAS | DP70E | Armado. URGENCIA (pedir despiece de sellos) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 364025 | CILINDRO DE LEVANTE DE MONTACARGAS | DP70E | Armado. URGENCIA (Falta cromado, pedir despiece de sellos) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| OT |  |  | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de los recursos | % trabajo completado
| OT |  |  | TORNO 1 | 456 horas? | vie 17/10/25 | mar 30/12/25 |  |  | 85%
|  |  |  | OCTUBRE | 98.5 horas | vie 17/10/25 | lun 3/11/25 |  |  | 99%
|  |  |  | NOVIEMBRE | 270 horas? | vie 17/10/25 | vie 28/11/25 |  |  | 100%
|  |  |  | DICIEMBRE | 181 horas | vie 28/11/25 | mar 30/12/25 |  |  | 64%
| 365525 | EJE DE BATIDOR | GENERICO | Maquinado de interior de tubo | 2 días | jue 18/12/25 | lun 22/12/25 | 80 | Gabriel Anco | 60%
| 365325 | CILINDRO DE VOLTEO DE BUCKET | 336DL | Fabricacion de vastago. Maquinado de barra. | 1 día | lun 22/12/25 | mar 23/12/25 | 81 | Gabriel Anco | 0%
| 360525 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Maquinado de espiga de vástago | 2.5 días | mar 23/12/25 | vie 26/12/25 | 82 | Gabriel Anco | 0%
| 351725 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Fabricación de cilindro (A espera de tubo) | 1 día | vie 26/12/25 | lun 29/12/25 | 83 | Gabriel Anco | 0%
| 361525 | CILINDRO DE JACK HYD | PV351D | Fabricación de cilindro (A espera de tubo) | 1 día | lun 29/12/25 | mar 30/12/25 | 84 | Gabriel Anco | 0%
| OT | #N/A | #N/A | TORNO 2 | 434.8 horas | lun 20/10/25 | lun 29/12/25 |  |  | 86%
|  | 0 | 0 | OCTUBRE | 89 horas | lun 20/10/25 | vie 31/10/25 |  |  | 97%
|  | 0 | 0 | DICIEMBRE | 165.8 horas | lun 1/12/25 | lun 29/12/25 |  |  | 73%
| 363125 | CILINDRO DE LEVANTE DE MASTIL | MD6540 | Plano + centrado + maquinado de alojamientos | 13 horas | jue 18/12/25 | mar 23/12/25 | 149 | Alonzo Otazu | 40%
| 364125 | CILINDRO DE INCLINACION | 966M | Maquinado de barra cromada | 6 horas | mar 23/12/25 | mié 24/12/25 | 150 | Alonzo Otazu | 0%
| 362625 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Maquinado de diametro de salida de cilindro | 7 horas | mié 24/12/25 | jue 25/12/25 | 151 | Alonzo Otazu | 0%
| 360325 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24M | Maquinado de diametro de salida de cilindro | 7 horas | jue 25/12/25 | vie 26/12/25 | 152 | Alonzo Otazu | 0%
| 364325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Fabricacion de vastago. Maquinado de barra cromada | 6 horas | vie 26/12/25 | vie 26/12/25 | 153 | Alonzo Otazu | 0%
| 364425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Fabricacion de vastago. Maquinado de barra cromada | 6 horas | vie 26/12/25 | lun 29/12/25 | 154 | Alonzo Otazu | 0%
| OT | #N/A | #N/A | TORNO 3 | 401 horas? | lun 20/10/25 | mar 23/12/25 |  |  | 96%
|  | #N/A | #N/A | DICIEMBRE | 123 horas? | mar 2/12/25 | mar 23/12/25 |  |  | 88%
| 364425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Corte de vastago + encastre de vastago | 5 horas | lun 22/12/25 | lun 22/12/25 | 233 | Luis Ramos | 0%
|  | #N/A | #N/A | Trabajos extras. | 10 horas? | lun 22/12/25 | mar 23/12/25 | 234 | Luis Ramos | 0%
| OT | #N/A | #N/A | FRESADORA | 430 horas? | vie 17/10/25 | jue 25/12/25 |  |  | 92%
|  | #N/A | #N/A | DICIEMBRE | 430 horas? | vie 17/10/25 | jue 25/12/25 |  |  | 80%
|  | #N/A | #N/A | FALTA VIERNES | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 360925 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Barrenado de alojamiento de vastago | 4 horas | mar 23/12/25 | mar 23/12/25 |  | Jose Huamaní | 0%
| 361525 | CILINDRO DE JACK HYD | PV351D | Barrenado de alojamiento de vastago | 4 horas | mar 23/12/25 | mar 23/12/25 | 323 | Jose Huamaní | 0%
| 361625 | CILINDRO DE JACK HYD | PV351D | Barrenado de alojamiento de vastago | 4 horas | mar 23/12/25 | mié 24/12/25 | 324 | Jose Huamaní | 0%
| 361525 | CILINDRO DE JACK HYD | PV351D | Barrenado de alojamiento de cilindro | 4 horas | mié 24/12/25 | mié 24/12/25 | 325 | Jose Huamaní | 0%
| 362625 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Destajes de tapa | 3 horas | mié 24/12/25 | jue 25/12/25 | 326 | Jose Huamaní | 0%
| 363125 | CILINDRO DE LEVANTE DE MASTIL | MD6540 | Barrenado de alojamiento de cilindro | 3 horas | jue 25/12/25 | jue 25/12/25 | 327 | Jose Huamaní | 0%
| 361625 | CILINDRO DE JACK HYD | PV351D | Barrenado de alojamiento de cilindro | 4 horas | jue 25/12/25 | jue 25/12/25 | 328 | Jose Huamaní | 0%
|  | #N/A | #N/A | Teabajos extras | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| OT | #N/A | #N/A | MANDRINADORA | 8 horas? | vie 17/10/25 | vie 17/10/25 |  |  | 0%
|  | #N/A | #N/A | DICIEMBRE | 415 horas? | vie 17/10/25 | mié 24/12/25 |  |  | 70%
| 363625 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Barrenado de alojamientos de vastago | 4 horas | lun 22/12/25 | lun 22/12/25 |  | Rolando Llayque | 0%
| 360925 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Barrenado de alojamientos de vastago | 4 horas | lun 22/12/25 | lun 22/12/25 | 376 | Rolando Llayque | 0%
| 362625 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Barrenado de alojamientos de vastago | 4 horas | lun 22/12/25 | mar 23/12/25 | 377 | Rolando Llayque | 0%
| 362625 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Barrenado de alojamientos de cilindro | 4 horas | mar 23/12/25 | mar 23/12/25 | 378 | Rolando Llayque | 0%
| 362725 | CILINDRO DE DIRECCION | 988K | Barrenado de alojamientos de vastago | 4 horas | mar 23/12/25 | mié 24/12/25 | 379 | Rolando Llayque | 0%
|  | #N/A | #N/A | Trabajos extras | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| OT | #N/A | #N/A | SOLDADURA 1 | 412 horas? | vie 17/10/25 | mar 23/12/25 |  |  | 93%
|  | #N/A | #N/A | DICIEMBRE | 412 horas? | vie 17/10/25 | mar 23/12/25 |  |  | 86%
| 353925 | RUEDA DELANTERA | 930E-4SE | Extraer pistas de rueda | 3.5 horas | lun 22/12/25 | lun 22/12/25 |  | Justo Arocutipa | 0%
| 354125 | RUEDA DELANTERA | 930E-4SE | Extraer pistas de rueda | 3.5 horas | lun 22/12/25 | lun 22/12/25 | 439 | Justo Arocutipa | 0%
|  | #N/A | #N/A | Fabricacion (mantenimiento) | 10 horas? | lun 22/12/25 | mar 23/12/25 | 440 | Justo Arocutipa | 0%
|  | #N/A | #N/A | <Tarea nueva> | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| OT | #N/A | #N/A | SOLDADURA 2 | 415 horas? | vie 17/10/25 | mié 24/12/25 |  |  | 97%
|  | #N/A | #N/A | OCTUBRE | 93.5 horas | lun 20/10/25 | lun 3/11/25 |  |  | 100%
|  | #N/A | #N/A | DICIEMBRE | 415 horas? | vie 17/10/25 | mié 24/12/25 |  |  | 91%
| 364425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Releno ojo cil + reparar exterior + soldadura de soporte | 10 horas? | mar 23/12/25 | mié 24/12/25 | 553 | Giancarlo Ibarra | 0%
|  | #N/A | #N/A | Trabajos extras | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| OT | #N/A | #N/A | BRUÑIDO | 8 horas? | vie 17/10/25 | vie 17/10/25 |  |  | 0%
|  | #N/A | #N/A | NOVIEMBRE | 161.5 horas | lun 3/11/25 | jue 27/11/25 |  | Gabriel Gallegos | 54%
|  | #N/A | #N/A | DICIEMBRE | 351 horas? | vie 17/10/25 | lun 15/12/25 |  |  | 90%
| 353225 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Bruñido | 6 horas | vie 12/12/25 | lun 15/12/25 | 600 | Rolando Llayque | 60%
|  | #N/A | #N/A | <Tarea nueva> | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 362125 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Bruñido | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 359425-1 | #N/A | #N/A | Bruñido | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 359425-2 | #N/A | #N/A | Bruñido | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 359425-3 | #N/A | #N/A | Bruñido | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 360225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Bruñido | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 360925 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Bruñido | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 363625 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Bruñido | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| OT | #N/A | #N/A | ARMADO | 189 horas? | vie 17/10/25 | lun 17/11/25 |  |  | 99%
|  | 0 | 0 | NOVIEMBRE | 189 horas? | vie 17/10/25 | lun 17/11/25 |  |  | 98%
|  | 0 | 0 | DICIEMBRE | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 100%
| 355125 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 980E | Armado (ok). Espera de sellos, solo coloca rotulas | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 30%
| 356025 | CILINDRO DE BUCKET | 374DL | Armado (ok). Espera de rectificado de vastago | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 30%
| 360225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Armado (OK) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 360725 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24 | Armado (OK) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 360825 | CILINDRO DE LEVANTE | 994F | Armado (OK) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 360925 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Armado (Pulido de tapa y piston, falta barrenado DE VASTAGO) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 361225 | ACUMULADOR DE FRENO | 930E-4SE | Armado (OK) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 361325 | ACUMULADOR DE FRENO | 930E-4SE | Armado (OK) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 361625 | CILINDRO DE JACK HYD | PV351D | Armado. Falta barrenados, fecha aprox de armado jueves | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 362425 | CILINDRO DE BOOM | 390DL | Armado. Falta cromado, fecha aprox de armado jueves | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 362525 | ACUMULADOR DE FRENO | 930E-4SE | Armado (OK) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 362725 | CILINDRO DE DIRECCION | 988K | Armado. Falta barrenado, fecha aprox de armado miercoles | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 363625 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Armado. Falta barrenado, fecha aprox de armado martes. | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| OT |  |  | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de los recursos | Predecesoras | Nombres de los recursos
| OT |  |  | TORNO 1 | 466 horas? | vie 17/10/25 | lun 5/1/26
|  |  |  | OCTUBRE | 98.5 horas | vie 17/10/25 | lun 3/11/25
|  |  |  | NOVIEMBRE | 270 horas? | vie 17/10/25 | vie 28/11/25
|  |  |  | DICIEMBRE | 191 horas | vie 28/11/25 | lun 5/1/26
| 365525 | EJE DE BATIDOR | GENERICO | Armado de abatidor | 6 horas | lun 29/12/25 | mar 30/12/25 | 85 | Gabriel Anco | 85 | Gabriel Anco
| 360525 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Maquinado de espiga de vástago | 2.5 días | vie 26/12/25 | mar 30/12/25 | 83 | Gabriel Anco | 83 | Gabriel Anco
| 351725 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Fabricación de cilindro (A espera de tubo) | 1 día | mié 31/12/25 | vie 2/1/26 | 87 | Gabriel Anco | 87 | Gabriel Anco
| 361525 | CILINDRO DE JACK HYD | PV351D | Fabricación de cilindro (A espera de tubo) | 1 día | vie 2/1/26 | lun 5/1/26 | 88 | Gabriel Anco | 88 | Gabriel Anco
| OT | #N/A | #N/A | TORNO 2 | 449 horas? | lun 20/10/25 | vie 2/1/26
|  | #N/A | #N/A | OCTUBRE | 89 horas | lun 20/10/25 | vie 31/10/25
|  | #N/A | #N/A | DICIEMBRE | 180 horas? | lun 1/12/25 | vie 2/1/26
| 360325 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24M | Maquinado de diametro de salida de cilindro | 7 horas | lun 29/12/25 | mar 30/12/25 | 158 | Alonzo Otazu | 158 | Alonzo Otazu
| 362625 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Maquinado de diametro de salida de cilindro | 7 horas | mar 30/12/25 | mié 31/12/25 | 159 | Alonzo Otazu | 159 | Alonzo Otazu
| 364325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Fabricacion de vastago. Maquinado de barra cromada | 6 horas | mié 31/12/25 | mié 31/12/25 | 160 | Alonzo Otazu | 160 | Alonzo Otazu
| 364425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Fabricacion de vastago. Maquinado de barra cromada | 6 horas | mié 31/12/25 | jue 1/1/26 | 161 | Alonzo Otazu | 161 | Alonzo Otazu
| 364425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Rectificado de alojamientos de tapa | 10 horas? | jue 1/1/26 | vie 2/1/26 | 162 | Alonzo Otazu | 162 | Alonzo Otazu
| OT | #N/A | #N/A | TORNO 3 | 455.5 horas? | vie 17/10/25 | vie 2/1/26
|  | #N/A | #N/A | DICIEMBRE | 455.5 horas? | vie 17/10/25 | vie 2/1/26
| 366325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Corte de vastago + encastre | 5 horas | vie 26/12/25 | mar 30/12/25 | 247 | Luis Ramos | 247 | Luis Ramos
| 364125 | CILINDRO DE INCLINACION | 966M | Rectificado de alojamientos de tapa | 2 horas | mar 30/12/25 | mar 30/12/25 | 248 | Luis Ramos | 248 | Luis Ramos
| 359825 | CILINDRO DE DIRECCION DE EXCAVADORA | GENERICO | Maquinado de alojamiento de sello guia | 3 horas | mar 30/12/25 | mar 30/12/25 | 249 | Luis Ramos | 249 | Luis Ramos
| 363125 | CILINDRO DE LEVANTE DE MASTIL | MD6540 | Rectificado de tapa | 2 horas | mar 30/12/25 | mié 31/12/25 | 250 | Luis Ramos | 250 | Luis Ramos
| 363225 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 793D | Maquinado de alojamientos de tapa | 8 horas | mié 31/12/25 | vie 2/1/26 | 251 | Luis Ramos | 251 | Luis Ramos
|  | #N/A | #N/A | <Tarea nueva> | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25
| OT | #N/A | #N/A | FRESADORA | 462 horas? | vie 17/10/25 | lun 5/1/26
|  | #N/A | #N/A | DICIEMBRE | 462 horas? | vie 17/10/25 | lun 5/1/26
| 362625 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Barrenado de alojamiento de cilindro | 3 horas | lun 29/12/25 | mar 30/12/25 | 347 | Jose Huamaní | 347 | Jose Huamaní
| 360325 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24M | Barrenado de alojamiento de vastago | 3 horas | mar 30/12/25 | mar 30/12/25 | 348 | Jose Huamaní | 348 | Jose Huamaní
| 364125 | CILINDRO DE INCLINACION | 966M | Barrenado de alojamiento de cilindro | 3 horas | mar 30/12/25 | mar 30/12/25 | 349 | Jose Huamaní | 349 | Jose Huamaní
| 362625 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Destajes de tapa | 3 horas | mar 30/12/25 | mié 31/12/25 | 350 | Jose Huamaní | 350 | Jose Huamaní
| 359425-1 | #N/A | #N/A | Barrenado de alojamiento de cilindro | 3 horas | mié 31/12/25 | mié 31/12/25 | 351 | Jose Huamaní | 351 | Jose Huamaní
| 359425-2 | #N/A | #N/A | Barrenado de alojamiento de cilindro | 3 horas | mié 31/12/25 | mié 31/12/25 | 352 | Jose Huamaní | 352 | Jose Huamaní
| 361525 | CILINDRO DE JACK HYD | PV351D | Barrenado de alojamiento de cilindro (esperar que se maquine) | 4 horas | mié 31/12/25 | jue 1/1/26 | 353 | Jose Huamaní | 353 | Jose Huamaní
|  | #N/A | #N/A | Teabajos extras | 10 horas? | vie 2/1/26 | lun 5/1/26 | 354 |  | 354
| OT | #N/A | #N/A | MANDRINADORA | 8 horas? | vie 17/10/25 | vie 17/10/25
|  | #N/A | #N/A | DICIEMBRE | 446 horas? | vie 17/10/25 | mar 30/12/25
| Stock | #N/A | #N/A | Barrenado de vastago (suspension 930) | 10 horas? | mar 23/12/25 | mar 30/12/25 | 409 | Rolando Llayque | 409 | Rolando Llayque
| 362625 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Barrenado de alojamientos de cilindro | 4 horas | mié 24/12/25 | vie 26/12/25 | 405 | Rolando Llayque | 405 | Rolando Llayque
|  | #N/A | #N/A | Trabajos extras | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25
| OT | #N/A | #N/A | SOLDADURA 1 | 430 horas? | vie 17/10/25 | lun 29/12/25
|  | #N/A | #N/A | DICIEMBRE | 430 horas? | vie 17/10/25 | lun 29/12/25
| 364125 | CILINDRO DE INCLINACION | 966M | Soldadura de J1 + Ojo | 7 horas | vie 26/12/25 | lun 29/12/25 | 478 | Justo Arocutipa | 478 | Justo Arocutipa
|  | #N/A | #N/A | <Tarea nueva> | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25
|  | #N/A | #N/A | <Tarea nueva> | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25
| 366525 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de vastago | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25
| 366625 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de vastago | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25
| 366325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Relleno de alojamiento de vastago | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25
|  | #N/A | #N/A | <Tarea nueva> | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25
| OT | #N/A | #N/A | SOLDADURA 2 | 428 horas? | vie 17/10/25 | vie 26/12/25
|  | 0 | 0 | OCTUBRE | 93.5 horas | lun 20/10/25 | lun 3/11/25
|  | 0 | 0 | DICIEMBRE | 428 horas? | vie 17/10/25 | vie 26/12/25
|  | 0 | 0 | <Tarea nueva> | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25
| 365925 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Relleno de alojamiento de vastago | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25
|  | 0 | #N/A | <Tarea nueva> | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25
|  | #N/A | #N/A | Trabajos extras | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25
| OT | #N/A | #N/A | BRUÑIDO | 8 horas? | vie 17/10/25 | vie 17/10/25
|  | #N/A | #N/A | NOVIEMBRE | 161.5 horas | lun 3/11/25 | jue 27/11/25 |  | Gabriel Gallegos |  | Gabriel Gallegos
|  | #N/A | #N/A | DICIEMBRE | 428 horas? | vie 17/10/25 | vie 26/12/25
|  | #N/A | #N/A | <Tarea nueva> | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25
|  | #N/A | #N/A | Bruñido | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25
|  | #N/A | #N/A | <Tarea nueva> | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25
|  | #N/A | #N/A | <Tarea nueva> | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25
| 365625 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Evaluacion | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25
| 365925 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Evaluacion | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25
| 366025 | CILINDRO DE VOLTEO DE BUCKET | 336DL | Evaluacion | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25
| 366125 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11 | Evaluacion | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25
| 366225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Evaluacion | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25
| 366325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Evaluacion | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25
| 366425 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | D11 | Evaluacion | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25
| 366525 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Evaluacion | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25
| 366625 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Evaluacion | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25
| 367125 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Evaluacion | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25
| 367725 | CILINDRO DE JACK HYD | PITVIPER 351 | Evaluacion | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25
|  | #N/A | #N/A | <Tarea nueva> | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25
| OT | #N/A | #N/A | ARMADO | 189 horas? | vie 17/10/25 | lun 17/11/25
|  | 0 | 0 | NOVIEMBRE | 189 horas? | vie 17/10/25 | lun 17/11/25
|  | 0 | 0 | DICIEMBRE | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25
| 355125 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 980E | Armado (ok). Espera de sellos, solo coloca rotulas | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25
| 356025 | CILINDRO DE BUCKET | 374DL | Armado (ok). Espera de rectificado de vastago | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25
| 360225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H | Armado (OK) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25
| 360825 | CILINDRO DE LEVANTE | 994F | Armado (OK) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25
| 360925 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Armado (Pulido de tapa y piston, falta barrenado DE VASTAGO) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25
| 361225 | ACUMULADOR DE FRENO | 930E-4SE | Armado (OK) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25
| 361325 | ACUMULADOR DE FRENO | 930E-4SE | Armado (OK) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25
| 361625 | CILINDRO DE JACK HYD | PV351D | Armado. Falta barrenados, fecha aprox de armado jueves | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25
| 362425 | CILINDRO DE BOOM | 390DL | Armado. Falta cromado, fecha aprox de armado jueves | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25
| 362525 | ACUMULADOR DE FRENO | 930E-4SE | Armado (OK) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25
| 362725 | CILINDRO DE DIRECCION | 988K | Armado. Falta barrenado, fecha aprox de armado miercoles | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25
| 363625 |  |  | Armado. Falta barrenado, fecha aprox de armado martes. | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25
| 364125 | CILINDRO DE INCLINACION | 966M | Armado (OK)
| OT | DESC. | MODELO | STATUS
| 351725 | CILINDRO DE STICK | 390DL | tubo microbruñido
| 358025 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | tubo microbruñido
| 339925 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F | tubo microbruñido
| 361525 | CILINDRO DE JACK HYD | PV351D | tubo microbruñido
| 363125 | CILINDRO DE LEVANTE DE MASTIL | MD6540 | acero
| 364325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | barra cromada
| 364425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | barra cromada
| 364425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | tubo microbruñido
| 366325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | barra cromada
| 364725-364825-365825 | RUEDAS | 930 | aceros
| Soldadura |  |  | Guantes
| Soldadura |  |  | Horno para electrodos
| Soldadura |  |  | Calentador de flujometro (soldadura)
| OT |  |  | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de los recursos | % trabajo completado
| OT |  |  | TORNO 1 | 439 horas? | vie 17/10/25 | mar 30/12/25 |  |  | 91%
|  |  |  | OCTUBRE | 98.5 horas | vie 17/10/25 | lun 3/11/25 |  |  | 99%
|  |  |  | NOVIEMBRE | 270 horas? | vie 17/10/25 | vie 28/11/25 |  |  | 100%
|  |  |  | DICIEMBRE | 164 horas | vie 28/11/25 | mar 30/12/25 |  |  | 98%
|  |  |  | ENERO | 43.75 horas | mar 2/12/25 | mié 10/12/25 |  |  | 21%
|  |  |  | SEMANA 1 | 43.75 horas | mar 2/12/25 | mié 10/12/25 |  |  | 21%
| 360525 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Maquinado de espiga de vástago | 2 días | mar 2/12/25 | jue 4/12/25 |  | Gabriel Anco | 25%
| 365525 | EJE DE BATIDOR | GENERICO | Colocacon de pines y centrado en torno | 4.5 horas | mar 2/12/25 | mar 2/12/25 |  | Gabriel Anco | 100%
| 361525 | CILINDRO DE JACK HYD | PV351D | Fabricación de cilindro (A espera de tubo) | 1 día | jue 4/12/25 | vie 5/12/25 | 89 | Gabriel Anco | 0%
| 360525 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Fabricación de cilindro (A espera de tubo) | 1 día | vie 5/12/25 | mié 10/12/25 | 91 | Gabriel Anco | 0%
| OT | #N/A | #N/A | TORNO 2 | 505 horas? | vie 17/10/25 | vie 9/1/26 |  |  | 85%
|  | #N/A | #N/A | OCTUBRE | 89 horas | lun 20/10/25 | vie 31/10/25 |  |  | 97%
|  |  |  | NOVIEMBRE | 81 horas | lun 17/11/25 | vie 28/11/25 |  |  | 100%
|  |  |  | DICIEMBRE | 170 horas | lun 1/12/25 | mié 31/12/25 |  |  | 100%
|  |  |  | ENERO | 505 horas? | vie 17/10/25 | vie 9/1/26 |  |  | 0%
|  |  |  | SEMANA 1 | 505 horas? | vie 17/10/25 | vie 9/1/26 |  |  | 0%
| 364325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Fabricacion de vastago. Maquinado de barra cromada | 7 horas | vie 2/1/26 | vie 2/1/26 |  | Alonzo Otazu | 0%
| 364425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Fabricacion de vastago. Maquinado de barra cromada | 7 horas | vie 2/1/26 | lun 5/1/26 | 166 | Alonzo Otazu | 0%
| STOCK | #N/A | #N/A | Fabricacion de vastago. Maquinado de barra cromada | 7 horas | lun 5/1/26 | mar 6/1/26 | 167 | Alonzo Otazu | 0%
| 368225 | CILINDRO DE VOLTEO DE VERTEDERA | 24 | Corte de tapa, cilindro se encuentra amarrado. | 4 horas | mar 6/1/26 | mar 6/1/26 | 168 | Alonzo Otazu | 0%
| 364425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Corte de cilindro | 5 horas | mar 6/1/26 | mié 7/1/26 | 169 | Alonzo Otazu | 0%
| 368425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Corte de vástago | 4 horas | mié 7/1/26 | mié 7/1/26 | 170 | Alonzo Otazu | 0%
| 368525 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Corte de vástago | 4 horas | mié 7/1/26 | jue 8/1/26 | 171 | Alonzo Otazu | 0%
| 368225 | CILINDRO DE VOLTEO DE VERTEDERA | 24 | Corte de vástago (confirmar) | 4 horas | jue 8/1/26 | jue 8/1/26 | 172 | Alonzo Otazu | 0%
| 365925 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Fabricacion de bocinas | 1 día | jue 8/1/26 | vie 9/1/26 | 173 | Alonzo Otazu | 0%
|  | #N/A | #N/A | Trabajos extras | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| OT | #N/A | #N/A | TORNO 3 | 500 horas | lun 20/10/25 | lun 12/1/26 |  |  | 84%
|  | #N/A | #N/A | OCTUBRE | 92.5 horas | lun 20/10/25 | lun 3/11/25 |  |  | 100%
|  | #N/A | #N/A | NOVIEMBRE | 173.45 horas | lun 3/11/25 | vie 28/11/25 |  |  | 100%
|  | #N/A | #N/A | DICIEMBRE | 168.5 horas | mar 2/12/25 | vie 2/1/26 |  |  | 88%
|  | #N/A | #N/A | ENERO | 48 horas | lun 5/1/26 | lun 12/1/26 |  |  | 0%
|  | #N/A | #N/A | SEMANA 1 | 48 horas | lun 5/1/26 | lun 12/1/26 |  |  | 0%
| 367125 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Recuperacion de tuerca y embolo de espiga rota | 4 horas | lun 5/1/26 | lun 5/1/26 |  | Luis Ramos | 0%
| 359925 | CILINDRO DE DIRECCION DE EXCAVADORA | GENERICO | Maquinar vastago para reparar fisuras | 6 horas | lun 5/1/26 | mar 6/1/26 | 267 | Luis Ramos | 0%
| 366325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Corte de vástago | 3.5 horas | mar 6/1/26 | mar 6/1/26 | 268 | Luis Ramos | 0%
| 366325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Fabricacion de vastago. Maquinado de barra cromada | 6.5 horas | mar 6/1/26 | mié 7/1/26 | 269 | Luis Ramos | 0%
| 363125 | CILINDRO DE LEVANTE DE MASTIL | MD6540 | Rectificado de tapa (revisar) | 2 horas | mié 7/1/26 | mié 7/1/26 | 270 | Luis Ramos | 0%
| 366325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Rectificado de cara de embolo | 1 hora | mié 7/1/26 | mié 7/1/26 | 271 | Luis Ramos | 0%
| 365625 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Rectificado de alojamieno de sello a 96 | 2 horas | mié 7/1/26 | mié 7/1/26 | 272 | Luis Ramos | 0%
| 364425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Rectificado de alojamiento de tapa | 3 horas | mié 7/1/26 | jue 8/1/26 | 273 | Luis Ramos | 0%
| 368225 | CILINDRO DE VOLTEO DE VERTEDERA | 24 | Desbronque de acero para fabricar tapa | 2 días | jue 8/1/26 | lun 12/1/26 | 274 | Luis Ramos | 0%
| OT | #N/A | #N/A | FRESADORA | 509 horas? | vie 17/10/25 | lun 12/1/26 |  |  | 95%
|  | #N/A | #N/A | OCTUBRE | 80 horas | mar 21/10/25 | vie 31/10/25 |  |  | 100%
|  | #N/A | #N/A | NOVIEMBRE | 173 horas | vie 31/10/25 | vie 28/11/25 |  |  | 100%
|  | #N/A | #N/A | DICIEMBRE | 444 horas? | vie 17/10/25 | mar 30/12/25 |  |  | 100%
|  | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | ENERO | 30 horas? | mié 7/1/26 | lun 12/1/26 |  |  | 0%
|  | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | SEMANA 1 | 30 horas? | mié 7/1/26 | lun 12/1/26 |  |  | 0%
| 362625 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Destajes de tapa | 3 horas | mié 7/1/26 | mié 7/1/26 |  | Jose Huamaní | 0%
| 366125 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11 | Barrenado de pivotantes de trunnion | 7 horas | mié 7/1/26 | jue 8/1/26 | 375 | Jose Huamaní | 0%
| 359425-1 | #N/A | #N/A | Barrenado de alojamiento de cilindro | 3 horas | jue 8/1/26 | jue 8/1/26 | 376 | Jose Huamaní | 0%
| 359425-2 | #N/A | #N/A | Barrenado de alojamiento de cilindro | 3 horas | jue 8/1/26 | jue 8/1/26 | 377 | Jose Huamaní | 0%
| 361525 | CILINDRO DE JACK HYD | PV351D | Barrenado de alojamiento de cilindro (esperar que se maquine) | 4 horas | jue 8/1/26 | vie 9/1/26 | 378 | Jose Huamaní | 0%
|  | #N/A | #N/A | Trabajos extras | 10 horas? | vie 9/1/26 | lun 12/1/26 | 379 |  | 0%
| OT | #N/A | #N/A | MANDRINADORA | 431 horas? | lun 27/10/25 | jue 8/1/26 |  |  | 84%
|  | #N/A | #N/A | OCTUBRE | 15 horas | lun 27/10/25 | mié 29/10/25 |  |  | 100%
|  | #N/A | #N/A | NOVIEMBRE | 116.5 horas | lun 10/11/25 | jue 27/11/25 |  |  | 100%
|  | #N/A | #N/A | DICIEMBRE | 168 horas? | lun 1/12/25 | mar 30/12/25 |  |  | 91%
|  | #N/A | #N/A | ENERO | 30 horas? | lun 5/1/26 | jue 8/1/26 |  |  | 0%
|  | #N/A | #N/A | SEMANA 1 | 30 horas? | lun 5/1/26 | jue 8/1/26 |  |  | 0%
| 364325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de cilindro | 5 horas | lun 5/1/26 | lun 5/1/26 |  | Rolando Llayque | 0%
| 364425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de cilindro | 5 horas | lun 5/1/26 | mar 6/1/26 | 439 | Rolando Llayque | 0%
| 365925 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Barrenado de cilindro | 5 horas | mar 6/1/26 | mar 6/1/26 | 440 | Rolando Llayque | 0%
| 365625 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Barrenado de cilindro | 5 horas | mar 6/1/26 | mié 7/1/26 | 441 | Rolando Llayque | 0%
|  | #N/A | #N/A | Trabajos extras | 10 horas? | mié 7/1/26 | jue 8/1/26 | 442 | Rolando Llayque | 0%
| OT | #N/A | #N/A | SOLDADURA 1 | 506 horas? | vie 17/10/25 | vie 9/1/26 |  |  | 83%
|  | #N/A | #N/A | NOVIEMBRE | 168.5 horas | lun 3/11/25 | jue 27/11/25 |  |  | 100%
|  | #N/A | #N/A | DICIEMBRE | 162 horas? | lun 1/12/25 | mar 30/12/25 |  |  | 100%
|  | #N/A | #N/A | ENERO | 506 horas? | vie 17/10/25 | vie 9/1/26 |  |  | 0%
|  | #N/A | #N/A | SEMANA 1 | 506 horas? | vie 17/10/25 | vie 9/1/26 |  |  | 0%
| Mantto | #N/A | #N/A | Reparacion de tolva de camion | 3 días | vie 2/1/26 | mié 7/1/26 |  | Justo Arocutipa | 0%
| 364325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Relleno de alojamiento + soldadura de J1 | 8 horas | mié 7/1/26 | jue 8/1/26 | 514 | Justo Arocutipa | 0%
| 364425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Relleno de alojamiento + soldadura de J1 | 8 horas | jue 8/1/26 | vie 9/1/26 | 515 | Justo Arocutipa | 0%
| stock | #N/A | #N/A | Relleno de alojamiento + soldadura de J1 | 8 horas | vie 9/1/26 | vie 9/1/26 | 516 | Justo Arocutipa | 0%
| 366225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Relleno de pivotantes de trunnion | 3 horas | lun 5/1/26 | lun 5/1/26 | 640 | Justo Arocutipa | 0%
|  | #N/A | #N/A |  | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| OT | #N/A | #N/A | SOLDADURA 2 | 496 horas | lun 20/10/25 | vie 9/1/26 |  |  | 89%
|  | 0 | 0 | OCTUBRE | 93.5 horas | lun 20/10/25 | lun 3/11/25 |  |  | 100%
|  | 0 | 0 | NOVIEMBRE | 163 horas | lun 3/11/25 | jue 27/11/25 |  |  | 100%
|  | 0 | #N/A | DICIEMBRE | 150 horas | lun 1/12/25 | vie 26/12/25 |  |  | 100%
|  | #N/A | #N/A | ENERO | 44 horas | lun 5/1/26 | vie 9/1/26 |  |  | 0%
|  | #N/A | #N/A | SEMANA 1 | 44 horas | lun 5/1/26 | vie 9/1/26 |  |  | 0%
| 366025 | CILINDRO DE VOLTEO DE BUCKET | 336DL | Relleno de alojamiento de cilindro | 3 horas | lun 5/1/26 | lun 5/1/26 |  | Giancarlo Ibarra | 0%
| 368125 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Relleno de alojamiento de cilindro | 3 horas | lun 5/1/26 | lun 5/1/26 | 640 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 368225 | CILINDRO DE VOLTEO DE VERTEDERA | 24 | Relleno de alojamiento de cilindro | 4 horas | lun 5/1/26 | mar 6/1/26 | 641 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 368325 | CILINDRO DE BOOM | PC1250 | Relleno de alojamiento de cilindro | 4 horas | mar 6/1/26 | mar 6/1/26 | 642 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 368425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Relleno de alojamiento de cilindro | 1 día | mar 6/1/26 | mié 7/1/26 | 643 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 368525 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Relleno de alojamiento de cilindro | 1 día | mié 7/1/26 | jue 8/1/26 | 644 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 366525 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de tapa posterior | 5 horas | jue 8/1/26 | vie 9/1/26 | 645 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 366625 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de tapa posterior | 5 horas | vie 9/1/26 | vie 9/1/26 | 646 | Giancarlo Ibarra | 0%
| OT | #N/A | #N/A | BRUÑIDO | 8 horas? | vie 17/10/25 | vie 17/10/25 |  |  | 0%
|  | #N/A | #N/A | NOVIEMBRE | 161.5 horas | lun 3/11/25 | jue 27/11/25 |  | Gabriel Gallegos | 54%
|  | #N/A | #N/A | DICIEMBRE | 428 horas? | vie 17/10/25 | vie 26/12/25 |  |  | 100%
| OT | #N/A | #N/A | EVALUACION | 11 horas? | lun 20/10/25 | mar 21/10/25 |  |  | 100%
|  | #N/A | #N/A | OCTUBRE | 11 horas? | lun 20/10/25 | mar 21/10/25 |  |  | 100%
| OT | #N/A | #N/A | ARMADO | 189 horas? | vie 17/10/25 | lun 17/11/25 |  |  | 99%
|  | #N/A | #N/A | NOVIEMBRE | 189 horas? | vie 17/10/25 | lun 17/11/25 |  |  | 98%
|  | #N/A | #N/A | DICIEMBRE | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 100%
|  | #N/A | #N/A | ENERO | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
|  | #N/A | #N/A | SEMANA 1 | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 360325 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24M | Armado. Falta bruñido | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 360825 | CILINDRO DE LEVANTE | 994F | Armado (OK) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 360925 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Armado (OK) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 361225 | ACUMULADOR DE FRENO | 930E-4SE | Armado (OK) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 361325 | ACUMULADOR DE FRENO | 930E-4SE | Armado (OK) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 361625 | CILINDRO DE JACK HYD | PV351D | Armado (OK) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 362525 | ACUMULADOR DE FRENO | 930E-4SE | Armado (OK) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 362625 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Armado. Falta bruñido | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 362725 | CILINDRO DE DIRECCION | 988K | Armado (OK) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 363625 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Armado. Falta bruñido | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| OT |  |  | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de los recursos | % trabajo completado
| OT |  |  | TORNO 1 | 549.5 horas? | vie 17/10/25 | vie 16/1/26 |  |  | 90%
|  |  |  | OCTUBRE | 98.5 horas | vie 17/10/25 | lun 3/11/25 |  |  | 99%
|  |  |  | NOVIEMBRE | 270 horas? | vie 17/10/25 | vie 28/11/25 |  |  | 100%
|  |  |  | DICIEMBRE | 164 horas | vie 28/11/25 | mar 30/12/25 |  |  | 98%
|  |  |  | ENERO | 97.5 horas | vie 2/1/26 | vie 16/1/26 |  |  | 50%
|  |  |  | SEMANA 1 | 53 horas | vie 2/1/26 | vie 9/1/26 |  |  | 100%
|  |  |  | SEMANA 2 | 44.5 horas | vie 9/1/26 | vie 16/1/26 |  |  | 1%
| 367125 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Corte de vastago | 6 horas | vie 9/1/26 | lun 12/1/26 | 94 | Gabriel Anco | 10%
| 368525 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Corte de cilindro | 6 horas | lun 12/1/26 | mar 13/1/26 | 96 | Gabriel Anco | 0%
| 368525 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Maquinado de encastre de tubo posterior | 3.5 horas | mar 13/1/26 | mar 13/1/26 | 97 | Gabriel Anco | 0%
| 368525 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Maquinado de interior de brida | 4 horas | mar 13/1/26 | mié 14/1/26 | 98 | Gabriel Anco | 0%
| 367125 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Corte de cilindro | 5 horas | mié 14/1/26 | mié 14/1/26 | 99 | Gabriel Anco | 0%
| 351725 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Fabricación de cilindro (A espera de tubo) | 1 día | mié 14/1/26 | jue 15/1/26 | 100 | Gabriel Anco | 0%
| 361525 | CILINDRO DE JACK HYD | PV351D | Fabricación de cilindro (A espera de tubo) | 1 día | jue 15/1/26 | vie 16/1/26 | 101 | Gabriel Anco | 0%
| OT | #N/A | #N/A | TORNO 2 | 545 horas? | lun 20/10/25 | lun 19/1/26 |  |  | 87%
|  | #N/A | #N/A | OCTUBRE | 89 horas | lun 20/10/25 | vie 31/10/25 |  |  | 97%
|  | #N/A | #N/A | NOVIEMBRE | 81 horas | lun 17/11/25 | vie 28/11/25 |  |  | 100%
|  | #N/A | #N/A | DICIEMBRE | 170 horas | lun 1/12/25 | mié 31/12/25 |  |  | 100%
|  | #N/A | #N/A | ENERO | 101 horas? | vie 2/1/26 | lun 19/1/26 |  |  | 51%
|  | #N/A | #N/A | SEMANA 1 | 47 horas | vie 2/1/26 | vie 9/1/26 |  |  | 100%
|  | #N/A | #N/A | SEMANA 2 | 54 horas? | vie 9/1/26 | lun 19/1/26 |  |  | 10%
| 368425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Fabricacion de vástago, maquinado de barra | 8 horas | vie 9/1/26 | lun 12/1/26 | 184 | Alonzo Otazu | 65%
| 366025 | CILINDRO DE VOLTEO DE BUCKET | 336DL | Fabricacion de vástago, maquinado de barra | 8 horas | lun 12/1/26 | mar 13/1/26 | 186 | Alonzo Otazu | 0%
| 368525 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Fabricacion de vástago, maquinado de barra | 8 horas | mar 13/1/26 | mar 13/1/26 | 187 | Alonzo Otazu | 0%
| 365925 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Fabricacion de bocina | 5 horas | mié 14/1/26 | mié 14/1/26 | 188 | Alonzo Otazu | 0%
| 368425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Fabricacion de dados de anclaje | 8 horas | mié 14/1/26 | jue 15/1/26 | 189 | Alonzo Otazu | 0%
| 368525 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Fabricacion de dados de anclaje | 7 horas | jue 15/1/26 | vie 16/1/26 | 190 | Alonzo Otazu | 0%
|  | #N/A | #N/A | Trabajos extras | 10 horas? | vie 16/1/26 | lun 19/1/26 | 191 | Alonzo Otazu | 0%
| OT | #N/A | #N/A | TORNO 3 | 530 horas? | lun 20/10/25 | jue 15/1/26 |  |  | 88%
|  | 0 | 0 | OCTUBRE | 92.5 horas | lun 20/10/25 | lun 3/11/25 |  |  | 100%
|  | 0 | 0 | NOVIEMBRE | 173.45 horas | lun 3/11/25 | vie 28/11/25 |  |  | 100%
|  | 0 | 0 | DICIEMBRE | 168.5 horas | mar 2/12/25 | vie 2/1/26 |  |  | 88%
|  | 0 | 0 | ENERO | 76 horas? | lun 5/1/26 | jue 15/1/26 |  |  | 56%
|  | 0 | 0 | SEMANA 1 | 42.5 horas | lun 5/1/26 | vie 9/1/26 |  |  | 100%
|  | 0 | #N/A | SEMANA 2 | 33.5 horas? | vie 9/1/26 | jue 15/1/26 |  |  | 0%
| 368225 | CILINDRO DE VOLTEO DE VERTEDERA | 24 | Maquinado de encastre de cancamo de vastago | 3 horas | vie 9/1/26 | lun 12/1/26 | 295 | Luis Ramos | 0%
| 368225 | CILINDRO DE VOLTEO DE VERTEDERA | 24 | Fabricacion de piston | 1.2 días | lun 12/1/26 | mar 13/1/26 | 297 | Luis Ramos | 0%
| 368225 | CILINDRO DE VOLTEO DE VERTEDERA | 24 | Fabricacion de tapa | 6 horas | mar 13/1/26 | mié 14/1/26 | 298 | Luis Ramos | 0%
| 366325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Rectificado de cara de embolo | 1 hora | mié 14/1/26 | mié 14/1/26 | 299 | Luis Ramos | 0%
| 367125 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Rectificado de cara de embolo | 1.5 horas | mié 14/1/26 | mié 14/1/26 | 300 | Luis Ramos | 0%
|  | #N/A | #N/A | Trabajos extras | 10 horas? | mié 14/1/26 | jue 15/1/26 | 301 | Luis Ramos | 0%
| OT | #N/A | #N/A | FRESADORA | 558 horas? | vie 17/10/25 | lun 19/1/26 |  |  | 90%
|  | #N/A | #N/A | OCTUBRE | 80 horas | mar 21/10/25 | vie 31/10/25 |  |  | 100%
|  | #N/A | #N/A | NOVIEMBRE | 173 horas | vie 31/10/25 | vie 28/11/25 |  |  | 100%
|  | #N/A | #N/A | DICIEMBRE | 444 horas? | vie 17/10/25 | mar 30/12/25 |  |  | 100%
|  | #N/A | #N/A | ENERO | 88 horas? | mar 6/1/26 | lun 19/1/26 |  |  | 45%
|  | #N/A | #N/A | SEMANA 1 | 35.5 horas | mar 6/1/26 | vie 9/1/26 |  |  | 100%
|  | #N/A | #N/A | SEMANA 2 | 52 horas? | lun 12/1/26 | lun 19/1/26 |  |  | 0%
| 359925 | CILINDRO DE DIRECCION DE EXCAVADORA | GENERICO | Barrenado de alojamientos de cancamo | 7 horas | lun 12/1/26 | lun 12/1/26 | 408 | Jose Huamaní | 0%
| 365625 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de vastago (a espera de cromo) | 3 horas | lun 12/1/26 | mar 13/1/26 | 410 | Jose Huamaní | 0%
| 365925 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Barrenado de alojamiento de vastago (a espera de cromo) | 4 horas | mar 13/1/26 | mar 13/1/26 | 411 | Jose Huamaní | 0%
| 368325 | CILINDRO DE BOOM | PC1250 | Barrenado de alojamiento de vastago | 4 horas | mar 13/1/26 | mar 13/1/26 | 412 | Jose Huamaní | 0%
| 368726 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de vastago | 7 horas | mié 14/1/26 | mié 14/1/26 | 413 | Jose Huamaní | 0%
| 369226 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24 | Barrenado de alojamiento de vastago | 7 horas | mié 14/1/26 | jue 15/1/26 | 414 | Jose Huamaní | 0%
| 359425-1 | #N/A | #N/A | Barrenado de alojamiento de cilindro | 3 horas | jue 15/1/26 | jue 15/1/26 | 415 | Jose Huamaní | 0%
| 359425-2 | #N/A | #N/A | Barrenado de alojamiento de cilindro | 3 horas | jue 15/1/26 | vie 16/1/26 | 416 | Jose Huamaní | 0%
| 361525 | CILINDRO DE JACK HYD | PV351D | Barrenado de alojamiento de cilindro (esperar que se maquine) | 4 horas | vie 16/1/26 | vie 16/1/26 | 417 | Jose Huamaní | 0%
|  | #N/A | #N/A | Trabajos extras | 10 horas? | vie 16/1/26 | lun 19/1/26 | 418 |  | 0%
| OT | #N/A | #N/A | MANDRINADORA | 487 horas? | lun 27/10/25 | vie 16/1/26 |  |  | 84%
|  | #N/A | #N/A | OCTUBRE | 15 horas | lun 27/10/25 | mié 29/10/25 |  |  | 100%
|  | #N/A | #N/A | NOVIEMBRE | 116.5 horas | lun 10/11/25 | jue 27/11/25 |  |  | 100%
|  | #N/A | #N/A | DICIEMBRE | 168 horas? | lun 1/12/25 | mar 30/12/25 |  |  | 91%
|  | #N/A | #N/A | ENERO | 86 horas? | lun 5/1/26 | vie 16/1/26 |  |  | 53%
|  | #N/A | #N/A | SEMANA 1 | 35 horas | lun 5/1/26 | jue 8/1/26 |  |  | 100%
|  | #N/A | #N/A | SEMANA 2 | 50 horas? | vie 9/1/26 | vie 16/1/26 |  |  | 20%
| 366325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de vastago + maquinado de caras + centrado | 2 días | vie 9/1/26 | mar 13/1/26 | 486 | Rolando Llayque | 49%
| 369626 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 793D | Barrenado de vastago | 1 día | mar 13/1/26 | mié 14/1/26 | 488 | Rolando Llayque | 0%
| 369726 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 793D | Barrenado de vastago | 1 día | mié 14/1/26 | jue 15/1/26 | 489 | Rolando Llayque | 0%
|  | #N/A | #N/A | Trabajos extras | 10 horas? | jue 15/1/26 | vie 16/1/26 | 490 | Rolando Llayque | 0%
| OT | #N/A | #N/A | SOLDADURA 1 | 455.5 horas? | lun 3/11/25 | lun 19/1/26 |  |  | 87%
|  | #N/A | #N/A | NOVIEMBRE | 168.5 horas | lun 3/11/25 | jue 27/11/25 |  |  | 100%
|  | #N/A | #N/A | DICIEMBRE | 162 horas? | lun 1/12/25 | mar 30/12/25 |  |  | 100%
|  | #N/A | #N/A | ENERO | 102.5 horas | vie 2/1/26 | lun 19/1/26 |  |  | 53%
|  | #N/A | #N/A | SEMANA 1 | 53.5 horas | vie 2/1/26 | vie 9/1/26 |  |  | 100%
|  | #N/A | #N/A | SEMANA 2 | 49 horas | vie 9/1/26 | lun 19/1/26 |  |  | 1%
| 361525 | CILINDRO DE JACK HYD | PV351D | Soldadura de Junta de cancamo | 2 horas | vie 9/1/26 | lun 12/1/26 | 569 | Justo Arocutipa | 20%
| 368425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Soldadura de J1 + relleno de alojamiento de vastago | 8 horas | lun 12/1/26 | mar 13/1/26 | 571 | Justo Arocutipa | 0%
| 366225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Relleno de pivotantes de trunnion | 3 horas | mar 13/1/26 | mar 13/1/26 | 572 | Justo Arocutipa | 0%
| 366525 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de cilindro | 4 horas | mar 13/1/26 | mar 13/1/26 | 573 | Justo Arocutipa | 0%
| 366625 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de cilindro | 4 horas | mar 13/1/26 | mié 14/1/26 | 574 | Justo Arocutipa | 0%
| 368325 | CILINDRO DE BOOM | PC1250 | Relleno de alojamiento de cilindro | 4 horas | mié 14/1/26 | mié 14/1/26 | 575 | Justo Arocutipa | 0%
| 368826 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 980E-4SE | Relleno de alojamiento de cilindro | 6 horas | mié 14/1/26 | jue 15/1/26 | 576 | Justo Arocutipa | 0%
| 368926 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 980E-4SE | Relleno de alojamiento de cilindro | 6 horas | jue 15/1/26 | vie 16/1/26 | 577 | Justo Arocutipa | 0%
| 369626 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 793D | Relleno de alojamiento de cilindro | 6 horas | vie 16/1/26 | vie 16/1/26 | 578 | Justo Arocutipa | 0%
| 369726 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 793D | Relleno de alojamiento de cilindro | 6 horas | vie 16/1/26 | lun 19/1/26 | 579 | Justo Arocutipa | 0%
| OT | #N/A | #N/A | SOLDADURA 2 | 563 horas? | vie 17/10/25 | mar 20/1/26 |  |  | 83%
|  | 0 | 0 | OCTUBRE | 93.5 horas | lun 20/10/25 | lun 3/11/25 |  |  | 100%
|  | 0 | 0 | NOVIEMBRE | 163 horas | lun 3/11/25 | jue 27/11/25 |  |  | 100%
|  | 0 | 0 | DICIEMBRE | 150 horas | lun 1/12/25 | vie 26/12/25 |  |  | 100%
|  | 0 | 0 | ENERO | 563 horas? | vie 17/10/25 | mar 20/1/26 |  |  | 36%
|  | 0 | 0 | SEMANA 1 | 44.5 horas | lun 5/1/26 | vie 9/1/26 |  |  | 100%
|  | 0 | 0 | SEMANA 2 | 563 horas? | vie 17/10/25 | mar 20/1/26 |  |  | 0%
| 369126 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24 | Relleno de alojamientos de vastago | 3.5 horas | vie 9/1/26 | lun 12/1/26 | 715 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 369826 | CILINDRO DE DIRECCION | HD1500 | Relleno de alojamiento de vastago | 3.5 horas | lun 12/1/26 | lun 12/1/26 | 717 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 369926 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de vastago | 3.5 horas | lun 12/1/26 | mar 13/1/26 | 718 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 370026 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de vastago | 3.5 horas | mar 13/1/26 | mar 13/1/26 | 719 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 370126 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de vastago | 4 horas | mar 13/1/26 | mar 13/1/26 | 720 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 370226 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de vastago | 6 horas | mar 13/1/26 | mié 14/1/26 | 721 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 370326 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de vastago | 6 horas | mié 14/1/26 | jue 15/1/26 | 722 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 370426 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | HD1500 | Relleno de alojamiento de vastago | 4 horas | jue 15/1/26 | jue 15/1/26 | 723 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 370626 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de vastago | 4 horas | jue 15/1/26 | vie 16/1/26 | 724 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 368525 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Relleno de alojamiento de cilindro | 6 horas | vie 16/1/26 | vie 16/1/26 | 725 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 366525 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de tapa posterior | 5 horas | vie 16/1/26 | lun 19/1/26 | 726 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 366625 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de tapa posterior | 5 horas | lun 19/1/26 | lun 19/1/26 | 727 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 367725 | CILINDRO DE JACK HYD | PITVIPER 351 | Relleno de alojamiento de vastago | 3.5 horas | lun 19/1/26 | mar 20/1/26 | 728 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 367725 | CILINDRO DE JACK HYD | PITVIPER 351 | Relleno de alojamiento de cilindro | 3.5 horas | vie 17/10/25 | vie 17/10/25 |  | Giancarlo Ibarra | 0%
| 368826 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 980E-4SE | Relleno de alojamiento de vastago | 5 horas | vie 17/10/25 | vie 17/10/25 |  | Giancarlo Ibarra | 0%
|  | #N/A | #N/A | <Tarea nueva> | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  | Giancarlo Ibarra | 0%
| OT | #N/A | #N/A | BRUÑIDO | 8 horas? | vie 17/10/25 | vie 17/10/25 |  |  | 0%
|  | #N/A | #N/A | NOVIEMBRE | 161.5 horas | lun 3/11/25 | jue 27/11/25 |  | Gabriel Gallegos | 54%
|  | #N/A | #N/A | DICIEMBRE | 428 horas? | vie 17/10/25 | vie 26/12/25 |  |  | 100%
| OT | #N/A | #N/A | EVALUACION | 647 horas? | lun 20/10/25 | mar 3/2/26 |  |  | 100%
|  | #N/A | #N/A | OCTUBRE | 11 horas? | lun 20/10/25 | mar 21/10/25 |  |  | 100%
|  | #N/A | #N/A | ENERO | 150 horas? | lun 12/1/26 | mar 3/2/26 |  |  | 0%
|  | #N/A | #N/A | SEMANA 2 | 150 horas? | lun 12/1/26 | mar 3/2/26 |  |  | 0%
| 368125 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Evaluacion | 10 horas? | lun 12/1/26 | mar 13/1/26 |  |  | 0%
| 368225 | CILINDRO DE VOLTEO DE VERTEDERA | 24 | Evaluacion | 10 horas? | mar 13/1/26 | mié 14/1/26 | 795 |  | 0%
| 368625 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 793D | Evaluacion | 10 horas? | mié 14/1/26 | jue 15/1/26 | 796 |  | 0%
| 368726 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Evaluacion | 10 horas? | jue 15/1/26 | vie 16/1/26 | 797 |  | 0%
| 369026 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Evaluacion | 10 horas? | vie 16/1/26 | lun 19/1/26 | 798 |  | 0%
| 369126 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24 | Evaluacion | 10 horas? | lun 19/1/26 | mar 20/1/26 | 799 |  | 0%
| 369226 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24 | Evaluacion | 10 horas? | mar 20/1/26 | mié 21/1/26 | 800 |  | 0%
| 369326 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24 | Evaluacion | 10 horas? | mié 21/1/26 | jue 22/1/26 | 801 |  | 0%
| 369426 | CILINDRO DE BLADELIFT | 24 | Evaluacion | 10 horas? | jue 22/1/26 | vie 23/1/26 | 802 |  | 0%
| 369526 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 793D | Evaluacion | 10 horas? | lun 26/1/26 | mar 27/1/26 | 803 |  | 0%
| 369626 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 793D | Evaluacion | 10 horas? | mar 27/1/26 | mié 28/1/26 | 804 |  | 0%
| 369726 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 793D | Evaluacion | 10 horas? | mié 28/1/26 | jue 29/1/26 | 805 |  | 0%
| 369826 | CILINDRO DE DIRECCION | HD1500 | Evaluacion | 10 horas? | jue 29/1/26 | vie 30/1/26 | 806 |  | 0%
| 369926 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Evaluacion | 10 horas? | vie 30/1/26 | lun 2/2/26 | 807 |  | 0%
| 370026 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Evaluacion | 10 horas? | lun 2/2/26 | mar 3/2/26 | 808 |  | 0%
| OT | #N/A | #N/A | ARMADO | 189 horas? | vie 17/10/25 | lun 17/11/25 |  |  | 99%
|  | #N/A | #N/A | NOVIEMBRE | 189 horas? | vie 17/10/25 | lun 17/11/25 |  |  | 98%
|  | #N/A | #N/A | DICIEMBRE | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 100%
|  | #N/A | #N/A | ENERO | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
|  | #N/A | #N/A | SEMANA 1 | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 359825 | CILINDRO DE DIRECCION DE EXCAVADORA | GENERICO | Armado. A espera de cromo (EMERGENCIA) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 359925 | CILINDRO DE DIRECCION DE EXCAVADORA | GENERICO | Armado. A espera de barrenados (EMERGENCIA) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 360325 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24M | Armado. Falta bruñido | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 360925 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Armado (OK) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 361225 | ACUMULADOR DE FRENO | 930E-4SE | Armado (OK) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 361325 | ACUMULADOR DE FRENO | 930E-4SE | Armado (OK) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 361625 | CILINDRO DE JACK HYD | PV351D | Armado (OK) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 362525 | ACUMULADOR DE FRENO | 930E-4SE | Armado (OK) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 362625 | CILINDRO DE DIRECCION | 24 | Armado. Falta bruñido | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 362725 | CILINDRO DE DIRECCION | 988K | Armado (OK) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 363125 | CILINDRO DE LEVANTE DE MASTIL | MD6540 | Armado. Falta bruñido | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 363625 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Armado. Falta bruñido | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 360525 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Armado. Falta TUBO, PROCESO DE FABRICACION
| 361025 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Armado. Falta bruñido
| 361125 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Armado. Falta bruñido
| OT |  |  | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de los recursos | % trabajo completado
| OT |  |  | TORNO 1 | 644.5 horas? | vie 17/10/25 | lun 2/2/26 |  |  | 85%
|  |  |  | OCTUBRE | 98.5 horas | vie 17/10/25 | lun 3/11/25 |  |  | 99%
|  |  |  | NOVIEMBRE | 270 horas? | vie 17/10/25 | vie 28/11/25 |  |  | 100%
|  |  |  | DICIEMBRE | 164 horas | vie 28/11/25 | mar 30/12/25 |  |  | 98%
|  |  |  | ENERO | 192.5 horas | vie 2/1/26 | lun 2/2/26 |  |  | 51%
|  |  |  | SEMANA 2 | 53 horas | vie 2/1/26 | vie 9/1/26 |  |  | 100%
|  |  |  | SEMANA 3 | 45.5 horas | vie 9/1/26 | vie 16/1/26 |  |  | 100%
|  |  |  | SEMANA 4 | 84.5 horas | mar 20/1/26 | lun 2/2/26 |  |  | 0%
| 360525 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Maquinado de diámetro de salida de cilindro | 7 horas | mar 20/1/26 | mar 20/1/26 | 102 | Gabriel Anco | 0%
| 367125 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Corte de tubo | 2.5 horas | mar 20/1/26 | mié 21/1/26 | 104 | Gabriel Anco | 0%
| 367125 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Maquinado de interior de brida | 5 días | mié 21/1/26 | mié 28/1/26 | 105 | Gabriel Anco | 0%
| 368726 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Corte de cilindro | 6 horas | mié 28/1/26 | jue 29/1/26 | 106 | Gabriel Anco | 0%
| 369626 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 793D | Corte de cilindro | 6 horas | jue 29/1/26 | jue 29/1/26 | 107 | Gabriel Anco | 0%
| 370526 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Corte de cilindro | 6 horas | jue 29/1/26 | vie 30/1/26 | 108 | Gabriel Anco | 0%
| 361525 | CILINDRO DE JACK HYD | PV351D | Fabriacion de cilindro, maquinado de tubo nuevo (a espera de llegada) | 7 horas | vie 30/1/26 | lun 2/2/26 | 109 | Gabriel Anco | 0%
| OT | #N/A | #N/A | TORNO 2 | 632.5 horas? | lun 20/10/25 | lun 2/2/26 |  |  | 82%
|  | #N/A | #N/A | OCTUBRE | 89 horas | lun 20/10/25 | vie 31/10/25 |  |  | 97%
|  | #N/A | #N/A | NOVIEMBRE | 81 horas | lun 17/11/25 | vie 28/11/25 |  |  | 100%
|  | #N/A | #N/A | DICIEMBRE | 170 horas | lun 1/12/25 | mié 31/12/25 |  |  | 100%
|  | #N/A | #N/A | ENERO | 188.5 horas? | vie 2/1/26 | lun 2/2/26 |  |  | 54%
|  | #N/A | #N/A | SEMANA 2 | 47 horas | vie 2/1/26 | vie 9/1/26 |  |  | 100%
|  | #N/A | #N/A | SEMANA 3 | 49 horas | vie 9/1/26 | vie 16/1/26 |  |  | 100%
|  | #N/A | #N/A | SEMANA 4 | 92.5 horas? | vie 16/1/26 | lun 2/2/26 |  |  | 7%
| 370126 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Fabricacion de vástago, maquinado de barra | 6 horas | vie 16/1/26 | lun 19/1/26 | 201 | Alonzo Otazu | 100%
| 366325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Fabricacion de vástago, maquinado de barra | 6 horas | lun 19/1/26 | mar 20/1/26 | 203 | Alonzo Otazu | 0%
| 366325 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Rectificado de cara de embolo | 2 horas | mar 20/1/26 | mar 20/1/26 | 204 | Alonzo Otazu | 0%
| 367125 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Rectificado de cara de embolo | 2 horas | mar 20/1/26 | mar 20/1/26 | 205 | Alonzo Otazu | 0%
| 368125 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Rectificado de cara de embolo | 2 horas | mar 20/1/26 | mar 20/1/26 | 206 | Alonzo Otazu | 0%
| 365925 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Fabricacion de bocina | 6 días | mar 20/1/26 | jue 29/1/26 | 207 | Alonzo Otazu | 0%
| 365925 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Fabricar soporte | 4 horas | jue 29/1/26 | jue 29/1/26 | 208 | Alonzo Otazu | 0%
|  | #N/A | #N/A | Trabajos extras | 10 horas? | jue 29/1/26 | lun 2/2/26 | 209 | Alonzo Otazu | 0%
| OT | #N/A | #N/A | TORNO 3 | 594 horas? | lun 20/10/25 | lun 26/1/26 |  |  | 88%
|  | #N/A | #N/A | OCTUBRE | 92.5 horas | lun 20/10/25 | lun 3/11/25 |  |  | 100%
|  | #N/A | #N/A | NOVIEMBRE | 173.45 horas | lun 3/11/25 | vie 28/11/25 |  |  | 100%
|  | #N/A | #N/A | DICIEMBRE | 168.5 horas | mar 2/12/25 | vie 2/1/26 |  |  | 88%
|  | #N/A | #N/A | ENERO | 140 horas? | lun 5/1/26 | lun 26/1/26 |  |  | 69%
|  | #N/A | #N/A | SEMANA 2 | 42.5 horas | lun 5/1/26 | vie 9/1/26 |  |  | 100%
|  | #N/A | #N/A | SEMANA 3 | 45.5 horas | vie 9/1/26 | vie 16/1/26 |  |  | 100%
|  | #N/A | #N/A | SEMANA 4 | 52 horas? | lun 19/1/26 | lun 26/1/26 |  |  | 17%
| 369126 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24 | Soldadura de soporte. + Corte de vástago + maquinado de encastre | 6 horas | lun 19/1/26 | lun 19/1/26 |  | Luis Ramos | 100%
| 363125 | CILINDRO DE LEVANTE DE MASTIL | MD6540 | Rectificado de superficie roscada | 2 horas | lun 19/1/26 | lun 19/1/26 | 324 | Luis Ramos | 100%
| 368525 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Maquinado de tubo nuevo | 6 horas | mar 20/1/26 | mar 20/1/26 | 325 | Luis Ramos | 10%
| 363225 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 793D | Maquinado de superficie roscada de tapa | 4 horas | mar 20/1/26 | mié 21/1/26 | 326 | Luis Ramos | 0%
| 368425 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Fabricacion de dados de anclaje | 7 horas | mié 21/1/26 | mié 21/1/26 | 327 | Luis Ramos | 0%
| 368525 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Fabricacion de dados de anclaje | 7 horas | mié 21/1/26 | jue 22/1/26 | 328 | Luis Ramos | 0%
| 329725 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Maquinado de encastre de cilindro | 5 horas | jue 22/1/26 | vie 23/1/26 | 329 | Luis Ramos | 0%
| 329725 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D475 | Maquinado de encastre de cancamo | 4 horas | vie 23/1/26 | vie 23/1/26 | 330 | Luis Ramos | 0%
|  | 0 | 0 | Trabajos extras | 10 horas? | vie 23/1/26 | lun 26/1/26 | 331 | Luis Ramos | 0%
| OT | #N/A | #N/A | FRESADORA | 595 horas? | vie 17/10/25 | vie 23/1/26 |  |  | 92%
|  | #N/A | #N/A | OCTUBRE | 80 horas | mar 21/10/25 | vie 31/10/25 |  |  | 100%
|  | #N/A | #N/A | NOVIEMBRE | 173 horas | vie 31/10/25 | vie 28/11/25 |  |  | 100%
|  | #N/A | #N/A | DICIEMBRE | 444 horas? | vie 17/10/25 | mar 30/12/25 |  |  | 100%
|  | #N/A | #N/A | ENERO | 125 horas? | mar 6/1/26 | vie 23/1/26 |  |  | 69%
|  | #N/A | #N/A | SEMANA 2 | 35.5 horas | mar 6/1/26 | vie 9/1/26 |  |  | 100%
|  | #N/A | #N/A | SEMANA 3 | 43 horas? | lun 12/1/26 | vie 16/1/26 |  |  | 100%
|  | #N/A | #N/A | SEMANA 4 | 44 horas? | lun 19/1/26 | vie 23/1/26 |  |  | 14%
| 360325 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24M | Barrenado de pivotantes de trunnion | 6 horas | lun 19/1/26 | lun 19/1/26 |  | Jose Huamaní | 100%
| 370126 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de cilindro | 4 horas | lun 19/1/26 | mar 20/1/26 | 446 | Jose Huamaní | 0%
| 369926 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de cilindro | 4 horas | mar 20/1/26 | mar 20/1/26 | 447 | Jose Huamaní | 0%
| 370526 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de cilindro | 5 horas | mar 20/1/26 | mié 21/1/26 | 448 | Jose Huamaní | 0%
| 370226 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de cilindro | 4 horas | mié 21/1/26 | mié 21/1/26 | 449 | Jose Huamaní | 0%
| 370326 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de cilindro | 4 horas | mié 21/1/26 | mié 21/1/26 | 450 | Jose Huamaní | 0%
| 366225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Barrenado de pivotantes de trunnion | 7 horas | jue 22/1/26 | jue 22/1/26 | 451 | Jose Huamaní | 0%
|  | #N/A | #N/A | Trabajos extras | 10 horas? | jue 22/1/26 | vie 23/1/26 | 452 | Jose Huamaní | 0%
| OT | #N/A | #N/A | MANDRINADORA | 550 horas? | vie 17/10/25 | vie 16/1/26 |  |  | 77%
|  | #N/A | #N/A | OCTUBRE | 15 horas | lun 27/10/25 | mié 29/10/25 |  |  | 100%
|  | #N/A | #N/A | NOVIEMBRE | 116.5 horas | lun 10/11/25 | jue 27/11/25 |  |  | 100%
|  | #N/A | #N/A | DICIEMBRE | 168 horas? | lun 1/12/25 | mar 30/12/25 |  |  | 91%
|  | #N/A | #N/A | ENERO | 550 horas? | vie 17/10/25 | vie 16/1/26 |  |  | 35%
|  | #N/A | #N/A | SEMANA 2 | 35 horas | lun 5/1/26 | jue 8/1/26 |  |  | 100%
|  | #N/A | #N/A | SEMANA 3 | 44 horas | lun 12/1/26 | vie 16/1/26 |  |  | 0%
|  | #N/A | #N/A | SEMANA 4 | 22 horas? | vie 17/10/25 | mar 21/10/25 |  |  | 0%
| 370526 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de cilindro | 5 horas | vie 17/10/25 | vie 17/10/25 |  | Rolando Llayque | 0%
| 368726 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE | Barrenado de alojamiento de cilindro | 7 horas | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 | 530 | Rolando Llayque | 0%
|  | #N/A | #N/A | Trabajos extras | 10 horas? | lun 20/10/25 | mar 21/10/25 | 531 | Rolando Llayque | 0%
| OT | #N/A | #N/A | SOLDADURA 1 | 491 horas? | lun 3/11/25 | vie 23/1/26 |  |  | 86%
|  | #N/A | #N/A | NOVIEMBRE | 168.5 horas | lun 3/11/25 | jue 27/11/25 |  |  | 100%
|  | #N/A | #N/A | DICIEMBRE | 162 horas? | lun 1/12/25 | mar 30/12/25 |  |  | 100%
|  | #N/A | #N/A | ENERO | 138 horas? | vie 2/1/26 | vie 23/1/26 |  |  | 59%
|  | #N/A | #N/A | SEMANA 2 | 53.5 horas | vie 2/1/26 | vie 9/1/26 |  |  | 100%
|  | #N/A | #N/A | SEMANA 3 | 51 horas? | vie 9/1/26 | lun 19/1/26 |  |  | 61%
|  | #N/A | #N/A | SEMANA 4 | 39 horas | lun 19/1/26 | vie 23/1/26 |  |  | 0%
| 360525 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Soldadura de J1 + J2 + relleno de alojamiento | 1.1 días | lun 19/1/26 | mar 20/1/26 |  | Justo Arocutipa | 0%
| 366025 | CILINDRO DE VOLTEO DE BUCKET | 336DL | Soldadura de J1 + relleno de ojo de vastago | 7 horas | mar 20/1/26 | mar 20/1/26 | 621 | Justo Arocutipa | 0%
| 368225 | CILINDRO DE VOLTEO DE VERTEDERA | 24 | Soldadura de J1 + relleno de ojo de vastago | 7 horas | mié 21/1/26 | mié 21/1/26 | 622 | Justo Arocutipa | 0%
| 368525 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H | Soldadura de J1 + relleno de ojo de vastago | 7 horas | mié 21/1/26 | jue 22/1/26 | 623 | Justo Arocutipa | 0%
| 370126 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | Soldadura de J1 + relleno de ojo de vastago | 7 horas | jue 22/1/26 | vie 23/1/26 | 624 | Justo Arocutipa | 0%
| OT | #N/A | #N/A | SOLDADURA 2 | 552.5 horas? | vie 17/10/25 | lun 19/1/26 |  |  | 91%
|  | #N/A | #N/A | OCTUBRE | 93.5 horas | lun 20/10/25 | lun 3/11/25 |  |  | 100%
|  | #N/A | #N/A | NOVIEMBRE | 163 horas | lun 3/11/25 | jue 27/11/25 |  |  | 100%
|  | #N/A | #N/A | DICIEMBRE | 150 horas | lun 1/12/25 | vie 26/12/25 |  |  | 100%
|  | #N/A | #N/A | ENERO | 552.5 horas? | vie 17/10/25 | lun 19/1/26 |  |  | 67%
|  | #N/A | #N/A | SEMANA 2 | 44.5 horas | lun 5/1/26 | vie 9/1/26 |  |  | 100%
|  | #N/A | #N/A | SEMANA 3 | 45 horas | lun 12/1/26 | vie 16/1/26 |  |  | 100%
|  | #N/A | #N/A | SEMANA 4 | 552.5 horas? | vie 17/10/25 | lun 19/1/26 |  |  | 0%
|  | #N/A | #N/A | <Tarea nueva> | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
|  | #N/A | #N/A | <Tarea nueva> | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 369126 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24 | Relleno de alojamientos de vastago | 3.5 horas | vie 9/1/26 | lun 12/1/26 | 760 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 369826 | CILINDRO DE DIRECCION | HD1500 | Relleno de alojamiento de vastago | 3.5 horas | lun 12/1/26 | lun 12/1/26 | 782 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 370426 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | HD1500 | Relleno de alojamiento de vastago | 4 horas | jue 15/1/26 | jue 15/1/26 | 772 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 366525 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de tapa posterior | 5 horas | jue 15/1/26 | vie 16/1/26 | 773 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 366625 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Relleno de alojamiento de tapa posterior | 5 horas | vie 16/1/26 | vie 16/1/26 | 785 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 367725 | CILINDRO DE JACK HYD | PITVIPER 351 | Relleno de alojamiento de vastago | 3.5 horas | vie 16/1/26 | lun 19/1/26 | 786 | Giancarlo Ibarra | 0%
| 367725 | CILINDRO DE JACK HYD | PITVIPER 351 | Relleno de alojamiento de cilindro | 3.5 horas | vie 17/10/25 | vie 17/10/25 |  | Giancarlo Ibarra | 0%
| 368826 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 980E-4SE | Relleno de alojamiento de vastago | 5 horas | vie 17/10/25 | vie 17/10/25 |  | Giancarlo Ibarra | 0%
|  | #N/A | #N/A | <Tarea nueva> | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  | Giancarlo Ibarra | 0%
| OT | #N/A | #N/A | BRUÑIDO | 8 horas? | vie 17/10/25 | vie 17/10/25 |  |  | 0%
|  | #N/A | #N/A | NOVIEMBRE | 161.5 horas | lun 3/11/25 | jue 27/11/25 |  | Gabriel Gallegos | 54%
|  | #N/A | 0 | DICIEMBRE | 428 horas? | vie 17/10/25 | vie 26/12/25 |  |  | 100%
| OT | #N/A | #N/A | EVALUACION | 516 horas? | vie 17/10/25 | mar 13/1/26 |  |  | 100%
|  | 0 | 0 | OCTUBRE | 11 horas? | lun 20/10/25 | mar 21/10/25 |  |  | 100%
|  | 0 | 0 | ENERO | 516 horas? | vie 17/10/25 | mar 13/1/26 |  |  | 0%
|  | 0 | 0 | SEMANA 2 | 516 horas? | vie 17/10/25 | mar 13/1/26 |  |  | 0%
|  | 0 | 0 | SEMANA 4 | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 368625 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 793D | Evaluacion | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 369026 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T | Evaluacion | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 369126 | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24 | Evaluacion | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 369526 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 793D | Evaluacion | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| OT | #N/A | #N/A | ARMADO | 189 horas? | vie 17/10/25 | lun 17/11/25 |  |  | 99%
|  | 0 | 0 | NOVIEMBRE | 189 horas? | vie 17/10/25 | lun 17/11/25 |  |  | 98%
|  | 0 | 0 | DICIEMBRE | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 100%
|  | 0 | 0 | ENERO | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
|  | 0 | 0 | SEMANA 2 | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
|  | 0 | 0 | SEMANA 4 | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 355125 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 980E | Armado (OK) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 360325 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24M | Armado (OK) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 360525 | CILINDRO DE STICK | 390DL | Armado (OK) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 361025 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Armado (OK). Falta bruñido | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 361125 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE | Armado (OK). Falta bruñido | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 362525 | ACUMULADOR DE FRENO | 930E-4SE | Armado (OK) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 363125 | CILINDRO DE LEVANTE DE MASTIL | MD6540 | Armado (OK) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 363625 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | Armado (OK). Falta bruñido | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 363325 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 793D | Armado (OK). Falta bruñido | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%
| 364225 | ACUMULADOR DE DIRECCION | HD1500 | Armado (OK) | 10 horas? | vie 17/10/25 | lun 20/10/25 |  |  | 0%

## Programacion (hidden)
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
|  |  | PROYECTO | TALLER HPK |  |  | FECHA ACTUAL | 2026-01-23 |  |  | FECHA INICIO |  |  | 2024-09-20 |  |  |  |  | FECHA FIN |  |  | 2024-12-30
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506
|  |  | CROMOGRAMA | [6 empty] | 1: Set; 2024-09-20 8: Oct; 2024-12-30 31: Nov; 2024-12-30 52: Dic
[10 empty] | vie | lun | mar | mié | jue | vie | lun | mar | mié | jue | vie | lun | mar | mié | jue | vie | lun | mar | mié | jue | vie | lun | mar | mié | jue | vie | lun | mar | mié | jue | vie | lun | mar | mié | jue | vie | lun | mar | mié | jue | vie | lun | mar | mié | jue | vie | lun | mar | mié | jue | vie | lun | mar | mié | jue | vie | lun | mar | mié | jue | vie | lun | mar | mié | jue | vie | lun | mar | mié | jue | vie | lun
AREA | OT |  | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | FECHA INI | Nº DÍAS | FECHA FIN | AVANCE | ESTADO | time axis 2024-09-20 to 2024-12-30
MAQUINADO
TORNO 1 | 273924 | 1 | Maquinado de encastre de cilindro y medida final OD | Gabriel Anco | 2024-09-30 | 1 | 2024-09-30 | 100% | Completado | bar: 2024-09-30
| 288724 | 1 | Maquinado de espiga | Gabriel Anco | 2024-10-01 | 2 | 2024-10-02 | 60% | En Proceso | bar: 2024-10-01 to 2024-10-02
| 285724 | 1 | Maquinado de soldadura de tapa posterior de cilindro | Gabriel Anco | 2024-10-02 | 1 | 2024-10-02 | 0% | Sin Empezar
| 285724 | 1 | Montaje de cilindro con tapa posterior para soldadura | Gabriel Anco | 2024-10-02 | 1 | 2024-10-02 | 0% | Sin Empezar
| 286624 | 1 | Maquinado de barra cromada | Gabriel Anco | 2024-10-03 | 1 | 2024-10-03 | 0% | Sin Empezar
| 289224 |  | Fabricar planchas escalonadas | Gabriel Anco | 2024-10-03 | 1 | 2024-10-03 | 0% | Sin Empezar
TORNO 2 | 286624 |  | Corte de cilindro | Rolando Yaique | 2024-09-30 | 1 | 2024-09-30 | 100% | Completado | bar: 2024-09-30
| 284724 |  | Rectificado de diámetro de salida | Rolando Yaique | 2024-09-30 | 1 | 2024-09-30 | 100% | Completado | bar: 2024-09-30
| 286624 |  | Maquinado de encastre de cilindro y medida final OD | Rolando Yaique | 2024-10-01 | 2 | 2024-10-02 | 100% | Completado | bar: 2024-10-01 to 2024-10-02
| 288024 |  | Fabricacion de cojinete | Rolando Yaique | 2024-10-01 | 2 | 2024-10-02 | 0% | En Proceso
| 288324 |  | Corte cilindro | Rolando Yaique | 2024-10-02 | 1 | 2024-10-02 | 0% | Sin Empezar
| 288324 |  | Maquinado de encastre | Rolando Yaique | 2024-10-03 | 1 | 2024-10-03 | 0% | Sin Empezar
TORNO 3 | 287024 |  | Corte de barra - cancamo | Luis Ramos | 2024-09-30 | 1 | 2024-09-30 | 100% | Completado | bar: 2024-09-30
| 287024 |  | Maquinado de vástago | Luis Ramos | 2024-09-30 | 1 | 2024-09-30 | 100% | Completado | bar: 2024-09-30
| 285324 |  | Maquinado de rosca de tapa | Luis Ramos | 2024-10-01 | 1 | 2024-10-01 | 100% | Completado | bar: 2024-10-01
| 288024 |  | Maquinado de bocinas | Luis Ramos | 2024-10-01 | 2 | 2024-10-02 | 25% | En Proceso | bar: 2024-10-01
| 287024 |  | Maquinado de bocinas | Luis Ramos | 2024-10-03 | 2 | 2024-10-04 | 0% | Sin Empezar
| 287324 |  | Corte de cilindro | Luis Ramos | 2024-10-04 | 1 | 2024-10-04 | 0% | Sin Empezar
| 287324 |  | Maquinado de encastre de cilindro y medida final OD | Luis Ramos | 2024-10-04 | 1 | 2024-10-04 | 0% | Sin Empezar
| 286024 |  | Revisar acero para maquinado de cáncamo | Luis Ramos |  | 1 | 0 | 0% | Sin Empezar
| 286024 |  | Fabricacion de pistón | Luis Ramos | 2024-10-07 | 2 | 2024-10-08 | 0% | Sin Empezar
| 286024 |  | Fabricación de cáncamo | Luis Ramos | 2024-10-08 | 2 | 2024-10-09 | 0% | Sin Empezar
SOLDADURA | bar: 2024-09-20 to 2024-09-27; 2024-10-17 to 2024-12-30
| 285324 |  | Soldadura de cilindro | Justo Arocutipa | 2024-09-30 | 1 | 2024-09-30 | 100% | Completado | bar: 2024-09-30
| 285724 |  | Recuperar con soldadura alojamiento de tapa posterior de cilindro | Justo Arocutipa | 2024-09-30 | 2 | 2024-10-01 | 100% | Completado | bar: 2024-09-30 to 2024-10-01
| 285224 |  | Soldadura de cilindro | Justo Arocutipa | 2024-10-01 | 1 | 2024-10-01 | 20% | En Proceso | bar: 2024-10-01
| 273924 |  | Soldadura encastre de cilindro | Justo Arocutipa | 2024-10-02 | 1 | 2024-10-02 | 0% | Sin Empezar
| 273924 |  | Relleno Ojo de cilindro | Justo Arocutipa | 2024-10-02 | 2 | 2024-10-03 | 0% | Sin Empezar
| 286624 |  | Soldadura de cilindro | Justo Arocutipa | 2024-10-03 | 2 | 2024-10-04 | 0% | Sin Empezar
| 283924 |  | Soldadura de cilindro | Justo Arocutipa | 2024-10-04 | 1 | 2024-10-04 | 0% | Sin Empezar
| 286624 |  | Soldadura de vastago | Justo Arocutipa | 2024-10-03 | 1 | 2024-10-03 | 0% | Sin Empezar
| 285724 |  | Soldadura de cilindro | Justo Arocutipa | 2024-10-04 | 1 | 2024-10-04 | 0% | Sin Empezar
| 291224 |  | Relleno ojo vástago | Victor Caceres | 2024-09-30 | 1 | 2024-09-30 | 0% | Sin Empezar
| 291424 |  | Relleno ojo vástago | Victor Caceres | 2024-09-30 | 1 | 2024-09-30 | 0% | Sin Empezar
| 291524 |  | Relleno ojo vástago | Victor Caceres | 2024-09-30 | 1 | 2024-09-30 | 0% | Sin Empezar
| 291924 |  | Relleno ojo vástago | Victor Caceres | 2024-10-01 | 1 | 2024-10-01 | 0% | Sin Empezar
| 291924 |  | Relleno ojo vástago | Victor Caceres | 2024-10-01 | 1 | 2024-10-01 | 0% | Sin Empezar
| 292524 |  | Relleno ojo vástago | Victor Caceres | 2024-10-01 | 1 | 2024-10-01 | 0% | Sin Empezar
| 287024 | 1 | Soldadura de encastre de vástago | Victor Caceres | 2024-10-01 | 2 | 2024-10-02 | 0% | Sin Empezar
| 287024 | 1 | Relleno de ojo de vástago | Victor Caceres | 2024-10-02 | 1 | 2024-10-02 | 0% | Sin Empezar
| 287624 | 1 | Soldadura de trunnion | Victor Caceres | 2024-10-02 | 1 | 2024-10-02 | 0% | Sin Empezar
| 279624 | 1 | Extraer rótula | Victor Caceres | 2024-10-02 | 1 | 2024-10-02 | 0% | Sin Empezar
| 279624 | 1 | Relleno ojo vástago | Victor Caceres | 2024-10-02 | 2 | 2024-10-03 | 0% | Sin Empezar
| 287324 |  | Relleno ojo cilindro | Victor Caceres | 2024-10-02 | 1 | 2024-10-02 | 0% | Sin Empezar
| 287524 |  | Relleno ojo cilindro | Victor Caceres | 2024-10-01 | 1 | 2024-10-01 | 0% | Siguiente
| 287924 |  | Relleno ojo cilindro | Victor Caceres | 2024-10-03 | 1 | 2024-10-03 | 0% | Sin Empezar
| 288024 |  | Relleno ojo cilindro | Victor Caceres | 2024-10-03 | 1 | 2024-10-03 | 0% | Sin Empezar
-1
BRUÑIDO | bar: 2024-09-20 to 2024-09-27; 2024-10-17 to 2024-12-30
| 293724 |  | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2024-09-30 | 1 | 2024-09-30 | 100% | Completado | bar: 2024-09-30
| 284724 |  | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2024-09-30 | 1 | 2024-09-30 | 100% | Completado | bar: 2024-09-30
| 287024 |  | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2024-10-01 | 1 | 2024-10-01 | 100% | Completado | bar: 2024-10-01
| 285324 |  | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2024-10-01 | 1 | 2024-10-01 | 100% | Completado | bar: 2024-10-01
| 288024 |  | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2024-10-01 | 1 | 2024-10-01 | 100% | Completado | bar: 2024-10-01
| 287524 | 1 | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2024-10-02 | 1 | 2024-10-02 | 0% | Sin Empezar
| 285224 | 1 | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2024-10-02 | 1 | 2024-10-02 | 0% | Sin Empezar
| 288524 | 1 | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2024-10-02 | 1 | 2024-10-02 | 0% | Sin Empezar
| 286024 | 1 | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2024-10-02 | 1 | 2024-10-02 | 0% | Sin Empezar
| 288724 | 1 | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2024-10-03 | 1 | 2024-10-03 | 0% | Sin Empezar
| 288624 | 1 | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2024-10-02 | 2 | 2024-10-03 | 0% | Sin Empezar
| 290724 |  | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2024-10-02 | 1 | 2024-10-02 | 0% | Sin Empezar
| 273924 |  | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2024-10-03 | 1 | 2024-10-03 | 0% | Sin Empezar
| 290824 |  | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2024-10-03 | 1 | 2024-10-03 | 0% | Sin Empezar
| 291024 |  | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2024-10-04 | 1 | 2024-10-04 | 0% | Sin Empezar
| 291224 |  | Bruñido | Gabriel Gallegos | 2024-10-04 | 1 | 2024-10-04 | 0% | Sin Empezar
[6 empty] | 6 | 1900-01-04 | 0%
EVALUACION | bar: 2024-09-20 to 2024-09-27; 2024-10-17 to 2024-12-30
| 284524 |  | Armado |  | 2024-09-30 | 1 | 2024-09-30 | 0% | Sin Empezar
| 284724 |  | Armado |  | 2024-10-01 | 1 | 2024-10-01 | 0% | Sin Empezar
| 283724 |  | Armado |  | 2024-10-03 | 1 | 2024-10-03 | 0% | Sin Empezar
| 285724 |  | Armado |  | 2024-10-04 | 1 | 2024-10-04 | 0% | Sin Empezar
| 289524 |  | EVALUACION |  |  | 1 | 0 | 0% | En Proceso
| 289624 |  | EVALUACION |  |  | 1 | 0 | 0% | En Proceso
| 289724 |  | EVALUACION |  |  | 1 | 0 | 0% | En Proceso
| 290324 |  | EVALUACION |  |  | 1 | 0 | 0% | En Proceso
| 290424 |  | EVALUACION |  |  | 1 | 0 | 0% | En Proceso
| 290524 |  | EVALUACION |  |  | 1 | 0 | 0% | En Proceso
| 290624 |  | EVALUACION |  |  | 1 | 0 | 0% | En Proceso
| 290924 |  | EVALUACION |  |  | 1 | 0 | 0% | En Proceso
| 291124 |  | EVALUACION |  |  | 1 | 1899-12-31 | 0% | En Proceso
| 291324 |  | EVALUACION |  |  | 1 | 0 | 0% | En Proceso
| 291724 |  | EVALUACION |  |  | 1 | 0 | 0% | En Proceso
| 291824 |  | EVALUACION |  |  | 1 | 0 | 0% | En Proceso
| 292024 |  | EVALUACION |  |  | 1 | 0 | 0% | En Proceso
| 292124 |  | EVALUACION |  |  | 1 | 0 | 0% | En Proceso
| 292324 |  | EVALUACION |  |  | 1 | 0 | 0% | En Proceso
| 292424 |  | EVALUACION |  |  | 1 | 0 | 0% | En Proceso
| 292724 |  | EVALUACION |  |  | 1 | 0 | 0% | En Proceso
2
Meses
Duración
Sábado
Domingo
11
Días
Duración
11
Días
Duración
30
Excluidos
Días
Duración Con dias Excluidos
Excluir
79
Total
Actividades
46
Estado
Sin Empezar
22
Estado
En Proceso
1
Estado
Siguiente
13%
% Avance
Proyecto
8
Estado
Completado

## Programa (2) (hidden)
Nombre de tarea
% trabajo completado
96%
65%
0%
% trabajo completado
38%
0%
0%
0%
0%
0%
% trabajo completado
41%
30%
0%
0%
% trabajo completado
18%
0%
0%
0%
% trabajo completado
21%
80%
0%
0%
% trabajo completado
34%
0%
0%
0%
% trabajo completado
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
% trabajo completado
97%
32%
0%
% trabajo completado
39%
25%
0%
0%
% trabajo completado
42%
55%
% trabajo completado
19%
0%
0%
% trabajo completado
21%
0%
0%
% trabajo completado
35%
0%
0%
0%
0%
% trabajo completado
0%
65%
0%
0%
% trabajo completado
0%
0%
0%
0%
0%
% trabajo completado
96%
70%
0%
0%
% trabajo completado
39%
0%
0%
0%
0%
% trabajo completado
42%
0%
0%
0%
% trabajo completado
19%
0%
0%
0%
% trabajo completado
35%
0%
0%
% trabajo completado
0%
0%
0%
0%
% trabajo completado
0%
0%
0%
0%
0%
% trabajo completado
8%
0%
0%
% trabajo completado
96%
0%
0%
0%
% trabajo completado
39%
85%
0%
0%
0%
0%
% trabajo completado
42%
0%
0%
% trabajo completado
19%
0%
0%
0%
% trabajo completado
21%
0%
0%
% trabajo completado
34%
0%
% trabajo completado
0%
20%
0%
% trabajo completado
9%
0%
0%
0%
0%
% trabajo completado
0%
0%
0%
0%
% trabajo completado
98%
0%
0%
% trabajo completado
39%
30%
0%
0%
0%
% trabajo completado
42%
80%
40%
0%
% trabajo completado
20%
0%
0%
0%
% trabajo completado
21%
0%
0%
% trabajo completado
34%
0%
0%
0%
% trabajo completado
0%
90%
0%
0%
% trabajo completado
0%
40%
60%
% trabajo completado
99%
100%
0%
0%
% trabajo completado
40%
20%
0%
% trabajo completado
43%
95%
0%
0%
% trabajo completado
20%
0%
0%
% trabajo completado
21%
5%
% trabajo completado
35%
71%
0%
0%
% trabajo completado
0%
0%
0%
0%
% trabajo completado
0%
60%
0%
0%
0%
% trabajo completado
96%
0%
0%
% trabajo completado
40%
10%
0%
0%
0%
% trabajo completado
42%
0%
0%
% trabajo completado
20%
10%
0%
% trabajo completado
21%
50%
0%
% trabajo completado
33%
0%
0%
% trabajo completado
0%
0%
0%
0%
% trabajo completado
10%
0%
0%
0%
% trabajo completado
0%
0%
0%
0%
% trabajo completado
96%
0%
0%
0%
% trabajo completado
41%
20%
0%
0%
% trabajo completado
43%
70%
0%
0%
% trabajo completado
21%
60%
0%
0%
% trabajo completado
21%
30%
0%
% trabajo completado
33%
0%
0%
0%
% trabajo completado
0%
0%
0%
% trabajo completado
10%
0%
0%
0%
% trabajo completado
0%
0%
0%
0%
0%
% trabajo completado
96%
0%
0%
% trabajo completado
41%
0%
0%
0%
0%
% trabajo completado
44%
30%
0%
% trabajo completado
21%
0%
% trabajo completado
21%
0%
0%
% trabajo completado
35%
0%
0%
0%
0%
% trabajo completado
0%
0%
0%
% trabajo completado
0%
0%
0%
0%
% trabajo completado
98%
45%
0%
0%
% trabajo completado
42%
0%
0%
0%
% trabajo completado
43%
0%
0%
0%
% trabajo completado
32%
0%
0%
% trabajo completado
85%
0%
0%
0%
% trabajo completado
35%
10%
0%
% trabajo completado
0%
40%
0%
0%
% trabajo completado
11%
0%
0%
0%
% trabajo completado
0%
0%
0%
0%
0%
% trabajo completado
41%
0%
0%
0%
0%
% trabajo completado
44%
0%
0%
% trabajo completado
85%
0%
0%
0%
% trabajo completado
36%
0%
0%
% trabajo completado
0%
0%
0%
0%
% trabajo completado
0%
0%
0%
% trabajo completado
97%
0%
0%
0%
% trabajo completado
42%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
% trabajo completado
44%
0%
0%
0%
0%
% trabajo completado
76%
0%
0%
0%
% trabajo completado
36%
0%
0%
0%
% trabajo completado
0%
0%
0%
% trabajo completado
0%
0%
0%
% trabajo completado
96%
0%
0%
0%
0%
% trabajo completado
43%
0%
0%
0%
0%
% trabajo completado
44%
0%
0%
0%
% trabajo completado
75%
20%
0%
0%
% trabajo completado
36%
40%
0%
0%
% trabajo completado
0%
40%
0%
0%
% trabajo completado
0%
0%
0%
0%
% trabajo completado
96%
60%
0%
0%
% trabajo completado
43%
0%
0%
0%
0%
% trabajo completado
45%
60%
0%
0%
% trabajo completado
72%
90%
0%
0%
0%
% trabajo completado
37%
40%
0%
0%
0%
% trabajo completado
0%
50%
0%
0%
0%
% trabajo completado
0%
0%
Número1 |  |  |  | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | 0%
0 | DESCRIPCION | MODELO | MODELO | TORNO 3 | Luis Ramos | 1499.47 horas? | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | jue 22/05/25 | 0%
327325 | CILINDRO DE DIRECCION | #REF! | 24 | Corte de vastago | Luis Ramos | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | mié 14/05/25 | mié 14/05/25 | 0%
327325 | CILINDRO DE DIRECCION | #REF! | 24 | Encastre de cancamo | Luis Ramos | 1.5 horas | 0 horas | -1.5 horas | mié 14/05/25 | mié 14/05/25
327325 | CILINDRO DE DIRECCION | #REF! | 24 | Fabricacion de barra cromada | Luis Ramos | 1 día | 0 horas | -9.5 horas | mié 14/05/25 | jue 15/05/25
332725 | CILINDRO DE LEVANTE | #REF! | 834H | Soldadura en torno de vastago | Luis Ramos | 1 hora | 0 horas | -1 hora | jue 15/05/25 | jue 15/05/25
316725 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | #REF! | 930E-4SE | Fabricacion de barra cromada | Luis Ramos | 9.5 horas? | 0 horas | -9.5 horas | jue 15/05/25 | vie 16/05/25
327425 | CILINDRO DE DIRECCION | #REF! | 24 | Corte de cilindro | Luis Ramos | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | vie 16/05/25 | lun 19/05/25
327425 | CILINDRO DE DIRECCION | #REF! | 24 | Maquinado de tubo nuevo | Luis Ramos | 3.5 horas | 0 horas | -3.5 horas | lun 19/05/25 | lun 19/05/25
325825 | CILINDRO DE ARTICULACION | #REF! | 24 | Fabricacion de tapa | Luis Ramos | 6.3 horas | 0 horas | -6.3 horas | lun 19/05/25 | mar 20/05/25
327325 | CILINDRO DE DIRECCION | #REF! | 24 | Fabricacion de embolo | Luis Ramos | 5 horas | 0 horas | -5 horas | mar 20/05/25 | mar 20/05/25
333125 | CILINDRO DE DIRECCION | #REF! | 24 | Corte de cilindro | Luis Ramos | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | mar 20/05/25 | mar 20/05/25
333125 | CILINDRO DE DIRECCION | #REF! | 24 | Corte de vastago | Luis Ramos | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 20/05/25 | mié 21/05/25
324625 | CILINDRO DE BUCKET | #REF! | 390FL | Rectificado de tapa | Luis Ramos | 2 horas | 0 horas | -2 horas | mié 21/05/25 | mié 21/05/25
327225 | CILINDRO DE LEVANTE | #REF! | 994K | Rectificado de tapa | Luis Ramos | 1.5 horas | 0 horas | -1.5 horas | mié 21/05/25 | mié 21/05/25
327325 | CILINDRO DE DIRECCION | #REF! | 24 | Rectificado de tapa | Luis Ramos | 1.5 horas | 0 horas | -1.5 horas | mié 21/05/25 | mié 21/05/25
327425 | CILINDRO DE DIRECCION | #REF! | 24 | Rectificado de tapa | Luis Ramos | 1.5 horas | 0 horas | -1.5 horas | mié 21/05/25 | jue 22/05/25
327925 | CILINDRO DE DIRECCION | #REF! | 930E-4SE | Rectificado de tapa | Luis Ramos
324225 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | #REF! | D11T | Refrentado de embolo | Luis Ramos
323525 | Maquinado de tubo nuevo | Gabriel Anco | 9 horas | 0 horas | -9 horas | lun 12/05/25 | mar 13/05/25 | 20%
319425 | Maquinado de cara de topes | Gabriel Anco | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | mar 13/05/25 | mar 13/05/25 | 0%
320425 | Sacar tapa posterior de tubo | Gabriel Anco | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | mar 13/05/25 | mié 14/05/25 | 0%
Número1 | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
0 | TORNO 2 | Rolando Yaique | 1275.67 horas | 0 horas | 0 horas | jue 31/10/24 | lun 19/05/25 | 42%
323425 | Maquinado de diámetro de salida de cilindro | Alonzo Otazu | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 13/05/25 | mar 13/05/25 | 0%
317825 | Corte de cilindro (a espera de revision) | Alonzo Otazu | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 13/05/25 | mar 13/05/25 | 0%
325225 | Maquinado de barra cromada | Alonzo Otazu | 4.5 horas | 0 horas | -4.5 horas | mar 13/05/25 | mié 14/05/25 | 0%
Número1 | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
0 | TORNO 3 | Luis Ramos | 1463.97 horas | 0 horas | 0 horas | mar 1/10/24 | vie 16/05/25 | 43%
325425 | Maquinado de barra cromada | Luis Ramos | 5.5 horas | 0 horas | -5.5 horas | mar 13/05/25 | mar 13/05/25 | 0%
327325 | Fabricacion de barra cromada | Luis Ramos | 8.5 horas | 0 horas | -8.5 horas | mar 13/05/25 | mié 14/05/25 | 0%
Número1 | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración programada | Duración Real - | Diferencia | Comienzo | Fin | % trabajo completado
0 | MANDRINO | Rolando Yaique | 1452.67 horas? | 0 horas | -1225.2 horas | mar 1/10/24 | jue 15/05/25 | 67%
321125 | Barrenado de cilindro | Rolando Yaique | 2.5 horas | 0 horas | -2.5 horas | mar 13/05/25 | mar 13/05/25 | 0%
319425 | Barrenado de cilindro | Rolando Yaique | 4 horas | 0 horas | -4 horas | mar 13/05/25 | mar 13/05/25 | 0%
323425 | Barrenado de cilindro | Rolando Yaique | 3 horas | 0 horas | -3 horas | mar 13/05/25 | mié 14/05/25 | 0%

## Horas extra
| REPORTE DE TRABAJOS OT 286624 (EMERGENCIA) | [7 empty] | CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS - CÁNCAMO DE VÁSTAGO CIL. INCLINACIÓN DE BULLDOZER CAT D11T
| # | NOMBRES | AREA | TRABAJOS | FECHA Y HORA SALIDA | TOTAL HORAS EXTRA |  |  | FABRICACION TALLER HPK | [5 empty] | FUNDICION - FUNDTEC
| 1 | LUIS HUERTA | Evaluación | Supervisión / Armado | 2024-10-08 01:01 | #REF! |  |  |  | DESC. | # | UNIDAD | MONTO | TOTAL | DESC. | # | MONTO | TOTAL
| 2 | ROLANDO LLAIQUE | Maquinado | Maquinado de diámetro de salida de cilindro | 2024-10-08 01:01 | #REF! |  |  | ACERO H1045 | 13" X 16" X 4-1/2" | 1 |  | 680 | 680 | FUNDICION EN ACERO H1045 | 50 | 24 | 1200
| 3 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura | Corte / Soldadura de dado de anclaje | 2024-10-07 19:39 | #REF! |  |  | HORA MAQUINA | - | 21 |  | 40 | 840 | FAB. DE MOLDE (SOLO 1 VEZ) | 1 | 1000 | 1000
| 4 | GABRIEL GALLEGOS | Pintura | Pintura y embalado de cilindro | 2024-10-08 09:35 | #REF! |  |  | HORA HOMBRE | - | 21 |  | 13.0208 | 62.15 | TRANSPORTE | 50 | 0.7 | 35
[9 empty] | TOTAL DOLARES |  |  |  |  | 1582.15 | HORA MAQUINA | 4.5 | 150.86 | 678.87 | 40 USD HORA
[15 empty] | HORA HOMBRE | 4.5 | 13.0208 | 58.5938
[15 empty] | TOTAL SOLES |  |  | 2972.4637
[15 empty] | TOTAL DOLARES |  |  | 788.14
| # | NOMBRES | AREA | TRABAJOS | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO
| 1 | GABRIEL ANCO | Maquinado |  | 2024-10-12 15:00 | 25
| 2 | ROLANDO LLAIQUE | Maquinado |  | 2024-10-12 15:00 | 25
| 3 | LUIS RAMOS | Maquinado |  | 2024-10-12 13:00 | 10
| 4 | JOSE HUAMANI | Maquinado |  | 2024-10-12 13:00 | 10
| 5 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura |  | 2024-10-12 15:00 | 25
| 6 | GABRIEL GALLEGOS | Bruñido |  | 2024-10-12 13:00 | 10
| 7 | LUIS CHOQUE | Evaluación |  | 2024-10-12 13:00 | 10
| 8 | JIMMY CUBA | Evaluación |  | 2024-10-12 12:30 | 10
| 9 | KEVIN | Pintura |  | 2024-10-12 14:00 | 10
REPORTE DE TRABAJOS OT 292024 (EMERGENCIA) - 22/10
| # | NOMBRES | AREA | TRABAJOS | FECHA Y HORA SALIDA | TOTAL HORAS EXTRA
| 1 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura | Supervisión / Armado | 2024-10-08 01:01 | #REF!
| 2 | ROLANDO LLAIQUE | Maquinado | Maquinado de diámetro de salida de cilindro | 2024-10-08 01:01 | #REF!
2024-10-22 | OT 292024 (EMERGENCIA) - 22/10
| # | NOMBRES | AREA | TRABAJOS | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO
| 1 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura |  | 2024-10-22 19:15 | 10
| 2 | JOSE HUAMANI | Fresa |  | 2024-10-22 20:00 | 10
| 3 | ROLANDO LLAYQUE | Maquinado |  | 2024-10-22 20:00 | 10 |  |  | OT | DESC | CANT. |  | COSTO | COSTO TOTAL
[6 empty] | 30 |  |  | 289624 | Dados de anclaje | 4 |  | 25 | 100
[9 empty] | 291524 | Dados de anclaje | 4 |  | 25 | 100
2024-10-23 | 2024-10-23 | [7 empty] | 292824 | Dados de anclaje | 4 |  | 25 | 100
| # | NOMBRES | AREA | TRABAJOS | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO |  |  | 295024 | Dados de anclaje | 4 |  | 25 | 100
| 1 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura |  | 2024-10-23 21:00 | 25 | [7 empty] | 400
| 2 | VICTOR CACERES | Soldadura |  | 2024-10-23 21:00 | 25
| 3 | LUIS HUERTA | EVALUACION |  | 2024-10-23 21:00 | 25
75
2024-10-24 | 2024-10-24
| # | NOMBRES | AREA | TRABAJOS | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO
| 1 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura |  | 2024-10-24 21:00 | 25
| 2 | VICTOR CACERES | Soldadura |  | 2024-10-24 21:00 | 25
| 3 | LUIS HUERTA | Evaluacion |  | 2024-10-24 21:00 | 25
| 4 | LUIS RAMOS | Torno |  | 2024-10-24 21:00 | 25
| 5 | ROLANDO LLAYQUE | Torno |  | 2024-10-24 21:00 | 25
| 6 | GABRIEL ANCO | Torno |  | 2024-10-24 21:00 | 25
| 7 | JOSE HUAMANI | Fresa |  | 2024-10-24 21:00 | 25
175
2024-10-25 | 2024-10-25
| # | NOMBRES | AREA | TRABAJOS | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO
| 1 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura |  | 2024-10-25 21:00 | 25
| 2 | VICTOR CACERES | Soldadura |  | 2024-10-25 21:00 | 25
| 3 | LUIS HUERTA | Evaluacion |  | 2024-10-25 21:00 | 25
| 4 | LUIS RAMOS | Torno |  | 2024-10-25 20:00 | 10
85
2024-10-26 | 2024-10-26
| # | NOMBRES | AREA | TRABAJOS | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO
| 1 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura |  | 2024-10-26 14:24 | 25
| 3 | LUIS HUERTA | Evaluacion |  | 2024-10-26 15:00 | 25
| 4 | LUIS RAMOS | Torno |  | 2024-10-26 13:00 | 10
| 5 | ROLANDO LLAYQUE | Torno |  | 2024-10-26 15:00 | 25
| 6 | GABRIEL ANCO | Torno |  | 2024-10-26 15:00 | 25
| 7 | JOSE HUAMANI | Fresa |  | 2024-10-26 13:00 | 10
| 8 | JIMMY CUBA | Evaluacion |  | 2024-10-26 13:30 | 10
| 9 | LUIS CHOQUE | Evaluacion |  | 2024-10-26 12:00 | 10
140
RESUMEN DE PAGOS - 21/10 - 26/10
| # | NOMBRES | AREA | TRABAJOS | # DIAS | MONTO
| 1 | GABRIEL ANCO | Maquinado |  | 2 | 50
| 2 | ROLANDO LLAYQUE | Maquinado |  | 3 | 60
| 3 | LUIS RAMOS | Maquinado |  | 3 | 45
| 4 | JOSE HUAMANI | Maquinado |  | 3 | 45
| 5 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura |  | 5 | 110
| 7 | LUIS CHOQUE | Evaluación |  | 1 | 10
| 8 | JIMMY CUBA | Evaluación |  | 1 | 10
| 9 | LUIS HUERTA | Evaluación |  | 4 | 100
| 10 | VICTOR CACERES | Soldadura |  | 3 | 75
505
2024-10-28 | 2024-10-28
| # | NOMBRES | AREA | TRABAJOS | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO
| 1 | VICTOR CACERES | Soldadura |  | 2024-10-28 20:00 | 10
| 2 | ROLANDO LLAYQUE | Torno |  | 2024-10-28 21:00 | 25
| 3 | GABRIEL ANCO | Torno |  | 2024-10-28 20:00 | 10
45
2024-10-29 | 2024-10-29
| # | NOMBRES | AREA | TRABAJOS | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO
| 1 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura |  | 2024-10-29 21:00 | 25
| 2 | VICTOR CACERES | Soldadura |  | 2024-10-29 21:00 | 25
| 3 | ROLANDO LLAYQUE | Torno |  | 2024-10-28 21:00 | 25
| 4 | GABRIEL ANCO | Torno |  | 2024-10-29 21:00 | 25
| 5 | LUIS RAMOS | Torno |  | 2024-10-29 20:00 | 10
| 6 | LUIS HUERTA | Evaluacion |  | 2024-10-29 21:00 | 25
135
2024-10-30 | 2024-10-30
| # | NOMBRES | AREA | TRABAJOS | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO
| 1 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura |  | 2024-10-30 21:00 | 25
| 2 | ROLANDO LLAYQUE | Torno |  | 2024-10-30 21:00 | 25
| 3 | GABRIEL ANCO | Torno |  | 2024-10-30 21:00 | 25
| 4 | LUIS RAMOS | Torno |  | 2024-10-30 20:00 | 10
| 5 | LUIS HUERTA | Evaluacion |  | 2024-10-30 21:00 | 25
110
2024-10-31 | 2024-10-31
| # | NOMBRES | AREA | TRABAJOS | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO REAL - DESPUES DE TRABAJOS | MONTO SOLICITADO EL 31/10 | MONTO RESTANTE A DEPOSITAR
| 1 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura |  | 2024-10-31 21:00 | 25 | 10 | 15
| 3 | GABRIEL ANCO | Torno |  | 2024-10-31 21:00 | 25 | 0 | 25
| 4 | KEVIN MORAN | Pintura |  | 2024-10-31 21:00 | 25 | 0 | 25
| 5 | GABRIEL GALLEGOS | Mecánico |  | 2024-10-31 21:00 | 25 | 10 | 15
| 7 | LUIS CHOQUE | Evaluacion |  | 2024-10-31 21:00 | 25 | 10 | 15
| 8 | LUIS HUERTA | Evaluacion |  | 2024-10-31 21:00 | 25 | 10 | 15
[6 empty] | 150 |  | 110
2024-11-01 | 2024-11-01
| # | NOMBRES | AREA | TRABAJOS | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO
| 1 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura |  | 2024-11-01 13:27 | 10
| 2 | GABRIEL ANCO | Torno |  | 2024-11-01 13:42 | 10
| 3 | JOSE HUAMANI | Fresa |  | 2024-11-01 13:00 | 10
| 4 | GABRIEL GALLEGOS | Mecánico |  | 2024-11-01 13:35 | 10
| 5 | JIMMY CUBA | Evaluacion |  | 2024-11-01 12:30 | 10
| 6 | LUIS CHOQUE | Evaluacion |  | 2024-11-01 12:24 | 10
| 7 | LUIS HUERTA | Evaluacion |  | 2024-11-01 13:35 | 10
70
RESUMEN DE PAGOS - 28/10 - 01/11
| # | NOMBRES | AREA | TRABAJOS | # DIAS | MONTO
| 1 | GABRIEL ANCO | Maquinado |  | 5 | 95 | OK
| 2 | ROLANDO LLAYQUE | Maquinado |  | 3 | 75 | OK
| 3 | LUIS RAMOS | Maquinado |  | 2 | 20 | OK
| 4 | JOSE HUAMANI | Maquinado |  | 1 | 10 | OK
| 5 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura |  | 4 | 85 | OK
| 7 | LUIS CHOQUE | Evaluación |  | 2 | 35 | OK
| 8 | JIMMY CUBA | Evaluación |  | 1 | 10 | OK
| 9 | LUIS HUERTA | Evaluación |  | 4 | 85 | OK
| 10 | VICTOR CACERES | Soldadura |  | 2 | 35 | OK
| 11 | GABRIEL GALLEGOS | Mecánico |  | 2 | 35 | OK
| 12 | KEVIN MORAN | Pintura |  | 1 | 25 | OK
510
JUVENAL MORALES - OCTUBRE
| # | NOMBRES | AREA | TRABAJOS | FECHA | MONTO
| 1 | JUVENAL MORALES | Almacen |  | 2024-10-28 21:00 | 15
| 2 | JUVENAL MORALES | Almacen |  | 2024-10-29 21:00 | 15
| 3 | JUVENAL MORALES | Almacen |  | 2024-10-30 21:00 | 15
| 4 | JUVENAL MORALES | Almacen |  | 2024-10-31 21:00 | 15
| 5 | JUVENAL MORALES | Almacen |  | 2024-11-01 13:40 | 10
70
2024-11-05 | 2024-11-01
| # | NOMBRES | AREA | TRABAJOS | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO
| 1 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura |  | 2024-11-05 21:00 | 25 | o
| 2 | VICTOR CACERES | Soldadura |  | 2024-11-05 21:00 | 25 | o
| 3 | GABRIEL ANCO | Torno |  | 2024-11-05 21:00 | 25 | o
| 4 | ROLANDO LLAYQUE | Maquinado |  | 2024-11-05 19:00 | 0 | o
| 5 | LUIS RAMOS | Maquinado |  | 2024-11-05 20:00 | 10 | o
| 6 | LUIS HUERTA | Evaluacion |  | 2024-11-05 21:00 | 25 | o
| 7 | ERICK CARDENAS | Evaluacion |  | 2024-11-05 21:00 | 25 | o
| 8 | JUVENAL MORALES | Almacen |  | 2024-11-05 21:00 | 15 | o
150
2024-11-06 | 2024-11-01
| # | NOMBRES | AREA | TRABAJOS | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO
| 1 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura |  | 2024-11-06 21:00 | 25 | o
| 2 | VICTOR CACERES | Soldadura |  | 2024-11-06 21:00 | 25 | o
| 3 | GABRIEL ANCO | Torno |  | 2024-11-06 20:00 | 10 | o
| 4 | ROLANDO LLAYQUE | Maquinado |  | 2024-11-06 21:00 | 25 | o
| 5 | LUIS RAMOS | Maquinado |  | 2024-11-06 20:00 | 10 | o
| 6 | LUIS HUERTA | Evaluacion |  | 2024-11-06 21:00 | 25 | o
| 7 | LUIS CHOQUE | Evaluación |  | 2024-11-06 19:00 | 0
| 8 | JUVENAL MORALES | Almacen |  | 2024-11-06 21:00 | 15 | o
135
RESUMEN DE PAGOS - 4/11 - 8/11
| # | NOMBRES | AREA | TRABAJOS | # DIAS | MONTO
| 1 | GABRIEL ANCO | Maquinado |  | 2 | 35
| 2 | ROLANDO LLAYQUE | Maquinado |  | 2 | 25
| 3 | LUIS RAMOS | Maquinado |  | 2 | 20
| 4 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura |  | 2 | 50
| 5 | LUIS CHOQUE | Evaluación |  | 1 | 0
| 6 | LUIS HUERTA | Evaluación |  | 2 | 50
| 7 | VICTOR CACERES | Soldadura |  | 2 | 50
| 8 | ERICK CARDENAS | Pintura |  | 1 | 25
| 9 | JUVENAL MORALES | Almacen |  | 2 | 30
285
2024-11-16 | 2024-11-01
| # | NOMBRES | AREA | TRABAJOS | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO
| 1 | GABRIEL ANCO | Torno |  | 2024-11-16 15:30 | 25
| 2 | ROLANDO LLAYQUE | Torno |  | 2024-11-16 15:30 | 25
| 3 | LUIS RAMOS | Torno |  | 2024-11-16 12:00 | 10
| 4 | JIMMY CUBA | Evaluación |  | 2024-11-16 13:30 | 10
| 5 | LUIS CHOQUE | Evaluación |  | 2024-11-16 13:30 | 10
| 7 | JUAN VERA | - |  | 2024-11-16 15:30 | 25
| 6 | JUVENAL MORALES | Almacen |  | 2024-11-16 15:30 | 15
120
2024-11-18 | 2024-11-01 | [10 empty] | Mpa | PSI | BAR | TONELADA
| # | NOMBRES | AREA | TRABAJOS | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | [5 empty] | 2.5 | 362.6 | 25 | 8
| 1 | GABRIEL ANCO | Torno |  | 2024-11-18 21:00 | 25 | [5 empty] | 5 | 725.2 | 50 | 16
| 2 | LUIS HUERTA | Evaluacion |  | 2024-11-18 21:00 | 25 | [5 empty] | 7.5 | 1087.8 | 75 | 24
| 3 | GABRIEL GALLEGOS | Evaluación |  | 2024-11-18 21:00 | 25 | [5 empty] | 10 | 1450.4 | 100 | 32
| 4 | JUVENAL MORALES | Almacen |  | 2024-11-18 21:00 | 15 | [5 empty] | 12.5 | 1813 | 125 | 40
[6 empty] | 90 | [5 empty] | 15 | 2175.6 | 150 | 48
[12 empty] | 17.5 | 2538.2 | 175 | 56
2024-11-19 | 2024-11-01 | [10 empty] | 20 | 2900.8 | 200 | 64
| # | NOMBRES | AREA | TRABAJOS | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | [5 empty] | 22.5 | 3263.4 | 225 | 72
| 1 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura |  | Ingreso 5:00:00 | 25 | [5 empty] | 25 | 3626 | 250 | 80
| 2 | LUIS HUERTA | Evaluacion |  | 2024-11-19 18:52 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 25 | [5 empty] | 27.5 | 3988.6 | 275 | 88
[12 empty] | 30 | 4351.2 | 300 | 96
2024-11-20 | 2024-11-01 | [10 empty] | 32.5 | 4713.8 | 325 | 104
| # | NOMBRES | AREA | TRABAJOS | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC. |  |  |  | 35 | 5076.4 | 350 | 112
| 1 | LUIS HUERTA | Evaluacion |  | 2024-11-20 21:00 | 25 | 301324 | Desarmado de rueda |  |  |  | 37.5 | 5439 | 375 | 120
| 2 | ROLANDO LLAYQUE | Torno |  | Ingreso 5:00:00 | 25 | 296524 | Maquinado de diametro interior de cilindro
RECUPERACION | 3 | LUIS RAMOS | Torno |  | 2024-11-20 20:00 | 0 | 295324 | Maquinado de barra cromada
| 4 | FERNANDO BARRIENTOS | Evaluación |  | 2024-11-20 21:00 | 25 | 301324 | Desarmado de rueda
| 5 | GABRIEL GALLEGOS | Evaluación |  | 2024-11-20 21:00 | 25 | 298324 | Pulido de freno
| 6 | JUVENAL MORALES | Almacen |  | 2024-11-20 21:00 | 15
115
2024-11-21 | 2024-11-01
| # | NOMBRES | AREA | TRABAJOS | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO
| 1 | LUIS HUERTA | Evaluacion |  | 2024-11-21 21:00 | 25 | [5 empty] | MIGUEL AROCUTPA |  |  | TRABAJOS REALIZADOS
RECUPERACION | 2 | LUIS RAMOS | Torno |  | 2024-11-21 19:30 | 0 | [5 empty] | DETALLE | Hora Entrada | Hora Salida | OT | DESCRIPCION
| 3 | GABRIEL ANCO | Torno |  | 2024-11-21 20:00 | 10 | [5 empty] | 2024-11-27 | 7:30 | 18:00 | 303524 | Soldadura de cáncamo cilindro / Rellenado de diámetro de alojamiento / Soldadura de planchas escalonadas
| 4 | GABRIEL GALLEGOS | Evaluación |  | 2024-11-21 21:00 | 25 | [5 empty] | 2024-11-28 | 7:30 | 18:00 | 303024 | Soldadura de cáncamo cilindro / Rellenado de diámetro de alojamiento / Soldadura de planchas escalonadas
| 5 | JUVENAL MORALES | Almacen |  | 2024-11-21 21:00 | 15 | [5 empty] | 2024-11-29 | 7:30 | 18:00 | 295124 | Soldadura de cáncamo cilindro / Rellenado de diámetro de alojamiento / Soldadura de planchas escalonadas
[6 empty] | 75 | [5 empty] | 2024-11-30 | 7:10 | 12:00 | 295124 / 303624 | Relleno de diámetro exterior de brida. / Relleno de diámetro de ojo de vástago.
[12 empty] | 2024-12-02 | 7:30 | 18:00 | 202024 | Soldadura de cáncamo cilindro / Rellenado de diámetro de alojamiento / Soldadura de planchas escalonadas
2024-11-22 | 2024-11-01
| # | NOMBRES | AREA | TRABAJOS | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | LUIS HUERTA | Evaluacion |  | 2024-11-22 20:00 | 10 | 301324 | Desarmado de rueda |  |  |  | MIGUEL AROCUTPA |  |  | TRABAJOS REALIZADOS
| 2 | JIMMY CUBA | Evaluación |  | 2024-11-22 18:56 | 0 | 285724 | Prueba hidraulica |  |  |  | DETALLE | Hora Entrada | Hora Salida | OT | DESCRIPCION
| 1 | GABRIEL ANCO | Maquinado |  | 2024-11-25 20:00 | 10 | 292424 | Maquinado de machina y centrado de cilindro en torno |  |  |  | 2024-12-16 | 7:30 | 18:00 | 304124 / 300824 | Relleno de alojamientos de vástago. / Soldadura de union de cancamo - barra.
| 2 | VICTOR CACERES | Evaluación |  | 2024-11-25 20:00 | 10 | 302924 | Rellenado de ojo vastago |  |  |  | 2024-12-17 | 7:30 | 18:00 | 304024 / 303424 | Relleno de alojamientos de vástago. / Relleno de alojamiento de cilindro.
| 3 | JUVENAL MORALES | Almacen |  | 2024-11-25 20:00 | 10 | - | - |  |  |  | 2024-12-18 | 7:30 | 18:00 | 303324 / 308624 / 308924 | Relleno de caras laterales de cáncamo. / Relleno de alojamientos de vástago.
[6 empty] | 30 | [5 empty] | 2024-12-19 | 7:30 | 18:00 | 308824 / 303424 | Rellenado de diámetro de alojamiento / Soldadura de planchas escalonadas
| 1 | GABRIEL ANCO | Maquinado |  | 2024-11-26 20:00 | 10 | 292424 | Maquinado de machina y centrado de cilindro en torno |  |  |  | 2024-12-23 | 7:30 | 18:00 | 305424 / 308424 | Relleno de alojamiento de cilindro.
| 2 | ROLANDO LLAYQUE | Maquinado |  | 2024-11-26 21:00 | 25 | 299224 | Fabricación de cancamo |  |  |  | 2024-12-24 | 7:30 | 14:00 | 308624 / 309224 | Relleno de alojamiento de cilindro.
RECUPERACION | 5 | GABRIEL GALLEGOS | Mecanico |  | 2024-11-26 21:00 | 0 | 297324 / 298824 | Bruñido de cilindros |  |  |  | 2024-12-27 | 7:30 | 18:00 | 309424 / 310324 / 309224 | Relleno de alojamientos de vástago
| 6 | DIEGO MUÑOZ | Operaciones |  | 2024-11-26 19:00 | 0 | - | Licitacion |  |  |  | 2024-12-28
| 7 | JUAN VERA | Planeamiento |  | 2024-11-26 19:00 | 0 | - | Programacion de trabajos |  |  |  | 2024-12-29
| 6 | JUVENAL MORALES | Almacen |  | 2024-11-26 21:00 | 15 | - | -
50
[12 empty] | MIGUEL AROCUTPA |  |  | TRABAJOS REALIZADOS
2024-11-27 |  | 2024-11-27 | [5 empty] | 2024-11-27 |  |  |  | DETALLE | Hora Entrada | Hora Salida | OT | DESCRIPCION
| # | NOMBRES | AREA | TRABAJOS | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC. |  |  |  | 2025-01-06 | 7:30 | 18:00 | 301724 / 302924 | Relleno de alojamientos de cilindro.
| 1 | GABRIEL ANCO | Maquinado |  | 2024-11-27 20:00 | 10 | 292924 | Maquinado de espiga de vastago |  |  |  | 2025-01-07 | 7:30 | 18:00 | 308024 / 303624 / 308424 | Relleno de alojamientos de cilindro. / Relleno de alojamientos de vástago.
| 2 | ROLANDO LLAYQUE | Maquinado |  | 2024-11-27 20:00 | 10 | 293624 | Maquinado de diámetro de salida de cilindro. |  |  |  | 2025-01-08 | 7:30 | 18:00 | 310224 / 297024 / 304724 | Relleno de alojamientos de cilindro. / Sacar bocina cilindro para metrologia.
| 3 | LUIS HUERTA | Evaluacion |  | 2024-11-27 20:00 | 10 | 298924 | Preparacion de componentes para armado |  |  |  | 2025-01-09 | 7:30 | 18:00 | 304424 / 309724 / 308224 | Relleno de alojamientos de cilindro.
| 4 | FERNANDO BARRIENTOS | Mecanico |  | 2024-11-27 20:00 | 10 | 298924 | Preparacion de componentes para armado |  |  |  | 2025-01-10 | 7:30 | 18:00 | 308524 / 313024 | Relleno de alojamiento de vástago.
| 5 | JUVENAL MORALES | Almacen |  | 2024-11-27 20:00 | 10 | - | - |  |  |  | 2025-01-11 | 7:30 | 14:00 | 313424 | Relleno de alojamiento de vástago.
2024-11-28 |  | 2024-11-28 | [5 empty] | 2024-11-28
| # | NOMBRES | AREA | TRABAJOS | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC. |  |  |  | MIGUEL AROCUTPA |  |  | TRABAJOS REALIZADOS
| 1 | GABRIEL ANCO | Maquinado |  | 2024-11-28 20:00 | 10 | 292924 | Maquinado de espiga de vastago |  |  |  | DETALLE | Hora Entrada | Hora Salida | OT | DESCRIPCION
| 3 | LUIS HUERTA | Evaluacion |  | 2024-11-28 19:00 | 0 | 298924 | Preparacion de componentes para armado |  |  |  | 2025-01-20 | 7:30 | 18:00 | 304424 / 310224 / 314525 | Relleno de alojamientos de vástagos.
RECUPERACION | 4 | GABRIEL GALLEGOS | Mecanico |  | 2024-11-28 20:00 | 0 | 303224 / 303324 | Bruñido |  |  |  | 2025-01-21 | 7:30 | 18:00 | 308124 / 313225 / 310024 | Relleno de alojamiento de cilindro y vástago. / Sacar bocinas de cilindro.
| 5 | JUVENAL MORALES | Almacen |  | 2024-11-28 20:00 | 10 | - | - |  |  |  | 2025-01-22 | 7:30 | 18:00 | 309324 / 314025 / 312425 | Relleno de alojamientos de cilindros.
[6 empty] | 20 | [5 empty] | 2025-01-23 | 7:30 | 18:00 | 313725 / 314925 / 310024 / 309424 | Relleno de alojamientos de vástagos.
[12 empty] | 2025-01-24 | 7:30 | 18:00 | 309724 / 315625 / 316825 | Relleno de alojamientos de vástagos. / Relleno de lojamiento de cilindro.
2024-11-30 |  | 2024-11-30 | [5 empty] | 2024-11-30 |  |  |  | 2025-01-27 | 7:30 | 18:00 | 317025 / 316725 | Relleno de alojamiento de cilindro. / Relleno de alojamiento de vástago.
| # | NOMBRES | AREA | TRABAJOS | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC. |  |  |  | 2025-01-28 | 7:30 | 18:00 | 317025 | Recosntrucción de alojamiento de cilindro
| 1 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura |  | 2024-11-30 12:00 | 10 | 292424 | Soldadura de union cancamo - tubo |  |  |  | 2025-01-29 | 7:30 | 18:00 | 313025 | Recosntrucción de alojamiento de cilindro
| 2 | JIMMY CUBA | Evaluacion |  | 2024-11-30 12:00 | 10 | 299024 / 297124 | Armado de suspensión / Armado de cilindro |  |  |  | 2025-01-30 | 7:30 | 18:00 | 316725 / 315725 | Relleno de alojamientos de cilindro.
| 3 | LUIS CHOQUE | Evaluacion |  | 2024-11-30 12:00 | 10 | 299024 / 302425 | Armado de suspensión / Evaluación |  |  |  | 2025-01-31 | 7:30 | 18:00 | 315225 / 317125 | Relleno de alojamientos de cilindro.
| 4 | JUAN VERA | Planeamiento |  | 2024-11-30 12:00 | 10 | - | Supervisión
| 5 | JUVENAL MORALES | Almacen |  | 2024-11-30 12:00 | 10 | - | -
[6 empty] | 50 | [5 empty] | MIGUEL AROCUTPA |  |  | TRABAJOS REALIZADOS
[12 empty] | DETALLE | Hora Entrada | Hora Salida | OT | DESCRIPCION
| RESUMEN DE PAGOS - 25/11 - 30/11 | [10 empty] | 2025-02-17 | 7:30 | 18:00 | 312725 / 319625 | Relleno de alojamiento de cilindro y vástago.
| # | NOMBRES | AREA | TRABAJOS | # DIAS | MONTO | [5 empty] | 2025-02-18 | 7:30 | 18:00 | 314925 / 312425 / 310424 | Relleno de alojamientos de cilindros.
| 1 | GABRIEL ANCO | Maquinado |  | 4 | 40 | [5 empty] | 2025-02-19 | 7:30 | 18:00 | 313225 / 313725 | Relleno de alojamientos de vástagos.
| 2 | ROLANDO LLAYQUE | Maquinado |  | 2 | 35 | [5 empty] | 2025-02-20 | 7:30 | 18:00 | 314825 / 315825 | Soldadra de barra / cancamo.
| 3 | LUIS RAMOS | Maquinado |  | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-02-21 | 7:30 | 18:00 | 315925 / 318825 / 312625 / 319025 | Relleno de alojamiento de cilindro. / Relleno de alojamientos de vástagos.
| 4 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura |  | 1 | 10 | [5 empty] | 2025-02-22 | 7:00 | 12:00 | 320625 / 318725 /320725 | Relleno de alojamientos de vástagos.
| 5 | VICTOR CACERES | Soldadura |  | 1 | 10 | [5 empty] | 2025-02-24 | 7:30 | 18:00 | 320825 / 314324 | Recosntrucción de alojamiento de cilindro
| 6 | GABRIEL GALLEGOS | Mecanico |  | 2 | 0 | [5 empty] | 2025-02-25 | 7:30 | 18:00 | 315125 / 313825 | Recosntrucción de alojamiento de cilindro. / relleno de ojo cilindro.
| 7 | LUIS HUERTA | Evaluación |  | 2 | 10 | [5 empty] | 2025-02-26 | 7:30 | 18:00 | 318425 / 313425 | Relleno de alojamientos de cilindros.
| 8 | FERNANDO BARRIENTOS | Mecanico |  | 1 | 10 | [5 empty] | 2025-02-27 | 7:30 | 18:00 | 316125 / 313425 | Relleno de alojamientos de cilindros.
| 9 | ERICK CARDENAS | Pintura |  | 0 | 0
| 10 | JIMMY CUBA | Evaluación |  | 1 | 10
| 11 | LUIS CHOQUE | Evaluación |  | 1 | 10
| 13 | JUAN VERA | Planeamiento |  | 2 | 10
| 14 | JUVENAL MORALES | Almacen |  | 5 | 55
200
2024-12-11 |  | 2024-12-11 | [5 empty] | 2024-12-11
| # | NOMBRES | AREA | TRABAJOS | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | GABRIEL ANCO | Maquinado |  | 2024-12-11 21:00 | 25 | 296724 | Maquinado de espiga de vástago
| 2 | ROLANDO LLAYQUE | Maquinado |  | 2024-12-11 21:00 | 25 | 300924 | Corte de cilindro
| 3 | JUVENAL MORALES | Almacen |  | 2024-12-11 21:00 | 15
65
2024-12-14 |  | 2024-12-14 | [5 empty] | 2024-12-14
| # | NOMBRES | AREA | TRABAJOS | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | GABRIEL ANCO | Maquinado |  | 2024-12-14 15:40 | 25 | Torno 1 | Instalación de chuck
| 2 | FERNANDO BARRIENTOS | Mecánico |  | 2024-12-14 15:40 | 25 | Torno 1 | Instalación de chuck
| 3 | JUVENAL MORALES | Almacen |  | 2024-12-14 15:40 | 15 | - | -
65
RESUMEN DE PAGOS - 9/12 - 14/12
| # | NOMBRES | AREA | TRABAJOS | # DIAS | MONTO
| 1 | GABRIEL ANCO | Maquinado |  | 2 | 50
| 2 | ROLANDO LLAYQUE | Maquinado |  | 1 | 25
| 3 | FERNANDO BARRIENTOS | Mecanico |  | 1 | 25
| 4 | JUVENAL MORALES | Almacen |  | 2 | 30
130
2025-01-08 |  | 2025-01-08 | [5 empty] | 2025-01-08
| # | NOMBRES | AREA | TRABAJOS | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | LUIS HUERTA | Evaluacion |  | 2025-01-08 21:00 | 25 | 306024 | Amrado de cilindro
| 2 | FERNANDO BARRIENTOS | Mecánico |  | 2025-01-08 21:00 | 25 | 301424 | Repasado de macho de pernos de rueda
| 3 | ERICK CARDENAS | Pintura |  | 2025-01-08 21:00 | 25 | 306024 | Pintura de cilindro
75
2025-01-11 |  | 2025-01-11 | [5 empty] | 2025-01-11
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | GABRIEL ANCO | Maquinado | 2025-01-11 07:42 | 2025-01-11 14:00 | 10 | 304424 | Fabricación de tapa
| 2 | ROLANDO LLAYQUE | Maquinado | 2025-01-11 07:15 | 2025-01-11 14:16 | 25 | 308224 / 300924 | Culminar Fabricación de barra de vástago / Dar ajuste de brida para embonar en cilindro
| 3 | LUIS RAMOS | Maquinado | 2025-01-11 07:06 | 2025-01-11 12:04 | 10 | 304624/ 302024 | Culminar Fabricación de vástago / Rectificar alojamiento de tapa
| 4 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura | 2025-01-11 06:58 | 2025-01-11 14:00 | 25 | 310524 | Recuperación de cancamo de cilindro
| 5 | PIERO PACSI | Mecanico | 2025-01-11 06:57 | 2025-01-11 14:00 | 25 | 313224 / 313324 / 312824 | Desarmado de cilindros
| 6 | GABRIEL GALLEGOS | Mecanico | 2025-01-11 07:11 | 2025-01-11 14:13 | 25 | 302924 | Armado de cilindro
| 7 | LUIS HUERTA | Evaluación | 2025-01-11 07:00 | 2025-01-11 14:19 | 25 | 302224 | Preparación de rueda para armado
| 8 | FERNANDO BARRIENTOS | Mecanico | 2025-01-11 07:18 | 2025-01-11 14:20 | 25 | 302224 | Preparación de rueda para armado
| 9 | JIMMY CUBA | Evaluación | 2025-01-11 07:41 | 2025-01-11 14:00 | 10 | 303224 / 301724 | Armado de cilindro
| 10 | LUIS CHOQUE | Evaluación | 2025-01-11 07:09 | 2025-01-11 14:07 | 25 | 307524 / 307624 / 307724 | Listado de sellos y evaluaciones.
| 11 | JOSE HUAMANI | Maquinado | 2025-01-11 07:10 | 2025-01-11 14:00 | 25 | 308024 | Barrenado de pivotantes de trunnion
| 12 | ERICK CARDENAS | Pintura | 2025-01-11 06:59 | 2025-01-11 14:03 | 25 | 306024 | Pintura de cilindro
| 13 | SIDANE HUARANCCA | Mecanico | 2025-01-11 07:27 | 2025-01-11 14:00 | 10 | 313224 / 313324 / 312824 | Desarmado de cilindros
| 14 | JUVENAL MORALES | Almacen | 2025-01-11 07:00 | 2025-01-11 14:00 | 10 | 301424 | Repasado de macho de pernos de rueda
275
RESUMEN DE PAGOS - 06/01 - 11/01
| # | NOMBRES | AREA | TRABAJOS | # DIAS | MONTO
| 1 | GABRIEL ANCO | Maquinado |  | 1 | 10
| 2 | ROLANDO LLAYQUE | Maquinado |  | 1 | 25
| 3 | LUIS RAMOS | Maquinado |  | 1 | 10
| 4 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura |  | 1 | 25
| 5 | PIERO PACSI | Mecanico |  | 1 | 25
| 6 | GABRIEL GALLEGOS | Mecanico |  | 1 | 25
| 7 | LUIS HUERTA | Evaluación |  | 2 | 50
| 8 | FERNANDO BARRIENTOS | Mecanico |  | 2 | 50
| 9 | JIMMY CUBA | Evaluación |  | 1 | 10
| 10 | LUIS CHOQUE | Evaluación |  | 1 | 25
| 11 | JOSE HUAMANI | Planeamiento |  | 1 | 25
| 12 | ERICK CARDENAS | Pintura |  | 2 | 50
| 13 | SIDANE HUARANCCA | Mecanico |  | 1 | 10
| 14 | JUVENAL MORALES | Almacen |  | 1 | 10
350
2025-01-11 |  | 2025-01-11 | [5 empty] | 2025-01-11
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | MIRIAM CCANAHUIRE | Logistica | 2025-01-11 08:41 | 2025-01-11 13:56 | 10 | - | Inventario
| 2 | ALFREDO MURILLO | Logistica | 2025-01-11 07:30 | 2025-01-11 14:00 | 25 | - | Inventario
| 3 | DIEGO JAIME | Logistica | 2025-01-11 07:30 | 2025-01-11 14:00 | 25 | - | Inventario
| 4 | ANTONIO ZUMAETA | Logistica | 2025-01-11 07:30 | 2025-01-11 17:00 | 25 | - | Inventario / Supervision de trabajos otro taller.
85
RESUMEN DE PAGOS - 06/01 - 11/01
| # | NOMBRES | AREA | TRABAJOS | # DIAS | MONTO
| 1 | GABRIEL ANCO | Maquinado |  | 1 | 10
| 2 | ROLANDO LLAYQUE | Maquinado |  | 1 | 25
| 3 | LUIS RAMOS | Maquinado |  | 1 | 10
| 4 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura |  | 1 | 25
| 5 | PIERO PACSI | Mecanico |  | 1 | 25
| 6 | GABRIEL GALLEGOS | Mecanico |  | 1 | 25
| 7 | LUIS HUERTA | Evaluación |  | 2 | 50
| 8 | FERNANDO BARRIENTOS | Mecanico |  | 2 | 50
| 9 | JIMMY CUBA | Evaluación |  | 1 | 10
| 10 | LUIS CHOQUE | Evaluación |  | 1 | 25
| 11 | JOSE HUAMANI | Planeamiento |  | 1 | 25
| 12 | ERICK CARDENAS | Pintura |  | 2 | 50
|  |  | Mecanico |  | 0 | 0
| 14 | JUVENAL MORALES | Almacen |  | 1 | 10
340
INVENTARIO
| 1 | MIRIAM CCANAHUIRE | Logistica | 2025-01-11 08:41 | 1 | 10
| 2 | ALFREDO MURILLO | Logistica | 2025-01-11 07:30 | 1 | 25
| 3 | DIEGO JAIME | Logistica | 2025-01-11 07:30 | 1 | 25
| 4 | ANTONIO ZUMAETA | Logistica | 2025-01-11 07:30 | 1 | 25
85
| SUMA TOTAL |  |  |  |  | 425
2025-01-14 |  | 2025-01-14 | [5 empty] | 2025-01-14
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | JIMMY CUBA | Evaluación | 2025-01-11 07:42 | 2025-01-14 19:00 | 0 | 304224 | Instalación de tapa y émbolo en vástago
| 2 | LUIS HUERTA | Evaluación | 2025-01-11 07:00 | 2025-01-14 19:00 | 0 | 304224 | Instalación de tapa y émbolo en vástago
| 3 | JUVENAL MORALES | Almacen | 2025-01-11 07:00 | 2025-01-14 19:00 | 0
0
2025-01-15 |  | 2025-01-15 | [5 empty] | 2025-01-15
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | GABRIEL ANCO | Maquinado | 2025-01-11 07:42 | 2025-01-15 21:00 | 25 | 313925 | Maquinado de tubo nuevo
| 2 | ROLANDO LLAYQUE | Maquinado | 2025-01-11 07:15 | 2025-01-15 21:00 | 25 | 310224 | Fabricación de vástago
| 7 | LUIS HUERTA | Evaluación | 2025-01-11 07:00 | 2025-01-15 21:00 | 25 | 302224 | Preparación de rueda para armado
| 8 | FERNANDO BARRIENTOS | Mecanico | 2025-01-11 07:18 | 2025-01-15 21:00 | 25 | 302224 | Preparación de rueda para armado
| 14 | JUVENAL MORALES | Almacen | 2025-01-11 07:00 | 2025-01-15 21:00 | 10
110
2025-01-16 |  | 2025-01-16 | [5 empty] | 2025-01-16
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | GABRIEL ANCO | Maquinado | 2025-01-11 07:42 | 2025-01-16 21:00 | 25 | 313925 | Corte de vástago y encastre
| 2 | ROLANDO LLAYQUE | Maquinado | 2025-01-11 07:15 | 2025-01-16 21:00 | 25 | 309524 | Corte de cilindro
HORAS EXTRA (V) | 3 | LUIS RAMOS | Maquinado |  | 2025-01-16 20:00 | 10 | 309524 | Maquinado de vástago
| 4 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura |  | 2025-01-16 21:00 | 25 | 313925 | Soldadura de cilindro
| 5 | LUIS HUERTA | Evaluación | 2025-01-11 07:00 | 2025-01-16 21:00 | 25 | 302224 | Preparación de rueda para armado
| 6 | FERNANDO BARRIENTOS | Mecanico | 2025-01-11 07:18 | 2025-01-16 21:00 | 25 | 302224 | Preparación de rueda para armado
| 7 | JUVENAL MORALES | Almacen | 2025-01-11 07:00 | 2025-01-16 21:00 | 10
145
2025-01-17 |  | 2025-01-17 | [5 empty] | 2025-01-17
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | LUIS CHOQUE | Evaluación |  | 2025-01-17 23:50 | 25 | 313925 | Armado de cilindro
| 2 | LUIS HUERTA | Evaluación | 2025-01-11 07:00 | 2025-01-17 23:50 | 25 | 313925 / 302224 | Armado de cilindro / Armado de rueda
| 3 | FERNANDO BARRIENTOS | Mecanico | 2025-01-11 07:18 | 2025-01-17 23:50 | 25 | 302224 | Armado de rueda
| 4 | GABRIEL GALLEGOS | Mecanico | 2025-01-11 07:00 | 2025-01-17 23:50 | 25 | 313925 | Bruñido de cilindro / Pintura
| 5 | JUVENAL MORALES | Almacen | 2025-01-11 07:00 | 2025-01-17 23:50 | 10 | - | -
110
2025-01-18 |  | 2025-01-18 | [5 empty] | 2025-01-18
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
HORAS EXTRA (V) | 1 | LUIS RAMOS | Maquinado |  | 2025-01-18 12:00 | 10 | 309524 | Maquinado de bocinas
HORAS EXTRA (V) | 2 | JOSE HUAMANI | Soldadura |  | 2025-01-18 12:00 | 10 | 300924 | Agujeros de brida
| 3 | SIDANE HUARANCCA | Mecanico | 2025-01-11 07:18 | 2025-01-18 12:00 | 10 | 313425 / 314325
| 4 | JUAN VERA | Evaluación | 2025-01-11 07:00 | 2025-01-18 10:40 | 10 | - | Supervision
| 5 | JUVENAL MORALES | Almacen | 2025-01-11 07:00 | 2025-01-18 12:00 | 10
50
RESUMEN DE PAGOS - 13/01 - 18/01
| # | NOMBRES | AREA | TRABAJOS | # DIAS | MONTO
| 1 | GABRIEL ANCO | Maquinado |  | 2 | 50
| 2 | ROLANDO LLAYQUE | Maquinado |  | 2 | 50
| 3 | LUIS RAMOS | Maquinado |  | 2 | 20
| 4 | JOSE HUAMANI | Maquinado |  | 1 | 10
| 5 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura |  | 1 | 25
| 6 | GABRIEL GALLEGOS | Mecanico |  | 1 | 25
| 7 | LUIS HUERTA | Evaluación |  | 4 | 75
| 8 | FERNANDO BARRIENTOS | Mecanico |  | 3 | 75
| 9 | JIMMY CUBA | Evaluación |  | 1 | 0
| 10 | LUIS CHOQUE | Evaluación |  | 1 | 25
| 11 | SIDANE HUARANCCA | Mecanico |  | 1 | 10
| 12 | JUAN VERA | Planeamiento |  | 1 | 10
| 13 | JUVENAL MORALES | Almacen |  | 5 | 40
415
2025-01-24 |  | 2025-01-24 | [5 empty] | 2025-01-24
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
HORAS EXTRA (V) | 1 | LUIS RAMOS | Maquinado |  | 2025-01-24 20:00 | 10 | 307424 | Maquinado de caras de cáncamo
HORAS EXTRA (V) | 2 | JOSE HUAMANI | Maquinado |  | 2025-01-24 20:00 | 10 | 307424 | Barrenado de cilindro
| 5 | JUVENAL MORALES | Almacen | 2025-01-11 07:00 | 2025-01-24 20:00 | 10
30
RESUMEN DE PAGOS - 20/01 - 25/01
| # | NOMBRES | AREA | TRABAJOS | # DIAS | MONTO
| 1 | LUIS RAMOS | Maquinado |  | 1 | 10
| 2 | JOSE HUAMANI | Maquinado |  | 1 | 10
| 5 | JUVENAL MORALES | Almacen |  | 1 | 10
30
2025-01-28 |  | 2025-01-28 | [5 empty] | 2025-01-28
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | ROLANDO LLAYQUE | Maquinado |  | 2025-01-28 21:00 | 25 | 309924 | Barrenado de vástago
| 2 | GABRIEL GALLEGOS | Mecanico |  | 2025-01-28 19:00 | 0 | 311024 / 311124 | Preparación para armado de freno / Colocación de pistas en hielo seco
| 3 | LUIS HUERTA | Evaluacion |  | 2025-01-28 21:00 | 25 | 306124 | Preparación de componentes para armado
| 4 | FERNANDO BARRIENTOS | Mecanico |  | 2025-01-28 21:00 | 25 | 306124 | Preparación de componentes para armado
| 5 | JUVENAL MORALES | Almacen | 2025-01-11 07:00 | 2025-01-28 21:00 | 10
85
2025-02-13 |  | 2025-02-13 | [5 empty] | 2025-02-13
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
RECUPERACION | 1 | ERICK CARDENAS | Pintura |  | 2025-02-13 21:00 | 0 | 319425 | Ordenar patio. / Desarmado de 319425
RECUPERACION | 2 | KEVIN MORAN | Mecanico |  | 2025-02-13 21:00 | 0 | 319425 | Ordenar patio. / Desarmado de 319425
| 3 | JUVENAL MORALES | Almacen | 2025-01-11 07:00 | 2025-02-13 21:00 | 10
10
2025-02-15 |  | 2025-02-15 | [5 empty] | 2025-02-15
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | JOSE HUAMANI | Maquinado |  | 2025-02-15 15:00 | 25 | 317225 / 317325 | Barrenado de vástagos (2) / Barrenado de cilindro (1)
| 2 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura |  | 2025-02-15 11:00 | 10 | 317325 / | Relleno de alojamientos de vástago y cilindro.
| 3 | JUVENAL MORALES | Almacen | 2025-01-11 07:00 | 2025-02-15 15:00 | 10
45
RESUMEN DE PAGOS - 10/02 - 15/02
| # | NOMBRES | AREA | TRABAJOS | # DIAS | MONTO
| 1 | JOSE HUAMANI | Maquinado |  | 1 | 25
| 2 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura |  | 1 | 10
| 5 | JUVENAL MORALES | Almacen |  | 2 | 20
55
2025-02-17 |  | 2025-02-17 | [5 empty] | 2025-02-17
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | FERNANDO BARRIENTOS | Mecánico |  | 2025-02-17 20:00 | 10 | 306324 | Preparación de rueda para armado
RECUPERACION | 2 | LUIS HUERTA | Evaluacion |  | 2025-02-17 20:00 | 0 | 306324 | Preparación de rueda para armado
| 3 | JUVENAL MORALES | Almacen | 2025-01-11 07:00 | 2025-02-17 20:00 | 10
20
2025-02-18 |  | 2025-02-18 | [5 empty] | 2025-02-18
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | FERNANDO BARRIENTOS | Mecánico |  | 2025-02-18 20:20 | 10 | 306324 | Preparación de rueda para armado
RECUPERACION | 2 | LUIS HUERTA | Evaluacion |  | 2025-02-18 20:20 | 0 | 306324 | Preparación de rueda para armado
| 3 | JUVENAL MORALES | Almacen | 2025-01-11 07:00 | 2025-02-18 20:20 | 10
20
2025-02-21 |  | 2025-02-21 | [5 empty] | 2025-02-21
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | FERNANDO BARRIENTOS | Mecánico |  | 2025-02-21 20:00 | 10 | 306324 | Armado de rueda
RECUPERACION | 2 | LUIS HUERTA | Evaluacion |  | 2025-02-21 20:00 | 0 | 306324 | Armado de rueda
RECUPERACION | 3 | ERICK CARDENAS | Pintura |  | 2025-02-21 20:00 | 0 | 306324 | Pintura de rueda
RECUPERACION | 4 | KEVIN MORAN | Mecánico |  | 2025-02-21 20:00 | 0 | 306324 | Apoyo de armado y pintura de rueda
| 5 | JUVENAL MORALES | Almacen | 2025-01-11 07:00 | 2025-02-21 20:00 | 10
20
2025-02-22 |  | 2025-02-22 | [5 empty] | 2025-02-22
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | JUSTO AROCUTIPA | Soldador |  | 2025-02-22 12:00 | 10 | 318825 / 320625 / 319625 | Relleno de alojamientos de vástagos
| 2 | ALONZO OTAZU | Maquinado |  | 2025-02-22 12:00 | 10 | 319325 | Extraccion de embolo y tapa trabados en barra cromada.
| 3 | JUVENAL MORALES | Almacen | 2025-01-11 07:00 | 2025-02-22 12:00 | 10
30
RESUMEN DE PAGOS - 13/01 - 18/01
| # | NOMBRES | AREA | TRABAJOS | # DIAS | MONTO
| 1 | LUIS HUERTA | Evaluación |  | 3 | 0
| 2 | FERNANDO BARRIENTOS | Mecanico |  | 3 | 30
| 3 | ERICK CARDENAS | Pintura |  | 1 | 0
| 4 | KEVIN MORAN | Mecanico |  | 1 | 0
| 6 | JUSTO AROCUTIPA | Soldador |  | 1 | 10
| 7 | ALONZO OTAZU | Maquinado |  | 1 | 10
| 8 | JUVENAL MORALES | Almacen |  | 4 | 40
90
2025-02-24 |  | 2025-02-24 | [5 empty] | 2025-02-24
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | FERNANDO BARRIENTOS | Mecánico |  | 2025-02-24 20:30 | 10 | 307824 | Preparación de rueda para armado
RECUPERACION | 2 | LUIS HUERTA | Evaluacion |  | 2025-02-24 20:30 | 0 | 307824 | Preparación de rueda para armado
| 3 | JUVENAL MORALES | Almacen |  | 2025-02-24 20:30 | 10
20
2025-02-25 |  | 2025-02-25 | [5 empty] | 2025-02-25
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | FERNANDO BARRIENTOS | Mecánico |  | 2025-02-25 21:19 | 25 | 307824 | Preparación de rueda para armado
RECUPERACION | 2 | LUIS HUERTA | Evaluacion |  | 2025-02-25 21:19 | 0 | 307824 | Preparación de rueda para armado
| 3 | JUVENAL MORALES | Almacen |  | 2025-02-25 21:19 | 10
35
2025-02-28 |  | 2025-02-28 | [5 empty] | 2025-02-28
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA INGRESO | MONTO | OT | DESC.
| 1 | FERNANDO BARRIENTOS | Mecánico |  | 2025-02-28 06:00 | 10 | - | Desalojo de local
RECUPERACION | 2 | LUIS HUERTA | Evaluacion |  | 2025-02-28 06:30 | 0 | - | Desalojo de local
10
2025-03-01 |  | 2025-03-01 | [5 empty] | 2025-03-01
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | JIMMY CUBA | Evaluación | 2025-03-01 07:00 | 2025-03-01 13:00 | 10 | 314225 / 309324 | Armado de cilindros
| 2 | LUIS CHOQUE | Evaluación | 2025-03-01 07:13 | 2025-03-01 13:00 | 10 | 304824 | Armado de cilindro
| 3 | SIDANE HUARANCCA | Mecanico | 2025-03-01 07:10 | 2025-03-01 13:00 | 10 | 314225 / 304824 / 309324 | apoyo en armado
| 4 | GABRIEL ANCO | Maquinado | 2025-03-01 07:00 | 2025-03-01 13:00 | 10 | 312925 | Maquinado de trunnion
| 5 | JUAN VERA | Operaciones | 2025-03-01 07:30 | 2025-03-01 13:00 | 10 | - | Supervision
| 6 | JUVENAL MORALES | Almacen | 2025-03-01 07:00 | 2025-03-01 13:00 | 10 | - | -
60
RESUMEN DE PAGOS - 24/02 - 01/03
| # | NOMBRES | AREA | TRABAJOS | # DIAS | MONTO
| 1 | FERNANDO BARRIENTOS | Mecánico |  | 3 | 45
| 2 | LUIS HUERTA | Evaluacion |  | 3 | 0
| 1 | JIMMY CUBA | Evaluación |  | 1 | 10
| 2 | LUIS CHOQUE | Evaluación |  | 1 | 10
| 3 | SIDANE HUARANCCA | Mecanico |  | 1 | 10
| 4 | GABRIEL ANCO | Maquinado |  | 1 | 10
| 5 | JUAN VERA | Operaciones |  | 1 | 10
| 6 | JUVENAL MORALES | Almacen |  | 3 | 30
125
2025-03-05 |  | 2025-03-05 | [5 empty] | 2025-03-05
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | FERNANDO BARRIENTOS | Mecánico |  | 2025-03-05 08:20 | 10 | 307824 | Preparación de rueda para armado
RECUPERACION | 2 | LUIS HUERTA | Evaluacion |  | 2025-03-05 08:20 | 0 | 307824 | Preparación de rueda para armado
| 3 | JUVENAL MORALES | Almacen |  | 2025-03-05 08:20 | 10
20
2025-03-08 |  | 2025-03-08 | [5 empty] | 2025-03-08
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | GABRIEL GALLEGOS | Evaluación | 2025-03-08 07:30 | 2025-03-08 13:00 | 10 | 322025 - 323125 - 324025 | Desarmado de cilindros
| 2 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura | 2025-03-08 07:00 | 2025-03-08 13:00 | 10 | 314725 | Soldadura de cilindro / dados de anclaje.
| 1 | FERNANDO BARRIENTOS | Mecanico | 2025-03-08 07:00 | 2025-03-08 13:00 | 10 | 322025 - 323125 - 324025 | Desarmado de cilindros
| 4 | ALONZO OTAZU | Maquinado | 2025-03-08 07:20 | 2025-03-08 13:00 | 10 | 315225 - 317125 | Corte de cilindro.
| 5 | GABRIEL ANCO | Maquinado | 2025-03-08 07:00 | 2025-03-08 13:00 | 10 | 313325 | Maquinado de tubo.
| 6 | JUAN VERA | Operaciones | 2025-03-08 07:30 | 2025-03-08 13:00 | 10 | - | Supervision
| 7 | JUVENAL MORALES | Almacen | 2025-03-08 07:00 | 2025-03-08 13:00 | 10 | - | -
70
RESUMEN DE PAGOS - 24/02 - 01/03
| # | NOMBRES | AREA | TRABAJOS | # DIAS | MONTO
| 1 | FERNANDO BARRIENTOS | Mecánico |  | 2 | 20
| 2 | LUIS HUERTA | Evaluacion |  | 1 | 0
| 3 | GABRIEL GALLEGOS | Evaluación |  | 1 | 10
| 4 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura |  | 1 | 10
| 5 | ALONZO OTAZU | Maquinado |  | 1 | 10
| 6 | GABRIEL ANCO | Maquinado |  | 1 | 10
| 7 | JUAN VERA | Operaciones |  | 1 | 10
| 8 | JUVENAL MORALES | Almacen |  | 2 | 20
90
2025-03-10 |  | 2025-03-10 | [5 empty] | 2025-03-10
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | FERNANDO BARRIENTOS | Mecánico |  | 2025-03-10 20:30 | 10 | 307824 | Armado de rueda para armado
RECUPERACION | 2 | LUIS HUERTA | Evaluacion |  | 2025-03-10 20:30 | 0 | 307824 | Armado de rueda para armado
10
2025-03-11 |  | 2025-03-11 | [5 empty] | 2025-03-11
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | FERNANDO BARRIENTOS | Mecánico |  | 2025-03-11 20:20 | 10 | 307824 | Armado de rueda para armado
RECUPERACION | 2 | LUIS HUERTA | Evaluacion |  | 2025-03-11 20:20 | 0 | 307824 | Armado de rueda para armado
RECUPERACION | 3 | GABRIEL GALLEGOS | Almacen |  | 2025-03-11 20:20 | 0 | 319025 / 319125 | Bruñido
10
2025-03-12 |  | 2025-03-12 | [5 empty] | 2025-03-12
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | FERNANDO BARRIENTOS | Mecánico |  | 2025-03-12 20:30 | 10 | 307824 | Armado de rueda para armado
RECUPERACION | 2 | LUIS HUERTA | Evaluacion |  | 2025-03-12 20:30 | 0 | 307824 | Armado de rueda para armado
10
2025-03-13 |  | 2025-03-13 | [5 empty] | 2025-03-13
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | ERICK CARDENAS | Pintura |  | 2025-03-13 19:30 | 10 | 318125 | Pintura de cilindro
RECUPERACION | 2 | LUIS HUERTA | Evaluacion |  | 2025-03-13 19:30 | 0 | 318125 | Supervision
10
2025-03-15 |  | 2025-03-15 | [5 empty] | 2025-03-15
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
RECUPERACION | 1 | GABRIEL GALLEGOS | Bruñido | 2025-03-15 07:30 | 2025-03-15 13:00 | 0 | 320325 -321125 - 321425 - 321625 | Bruñido de cilindros
| 2 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura | 2025-03-15 07:10 | 2025-03-15 14:00 | 10 | 314325 - 312925 | Rellenado de alojamientos de cilindro / Relleno de ojo vastago
| 3 | JIMMY CUBA | Evaluacion | 2025-03-15 07:30 | 2025-03-15 13:10 | 10 | 312625 | Armado de cilindro
| 4 | LUIS RAMOS | Maquinado | 2025-03-15 07:00 | 2025-03-15 12:30 | 10 | 313325 | Extracción de emboolo de barra / Centrado de barra en torno.
| 5 | GABRIEL ANCO | Maquinado | 2025-03-15 07:00 | 2025-03-15 13:24 | 10 | 318225 | Maquinado de cancamo de tubo
| 6 | JOSE HUAMANI | Maquinado | 2025-03-15 09:00 | 2025-03-15 13:00 | 10 | 317825 / 314825 | Barrenado de vastago
| 7 | JUAN VERA | Operaciones | 2025-03-15 07:30 | 2025-03-15 14:00 | 10 | - | Supervision
| 8 | MIRIAM CCANAHUIRE | Logistica | 2025-03-15 07:30 | 2025-03-15 14:00 | 10 | - | Logistica y Almacen
70
RESUMEN DE PAGOS - 10/03 - 15/03
| # | NOMBRES | AREA | TRABAJOS | # DIAS | MONTO
a | 1 | FERNANDO BARRIENTOS | Mecánico |  | 3 | 30
a | 2 | LUIS HUERTA | Evaluacion |  | 4 | 0
a | 3 | GABRIEL GALLEGOS | Bruñido |  | 2 | 0
a | 4 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura |  | 1 | 10
a | 5 | LUIS RAMOS | Maquinado |  | 1 | 10
a | 6 | GABRIEL ANCO | Maquinado |  | 1 | 10
a | 7 | JOSE HUAMANI | Maquinado |  | 1 | 10
a | 8 | ERICK CARDENAS | Pintura |  | 1 | 10
A | 9 | JIMMY CUBA | Evaluacion |  | 1 | 10
| 10 | JUAN VERA | Operaciones |  | 1 | 10
| 11 | MIRIAM CCANAHUIRE | Logistica |  | 1 | 10
110
2025-03-18 |  | 2025-03-18 | [5 empty] | 2025-03-18
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | LUIS CHOQUE | Evaluación |  | 2025-03-18 20:00 | 10 | 314725 | Armado de cilindro
COMPENSACION | 2 | LUIS HUERTA | Evaluacion |  | 2025-03-18 21:00 | 0 |  | Desarmado de rueda
| 3 | FERNANDO BARRIENTOS | Mecanico |  | 2025-03-18 21:00 | 25 |  | Desarmado de rueda
| 4 | ALONZO OTAZU | Maquinado |  | 2025-03-18 20:00 | 10 | 315625 | Maquinado de tubo
| 5 | GABRIEL ANCO | Maquinado |  | 2025-03-18 20:00 | 10 | 315225 | Maquinado de encastre de cilindro
| 6 | LUIS RAMOS | Maquinado |  | 2025-03-18 20:00 | 10 | 316625 | Maquinado de cilindro
| 7 | JOSE HUAMANI | Maquinado |  | 2025-03-18 20:00 | 10 | 316125 | Barrenado de cilindro
| 8 | JUVENAL MORALES | Almacen |  | 2025-03-18 21:00 | 10 | - | -
85
2025-03-19 |  | 2025-03-19 | [5 empty] | 2025-03-19
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
COMPENSACION | 1 | LUIS HUERTA | Evaluacion |  | 2025-03-19 21:20 | 0 | 325125 | Desarmado de rueda
| 2 | FERNANDO BARRIENTOS | Mecanico |  | 2025-03-19 21:06 | 25 | 324925 | Desarmado de rueda
| 3 | GABRIEL GALLEGOS | Mecanico |  | 2025-03-19 21:00 | 25 | 323025 / 323925 | Bruñido
| 4 | JOSE HUAMANI | Maquinado |  | 2025-03-19 21:00 | 25 | 319025 | Barrenado de vástago
75
RESUMEN DE PAGOS - 17/03 - 22/03
| # | NOMBRES | AREA | TRABAJOS | # DIAS | MONTO
A | 1 | FERNANDO BARRIENTOS | Mecánico |  | 2 | 50
a | 2 | LUIS HUERTA | Evaluacion |  | 2 | 0
A | 3 | GABRIEL GALLEGOS | Bruñido |  | 1 | 25
A | 4 | LUIS RAMOS | Maquinado |  | 1 | 10
A | 5 | GABRIEL ANCO | Maquinado |  | 1 | 10
A | 6 | JOSE HUAMANI | Maquinado |  | 2 | 35
A | 7 | ALONZO OTAZU | Maquinado |  | 1 | 10
A | 8 | LUIS CHOQUE | Evaluacion |  | 1 | 10
A | 9 | JUVENAL MORALES | Almacen |  | 1 | 10
160
2025-04-03 |  | 2025-04-03 | [5 empty] | 2025-04-03
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | JUAN VERA | Operaciones |  | 2025-04-03 21:00 | 25 | 313325 | Supervision
| 2 | JOSE HUAMANI | Maquinado |  | 2025-04-03 21:00 | 25 | 313325 | Agujeros de cilindro
50
MAÑANA
2025-04-04 |  | 2025-04-04 | [5 empty] | 2025-04-04
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA ENTRADA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | JOSE LLAYQUE | Maquinado |  | 2025-04-04 06:00 | 10 | 313325 | Maquinado de agujeros
10
TARDE
2025-04-04 |  | 2025-04-04 | [5 empty] | 2025-04-04
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura | 2025-04-04 18:00 | 2025-04-05 01:20 | 10 | 313325 | Soldadura de tomas de cilindro
| 2 | GABRIEL GALLEGOS | Mecanico | 2025-04-04 18:00 | 2025-04-05 02:00 | 10 | 313325 | Pasado de macho de agujeros roscados. / Bruñido de cilindro.
| 3 | JOSE HUAMANI | Maquinado | 2025-04-04 18:00 | 2025-04-05 02:00 | 10 | 313325 | Barrenado de cilindro
| 4 | JUAN VERA | Operaciones | 2025-04-04 18:00 | 2025-04-05 01:20 | 25 | 313325 | Supervision
| 5 | JUVENAL MORALES | Almacen | - | 2025-04-05 02:00 | 10
65
2025-04-05 |  | 2025-04-05 | [5 empty] | 2025-04-05
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | LUIS CHOQUE | Soldadura | 2025-04-05 07:00 | 2025-04-05 11:14 | 10 | 313325 | Armado de cilindro
| 2 | SIDANE HUARANCCA | Mecanico | 2025-04-05 07:00 | 2025-04-05 13:34 | 10 | 313325 | Limpieza de cilindro. / Pintura y embalado
| 3 | JUAN VERA | Operaciones | 2025-04-05 08:00 | 2025-04-05 15:00 | 10 | 313325 | Supervision. / Despacho de cilindro.
30
RESUMEN DE PAGOS - 03/04 - 05/04
| # | NOMBRES | AREA | TRABAJOS | # DIAS | MONTO
| 1 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura |  | 1 | 10
| 2 | GABRIEL GALLEGOS | Mecanico |  | 1 | 10
| 3 | JOSE HUAMANI | Maquinado |  | 2 | 35
| 4 | JOSE LLAYQUE | Maquinado |  | 1 | 10
| 5 | LUIS CHOQUE | Soldadura |  | 1 | 10
| 6 | SIDANE HUARANCCA | Mecanico |  | 1 | 10
| 7 | JUAN VERA | Operaciones |  | 3 | 60
| 8 | JUVENAL MORALES | Almacen |  | 1 | 10
155
2025-04-08 |  | 2025-04-08 | [5 empty] | 2025-04-08
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
a | 1 | FERNANDO BARRIENTOS | Mecánico |  | 2025-04-08 20:12 | 10 | 310625 | Armado de rueda
a | 2 | LUIS HUERTA | Evaluacion |  | 2025-04-08 20:10 | 10 | 310625 | Armado de rueda
20
2025-04-10 |  | 2025-04-10 | [5 empty] | 2025-04-10
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
a | 1 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura |  | 2025-04-10 20:07 | 10 | 315025 | Soldadura de cilindro + tomas
a | 2 | ALONZO OTAZU | Maquinado |  | 2025-04-10 20:07 | 10 | 321625 | Maquinado de encastre de cáncamo
a | 3 | GABRIEL ANCO | Maquinado |  | 2025-04-10 20:08 | 10 | 317125 | Maquinado de diámetro exterior de cilindro
a | 4 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura |  | 2025-04-10 19:09 | 0 | 321325 | Relleno ojo cilindro
a | 5 | JUAN VERA | Operaciones |  | 2025-04-10 20:00 | 10 | - | Supervision
40
2025-04-11 |  | 2025-04-11 | [5 empty] | 2025-04-11
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
a | 1 | GABRIEL ANCO | Maquinado |  | 2025-04-11 20:13 | 10 | 315725 | Maquinado de diametro exterior de tubo
a | 2 | JUAN VERA | Operaciones |  | 2025-04-11 20:13 | 10 | - | Supervision
20
2025-04-12 |  | 2025-04-12 | [5 empty] | 2025-04-12
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
a | 1 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura | 2025-04-12 06:53 | 2025-04-12 14:19 | 25 | 315625 / 317825 | Soldadura de pista + taco de anclaje / Soldadura de union de cilindro - tubo post.
COMPENSACION | 2 | ALONZO OTAZU | Maquinado | 2025-04-12 06:32 | 2025-04-12 14:15 | 0 | 321425 / 317825 | Fabricacion de cáncamo de vastago / Armado de cilindro
a | 3 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura | 2025-04-12 06:00 | 2025-04-12 14:18 | 25 | 321425 - 320625 | Soldadura de vástago / Relleno de ojo cilindro
a | 4 | ENRIQUE YANA | Evaluacion | 2025-04-12 07:43 | 2025-04-12 13:15 | 10 | 328825 - 328925 - 329025 - 329125 | Armado de cilindros + prueba
COMPENSACION | 5 | GABRIEL GALLEGOS | Mecanico | 2025-04-12 07:24 | 2025-04-12 13:45 | 0 | 328825 - 328925 - 329025 - 329125 | Preparado de componentes para armado. / Pintura y embalado
| 6 | RODRIGO HUAMANI | Operaciones | 2025-04-12 10:37 | 2025-04-12 14:29 | 10 | - | Supervision
| 7 | JUAN VERA | Operaciones | 2025-04-12 06:00 | 2025-04-12 09:52 | 10 | - | Supervision / Compra de pintura + conectores para componentes de despacho
| 8 | JUVENAL MORALES | Almacen | 2025-04-12 06:00 | 2025-04-12 14:18 | 10 | -
90
RESUMEN DE PAGOS - 03/04 - 05/04
| # | NOMBRES | AREA | TRABAJOS | # DIAS | MONTO
a | 1 | FERNANDO BARRIENTOS | Mecánico |  | 1 | 10
a | 2 | LUIS HUERTA | Evaluacion |  | 1 | 10
a | 3 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura |  | 2 | 35
a | 4 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura |  | 2 | 25
a | 5 | ALONZO OTAZU | Maquinado |  | 2 | 10
a | 6 | GABRIEL ANCO | Maquinado |  | 2 | 20
a | 7 | GABRIEL GALLEGOS | Mecanico |  | 1 | 0
a | 8 | ENRIQUE YANA | Evaluacion |  | 1 | 10
a | 9 | RODRIGO HUAMANI | Operaciones |  | 1 | 10
a | 10 | JUAN VERA | Operaciones |  | 3 | 30
| 11 | JUVENAL MORALES | Almacen |  | 1 | 10
170
2025-04-15 |  | 2025-04-15 | [5 empty] | 2025-04-15
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | SIDANE HUARANCCA | Mecanico |  | 2025-04-15 19:35 | 10 | 311224 | Preparacion de rueda para armado
| 2 | LUIS HUERTA | Evaluacion |  | 2025-04-15 19:33 | 10 | 311224 | Preparacion de rueda para armado
20
2025-04-17 |  | 2025-04-17 | [5 empty] | 2025-04-17
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | GABRIEL GALLEGOS | Bruñido | 2025-04-17 07:02 | 2025-04-17 15:20 | 25 | 315725 / 317125 | Pulido de tapa. Preparacion para armado
| 2 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura | 2025-04-17 06:48 | 2025-04-17 15:44 | 25 | 319225 / 321625 / 323025 | Relleno de alojamientos
| 3 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura | 2025-04-17 06:48 | 2025-04-17 15:20 | 25 | 316525 / 315725 | Relleno de alojamientos / Colocado de cilindro en torno para soldadura. Inicio
| 4 | ENRIQUE YANA | Evaluacion | 2025-04-17 07:12 | 2025-04-17 15:41 | 25 | 320725 | Armado de cilindro
| 5 | LUIS CHOQUE | Evaluacion | 2025-04-17 07:18 | 2025-04-17 15:41 | 25 | 315625 | Armado de cilindro
| 6 | GABRIEL ANCO | Maquinado | 2025-04-17 06:45 | 2025-04-17 15:16 | 25 | 318625 / 323825 | Culminar fabricacion de barra de vástago / Corte de cilindro
| 7 | ALONZO OTAZU | Maquinado | 2025-04-17 07:15 | 2025-04-17 15:20 | 25 | 324425 / 324525 | Corte de cilindro
| 8 | ROLANDO LLAYQUE | Maquinado | 2025-04-17 06:43 | 2025-04-17 15:19 | 25 | 324425 / 324525 | Corte de vástago
| 9 | JOSE HUAMANI | Maquinado | 2025-04-17 07:04 | 2025-04-17 15:20 | 25 | 318925 / | Barrenado de vástago / Barrenado de cilindro
| 10 | ERICK CARDENAS | Pintura | 2025-04-17 07:04 | 2025-04-17 15:00 | 25 | 320725 | Pintura de cilindro
| 11 | SIDANE HUARANCCA | Mecanico | 2025-04-17 07:29 | 2025-04-17 15:00 | 25 | 320725 / 328025 | Apoyo de armado. / Desarmado de componente
| 12 | LUIS HUERTA | Evaluacion | 2025-04-17 07:01 | 2025-04-17 15:22 | 25 | 311225 | Preparacion de componentes para armado
300
RESUMEN DE PAGOS - 14/04 - 19/04
| # | NOMBRES | AREA | TRABAJOS | # DIAS | MONTO
| 1 | GABRIEL GALLEGOS | Bruñido |  | 1 | 25
| 2 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura |  | 1 | 25
| 3 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura |  | 1 | 25
| 4 | ENRIQUE YANA | Evaluacion |  | 1 | 25
| 5 | LUIS CHOQUE | Evaluacion |  | 1 | 25
| 6 | GABRIEL ANCO | Maquinado |  | 1 | 25
| 7 | ALONZO OTAZU | Maquinado |  | 1 | 25
| 8 | ROLANDO LLAYQUE | Maquinado |  | 1 | 25
| 9 | JOSE HUAMANI | Maquinado |  | 1 | 25
| 10 | ERICK CARDENAS | Pintura |  | 1 | 25
| 11 | SIDANE HUARANCCA | Mecanico |  | 2 | 35
| 12 | LUIS HUERTA | Evaluacion |  | 2 | 35
320
2025-04-23 |  | 2025-04-23 | [5 empty] | 2025-04-23
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | JUAN VERA | Operaciones |  | 2025-04-23 19:10 | 0 | 311225 | Apoyo en montacargas
| 2 | ERICK CARDENAS | Pintura |  | 2025-04-23 19:08 | 0 | 311225 | Pintura de rueda
0
2025-04-24 |  | 2025-04-24 | [5 empty] | 2025-04-24
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | LUIS HUERTA | Evaluacion |  | 2025-04-24 21:13 | 25 | 317625 | Preparacion de rueda para armado
| 2 | SIDANE HUARANCCA | Mecanico |  | 2025-04-24 21:16 | 25 | 317625 | Preparacion de rueda para armado
50
2025-04-25 |  | 2025-04-25 | [5 empty] | 2025-04-25
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | LUIS HUERTA | Evaluacion |  | 2025-04-25 21:00 | 25 | 317625 | Preparacion de rueda para armado
| 2 | SIDANE HUARANCCA | Mecanico |  | 2025-04-25 21:00 | 25 | 317625 | Preparacion de rueda para armado
50
2025-04-26 |  | 2025-04-26 | [5 empty] | 2025-04-26
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura | 2025-04-26 05:58 | 2025-04-26 13:16 | 10 | 319225 / 320225 | Relleno y esmerilados de tapa
| 2 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura | 2025-04-26 05:58 | 2025-04-26 13:22 | 10 | 318625 | Soldadura de vastago
| 3 | LUIS CHOQUE | Evaluacion | 2025-04-26 06:58 | 2025-04-26 12:13 | 10 | 323825 / 3319225 / 320225 | Preparacion de cilindros para armado (
| 4 | ALONZO OTAZU | Maquinado | 2025-04-26 06:21 | 2025-04-26 13:24 | 10 | 318625 / 323825 | Fabricacion de bocina para grasera / Maquinado de soldadura de vastago
| 5 | ROLANDO LLAYQUE | Maquinado | 2025-04-26 07:04 | 2025-04-26 13:09 | 10 | 318225 | Barrenado de cilindro / Colocado de cilindro en torno para refrentado
| 6 | ERICK CARDENAS | Pintura | 2025-04-26 07:04 | 2025-04-26 13:22 | 10 | 323125 | Pintura de cilindro / Apoyo taller
| 7 | LUIS HUERTA | Evaluacion | 2025-04-26 07:21 | 2025-04-26 13:37 | 10 | 317625 | Preparacion de componentes para armado
| 8 | JUAN VERA | Evaluacion | 2025-04-26 06:45 | 2025-04-26 13:28 | 10 | - | Supervision / Apoyo taller / Llevar componentes a comité 4
80
RESUMEN DE PAGOS - 21/04 - 26/04
| # | NOMBRES | AREA | TRABAJOS | # DIAS | MONTO
| 1 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura |  | 1 | 10
| 2 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura |  | 1 | 10
| 3 | LUIS CHOQUE | Evaluacion |  | 1 | 10
| 4 | ALONZO OTAZU | Maquinado |  | 1 | 10
| 5 | ROLANDO LLAYQUE | Maquinado |  | 1 | 10
| 6 | ERICK CARDENAS | Pintura |  | 2 | 10
| 7 | SIDANE HUARANCCA | Mecanico |  | 2 | 50
| 8 | LUIS HUERTA | Evaluacion |  | 3 | 60
| 9 | JUAN VERA | Operaciones |  | 2 | 10
180
2025-04-28 |  | 2025-04-28 | [5 empty] | 2025-04-28
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | ENRIQUE YANA | Evaluacion |  | 2025-04-28 19:56 | 10 | 317725 | Armado de componente
| 2 | SIDANE HUARANCCA | Mecanico |  | 2025-04-28 19:57 | 10 | 317725 | Armado de componente
| 3 | FERNANDO BARRIENTOS | Mecánico |  | 2025-04-28 19:57 | 10 | 317625 | Armado de rueda
COMPENSACION | 4 | LUIS RAMOS | Maquinado |  | 2025-04-28 19:02 | 0 | 321625 | Maquinado de soldadura y pulido de vastago
30
2025-04-29 |  | 2025-04-29 | [5 empty] | 2025-04-29
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura |  | 2025-04-29 20:11 | 10 | 323925 | Soldadura de vastago
| 2 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura |  | 2025-04-29 20:11 | 10 | 324425 | Soldadura de cilindro
| 3 | FERNANDO BARRIENTOS | Mecánico |  | 2025-04-29 21:14 | 25 | 317625 | Armado de rueda
| 4 | LUIS HUERTA | Evaluacion |  | 2025-04-29 21:16 | 25 | 317625 | Armado de rueda
70
2025-04-30 |  | 2025-04-30 | [5 empty] | 2025-04-30
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | ROLANDO LLAYQUE | Maquinado |  | 2025-04-30 19:11 | 0 | 323725 | Barrenado de cilindro
| 2 | LUIS CHOQUE | Evaluacion |  | 2025-04-30 21:17 | 25 | 323725 | Armado de cilindro
| 3 | ERICK CARDENAS | Pintura |  | 2025-04-30 21:17 | 25 | 323725 | Pintura
| 4 | DIEGO MUÑOZ | Operaciones |  | 2025-04-30 21:14 | 25 | 323725 | Supervision
75
RESUMEN DE PAGOS - 28/04 - 03/05
| # | NOMBRES | AREA | TRABAJOS | # DIAS | MONTO
| 1 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura |  | 1 | 10
| 2 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura |  | 1 | 10
| 3 | LUIS CHOQUE | Evaluacion |  | 1 | 25
| 4 | ENRIQUE YANA | Evaluacion |  | 1 | 10
| 5 | ROLANDO LLAYQUE | Maquinado |  | 1 | 0
| 6 | LUIS RAMOS | Maquinado |  | 1 | 0
| 7 | ERICK CARDENAS | Pintura |  | 1 | 25
| 8 | SIDANE HUARANCCA | Mecanico |  | 1 | 10
| 9 | LUIS HUERTA | Evaluacion |  | 1 | 25
| 10 | FERNANDO BARRIENTOS | Mecánico |  | 2 | 35
| 11 | DIEGO MUÑOZ | Operaciones |  | 1 | 25
175
2025-05-06 |  | 2025-05-06 | [5 empty] | 2025-05-06
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
a | 1 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura |  | 2025-05-06 20:14 | 10 | 325825 | Relleno de alojamiento de vastago
a | 2 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura |  | 2025-05-06 20:14 | 10 | 318725 | Soldadura de J1 cilindro
20
2025-05-08 |  | 2025-05-08 | [5 empty] | 2025-05-08
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
a | 1 | ROLANDO LLAYQUE | Maquinado | 2025-05-08 06:00 |  | 10 | 322525 | Barrenado de cilindro
10
2025-05-09 |  | 2025-05-09 | [5 empty] | 2025-05-09
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
a | 1 | ROLANDO LLAYQUE | Maquinado |  | 2025-05-09 20:43 | 10 | 324125 | Maquinado de alojamiento de seager
a | 2 | ENRIQUE YANA | Evaluacion |  | 2025-05-09 23:27 | 25 | 324125 | Armado de cilindro
a | 3 | ALONZO OTAZU | Maquinado |  | 2025-05-09 19:10 | 0 | 324125 | Culminacion de fabricacion de vastago
a | 4 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura |  | 2025-05-09 19:32 | 0 | 324125 | Modificacion de base
a | 5 | ERICK CARDENAS | Pintura |  | 2025-05-09 23:27 | 25 | 324125 | Pintura de cilindro
a |  | LUIS HUERTA | Evaluacion |  | 2025-05-09 23:27 | 25 | 324125 | Armado de cilindro
a | 6 | JUAN VERA | Operaciones |  | 2025-05-09 19:05 | 0 | 324125 | Apoyo / supervision
85
2025-05-10 |  | 2025-05-10 | [5 empty] | 2025-05-10
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
a | 1 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura | 2025-05-10 05:53 | 2025-05-10 12:19 | 10 | 322125 - 321125 | Relleno de alojamiento de cilindro
a | 2 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura | 2025-05-10 05:54 | 2025-05-10 12:14 | 10 | 321825 | Soldadura de cilindro
a | 3 | JUAN VERA | Operaciones | 2025-05-10 06:50 | 2025-05-10 08:56 | 10 | - | Supervision
30
RESUMEN DE PAGOS - 06/05 - 10/05
| # | NOMBRES | AREA | TRABAJOS | # DIAS | MONTO
a | 1 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura |  | 3 | 20
a | 2 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura |  | 2 | 20
a | 4 | ENRIQUE YANA | Evaluacion |  | 1 | 25
a | 5 | ROLANDO LLAYQUE | Maquinado |  | 2 | 20
a |  | ALONZO OTAZU | Maquinado |  | 1 | 0
a | 7 | ERICK CARDENAS | Pintura |  | 1 | 25
a | 9 | LUIS HUERTA | Evaluacion |  | 1 | 25
a | 11 | JUAN VERA | Operaciones |  | 2 | 10
145
2025-05-13 |  | 2025-05-13 | [5 empty] | 2025-05-13
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
a | 1 | GABRIEL ANCO | Maquinado |  | 2025-05-13 21:12 | 25 | 319425 | Maquinado de cara de topes
a | 2 | LUIS RAMOS | Maquinado |  | 2025-05-13 20:04 | 10 | 327325 | Fabricacion de barra cromada
a | 3 | FERNANDO BARRIENTOS | Maquinado |  | 2025-05-13 21:13 | 25 | - | Desarmado de cilindros
a | 4 | ENRIQUE YANA | Evaluacion |  | 2025-05-13 19:00 | 0 | 321125 | Armado de cilindro
a | 5 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura |  | 2025-05-13 20:13 | 10 | 327825 | Relleno de alojamiento de vastago
a | 6 | ERICK CARDENAS | Pintura |  | 2025-05-13 21:12 | 25 | 319725 / 325625 | Pintura
a | 7 | LUIS HUERTA | Evaluacion |  | 2025-05-13 21:13 | 25 | - | Desarmado de cilindros
a | 8 | JUAN VERA | Operaciones |  | 2025-05-13 18:30 | 0 | - | Seguimiento de actividades.
120
2025-05-14 |  | 2025-05-14 | [5 empty] | 2025-05-14
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
a | 1 | GABRIEL ANCO | Maquinado |  | 2025-05-14 20:07 | 10 | 325825 | Maquinado de tubo nuevo
a | 2 | ALONZO OTAZU | Maquinado |  | 2025-05-14 20:07 | 10 | 321825 | Fabricacion de bocina
a | 3 | LUIS RAMOS | Maquinado |  | 2025-05-14 20:07 | 10 | 312325 | Corte de vastago
a | 4 | SIDANE ANDERSON | Mecanico |  | 2025-05-14 21:09 | 25 | - | Desarmado de cilindros
a | 5 | ENRIQUE YANA | Evaluacion |  | 2025-05-14 21:11 | 25 | 321125 - 322125 | Culminar armado de cilindro / Prueba hidraulica
a | 6 | LUIS CHOQUE | Evaluacion |  | 2025-05-14 21:11 | 25 | - | Evaluacion de cilindros
a | 7 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura |  | 2025-05-14 20:09 | 10 | 320925 | Soldadura de limpiadores metalicos
a | 8 | ERICK CARDENAS | Pintura |  | 2025-05-14 21:13 | 25 | 323625 | Pintura de freno de servicio.
a | 9 | LUIS HUERTA | Evaluacion |  | 2025-05-14 21:14 | 25 | - | Desarmado y evaluacion de cilindros.
a | 10 | GABRIEL GALLEGOS | Bruñido |  | 2025-05-14 21:10 | 25 | 322225 | Armado
a | 11 | JUAN VERA | Operaciones |  | 2025-05-14 18:37 | 0 | - | Apoyo taller / Programacion
190
2025-05-15 |  | 2025-05-15 | [5 empty] | 2025-05-15
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
a | 1 | GABRIEL ANCO | Maquinado |  | 2025-05-15 21:11 | 25 | 322925 | Maquinado de encastre de tapa posterior
a | 2 | ALONZO OTAZU | Maquinado |  | 2025-05-15 20:07 | 10 | 327725 | Corte de cilindro para evaluacion
a | 3 | ROLANDO LLAYQUE | Maquinado |  | 2025-05-15 21:07 | 25 | 323325 | Barrenado de alojamiento.
a | 4 | SIDANE ANDERSON | Mecanico |  | 2025-05-15 21:11 | 25 | - | Destorquear vastagos
a | 5 | FERNANDO BARRIENTOS | Mecanico |  | 2025-05-15 21:16 | 25 | - | Desarmado de cilindros.
a | 6 | ENRIQUE YANA | Evaluacion |  | 2025-05-15 21:08 | 25 | 320925 | Preparacion para armado
a | 7 | LUIS CHOQUE | Evaluacion |  | 2025-05-15 21:07 | 25 | - | Evaluacion de cilindros
a | 8 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura |  | 2025-05-15 20:18 | 10 | 322725 | Soldadura de cilindro
a | 9 | ERICK CARDENAS | Pintura |  | 2025-05-15 21:13 | 25 | 321025 | Pintura de cilindro
a | 10 | LUIS HUERTA | Evaluacion |  | 2025-05-15 21:17 | 25 | - | Desarmado de cilindros.
a | 11 | GABRIEL GALLEGOS | Bruñido |  | 2025-05-15 21:08 | 25 | 326125 | Armado
a | 12 | JUAN VERA | Operaciones |  | 2025-05-15 19:06 | 0 | - | Apoyo taller / Programacion
245
2025-05-17 |  | 2025-05-17 | [5 empty] | 2025-05-17
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | GABRIEL ANCO | Maquinado | 2025-05-17 07:01 | 2025-05-17 15:17 | 25 | 325625 - 325725 | Corte de cilindros
| 2 | ROLANDO LLAYQUE | Maquinado | 2025-05-17 07:00 | 2025-05-17 15:13 | 25 | 330725 - 330825 | Barrenado de 2 cilindros 1 vastago
a | 3 | LUIS RAMOS | Maquinado | 2025-05-17 07:11 | 2025-05-17 12:09 | 10 | 325825 | Fabricacion de tapa
| 4 | SIDANE ANDERSON | Mecanico | 2025-05-17 07:15 | 2025-05-17 15:11 | 25 | - | Desarmado de cilindros
| 5 | ENRIQUE YANA | Evaluacion | 2025-05-17 07:31 | 2025-05-17 15:10 | 25 | 324725 - 322725 - 320425 | Armado de cilindros
| 6 | LUIS CHOQUE | Evaluacion | 2025-05-17 07:11 | 2025-05-17 15:10 | 25 | - | Evaluacion de cilindros
| 7 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura | 2025-05-17 07:01 | 2025-05-17 15:17 | 25 | 332025 | Reparacion de fisura de trunnion
| 8 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura | 2025-05-17 06:50 | 2025-05-17 15:17 | 25 | 327225 | Relleno de alojamiento de vastago
| 9 | ERICK CARDENAS | Pintura | 2025-05-17 07:01 | 2025-05-17 15:15 | 25 | 320925 - 322725 - 321925 | Pintura de cilindros.
| 10 | LUIS HUERTA | Evaluacion | 2025-05-17 06:53 | 2025-05-17 15:22 | 25 | - | Evaluacion de cilindros
| 11 | GABRIEL GALLEGOS | Bruñido | 2025-05-17 07:07 | 2025-05-17 15:15 | 25 | 322025 - 328025 - 328125 | Bruñido de cilindros
| 12 | JUAN VERA | Operaciones | 2025-05-17 07:27 | 2025-05-17 15:21 | 25 | - | Supervisión / Programacion de actividades / Requerimientos
| 13 | JUVENAL SERPA | Almacen | 2025-05-17 06:54 | 2025-05-17 15:23 | 25 | - | -
310
RESUMEN DE PAGOS - 12/05 - 17/05
| # | NOMBRES | AREA | TRABAJOS | # DIAS | MONTO
a | 1 | GABRIEL ANCO | Maquinado |  | 4 | 85
| 2 | ROLANDO LLAYQUE | Maquinado |  | 2 | 50
a | 3 | ALONZO OTAZU | Maquinado |  | 2 | 20
a | 4 | LUIS RAMOS | Maquinado |  | 3 | 30
| 5 | SIDANE ANDERSON | Mecanico |  | 3 | 75
a | 6 | FERNANDO BARRIENTOS | Mecanico |  | 2 | 50
| 7 | ENRIQUE YANA | Evaluacion |  | 4 | 75
| 8 | LUIS CHOQUE | Evaluacion |  | 3 | 75
| 9 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura |  | 1 | 25
| 10 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura |  | 4 | 55
| 11 | ERICK CARDENAS | Pintura |  | 4 | 100
| 12 | LUIS HUERTA | Evaluacion |  | 4 | 100
| 13 | GABRIEL GALLEGOS | Bruñido |  | 3 | 75
| 14 | JUAN VERA | Operaciones |  | 4 | 25
| 15 | JUVENAL SERPA | Almacen |  | 1 | 25
865
2025-05-19 |  | 2025-05-19 | [5 empty] | 2025-05-19
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura | 2025-05-19 05:54 | - | 10 | 322025 | Soldadura de vástago
10
2025-05-20 |  | 2025-05-20 | [5 empty] | 2025-05-20
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | GABRIEL ANCO | Maquinado |  | 2025-05-20 21:15 | 25 | 325725 | Maquinado de encastre, longitud y exterior de tubo
| 2 | ALONZO OTAZU | Maquinado |  | 2025-05-20 20:08 | 10 | 333232 | Corte de vastago + encastre de cancamo
| 3 | LUIS RAMOS | Maquinado |  | 2025-05-20 20:04 | 10 | 327325 | Fabricacion de embolo
| 4 | ROLANDO LLAYQUE | Maquinado |  | 2025-05-20 21:17 | 25 | 326325 | Barrenado de alojamiento de vastago
| 5 | ENRIQUE YANA | Evaluacion |  | 2025-05-20 21:11 | 25 | 323325 | Armado de cilindro
| 6 | LUIS CHOQUE | Evaluacion |  | 2025-05-20 21:10 | 25 | 320725 | Armado de cilindro
| 7 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura |  | 2025-05-20 21:07 | 25 | 306724.3 - 306724.2 | Soldadura de vastago
| 8 | SIDANE ANDERSON | Mecanico |  | 2025-05-20 21:12 | 25 | - | Desarmado de cilindros I Apoyo montacargas
| 9 | LUIS HUERTA | Evaluacion |  | 2025-05-20 21:20 | 25 | - | Evaluación de cilindros
| 10 | GABRIEL GALLEGOS | Bruñido |  | 2025-05-20 21:10 | 25 | 330325 | Desarmado de freno para sacar pistas
| 11 | JUAN VERA | Operaciones |  | 2025-05-20 19:30 | 0 | - | Verificación de actividades I Apoyo taller
220
2025-05-21 |  | 2025-05-21 | [5 empty] | 2025-05-21
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | GABRIEL ANCO | Maquinado |  | 2025-05-21 21:09 | 25 | 329725 - 325625 | Culminado de corte de cilindro - Agujero de toma y encastrado de cilindro
| 2 | ROLANDO LLAYQUE | Maquinado |  | 2025-05-21 21:12 | 25 | 323525 | Agujeros de cilindro
| 3 | JOSE HUAMANI | Maquinado |  | 2025-05-21 21:08 | 25 | 322625 | Barrenado de vastago
| 4 | LUIS CHOQUE | Evaluacion |  | 2025-05-21 21:06 | 25 | 330825 - 321225 | Armado de cilindro
| 5 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura |  | 2025-05-21 21:09 | 25 | 321825 | Relleno y esmerilado de exterior de tapa
| 6 | SIDANE ANDERSON | Mecanico |  | 2025-05-21 21:12 | 25 | - | Desarmado de cilindros I Apoyo montacargas
| 7 | LUIS HUERTA | Evaluacion |  | 2025-05-21 21:10 | 25
| 8 | GABRIEL GALLEGOS | Bruñido |  | 2025-05-21 21:06 | 25 | 331325 - 331425 | Verificación de meidas de pista aojamiento de rodamientos de Spindle
| 9 | ERICK CARDENAS | Pintura |  | 2025-05-21 21:05 | 25 | 320825 - 321225 | Pintura de cilindro
| 10 | JUAN VERA | Operaciones |  | 2025-05-21 21:05 | 25 | - | Verificación de actividades I Requerimientos I Programación
250
2025-05-22 |  | 2025-05-22 | [5 empty] | 2025-05-22
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | GABRIEL ANCO | Maquinado |  | 2025-05-22 21:10 | 25 | 322525 | Maquinado de tubo, se da longitud se refrenta.
| 2 | ALONZO OTAZU | Maquinado |  | 2025-05-22 20:08 | 10 | 332225 | Corte de vastago + encastre de cancamo
| 3 | ROLANDO LLAYQUE | Maquinado |  | 2025-05-22 21:12 | 25 | 323525 | Agujeros de cilindro
| 4 | LUIS RAMOS | Maquinado |  | 2025-05-22 20:03 | 10 | 333125 | Maquinado de barra de vastago
| 5 | ENRIQUE YANA | Evaluacion |  | 2025-05-22 21:11 | 25 | 323325 | Prueba hidraulica de cilindro
| 6 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura |  | 2025-05-22 21:10 | 25 | 325625 | Soldadura de tapa posterior de cilindro
| 7 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura |  | 2025-05-22 20:09 | 10 | 325225 | Relleno de alojamiento de cilindro
| 8 | SIDANE ANDERSON | Mecanico |  | 2025-05-22 21:12 | 25 | 323325 | Apoyo en armado
| 9 | LUIS HUERTA | Evaluacion |  | 2025-05-22 21:16 | 25 | 322525 | Desarmado de rueda / Evaluacion de componentes.
| 10 | KEVIN MORAN | Mecanico |  | 2025-05-22 21:16 | 25 | 322525 | Apoyo desarmado de rueda
| 11 | ERICK CARDENAS | Pintura |  | 2025-05-22 21:10 | 25 | 321525 | Pintura de cilindro
230
2025-05-24 |  | 2025-05-24 | [5 empty] | 2025-05-24
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | GABRIEL ANCO | Maquinado | 2025-05-24 07:05 | 2025-05-24 15:06 | 25 | 335125 - 331125 - 333825 | Corte de cilindros
| 2 | ALONZO OTAZU | Maquinado | 2025-05-24 06:39 | 2025-05-24 15:06 | 25 | 325225 - 330525 | Maquinado de soldadura de vastago I Refrentado de cara de embolo I Corte de vastago
| 3 | ROLANDO LLAYQUE | Maquinado | 2025-05-24 07:03 | 2025-05-24 15:00 | 25 | 317825 | Agujeros de cilindro
| 4 | JOSE HUAMANI | Maquinado | 2025-05-24 07:28 | 2025-05-24 15:12 | 25 | 325225 - 322325 | Barrenado de alojamiento de vastago y cilindro I Barrenado de vastago
| 5 | LUIS RAMOS | Maquinado | 2025-05-24 07:00 | 2025-05-24 15:06 | 25 | 312325 - 333125 329925 | Maquinado de soldadura de vastago. I Maquinado de cilindro I Maquinado de barra cromada
| 6 | ENRIQUE YANA | Evaluacion | 2025-05-24 07:08 | 2025-05-24 12:01 | 10 | 321525 | Armado de cilindro
| 7 | LUIS CHOQUE | Evaluacion | 2025-05-24 07:12 | 2025-05-24 12:06 | 10 | 317825 | Armado de cilindro
| 8 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura | 2025-05-24 06:48 | 2025-05-24 15:12 | 25 | 325625 - 325725 | Soldadura de trunnion de cilindro + toma
| 9 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura | 2025-05-24 06:58 | 2025-05-24 15:17 | 25 | 322325 - 326625 | Sacar bocinas de trunnion I Relleno de caras de trunnion I Fabricacion de sporte
| 10 | ERICK CARDENAS | Pintura | 2025-05-24 07:03 | 2025-05-24 15:08 | 25 | 317825 - 326725 | Pintura de cilindro I Apoyo mntacargas I Modificación de bocina
| 11 | LUIS HUERTA | Evaluacion | 2025-05-24 07:04 | 2025-05-24 15:18 | 25 | 322525 | Evaluacion de rueda I Supervisión
| 12 | GABRIEL GALLEGOS | Bruñido | 2025-05-24 07:12 | 2025-05-24 15:17 | 25 | 330225 - 330325 | Preparación de frenos para armado
| 13 | KEVIN MORAN | Mecanico | 2025-05-24 07:00 | 2025-05-24 15:00 | 25 | 322325 | Desarmado de suspensión
| 14 | JUVENAL SERPA | Almacen | - | 2025-05-24 15:00 | 10 | - | Almacen
305
RESUMEN DE PAGOS - 19/05 - 24/05
| # | NOMBRES | AREA | TRABAJOS | # DIAS | MONTO
| 1 | GABRIEL ANCO | Maquinado |  | 4 | 100
| 2 | ROLANDO LLAYQUE | Maquinado |  | 4 | 100
| 3 | JOSE HUAMANI | Maquinado |  | 2 | 50
| 4 | ALONZO OTAZU | Maquinado |  | 3 | 45
| 5 | LUIS RAMOS | Maquinado |  | 3 | 45
| 6 | SIDANE ANDERSON | Mecanico |  | 3 | 75
| 7 | KEVIN MORAN | Mecanico |  | 2 | 50
| 8 | ENRIQUE YANA | Evaluacion |  | 3 | 60
| 9 | LUIS CHOQUE | Evaluacion |  | 3 | 60
| 10 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura |  | 3 | 60
| 11 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura |  | 4 | 85
| 12 | ERICK CARDENAS | Pintura |  | 3 | 75
| 13 | LUIS HUERTA | Evaluacion |  | 4 | 100
| 14 | GABRIEL GALLEGOS | Bruñido |  | 3 | 75
| 15 | JUAN VERA | Operaciones |  | 2 | 25
| 16 | JUVENAL SERPA | Almacen |  | 1 | 10
1015
2025-06-03 |  | 2025-06-03 | [5 empty] | 2025-06-03
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | GABRIEL ANCO | Maquinado | 2025-06-03 18:00 | 2025-06-03 21:13 | 25 | 322325 | Maquinado de tubo nuevo |  | 3.2167
| 2 | ROLANDO LLAYQUE | Maquinado | 2025-06-03 18:00 | 2025-06-03 21:14 | 25 | 327325 | Barrenado de vastago |  | 3.2333
| 3 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura | 2025-06-03 18:00 | 2025-06-03 21:14 | 25 | 322325 - 323525 | Soldadura de caras de trunnion. I Armado y apuntalado de cilindro para armado |  | 3.2333
| 4 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura | 2025-06-03 18:00 | 2025-06-03 21:15 | 25 | 324125 | Sacar rotula + Relleno de alojamiento de cilindro. |  | 3.25
| 5 | JUAN VERA | Operaciones | 2025-06-03 18:00 | 2025-06-03 21:11 | 25 | - | Supervisióm - Apoyo taller - Programa |  | 3.1833
125
2025-06-04 |  | 2025-06-04 | [5 empty] | 2025-06-04
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | GABRIEL ANCO | Maquinado | 2025-06-04 18:00 | 2025-06-04 21:19 | 25 | 325825 | Maquinado de diámetro de salida de cilindro |  | 3.3167
| 2 | ROLANDO LLAYQUE | Maquinado | 2025-06-04 18:00 | 2025-06-04 21:19 | 25 | 319525 | Barrenado de vástago |  | 3.3167
| 3 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura | 2025-06-04 18:00 | 2025-06-04 21:18 | 25 | 324125 | Relleno de alojamiento de cilindro |  | 3.3
| 4 | JUAN VERA | Operaciones | 2025-06-04 18:00 | 2025-06-04 21:16 | 25 | - | Supervisióm - Apoyo taller - Programa |  | 3.2667
100
2025-06-05 |  | 2025-06-05 | [5 empty] | 2025-06-05
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura | 2025-06-05 18:00 | 2025-06-05 20:20 | 25 | 324225 | Soldadura de tapa posterior de cilindro. |  | 2.3333
| 2 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura | 2025-06-05 18:00 | 2025-06-05 20:20 | 25 | 327225 | Sacar bocina de cilindro + Limpieza Preparacion para rellenar) |  | 2.3333
50
2025-06-06 |  | 2025-06-06 | [5 empty] | 2025-06-06
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | DIEGO MUÑOZ | Operaciones | 2025-06-06 18:00 | 2025-06-06 19:11 | 0 | - | Reunion con Carlos Viña |  | 1.1833
| 2 | JUAN VERA | Operaciones | 2025-06-06 18:00 | 2025-06-06 19:00 | 0 | - | Reunion con Carlos Viña |  | 1
0
2025-06-07 |  | 2025-06-07 | [5 empty] | 2025-06-07
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
a | 1 | GABRIEL ANCO | Maquinado | 2025-06-07 07:08 | 2025-06-07 15:12 | 25 | 324625 - 327525 | Culimacion de corte de vástago. I Maquiando de encastre y brida de cilindro. |  | 8.0667
a | 2 | ALONZO OTAZU | Maquinado | 2025-06-07 07:14 | 2025-06-07 15:08 | 25 | 324825 | Maquinado de barra cromada. |  | 7.9
a | 3 | ROLANDO LLAYQUE | Maquinado | 2025-06-07 06:57 | 2025-06-07 15:10 | 25 | 333125 - 325825 | Barrenado de vástagos. |  | 8.2167
a | 4 | LUIS RAMOS | Maquinado | 2025-06-07 07:00 | 2025-06-07 13:02 | 10 | 335325 | Maquinado de barra cromada. |  | 6.0333
a | 5 | ENRIQUE YANA | Evaluacion | 2025-06-07 07:00 | 2025-06-07 15:07 | 25 | 326325 - 306724.2 | Armado de cilindros y prueba hidraulica |  | 8.1167
a | 6 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura | 2025-06-07 06:44 | 2025-06-07 15:11 | 25 | 324225 | Soldadura de Junta 1 + relleno de alojaminto + soldadura de soportes |  | 8.45
a | 7 | ERICK CARDENAS | Pintura | 2025-06-07 06:57 | 2025-06-07 12:36 | 10 | 324925 | Pintura de Spindle de rueda. I Preparacion para |  | 5.65
a | 8 | LUIS HUERTA | Evaluacion | 2025-06-07 06:53 | 2025-06-07 15:13 | 25 | 324925 | Armado de rueda |  | 8.3333
a | 9 | GABRIEL GALLEGOS | Bruñido | 2025-06-07 07:10 | 2025-06-07 15:10 | 25 | 329825 | Bruñido de cilindro I Bruñido de CI 1. I Bruñido de CI 2. |  | 8
a | 10 | KEVIN MORAN | Mecanico | 2025-06-07 07:32 | 2025-06-07 15:00 | 25 | 324925 | Armado de rueda |  | 7.4667
a | 11 | SIDANE ANDERSON | Mecanico | 2025-06-07 07:01 | 2025-06-07 12:37 | 10 | - | Desarmado de cilindros (Ingresos). |  | 5.6
a | 12 | JUVENAL SERPA | Almacen | 2025-06-07 07:00 | 2025-06-07 15:00 | 10 | - | Almacen |  | 8
a | 13 | DIEGO MUÑOZ | Operaciones | 2025-06-07 08:10 | 2025-06-07 10:50 | 0 | - | Trabajo de Cuadro de OTS |  | 2.6667
| 14 | JUAN VERA | Operaciones | 2025-06-07 07:26 | 2025-06-07 15:05 | 25 | - | Trabajo de Cuadro de OTS, Programación, Supervision taller. |  | 7.65
265
RESUMEN DE PAGOS - 02/06 - 07/06
| # | NOMBRES | AREA | TRABAJOS | # DIAS | MONTO
| 1 | GABRIEL ANCO | Maquinado |  | 3 | 75
| 2 | ROLANDO LLAYQUE | Maquinado |  | 3 | 75
| 3 | ALONZO OTAZU | Maquinado |  | 1 | 25
| 4 | LUIS RAMOS | Maquinado |  | 1 | 10
| 5 | SIDANE ANDERSON | Mecanico |  | 1 | 10
| 6 | KEVIN MORAN | Mecanico |  | 1 | 25
| 7 | ENRIQUE YANA | Evaluacion |  | 1 | 25
| 8 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura |  | 3 | 75
| 9 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura |  | 3 | 75
| 10 | ERICK CARDENAS | Pintura |  | 1 | 10
| 11 | LUIS HUERTA | Evaluacion |  | 1 | 25
| 12 | GABRIEL GALLEGOS | Bruñido |  | 1 | 25
| 13 | JUAN VERA | Operaciones |  | 4 | 75
| 14 | DIEGO MUÑOZ | Operaciones |  | 2 | 0
| 15 | JUVENAL SERPA | Almacen |  | 1 | 10
540
2025-06-09 |  | 2025-06-09 | [5 empty] | 2025-06-09
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | MIRIAM CCANAHUIRE | Logistica | 2025-06-09 18:00 | 2025-06-09 19:25 | 0 |  | Reunion KPI |  | 1.4167
| 2 | DIEGO JAIME | Logistica | 2025-06-09 18:00 | 2025-06-09 19:25 | 0 |  | Reunion KPI |  | 1.4167
| 3 | DIEGO MUÑOZ | Operaciones | 2025-06-09 18:00 | 2025-06-09 19:25 | 0 |  | Reunion KPI |  | 1.4167
| 4 | JUAN VERA | Operaciones | 2025-06-09 18:00 | 2025-06-09 19:25 | 0 |  | Reunion KPI |  | 1.4167
0
2025-06-10 |  | 2025-06-10 | [5 empty] | 2025-06-10
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura | 2025-06-10 18:00 | 2025-06-10 20:12 | 10 | 325325 | Soldadura de cilindro. |  | 2.2
| 2 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura | 2025-06-10 18:00 | 2025-06-10 20:12 | 10 | 331225 | Relleno de alojamiento de cilindro. |  | 2.2
| 3 | JUAN VERA | Operaciones | 2025-06-10 18:00 | 2025-06-10 20:09 | 10 | - | Apoyo montacargas soldadura. I Programa |  | 2.15
30
2025-06-11 |  | 2025-06-11 | [5 empty] | 2025-06-11
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura | 2025-06-11 18:00 | 2025-06-11 20:10 | 10 | 325325 | Soldadura de cilindro. |  | 2.1667
| 2 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura | 2025-06-11 18:00 | 2025-06-11 20:10 | 10 | 329925 | Soldadura de cilindro. |  | 2.1667
| 3 | JUAN VERA | Operaciones | 2025-06-11 18:00 | 2025-06-11 20:07 | 10 | - | Apoyo montacargas soldadura. I Programa |  | 2.1167
30
2025-06-12 |  | 2025-06-12 | [5 empty] | 2025-06-12
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura | 2025-06-12 18:00 | 2025-06-12 20:11 | 10 | 331025 | Soldadura de junta de vastago |  | 2.1833
| 2 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura | 2025-06-12 18:00 | 2025-06-12 20:11 | 10 | 330525 | Soldadura de junta de vastago |  | 2.1833
| 3 | ERICK CARDENAS | Pintura | 2025-06-12 18:00 | 2025-06-12 20:11 | 10 | 333325 - 323525 | Remover pintura de cilindro. I Pintura de cilindro. |  | 2.1833
| 4 | JOSE HUAMANI | Maquinado | 2025-06-12 18:00 | 2025-06-12 20:08 | 10 | 325025 | Barrenado de cilindro. |  | 2.1333
| 5 | LUIS HUERTA | Evaluacion | 2025-06-12 18:00 | 2025-06-12 18:52 | 0 | 335125 | Preparacion de componentes para armado |  | 0.86667
| 6 | JUAN VERA | Operaciones | 2025-06-12 18:00 | 2025-06-12 20:11 | 10 | - | Trabajo de cuadro de KPIs |  | 2.1833
50
2025-06-13 |  | 2025-06-13 | [5 empty] | 2025-06-13
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | ERICK CARDENAS | Pintura | 2025-06-13 18:00 | 2025-06-13 20:00 | 10 | 336025 -335025 | Pintura y embalaje de componentes. |  | 2
| 2 | MIRIAM CCANAHUIRE | Logistica | 2025-06-13 18:00 | 2025-06-13 20:12 | 10 | - | Reunion de KPI. I Guia de despacho de componentes. |  | 2.2
| 3 | DIEGO JAIME | Logistica | 2025-06-13 18:00 | 2025-06-13 18:54 | 0 | - | Reunion de KPI. |  | 0.9
| 4 | DIEGO MUÑOZ | Operaciones | 2025-06-13 18:00 | 2025-06-13 20:13 | 10 | - | Realizacion de informes |  | 2.2167
| 5 | RODRIGO HUAMANI | Operaciones | 2025-06-13 18:00 | 2025-06-13 19:40 | 0 | - | Fotos para informes. I Resumen de componentes depachados a 3ro. |  | 1.6667
| 6 | LUIS HUERTA | Evaluacion | 2025-06-13 18:00 | 2025-06-13 20:13 | 10 | 336025 -335025 | Espera de transporte para carar cilindro de emergencia |  | 2.2167
| 7 | JUAN VERA | Operaciones | 2025-06-13 18:00 | 2025-06-13 20:00 | 10 | - | Reunion de KPI. I Requerimientos pendientes. |  | 2
50
RESUMEN DE PAGOS - 09/06 - 14/06
| # | NOMBRES | AREA | TRABAJOS | # DIAS | MONTO
| 1 | JOSE HUAMANI | Maquinado |  | 1 | 10
| 2 | ERICK CARDENAS | Pintura |  | 2 | 20
| 3 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura |  | 3 | 30
| 4 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura |  | 3 | 30
| 5 | MIRIAM CCANAHUIRE | Logistica |  | 2 | 10
| 6 | DIEGO JAIME | Logistica |  | 2 | 0
| 7 | DIEGO MUÑOZ | Operaciones |  | 2 | 10
| 8 | RODRIGO HUAMANI | Operaciones |  | 1 | 0
| 9 | LUIS HUERTA | Evaluacion |  | 2 | 10
| 10 | JUAN VERA | Operaciones |  | 5 | 40
160
2025-06-18 |  | 2025-06-18 | [5 empty] | 2025-06-18
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | GABRIEL ANCO | Maquinado | 2025-06-18 18:00 | 2025-06-18 20:06 | 10 | 327125 | Fabricacion de brida |  | 2.1
| 2 | ALONZO OTAZU | Maquinado | 2025-06-18 18:00 | 2025-06-18 20:06 | 10 | 322525 | Rectificado de tapa |  | 2.1
| 3 | LUIS RAMOS | Maquinado | 2025-06-18 18:00 | 2025-06-18 20:03 | 10 | 331625 | Maquinado de barra cromada |  | 2.05
| 4 | ROLANDO LLAYQUE | Maquinado | 2025-06-18 18:00 | 2025-06-18 20:09 | 10 | 332125 | Barrenado de cilindro. |  | 2.15
| 5 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura | 2025-06-18 18:00 | 2025-06-18 20:06 | 10 | 334825 | Soldadura de junta de cilindro. |  | 2.1
| 6 | JUAN VERA | Operaciones | 2025-06-18 18:00 | 2025-06-18 20:06 | 10 | - | Supervision. |  | 2.1
60
2025-06-21 |  | 2025-06-21 | [5 empty] | 2025-06-21
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
a | 1 | ALONZO OTAZU | Maquinado | 2025-06-21 07:01 | 2025-06-21 15:14 | 25 | 326925 - 330525 | Refrentado de tapa de acumulador + canal de Oring. I Maquinado de soldadura de vastago. |  | 8.2167
a | 2 | LUIS RAMOS | Maquinado | 2025-06-21 07:01 | 2025-06-21 12:05 | 10 | 325525 | Fabriacion de embolo. |  | 5.0667
a | 3 | JOSE HUAMANI | Maquinado | 2025-06-21 07:27 | 2025-06-21 13:37 | 10 | 306925 - 339525 | Barrenado de alojamiento de brazo . I Barranado de alojamiento de vastago. |  | 6.1667
a | 4 | ENRIQUE YANA | Evaluacion | 2025-06-21 07:07 | 2025-06-21 13:18 | 10 | 324225 - 326925 | Armado. I Preparacion de componentes para armado |  | 6.1833
a | 5 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura | 2025-06-21 05:48 | 2025-06-21 14:20 | 25 | 335625 - 339525 | Soldadura de J1 (50%) I Relleno de alojamiento de cilindro. |  | 8.5333
a | 6 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura | 2025-06-21 05:55 | 2025-06-21 14:23 | 25 | 331625 - 331725 | Soldadura de junta de vastago + anillo de grasera |  | 8.4667
a | 7 | ERICK CARDENAS | Pintura | 2025-06-21 07:00 | 2025-06-21 15:20 | 25 | 325125 | Pintura y embalaje de rueda |  | 8.3333
a | 8 | LUIS HUERTA | Evaluacion | 2025-06-21 06:47 | 2025-06-21 15:26 | 25 | - | Evaluacion de cilindros. |  | 8.65
a | 9 | GABRIEL GALLEGOS | Bruñido | 2025-06-21 06:55 | 2025-06-21 15:06 | 25 | 333925 -334025 | Preparaciond e componentes para armado. |  | 8.1833
a | 10 | KEVIN MORAN | Mecanico | 2025-06-21 07:16 | 2025-06-21 15:18 | 25 | 325125 | Pintura y embalaje de rueda |  | 8.0333
a | 11 | SIDANE ANDERSON | Mecanico | 2025-06-21 07:04 | 2025-06-21 13:32 | 10 | - | Apoyo armado. I Desarmado de cilindros. |  | 6.4667
a | 12 | JUVENAL SERPA | Almacen | 2025-06-21 06:48 | 2025-06-21 15:17 | 10 | - | - |  | 8.4833
225
RESUMEN DE PAGOS - 02/06 - 07/06
| # | NOMBRES | AREA | TRABAJOS | # DIAS | MONTO
| 1 | GABRIEL ANCO | Maquinado |  | 1 | 10
| 2 | ROLANDO LLAYQUE | Maquinado |  | 1 | 10
| 3 | ALONZO OTAZU | Maquinado |  | 2 | 35
| 4 | LUIS RAMOS | Maquinado |  | 2 | 20
| 5 | SIDANE ANDERSON | Mecanico |  | 1 | 10
| 6 | JOSE HUAMANI | Maquinado |  | 1 | 10
| 7 | KEVIN MORAN | Mecanico |  | 1 | 25
| 8 | ENRIQUE YANA | Evaluacion |  | 1 | 10
| 9 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura |  | 2 | 35
| 10 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura |  | 1 | 25
| 11 | ERICK CARDENAS | Pintura |  | 1 | 25
| 12 | LUIS HUERTA | Evaluacion |  | 1 | 25
| 13 | GABRIEL GALLEGOS | Bruñido |  | 1 | 25
| 14 | JUAN VERA | Operaciones |  | 1 | 10
| 15 | JUVENAL SERPA | Almacen |  | 1 | 10
285
2025-06-23 |  | 2025-06-23 | [5 empty] | 2025-06-23
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | ERICK CARDENAS | Pintura | 2025-06-23 18:00 | 2025-06-23 20:25 | 10 | 334925 - 342125 -342225 | Pintura y embalaje. |  | 2.4167
| 2 | KEVIN MORAN | Mecanico | 2025-06-23 18:00 | 2025-06-23 20:25 | 10 | 334925 - 342125 -342225 | Pintura y embalaje. |  | 2.4167
20
2025-06-24 |  | 2025-06-24 | [5 empty] | 2025-06-24
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | GABRIEL ANCO | Maquinado | 2025-06-24 18:00 | 2025-06-24 21:11 | 25 | 335925 | Apoyo arreglo de torno. I Maquinado de bocinas |  | 3.1833
| 2 | ALONZO OTAZU | Maquinado | 2025-06-24 18:00 | 2025-06-24 20:06 | 10 | 335425 | Maquinado de barra |  | 2.1
| 3 | JOSE HUAMANI | Maquinado | 2025-06-24 18:00 | 2025-06-24 20:07 | 10 | 334825 | Barrenado de vastago. |  | 2.1167
| 4 | ROLANDO LLAYQUE | Maquinado | 2025-06-24 18:00 | 2025-06-24 21:11 | 25 | 335525 | Maquinado de agujeros de cilindro. |  | 3.1833
| 5 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura | 2025-06-24 18:00 | 2025-06-24 21:13 | 25 | 330625 | Soldadura de junta de cilindro. |  | 3.2167
| 6 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura | 2025-06-24 18:00 | 2025-06-24 21:14 | 25 | 334825 | Soldadura de pivotantes de trunnion. |  | 3.2333
| 7 | JUAN VERA | Operaciones | 2025-06-24 18:00 | 2025-06-24 21:07 | 25 | - | Supervision. I Apoyo taller. |  | 3.1167
145
2025-06-25 |  | 2025-06-25 | [5 empty] | 2025-06-25
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | GABRIEL ANCO | Maquinado | 2025-06-25 18:00 | 2025-06-25 21:07 | 25 | 335525 | Apoyo arreglo de torno. - Armado de cilindro para soldadura. |  | 3.1167
| 2 | ROLANDO LLAYQUE | Maquinado | 2025-06-25 18:00 | 2025-06-25 21:09 | 25 | 335525 | Barrenado de vastago |  | 3.15
| 3 | ENRIQUE YANA | Evaluacion | 2025-06-25 18:00 | 2025-06-25 21:07 | 25 | 325525 | Armado de cilindro |  | 3.1167
| 4 | LUIS CHOQUE | Evaluacion | 2025-06-25 18:00 | 2025-06-25 21:07 | 25 | 332125 | Armado de cilindro |  | 3.1167
| 5 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura | 2025-06-25 18:00 | 2025-06-25 21:09 | 25 | 335525 | Armado de cilindro. I Apuntalado. |  | 3.15
| 6 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura | 2025-06-25 18:00 | 2025-06-25 20:12 | 10 | 336925 | Soldadura de vastago |  | 2.2
| 7 | JUAN VERA | Operaciones | 2025-06-25 18:00 | 2025-06-25 21:07 | 25 | - | Supervision. I Apoyo taller. |  | 3.1167
160
2025-06-26 |  | 2025-06-26 | [5 empty] | 2025-06-26
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | ALONZO OTAZU | Maquinado | 2025-06-26 18:00 | 2025-06-26 20:12 | 10 | 336325 | Maquinado de barra |  | 2.2
| 2 | JOSE HUAMANI | Maquinado | 2025-06-26 18:00 | 2025-06-26 20:12 | 10 | 337225 | Barrenado de cilindro |  | 2.2
| 3 | ROLANDO LLAYQUE | Maquinado | 2025-06-26 18:00 | 2025-06-26 20:12 | 10 | 330625 | Barrenado de vastago |  | 2.2
30
RESUMEN DE PAGOS - 23/06 - 28/06
| # | NOMBRES | AREA | TRABAJOS | # DIAS | MONTO
| 1 | GABRIEL ANCO | Maquinado |  | 2 | 50
| 2 | ROLANDO LLAYQUE | Maquinado |  | 3 | 60
| 3 | ALONZO OTAZU | Maquinado |  | 2 | 20
| 4 | JOSE HUAMANI | Maquinado |  | 2 | 20
| 5 | KEVIN MORAN | Mecanico |  | 1 | 10
| 6 | ENRIQUE YANA | Evaluacion |  | 1 | 25
| 7 | LUIS CHOQUE | Evaluacion |  | 1 | 25
| 8 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura |  | 2 | 50
| 9 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura |  | 2 | 35
| 10 | ERICK CARDENAS | Pintura |  | 1 | 10
| 11 | JUAN VERA | Operaciones |  | 2 | 50
355
2025-07-01 |  | 2025-07-01 | [5 empty] | 2025-07-01
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
A | 1 | GABRIEL ANCO | Maquinado | 2025-07-01 18:00 | 2025-07-01 21:16 | 25 | 335625 | Maquinado de espiga de vastago |  | 3.2667
| 2 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura | 2025-07-01 18:00 | 2025-07-01 21:16 | 25 | 331525 | Relleno de pivotantes de trunnion |  | 3.2667
| 3 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura | 2025-07-01 18:00 | 2025-07-01 21:16 | 25 | 335625 - 330425 | Culminar soldadura de junta de cilindro. - Sacar bocinas de cilindro |  | 3.2667
| 4 | JUAN VERA | Operaciones | 2025-07-01 18:00 | 2025-07-01 19:21 | 0 | - | Supervision. |  | 1.35
75
2025-07-02 |  | 2025-07-02 | [5 empty] | 2025-07-02
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | GABRIEL ANCO | Maquinado | 2025-07-02 18:00 | 2025-07-02 21:14 | 25 | 327125 | Maquinado de diámetro de salida de cilindro |  | 3.2333
| 2 | ROLANDO LLAYQUE | Maquinado | 2025-07-02 18:00 | 2025-07-02 21:14 | 25 | 331625 | Barrenado de vastago |  | 3.2333
50
2025-07-03 |  | 2025-07-03 | [5 empty] | 2025-07-03
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
A | 1 | GABRIEL ANCO | Maquinado | 2025-07-03 18:00 | 2025-07-03 21:09 | 25 | 319525 | Maquinado de diámetro exterior de tubo |  | 3.15
| 2 | ROLANDO LLAYQUE | Maquinado | 2025-07-03 18:00 | 2025-07-03 21:10 | 25 | 334425 | Barrenado de vastago |  | 3.1667
| 3 | JOSE HUAMANI | Maquinado | 2025-07-03 18:00 | 2025-07-03 21:05 | 25 | 334725 | Barrenado de pivotantes de trunnion |  | 3.0833
| 4 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura | 2025-07-03 18:00 | 2025-07-03 20:14 | 10 | 327525 | Soldadura de dados de anclaje |  | 2.2333
| 5 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura | 2025-07-03 18:00 | 2025-07-03 20:13 | 10 | 336325 | Relleno de alojamiento de cilindro |  | 2.2167
95
| RESUMEN DE PAGOS - 30/06 - 05/07 | [11 empty] | FECHA | HH
| # | NOMBRES | AREA | TRABAJOS | # DIAS | MONTO | [5 empty] | OTAZU | 2025-06-30 | 9.5
| 1 | GABRIEL ANCO | Maquinado |  | 3 | 75 | [5 empty] | OTAZU | 2025-07-03 | 9.5
| 2 | ROLANDO LLAYQUE | Maquinado |  | 2 | 50 | [5 empty] | SIDAN | 2025-07-01 | 9.5
| 3 | JOSE HUAMANI | Maquinado |  | 1 | 25 | [5 empty] | SIDAN | 2025-07-02 | 9.5
| 4 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura |  | 2 | 35 | [5 empty] | SIDAN | 2025-07-03 | 9.5
| 5 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura |  | 2 | 35 | [5 empty] | SIDAN | 2025-07-04 | 9.5
| 6 | JUAN VERA | Operaciones |  | 1 | 0 | [5 empty] | SIDAN | 2025-07-05 | 9.5
[6 empty] | 220 | [7 empty] | 66.5
2025-07-12 |  | 2025-07-12 | [5 empty] | 2025-07-12
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | GABRIEL ANCO | Maquinado | 2025-07-12 07:25 | 2025-07-12 14:13 | 10 | 334425 | Maquinado de encastre de trunnion. I Maquinado de tubo nuevo. |  | 6.8
| 2 | ALONZO OTAZU | Maquinado | 2025-07-12 08:05 | 2025-07-12 13:12 | 10 | 342425 - 336725 - 338425 | Culminado de maquinado de barra cromada. I Maquinado de soldadura de vastago. |  | 5.1167
| 3 | JOSE HUAMANI | Maquinado | 2025-07-12 07:57 | 2025-07-12 14:07 | 10 | 327725 - 340425 | Barrenado de cilindro. I Barrenado de vastago |  | 6.1667
| 4 | JUAN VERA | Operaciones | 2025-07-12 09:16 | 2025-07-12 14:14 | 10 | - | Supervisión. |  | 4.9667
| 5 | DIEGO MONJE | Logistica | 2025-07-12 07:13 | 2025-07-12 14:10 | 10 | - |  |  | 6.95
| 6 | JUVENAL SERPA | Almacen | 2025-07-12 07:30 | 2025-07-12 18:18 | 10 | - |  |  | 10.8
60
RESUMEN DE PAGOS - 07/07 - 12/07
| # | NOMBRES | AREA | TRABAJOS | # DIAS | MONTO
| 1 | GABRIEL ANCO | Maquinado |  | 1 | 10
| 2 | ALONZO OTAZU | Maquinado |  | 1 | 10
| 3 | JOSE HUAMANI | Maquinado |  | 1 | 10
| 4 | JUAN VERA | Operaciones |  | 1 | 10
| 5 | DIEGO MONJE | Logistica |  | 1 | 10
| 6 | JUVENAL SERPA | Almacen |  | 1 | 10
60
2025-07-14 |  | 2025-07-14 | [5 empty] | 2025-07-14
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura | 2025-07-14 18:00 | 2025-07-14 20:11 | 10 | 336925 | Soldadura de dados de anclaje+ relleno de alojamiento de cilindro |  | 2.1833
| 2 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura | 2025-07-14 18:00 | 2025-07-14 20:11 | 10 | 343825 | Relleno de alojamiento de vastago |  | 2.1833
| 3 | JUAN VERA | Operaciones | 2025-07-14 18:00 | 2025-07-14 20:11 | 10 | - | Supervisión. |  | 2.1833
30
2025-07-15 |  | 2025-07-15 | [5 empty] | 2025-07-15
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | LUIS RAMOS | Maquinado | 2025-07-15 18:00 | 2025-07-15 20:04 | 10 | 339025 | Fabricacion de bocinas. |  | 2.0667
10
2025-07-16 |  | 2025-07-16 | [5 empty] | 2025-07-16
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | GABRIEL ANCO | Maquinado | 2025-07-16 18:00 | 2025-07-16 20:05 | 10 | 335125 | Maquinado de diámetro de salida de cilindro. |  | 2.0833
| 2 | ROLANDO LLAYQUE | Maquinado | 2025-07-16 18:00 | 2025-07-16 20:05 | 10 | 341225 | Barrenado de vastago |  | 2.0833
| 3 | LUIS RAMOS | Maquinado | 2025-07-16 18:00 | 2025-07-16 20:01 | 10 | 331525 | Fabricacion de embolo. |  | 2.0167
| 4 | JOSE HUAMANI | Maquinado | 2025-07-16 18:00 | 2025-07-16 20:04 | 10 | 335125 | Barrenado de vastago |  | 2.0667
| 5 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura | 2025-07-16 18:00 | 2025-07-16 20:06 | 10 | 341225 | Relleno de alojamiento. (Reparar) |  | 2.1
50
2025-07-17 |  | 2025-07-17 | [5 empty] | 2025-07-17
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | GABRIEL ANCO | Maquinado | 2025-07-17 18:00 | 2025-07-17 19:09 | 0 | 343725 | Maquinado de tubo nuevo. |  | 1.15
| 2 | ROLANDO LLAYQUE | Maquinado | 2025-07-17 18:00 | 2025-07-17 20:00 | 10 | 340025 | Barrenado de cilindro. |  | 2
| 3 | LUIS RAMOS | Maquinado | 2025-07-17 18:00 | 2025-07-17 20:00 | 10 | 341325 | Fabricacion de bocinas |  | 2
| 4 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura | 2025-07-17 18:00 | 2025-07-17 19:09 | 0 | 340025 | Relleno de alojamiento. (Reparar) |  | 1.15
20
RESUMEN DE PAGOS - 14/07 - 19/07
| # | NOMBRES | AREA | TRABAJOS | # DIAS | MONTO
| 1 | GABRIEL ANCO | Maquinado |  | 2 | 10
| 2 | ROLANDO LLAYQUE | Maquinado |  | 2 | 20
| 3 | JOSE HUAMANI | Maquinado |  | 1 | 10
| 4 | LUIS RAMOS | Maquinado |  | 3 | 30
| 5 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura |  | 1 | 10
| 6 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura |  | 3 | 20
| 7 | JUAN VERA | Operaciones |  | 1 | 10
110
2025-07-23 |  | 2025-07-23 | [5 empty] | 2025-07-23
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | GABRIEL ANCO | Maquinado | 2025-07-23 07:30 | 2025-07-23 18:11 | 10 | 339625 / 343125 | Corte de cilindros
| 2 | ALONZO OTAZU | Maquinado | 2025-07-23 07:44 | 2025-07-23 18:10 | 10 | 337825 | Maquinado de barra cromada. |  | 9.6833
| 3 | LUIS RAMOS | Maquinado | 2025-07-23 07:30 | 2025-07-23 18:04 | 10 | 338125 | Maquinado de tapa de Cuerpo Intermedio. |  | 9.4333
| 4 | JOSE HUAMANI | Maquinado | 2025-07-23 08:39 | 2025-07-23 18:07 | 10 | 334025 / 340525 / 340625 | Barrenado de alojamientos de vastagos |  | 9.5667
| 5 | ROLANDO LLAYQUE | Maquinado | 2025-07-23 07:30 | 2025-07-23 18:08 | 10 | 319525 | Barrenado de alojamiento de vastago. |  | 8.4667
| 6 | ENRIQUE YANA | Evaluacion | 2025-07-23 07:30 | 2025-07-23 18:07 | 10 | - | Armado |  | 9.6333
| 7 | LUIS CHOQUE | Evaluacion | 2025-07-23 07:48 | 2025-07-23 18:08 | 10 | - | Armado |  | 9.6167
| 8 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura | 2025-07-23 07:30 | 2025-07-23 18:00 | 10 | 334625 / 343725 | Soldadura de dados de anclaje. I Soldadura de J1 y J2 de cilindro |  | 9.3333
| 9 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura | 2025-07-23 07:30 | 2025-07-23 18:10 | 10 | 342825 / 342525 / 338825 | Rellenado y esmerilado de caras de exterior de tapa. |  | 9.5
| 10 | ERICK CARDENAS | Pintura | 2025-07-23 07:30 | 2025-07-23 18:07 | 10 | 338025 / 341625 | Pintura de cilindros. |  | 9.6667
| 11 | LUIS HUERTA | Evaluacion | 2025-07-23 07:30 | 2025-07-23 18:18 | 10 | - | Evaluacion de cilindros. |  | 9.6167
| 12 | GABRIEL GALLEGOS | Bruñido | 2025-07-23 07:30 | 2025-07-23 18:10 | 10 | 319525 / 338925 / 333825 | Bruñido. |  | 9.8
| 13 | KEVIN MORAN | Mecanico | 2025-07-23 07:30 | 2025-07-23 18:07 | 10 | - | Desarmado de cilindros. |  | 9.6667
| 14 | SIDANE ANDERSON | Mecanico | 2025-07-23 07:30 | 2025-07-23 18:14 | 10 | - | Desarmado de cilindros. |  | 9.6167
| 15 | JUAN VERA | Operaciones | 2025-07-23 07:40 | 2025-07-23 18:10 | 10 | - | Operaciones. Planeamiento
| 16 | DIEGO MUÑOZ | Operaciones | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 13:34 | 10 | - | Operaciones
| 17 | RODRIGO ARANGOITIA | Operaciones | 2025-07-23 07:45 | 2025-07-23 18:05 | 10 | - | Informes y fotos.
| 18 | DIEGO JAIME | Almacen / Logistica | 2025-07-23 07:30 | 2025-07-23 18:08 | 10 | - | Logistica
180
RESUMEN DE PAGOS - 21/07 - 26/07
| # | NOMBRES | AREA | TRABAJOS | # DIAS | MONTO
| 1 | GABRIEL ANCO | Maquinado |  | 1 | 10
| 2 | ALONZO OTAZU | Maquinado |  | 1 | 10
| 3 | LUIS RAMOS | Maquinado |  | 1 | 10
| 4 | JOSE HUAMANI | Maquinado |  | 1 | 10
| 5 | ROLANDO LLAYQUE | Maquinado |  | 1 | 10
| 6 | ENRIQUE YANA | Evaluacion |  | 1 | 10
| 7 | LUIS CHOQUE | Evaluacion |  | 1 | 10
| 8 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura |  | 1 | 10
| 9 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura |  | 1 | 10
| 10 | ERICK CARDENAS | Pintura |  | 1 | 10
| 11 | LUIS HUERTA | Evaluacion |  | 1 | 10
| 12 | GABRIEL GALLEGOS | Bruñido |  | 1 | 10
| 13 | KEVIN MORAN | Mecanico |  | 1 | 10
| 14 | SIDANE ANDERSON | Mecanico |  | 1 | 10
| 15 | JUAN VERA | Operaciones |  | 1 | 10
| 16 | DIEGO MUÑOZ | Operaciones |  | 1 | 10
| 17 | RODRIGO ARANGOITIA | Operaciones |  | 1 | 10
| 18 | DIEGO JAIME | Almacen / Logistica |  | 1 | 10
180
2025-08-04 |  | 2025-08-04 | [5 empty] | 2025-08-04
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | KEVIN MORAN | Mecanico | 2025-08-04 18:00 | 2025-08-04 21:05 | 25 | 346325 - 346425 | Desarmado de componentes. |  | 3.0833
| 2 | JUAN VERA | Operaciones | 2025-08-04 18:00 | 2025-08-04 21:05 | 25 | - | Trabajo de oficina. |  | 3.0833
50
2025-08-05 |  | 2025-08-05 | [5 empty] | 2025-08-05
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | KEVIN MORAN | Mecanico | 2025-08-05 18:00 | 2025-08-05 21:09 | 25 | 347325 - 347425 | Desarmado de componentes. |  | 3.15
25
2025-08-06 |  | 2025-08-06 | [5 empty] | 2025-08-06
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | ALONZO OTAZU | Maquinado | 2025-08-06 08:14 | 2025-08-06 18:09 | 10 | 345425 - 345225 | Corte de vastago |  | 8.9167
| 2 | JOSE HUAMANI | Maquinado | 2025-08-06 07:38 | 2025-08-06 18:12 | 10 | 336925 - 333825 - 338625 | Barrenado de cilindro. |  | 9.5667
| 3 | ROLANDO LLAYQUE | Maquinado | 2025-08-06 07:30 | 2025-08-06 18:15 | 10 | 336325 - 338625 | Barrenado de vastagos. |  | 9.75
| 4 | ENRIQUE YANA | Evaluacion | 2025-08-06 07:42 | 2025-08-06 18:10 | 10 | 343725 - 342325 | Armado. |  | 9.4667
| 5 | LUIS CHOQUE | Evaluacion | 2025-08-06 07:30 | 2025-08-06 16:30 | 10 | 340525 - 340925 | Armado. |  | 8
| 6 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura | 2025-08-06 07:30 | 2025-08-06 18:17 | 10 | 340025 | Soldadura de J1 de cilindro |  | 9.7833
| 7 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura | 2025-08-06 07:30 | 2025-08-06 18:16 | 10 | 344825 / 344125 | Soldadura de J1 + relleno de alojamiento. / Relleno de alojamiento de cilindro. |  | 9.7667
| 8 | ERICK CARDENAS | Pintura | 2025-08-06 07:31 | 2025-08-06 18:14 | 10 | 306724 | Pintura de enrollador. |  | 9.7167
| 9 | LUIS HUERTA | Evaluacion | 2025-08-06 07:30 | 2025-08-06 18:21 | 10 | - | Evaluacion de cilindros. |  | 9.85
| 10 | GABRIEL GALLEGOS | Bruñido | 2025-08-06 07:30 | 2025-08-06 18:06 | 10 | 338125 - 338225 - 336925 | Bruñido. |  | 9.6
| 11 | KEVIN MORAN | Mecanico | 2025-08-06 07:38 | 2025-08-06 18:00 | 10 | - | Desarmado de cilindros. |  | 9.3667
| 12 | JUAN VERA | Operaciones | 2025-08-06 07:31 | 2025-08-06 18:14 | 10 | - | Operaciones. |  | 9.7167
| 13 | RODRIGO ARANGOITIA | Operaciones | 2025-08-06 07:54 | 2025-08-06 18:06 | 10 | - | Informes iniciales. |  | 9.2
| 14 | JUVENAL SERPA | Almacen / Logistica | 2025-08-06 07:30 | 2025-08-06 18:15 | 10 | - | - |  | 9.75
140
2025-08-07 |  | 2025-08-07 | [5 empty] | 2025-08-07
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | JUAN VERA | Operaciones | 2025-08-07 18:00 | 2025-08-07 19:19 | 0 | - | Trabajo de oficina. |  | 1.3167
0
2025-08-08 |  | 2025-08-08 | [5 empty] | 2025-08-08
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | JUAN VERA | Operaciones | 2025-08-08 18:00 | 2025-08-08 21:00 | 25 | - | Trabajo de oficina. |  | 3
25
RESUMEN DE PAGOS - 04/08 - 08/08
| # | NOMBRES | AREA | TRABAJOS | # DIAS | MONTO
| 1 | ALONZO OTAZU | Maquinado |  | 1 | 10
| 3 | JOSE HUAMANI | Maquinado |  | 1 | 10
| 4 | ROLANDO LLAYQUE | Maquinado |  | 1 | 10
| 5 | ENRIQUE YANA | Evaluacion |  | 1 | 10
| 6 | LUIS CHOQUE | Evaluacion |  | 1 | 10
| 7 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura |  | 1 | 10
| 8 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura |  | 1 | 10
| 9 | ERICK CARDENAS | Pintura |  | 1 | 10
| 10 | LUIS HUERTA | Evaluacion |  | 1 | 10
| 11 | GABRIEL GALLEGOS | Bruñido |  | 1 | 10
| 12 | KEVIN MORAN | Mecanico |  | 3 | 60
| 14 | JUAN VERA | Operaciones |  | 4 | 60
| 16 | RODRIGO ARANGOITIA | Operaciones |  | 1 | 10
| 17 | JUVENAL SERPA | Almacen / Logistica |  | 1 | 10
240
2025-08-11 |  | 2025-08-11 | [5 empty] | 2025-08-11
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura | 2025-08-11 18:00 | 2025-08-11 20:12 | 10 | 344625 | Relleno de alojamientos de vastago. |  | 2.2
| 2 | JUAN VERA | Operaciones | 2025-08-11 18:00 | 2025-08-11 20:12 | 10 | - | Trabajo de oficina. I Supervision. |  | 2.2
| 3 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura | 2025-08-11 18:00 | 2025-08-11 20:17 | 10 | 345825 I 345925 | Releno de alojamientos de vastagos para cromado. |  | 2.2833
| 4 | KEVIN MORAN | Mecanico | 2025-08-11 18:00 | 2025-08-11 21:02 | 25 | - | Desarmado de cilindros. |  | 3.0333
55
2025-08-12 |  | 2025-08-12 | [5 empty] | 2025-08-12
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | JOSE HUAMANI | Maquinado | 2025-08-12 18:00 | 2025-08-12 20:00 | 10 | 341425 | Barrenado de alojamiento de cilindro |  | 2
| 2 | KEVIN MORAN | Mecanico | 2025-08-12 18:00 | 2025-08-12 21:22 | 25 | - | Desarmado de cilindros. |  | 3.3667
| 3 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura | 2025-08-12 18:00 | 2025-08-12 21:27 | 25 | 345525 - 346125 | Releno de alojamientos de vastagos para cromado. |  | 3.45
| 4 | JUAN VERA | Operaciones | 2025-08-12 18:00 | 2025-08-12 21:28 | 25 | - | Trabajo de oficina. I Supervision. |  | 3.4667
85
2025-08-13 |  | 2025-08-13 | [5 empty] | 2025-08-13
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | ENRIQUE YANA | Evaluacion | 2025-08-13 18:00 | 2025-08-13 21:12 | 25 | 344725 | Armado de cilindro |  | 3.2
| 2 | ROLANDO LLAYQUE | Maquinado | 2025-08-13 18:00 | 2025-08-13 21:14 | 25 | 344625 | Barrenado de alojamientos de vastago. |  | 3.2333
| 3 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura | 2025-08-13 18:00 | 2025-08-13 21:14 | 25 | 344825 | Soldadura de vastago |  | 3.2333
| 4 | LUIS CHOQUE | Evaluacion | 2025-08-13 18:00 | 2025-08-13 21:13 | 25 | 344725 I 338825 | Apoyo de armado de cilindro. I Armado de conjunto de vastago |  | 3.2167
| 5 | JOSE HUAMANI | Maquinado | 2025-08-13 18:00 | 2025-08-13 20:08 | 10 | 344625 | Maquinado de caras de cancamo de cilindro. |  | 2.1333
| 6 | JUAN VERA | Operaciones | 2025-08-13 18:00 | 2025-08-13 21:12 | 25 | - | Trabajo de oficina. I Supervision. |  | 3.2
135
2025-08-14 |  | 2025-08-14 | [5 empty] | 2025-08-14
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | LUIS HUERTA | Evaluacion | 2025-08-14 18:00 | 2025-08-14 20:07 | 10 | 306724 | Despacho de enrollador de cables |  | 2.1167
| 2 | KEVIN MORAN | Mecanico | 2025-08-14 18:00 | 2025-08-14 20:07 | 10 | 306724 | Pintura y embalado de enrollador de cables. |  | 2.1167
| 3 | ERICK CARDENAS | Pintura | 2025-08-14 18:00 | 2025-08-14 20:07 | 10 | 306724 | Pintura y embalado de enrollador de cables. |  | 2.1167
| 4 | DIEGO MUÑOZ | Operaciones | 2025-08-14 18:00 | 2025-08-14 20:07 | 10 | 306724 | Despacho de enrollador de cables |  | 2.1167
40
RESUMEN DE PAGOS - 11/08 - 16/08
| # | NOMBRES | AREA | TRABAJOS | # DIAS | MONTO
| 1 | JOSE HUAMANI | Maquinado |  | 2 | 20
| 2 | ROLANDO LLAYQUE | Maquinado |  | 1 | 25
| 3 | ENRIQUE YANA | Evaluacion |  | 1 | 25
| 4 | LUIS CHOQUE | Evaluacion |  | 1 | 25
| 5 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura |  | 1 | 10
| 6 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura |  | 3 | 60
| 7 | ERICK CARDENAS | Pintura |  | 1 | 10
| 8 | LUIS HUERTA | Evaluacion |  | 1 | 10
| 9 | KEVIN MORAN | Mecanico |  | 3 | 60
| 10 | JUAN VERA | Operaciones |  | 3 | 60
| 11 | DIEGO MUÑOZ | Almacen / Logistica |  | 1 | 10
315
2025-08-18 |  | 2025-08-18 | [5 empty] | 2025-08-18
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
CORRECCION DE MARCADOR | 1 | KEVIN MORAN | Mecanico | 2025-08-18 18:00 | 2025-08-18 21:00 | 25 | - | Desarmado de cilindros |  | 3
| 2 | ERICK CARDENAS | Pintura | 2025-08-18 18:00 | 2025-08-18 20:00 | 10 | - | Desarmado de cilindros |  | 2
CORRECCION DE MARCADOR | 3 | LUIS HUERTA | Evaluacion | 2025-08-18 18:00 | 2025-08-18 20:00 | 10 | - | Gestion para modificacion de bases |  | 2
45
2025-08-19 |  | 2025-08-19 | [5 empty] | 2025-08-19
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 2 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura | 2025-08-19 05:45 | 2025-08-19 07:30 | 10 | 344625 | Fabricacion de base metalica |  | 1.75
| 3 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura | 2025-08-19 05:45 | 2025-08-19 07:30 | 10 | 344625 | Fabricacion de base metalica |  | 1.75
20
2025-08-21 |  | 2025-08-21 | [5 empty] | 2025-08-21
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 2 | ROLANDO LLAYQUE | Maquinado | 2025-08-21 18:00 | 2025-08-21 20:18 | 10 | 336125 | Barrenado de vastago |  | 2.3
| 3 | JOSE HUAMANI | Maquinado | 2025-08-21 18:00 | 2025-08-21 20:04 | 10 | 247325 | Barrenado de vastago |  | 2.0667
| 4 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura | 2025-08-21 18:00 | 2025-08-21 20:13 | 10 | 345625 | Soldadura de J1 de vastago |  | 2.2167
| 5 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura | 2025-08-21 18:00 | 2025-08-21 20:13 | 10 | 340025 | Relleno de alojamiento de cilindro |  | 2.2167
| 6 | KEVIN MORAN | Mecanico | 2025-08-21 18:00 | 2025-08-21 21:05 | 25 | 332325 | Preparacion de componentes para armado. |  | 3.0833
65
RESUMEN DE PAGOS - 18/08 - 22/08
| # | NOMBRES | AREA | TRABAJOS | # DIAS | MONTO
| 1 | JOSE HUAMANI | Maquinado |  | 1 | 10
| 2 | ROLANDO LLAYQUE | Maquinado |  | 1 | 10
| 3 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura |  | 2 | 20
| 4 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura |  | 2 | 20
| 5 | ERICK CARDENAS | Pintura |  | 1 | 10
| 6 | LUIS HUERTA | Evaluacion |  | 1 | 10
| 7 | KEVIN MORAN | Mecanico |  | 2 | 50
130
2025-08-25 |  | 2025-08-25 | [5 empty] | 2025-08-25
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura | 2025-08-25 18:00 | 2025-08-25 20:20 | 10 | 332325 | Extraccion de pernos de Spindle |  | 2.3339
| 2 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura | 2025-08-25 18:00 | 2025-08-25 20:26 | 10 | 332325 | Ayuda para extraer pernos de spinle |  | 2.4339
| 3 | JUAN VERA | Operaciones | 2025-08-25 18:00 | 2025-08-25 20:20 | 10 | 332325 | Supervision
30
** |  | ** | [5 empty] | **
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura | 2025-08-26 18:00 | 2025-08-26 21:26 | 25 | 332325 | Extraccion de pernos de Spindle |  | 3.4403
| 2 | LUIS HUERTA | Evaluacion | 2025-08-26 18:00 | 2025-08-26 21:26 | 25 | 332325 | Preparacion de componentes para armado |  | 3.4369
50
2025-08-27 |  | 2025-08-27 | [5 empty] | 2025-08-27
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura | 2025-08-27 18:00 | 2025-08-27 20:00 | 10 | 332325 | Extraccion de pernos de Spindle |  | 1.9981
| 2 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura | 2025-08-27 18:00 | 2025-08-27 21:09 | 25 | 345925 | Soldadura de J1 de vastago |  | 3.1419
| 3 | KEVIN MORAN | Mecanico | 2025-08-27 18:00 | 2025-08-27 21:07 | 25 | 332325 | Reparaso de macho en agujeros roscados de Spindle. |  | 3.1244
| 4 | JUAN VERA | Operaciones | 2025-08-27 18:00 | 2025-08-27 18:50 | - | - | Cordinación de trabajos.
60
2025-08-28 |  | 2025-08-28 | [5 empty] | 2025-08-28
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura | 2025-08-28 18:00 | 2025-08-28 21:00 | 25 | 348325 | Relleno de alojamiento de vastago. |  | 3
| 2 | LUIS HUERTA | Evaluacion | 2025-08-28 18:00 | 2025-08-28 21:00 | 25 | 332325 | Armado de rueda |  | 3
| 3 | KEVIN MORAN | Mecanico | 2025-08-28 18:00 | 2025-08-28 21:00 | 25 | 332325 | Armado de rueda |  | 3
[6 empty] | 75 |  |  |  | 0
RESUMEN DE PAGOS - 25/08 - 29/08
| # | NOMBRES | AREA | TRABAJOS | # DIAS | MONTO
| 1 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura |  | 3 | 45
| 2 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura |  | 3 | 60
| 3 | LUIS HUERTA | Evaluacion |  | 2 | 50
| 4 | KEVIN MORAN | Mecanico |  | 2 | 50
| 5 | JUAN VERA | Operaciones |  | 2 | 10
215
2025-09-02 |  | 2025-09-02 | [5 empty] | 2025-09-02
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | LUIS HUERTA | Evaluacion | 2025-09-02 18:00 | 2025-09-02 21:06 | 25 | - | Evaluacion de componentes |  | 3.1
| 2 | KEVIN FERNANDO | Mecanico | 2025-09-02 18:00 | 2025-09-02 21:06 | 25 | - | Desarmado y destorqueado |  | 3.1
50
2025-09-03 |  | 2025-09-03 | [5 empty] | 2025-09-03
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura | 2025-09-03 18:00 | 2025-09-03 20:18 | 10 | 347125 - 347825 | Rellenado de alojamiento de cilindros |  | 2.3
| 2 | KEVIN FERNANDO | Mecanico | 2025-09-03 18:00 | 2025-09-03 21:16 | 25 | - | Desarmado y destorqueado |  | 3.2667
| 3 | ERICK CARDENAS | Pintura | 2025-09-03 18:00 | 2025-09-03 21:16 | 25 | - | Desarmado y destorqueado |  | 3.2667
| 4 | LUIS HUERTA | Evaluacion | 2025-09-03 18:00 | 2025-09-03 21:00 | 25 | - | Evaluacion de componentes |  | 3
85
2025-09-06 |  | 2025-09-06 | [5 empty] | 2025-09-06
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | JOSE HUAMANI | Maquinado | 2025-09-06 08:00 | 2025-09-06 13:14 | 10 | 346325 - 346425 | Barrenado de cilindro |  | 5.2333
10
RESUMEN DE PAGOS - 2/09 - 6/09
| # | NOMBRES | AREA | TRABAJOS | # DIAS | MONTO
| 1 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura |  | 1 | 10
| 2 | KEVIN FERNANDO | Mecanico |  | 2 | 50
| 3 | ERICK CARDENAS | Pintura |  | 1 | 25
| 4 | JOSE HUAMANI | Maquinado |  | 1 | 10
| 5 | LUIS HUERTA | Evaluacion |  | 2 | 50
145
2025-09-09 |  | 2025-09-09 | [5 empty] | 2025-09-09
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura | 2025-09-09 18:00 | 2025-09-09 20:15 | 10 | 347925 | Soldadura de J1 + relleno de alojamiento de vastago. |  | 2.25
| 2 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura | 2025-09-09 18:00 | 2025-09-09 20:15 | 10 | 347625 | Relleno de alojamiento de vastago |  | 2.25
20
2025-09-10 |  | 2025-09-10 | [5 empty] | 2025-09-10
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | KEVIN FERNANDO | Mecanico | 2025-09-10 18:00 | 2025-09-10 21:00 | 25 | 332325 | Preparacion de componentes para armado |  | 3
| 2 | ERICK CARDENAS | Pintura | 2025-09-10 18:00 | 2025-09-10 21:00 | 25 | 350525 - 350625 | Desarmado de cilindros. |  | 3
| 3 | JUAN VERA | Operaciones | 2025-09-10 18:00 | 2025-09-10 19:00 | 0 | - | Trabajo de oficina
50
2025-09-11 |  | 2025-09-11 | [5 empty] | 2025-09-11
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura | 2025-09-11 18:00 | 2025-09-11 20:03 | 10 | 349425 | Relleno de alojamiento de vastago |  | 2.05
| 2 | JOSE HUAMANI | Maquinado | 2025-09-11 18:00 | 2025-09-11 20:03 | 10 | 347825 | Barrenado de vastago |  | 2.05
| 3 | JUAN VERA | Operaciones | 2025-09-11 18:00 | 2025-09-11 19:00 | 0 | - | Trabajo de oficina
20
RESUMEN DE PAGOS - 8/09 - 12/09
| # | NOMBRES | AREA | TRABAJOS | # DIAS | MONTO
| 1 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura |  | 2 | 20
| 2 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura |  | 1 | 10
| 3 | KEVIN FERNANDO | Mecanico |  | 1 | 25
| 4 | ERICK CARDENAS | Pintura |  | 1 | 25
| 5 | JOSE HUAMANI | Maquinado |  | 1 | 10
| 6 | JUAN VERA | Operaciones |  | 2 | 0
90
2025-09-15 |  | 2025-09-15 | [5 empty] | 2025-09-15
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | KEVIN FERNANDO | Mecanico | 2025-09-15 18:00 | 2025-09-15 21:10 | 25 | 332325 | Armado de rueda 980 |  | 3.1667
| 2 | ERICK CARDENAS | Pintura | 2025-09-15 18:00 | 2025-09-15 21:13 | 25 | 332325 | Armado de rueda 980 |  | 3.2167
| 3 | JUAN VERA | Operaciones | 2025-09-15 18:00 | 2025-09-15 20:05 | 10 | - | Apoyo taller. |  | 2.0833
| 4 | LUIS HUERTA | Evaluacion | 2025-09-15 18:00 | 2025-09-15 21:10 | 25 | 332325 | Armado de rueda 980 |  | 3.1667
85
2025-09-16 |  | 2025-09-16 | [5 empty] | 2025-09-16
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | ERICK CARDENAS | Pintura | 2025-09-16 18:00 | 2025-09-16 19:00 | 0 | - | Orden de taller. |  | 1
| 2 | JUAN VERA | Operaciones | 2025-09-16 18:00 | 2025-09-16 19:00 | 0 | - | Orden de taller.
0
2025-09-17 |  | 2025-09-17 | [5 empty] | 2025-09-17
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura | 2025-09-17 18:00 | 2025-09-17 20:10 | 10 | 349325 | Relleno de alojamiento de cilindro |  | 2.1667
| 2 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura | 2025-09-17 18:00 | 2025-09-17 20:10 | 10 | 349425 | Relleno de alojamiento de cilindro |  | 2.1667
| 3 | JOSE HUAMANI | Maquinado | 2025-09-17 18:00 | 2025-09-17 20:10 | 10 | 348225 | Barrenado de alojamiento de cilindro. |  | 2.1667
| 4 | GABRIEL ANCO | Maquinado | 2025-09-17 18:00 | 2025-09-17 20:10 | 10 | 339625 | Maquinado de tubo nuevo. |  | 2.1667
| 5 | ROLANDO LLAYQUE | Maquinado | 2025-09-17 18:00 | 2025-09-17 20:13 | 10 | 351025 | Fabricación de bocinas. |  | 2.2167
| 6 | RICARDO YANA | Evaluacion | 2025-09-17 18:00 | 2025-09-17 20:12 | 10 | 348025 | Armado de cilindro |  | 2.2
| 7 | GABRIEL GALLEGOS | Evaluacion | 2025-09-17 18:00 | 2025-09-17 20:13 | 10 | - | Desarmado de cilindros. |  | 2.2167
| 8 | JUAN VERA | Operaciones | 2025-09-17 18:00 | 2025-09-17 20:10 | 10 | - | Supervisión. / Trabajo oficina.
80
2025-09-18 |  | 2025-09-18 | [5 empty] | 2025-09-18
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | JOSE HUAMANI | Maquinado | 2025-09-18 18:00 | 2025-09-18 19:04 | 0 | 349725 | Barrenado de vástago. |  | 1.0667
| 2 | GABRIEL ANCO | Maquinado | 2025-09-18 18:00 | 2025-09-18 19:04 | 0 | 351025 | Maquinado de diámero de salida de cilindro. |  | 1.0667
| 3 | ROLANDO LLAYQUE | Maquinado | 2025-09-18 18:00 | 2025-09-18 19:04 | 0 | 351025 | Apoyo a Gabriel Anco. |  | 1.0667
| 5 | LUIS HUERTA | Evaluacion | 2025-09-18 18:00 | 2025-09-18 19:00 | 0 | 332525 | Preparación de componentes para armado |  | 1
| 6 | JUAN VERA | Operaciones | 2025-09-18 18:00 | 2025-09-18 19:05 | 0 | - | Supervisión.
0
2025-09-19 |  | 2025-09-19 | [5 empty] | 2025-09-19
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | KEVIN FERNANDO | Mecanico | 2025-09-19 18:00 | 2025-09-19 21:22 | 25 | 332525 | Armado de rueda 930 |  | 3.3667
| 2 | LUIS HUERTA | Evaluacion | 2025-09-19 18:00 | 2025-09-19 21:22 | 25 | 332525 | Armado de rueda 930 |  | 3.3667
50
2025-09-20 |  | 2025-09-20 | [5 empty] | 2025-09-20
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura | 2025-09-20 06:36 | 2025-09-20 15:00 | 25 | 349625 | Soldadura de J1 + J2 + ojo |  | 8.4
| 2 | RICARDO YANA | Evaluacion | 2025-09-20 07:00 | 2025-09-20 15:00 | 25 | 351025 - 332625 | Armado de cilindro de emergencia. - Armado de suspensión delantera. |  | 8
| 3 | LUIS HUERTA | Evaluacion | 2025-09-20 07:00 | 2025-09-20 15:00 | 25 | 332525 | Armado de rueda 930 |  | 8
| 4 | JUAN VERA | Operaciones | 2025-09-20 07:00 | 2025-09-20 15:00 | 25 | - | Apoyo montacargas
| 5 | JUVENAL SERPA | Almacen | 2025-09-20 06:44 | 2025-09-20 15:00 | 25 | - | Almacen
125
RESUMEN DE PAGOS - 15/09 - 19/09
| # | NOMBRES | AREA | TRABAJOS | # DIAS | MONTO
| 1 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura |  | 1 | 10
| 2 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura |  | 2 | 35
| 3 | KEVIN FERNANDO | Mecanico |  | 2 | 50
| 4 | ERICK CARDENAS | Pintura |  | 2 | 25
| 5 | JOSE HUAMANI | Maquinado |  | 2 | 10
| 6 | GABRIEL ANCO | Maquinado |  | 2 | 10
| 7 | ROLANDO LLAYQUE | Maquinado |  | 2 | 10
| 8 | RICARDO YANA | Evaluacion |  | 2 | 35
| 9 | GABRIEL GALLEGOS | Evaluacion |  | 1 | 10
| 10 | LUIS HUERTA | Evaluacion |  | 4 | 75
| 11 | JUAN VERA | Operaciones |  | 5 | 45
| 12 | JUVENAL SERPA | Almacen |  | 1 | 25
340
2025-09-22 |  | 2025-09-22 | [5 empty] | 2025-09-22
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | KEVIN FERNANDO | Mecanico | 2025-09-22 18:00 | 2025-09-22 19:00 | 0 | 332525 | Armado de rueda. |  | 1
| 2 | ERICK CARDENAS | Pintura | 2025-09-22 06:40 | 2025-09-22 07:30 | 0 | - | Pintura de cilindro de exhibición. |  | 0.83333
| 3 | LUIS HUERTA | Evaluacion | 2025-09-22 18:00 | 2025-09-22 19:16 | 0 | 332525 | Armado de rueda. |  | 1.2667
0
2025-09-23 |  | 2025-09-23 | [5 empty] | 2025-09-23
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura | 2025-09-23 18:00 | 2025-09-23 19:11 | 0 | - | Fabricacion de soportes para cilindro de exhibición. |  | 1.1833
| 2 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura | 2025-09-23 18:00 | 2025-09-23 19:10 | 0 | - | Fabricacion de soportes para cilindro de exhibición. |  | 1.1667
| 3 | ERICK CARDENAS | Pintura | 2025-09-23 18:00 | 2025-09-23 19:10 | 0 | - | Pintura de soportes para cilindro de exhibición. |  | 1.1667
| 4 | JUAN VERA | Operaciones | 2025-09-23 18:00 | 2025-09-23 19:10 | 0 | - | Supervisión.
0
RESUMEN DE PAGOS - 22/09 - 26/09
| # | NOMBRES | AREA | TRABAJOS | # DIAS | MONTO
| 1 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura |  | 1 | 0
| 2 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura |  | 1 | 0
| 3 | ERICK CARDENAS | Pintura |  | 2 | 0
| 4 | JUAN VERA | Operaciones |  | 1 | 0
| 5 | KEVIN FERNANDO | Mecanico |  | 1 | 0
| 6 | LUIS HUERTA | Evaluacion |  | 1 | 0
0
2025-10-13 |  | 2025-10-13 | [5 empty] | 2025-10-13
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | KEVIN FERNANDO | Mecanico | 2025-10-13 18:00 | 2025-10-13 21:15 | 25 | 346625 | Preparación de componentes para armado. |  | 3.25
| 2 | ANGELO MATTOS | Logitica | 2025-10-13 18:00 | 2025-10-13 21:15 | 10 | - | Apoyo montacargas.
35
2025-10-15 |  | 2025-10-15 | [5 empty] | 2025-10-15
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
RECUPERACION | 1 | ALONZO OTAZU | Maquinado | 2025-10-15 18:00 | 2025-10-15 20:00 | 0 | - | - |  | 2
| 2 | GABRIEL ANCO | Maquinado | 2025-10-15 18:00 | 2025-10-15 20:00 | 10 | 348725 | Maquinado de diámetro de barra. |  | 2
| 3 | ANGELO MATTOS | Logitica | 2025-10-15 18:00 | 2025-10-15 20:00 | 10 | - | -
20
2025-10-16 |  | 2025-10-16 | [5 empty] | 2025-10-16
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
RECUPERACION | 1 | ALONZO OTAZU | Maquinado | 2025-10-16 18:00 | 2025-10-16 20:07 | 0 | - | - |  | 2.1167
| 2 | GABRIEL ANCO | Maquinado | 2025-10-16 18:00 | 2025-10-16 20:07 | 10 | 348725 | Maquinado de diámetro de barra. |  | 2.1167
| 3 | KEVIN FERNANDO | Mecanico | 2025-10-16 18:00 | 2025-10-16 21:00 | 25 | 346625 | Preparación de componentes para armado. |  | 3
| 4 | ANGELO MATTOS | Logitica | 2025-10-16 18:00 | 2025-10-16 21:00 | 10 | - | -
45
RESUMEN DE PAGOS - 13/10 - 17/10
| # | NOMBRES | AREA | TRABAJOS | # DIAS | MONTO
| 1 | ALONZO OTAZU | Maquinado |  | 2 | 0
| 2 | GABRIEL ANCO | Maquinado |  | 2 | 20
| 3 | KEVIN FERNANDO | Mecanico |  | 2 | 50
| 4 | ANGELO MATTOS | Logitica |  | 3 | 30
100
2025-10-20 |  | 2025-10-20 | [5 empty] | 2025-10-20
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | GABRIEL ANCO | Maquinado | 2025-10-20 18:00 | 2025-10-20 19:00 | 0 | 348725 | Fabricación de vástago |  | 1
| 2 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura | 2025-10-20 18:00 | 2025-10-20 20:20 | 10 | 354425 | Relleno de alojamiento de vastago. |  | 2.3333
| 3 | ANGELO MATTOS | Logitica | 2025-10-20 18:00 | 2025-10-20 20:00 | 10 | - | -
20
2025-10-21 |  | 2025-10-21 | [5 empty] | 2025-10-21
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | GABRIEL ANCO | Maquinado | 2025-10-21 18:00 | 2025-10-21 19:00 | 0 | 348725 | Fabricación de vástago |  | 1
| 2 | ROLANDO LLAYQUE | Maquinado | 2025-10-21 18:00 | 2025-10-21 19:00 | 0 | 348725 | Maquinado de diámetro de barra. |  | 1
| 3 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura | 2025-10-21 18:00 | 2025-10-21 20:00 | 10 | 352525 | Soldadura de cilindro |  | 2
| 4 | ANGELO MATTOS | Logitica | 2025-10-21 18:00 | 2025-10-21 20:00 | 10 | - | -
20
2025-10-23 |  | 2025-10-23 | [5 empty] | 2025-10-23
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | LUIS RAMOS | Maquinado | 2025-10-23 18:00 | 2025-10-23 20:00 | 10 | 357525 | Fabricaciónde arandela de cancamo |  | 2
COMPENSACION | 2 | JOSE HUAMANI | Maquinado | 2025-10-23 18:00 | 2025-10-23 20:00 | 0 | 352525 | Barrenado de vástago |  | 2
| 3 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura | 2025-10-23 18:00 | 2025-10-23 20:00 | 10 | 351925 | Soldadura de Juntas de cilindro |  | 2
| 4 | ANGELO MATTOS | Logitica | 2025-10-23 18:00 | 2025-10-23 20:00 | 10 | - | -
30
RESUMEN DE PAGOS - 20/10 - 23/10
| # | NOMBRES | AREA | HORAS | # DIAS | MONTO
| 1 | GABRIEL ANCO | Maquinado |  | 2 | 0
| 2 | ROLANDO LLAYQUE | Maquinado |  | 1 | 0
| 3 | LUIS RAMOS | Maquinado |  | 1 | 10
| 4 | JOSE HUAMANI | Maquinado |  | 1 | 0
| 5 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura |  | 3 | 30
| 6 | ANGELO MATTOS | Logitica |  | 3 | 30
70
2025-10-27 |  | 2025-10-27 | [5 empty] | 2025-10-27
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
COMPENSACION | 1 | JOSE HUAMANI | Maquinado | 2025-10-27 18:00 | 2025-10-27 19:50 | 0 | 356225 | Barrenado de vástago. |  | 1.8333
| 2 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura | 2025-10-27 18:00 | 2025-10-27 20:15 | 10 | 348725 | Soldadura de J1 + relleno de vástago |  | 2.25
10
2025-10-28 |  | 2025-10-28 | [5 empty] | 2025-10-28
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 3 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura | 2025-10-28 18:00 | 2025-10-28 20:22 | 10 | 357525 | Soldadura de junta de vastago. |  | 2.3667
10
2025-10-29 |  | 2025-10-29 | [5 empty] | 2025-10-29
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
COMPENSACION | 1 | LUIS RAMOS | Maquinado | 2025-10-29 18:00 | 2025-10-29 20:02 | 0 | 357525 | Maquinado de soldadura vástago. |  | 2.0333
| 3 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura | 2025-10-29 18:00 | 2025-10-29 20:14 | 10 | 353425 | Soldadura de junta de vástago + sacar bocina. |  | 2.2333
10
2025-10-30 |  | 2025-10-30 | [5 empty] | 2025-10-30
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | LUIS HUERTA | Evaluacion | 2025-10-30 18:00 | 2025-10-30 23:00 | 25 | 358425 | Armado de cilindro |  | 5
| 2 | KEVIN MORAN | Mecanico | 2025-10-30 18:00 | 2025-10-30 23:00 | 25 | 358425 | Pintura. |  | 5
| 3 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura | 2025-10-30 18:00 | 2025-10-30 21:00 | 25 | 358425 / 353425 | Soldadura de Junta / Relleno de alojamiento de cilindro |  | 3
| 4 | LUIS RAMOS | Maquinado | 2025-10-30 18:00 | 2025-10-30 21:00 | 25 | 358425 | Maquinado de soldadura / Pulido |  | 3
100
RESUMEN DE PAGOS - 27/10 - 31/10
| # | NOMBRES | AREA | HORAS | # DIAS | MONTO
a | 1 | KEVIN MORAN | Mecanico |  | 1 | 25
a | 2 | LUIS RAMOS | Maquinado |  | 2 | 25
a | 3 | JOSE HUAMANI | Maquinado |  | 1 | 0
a | 4 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura |  | 4 | 55
a | 6 | LUIS HUERTA | Evaluacion |  | 1 | 25
130
2025-11-20 |  | 2025-11-20 | [5 empty] | 2025-11-20
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura | 2025-11-20 18:00 | 2025-11-20 20:00 | 10 | 358825 | Soldadura de j1 de vastago
| 2 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura | 2025-11-20 18:00 | 2025-11-20 20:00 | 10 | 353225 | Soldadura de j1 de cilindro
20
2025-11-26 |  | 2025-11-26 | [5 empty] | 2025-11-26
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | RICARDO YANA | Evaluacion | 2025-11-26 18:00 | 2025-11-26 19:00 | 0 | 354525 - 357325 | Prueba. / Armado de cilindros
| 2 | RODRIGO HUAMANI | Operaciones | 2025-11-26 18:00 | 2025-11-26 19:00 | 0 | - | Informes
0
2025-11-27 |  | 2025-11-27 | [5 empty] | 2025-11-27
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
COMPENSACION | 1 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura | 2025-11-27 18:00 | 2025-11-27 21:00 | 10 | - | RELLENO ALOJAMIENTOS
| 2 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura | 2025-11-27 18:00 | 2025-11-27 21:00 | 25 | - | RELLENO ALOJAMIENTOS
35
2025-11-28 |  | 2025-11-28 | [5 empty] | 2025-11-28
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
COMPENSACION | 1 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura | 2025-11-28 18:00 | 2025-11-28 21:00 | 10 | - | RELLENO ALOJAMIENTOS
| 2 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura | 2025-11-27 18:00 | 2025-11-27 21:00 | 25 | - | RELLENO ALOJAMIENTOS
35
RESUMEN DE PAGOS - 17/11 - 28/11
| # | NOMBRES | AREA | HORAS | # DIAS | MONTO
| 1 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura |  | 3 | 60
| 2 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura |  | 3 | 30
| 3 | RICARDO YANA | Evaluacion |  | 1 | 0
| 4 | RODRIGO HUAMANI | Operaciones |  | 1 | 0
90
2025-12-02 |  | 2025-12-02 | [5 empty] | 2025-12-02
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura | 2025-12-02 18:00 | 2025-12-02 20:00 | 10 | 356025 | Soldadura de vástago J1 + relleno OJO |  | 2
| 2 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura | 2025-12-02 18:00 | 2025-12-02 20:00 | 10 | 360825 | Relleno de alojamineto de vastago |  | 2
20
2025-12-03 |  | 2025-12-03 | [5 empty] | 2025-12-03
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | LUIS HUERTA | Evaluacion | 2025-12-03 18:00 | 2025-12-03 21:00 | 25 | 353725 | Preparacion de componentes para armado |  | 3
| 2 | RICARDO YANA | Evaluacion | 2025-12-03 18:00 | 2025-12-03 21:00 | 25 | 348725 | Armado de cilindro + prueba |  | 3
| 3 | GABRIEL GALLEGOS | Evaluacion | 2025-12-03 18:00 | 2025-12-03 21:00 | 25 | 361825 - 361925 | Armado de cilindros + prueba |  | 3
| 4 | ERICK CARDENAS | Evaluacion | 2025-12-03 18:00 | 2025-12-03 21:00 | 25 | 358125 - 361925 - 362025 - 359025 | Pulido de tapas |  | 3
| 5 | JUAN VERA | Operaciones | 2025-12-03 18:00 | 2025-12-03 21:00 | 25 | - | Apoyo taller, trabajo oficina |  | 3
125
2025-12-04 |  | 2025-12-04 | [5 empty] | 2025-12-04
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura | 2025-12-04 18:00 | 2025-12-04 20:00 | 10 | 360725 | Soldadura de J1+ ojo cilindro |  | 2
| 2 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura | 2025-12-04 18:00 | 2025-12-04 20:00 | 10 | 363725 | Soldadura de J1+ ojo cilindro |  | 2
| 3 | GABRIEL ANCO | Maquinado | 2025-12-04 18:00 | 2025-12-04 19:00 | 0 | 363725 | Maquinado de diametro de salida de cilindro |  | 1
| 4 | LUIS HUERTA | Evaluacion | 2025-12-04 18:00 | 2025-12-04 21:00 | 25 | 353725 | Preparacion de componentes para armado |  | 3
| 5 | RICARDO YANA | Evaluacion | 2025-12-04 18:00 | 2025-12-04 21:00 | 25 | 353325 | Armado de cilindro + prueba |  | 3
| 6 | GABRIEL GALLEGOS | Evaluacion | 2025-12-04 18:00 | 2025-12-04 21:00 | 25 | 362125 - 362225 | Armado de cilindros + prueba |  | 3
| 7 | ERICK CARDENAS | Evaluacion | 2025-12-04 18:00 | 2025-12-04 21:00 | 25 | 361825-361925-362025-360025 | Pintura y embalado de cilindros |  | 3
| 8 | JUAN VERA | Operaciones | 2025-12-04 18:00 | 2025-12-04 21:00 | 25 | - | Apoyo taller, trabajo oficina |  | 3
145
RESUMEN DE PAGOS - 1/12 - 5/12
| # | NOMBRES | AREA | HORAS | # DIAS | MONTO
| 1 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura |  | 2 | 20
| 2 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura |  | 2 | 20
| 3 | GABRIEL ANCO | Maquinado |  | 1 | 0
| 4 | LUIS HUERTA | Evaluacion |  | 2 | 50
| 5 | RICARDO YANA | Evaluacion |  | 2 | 50
| 6 | GABRIEL GALLEGOS | Evaluacion |  | 2 | 50
| 7 | ERICK CARDENAS | Evaluacion |  | 2 | 50
| 8 | JUAN VERA | Operaciones |  | 2 | 50
290
2025-12-15 |  | 2025-12-15 | [5 empty] | 2025-12-15
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura | 2025-12-15 20:30 | 2025-12-16 04:00 | 25 | 344425 | Soldadura de J1 de cilindro |  | 7.5
| 2 | GABRIEL ANCO | Maquinado | 2025-12-15 18:00 | 2025-12-15 21:00 | 25 | 344425 | Maquinado de diámtro exterior de cilindro. |  | 3
COMPENSACION | 3 | JOSE HUAMANI | Maquinado | 2025-12-15 18:00 | 2025-12-15 19:00 | 0 | 360825 | Barrenado de alojamiento de vastago |  | 1
| 5 | JUAN VERA | Operaciones | 2025-12-15 18:00 | 2025-12-16 04:00 | 25 | - | Apoyo y supervicion a soldadura. |  | 10
75
2025-12-16 |  | 2025-12-16 | [5 empty] | 2025-12-16
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | ERICK CARDENAS | Evaluacion | 2025-12-16 18:00 | 2025-12-16 19:30 | 0 | 344425 | Pintura de componente |  | 1.5
| 5 | RODRIGO HUAMANI | Operaciones | 2025-12-16 18:00 | 2025-12-16 19:20 | 0 | 344425 | Apoyo en pintura de componente |  | 1.3333
0
RESUMEN DE PAGOS - 15/12 - 19/12
| # | NOMBRES | AREA | HORAS | # DIAS | MONTO
| 1 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura |  | 1 | 25
| 2 | GABRIEL ANCO | Maquinado |  | 1 | 25
| 3 | JOSE HUAMANI | Maquinado |  | 1 | 0
| 4 | JUAN VERA | Operaciones |  | 1 | 25
| 5 | ERICK CARDENAS | Evaluacion |  | 1 | 0
| 6 | RODRIGO HUAMANI | Operaciones |  | 1 | 0
75
2025-12-23 |  | 2025-12-23 | [5 empty] | 2025-12-23
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura | 2025-12-23 18:00 | 2025-12-23 20:00 | 10 | 365525 | Soldadura + relleno de alojamiento de vastago |  | 2
10
2025-12-24 |  | 2025-12-24 | [5 empty] | 2025-12-24
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | GABRIEL ANCO | Maquinado | 2025-12-24 05:00 | 2025-12-24 07:30 | 10 | 365525 | Maquinado de espiga de vástago |  | 2.5
COMPENSACION | 2 | JOSE HUAMANI | Maquinado | 2025-12-24 06:00 | 2025-12-24 07:30 | 0 | 365525 | Barrenado de aljamiento de cilindro |  | 1.5
10
2025-12-26 |  | 2025-12-26 | [5 empty] | 2025-12-26
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | ERICK CARDENAS | Evaluacion | 2025-12-26 18:00 | 2025-12-26 20:00 | 10 | 368025 | Desarmado de cilindro |  | 2
| 2 | LUIS HUERTA | Evaluacion | 2025-12-26 18:00 | 2025-12-26 20:00 | 10 | 368025 | Desarmado de cilindro |  | 2
| 3 | DIEGO MUÑOZ | Operaciones | 2025-12-26 18:00 | 2025-12-26 19:20 | 0 | 368025 | Apoyo desarmado de cilindro |  | 1.3333
| 5 | JUAN VERA | Operaciones | 2025-12-26 18:00 | 2025-12-26 19:20 | 0 | 368025 | Apoyo desarmado de cilindro |  | 1.3333
20
RESUMEN DE PAGOS - 22/12 - 26/12
| # | NOMBRES | AREA | HORAS | # DIAS | MONTO
| 1 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura |  | 1 | 10
| 2 | GABRIEL ANCO | Maquinado |  | 1 | 10
| 3 | JOSE HUAMANI | Maquinado |  | 1 | 0
| 4 | ERICK CARDENAS | Evaluacion |  | 1 | 10
| 5 | LUIS HUERTA | Evaluacion |  | 1 | 10
| 6 | DIEGO MUÑOZ | Operaciones |  | 1 | 0
| 7 | JUAN VERA | Operaciones |  | 1 | 0
40
2025-12-29 |  | 2025-12-29 | [5 empty] | 2025-12-29
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
COMPENSACION | 1 | RICARDO YANA | Evaluacion | 2025-12-29 18:00 | 2025-12-29 21:00 | 0 | 360825 | Armado de cilindro |  | 3
| 2 | LUIS HUERTA | Evaluacion | 2025-12-29 18:00 | 2025-12-29 21:00 | 25 | 364825 | Desarmado de rueda |  | 3
COMPENSACION | 3 | JOSE HUAMANI | Operaciones | 2025-12-29 18:00 | 2025-12-29 20:00 | 0 | 364125 | Barrenado de vastago |  | 2
COMPENSACION | 5 | DAVID PAUCAR | Operaciones | 2025-12-29 18:00 | 2025-12-29 20:00 | 0 | 353825 | Preparacion de rueda para armado. |  | 2
25
2025-12-30 |  | 2025-12-30 | [5 empty] | 2025-12-30
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
COMPENSACION | 1 | RICARDO YANA | Evaluacion | 2025-12-30 18:00 | 2025-12-30 21:00 | 0 | - | Evaluacion de componentes |  | 3
| 2 | LUIS HUERTA | Evaluacion | 2025-12-30 18:00 | 2025-12-30 21:00 | 25 | 364725 | Desarmado de rueda |  | 3
| 3 | GABRIEL GALLEGOS | Evaluacion | 2025-12-30 18:00 | 2025-12-30 21:00 | 25 | - | Evaluacion de componentes |  | 3
50
RESUMEN DE PAGOS - 29/12 - 2/02
| # | NOMBRES | AREA | HORAS | # DIAS | MONTO
| 1 | RICARDO YANA | Evaluacion |  | 2 | 0
| 2 | LUIS HUERTA | Evaluacion |  | 2 | 50
| 3 | JOSE HUAMANI | Operaciones |  | 1 | 0
| 4 | DAVID PAUCAR | Operaciones |  | 1 | 0
| 5 | GABRIEL GALLEGOS | Evaluacion |  | 1 | 25
75
2026-01-06 |  | 2026-01-06 | [5 empty] | 2026-01-06
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 1 | RICARDO YANA | Evaluacion | 2026-01-06 18:00 | 2026-01-06 21:10 | 25 | 360825 | Armado de cilindro |  | 3.1667
| 2 | GABRIEL GALLEGOS | Evaluacion | 2026-01-06 18:00 | 2026-01-06 21:08 | 25 | - | Evaluacion de cilindros |  | 3.1333
| 3 | ERICK CARDENAS | Evaluacion | 2026-01-06 18:00 | 2026-01-06 21:08 | 25 | - | Desarmado de cilindros. |  | 3.1333
| 4 | LUIS HUERTA | Evaluacion | 2026-01-06 18:00 | 2026-01-06 21:13 | 25 | 363925 | Preparacion de componentes para armado de rueda. |  | 3.2167
COMPENSACION | 5 | JOSE HUAMANI | Operaciones | 2026-01-06 18:00 | 2026-01-06 20:00 | 0 | 364325 | Barrenado de vastagos |  | 2
100
2026-01-08 |  | 2026-01-08 | [5 empty] | 2026-01-08
| # | NOMBRES | AREA | FECHA Y HORA ENTRADA | FECHA Y HORA SALIDA | MONTO | OT | DESC.
| 2 | GABRIEL GALLEGOS | Evaluacion | 2026-01-08 18:00 | 2026-01-08 21:00 | 25 | - | Evaluacion de cilindros |  | 3
| 3 | ERICK CARDENAS | Evaluacion | 2026-01-08 18:00 | 2026-01-08 21:00 | 25 | - | Desrmadode componente. / Destoqueado de vástagos |  | 3
| 4 | LUIS HUERTA | Evaluacion | 2026-01-08 18:00 | 2026-01-08 21:00 | 25 | 363925 | Preparacion de componentes para armado de rueda. |  | 3
| 5 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura | 2026-01-08 18:00 | 2026-01-08 20:13 | 10 | 369725 | Relleno de alojamiento de vastago |  | 2.2167
| 5 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura | 2026-01-08 18:00 | 2026-01-08 20:13 | 10 | 369625 | Relleno de alojamiento de vastago |  | 2.2167
95
RESUMEN DE PAGOS - 05/01 - 09/01
| # | NOMBRES | AREA | HORAS | # DIAS | MONTO
| 1 | RICARDO YANA | Evaluacion |  | 1 | 25
| 2 | GABRIEL GALLEGOS | Evaluacion |  | 2 | 50
| 3 | ERICK CARDENAS | Evaluacion |  | 2 | 50
| 4 | LUIS HUERTA | Evaluacion |  | 2 | 50
| 5 | JOSE HUAMANI | Operaciones |  | 1 | 0
| 6 | JEANCARLO IBARRA | Soldadura |  | 1 | 10
| 7 | JUSTO AROCUTIPA | Soldadura |  | 1 | 10
195
Formulas:
NOMBRES = [RECUPERACION]
MONTO RESTANTE A DEPOSITAR = [RECUPERACION]

## Resumen horas extra (hidden)
N° | NOMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | TRIMESTRE 1 | ABRIL | MAYO | JUNIO | TRIMESTRE 2 | JULIO
1 | GABRIEL ANCO | 12.3333 | - | 26.5 | 38.8333 | 12.5 | 41 | 21 | 74.5 | 28.5
2 | ALONZO OTAZU | - | 5 | 11.6667 | 16.6667 | 17.0833 | 17 | 17.6667 | 51.75 | 9.5
3 | LUIS RAMOS | 14 | - | 12.5 | 26.5 | - | 21 | 13 | 34 | 15.5
4 | JOSE HUAMANI | 13.8333 | 7.1667 | 15 | 36 | 19.3333 | 16 | 9 | 44.3333 | 19.5
5 | ROLANDO LLAYQUE | - | - | - | 0 | - | - | 24 | 24 | 19.5
6 | JUSTO AROCUTIPA | 10 | 8.3333 | 19 | 37.3333 | 33.6667 | 36.5 | 35 | 105.1667 | 16.5
7 | JEANCARLO IBARRA | - | - | - | 0 | 27 | 47 | 27 | 101 | 19.5
8 | LUIS HUERTA | 26.1667 | - | - | 26.1667 | 27.1667 | 39.5 | 16 | 82.6667 | 9.5
9 | LUIS CHOQUE | 12.6667 | - | 12 | 24.6667 | 17.25 | 28 | 3 | 48.25 | 9.5
10 | ENRIQUE YANA | - | - | - | 0 | 16.0833 | 31.5 | 17 | 64.5833 | 9.5
11 | GABRIEL GALLEGOS | 13.75 | - | 15 | 28.75 | 13.3333 | 28 | 16 | 57.3333 | -
12 | ERICK CARDENAS | 10 | 5 | 1.5 | 16.5 | 14 | 39.5 | 19.5 | 73 | 9.5
13 | KEVIN MORAN | - | 5 | - | 5 | - | 13 | 16 | 29 | 9.5
14 | SIDANE HUARANCCA | 11.1667 | 3.75 | 12 | 26.9167 | 23.5 | - | 11.5 | 35 | 9.5
15 | PIERO PACSI | 7 | 6.6667 | - | 13.6667 | - | - | - | 0 | -
16 | FERNANDO BARRIENTOS | 24.9167 | 24.0833 | 29.3333 | 78.3333 | 7 | 6 | - | 13 | -
17 | JIMMY CUBA | 7.3333 | - | 11.5 | 18.8333 | - | - | - | 0 | -
| TOTAL | 123 | 52.8333 | 100.3333 | 276.1667 | 179 | 269 | 161 | 609 | 93
| ENERO |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO
| CUADRO RESUMEN |  |  | CUADRO RESUMEN |  |  |  | CUADRO RESUMEN |  |  | CUADRO RESUMEN |  | CUADRO RESUMEN |  | CUADRO RESUMEN |  | CUADRO RESUMEN
| COLABORADOR | TOTAL HORAS |  | COLABORADOR |  | TOTAL HORAS |  | COLABORADOR |  | TOTAL HORAS | COLABORADOR | TOTAL HORAS | COLABORADOR | TOTAL HORAS | COLABORADOR | TOTAL HORAS | COLABORADOR | TOTAL HORAS
| ALFREDO MURILLO | 11:45 |  | ALFREDO MURILLO |  | 13:20 |  | ALONZO OTAZU |  | 11:40 | ALFREDO MURILLO | 8:15 | ALONZO OTAZU | 17:00 | ALONZO OTAZU | 17:40 | ALONZO OTAZU | 9:30
| ANTONIO ZUMAETA | 9:30 |  | ALONZO OTAZU |  | 5:00 |  | GABRIEL GALLEGOS |  | 15:00 | ALONZO OTAZU | 17:05 | DIEGO JAIME | 8:00 | ENRIQUE YANA | 17:00 | DIEGO JAIME | 9:30
| DIEGO JAIME | 11:45 |  | DIEGO JAIME |  | 20:50 |  | ERICK CARDENAS |  | 1:30 | DIEGO JAIME | 1:00 | GABRIEL GALLEGOS | 28:00 | ERICK CARDENAS | 19:30 | DIEGO MUÑOZ | 5:30
| GABRIEL GALLEGOS | 13:45 |  | ELIZABETH UMAYASI |  | 9:15 |  | FERNANDO BARRIENTOS |  | 29:20:00 | GABRIEL GALLEGOS | 13:20:00 | ENRIQUE YANA | 1.3125 | GABRIEL ANCO | 21:00 | ENRIQUE YANA | 9:30
| ERICK CARDENAS | 10:00 |  | ERICK CARDENAS |  | 5:00 |  | GABRIEL ANCO |  | 26:30:00 | ENRIQUE YANA | 16:05:00 | ERICK CARDENAS | 1.6458 | GABRIEL GALLEGOS | 16:00 | ERICK CARDENAS | 9:30
| FERNANDO BARRIENTOS | 24:55:00 |  | FERNANDO BARRIENTOS |  | 24:05:00 |  | JIMMY CUBA |  | 11:30 | ERICK CARDENAS | 14:00 | FERNANDO BARRIENTOS | 6:00 | JEANCARLO IBARRA | 27:00:00 | GABRIEL ANCO | 28:30:00
| GABRIEL ANCO | 12:20 |  | JOSE HUAMANI |  | 7:10 |  | JOSE HUAMANI |  | 15:00 | FERNANDO BARRIENTOS | 7:00 | GABRIEL ANCO | 41:00 | JOSE HUAMANI | 9:00 | GABRIEL GALLEGOS | 9:30
| JIMMY CUBA | 7:20 |  | JUSTO AROCUTIPA |  | 8:20 |  | JUAN VERA |  | 19:50 | GABRIEL ANCO | 12:30 | JEANCARLO IBARRA | 47:00 | JUAN VERA | 28:00:00 | JEANCARLO IBARRA | 19:30:00
| JOSE HUAMANI | 13:50 |  | JUVENAL MORALES |  | 13:00 |  | JUSTO AROCUTIPA |  | 19:00 | JEANCARLO IBARRA | 27:00:00 | JOSE HUAMANI | 0.66667 | JUSTO AROCUTIPA | 35:00:00 | JOSE HUAMANI | 19:30:00
| JOSE LLAYQUE | 16:00 |  | KEVIN MORAN |  | 5:00 |  | JUVENAL MORALES |  | 16:00 | JOSE HUAMANI | 19:20 | JOSE LLAYQUE | 36:30 | JUVENAL SERPA | 16:00 | JUAN VERA | 17:30
| JUAN VERA | 3:25 |  | PIERO PACSI |  | 6:40 |  | LUIS CHOQUE |  | 12:00 | JOSE LLAYQUE | 16:00 | JUAN VERA | 25:00 | KEVIN MORAN | 16:00 | JUSTO AROCUTIPA | 16:30
| JUSTO AROCUTIPA | 10:00 |  | SIDANE HUARANCCA |  | 3:45 |  | LUIS RAMOS |  | 12:30 | JUAN VERA | 31:05:00 | JUSTO AROCUTIPA | 1.5208 | LUIS CHOQUE | 3:00 | JUVENAL SERPA | 11:00
| JUVENAL MORALES | 13:20 |  | DANTE TRISTAN |  | 4:00 |  | MIRIAN CCANAHUIRE |  | 6:20 | JUSTO AROCUTIPA | 33:40:00 | JUVENAL MORALES | 0.33333 | LUIS HUERTA | 16:00 | KEVIN MORAN | 9:30
| LUIS CHOQUE | 12:40 | [5 empty] | SIDANE HUARANCCA |  | 12:00 | JUVENAL MORALES | 19:00 | KEVIN MORAN | 13:00 | LUIS RAMOS | 13:00 | LUIS CHOQUE | 9:30
| LUIS HUERTA | 26:10:00 | [8 empty] | LUIS CHOQUE | 17:15 | LUIS CHOQUE | 28:00 | ROLANDO LLAYQUE | 24:00:00 | LUIS HUERTA | 9:30
| LUIS RAMOS | 14:00 | [8 empty] | LUIS HUERTA | 27:10:00 | LUIS HUERTA | 1.6458 | SIDANE HUARANCCA | 11:30 | LUIS RAMOS | 15:30
| MIRIAN CCANAHUIRE | 5:20 | [8 empty] | RODRIGO HUAMANI | 4:00 | LUIS RAMOS | 21:00 |  |  | RODRIGO HUAMANI | 9:30
| PIERO PACSI | 7:00 | [8 empty] | SIDANE HUARANCCA | 23:30 | SIDANE HUANRANCCA | 23:00 |  |  | ROLANDO LLAYQUE | 19:30
| SIDANE HUARANCCA | 11:10 | [14 empty] | SIDANE HUARANCCA | 9:30

## Status MOD (hidden)
|  |  | &K | CLIENTE | DESCRIPCION | BASE METALICA | EQUIPO | MODELO | POS | Nº PARTE | NRO OC | FECHA EST | DIAS EN TALLER | STATUS FINAL | TIPO DE REPARACION | ESTADO DE REPARACION (PROCESOS) | COMENTARIOS
ENTREGA
|  |  | 288724 | BAMBAS | CILINDRO DE BOOM | SI | CATERPILLAR | 390DL | RH | 353-9648 | 4400586157 | 2024-10-29 | 45 | PROCESO | NO ESTANDAR | 100% | En armado
|  |  | 288824 | BAMBAS | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | SI | CATERPILLAR | 24M | LH | 271-9321 | 4400585966 | 2024-10-26 | 44 | LISTO PARA DESPACHO | ESTANDAR | 100% | ENTREGADO
|  |  | 288924 | BAMBAS | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | SI | CATERPILLAR | 24M | RH | 271-9321 | 4400585971 | 2024-10-26 | 44 | LISTO PARA DESPACHO | ESTANDAR | 100% | ENTREGADO
|  |  | 290624 | BAMBAS | CILINDRO DE BLADE TIP | SI | CATERPILLAR | 24M |  | 605-8794 | 4400587631 |  | 36 | PROCESO | NO ESTANDAR | 90% | Falta retirar pistón de vástago roto. / Luego se procede a armar
|  |  | 291024 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | SI | CATERPILLAR | 844H | LH | 502-5819 | 4400587575 | 2024-10-29 | 36 | ARMADO | ESTANDAR | 95% | F, Pulido de tapa. / Luego se arma
|  |  | 291124 | BAMBAS | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | SI | CATERPILLAR | 844H |  | 516-8026 | 4400587576 | 2024-10-26 | 36 | PROCESO | NO ESTANDAR | 100% | ENTREGADO
|  |  | 291224 | BAMBAS | CILINDRO DE ARTICULACION | SI | CATERPILLAR | 24M | LH | 273-1733 | 4400587580 | 2024-10-30 | 36 | PROCESO | ESTANDAR | 90% | Flata maquinado de espiga. / Luego se arma
|  |  | 291324 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | SI | CATERPILLAR | 844H |  | 502-5819 | 4400587589 |  | 36 | PROCESO | NO ESTANDAR | 55% | Falta maquinado de barra de vástago, soldadura, maquinado de soldadura. / Luego se arma
|  |  | 291724 | BAMBAS | RUEDA DELANTERA | SI | KOMATSU | 930E-4SE | LH | 58F3240013 | 4400588879 | 2024-10-31 | 33 | PROCESO | ESTANDAR
|  |  | 291824 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION DELANTERA | SI | KOMATSU | 930E-4SE | LH | XB3916 | 4400588878 | 2024-10-31 | 33 | PROCESO | ESTANDAR
|  |  | 291924 | BAMBAS | CILINDRO DE INCLINACION | SI | CATERPILLAR | 980G |  | 112-5004 | 4400587573 | 2024-10-29 | 33 | PROCESO | ESTANDAR | 95% | Falta pulido de tapa y piston. / Listo para armado
|  |  | 292324 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | SI | CATERPILLAR | D11T |  | 252-0471 | 4400588271 | 2024-10-30 | 33 | PROCESO | ESTANDAR | 65% | Falta sacar cojinete de vástago y rellenar, barrenado. / Luego se arma
|  |  | 292424 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | SI | KOMATSU | 930E-4SE |  | EM8844 | 4400588656 |  | 33 | PROCESO | NO ESTANDAR | 5% | En proceso de rellenado de ojo de vástago, falta cromado, barrenado. / Falta rellenar ojo de cilindo, barrenar. / Luego se arma
|  |  | 296124 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | SI | KOMATSU | 930E-4SE |  | EM8844 | 4400592049 | 2024-11-04 | 16 | PROCESO | ESTANDAR | 10% | Falta cromado, barrenado. / Falta rellenar ojo de cilindo, barrenar. / Luego se arma
|  |  | 296724 | BAMBAS | CILINDRO DE BUCKET | NO | CATERPILLAR | 390FL |  | 582-7096 | 4400590529 |  | 16 | PROCESO | NO ESTANDAR | 0% | Hay que mandar a fabricar a un tercero el cancamo de vástago. / Es fab. Completa de vástago. / F. Rectificar tapa. / F. rellenas, barrenar, bruñir cilindro.
|  |  | 297324 | BAMBAS | CILINDRO DE BUCKET | SI | CATERPILLAR | 390DL |  | 5827096 | 4400591719 |  | 11 | PROCESO | ESTANDAR | 15% | En proceso de cromado, falta rellenado y barrenado de cilindro. /
​
|  |  | HP&K | CLIENTE | DESCRIPCION | EQUIPO | MODELO | POS | Nº PARTE | NRO OC | CRITICIDAD | STATUS FINAL | % AVANCE
|  |  | 281024 | ANTAPACCAY | CILINDRO HIDRAULICO DE CLAM | CATERPILLAR | 6060FS | RH | 4592050 | 4500514311 | ALTA | ARMADO | 100%
|  |  | 285724 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE | CATERPILLAR | 994F | RH | 5695376 | 4500520964 | ALTA | PROCESO | 50% | REPROCESO POR FALLA EN SOLDADURA
|  |  | 288324 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | CATERPILLAR | D11T | LH | 3672259 | 4500525799 | ALTA | ARMADO | 100%
|  |  | 289624 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | CATERPILLAR | 844K | RH | 1098832 | 4500530645 | ALTA | ARMADO | 100%
|  |  | 289724 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE STICK | CATERPILLAR | 390DL |  | 3631685 | 4500530646 | MEDIA | PROCESO | 50% | REPROCESO POR CALIDAD EN TUBO
|  |  | 292824 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | CATERPILLAR | 844K | LH | 1098833 | 4500530644 | ALTA | ARMADO | 90% | EN PROCESO DE ARMADO, FALTA PRUEBA
|  |  | 292924 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE STICK | CATERPILLAR | 390FL |  | 3153375 | 4500531305 | MEDIA | PROCESO | 35%
|  |  | 293024 | ANTAPACCAY | ACUMULADOR DE DIRECCION | CATERPILLAR | 797F | P2 | 2777219 | 4500531281 | ALTA | ARMADO | 100%
|  |  | 293124 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | CATERPILLAR | 844K | RH | 6E1244 | 4500531308 | ALTA | ARMADO | 100%
|  |  | 293224 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | CATERPILLAR | 797F | LH | 1946171 | 4500531279 | ALTA | ARMADO | 100%
|  |  | HP&K | CLIENTE | DESCRIPCION | EQUIPO | MODELO | POS | Nº PARTE | NRO OC | CRITICIDAD | STATUS FINAL | % AVANCE
|  |  | 291324 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | CATERPILLAR | 844H |  | 502-5819 | 4400587589 | ALTA | ARMADO | 100%
|  |  | 291724 | BAMBAS | RUEDA DELANTERA | KOMATSU | 930E-4SE | LH | 58F3240013 | 4400588879 | ALTA | ARMADO | 100%
|  |  | 291824 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION DELANTERA | KOMATSU | 930E-4SE | LH | XB3916 | 4400588878 | ALTA | ARMADO | 100%
|  |  | 291924 | BAMBAS | CILINDRO DE INCLINACION | CATERPILLAR | 980G |  | 112-5004 | 4400587573 | MEDIA | ARMADO | 100%
|  |  | 292124 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | CATERPILLAR | 24 |  | 6058762 | 4400588269 | ALTA | PROCESO | 15%
|  |  | 292324 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | CATERPILLAR | D11T |  | 252-0471 | 4400588271 | ALTA | ARMADO | 100%
|  |  | 292424 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | KOMATSU | 930E-4SE |  | EM8844 | 4400588656 | ALTA | PROCESO | 45%
|  |  | 293724 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | KOMATSU | 980E |  | 58B4150120 | 4400589586 | ALTA | ARMADO | 100%
|  |  | 294524 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | KOMATSU | 980E |  | 58B4150120 | 4400589267 | ALTA | ARMADO | 100%
|  |  | 294724 | BAMBAS | ACUMULADOR DE DIRECCION | KOMATSU | 930E-4SE |  | PC2732 | 4400589583 | ALTA | ARMADO | 100%
|  |  | 296124 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | KOMATSU | 930E-4SE |  | EM8844 | 4400592049 | ALTA | PROCESO | 70%
|  |  | 296524 | BAMBAS | CILINDRO DE HYD | FMA | 988K |  | 80114C001 | 4400590526 | MEDIA | PROCESO | 40%
|  |  | 296624 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION DE GIRO | FMA | 988K |  | 80109C001 | 4400590530 | MEDIA | ARMADO | 85%
|  |  | 296724 | BAMBAS | CILINDRO DE BUCKET | CATERPILLAR | 390FL |  | 582-7096 | 4400590529 | MEDIA | PROCESO | 5%
|  |  | 296924 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | KOMATSU | 980E |  | 58B5000400 | 4400591211 | ALTA | PROCESO | 85%
|  |  | 297224 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | CATERPILLAR | 24M |  | 113-7754 | 4400591721 | ALTA | PROCESO | 0%
|  |  | 297324 | BAMBAS | CILINDRO DE BUCKET | CATERPILLAR | 390DL |  | 5827096 | 4400591719 | MEDIA | PROCESO
|  |  | 297424 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | CATERPILLAR | 844K |  | 6E-1244 | 4400591717 | ALTA | PROCESO
|  |  | 297524 | BAMBAS | ACUMULADOR DE DIRECCION | KOMATSU | 980E |  | PC2732 | 4400592050 | ALTA | PROCESO
|  |  | 297624 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | KOMATSU | D475 |  | 707G300180SG | 4400592052 | MEDIA | PROCESO
|  |  | 297924 | BAMBAS | ACUMULADOR DE DIRECCION | KOMATSU | 930E-4SE |  | PC2732 | 4400592059 | ALTA | PROCESO
|  |  | 298024 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | KOMATSU | 980E |  | 58B500400 | 4400591209 | ALTA | PROCESO
|  |  | 298624 | BAMBAS | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | CATERPILLAR | 24 |  | 507-2438 | 4400592901 | ALTA | PROCESO
|  |  | 298724 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | CATERPILLAR | 24M |  | 113-7754 | 4400592886 | ALTA | PROCESO
|  |  | 298824 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | CATERPILLAR | D11T |  | 252-0471 | 4400592884 | ALTA | PROCESO
|  |  | HP&K | CLIENTE | DESCRIPCION | BASE METALICA | EQUIPO | MODELO | POS | PLAQUETEO | NRO OC | CRITICIDAD | FECHA EST | DIAS EN TALLER | STATUS FINAL | % AVANCE
ENTREGA
|  |  | 288324 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | NO | CATERPILLAR | D11T | LH | EQ6105 | 4500525799 | ALTA | 2024-11-07 | 64 | ARMADO | 100%
|  |  | 289624 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | NO | CATERPILLAR | 844K | RH | EQ6136 | 4500530645 | ALTA | 2024-11-06 | 48 | ARMADO | 100%
|  |  | 291724 | BAMBAS | RUEDA DELANTERA | SI | KOMATSU | 930E-4SE | LH | HT010 | 4400588879 | ALTA | 2024-10-31 | 44 | ARMADO | 100%
|  |  | 291824 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION DELANTERA | SI | KOMATSU | 930E-4SE | LH | HT010 | 4400588878 | ALTA | 2024-10-31 | 44 | ARMADO | 100%
|  |  | 292324 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | SI | CATERPILLAR | D11T |  |  | 4400588271 | ALTA | 2024-10-30 | 44 | ARMADO | 100%
|  |  | 293024 | ANTAPACCAY | ACUMULADOR DE DIRECCION | SI | CATERPILLAR | 797F | P2 | EQ3126 | 4500531281 | ALTA | 2024-11-05 | 44 | ARMADO | 100%
|  |  | 293124 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | SI | CATERPILLAR | 844K | RH | EQ6134 | 4500531308 | ALTA | 2024-11-08 | 44 | ARMADO | 100%
|  |  | 293224 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | SI | CATERPILLAR | 797F | LH | EQ3140 | 4500531279 | ALTA | 2024-11-08 | 44 | ARMADO | 100%
|  |  | 293724 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | SI | KOMATSU | 980E |  | HT105 | 4400589586 | ALTA | 2024-11-08 | 36 | ARMADO | 100%
|  |  | 294524 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | SI | KOMATSU | 980E |  | HT105 | 4400589267 | ALTA | 2024-11-08 | 33 | ARMADO | 100%
|  |  | 294724 | BAMBAS | ACUMULADOR DE DIRECCION | SI | KOMATSU | 930E-4SE |  |  | 4400589583 | ALTA | 2024-11-08 | 33 | ARMADO | 100%
|  |  | 3 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | SI | KOMATSU | 930E-4SE |  |  | 4400592049 | ALTA | 2024-11-13 | 27 | PROCESO | 70% | Falta bruñido de cilindro y barrenado de vástago. El motivo por el cual no se pudo cumplir con este trabajo fue que había otros procesos programados en cola para poder completar los demás armados, lo que generó un retraso.
|  |  | ​ | [9 empty] | EFICIENCIA = |  | 91.67%
APOYO 100%
|  |  | # | NOMBRE | COMENTARIOS
|  |  | 1 | JOSE HUAMANI | Este mes trabajó en 2 máquinas en paralelo (fresadora y mandrinadora), minimizando tiempos de barrenado al 50%.
|  |  | 2 | GABRIEL GALLEGOS | Este mes apoyó en el armado de la rueda y frenos de servicio, quedandose horas extra logrando sacar adelante los trabajos.
|  |  | 3 | GABRIEL ANCO | Este mes apoyó cuando se requirió, quedandose horas extra después del horario laboral y viniendo los días sábados programados, tanto de este mes como el mes anterior.
|  |  | 4 | ROLANDO LLAYQUE | Este mes apoyó cuando se requirió, quedandose horas extra después del horario laboral y viniendo los días sábados programados, tanto de este mes como el mes anterior.
|  |  | 5 | JIMMY CUBA | Este mes se vió una mejoria en los tiempos de armado, además de apoyar en las horas extra del día sábado programado, al igual que el mes anterior.
|  |  | 6 | LUIS CHOQUE | Este mes brindó apoyo cuando se requirió, asistiendo al sábado programado, al igual que el mes anterior. Reflejandose el comromiso con la empresa.
|  |  | 7 | JUSTO AROCUTIPA | Este mes brindó apoyo cuando se requirió, aunque por motivos de salud no pudo realizar horas extra. Cabe destacar que el mes pasado cumplió con todas las horas extra solicitadas.
|  |  | 8 | ERICK CARDENAS | Este mes mostró una mejoría en su actitud, apoyando con horas extra en tareas de pintara y embalaje de cilindros y la rueda.
APOYO PARCIAL
|  |  | # | NOMBRE | COMENTARIOS
|  |  | 1 | LUIS RAMOS | Este mes apoyó con horas extra el sábado programado; sin embargo, mostró negativa para quedarse en días de semana cuando se le solicitó. Es necesario mejorar su actitud en general.
NO APOYO
|  |  | # | NOMBRE | COMENTARIOS
|  |  | 1 | VICTOR CACERES | Este mes mostró negativa al solicitarle quedarse horas extra y argumentó que no puede asistir los sábados debido a sus estudios, aunque esto genera dudas sobre su veracidad. Además, se le pidió quedarse tres días esta semana, pero solo cumplió el martes, negándose los demás días. Por otro lado, durante la semana que Justo estuvo de vacaciones, asumió todo el trabajo de soldadura, mostrando una mejora significativa. Antes, realizaba solo trabajos de rellenado, pero esa semana soldó un cilindro con stick, cuya soldadura fue validada con ultrasonido (NDT) y resultó correcta. Actualmente, está soldando cilindros y uniones de vástagos. Aún necesita mejorar su actitud.
|  |  | 2 | KEVIN MORAN | Este mes mostró una negativa total cuando se le solicitó quedarse horas extra después del horario laboral o asistir los sábados, mostrando falta de disposición para apoyar.
[7 empty] | REQUISITOS DEL SISTEMA | HARDWARE DE LAPTOP
[6 empty] | RAM | 16 GB | 4 GB
[6 empty] | MEMORIA (ALMACENAMIENTO) | 50 GB LIBRES + 10% | 40 GB LIBRES
[6 empty] | PROCESADOR | I5 o RYZEN 5 | RYZEN 3
[6 empty] | TARJETA GRAFICA | SI | NO TIENE
REPORTENCIAR
[7 empty] | DESCRIPCION | PRECIO
[6 empty] | RAM | 2 MEMORIAS DE 8 GB DDR4 3200 MT/S | S/. 300
[6 empty] | ALMACENAMIENTO | MEMORIA SSD 1TB NV3 M.2 PCIe 4.0 | S/. 235
[6 empty] | INSTALACION DE PROGRAMA | SOLIDWORKS | S/. 20
[6 empty] | SERVICIO TECNICO | CLONACION DE MEMORIA ANTIGUA | S/. 50
S/. 605
ESPECIFICACIONES
[6 empty] | RAM | 16 GB
[6 empty] | MEMORIA (ALMACENAMIENTO) | 500 GB
[6 empty] | PROCESADOR | I5 o RYZEN 5
[6 empty] | TARJETA GRAFICA | SI
PROGRAMA DE FORMACIÓN BÁSICO PARA CLIENTES LINCOLN ELECTRIC
[5 empty] | TEMA | DURACIÓN | PONENTE
|  |  |  | CLASE 1 | SEGURIDAD EN SOLDADURA | 45 MIN | DANIEL LUQUE
|  |  |  | CLASE 2 | FISICA DEL ARCO ELECTRICO EN PROCESOS DE SOLDADURA | 45 MIN | DANIEL LUQUE
|  |  |  | CLASE 3 | PROCESO DE SOLDADURA SMAW | 45 MIN | DANIEL LUQUE
|  |  |  | CLASE 4 | PROCESO DE SOLDADURA GMAW | 45 MIN | DANIEL LUQUE
|  |  |  | CLASE 5 | PROCESO DE SOLDADURA FCAW | 45 MIN | DANIEL LUQUE
|  |  |  | CLASE 6 | PROCESO DE SOLDADURA GTAW | 45 MIN | DANIEL LUQUE
|  |  |  | CLASE 7 | PROCESO DE SOLDADURA SAW | 45 MIN | DANIEL LUQUE
|  |  |  | CLASE 8 | PROCESOS DE SOLDADURA AVANZADOS DE ALTA PRODUCTIVIDAD | 45 MIN | DANIEL LUQUE
|  |  |  | CLASE 9 | METALURGIA DE LA SOLDADURA BÁSICA | 45 MIN | DANIEL LUQUE
|  |  |  | CLASE 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPONENTES POR SOLDADURA | 45 MIN | DANIEL LUQUE
|  |  | # | NOMBRES Y APELLIDOS | DNI | CORREO | TELEFONO
|  |  | 1 | JUAN FERNANDO VERA CANALES | 73116071
|  |  | 2 | JUAN DIEGO MUÑOZ MANRIQUE | 71502466 | judimuma@gmail.com | 974 565 497
|  |  | 3 | RODRIGO FRANK HUAMANI ARANGOITIA | 76136389 | rodrigo_frank1903@hotmail.com | 900 470 317
|  |  | 4 | LUIS ENRIQUE HUERTA CORNEJO | 41916808 | luishuerta81@gmail.com | 959 929 823
|  |  | 5 | ANTONIO ZUMAETA MENDOZA | 41375843 | operaciones@hpkinv.com | 952 416 946
|  |  | 6 | MIRIAN LISBETH CCANAHUIRE PARICAHUA | 77687152 | mirian.ccanahuire@ucsp.edu.pe | 961 820 072
|  |  | 7 | KEVIN FERNANDO MORAN NEGRON | 76362891 | Elfhomekill@gmail.com | 961 620 828
|  |  | 8 | JIMMY FRIDMAN CUBA VILCA | 73573175 | jimmy.cubav@gmail.com | 952 180 958
|  |  | 9 | JOSE ALBERTO HUAMANI CARCAUSTO | 75157689 | huamanicarcaustojosealberto@gmail.com | 930 614 080
|  |  | 10 | FERNANDO RONALDO BARRIENTOS QUISPE | 73250432 | gyzuetac@gmail.com | 962 596 354
|  |  | 11 | LUIS SIMEÓN CHOQUE CONDORI | 76880583 | dakman25@hotmail.com | 903200795
|  |  | 12 | JOSE ROLANDO LLAYQUE CCOATA | 43767567 | Joseronaldojr@gmail.com | 952 362 232
|  |  | 13 | JUSTO ROGELIO AROCUTIPA COPAJA | 04639857 |  | 925 238 477
|  |  | 14 | GABRIEL EDGAR ANCO JIMENEZ | 29675751 |  | 992 170 987
|  |  | 15 | ERICK WILFREDO CARDENAS EGUILUZ | 71721540 | ece131326@gmail.com | 974 252 512
|  |  | 16 | EDUARDO GABRIEL GALLEGOS AQUINO | 45500121 | gabrielgallegos589@gmail.com | 946 601 116
|  |  | 18 | MIGUEL ANGEL SERPA BERNA | 73192587
|  |  | 19 | Piero Alexis Pacsi Chambi |  | pieroalexis02@hotmail.com | 958998653
|  |  | 20 | SIDANE ANDERSON HUARANCCA CASTRO | 76964716 | Sidan1800@gmail.com | 954794299
|  |  | 21 | Miguel Ángel Arocutipa Iquiapaza | 72320700 | chiko.kore.tk@hotmail.com | 942 259 567
FLUJOGRAMA
INGRESO DE CILINDRO
|  |  | &K | CLIENTE | DESCRIPCION | BASE METALICA | EQUIPO | MODELO | POS | PLAQUETEO | Nº PARTE | CODIGO/ | HORAS | PCR | ID | NRO OC | CRITICIDAD | FECHA EST | DIAS EN TALLER | STATUS FINAL
[12 empty] | SERIE | [5 empty] | ENTREGA
|  |  | 256624 | BAMBAS | ACUMULADOR DE DIRECCION | NO | KOMATSU | 930E-4SE |  |  | PC2732 | TRENV00007205 |  | 30000 | 101076348 | 4400592050 | ALTA | 2025-01-07 | 87 | ARMADO
|  |  | 297024 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE BLADELIFT | NO | CATERPILLAR | 24M | LH | EQ7107 | 2767646 | SAP3884184 | 1626 | 15000 | ID S241458-1 | 4500535731 | ALTA | 2025-01-09 | 88 | ARMADO
|  |  | 301324 | BAMBAS | RUEDA DELANTERA | SI | KOMATSU | 930E-4SE |  |  | 58F3240013 | TRENV00008159 |  |  | 101215051 | 4400595184 | ALTA | 2025-01-10 | 71 | ARMADO
|  |  | 301424 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION DELANTERA | SI | KOMATSU | 930E-4SE |  |  | XB3916 | TRENV00008159 |  |  | 101215052 | 4400595185 | ALTA | 2025-01-10 | 71 | ARMADO
|  |  | 301724 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | SI | KOMATSU | 980E |  |  | 58B4150120 | TRENV00008167 |  | 12000 | 101109898 | 4400595187 | ALTA | 2025-01-08 | 71 | ARMADO
|  |  | 302024 | BAMBAS | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | SI | CATERPILLAR | D11T | LH |  | 5173767 | TRENV00008067 |  |  | 101075620 | 4400595175 | ALTA | 2025-01-08 | 67 | ARMADO
|  |  | 302824 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | SI | KOMATSU | 980E |  |  | 58B5000400 | TRENV00008492 |  |  | 101154227 | 4400595612 | ALTA | 2025-01-09 | 66 | ARMADO
|  |  | 302924 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | SI | KOMATSU | 930E-4SE |  |  | EM8844 | TRENV00008689 |  |  | 101219044 | 4400596281 | ALTA | 2025-01-10 | 58 | ARMADO
|  |  | 303224 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | SI | CATERPILLAR | D11T | RH | EQ6108 | 2520471 | SAP3959496 | 5272 | 10000 | ID S241556-1 | 4500540478 | ALTA | 2025-01-09 | 67 | ARMADO
|  |  | 303324 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | SI | CATERPILLAR | D11T | LH | EQ6108 | 3672259 | SAP3960697 | 4629 | 10000 | ID S241556-2 | 4500540479 | ALTA | 2025-01-06 | 67 | ARMADO
|  |  | 303624 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE STICK | SI | CATERPILLAR | 390FL |  | EQ8113 | 3631685 | SAP3942529 | 677 | 15000 | ID S241551-2 | 4500540073 | ALTA | 2025-01-13 | 67 | ARMADO
|  |  | 304124 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE | SI | CATERPILLAR | 988K | RH |  | 355-7377 | TRENV00008712 |  |  | 101058426 | 4400596270 | ALTA | 2025-01-08 | 59 | ARMADO
|  |  | 304224 | BAMBAS | CILINDRO DE STICK | SI | CATERPILLAR | 390DL |  | EX001 | 3631685 | TRENV00008890 |  |  | 101220768 | 4400597567 | ALTA | 2025-01-14 | 49 | ARMADO
|  |  | 304924 | ANTAPACCAY | ACUMULADOR DE DIRECCION | SI | KOMATSU | 830E | POS1 | EQ3153 | PC1811 | SAP3998991 | 18000 | 16000 | ID S241631-1 | 4500543318 | ALTA | 2025-01-10 | 50 | ARMADO
|  |  | 305124 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE INCLINACION DE RIPPER | NO | CATERPILLAR | D11 | RH | EQ6111 | 4651711 | SAP3194710 | 21698 | 18000 | ID S241620-1 | 4500542610 | ALTA | 2025-01-17 | 50 | ARMADO
|  |  | 305224 | BAMBAS | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | SI | CATERPILLAR | 844K | LH |  | 5168027 | TRENV00008875 |  |  | 101055758 | 4400597572 | ALTA | 2025-01-10 | 49 | ARMADO
|  |  | 305724 | BAMBAS | CILINDRO DE HERRAMIENTA DE GARFIO | SI | WBM | 988K |  | CR012 | 317-002-1072 | TRENV00009133 |  | 12000 | 200904760 | 4400597985 | ALTA | 2025-01-10 | 49 | ARMADO
​
|  |  |  | DESCRIPCION | COST PROV | PRECIO HPK | DIFERENCIA PORCENTUAL
|  |  |  | CONTROL REMOTO | 4817.91 | 6895.31 | 43.12%
|  |  |  | CONTROLADOR DE VALVULAS | 6797.21 | 28971.04 | 326.2%
|  |  |  | MOTOR CHARLYN | 3369.15 | 18900 | 461%
|  |  |  | TOTAL | 14984.27 | 54766.35 | 265.5%
ARMA |  |  | HP&K | CLIENTE | DESCRIPCION | BASE METALICA | EQUIPO | MODELO | POS | PLAQUETEO | Nº PARTE | CODIGO/ | ID | NRO OC | CRITICIDAD | FECHA EST | DIAS EN TALLER | STATUS FINAL | TIPO DE REPARACION
[12 empty] | SERIE |  |  |  | ENTREGA
|  |  | 297024 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE BLADELIFT | NO | CATERPILLAR | 24M | LH | EQ7107 | 2767646 | SAP3884184 | ID S241458-1 | 4500535731 | ALTA | 2025-01-22 | 99 | ARMADO | NO ESTANDAR
|  |  | 300924 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | SI | CATERPILLAR | D11T | RH | EQ6107 | 1018581 | SAP3382086 | ID S241515-2 | 4500538152 | ALTA | 2025-01-17 | 84 | ARMADO | NO ESTANDAR
|  |  | 302224 | BAMBAS | RUEDA DELANTERA | SI | KOMATSU | 930E-4SE |  |  | 58F3240013 | TRENV00008480 | 101187447 | 4400595321 | ALTA | 2025-01-24 | 78 | ARMADO | ESTANDAR
|  |  | 302324 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION DELANTERA | SI | KOMATSU | 930E-4SE |  |  | XB3916 | TRENV00008480 | 101187448 | 4400595320 | ALTA | 2025-01-24 | 78 | ARMADO | ESTANDAR
|  |  | 302824 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | SI | KOMATSU | 980E |  |  | 58B5000400 | TRENV00008492 | 101154227 | 4400595612 | ALTA | 2025-01-24 | 77 | ARMADO | NO ESTANDAR
|  |  | 304124 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE | SI | CATERPILLAR | 988K | RH |  | 355-7377 | TRENV00008712 | 101058426 | 4400596270 | MEDIA | 2025-01-20 | 70 | ARMADO | ESTANDAR
|  |  | 304424 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE MASTIL | SI | CATERPILLAR | MD6640 | RH | EQ4101 | 40007041 | SAP3919980 | ID S241567-1 | 4500540802 | ALTA | 2025-01-24 | 70 | ARMADO | NO ESTANDAR
|  |  | 304624 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | SI | CATERPILLAR | 24 | LH | EQ7106 | 4892403 | SAP3976469 | ID S241588-1 | 4500541401 | ALTA | 2025-01-24 | 70 | ARMADO | NO ESTANDAR
|  |  | 305024 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE BUCKET | NO | CATERPILLAR | 390FL |  | EQ8113 | 5908059 | SAP3643216 | ID S241633-1 | 4500543339 | ALTA | 2025-01-24 | 61 | ARMADO | ESTANDAR
|  |  | 305124 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE INCLINACION DE RIPPER | NO | CATERPILLAR | D11 | RH | EQ6111 | 4651711 | SAP3194710 | ID S241620-1 | 4500542610 | ALTA | 2025-01-22 | 61 | ARMADO | ESTANDAR
|  |  | 307424 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE VOLTEO DE BUCKET | NO | KOMATSU | PC1250 | LH | EQ8108 | 707G105220 | SAP4052204 | ID S241675-1 | 4500545072 | ALTA | 2025-01-24 | 52 | ARMADO | NO ESTANDAR
|  |  | 308024 | BAMBAS | CILINDRO DE BLADELIFT | SI | CATERPILLAR | 24 |  |  | 5530359 | TRENV00009780 | 101049865 | 4400601200 | ALTA | 2025-01-22 | 41 | ARMADO | ESTANDAR
|  |  | 308124 | BAMBAS | CILINDRO DE BRAZO PLUMA | SI | WBM | 988K |  | CR011 | 317-002-1071 | TRENV00009787 | 200910029 | 4400601199 | ALTA | 2025-01-24 | 41 | ARMADO | NO ESTANDAR
|  |  | 308224 | BAMBAS | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | SI | CATERPILLAR | 24M |  |  | 507-2438 | TRENV00009784 | 101081249 | 4400601195 | ALTA | 2025-01-24 | 41 | ARMADO | NO ESTANDAR
|  |  | 308424 | BAMBAS | CILINDRO DE ARTICULACION | SI | CATERPILLAR | 24M |  |  | 2731733 | TRENV00009543 | 101117398 | 4400601197 | ALTA | 2025-01-24 | 41 | ARMADO | ESTANDAR
|  |  | 308824 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | SI | KOMATSU | 930E-4SE |  | HT023 | EM0241 | TRENV00009118 | 101213215 | 4400599056 | ALTA | 2025-01-24 | 41 | ARMADO | ESTANDAR
|  |  | 308924 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | SI | KOMATSU | 930E-4SE |  | HT002 | EM0241 | TRENV00009319 | 101197653 | 4400599057 | ALTA | 2025-01-24 | 41 | ARMADO | ESTANDAR
OK |  |  | HP&K | CLIENTE | DESCRIPCION | MODELO
|  |  | 309324 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE VOLTEO | 994K
|  |  | 309424 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE INCLINACION DE RIPPER | D11T
|  |  | 309924 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 930E-4SE
|  |  | 310024 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T
|  |  | 312325 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE | 16M
|  |  | 312425 | BAMBAS | CILINDRO DE INCLINACION DE RIPPER | D11T
|  |  | 312525 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | FMA
|  |  | 312725 | BAMBAS | CILINDRO DE INCLINACION DE RIPPER | D11T
|  |  | 312825 | BAMBAS | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24
|  |  | 313225 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 980E
|  |  | 313725 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 844H
|  |  | 313825 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H
|  |  | 314225 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE BLADELIFT | 24
|  |  | 314625 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24
|  |  | 314825 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T
|  |  | 314925 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE BOOM | 374FL
|  |  | 315125 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K
ESTADO DE ARMADO | COMENTARIOS |  | HP&K | CLIENTE | DESCRIPCION | BASE METALICA | EQUIPO | MODELO | POS | NRO OC | CRITICIDAD | FECHA EST | DIAS EN TALLER | STATUS FINAL
ENTREGA
OK | Entregado |  | 304624 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | SI | CATERPILLAR | 24 | LH | 4500541401 | ALTA | 2025-01-29 | 77 | ARMADO
OK | Entregado |  | 305024 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE BUCKET | NO | CATERPILLAR | 390FL |  | 4500543339 | ALTA | 2025-01-29 | 68 | ARMADO
OK | Armado, en pintura. |  | 306124 | BAMBAS | RUEDA DELANTERA | SI | KOMATSU | 930E-4SE |  | 4400599059 | ALTA | 2025-02-21 | 64 | ARMADO
OK | Montado en brazo de dirección de rueda |  | 306224 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION DELANTERA | SI | KOMATSU | 930E-4SE |  | 4400599060 | ALTA | 2025-02-14 | 64 | ARMADO
OK | Pintado, para embalaje |  | 307424 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE VOLTEO DE BUCKET | NO | KOMATSU | PC1250 | LH | 4500545072 | ALTA | 2025-01-30 | 59 | ARMADO
OK | En cola para pintura |  | 308124 | BAMBAS | CILINDRO DE BRAZO PLUMA | SI | WBM | 988K |  | 4400601199 | ALTA | 2025-01-29 | 48 | ARMADO
OK | Entregado |  | 308224 | BAMBAS | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | SI | CATERPILLAR | 24M |  | 4400601195 | ALTA | 2025-01-29 | 48 | ARMADO
OK | Pintado, para embalaje |  | 309224 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE INCLINACION DE RIPPER | SI | CATERPILLAR | D11T | LH | 4500546987 | ALTA | 2025-01-31 | 46 | ARMADO
OK | Entregado |  | 309924 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | SI | KOMATSU | 930E-4SE |  | 4400602438 | ALTA | 2025-01-27 | 42 | ARMADO
OK | En cola para pintura |  | 311024 | BAMBAS | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | SI | CATERPILLAR | 24M |  | 4400602447 | ALTA | 31/01/2025 | 36 | ARMADO
OK | En cola para pintura |  | 311124 | BAMBAS | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | SI | CATERPILLAR | 24M |  | 4400602448 | ALTA | 31/01/2025 | 36 | ARMADO
ESTADO DE ARMADO | COMENTARIOS |  | HP&K | CLIENTE | DESCRIPCION | BASE METALICA | EQUIPO | MODELO | POS | PLAQUETEO | Nº PARTE | NRO OC | CRITICIDAD |  |  | DIAS EN TALLER | STATUS FINAL
| En armado, falta repuestos |  | 306324 | BAMBAS | RUEDA DELANTERA | SI | KOMATSU | 930E-4SE |  | HT032 | 58F3240013 | 4400599220 | ALTA |  |  | 79 | ARMADO
|  |  | 306424 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION DELANTERA | SI | KOMATSU | 930E-4SE |  | HT032 | XB3916 | 4400599219 | ALTA |  |  | 79 | ARMADO
| Entregado |  | 307024 | BAMBAS | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | SI | CATERPILLAR | 24M |  |  | 271-9322 | 4400599062 | ALTA |  |  | 82 | ARMADO
| Entregado |  | 307124 | BAMBAS | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | SI | CATERPILLAR | 24M |  |  | 271-9321 | 4400599061 | ALTA |  |  | 82 | ARMADO
| Para armado |  | 309124 | BAMBAS | ACUMULADOR DE DIRECCION | NO | KOMATSU | 930E-4SE |  | HT027 | PC2732 | 4400599053 | ALTA |  |  | 63 | ARMADO
| Para armado |  | 309424 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE INCLINACION DE RIPPER | SI | CATERPILLAR | D11T | RH | EQ6109 | 1303263 | 4500546990 | ALTA |  |  | 61 | ARMADO
|  |  | 310124 | BAMBAS | ACUMULADOR DE DIRECCION | SI | KOMATSU | 930E-4SE |  |  | PC2732 | 4400602192 | ALTA |  |  | 57 | ARMADO
| Para armado |  | 310224 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | SI | KOMATSU | 930E-4SE |  |  | EM0241 | 4400602193 | ALTA |  |  | 57 | ARMADO
| Para armado |  | 310324 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | SI | KOMATSU | 930E-4SE |  |  | EM0241 | 4400602194 | ALTA |  |  | 57 | ARMADO
| Entregado |  | 310524 | BAMBAS | CILINDRO DE BRAZO PLUMA | SI | WBM | 988K |  | CR011 | 317-002-1071 | 4400602183 | ALTA |  |  | 53 | ARMADO
| Para armado |  | 311924 | OWMPERU | CILINDRO HIDRAULICO DE MORDAZA | NO | GENERICO | GENERICO |  | CX002549 |  | PC11567 | ALTA |  |  | 50 | ARMADO
| Para armado |  | 312024 | OWMPERU | CILINDRO HIDRAULICO DE MORDAZA | NO | GENERICO | GENERICO |  | CX002549 |  | PC11567 | ALTA |  |  | 50 | ARMADO
| Para armado |  | 312124 | OWMPERU | CILINDRO DE BRAZO LATERAL | NO | GENERICO | GENERICO |  | BH00012552 |  | PC11567 | ALTA |  |  | 50 | ARMADO
| Para armado |  | 312224 | OWMPERU | CILINDRO HIDRAULICO CENTRALIZADOR | NO | GENERICO | GENERICO |  | CM47050 |  | PC11567 | ALTA |  |  | 50 | ARMADO
| Falta rel, barr, bru cil |  | 312525 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | SI | FMA | 988K |  |  | 80109C0-01 | 4400604586 | ALTA |  |  | 37 | ARMADO
| Falta rel, barr, bru cil |  | 312725 | BAMBAS | CILINDRO DE INCLINACION DE RIPPER | SI | CATERPILLAR | D11T | RH |  | 5218411 | 4400604340 | ALTA |  |  | 37 | ARMADO
| Para armado |  | 309624 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | SI | CATERPILLAR | 797F | RH | EQ3137 | 2885537 | 4500546952 | BAJA |  |  | 61 | ARMADO
| Para armado |  | 309724 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | NO | CATERPILLAR | 980H |  | EQ5101 | 2614949 | 4500546972 | BAJA |  |  | 61 | ARMADO
| Falta bruñido, soldadura de cachos |  | 309824 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | SI | CATERPILLAR | 844H | LH | EQ6132 | 1098833 | 4500546963 | BAJA |  |  | 61 | ARMADO
| Falta piston |  | 310024 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | SI | CATERPILLAR | D11T |  |  | 252-0471 | 4400602182 | BAJA |  |  | 57 | ARMADO
|  |  | 312625 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | SI | KOMATSU | 980E |  | HT113 | 58B4150120 | 4400605141 | BAJA |  |  | 37 | ARMADO
|  |  | 312825 | BAMBAS | CILINDRO DE WHEEL LEAN | SI | CATERPILLAR | 24 |  |  | 6058793 | 4400604338 | BAJA |  |  | 37 | ARMADO
|  |  | 313225 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | SI | KOMATSU | 980E |  | HT113 | 58B4150120 | 4400605440 | BAJA |  |  | 37 | ARMADO
| Sacar bocina |  | 313725 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | NO | CATERPILLAR | 844H | RH | EQ6132 | 9T9568 | 4500551904 | BAJA |  |  | 34 | ARMADO
|  |  | 313825 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | NO | CATERPILLAR | 844H | RH | EQ6132 | 5025819 | 4500551909 | BAJA |  |  | 34 | ARMADO
|  |  | 314125 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | SI | CATERPILLAR | D11T | RH | EQ6105 | 2520471 | 4500552955 | BAJA |  |  | 34 | ARMADO
|  |  | 314225 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE BLADELIFT | SI | CATERPILLAR | 24 | RH | EQ7106 | 2767646 | 4500552930 | BAJA |  |  | 34 | ARMADO
| BRUÑIDO | PRIORIDAD | HP&K | MINA | DESCRIPCION | MODELO
|  |  | 300124 | BAMBAS | ACUMULADOR DE FRENO | 930E-4SE
|  |  | 309124 | BAMBAS | ACUMULADOR DE DIRECCION | 930E-4SE
|  |  | 309324 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE VOLTEO | 994K
|  |  | 310124 | BAMBAS | ACUMULADOR DE DIRECCION | 930E-4SE
|  |  | 310824 | BAMBAS | ACUMULADOR DE DIRECCION | 930E-4SE
|  |  | 312325 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE | 16M
|  |  | 312725 | BAMBAS | CILINDRO DE INCLINACION DE RIPPER | D11T
|  |  | 312825 | BAMBAS | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24
|  |  | 313225 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 980E
|  |  | 313425 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F
|  |  | 313525 | ANTAPACCAY | ACUMULADOR DE DIRECCION | 793D
|  |  | 313625 | ANTAPACCAY | ACUMULADOR DE DIRECCION | 930E-4SE
|  |  | 313725 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 844H
|  |  | 313825 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844H
|  |  | 314125 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T
|  |  | 314225 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE BLADELIFT | 24
|  |  | 314425 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE | 994K
|  |  | 314625 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24
|  |  | 314825 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T
|  |  | 314925 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE BOOM | 374FL
|  |  | 315125 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | 844K
|  |  | 315525 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE
|  |  | 315825 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE
|  |  | 315925 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 830E
|  |  | 316125 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | 797F
|  |  | 316325 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE TENSOR DE ORUGA | MD6640
|  |  | 316425 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE TENSOR DE ORUGA | MD6640
|  |  | 316925 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D475A
|  |  | 317225 | INKABOR | CILINDRO HIDRAULICO DE CARGADOR | 928H
|  |  | 317325 | INKABOR | CILINDRO HIDRAULICO DE CARGADOR | 928H
|  |  | 318025 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE
|  |  | 318125 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE
|  | CAMPO | DESCRIPCION
|  | TIPO DE MANTENIMIENTO: | Correctivo
|  | EQUIPO / AREA: | Fresadora
|  | FECHA Y HORA: | 2025-06-09
|  | REPORTE: | Equipo se está frenando (pierve velocidad).
|  | IMPACTO EN OPERACIONES: | 🔁 Baja eficiencia |  | ⛔ Paro de línea / ⚠️ Operación limitada / 🔁 Baja eficiencia
|  | NIVEL DE URGENCIA: | 🟡 Medio |  | 🔥 Crítico (requiere acción inmediata) / ⚠️ Alto / 🟡 Medio / 🟢 Bajo

## Bonos
OT | DESCRIPCION | FECHA SOLICITUD | DIAS
351725 | TUBO MICROBRUÑIDO | 2025-10-09 | 106
351725 | ROD BUSHING | 2025-10-01 | 114
339925 | TUBO MICROBRUÑIDO | 2025-08-29 | 147
358025 | TUBO MICROBRUÑIDO | 2025-10-31 | 84
360925 | BARRA CROMADA | 2025-11-27 | 57
361525 | TUBO MICROBRUÑIDO | 2025-11-25 | 59
362625 | TUBO MICROBRUÑIDO | 2025-11-28 | 56
362625 | BARRA CROMADA | 2025-11-28 | 56
363125 | ACERO H1045 | 2025-12-02 | 52
357725 | SELLOS FABRICADOS | 2025-12-05 | 49
357825 | SELLOS FABRICADOS | 2025-12-05 | 49
361425 | SELLOS FABRICADOS | 2025-12-10 | 44
Formulas:
DIAS = TODAY()-[FECHA SOLICITUD]

## Tiempos
[7 empty] | Muy alta | 2.5
[6 empty] | Dificultad | Alta | 1.5
[7 empty] | Media Alta | 1.3
[7 empty] | Media | 1
[7 empty] | Media baja | 0.85
[6 empty] | T_ref | 4.5
[6 empty] | D_ref | 3 | [20 empty] | 2096.77 | #VALUE! | 3870.96 | 4677.41 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 1774.19 | 10322.56 | 6686.4382 | 1782.5771 | 3845.1536 | 1130.3203
[6 empty] | n | 1.2 | [34 empty] | FRESA / MANDRINO |  |  |  | SOLDADURA
[12 empty] | CILINDRO | [5 empty] | VASTAGO |  |  | TAPA |  | PISTON |  |  |  |  | CILINDRO | [5 empty] | VASTAGO |  |  |  | TAPA |  | PISTON |  | BARRENADO |  |  |  | RELLENADO |  | SOLDADURA DE JUNTAS
|  |  | 2. Maquinado de Barra de Vástago | [8 empty] | ALOJAMIENTO |  | TUBO |  | UNION |  | ALOJAMIENTO |  | BARRA | [7 empty] | ALOJAMIENTO |  | TUBO |  | UNION |  | ALOJAMIENTO |  | BARRA |  | EXTERIOR | INTERIOR | EXTERIOR | INTERIOR | CILINDRO |  | VASTAGO |  | CILINDRO | VASTAGO | CILINDRO |  |  |  | VASTAGO
[12 empty] | DIAMETRO | ANCHO | ID | OD | CANCAMO - TUBO | CANCAMO - TUBO | DIAMETRO | ANCHO | DIAMETRO | EXTERIOR | INTERIOR | EXTERIOR | INTERIOR | DESCRIPCION | MARCA | MODELO | DIAMETRO | ANCHO | ID | OD | CANCAMO - TUBO | CANCAMO - TUBO | DIAMETRO | ANCHO | DIAMETRO | LONGITUD |  |  |  |  | CANTIDAD SEAGER | TIEMPO (HRS) | CANTIDAD SEAGER | VASTAGO | Se concidera solo pistas, no alojamiento completo | Se concidera solo pistas, no alojamiento completo | VOLUMEN 1 | J1 | VOLUMEN 2 | J2 | VOLUMEN | J1
[9 empty] | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | CAT | D11T | 88 MM | 63 MM | 7 | 8.625 |  |  | 4 | 3 | 2.5 | 12.187 | 4.019 | 6.98 | 2.75 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | CAT | D11T | 86 | 63 | 177.8 | 219.075 | 0 | 0 | 168.275 | 76.2 | 101.6 | 1936.75 | 309.5498 | 102.0826 | 177.292 | 69.85 |  | - | 0 | 2.6199 |  | 1.3075 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Descripcion | Equipo | Modelo | Diámetro de Barra | Tipo de Trabajo | Tiempo Estimado | Dificultad |  |  | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | CAT | D11 | 88 MM | 63 MM | 170 | 204 |  |  | 63.6 | 76 | 105 | 279.5 | 105.6 | 162.9 | 69.9 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | CAT | D11 | 88 | 63 | 170 | 204 |  |  | 63.6 | 76 | 105 | 1975 | 279.5 | 105.6 | 162.9 | 69.9 |  | - |  | 2.539 |  | 0.81632 |  |  |  |  | 3848.451 | 133.5646 | 1154.5353
|  |  | 2 | Fabricación | 2.7663 | 1 |  |  | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | CAT | 844K | 73 MM | 46 MM | 5.25 | 6.143 |  |  | - | - | 3 | 6.605 | 3.01 | 5.229 | 1.753 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | CAT | 844K | 73 | 46 | 133.35 | 156.0322 | 0 | 0 | - | - | 76.2 | 1701.8 | 167.767 | 76.454 | 132.8166 | 44.5262 |  | - |  | - | [6 empty] | 20268.2992 | 447.4363 | 608.049
|  |  | 2.5 | Fabricación | 3.6157 | 1 |  |  | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | CAT | 844H | 73 MM | 46 MM | 5.25 | 6.143 |  |  | - | - | 3 | 6.605 | 3.01 | 5.229 | 1.753 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | CAT | 844H | 73 | 46 | 133.35 | 156.0322 | 0 | 0 | - | - | 76.2 | 1701.8 | 167.767 | 76.454 | 132.8166 | 44.5262 |  | - |  | - | [6 empty] | 20268.2992 | 447.4363 | 608.049
CILINDRO DE TOWHOL |  |  | 3 | Fabricación | 4.5 | 1 |  |  | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | KOM | D475 | 139 | 115 | 180 | 212 |  |  | 80 | 90 | 110 | 244.56 | 110.97 | 178.9 | 90 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | KOM | D475 | 139 | 115 | 180 | 212 |  |  | 80 | 90 | 110 | 2068 | 244.56 | 110.97 | 178.9 | 90 |  | - |  | 3.0493 |  | 1.216 |  |  |  |  | 42236.9679 | 867.3759 | 1267.109
|  |  | 3.5 | Fabricación | 5.4144 | 1 |  |  | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | CAT | D11T | 4 | 4 | 10 | 11.766 |  |  | 4 | 4 | 3.5 | 14.17 | 3.515 |  |  | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | CAT | D11T | 101.6 | 101.6 | 254 | 298.8564 | 0 | 0 | 101.6 | 101.6 | 88.9 |  | 359.918 | 89.281 | 0 | 0 |  | 3.4931 |  | 3.4931 | 1.7433 | 1.7433 |  |  |  |  | 27587.4072 | 587.3439 | 827.6222
|  |  | 4 | Fabricación | 6.3553 | 1 |  |  | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | CAT | D11 | 4 | 3 | 9.25 | 11 |  |  | 4 | 4 | 3.75 | 14.1 | 3.764 | 9.214 | 2.842 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | CAT | D11 | 101.6 | 76.2 | 234.95 | 279.4 | 0 | 0 | 101.6 | 101.6 | 95.25 |  | 358.14 | 95.6056 | 234.0356 | 72.1868 |  | 2.6199 |  | 3.4931 | 1.3075 | 1.7433 |  |  |  |  | 31669.2174 | 665.3693 | 950.0765
|  |  | 6 | Fabricación | 10.3383 | 1 |  |  | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | CAT | 24M | 2 | 1.25 | 4 | 4.625 |  |  | 3 | 2.5 | 2 | 4.55 | 2.016 | 3.98 | 2 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | CAT | 24M | 50.8 | 31.75 | 101.6 | 117.475 | 0 | 0 | 76.2 | 63.5 | 50.8 | 609.6 | 115.57 | 51.2064 | 101.092 | 50.8 |  |  |  | 2.145 |  | 0.81718 |  |  |  |  | 9008.133 | 232.1939 | 270.244
| 4.1339 | 105 | 4.1339 | Fabricación | 9.9171 | 1.5 |  |  | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | KOM | D475 | 125 | 140 | 225 | 267 |  |  | 125 | 125 | 120 | 307.5 | 120.62 | 223.86 | 118.96 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | KOM | D475 | 125 | 140 | 225 | 267 |  |  | 125 | 125 | 120 |  | 307.5 | 120.62 | 223.86 | 118.96 |  | 4.8749 |  | 4.3526 | 2.9555 | 2.6388 |  |  |  |  | 50265.4825 | 1020.844 | 1507.9645
| 4.3307 | 110 | 4.3307 | Fabricación | 10.4865 | 1.5 |  |  | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | CAT | D11T | 6.25 | 3.66 | 10.5 | 12.25 |  |  | 6.25 | 4.27 | 4 | 14.76 | 4.06 | 10.461 | - | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | CAT | D11T | 158.75 | 92.964 | 266.7 | 311.15 | 0 | 0 | 158.75 | 108.458 | 101.6 |  | 374.904 | 103.124 | 265.7094 | 0 |  | 3.2849 |  | 3.8323 | 2.4924 | 2.9078 |  |  |  |  | 36032.5318 | 748.7757 | 1080.976
| 4.7244 | 120 | 4.7244 | Fabricación | 11.6406 | 1.5 |  |  | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | CAT | 844K | 83 MM | 6.75 | 8.25 | 9.5 |  |  | 5.116 | 3.233 | 3.5 | 13 | 3.52 |  |  | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | CAT | 844K | 83 | 171.45 | 209.55 | 241.3 | 0 | 0 | 129.9464 | 82.1182 | 88.9 |  | 330.2 | 89.408 | 0 | 0 |  | 5.8221 |  | 2.8662 | 2.4033 | 1.8022 |  |  |  |  | 27587.4072 | 587.3439 | 827.6222
| 5.5118 | 140 | 5.5118 | Fabricación | 14.0059 | 1.5 |  |  | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | CAT | 844H | 83 MM | 6.75 | 8.25 | 9.5 |  |  | 5.116 | 3.233 | 3.5 | 13 | 3.52 |  |  | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | CAT | 844H | 83 | 171.45 | 209.55 | 241.3 | 0 | 0 | 129.9464 | 82.1182 | 88.9 |  | 330.2 | 89.408 | 0 | 0 |  | 5.8221 |  | 2.8662 | 2.4033 | 1.8022 |  |  |  |  | 27587.4072 | 587.3439 | 827.6222
[25 empty] | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | CAT | 834H | 82.55 | - | 152.4 | 184.15 | 0 | 0 | - | - | 69.85 | 406.4 | 263.2456 | 70.1802 | 151.384 | 44.5008 | [10 empty] | 17031.0014 | 385.5541 | 510.93
| 5.9055 | 150 | 5.9055 | Fabricación | 25.3581 | 2.5 |  |  | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | KOM | D475 | 125 | 115 | 250 | 300 |  |  | 125 | 115 | 140 | 350 | 141.36 | 248.9 | 120 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | KOM | D475 | 125 | 115 | 250 | 300 |  |  | 125 | 115 | 140 | 500 | 350 | 141.36 | 248.9 | 120 |  | 4.0044 |  | 4.0044 | 2.4277 | 2.4277 |  |  |  |  | 68416.9067 | 1367.8155 | 2052.5072
[9 empty] | CILINDRO DE STICL | CAT | 390DL | 154 | 170 | 220 | 270 |  |  | 154 | 170 | 150 | 350 | 151.33 | 218.81 | 120.1 | CILINDRO DE STICK | CAT | 390DL | 154 | 170 | 220 | 270 |  |  | 154 | 170 | 150 | 2486 | 350 | 151.33 | 218.81 | 120.1 |  | 5.9958 |  | 5.9958 | 4.4214 | 4.4214 |  |  |  |  | 78539.8163 | 1561.3188 | 2356.1945
[9 empty] | CILINDRO DE STICL | CAT | 390DL | 154 | 170 | 220 | 270 |  |  | 154 | 170 | 150 | 350 | 151.33 | 218.81 | 120.1 | CILINDRO DE STICK | CAT | 336DL | [8 empty] | Q | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | CILINDRO DE DIRECCION | CAT | 24 | 2800 | 2.843 | 3.5 | 4.135 |  |  | 2.8 | 2 | 2.5 | 4.75 | 2.517 | 3.48 | 1.792 | CILINDRO DE DIRECCION | CAT | 24 | 71.12 | 72.2122 | 88.9 | 105.029 | 0 | 0 | 71.12 | 50.8 | 63.5 |  | 120.65 | 63.9318 | 88.392 | 45.5168 |  | 2.4291 |  | 1.7088 | 0.86735 | 0.61016 |  |  |  |  | 14075.2078 | 329.053 | 422.2562
[9 empty] | CILINDRO DE DIRECCION | CAT | 24M | 70 | 72 | 90 | 105 |  |  | 71 | 47 | 65 | 109.55 | 65.5 | 89.35 | 65.05 | CILINDRO DE DIRECCION | CAT | 24M | 70 | 72 | 90 | 105 |  |  | 71 | 47 | 65 |  | 109.55 | 65.5 | 89.35 | 65.05 |  | 2.4196 |  | 1.5808 | 0.85118 | 0.56357 |  |  |  |  | 14748.0322 | 341.9143 | 442.441
[9 empty] | CILINDRO DE DIRECCION | CAT | 793 | 4.375 | 2.969 | 5.5 | 6.5 |  |  | 4.375 | 2.969 | 2.75 | 7.6 | 2.765 | 5.479 | 2 | CILINDRO DE DIRECCION | CAT | 793D | 111.125 | 75.4126 | 139.7 | 165.1 | 0 | 0 | 111.125 | 75.4126 | 69.85 | 869.95 | 193.04 | 70.231 | 139.1666 | 50.8 |  | 2.6071 |  | 2.6071 | 1.4153 | 1.4153 |  |  |  |  | 17031.0014 | 385.5541 | 510.93
|  |  | 4. Fabricación de Bujes | [5 empty] | CILINDRO DE DIRECCION | CAT | 797 | 5.875 | 3.94 | 7 | 8.65 |  |  | 5.875 | 3.94 | 3.5 | 11.254 | 3.518 | 6.98 | 2.503 | CILINDRO DE DIRECCION | CAT | 797F | 149.225 | 100.076 | 177.8 | 219.71 | 0 | 0 | 149.225 | 100.076 | 88.9 |  | 285.8516 | 89.3572 | 177.292 | 63.5762 |  | 3.5228 |  | 3.5228 | 2.5221 | 2.5221 |  |  |  |  | 27587.4072 | 587.3439 | 827.6222
[9 empty] | CILINDRO DE DIRECCION | CAT | 930E | 6.5 | 2.61 | 6.5 | 7.5 |  |  | 4.75 | 2.61 | 3.25 |  |  |  |  | CILINDRO DE DIRECCION | KOM | 930E-4SE | 165.1 | 66.294 | 165.1 | 190.5 | 0 | 0 | 120.65 | 66.294 | 82.55 | 796.93 | 229.87 | 83 | 164.54 | 44.729 | 2 | 3.3481 | 2 | 3.3034 | 1.8485 | 1.3508 |  |  |  |  | 23787.1011 | 514.6996 | 713.613
|  |  | Tipo de Buje | Diámetro | Tiempo Estimado |  |  |  | CILINDRO DE DIRECCION | CAT | 980E | 6.25 | 2.347 | 7.5 | 9 |  |  | 6.25 | 3.96 | 3.75 | 12.25 | 3.767 | 7.48 | 3.752 | CILINDRO DE DIRECCION | CAT | 844K | 106 | 96 | 139.7 | 171.45 |  |  | 106 | 96 | 82.55 | 990.6 | 239.522 | 82.9818 | 139.192 | 57.2262 |  | 3.3092 |  | 3.3092 | 1.7186 | 1.7186 |  |  |  |  | 23787.1011 | 514.6996 | 713.613
|  |  | Tipo de Buje | Diámetro | Tiempo Estimado |  |  |  | CILINDRO DE DIRECCION | CAT | 980E | 6.25 | 2.347 | 7.5 | 9 |  |  | 6.25 | 3.96 | 3.75 | 12.25 | 3.767 | 7.48 | 3.752 | CILINDRO DE DIRECCION | CAT | 994K | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 60 | 0
[25 empty] | CILINDRO DE DIRECCION | KOM | HD1500 | 135 | 90 | 140 | 157.5 |  |  | 135 | 90 | 75 | 925 | 142.6 | 75.55 | 138.9 | 34.06
|  |  | Tipo de Buje | Diámetro | Tiempo Estimado |  |  |  | CILINDRO DE DIRECCION | CAT | 980E | 6.25 | 2.347 | 7.5 | 9 |  |  | 6.25 | 3.96 | 3.75 | 12.25 | 3.767 | 7.48 | 3.752 | CILINDRO DE DIRECCION | KOM | 980E | 158.75 | 100.584 | 190.5 | 228.6 | 0 | 0 | 158.75 | 100.584 | 95.25 | 838.2 | 311.15 | 95.6818 | 189.992 | 95.3008 | 2 | 4.5541 | 2 | 4.5541 | 2.6967 | 2.6967 |  |  |  |  | 31669.2174 | 665.3693 | 950.0765
[9 empty] | CILINDRO DE SIDESHIFT | CAT | 24M | 3.5 | 6 | 5 | 6 |  |  | 2.25 | 1.381 | 3.25 | 8.23 | 3.263 | 4.983 | 2 | CILINDRO DE SIDESHIFT | CAT | 24M | 88.9 | 68.58 | 127 | 152.4 | 0 | 0 | 57.15 | 35.0774 | 82.55 | 2514.6 | 209.042 | 82.8802 | 126.5682 | 50.8 | 2 | 3.3386 | 2 | 2.1642 | 2.4 | 3 |  |  |  |  | 23787.1011 | 514.6996 | 713.613
[9 empty] | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | CAT | 797F | 11 | 7.375 | 16.75 | 19.625 |  |  | 11 | 7.375 | 15 | 19.75 | 15.05 | 16.71 | - | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | CAT | 797F | 279.4 | 187.325 | 425.45 | 498.475 | 0 | 0 | 279.4 | 187.325 | 381 |  | 501.65 | 382.27 | 424.434 | #VALUE! | 2 | 5.8525 | 2 | 7.8525 | 8.8392 | 8.8392 |  |  |  |  | 506707.4791 | 9745.9084 | 15201.2244
[9 empty] | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | KOM | 930E-4SE | 8.75 | 6 | 15.5 | 18.55 |  |  | 8.75 | 6.35 | 14 |  |  |  |  | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | KOM | 930E-4SE | 222.25 | 152.4 | 393.7 | 471.17 | 0 | 0 | 222.25 | 161.29 | 355.6 | 476.25 | 473.075 | 356.362 | 392.1 | - | 2 | 6.4973 | 2 | 6.8179 | 5.7203 | 6.054 |  |  |  |  | 441398.5151 | 8497.5024 | 13241.9555
[9 empty] | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | KOM | 980E | 10.5 | 5.91 | 16.25 | 19.375 |  |  | 10.5 | 5.87 | 14.75 |  |  |  |  | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | KOM | 980E-4SE | 266.7 | 150.114 | 412.75 | 492.125 | 0 | 0 | 266.7 | 149.098 | 374.65 | 495.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.4757 | 2 | 6.4386 | 6.7614 | 6.7156 |  |  |  |  | 489957.9819 | 9425.7353 | 14698.7395
[9 empty] | CILINDRO DE WHEEL LEAN | CAT | 24M | 2.75 | 2.992 | 4.75 | 5.76 |  |  | 116 | 2.991 | 2.5 | 5.99 | 2.514 | 4.73 | 2.502 | CILINDRO DE WHEEL LEAN | CAT | 24M | 69.85 | 75.9968 | 120.65 | 146.304 | 0 | 0 | 2946.4 | 75.9714 | 63.5 | 342.9 | 152.146 | 63.8556 | 120.142 | 63.5508 |  | 2.5535 |  | 3.2108 | 0.8965 | 37.8035 |  |  |  |  | 14075.2078 | 329.053 | 422.2562
[9 empty] | CILINDRO DE ARTICULACION | CAT | 24 | 76 | 98 | 150 | 177 |  |  | 76 | 98 | 75 | 180 | 75.3 | 148.9 | 47.58 | CILINDRO DE ARTICULACION | CAT | 24 | 76 | 70.16 | 150 | 177 |  |  | 76 | 98 | 75 | 785 | 180 | 75.3 | 148.9 | 47.58 |  | 2.3696 |  | 3.3099 | 0.90052 | 1.2579 |  |  |  |  | 19634.9541 | 435.3297 | 589.0486
|  |  | 5. Maquinado de Alojamientos | [5 empty] | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | CAT | 797F | 230MM | 4.06 | 14.75 | 17.062 |  |  | 260 MM | 5.3 | 9.75 | 19.6 | 13523 | 14.665 |  | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | CAT | 797F | 230 | 103.124 | 374.65 | 433.3748 |  |  | 260 | 134.62 | 247.65 |  | 497.84 | 343484.2 | 372.491 |  |  | 3.7276 |  | 4.9028 | 4.0057 | 5.9112 |  |  |  |  | 214083.9099 | 4152.2963 | 6422.5173
[9 empty] | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | CAT | 793D | 7 | 4 | 12.75 | - |  |  | 8.25 | 3.635 | 7.75 | 16.89 | 11.523 | 9.977 | 7.752 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | CAT | 793D | 177.8 | 101.6 | 323.85 |  | 0 | 0 | 209.55 | 92.329 | 196.85 | 1450.975 | 429.006 | 292.6842 | 253.4158 | 196.9008 |  | 3.615 |  | 3.3184 | 3.0508 | 3.2675 |  |  |  |  | 135262.7465 | 2645.5994 | 4057.8824
|  |  | Tipo de Trabajo | Dimensión del Alojamiento | Tiempo Estimado |  |  | Seager? | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | KOM | 930E | 7 | 4.65 | 14 | 16 |  |  | 8.25 | 3.941 | 7 | 16 | 13.062 | 9.46 | 7 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | KOM | 930E-4SE | 177.8 | 118.11 | 355.6 | 406.4 | 0 | 0 | 209.55 | 100.1014 | 177.8 | 1130.3 | 406.4 | 331.7748 | 240.284 | 177.8 |  | 4.2025 |  | 3.5978 | 3.5466 | 3.5426 |  |  |  |  | 110349.6288 | 2169.3756 | 3310.4889
|  |  | Barrenado de alojamientos | 4.75 | 2.5239 | 2.4098 | 2.4002 | 0 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | KOM | 830 | 7 | 4.65 | 14 | 16 |  |  | 8.25 | 3.941 | 7 | 16 | 13.034 | 9.46 | 7 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | KOM | 830 | 177.8 | 118.11 | 355.6 | 406.4 | 0 | 0 | 209.55 | 100.1014 | 177.8 |  | 406.4 | 331.0636 | 240.284 | 177.8 |  | 4.2025 |  | 3.5978 | 3.5466 | 3.5426 |  |  |  |  | 65.1933 | 61.2462 | 3310.4889
|  |  | Barrenado de alojamientos | 8.75 | 5.4988 | 5.5338 | 5.5003 | 0 | [16 empty] | CILINDRO DE VOLTEO DE BUCKET | KOM | PC1250 | 115 | 116.3 | 160 | 190 |  |  | 115 | 115.3 | 115 | 1135 | 225.1 | 115.65 | 158.9 | 105.05 |  | 4.029 |  | 3.9944 | 2.2587 | 2.2393 |  |  |  |  | 42.1667 | 60.806 | 1384.9188
|  |  | Barrenado de alojamientos | 6 | 3.2096 | 3.661 | 3.369 | 0 | [16 empty] | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | #N/A | 980E | 177.8 | 115.32 | 384.175 | 434.975 |  |  | 222.25 | 136.8 | 193.675 | 1212.85 | 488.95 | - | 256.286 | 193.802 |  | 4.1032 |  | 4.9345 | 3.4628 | 5.1347
|  |  | Barrenado de alojamientos | 5.875 | 3.1146 | 3.5471 | 3.2721 | 0 | [16 empty] | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | KOM | 930E-4SE | 177.8 | 115.443 | 355.6 | 406.4 | 0 | 0 | 209.55 | 101.6 | 177.8 | 1130.3 | 406.4 | - | 240.284 | 177.8762
|  |  | Barrenado de alojamientos | [21 empty] | CILINDRO DE BLADELIFT | CAT | 24 | - | - | 133.35 | 158.75 | 0 | 0 | - | - | 76.2 | 1120.775 | 160.2994 | 76.5302 | 132.842 | 56.642
[25 empty] | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | CAT | D8 | - | - | 114.3 | 139.7 | 0 | 0 | - | - | 76.2 | 1552.575 | 146.939 | 76.4032 | 113.1824 | 76.2508
[25 empty] | CILINDRO DE LETERNEAU |  |  | 158.75 | 100.1776 | 241.3 | 317.5 | 0 | 0 |  |  | 114.3 | - | 311.15 | 114.5286 | 240.665
[25 empty] | CILINDRO DE INCLINACION DE RIPPER | CAT | D11T | 101.6 | 101.092 | 196.85 | 241.3 | 0 | 0 | 101.6 | 75.438 | 95.25 | 990.6 | 303.911 | 95.631 | 196.342 | 2.752
[25 empty] | CILINDRO DE LEVANTE DE MASTIL | CAT | MD6540 | [8 empty] | 107.95 | 1797.05
[25 empty] | CILINDRO DE BOOM | CAT | 390DL | [8 empty] | 145 | 2120
[25 empty] | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | CAT | 793D | [8 empty] | 317.5 | 381
[25 empty] | CILINDRO DE BOOM | KOM | PC1250 | [8 empty] | 160 | 2670
[25 empty] | CILINDRO DE SUSPENSION DELANTERA | KOM | 930E-4SE | [8 empty] | 400.05 | 819.15
0
6. Soldadura de Uniones en Fabricación de Cilindros y Vástagos (FCAW - Arco con Alambre Tubular)
|  |  | Tipo de Soldadura FCAW | Diámetro de Componente | Ancho | Volumen | Tasa de deposito | Tiempo Estimado
|  |  | Relleno de alojamiento | 3.5 | 6 | 57.7268 | 3.5
RELLENADO DE ALOJAMIENTO
|  |  | DIAMETRO | LONGITUD | TIEMPO | K
|  |  | 70 | 72 | 70 | 0.004421
|  |  | 165.1 | 66.294 | 90 | 0.0026174
|  |  | 177.8 | 101.6 | 170 | 0.0029955
|  |  | 111.125 | 75.4126 | 130 | 0.0049378
|  |  | 279.4 | 187.325 | 190 | 0.0011555
promedio
0.0032255
Note on O25: HP: DOBLE HORQUILLA
Note on AF25: HP: DOBLE HORQUILLA

## CROMADOS
VASTAGO
| OT | DESCRIPCION |  | MODELO |  |  | DIAMETRO | LONGITUD DE CROMO | FECHA DE SALIDA 1 | FECHA DE SALIDA 2 | DIAS EN CROMO | DIAS EN CROMO
| 353325 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA |  | 980E | 222.25 | 136.8 | 193.675 | 1212.85 | 2025-10-01 | 2025-11-11 | 114 | 73
VASTAGO
| OT | DESCRIPCION |  | MODELO |  |  | DIAMETRO | LONGITUD DE CROMO | FECHA DE SALIDA | DIAS EN CROMO
| 357625 | CILINDRO DE DIRECCION |  | HD1500 | 135 | 90 | 75 | 925 | 2025-11-06 | EN TALLER |  |  |  | 348725 | BAMBAS | CILINDRO DE STICK | 390DL
| 357925 | CILINDRO DE DIRECCION |  | 930E-4SE | 120.65 | 66.294 | 82.55 | 796.93 | 2025-11-06 | EN TALLER |  |  |  | 351825 | BAMBAS | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M
| 358125 | CILINDRO DE DIRECCION |  | 844K | 106 | 96 | 82.55 | 990.6 | 2025-11-06 | 78 |  |  |  | 352125 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE | D8T
| 358225 | CILINDRO DE DIRECCION |  | 930E-4SE | 120.65 | 66.294 | 82.55 | 796.93 | 2025-11-06 | 78 |  |  |  | 352425 | BAMBAS | CILINDRO DE BLADELIFT | 24M
| 358325 | CILINDRO DE DIRECCION |  | 930E-4SE | 120.65 | 66.294 | 82.55 | 796.93 | 2025-11-06 | EN TALLER |  |  |  | 353125 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 930E-4SE
[14 empty] | 353425 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE VOLTEO DE BUCKET | PC1250
[14 empty] | 354725 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE BLADELIFT | 24
[7 empty] | VASTAGO | [6 empty] | 354925 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 988K
| OT | DESCRIPCION |  | MODELO |  |  | DIAMETRO | LONGITUD DE CROMO | FECHA DE SALIDA | DIAS EN CROMO |  |  |  | 355925 | BAMBAS | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | D11T
| 359025 | CILINDRO DE DIRECCION |  | 980E-4SE | no encontrado |  |  |  | 2025-11-12 | 72 |  |  |  | 356025 | BAMBAS | CILINDRO DE BUCKET | 374DL
| 357825 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA |  | 930E-4SE | 209.55 | 100.1014 | 177.8 | 1130.3 | 2025-11-12 | 72 |  |  |  | 356625 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24
[14 empty] | 357925 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE
VASTAGO
| OT | DESCRIPCION |  | MODELO |  |  | DIAMETRO | LONGITUD DE CROMO | FECHA DE SALIDA | DIAS EN CROMO
| 357725 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA |  | 930E-4SE | 209.55 | 100.1014 | 177.8 | 1130.3 | 2025-11-13 | 71
VASTAGO
| OT | DESCRIPCION | TIPO | MODELO |  |  | DIAMETRO | LONGITUD DE CROMO | FECHA DE SALIDA | DIAS EN CROMO
| 360025 | CILINDRO DE DIRECCION | VASTAGO | 930E-4SE | 120.65 | 66.294 | 82.55 | 796.93 | 2025-11-26 | 58
| 362125 | CILINDRO DE DIRECCION | VASTAGO | 930E-4SE | 120.65 | 66.294 | 82.55 | 796.93 | 2025-11-26 | 58
| 362225 | CILINDRO DE DIRECCION | VASTAGO | 930E-4SE | 120.65 | 66.294 | 82.55 | 796.93 | 2025-11-26 | 58
| 361025 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | C. INTER | 930E-4SE | #VALUE! |  | 330.2 | 1203.325 | 2025-11-26 | 58
| 361025 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | C. INTER | 930E-4SE | #VALUE! |  | 266.7 | 1203.325 | 2025-11-26 | 58
| 361125 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | C. INTER | 930E-4SE |  |  | 330.2 | 1203.325 | 2025-11-26 | 58 | 13 | 47.375 | 330.2 | 1203.325
| 361125 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | C. INTER | 930E-4SE |  |  | 266.7 | 1203.325 | 2025-11-26 | 58 | 10.5 | 47.375 | 266.7 | 1203.325
| 361425 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | C. INTER | 980E-4SE |  |  | 371.475 | 1263.65 | 2025-11-26 | 58 | 14.625 | 49.75 | 371.475 | 1263.65
| 361425 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | C. INTER | 980E-4SE |  |  | 288.925 | 1263.65 | 2025-11-26 | 58 | 11.375 | 49.75 | 288.925 | 1263.65
| 361525 | CILINDRO DE JACK HYD | VASTAGO | PV351D |  |  | 177.165 | 2012.95 | 2025-11-26 | 58 | 6.975 | 79.25 | 177.165 | 2012.95
| 361625 | CILINDRO DE JACK HYD | VASTAGO | PV351D |  |  | 177.165 | 2012.95 | 2025-11-26 | 58 | 6.975 | 79.25
VASTAGO
| OT | DESCRIPCION | TIPO | MODELO |  |  | DIAMETRO | LONGITUD DE CROMO | FECHA DE SALIDA | DIAS EN CROMO
| 361725 | CILINDRO DE DIRECCION | VASTAGO | 930E-4SE | 120.65 | 66.294 | 82.55 | 796.93 | 2025-11-27 | 57
| 361825 | CILINDRO DE DIRECCION | VASTAGO | 930E-4SE | 120.65 | 66.294 | 82.55 | 796.93 | 2025-11-27 | 57
| 361925 | CILINDRO DE DIRECCION | VASTAGO | 930E-4SE | 120.65 | 66.294 | 82.55 | 796.93 | 2025-11-27 | 57
| 362025 | CILINDRO DE DIRECCION | VASTAGO | 930E-4SE | 120.65 | 66.294 | 82.55 | 796.93 | 2025-11-27 | 57
VASTAGO
| OT | DESCRIPCION | TIPO | MODELO |  |  | DIAMETRO | LONGITUD DE CROMO | FECHA DE SALIDA | DIAS EN CROMO
| 360825 | CILINDRO DE LEVANTE | VASTAGO | 994F | no encontrado |  | 240 | 2027 | 2025-12-02 | 52
| 361125 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | VASTAGO | 930E-4SE | 209.55 | 100.1014 | 177.8 | 1130.3 | 2025-12-02 | 52
| 361025 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | VASTAGO | 930E-4SE | 209.55 | 100.1014 | 177.8 | 1130.3 | 2025-12-02 | 52
| 361425 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | VASTAGO | 980E | 222.25 | 136.8 | 193.675 | 1212.85 | 2025-12-02 | 52
VASTAGO
| OT | DESCRIPCION | TIPO | MODELO |  |  | DIAMETRO | LONGITUD DE CROMO | FECHA DE SALIDA | DIAS EN CROMO
| 363125 | CILINDRO DE LEVANTE DE MASTIL | C. INTERMEDIO | MD6540 | #VALUE! |  | 8" | 57" | 2025-12-03 | 51
| 363125 | CILINDRO DE LEVANTE DE MASTIL | C. INTERMEDIO | MD6540 | #VALUE! |  | 6.750" | 60" | 2025-12-03 | 51
VASTAGO
| OT | DESCRIPCION | TIPO | MODELO |  |  | DIAMETRO | LONGITUD DE CROMO | FECHA DE SALIDA | DIAS EN CROMO
| 360325 | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | VASTAGO | 24M | 76.2 | 63.5 | 50.8 | 609.6 | 2025-12-04 | 50
| 363525 | CILINDRO DE DIRECCION | VASTAGO | 930E-4SE | 120.65 | 66.294 | 82.55 | 796.93 | 2025-12-04 | 50
| 363625 | CILINDRO DE DIRECCION | VASTAGO | 793D | 111.125 | 75.4126 | 69.85 | 869.95 | 2025-12-04 | 50
| OT | DESCRIPCION | TIPO | MODELO |  |  | DIAMETRO | LONGITUD DE CROMO | FECHA DE SALIDA | DIAS EN CROMO
| 364025 | CILINDRO DE LEVANTE DE MONTACARGAS | VASTAGO | DP70E | no encontrado |  | 60 | 2670 | 2025-12-11 | 43
| 363425 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | CUERPO INTERMEDIO | 793D | #VALUE! |  | 304.8 | 1377.95 | 2025-12-11 | 43 |  | 1377.95
| OT | DESCRIPCION | TIPO | MODELO |  |  | DIAMETRO | LONGITUD DE CROMO | FECHA DE SALIDA | DIAS EN CROMO
| 363225 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | VASTAGO | 793D | 209.55 | 92.329 | 196.85 | 1450.975 | 2025-12-12 | 42
| 363325 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | VASTAGO | 793D | 209.55 | 92.329 | 196.85 | 1450.975 | 2025-12-12 | 42
| 363425 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | VASTAGO | 793D | 209.55 | 92.329 | 196.85 | 1450.975 | 2025-12-12 | 42
| 363125 | CILINDRO DE LEVANTE DE MASTIL | VASTAGO | MD6540 | 0 | 0 | 107.95 | 1797.05 | 2025-12-12 | 42
| OT | DESCRIPCION | TIPO | MODELO |  |  | DIAMETRO | LONGITUD DE CROMO | FECHA DE SALIDA | DIAS EN CROMO
| 363225 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | CUERPO INTERMEDIO | 793D | #VALUE! |  | 304.8 | 1377.95 | 2025-12-15 | 39
| 363325 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | CUERPO INTERMEDIO | 793D | #VALUE! |  | 304.8 | 1377.95 | 2025-12-15 | 39
| OT | DESCRIPCION | TIPO | MODELO |  |  | DIAMETRO | LONGITUD DE CROMO | FECHA DE SALIDA | DIAS EN CROMO
| 363825 | CILINDRO DE DIRECCION DE MONTACARGAS | VASTAGO | P22000 | no encontrado |  | 80 | 1035 | 2025-12-16 | 38
| 362425 | CILINDRO DE BOOM | VASTAGO | 390DL | 0 | 0 | 145 | 2120 | 2025-12-16 | 38
| OT | DESCRIPCION | TIPO | MODELO |  |  | DIAMETRO | LONGITUD DE CROMO | FECHA DE SALIDA | DIAS EN CROMO
| 359825 | CILINDRO DE DIRECCION DE EXCAVADORA | VASTAGO | GENERICO | no encontrado |  | 70 | 895 | 2025-12-29 | 25
| 359925 | CILINDRO DE DIRECCION DE EXCAVADORA | VASTAGO | GENERICO | no encontrado |  | 56 | 610 | 2025-12-29 | 25
| OT | DESCRIPCION | TIPO | MODELO |  |  | DIAMETRO | LONGITUD DE CROMO | FECHA DE SALIDA | DIAS EN CROMO
1 | 365625 | CILINDRO DE DIRECCION | VASTAGO | 930E-4SE | 120.65 | 66.294 | 82.55 | 796.93 | 2026-01-02 | 21
2 | 365925 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | VASTAGO | D475 | 125 | 115 | 140 | 500 | 2026-01-02 | 21
3 | 366125 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | VASTAGO | D11 | 63.6 | 76 | 105 | 1975 | 2026-01-02 | 21
4 | 366225 | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | VASTAGO | D11T | 168.275 | 76.2 | 101.6 | 1936.75 | 2026-01-02 | 21
5 | 366525 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | CUERPO INTERMEDIO 1 | 930E-4SE | #VALUE! |  | 330.2 | 1025.525 | 2026-01-02 | 21 |  | 13 | 40.375 | 330.2 | 1025.525
6 | 366525 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | CUERPO INTERMEDIO 2 | 930E-4SE | #VALUE! |  | 266.7 | 1025.525 | 2026-01-02 | 21 |  | 10.5 | 40.375 | 266.7 | 1025.525
7 | 366625 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | VASTAGO | 930E-4SE | 209.55 | 100.1014 | 177.8 | 1130.3 | 2026-01-02 | 21
8 | 366625 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | CUERPO INTERMEDIO 1 | 930E-4SE | #VALUE! |  | 330.2 | 1025.525 | 2026-01-02 | 21
9 | 366625 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | CUERPO INTERMEDIO 2 | 930E-4SE | #VALUE! |  | 266.7 | 1025.525 | 2026-01-02 | 21
| OT | DESCRIPCION | TIPO | MODELO |  |  | DIAMETRO | LONGITUD DE CROMO | FECHA DE SALIDA | DIAS EN CROMO
1 | 366525 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | VASTAGO | 930E-4SE | 209.55 | 100.1014 | 177.8 | 1130.3 | 2026-01-09 | 14
| OT | DESCRIPCION | TIPO | MODELO |  |  | DIAMETRO | LONGITUD DE CROMO | FECHA DE SALIDA | DIAS EN CROMO
1 | 370326 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | CUERPO INTERMEDIO 1 | 930E-4SE | #VALUE! |  | 330.2 | 1025.525 | 2026-01-13 | 10
2 | 370326 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | CUERPO INTERMEDIO 2 | 930E-4SE | #VALUE! |  | 266.7 | 1025.525 | 2026-01-13 | 10
3 | 370226 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | CUERPO INTERMEDIO 1 | 930E-4SE | #VALUE! |  | 330.2 | 1025.525 | 2026-01-13 | 10
4 | 370226 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | CUERPO INTERMEDIO 2 | 930E-4SE | #VALUE! |  | 266.7 | 1025.525 | 2026-01-13 | 10
5 | 368625 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | CUERPO INTERMEDIO | 793D | #VALUE! |  | 292.1 | 1377.95 | 2026-01-13 | 10
6 | 369526 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | CUERPO INTERMEDIO | 793D | #VALUE! |  | 292.1 | 1377.95 | 2026-01-13 | 10
7 | 370426 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | CUERPO INTERMEDIO 1 | HD1500 | no encontrado |  | 266.7 | 893.78 | 2026-01-13 | 10
8 | 370426 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | CUERPO INTERMEDIO 2 | HD1500 | no encontrado |  | 215.9 | 895.35 | 2026-01-13 | 10
9 | 368325 | CILINDRO DE BOOM | VASTAGO | PC1250 | 0 | 0 | 160 | 2670 | 2026-01-13 | 10
10 | 368726 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | VASTAGO | 930E-4SE | 222.25 | 161.29 | 355.6 | 476.25 | 2026-01-13 | 10
11 | 368926 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | VASTAGO | 980E-4SE | 266.7 | 149.098 | 374.65 | 495.3 | 2026-01-13 | 10
12 | 369726 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | VASTAGO | 793D | 0 | 0 | 317.5 | 381 | 2026-01-13 | 10
13 | 369826 | CILINDRO DE DIRECCION | VASTAGO | HD1500 | 135 | 90 | 75 | 925 | 2026-01-13 | 10
14 | 368125 | CILINDRO DE DIRECCION | VASTAGO | 793D | 111.125 | 75.4126 | 69.85 | 869.95 | 2026-01-13 | 10
15 | 369326 | CILINDRO DE BLADELIFT | VASTAGO | 24 | #VALUE! |  | 80 | 1105 | 2026-01-13 | 10
16 | 369426 | CILINDRO DE BLADELIFT | VASTAGO | 24 | - | - | 76.2 | 1120.775 | 2026-01-13 | 10
| OT | DESCRIPCION | TIPO | MODELO |  |  | DIAMETRO | LONGITUD DE CROMO | FECHA DE SALIDA | DIAS EN CROMO
1 | 359225 | CILINDRO DE SUSPENSION DELANTERA | VASTAGO | 930E-4SE | 0 | 0 | 400.05 | 819.15 | 2026-01-14 | 9
2 | 364625 | CILINDRO DE SUSPENSION DELANTERA | VASTAGO | 930E-4SE | 0 | 0 | 400.05 | 819.15 | 2026-01-14 | 9
3 | 364925 | CILINDRO DE SUSPENSION DELANTERA | VASTAGO | 930E-4SE | 0 | 0 | 400.05 | 819.15 | 2026-01-14 | 9
4 | 365725 | CILINDRO DE SUSPENSION DELANTERA | VASTAGO | 930E-4SE | 0 | 0 | 400.05 | 819.15 | 2026-01-14 | 9
5 | 369626 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | VASTAGO | 793D | 0 | 0 | 317.5 | 381 | 2026-01-14 | 9
| OT | DESCRIPCION | TIPO | MODELO |  |  | DIAMETRO | LONGITUD DE CROMO | FECHA DE SALIDA | DIAS EN CROMO
1 | 359225 | CILINDRO DE SUSPENSION DELANTERA | VASTAGO | 930E-4SE | 0 | 0 | 400.05 | 819.15 | 2026-01-19 | 4
2 | 368826 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | VASTAGO | 980E-4SE | 266.7 | 149.098 | 374.65 | 495.3 | 2026-01-19 | 4
3 | 370526 | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | VASTAGO | 930E-4SE | 222.25 | 161.29 | 355.6 | 476.25 | 2026-01-19 | 4
4 | 368625 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | VASTAGO | 793D | 209.55 | 92.329 | 196.85 | 1450.975 | 2026-01-19 | 4
5 | 369526 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | VASTAGO | 793D | 209.55 | 92.329 | 196.85 | 1450.975 | 2026-01-19 | 4
6 | 367725 | CILINDRO DE JACK HYD | VASTAGO | PITVIPER 351 | no encontrado |  | 177.165 | 2012.95 | 2026-01-19 | 4
| OT | DESCRIPCION | TIPO | MODELO |  |  | DIAMETRO | LONGITUD DE CROMO | FECHA DE SALIDA | DIAS EN CROMO
1 | 370226 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | VASTAGO | 930E-4SE | 209.55 | 100.1014 | 177.8 | 1130.3 | 2026-01-22 | 1
2 | 370326 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | VASTAGO | 930E-4SE | 209.55 | 100.1014 | 177.8 | 1130.3 | 2026-01-22 | 1
| OT | DESCRIPCION | TIPO | MODELO |  |  | DIAMETRO | LONGITUD DE CROMO | FECHA DE SALIDA | DIAS EN CROMO
1 | 370226 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | VASTAGO | 930E-4SE | 209.55 | 100.1014 | 177.8 | 1130.3 | 2026-01-23 | 0
2 | 370326 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | VASTAGO | 930E-4SE | 209.55 | 100.1014 | 177.8 | 1130.3 | 2026-01-23 | 0
Formulas:
DIAS EN CROMO = TODAY()-[FECHA DE SALIDA 1]
FECHA DE SALIDA 2 = TODAY()-[FECHA DE SALIDA 1]

## Evaluaciones
INFORME INICIAL | OT | CLIENTE | DESCRIPCION | BASE METALICA | EQUIPO | MODELO
SI | 320125 | BAMBAS | ACUMULADOR DE DIRECCION | SI | KOMATSU | 930E-4SE
SI | 321825 | BAMBAS | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | SI | KOMATSU | D475
SI | 321925 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | SI | KOMATSU | 930E-4SE
SI | 322225 | BAMBAS | ACUMULADOR DE FRENO | SI | KOMATSU | 930E-4SE
SI | 322525 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | SI | KOMATSU | 930E-4SE
SI | 322725 | BAMBAS | CILINDRO DE GARRA | SI | FMA | 834H
SI | 323225 | ANTAPACCAY | ACUMULADOR DE DIRECCION | NO | KOMATSU | 930E-4SE
SI | 323525 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | NO | CATERPILLAR | 793D
NO | 323725 | BAMBAS | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | SI | CATERPILLAR | D11T
NO | 323925 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | SI | CATERPILLAR | 793D
NO | 324025 | ANTAPACCAY | ACUMULADOR DE DIRECCION | SI | KOMATSU | 830E
NO | 324125 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | SI | KOMATSU | 930E-4SE
NO | 324225 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | SI | CATERPILLAR | D11T
NO | 324325 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE BLADELIFT | SI | CATERPILLAR | 24M
SI | 324425 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | SI | CATERPILLAR | 24M
SI | 324525 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | SI | CATERPILLAR | 24
NO | 324625 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE BUCKET | SI | CATERPILLAR | 390FL
SI | 324725 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | SI | KOMATSU | 930E-4SE
NO | 325225 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | SI | KOMATSU | 930E-4SE
NO | 325325 | BAMBAS | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | SI | CATERPILLAR | D11T
NO | 325425 | BAMBAS | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | SI | CATERPILLAR | 844H
NO | 325525 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | SI | CATERPILLAR | 844H
NO | 325625 | BAMBAS | CILINDRO DE BLADELIFT | SI | CATERPILLAR | 24M
NO | 325725 | BAMBAS | CILINDRO DE BLADELIFT | SI | CATERPILLAR | 24M
NO | 325825 | BAMBAS | CILINDRO DE ARTICULACION | SI | CATERPILLAR | 24
NO | 325925 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | SI | CATERPILLAR | D11T
NO | 326025 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | SI | CATERPILLAR | 988K
NO | 326125 | ANTAPACCAY | ACUMULADOR DE DIRECCION | SI | CATERPILLAR | 797F
NO | 326225 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | SI | KOMATSU | 930E-4SE
NO | 326325 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | SI | KOMATSU | D475
NO | 326425 | BAMBAS | BRAZO DE BOOM | NO | CATERPILLAR | 988K
NO | 326525 | BAMBAS | CILINDRO DE INCLINACION | SI | CATERPILLAR | 980H
NO | 326625 | BAMBAS | CILINDRO DE INCLINACION | SI | CATERPILLAR | 980H
NO | 326725 | BAMBAS | CILINDRO TELESCOPICO | SI | FMA | 988K
NO | 326825 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | SI | CATERPILLAR | 966H
NO | 326925 | BAMBAS | ACUMULADOR DE DIRECCION | SI | KOMATSU | 980E
NO | 327025 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | SI | KOMATSU | 980E
NO | 327125 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE BUCKET | SI | CATERPILLAR | 374DL
NO | 327225 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE | SI | CATERPILLAR | 994K
NO | 327325 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | SI | CATERPILLAR | 24
NO | 327425 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | SI | CATERPILLAR | 24
NO | 327525 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | SI | CATERPILLAR | 844K
NO | 327625 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | SI | CATERPILLAR | 24
NO | 327725 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE INCLINACION DE RIPPER | SI | CATERPILLAR | D11
SI | 327825 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | SI | CATERPILLAR | 797F
NO | 327925 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | SI | KOMATSU | 930E-4SE
NO | 328025 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE | SI | CATERPILLAR | 980H
NO | 328125 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE | SI | CATERPILLAR | 980H
SI | 328225 | OWMPERU | CILINDRO DE MORDAZA |  | GENERICO | GENERICO
SI | 328325 | OWMPERU | CILINDRO DE MORDAZA |  | GENERICO | GENERICO
SI | 328425 | OWMPERU | CILINDRO DE CENTRALIZADO |  | GENERICO | GENERICO
SI | 328525 | OWMPERU | CILINDRO DE QUIEBRE |  | GENERICO | GENERICO
SI | 328625 | OWMPERU | CILINDRO DE INTERCAMBIADOR DE BARRA |  | GENERICO | GENERICO
SI | 328725 | OWMPERU | CILINDRO DE INTERCAMBIADOR DE BARRA |  | GENERICO | GENERICO
SI | 328825 | OWMPERU | CILINDRO DE COMPUERTA |  | GENERICO | GENERICO
SI | 328925 | OWMPERU | CILINDRO DE COMPUERTA |  | GENERICO | GENERICO
SI | 329025 | OWMPERU | CILINDRO DE PINZA |  | GENERICO | GENERICO
SI | 329125 | OWMPERU | CILINDRO DE PINZA |  | GENERICO | GENERICO
22 | COMPONENTES EVALUADOS
36 | FALTA EVALUAR
|  | EVALUADORES | ASISTENCIA
| 1 | JIMMY CUBA | L - J (V - NO ASISTIO)
| 2 | LUIS CHOQUE | L - V

## Comparaciones (hidden)
OT | DESCRIPCION | MODELO | DIAMETRO | MODELO | UNIDAD DE MEDIDA | [21 empty] | ESPECIFICACIONES
[8 empty] | HP&K | CLIENTE | DESCRIPCION | EQUIPO | MODELO | NRO OC |  | HP&K | MINA | DESCRIPCION | MODELO | TAPA | ITEM | DESCRIPCION | QTY | OC | ITEM | EMPRESA | COTIZACION | MARCA | MODELO | PROCESADOR | MEMORIA RAM | ALMACENAMIENTO | COSTO | CALIICACION | COMENTARIO
336925 | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | [5 empty] | 322325 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | KOMATSU | D475 | 4400612743 |  | 338525 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE BLADELIFT | 24 | rectificado diametro exterior *soldadura( | 1 | CONTROL REMOTO,CARACTERISTICAS ADICIONALES: DCB1614 | 2 | 4400623583 | 1 | POLO GAMING | 001-00089 | ACER | LITE NL16 | I5-13420H | 8 GB | 512 GB | 2980 | 1 | MEJOR REFRIGERACION
338025 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | 4.375 | 2.964 | IN |  |  | 323525 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | CATERPILLAR | 793D | 4500562057 |  | 338925 | BAMBAS | CILINDRO DE INCLINACION DE RIPPER | D11T | rectificado de sello *tapa | 2 | FRENO,PESADO,DUTY,HPKMC13552070 | 1 | 4400624376 | 2 | MAC LAPTOP | 002-004816 | ACER | LITE NL16 | I5-13420H | 8 GB | 512 GB | 3000 | 2 | MISMO MODELO DIFERENTE PRECIO
338125 | CILINDRO DE LEVANTE DE TOLVA | 793D | 7 | 3980 | IN |  |  | 327025 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | KOMATSU | 980E | 4400616577 |  | 340525 | BAMBAS | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24M | Recuperar con soldadura exterior | 3 | REPARACION DE ROLLER,1368500B,CAT | 1 | 4400597015 | 3 | MEGACOMPUTER AQP | 750 | HP | VICTUS | RYZEN 5 8645HS | 8 GB | 512 GB | 2850 | 2
338425 | CILINDRO DE DIRECCION | 930E-4SE | 4.75 | 2.512 | IN |  |  | 327325 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | CATERPILLAR | 24 | 4500567294 |  | 340625 | BAMBAS | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24M | Recuperar con soldadura exterior | 4 | CONTROL DE VALVULA ARMADO,HPK20210076197 | 1 | 4400634483 | 4 | MEGACOMPUTER AQP | 751 | ACER | NITRO V15 | I5-13420H | 8 GB | 512 GB | 3000 | 3
338925 | CILINDRO DE INCLINACION DE RIPPER | D11T | 4 | 3.98 | IN |  |  | 327425 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | CATERPILLAR | 24 | 4500567295 |  | 341425 | BAMBAS | CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO DE VERTEDERA | 24M | rectificado de alojamientos de tapa |  |  |  |  | 5 | MAC LAPTOP | 002-004815 | LENOVO | LOQ 15 | RYZEN 5 7235HS | 12GB DDR5 | 512 GB | 3099 | 4 | MAS RAM
337925 | CILINDRO DE DIRECCION | 797F | 5.875 | 3.94 | IN |  |  | 330325 | BAMBAS | FRENO DE SERVICIO Y PARQUEO | CATERPILLAR | 24 | 4400620505 |  | 341525 | BAMBAS | CILINDRO DE LEVANTE DE RIPPER | 24M | rectificado de alojamientos de tapa | ITEM | DESCRIPCION | OT | OC | 6 | MAC LAPTOP | 002-004817 | ASUS | TUF F16 | CORE 5 210H | 8 GB | 512 GB | 3300 | 6
335825 | CILINDRO DE DIRECCION | 980E | 6.25 | 3.86 | IN |  |  | 333325 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | KOMATSU | 830DC | 4500572846 |  | 341625 | BAMBAS | CILINDRO DE WHEEL LEAN | 24M | Recuperar con soldadura exterior | 1 | CONTROL REMOTO,CARACTERISTICAS ADICIONALES: DCB1614 | 2 | 4400623583
337125 | CILINDRO DE DIRECCION HYD | 992K | [5 empty] | 335225 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | KOMATSU | 930E-4SE | 4400622790 |  | 342325 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844H
340325 | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | 4.375 | 2.964 | IN | [9 empty] | 342425 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE INCLINACION DE BULLDOZER | 844K | Rectificado de alojamiento de tapa. / Reparar exterior con soldadura
[15 empty] | 342725 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE | WA900 | En proceso de soldadura (tapa)
[15 empty] | 343725 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | 793D | rectiicado de cara de toma hidraulica (revisar si se hace)
[6 empty] | QTY | COMPONENTE | OT | CLIENTE | DESCRIPCION | EQUIPO | MODELO | DIAMETRO | ANCHO | 344225 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE DE BULLDOZER | D11T | Rectificar altura de buffer | [7 empty] | ESPECIFICACIONES
[6 empty] | 1 | CILINDRO | 342625 |  | CILINDRO DE DIRECCION | KOMATSU | 930E-4SE | 165.1 | 66.294 | [9 empty] | ITEM | EMPRESA | COTIZACION | MARCA | MODELO | PROCESADOR | MEMORIA RAM | ALMACENAMIENTO | COSTO | CALIICACION | COMENTARIO
[6 empty] | 2 | CILINDRO Y VASTAGO | 342725 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE LEVANTE | KOMATSU | WA900 | 200 | 209 | [9 empty] | 1 | FALABELLA | - | ACER | LITE NL16 | I5-13420H | 8 GB | 512 GB | 2980 | 1 | MEJOR REFRIGERACION
[6 empty] | 1 | CILINDRO | 343025 | BAMBAS | CILINDRO DE DIRECCION | KOMATSU | HD1500 | 135 | 90 | [9 empty] | 2 | MAC LAPTOP | - | ACER | LITE NL16 | I5-13420H | 8 GB | 512 GB | 3000 | 2 | MISMO MODELO DIFERENTE PRECIO
OT DRITSA / HPK | CLIENTE | DESCRIPCIÓN | STATUS |  |  | 2 | CILINDRO Y VASTAGO | 343125 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | KOMATSU | 930E-4SE | 222.25 | 152.4 | [9 empty] | 3 | MEGACOMPUTER AQP | - | HP | VICTUS | RYZEN 5 8645HS | 8 GB | 512 GB | 2850 | 2
5946 / 336425 | HPK | CILINDRO HIDRÁULICO DE ARTICULACIÓN | VÁSTAGO Y TUERCA NO LLEGARON / EXTERIOR DE TAPA REQUIERE RELLENAR Y RECTIFICAR / REPUESTOS OK |  |  | 2 | CILINDRO Y VASTAGO | 343225 | BAMBAS | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | KOMATSU | 930E-4SE | 222.25 | 152.4 | [9 empty] | 4 | MEGACOMPUTER AQP | 751 | ACER | NITRO V15 | I5-13420H | 8 GB | 512 GB | 3000 | 3
5947 / 337225 | HPK | CILINDRO HIDRAULICO DE DIRECCION | REPUESTOS OK |  |  | 2 | CILINDRO Y VASTAGO | 343625 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE SUSPENSION POSTERIOR | KOMATSU | 830E | 196.85 | 132.208 | [9 empty] | 5 | MAC LAPTOP | 002-004815 | LENOVO | LOQ 15 | RYZEN 5 7235HS | 12GB DDR5 | 512 GB | 3099 | 4 | MAS RAM
5948 / 337425 | HPK | CILINDRO HIDRÁULICO DE ARTICULACIÓN | EXTERIOR DE TAPA REQUIERE RELLENAR Y RECTIFICAR / FALTAN BOCINAS, LIMPIADORES, KIT DE SELLOS Y TUERCA DE VÁSTAGO |  |  | 1 | CILINDRO | 343725 | ANTAPACCAY | CILINDRO DE DIRECCION | CATERPILLAR | 793D | 111.125 | 75.4126 | [9 empty] | 6 | MAC LAPTOP | 002-004817 | ASUS | TUF F16 | CORE 5 210H | 8 GB | 512 GB | 3300 | 6
5949 / 337625 | HPK | CILINDRO HIDRÁULICO WHEEL LEAN | FALTA MEDIDA DE SALIDA DE GRASERA / REPUESTOS OK |  |  | 11
5950 / 338325 | HPK | CILINDRO HIDRAULICO DE DIRECCION | RECTIFICAR AGUJERO DE CARA PLANA DE OJO /FALTA MEDIDA DE SALIDA DE GRASERA / FALTAN ROTULAS / FALTAN PERNOS Ø 3/8 X 1 1/4 LONG + ARANDELA DE PRESIÓN (16 UND) / FALTAN PERNOS Ø3/4 X 2 LONG + ARANDELA (04 UND)
5951 / 338725 | HPK | CILINDRO HIDRÁULICO DE ARTICULACIÓN | REQUIERE BRUÑIDO REGULAR / VÁSTAGO Y TUERCA NO LLEGARON / FALTAN BOCINAS, LIMPIADORES, KIT DE SELLOS / RELLENAR Y RECTIFICAR DIÁMETRO DE SELLADO DE TAPA / FABRICAR SELLO A NUEVA MEDIDA / EXTERIOR DE TAPA REQUIERE RELLENAR Y RECTIFICAR
5952 / 339125 | HPK | CILINDRO HIDRÁULICO BLADELIFT | REQUIERE RECTIFICAR PICADURAS EN Ø DE TUBO / VÁSTAGO Y TUERCA NO LLEGARON / FALTAN BOCINAS DE TRUNNION, KIT DE SELLOS / FABRICAR SELLO A NUEVA MEDIDA
5953 / 339225 | HPK | CILINDRO HIDRÁULICO BLADELIFT | REQUIERE RECTIFICAR PICADURAS EN Ø DE TUBO / VÁSTAGO Y TUERCA NO LLEGARON / FALTAN BOCINAS DE TRUNNION, KIT DE SELLOS / FABRICAR SELLO A NUEVA MEDIDA / EXTERIOR DE TAPA REQUIERE RELLENAR Y RECTIFICAR
5954 / 339325 | HPK | CILINDRO HIDRÁULICO BLADELIFT | VÁSTAGO Y TUERCA NO LLEGARON / FALTAN BOCINAS DE TRUNNION, KIT DE SELLOS / EXTERIOR DE TAPA REQUIERE RELLENAR Y RECTIFICAR

## Personal - Fabricaciones
|  |  | PUNTUACION | [15 empty] | DESPACHO
| N° | NOMBRE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | COMENTARIOS | [5 empty] | DESC | MEDIDA | EXTRAS. | CANT.
a | 1 | KEVIN FERNANDO MORAN NEGRON | [8 empty] | X |  | Apoyo en taller. / Demuestra cambio (respnsabilidad). | [5 empty] | PERNO | M10 X 15 LONG | - | 20
a | 2 | EDUARDO GABRIEL GALLEGOS AQUINO | [8 empty] | X |  | Horas extra. / Trabajos en paralelo. | [5 empty] | PERNO | M12 X 15 LONG | - | 20
a | 3 | LUIS SIMEÓN CHOQUE CONDORI | [8 empty] | X |  | Horas extra. / Apoyo taller. | [5 empty] | PERNO | M14 X 15 LONG | - | 20
a | 4 | RICARDO YANA | [8 empty] | X |  | Horas extra. / Apoyo taller. | [5 empty] | PERNO | 3/8" X 1/2" LONG | - | 20
a | 5 | GABRIEL EDGAR ANCO JIMENEZ | [9 empty] | X | Apoyo en taller. / Horas extra. | [5 empty] | PERNO | 5/16" X 1/2" LONG | - | 20
a | 6 | ALONZO OTAZU | [7 empty] | X |  |  | Horas extra parciales. | [5 empty] | PERNO | 3/16" X 1/2" LONG | - | 20
a | 7 | JOSE ROLANDO LLAYQUE CCOATA | [8 empty] | X |  | Apoyo en taller. I Horas extra.
a | 8 | LUIS ARMANDO RAMOS TICONA | [8 empty] | X |  | Buen rendimiento. / Horas extra. / Se nota mejora de actirud. | [5 empty] | PRUEBA HIDRAULICA
a | 9 | JOSE ALBERTO HUAMANI CARCAUSTO | [8 empty] | X |  | Horas extra. | [5 empty] | DESC | MEDIDA | EXTRAS. | CANT.
a | 10 | JUSTO ROGELIO AROCUTIPA COPAJA | [9 empty] | X | Buen rendimiento y actitud. / Horas extra. / Apoyo taller. | [5 empty] | PERNO | M10 X 30 LONG | C/ ARANDELA DE PRESION | 20
a | 11 | GEANCARLO IBARRA | [9 empty] | X | Mejora de rendimiento. / Horas extra. / Apoyo taller. | [5 empty] | PERNO | M12 X 30 LONG | C/ ARANDELA DE PRESION | 20
a | 12 | ERICK WILFREDO CARDENAS EGUILUZ | [9 empty] | X | Notable mejora en actitud. / Se nota mejora en tiempos de trabajo. | [5 empty] | PERNO | M14 X 30 LONG | C/ ARANDELA DE PRESION | 20
a | 13 | SIDANE ANDERSON HUARANCCA CASTRO | [9 empty] | X | Es hábil y proactivo. | [5 empty] | PERNO | 3/8" X 1-1/4" LONG | C/ ARANDELA DE PRESION | 20
[19 empty] | PERNO | 5/16" X 1-1/4" LONG | C/ ARANDELA DE PRESION | 20
[19 empty] | PERNO | 3/16" X 1-1/4" LONG | C/ ARANDELA DE PRESION | 20
[14 empty] | OT | DESC | CANT. | COSTO | COSTO TOTAL | PERNO | 1/2" X 1-1/4" LONG | C/ ARANDELA DE PRESION | 20
| PERSONAL HP&K | [12 empty] | 319225 | Dados de anclaje | 4 | 30 | 120
[14 empty] | 320225 | Dados de anclaje | 4 | 30 | 120 | BASE METALICA
| N° | NOMBRE | FECHA DE INGRESO | [10 empty] | STOCK | Dados de anclaje | 4 | 30 | 120 | DESC | MEDIDA | EXTRAS. | CANT.
| 1 | ANCO JIMENEZ GABRIEL EDGAR | 2023-03-01 | [14 empty] | 360 | PERNO | 1/2" X 2" LONG | C/ ARANDELA PLANA + TUERCA | 60
| 2 | AROCUTIPA COPAJA JUSTO ROGELIO | 2023-03-01 | [15 empty] | PERNO | 3/4" X 6" LONG | C/ ARANDELA PLANA + TUERCA | 10
| 3 | BARRIENTOS QUISPE FERNANDO RONALDO | 2024-11-15 | [14 empty] | 720
| 4 | CARDENAS EGUILUZ ERICK WILFREDO | 2023-03-01
| 5 | CHOQUE CONDORI LUIS SIMEÓN | 2023-03-01
| 6 | CUBA VILCA FRIDMAN JIMMY | 2023-03-01 | [10 empty] | OT | DESC | CANT. | COSTO | COSTO TOTAL
| 7 | GALLEGOS AQUINO EDUARDO GABRIEL | 2023-03-01 | [10 empty] | 322025 | Corte plancha escalonada 3/4" | 2 | 30 | 60
| 8 | HUAMANI CARCAUSTO JOSE ALBERTO | 2023-03-01 | [10 empty] | 323725 | Corte plancha escalonada 3/4" | 2 | 30 | 60
| 9 | HUARANCCA CASTRO SIDANE ANDERSON | 2025-01-06 | [10 empty] | 324225 | Corte plancha escalonada 3/4" | 2 | 30 | 60
| 10 | LLAYQUE CCOATA JOSE ROLANDO | 2024-06-13 | [13 empty] | SIN IGV | 180
| 11 | OTAZU PORTUGAL ALONZO EDGARDO | 2025-02-17 | [13 empty] | CON IGV | 212.4
| 12 | RAMOS TICONA LUIS ARMANDO | 2023-03-01
[14 empty] | OT | DESC | CANT. | COSTO | COSTO TOTAL
[14 empty] | 322925 | Corte y fab de soportes | 4 | 40 | 160
| PERSONAL HP&K | [12 empty] | stock | Corte y fab de soportes | 4 | 40 | 160
320
| N° | NOMBRE | FECHA DE INGRESO
| 1 | ANCO JIMENEZ GABRIEL EDGAR | 2023-03-01
| 2 | AROCUTIPA COPAJA JUSTO ROGELIO | 2023-03-01
| 3 | BARRIENTOS QUISPE FERNANDO RONALDO | 2024-11-15
| 4 | CARDENAS EGUILUZ ERICK WILFREDO | 2023-03-01
| 5 | CHOQUE CONDORI LUIS SIMEÓN | 2023-03-01
| 6 | CUBA VILCA FRIDMAN JIMMY | 2023-03-01 | [10 empty] | OT | DESC | CANT. | COSTO | COSTO TOTAL
| 7 | GALLEGOS AQUINO EDUARDO GABRIEL | 2023-03-01 | [10 empty] | 316525 | Soporte roscado | 8 | 10 | 80
| 8 | HUAMANI CARCAUSTO JOSE ALBERTO | 2023-03-01 | [14 empty] | 80
| 9 | HUARANCCA CASTRO SIDANE ANDERSON | 2025-01-06
| 10 | LLAYQUE CCOATA JOSE ROLANDO | 2024-06-13
| 11 | OTAZU PORTUGAL ALONZO EDGARDO | 2025-02-17 | [14 empty] | 160
| 12 | RAMOS TICONA LUIS ARMANDO | 2023-03-01
| PRODUCCION | [12 empty] | OT | DESC | CANT. | COSTO | COSTO TOTAL
| 1 | ANCO JIMENEZ GABRIEL EDGAR | MAQUINADO | [10 empty] | 322025 | Corte plancha escalonada 3/4" | 2 | 30 | 60
| 2 | OTAZU PORTUGAL ALONZO EDGARDO | MAQUINADO | [10 empty] | 323725 | Corte plancha escalonada 3/4" | 2 | 30 | 60
| 3 | HUAMANI CARCAUSTO JOSE ALBERTO | MAQUINADO | [10 empty] | 324225 | Corte plancha escalonada 3/4" | 2 | 30 | 60
[14 empty] | 321825 | Corte laser de contratapa | 1 | 38 | 38
| 4 | LLAYQUE CCOATA JOSE ROLANDO | MAQUINADO | [13 empty] | SIN IGV | 218
| 5 | AROCUTIPA COPAJA JUSTO ROGELIO | SOLDADURA | [13 empty] | CON IGV | 257.24
| 6 | JEANCARLO IBARRA ZAPANA | SOLDADURA
| 7 | GALLEGOS AQUINO EDUARDO GABRIEL | BRUÑIDO
| 8 | CARDENAS EGUILUZ ERICK WILFREDO | PINTURA | [10 empty] | OT | DESC | CANT. | COSTO | COSTO TOTAL
| 9 | CHOQUE CONDORI LUIS SIMEÓN | EVALUACION | [10 empty] | 321825 | Refrentado + maquinado de agujero de soporte | 2 | 60 | 120
| 10 | HUARANCCA CASTRO SIDANE ANDERSON | MECANICO | [10 empty] | 320425 | Soporte roscado | 2 | 15 | 30
| 10 | HUARANCCA CASTRO SIDANE ANDERSON | MECANICO | [10 empty] | 312325 | Soporte roscado | 1 | 15 | 15
[14 empty] | 325425 | Dados de anclaje | 4 | 35 | 140
| 11 | ENRIQUE RICARDO YANA MENDOZA | EVALUACION | [14 empty] | 305
| 12 | LUIS HUERTA CORNEJO | SUPERVISOR
LOGISTICA / ALMACEN
| 13 | ALFREDO MURILLO | LOGISTICA
[14 empty] | OT | DESC | CANT. | COSTO | COSTO TOTAL
[14 empty] | TALLER | Fabricacion de placas de toma para despacho. | 10 | 4.602 | 46.02
|  |  | HORARIO | [13 empty] | SIN IGV | 46.02
|  |  | INGRESO | SALIDA | [12 empty] | CON IGV | 54.3036
MAQUINADO
| 1 | ANCO JIMENEZ GABRIEL EDGAR | 7:00 | 15:00
| 2 | OTAZU PORTUGAL ALONZO EDGARDO | 7:00 | 15:00 | [9 empty] | OT | DESC | CANT. | COSTO | COSTO TOTAL
| 3 | HUAMANI CARCAUSTO JOSE ALBERTO | 7:00 | 15:00 | [9 empty] | 325525 | Soporte roscado | 1 | 10.1694 | 10.1694
| 4 | LLAYQUE CCOATA JOSE ROLANDO | POR CONFIRMAR | POR CONFIRMAR | [9 empty] | 332925 | Soporte roscado | 2 | 10.1694 | 20.3388
| 5 | LUIS RAMOS | 7:00 | 15:00 | [9 empty] | 334825 | Soporte roscado | 6 | 10.1694 | 61.0164
|  | SOLDADURA | [11 empty] | 334725 | Soporte roscado | 7 | 10.1694 | 71.1858
| 1 | AROCUTIPA COPAJA JUSTO ROGELIO | 7:00 | 15:00 | [11 empty] | 16 |  | 162.7104
| 2 | JEANCARLO IBARRA ZAPANA | 7:00 | 15:00
|  | BRUÑIDO | [11 empty] | OT | DESC | CANT. | COSTO | COSTO TOTAL
| 1 | GALLEGOS AQUINO EDUARDO GABRIEL | 7:00 | 15:00 | [9 empty] | 333825 | Dados de anclaje | 4 | 29.661 | 118.644
|  | PINTURA | [11 empty] | 334625 | Dados de anclaje | 4 | 29.661 | 118.644
| 1 | CARDENAS EGUILUZ ERICK WILFREDO | 7:00 | 12:00 | [9 empty] | 336925 | Dados de anclaje | 4 | 29.661 | 118.644
|  | EVALUACION | [13 empty] | 12 |  | 355.932
| 1 | CHOQUE CONDORI LUIS SIMEÓN | 7:00 | 12:00
| 2 | ENRIQUE RICARDO YANA MENDOZA | 7:00 | 12:00
|  | MECANICOS | [14 empty] | TOTAL | 518.6424
| 1 | HUARANCCA CASTRO SIDANE ANDERSON | 7:00 | 15:00 | [12 empty] | TOTAL + IGV | 611.998
| 2 | KEVIN MORAN | 7:00 | 15:00
SUPERVISOR
| 1 | LUIS HUERTA CORNEJO | 7:00 | 15:00 | [9 empty] | OT | DESC | CANT. | COSTO | COSTO TOTAL
[14 empty] | 342325 | Dados de anclaje | 4 | 29.661 | 118.644
[14 empty] | 342425 | Dados de anclaje | 4 | 29.661 | 118.644
|  |  | HORARIO | [12 empty] | 8 |  | 237.288
|  |  | INGRESO | SALIDA
MAQUINADO
| 1 | OTAZU PORTUGAL ALONZO EDGARDO | 7:00 | 15:00
| 2 | JOSE HUAMANI | 7:00 | 13:00 | [12 empty] | TOTAL | 237.288
| 3 | LUIS RAMOS | 7:00 | 12:00 | [12 empty] | TOTAL + IGV | 279.9998
SOLDADURA
| 1 | AROCUTIPA COPAJA JUSTO ROGELIO | 6:00 | 14:00
| 1 | GIANCARLO | 6:00 | 14:00
BRUÑIDO
| 1 | GALLEGOS AQUINO EDUARDO GABRIEL | 7:00 | 15:00
PINTURA
| 1 | CARDENAS EGUILUZ ERICK WILFREDO | 7:00 | 15:00
EVALUACION
CONFIRMAR | 1 | LUIS CHOQUE | 7:00 | 13:00
| 2 | ENRIQUE RICARDO YANA MENDOZA | 7:00 | 13:00
MECANICOS
| 1 | HUARANCCA CASTRO SIDANE ANDERSON | 7:00 | 12:00
| 2 | KEVIN MORAN | 7:00 | 15:00
SUPERVISOR
| 1 | LUIS HUERTA CORNEJO | 7:00 | 15:00
HORARIO
|  |  | INGRESO | SALIDA
MAQUINADO
| 1 | ANCO JIMENEZ GABRIEL EDGAR | 7:00 | 13:00
| 2 | OTAZU PORTUGAL ALONZO EDGARDO | 8:00 | 13:00
| 3 | HUAMANI CARCAUSTO JOSE ALBERTO | 7:30 | 14:00
SOLDADURA
BRUÑIDO
PINTURA
EVALUACION
MECANICOS
OPERACIONES / SUPERVISION
| 1 | JUAN VERA | 7:00 | 14:00
HORARIO
|  |  | INGRESO | SALIDA
| 5 | MAQUINADO
| 1 | ANCO JIMENEZ GABRIEL EDGAR | 7:30 | 18:00
| 2 | OTAZU PORTUGAL ALONZO EDGARDO | 7:30 | 18:00
| 3 | HUAMANI CARCAUSTO JOSE ALBERTO | 7:30 | 18:00
| 4 | LLAYQUE CCOATA JOSE ROLANDO | 7:30 | 18:00
| 5 | LUIS RAMOS | 7:30 | 18:00
| 2 | SOLDADURA
| 1 | AROCUTIPA COPAJA JUSTO ROGELIO | 7:30 | 18:00
| 2 | JEANCARLO IBARRA ZAPANA | 7:30 | 18:00
| 1 | BRUÑIDO
| 1 | GALLEGOS AQUINO EDUARDO GABRIEL | 7:30 | 18:00
| 1 | PINTURA
| 1 | CARDENAS EGUILUZ ERICK WILFREDO | 7:30 | 18:00
| 2 | EVALUACION
| 1 | CHOQUE CONDORI LUIS SIMEÓN | 7:30 | 18:00
| 2 | ENRIQUE RICARDO YANA MENDOZA | 7:30 | 18:00
| 2 | MECANICOS
| 1 | HUARANCCA CASTRO SIDANE ANDERSON | 7:30 | 18:00
| 2 | KEVIN MORAN | 7:30 | 18:00
| 1 | SUPERVISOR
| 1 | LUIS HUERTA CORNEJO | 7:30 | 18:00
|  |  | INGRESO | SALIDA
| 3 | OPERACIONES
| 1 | JUAN VERA | 7:30 | 18:00
| 2 | RODRIGO ARANGOITIA | 7:30 | 18:00
| 3 | DIEGO MUÑOZ | 7:30 | 18:00
| 1 | MANTENIMIENTO
| 1 | ANTONIO ZUMAETA | 7:30 | 18:00
| 2 | LOGISTICA
| 1 | DIEGO MONJE | 7:30 | 18:00
| 2 | JUVENAL MORALES | 7:30 | 18:00
| 1 | LIMPIEZA
| 1 | ELIZABETH UMAYASI | 7:30 | 18:00
| 21 | TOTAL
HORARIO
|  |  | INGRESO | SALIDA
| 3 | MAQUINADO
| 1 | OTAZU PORTUGAL ALONZO EDGARDO | 7:30 | 18:00
| 2 | HUAMANI CARCAUSTO JOSE ALBERTO | 7:30 | 18:00
| 3 | LLAYQUE CCOATA JOSE ROLANDO | 7:30 | 18:00
| 2 | SOLDADURA
| 1 | AROCUTIPA COPAJA JUSTO ROGELIO | 7:30 | 18:00
| 2 | JEANCARLO IBARRA ZAPANA | 7:30 | 18:00
| 1 | BRUÑIDO
| 1 | GALLEGOS AQUINO EDUARDO GABRIEL | 7:30 | 18:00
| 1 | PINTURA
| 1 | CARDENAS EGUILUZ ERICK WILFREDO | 7:30 | 18:00
| 2 | EVALUACION
| 1 | CHOQUE CONDORI LUIS SIMEÓN | 7:30 | 16:30
| 2 | ENRIQUE RICARDO YANA MENDOZA | 7:30 | 18:00
| 2 | MECANICOS
| 2 | KEVIN MORAN | 7:30 | 18:00
| 1 | SUPERVISOR
| 1 | LUIS HUERTA CORNEJO | 7:30 | 18:00
|  |  | INGRESO | SALIDA
| 2 | OPERACIONES
| 1 | JUAN VERA | 7:30 | 18:00
| 1 | RODRIGO ARANGOITIA | 7:30 | 18:00
| 1 | LOGISTICA
| 1 | JUVENAL SERPA | 7:30 | 18:00
| 15 | TOTAL
HORARIO
|  |  | INGRESO | SALIDA
| 1 | SOLDADURA
| 1 | AROCUTIPA COPAJA JUSTO ROGELIO | 7:00 | 15:00
| 1 | EVALUACION
| 1 | ENRIQUE RICARDO YANA MENDOZA | 7:00 | 15:00
| 1 | MAQUINADO
| 1 | JOSE HUAMANI | 9:00 | 15:00
| 1 | SUPERVISOR
| 1 | LUIS HUERTA CORNEJO | 7:00 | 15:00
|  |  | INGRESO | SALIDA
| 1 | OPERACIONES
| 1 | JUAN VERA | 7:00 | 13:00
| 1 | LOGISTICA
| 1 |  | 7:00 | 15:00
| 6 | TOTAL

## Formatos (hidden)
OT | CILINDRO |  | VASTAGO |  | TAPA |  | PISTON |  | TIEMPO |  | OBSERVACIONES | OT | COMPONENTES |  |  |  | PROCESOS |  |  |  | EXTRA | TIEMPO |  | OBSERVACIONES | OT | COMPONENTES |  | Ø | OTRO | TIEMPO |  | OBSERVACIONES | OT | COMPONENTES |  | METROLOGIA |  | EXTRA | TIEMPO |  | OBSERVACIONES
| CORTE. | FAB. | CORTE. | FAB. | RECT. | FAB | RECT. | FAB. | INICIO | FIN |  |  | CIL | VAS | TAPA | PIS | J1 | J2 | J3 | OJO |  | INICIO | FIN |  |  | CIL | VAS |  |  | INICIO | FIN |  |  | CIL | CI | NOMINAL | MEDIDA FINAL |  | INICIO | FIN
OT | CILINDRO |  | VASTAGO |  | TAPA |  | PISTON |  | TIEMPO |  | OBSERVACIONES
| CORTE. | FAB. | CORTE. | FAB. | RECT. | FAB | RECT. | FAB. | INICIO | FIN
NOMBRE:
SOLDADURA
MAQUINADO
NOMBRE:
NOMBRE:
FRESA / MANDRINO
NOMBRE:
BRUÑIDO

## Costos
PROCESOS
- | TIPO | PROCESO | DIAMETRO | LONGITUD | AREA | VOLUMEN | TIEMPO | FACTOR | COSTO | NRO | DESCRIPCION | FECHA | VALOR | COMPROBANTE
MANO DE OBRA | CILINDRO | BRUÑIDO | 13.7795 | 120.6693 | 5223.7329 |  |  | 0.25 | 1305.9332 | 1 | GASEOSAS / BOCADITOS | 2025-11-02 | 42.68 | FACTURA
MANO DE OBRA | CILINDRO | RELLENADO | - | - | - | - | - | - | - | 2 | TORTAS (1 GRANDE + 1 MEDIANA) | 2025-11-02 | 86 | N/F
MANO DE OBRA | CILINDRO | BARRENADO | - | - | - | - | - | - | - | 3 | CANCHA (DIEGO) | 2025-11-03 | 100 | -
MANO DE OBRA | VASTAGO | RELLENADO | - | - | - | - | - | - | - | 4 | PASTELES | 2025-10-10 | 15 | BOLETA
MANO DE OBRA | VASTAGO | BARRENADO | - | - | - | - | - | - | - | 5 | CENA (HORAS EXTRA) | 2025-10-24 | 12 | YAPE
MANO DE OBRA | CILINDRO Y VASTAGO | PULIDO DE ALOJAMIENTOS | - | - | - | - | 3 | 30 | 90 | 6 | CENA (HORAS EXTRA) | 2025-10-30 | 30 | N/F
MANO DE OBRA | VASTAGO | REFRENTADO DE ESPIGA | - | - | - | - | 2 | 35 | 70 |  | TOTAL |  | 285.68
MANO DE OBRA | TAPA | PULIDO DE CANALES | - | - | - | - | 1.5 | 20 | 30 |  | SALDO ENTREGADO | 2025-11-01 | 500
MANO DE OBRA | TAPA | RECTIFICADO DE CANALES | - | - | - | - | 4 | 35 | 140 |  | PENDIENTE |  | 214.32
MANO DE OBRA | PISTON | PULIDO DE CANALES | - | - | - | - | 1.5 | 20 | 30
MANO DE OBRA | PISTON | RECTIFICADO DE CANALES | - | - | - | - | 4 | 35 | 140 |  |  |  | 43
MANO DE OBRA | COMPONENTE | DESARMADO Y EVALUACION | - | - | - | - | 6 | 30 | 180
MANO DE OBRA | COMPONENTE | ARMADO Y PRUEBA | - | - | - | - | 6.5 | 30 | 195
MANO DE OBRA | COMPONENTE | PINTURA | - | - | - | - | 2 | 20 | 40
2220.9332
SERVICIOS EXTERNOS
- | TIPO | PROCESO | DIAMETRO | LONGITUD | AREA | VOLUMEN |  | FACTOR | COSTO
SERVICIO | VASTAGO | NDT | - | - | - | - |  | - | 50
SERVICIO | VASTAGO | CROMADO | 7.874 | 107.3228 | 2654.8396 | - |  | 0.85 | 2256.6137
2306.6137
REPUESTOS E INSUMOS
| PROVEEDOR | DESCRIPCION | NP | CANTIDAD | UNIDAD |  |  | COSTO UNIT | COSTO
REPUESTO |  | KIT DE SELLOS | 590-5387 | 1 | UND |  |  | 13309 | 13309
REPUESTO |  | BOCINAS VASTAGO | 471-1977 | 2 | UND |  |  | 1285.86 | 2571.72
REPUESTO |  | BOCINAS CILINDRO | 471-1979 | 2 | UND |  |  | 2603.59 | 5207.18
REPUESTO |  | SELLOS ESPECIALES | - | 6 | UND |  |  |  | 0
INSUMO |  | PINTURA |  | 0.5 | GL |  |  | 21 | 10.5
21098.4
PROCESOS
- | TIPO | PROCESO | DIAMETRO | LONGITUD | AREA | VOLUMEN | TIEMPO | FACTOR | COSTO
MANO DE OBRA | CILINDRO | RELLENADO | - | - | - | - | - | - | -
MANO DE OBRA | CILINDRO | BARRENADO | - | - | - | - | - | - | -
MANO DE OBRA | VASTAGO | RELLENADO | - | - | - | - | - | - | -
MANO DE OBRA | VASTAGO | BARRENADO | - | - | - | - | - | - | -
MANO DE OBRA | CILINDRO Y VASTAGO | PULIDO DE ALOJAMIENTOS | - | - | - | - | 3 |  | 0
MANO DE OBRA | VASTAGO | REFRENTADO DE ESPIGA | - | - | - | - | 2 |  | 0
MANO DE OBRA | TAPA | PULIDO DE CANALES | - | - | - | - | 1.5 |  | 0
MANO DE OBRA | TAPA | RECTIFICADO DE CANALES | - | - | - | - | 4 |  | 0
MANO DE OBRA | PISTON | PULIDO DE CANALES | - | - | - | - | 1.5 |  | 0
MANO DE OBRA | PISTON | RECTIFICADO DE CANALES | - | - | - | - | 4 |  | 0
MANO DE OBRA | COMPONENTE | DESARMADO Y EVALUACION | - | - | - | - | 6 |  | 0
MANO DE OBRA | COMPONENTE | ARMADO Y PRUEBA | - | - | - | - | 6.5 |  | 0
MANO DE OBRA | COMPONENTE | PINTURA | - | - | - | - | 2 |  | 0
0
SERVICIOS EXTERNOS
- | TIPO | PROCESO | DIAMETRO | LONGITUD | AREA | VOLUMEN |  | FACTOR | COSTO
SERVICIO | VASTAGO | NDT | - | - | - | - |  | - | 50
SERVICIO | VASTAGO | CROMADO | 7.874 | 107.3228 | 2654.8396 | - |  | 0.85 | 2256.6137
2306.6137
REPUESTOS E INSUMOS
| PROVEEDOR | DESCRIPCION | NP | CANTIDAD | UNIDAD |  |  | COSTO UNIT | COSTO
REPUESTO |  | KIT DE SELLOS | 590-5387 | 1 | UND |  |  | 13309 | 13309
REPUESTO |  | BOCINAS VASTAGO | 471-1977 | 2 | UND |  |  | 1285.86 | 2571.72
REPUESTO |  | BOCINAS CILINDRO | 471-1979 | 2 | UND |  |  | 2603.59 | 5207.18
REPUESTO |  | SELLOS ESPECIALES | - | 6 | UND |  |  |  | 0
INSUMO |  | PINTURA |  | 0.5 | GL |  |  | 21 | 10.5
21098.4
|  |  | HORAS | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
|  | BARRA | - | - | 117
|  | JUNTA (HH) | 2.5 | 3.4 | 8.5 |  |  | 14.5833 | 4.0509
|  | FABRICACION (HH) | 4 | 3.6 | 14.4 |  |  | 12.5 | 3.4722
|  | HORA MAQUINA | 4 | 20 | 80 |  |  | 13.0208 | 3.6169
219.9
[6 empty] | QTY | COSTO | TOTAL (SIN IGV)
[6 empty] | 10 | 39.98 | 399.8

## Configuracion (hidden)
* Se puede Excluir hasta 30 Dias
Ingresar Datos | N° | Responsables | Ingresar Datos | Estados | Fechas No consideradas | Excluir Fechas
| 1 | Gabriel Anco |  | Sin Empezar
| 2 | Rolando Yaique |  | En Proceso
| 3 | Justo Arocutipa |  | Completado
| 4 | Victor Caceres |  | Retraso
| 5 | Luis Ramos
| 6 | Luis Huerta
| 7 | Gabriel Gallegos
| 8 | Erick Cardenas
| 9 | Jose Huamani
| 10 | Luis Choque
| 11 | Jimmy Cuba
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Note on J3: Excluir solo los dias que se encuentren dentro del rango del Proyecto

## Hoja3 (hidden)
OK | Hecho
PR | Proceso
X | Falta
TS | Trabajo siguiente

## Hoja1 (hidden)
YAIQUE
284724 | MAÑANA SUBE PARA RECTIFICAR POSICION DE TRUNNION
286624 | SUBE PARA CORTE DE CILINDRO
ANCO
287924 | CULMINA TRABAJO DE VÁSTAGO (PULIDO)
287924 | SUBE CILINDRO PARA SACAR TAPA POSTERIOR
273924 | SUBE CILINDRO PARA CORTE
BAMBAM
285324 | PERFORAR AGUJERO DE CILINDRO PARA TOMA
SOLDADURA
285324 | SOLDAURA DE CILINDRO
285224 | SOLDADURA DE CILINDRO
284724 | SOLDADURA DE TRUNNION
273924 | SOLDADURA OJO VAS | 3H
GORDO
289224 | VASTAGO
289224 | CILINDRO |  | direccion930
direccion 24
|  | 285724 | revisar sellos
|  | 273924 | Cromo
LOBO
PRUEBA DE RUEDA
LIMPIEZA DE CIL
BRUÑIDO DE CIL